五、中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算114年度會計報告

政府為因應花蓮縣受樺加沙颱風外圍環流影響，發生馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉等境內嚴重災損，於114年11月11日制定公布花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，行政院依據該條例第7條第1項：「本條例所需經費上限為新臺幣300億元，得視情勢變化擬訂相關計畫，分期編列特別預算；其預算編製與執行不受預算法第23條、第62條及第63條規定之限制。」之規定編列中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算，執行期間自114至119年度止，分6個年度實施。

（一）　計畫實施之查核

本特別預算列有28項業務計畫，分由經濟部、農業部及內政部等8個中央主管機關辦理。歲出預算270億元，截至114年度止，累計分配預算數23億562萬元，累計實現數2億3,508萬餘元，實現率10.20％，實現率低於80％者計有內政部國土管理署「家園及公共設施」等16項。各項業務計畫預算執行落後原因，主要係預算分配於114年底甫經核定未及執行所致。

（二）　預算執行之審核

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算，歲入未編列預算，歲出預算270億元，全數以舉借債務支應。114年度執行及審核結果如次：

1.　歲出部分

歲出預算數270億元，截至114年度止，累計分配預算數23億562萬元，累計實現數2億3,508萬餘元（10.20％），預付數4,056萬餘元（1.76％）。

2.　融資調度部分

債務之舉借預算數270億元，截至114年度止，累計分配預算數38億562萬元，尚無實現數，歲出預算所需財源，先由國庫統籌調度支應。

（三）　財務狀況之分析

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算會計報告114年12月31日平衡表列資產及淨資產各為4,056萬餘元。其中資產部分全數為預付款。

（四）　重要審核意見

茲將本部114年度審核中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

1.　林業保育署辦理馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程，有助於降低堰塞湖潛在災害風險，惟堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案未能充分反映各種潛在風險，且近10年度颱風降雨誘發之堰塞湖案件明顯增加，間有堰塞湖未運用無人載具進行空中勘查作業，允宜研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾陸、農業部主管項下重要審核意見（九）】

2.　 經濟部及所屬為因應馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，於馬太鞍特別預算推動災害復原重建工作，惟預算執行情形未如預期，且產業發展署補助製造業設施及生財器具復原，預付款項與實際核定補助金額顯有差距。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（二）3.】

3.　 國土管理署為辦理災後復原重建工作，補助花蓮縣政府辦理光復鄉雨水下水道系統災後清淤及排水明渠改建等工程，惟該府部分工程恐未及於汛期前完成清淤或閘門設置工作，該署亦尚未訂定完成相關補助規定以妥為督導管考工程進度，允宜檢討督促加速辦理，以降低淹水致災風險，保障民眾生命財產安全。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十三）】

茲將中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算執行情形及其平衡表列表如次︰

1.　 中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算114年度預算執行情形表

（1）　融資調度部分

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 114年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
| 合計 | 27,000,000 | 3,805,620 | － | 3,805,620 | － | － | 3,805,620 | 100.00 |
| 公債及賒借收入 | 27,000,000 | 3,805,620 | － | 3,805,620 | － | － | 3,805,620 | 100.00 |
| 國庫署 | 27,000,000 | 3,805,620 | － | 3,805,620 | － | － | 3,805,620 | 100.00 |
| 賒借收入 | 27,000,000 | 3,805,620 | － | 3,805,620 | － | － | 3,805,620 | 100.00 |

（2）　歲出部分

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 114年度支出數 |  |  |  |  | 分配數 餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 114年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
|  |  |  | 合計 | 27,000,000 | 2,305,620 | － | 2,305,620 | 235,089 | 10.20 | 40,566 | 1.76 | 275,655 | 2,029,964 | 88.04 |
| 1 |  |  | 行政院主管 | 604,918 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  | 1 |  | 原住民族委員會 | 467,918 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  |  | 1 | 家園及公共設施 | 200,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  |  | 2 | 社會復原及產業促進 | 267,918 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  | 2 |  | 公共工程委員會 | 137,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  |  | 1 | 復原重建統籌協調業務 | 137,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |

（2）　歲出部分（續）

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 114年度支出數 |  |  |  |  | 分配數 餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 114年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
| 2 |  |  | 內政部主管 | 2,841,000 | 738,000 | － | 738,000 | － | － | － | － | － | 738,000 | 100.00 |
|  | 1 |  | 國土管理署及所屬 | 2,841,000 | 738,000 | － | 738,000 | － | － | － | － | － | 738,000 | 100.00 |
|  |  | 1 | 家園及公共設施 | 802,000 | 578,000 | － | 578,000 | － | － | － | － | － | 578,000 | 100.00 |
|  |  | 2 | 道路及交通 | 650,000 | 110,000 | － | 110,000 | － | － | － | － | － | 110,000 | 100.00 |
|  |  | 3 | 水利設施 | 1,389,000 | 50,000 | － | 50,000 | － | － | － | － | － | 50,000 | 100.00 |
| 3 |  |  | 經濟部主管 | 9,091,156 | 190,600 | － | 190,600 | － | － | 3,000 | 1.57 | 3,000 | 187,600 | 98.43 |
|  | 1 |  | 經濟部 | 521,100 | 187,600 | － | 187,600 | － | － | － | － | － | 187,600 | 100.00 |
|  |  | 1 | 電力系統 | 260,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  |  | 2 | 自來水、瓦斯及燃氣設施 | 95,000 | 21,500 | － | 21,500 | － | － | － | － | － | 21,500 | 100.00 |
|  |  | 3 | 社會復原及產業促進 | 166,100 | 166,100 | － | 166,100 | － | － | － | － | － | 166,100 | 100.00 |
|  | 2 |  | 產業發展署 | 20,000 | 3,000 | － | 3,000 | － | － | 3,000 | 100.00 | 3,000 | － | － |
|  |  | 1 | 社會復原及產業促進 | 20,000 | 3,000 | － | 3,000 | － | － | 3,000 | 100.00 | 3,000 | － | － |
|  | 3 |  | 水利署及所屬 | 8,500,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  |  | 1 | 水利設施 | 8,500,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  | 4 |  | 商業發展署 | 30,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  |  | 1 | 社會復原及產業促進 | 30,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  | 5 |  | 中小及新創企業署 | 20,056 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  |  | 1 | 社會復原及產業促進 | 20,056 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
| 4 |  |  | 交通部主管 | 4,420,000 | 445,350 | － | 445,350 | － | － | － | － | － | 445,350 | 100.00 |
|  | 1 |  | 交通部 | 140,000 | 5,350 | － | 5,350 | － | － | － | － | － | 5,350 | 100.00 |
|  |  | 1 | 道路及交通 | 140,000 | 5,350 | － | 5,350 | － | － | － | － | － | 5,350 | 100.00 |
|  | 2 |  | 公路局及所屬 | 4,280,000 | 440,000 | － | 440,000 | － | － | － | － | － | 440,000 | 100.00 |
|  |  | 1 | 道路及交通 | 3,930,000 | 140,000 | － | 140,000 | － | － | － | － | － | 140,000 | 100.00 |
|  |  | 2 | 社會復原及產業促進 | 350,000 | 300,000 | － | 300,000 | － | － | － | － | － | 300,000 | 100.00 |
| 5 |  |  | 農業部主管 | 4,306,906 | 500,940 | － | 500,940 | 235,089 | 46.93 | 37,566 | 7.50 | 272,655 | 228,284 | 45.57 |
|  | 1 |  | 農業部 | 485,406 | 164,740 | － | 164,740 | 161,342 | 97.94 | － | － | 161,342 | 3,397 | 2.06 |
|  |  | 1 | 農業復原 | 386,020 | 87,644 | － | 87,644 | 87,644 | 100.00 | － | － | 87,644 | － | － |
|  |  | 2 | 社會復原及產業促進 | 91,386 | 69,096 | － | 69,096 | 69,096 | 100.00 | － | － | 69,096 | － | － |

（2）　歲出部分（續）

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 114年度支出數 |  |  |  |  | 分配數 餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 114年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  | 3 | 復原重建統籌協調業務 | 8,000 | 8,000 | － | 8,000 | 4,602 | 57.54 | － | － | 4,602 | 3,397 | 42.46 |
|  | 2 |  | 林業及自然保育署及所屬 | 2,352,500 | 171,200 | － | 171,200 | 10,581 | 6.18 | － | － | 10,581 | 160,618 | 93.82 |
|  |  | 1 | 馬太鞍溪堰塞湖整治相關工程 | 1,430,000 | 168,700 | － | 168,700 | 10,256 | 6.08 | － | － | 10,256 | 158,443 | 93.92 |
|  |  | 2 | 農業復原 | 920,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  |  | 3 | 復原重建統籌協調業務 | 2,500 | 2,500 | － | 2,500 | 324 | 12.99 | － | － | 324 | 2,175 | 87.01 |
|  | 3 |  | 農業金融署 | 29,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  |  | 1 | 社會復原及產業促進 | 29,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  | 4 |  | 農糧署及所屬 | 360,000 | 100,000 | － | 100,000 | － | － | 37,566 | 37.57 | 37,566 | 62,434 | 62.43 |
|  |  | 1 | 農業復原 | 360,000 | 100,000 | － | 100,000 | － | － | 37,566 | 37.57 | 37,566 | 62,434 | 62.43 |
|  | 5 |  | 農田水利署 | 1,080,000 | 65,000 | － | 65,000 | 63,164 | 97.18 | － | － | 63,164 | 1,835 | 2.82 |
|  |  | 1 | 農業復原 | 1,080,000 | 65,000 | － | 65,000 | 63,164 | 97.18 | － | － | 63,164 | 1,835 | 2.82 |
| 6 |  |  | 衛生福利部主管 | 36,020 | 18,010 | － | 18,010 | － | － | － | － | － | 18,010 | 100.00 |
|  | 1 |  | 衛生福利部 | 36,020 | 18,010 | － | 18,010 | － | － | － | － | － | 18,010 | 100.00 |
|  |  | 1 | 社會復原及產業促進 | 36,020 | 18,010 | － | 18,010 | － | － | － | － | － | 18,010 | 100.00 |
| 7 |  |  | 環境部主管 | 4,200,000 | 412,720 | － | 412,720 | － | － | － | － | － | 412,720 | 100.00 |
|  | 1 |  | 資源循環署 | 2,700,000 | 50,000 | － | 50,000 | － | － | － | － | － | 50,000 | 100.00 |
|  |  | 1 | 環境衛生復原 | 2,700,000 | 50,000 | － | 50,000 | － | － | － | － | － | 50,000 | 100.00 |
|  | 2 |  | 環境管理署 | 1,500,000 | 362,720 | － | 362,720 | － | － | － | － | － | 362,720 | 100.00 |
|  |  | 1 | 環境衛生復原 | 1,500,000 | 362,720 | － | 362,720 | － | － | － | － | － | 362,720 | 100.00 |
| 8 |  |  | 預備金 | 1,500,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |

2.　 中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 40,566 | 100.00 | 淨資產 | 40,566 | 100.00 |
| 流動資產 | 40,566 | 100.00 |  |  |  |
| 預付款 | 40,566 | 100.00 |  |  |  |
| 合 計 | 40,566 | 100.00 | 合 計 | 40,566 | 100.00 |