甲、總    述

壹、總預算執行之審核

圖1　歲入歲出總決算審定數

中華民國 114 年度

單位：新臺幣億元

歲  出    262.52

一般政務支出

58.59 (22.32％)

教育科學文化支出

68.50 (26.10％)

經濟發展支出

63.84 (24.32％)

社會福利支出

43.37 (16.52％)

退休

撫卹支出

19.38

(7.39％)

社區發展及

環境保護支出

5.14 (1.96％)

補助及其他支出

3.46 (1.32％)

債務支出

0.20 (0.08％)

歲  入

292.95

補助及協助收入182.05 (62.14％)

稅課收入

102.88 (35.12％)

其他各項收入

8.01 (2.74％)

歲入歲出賸餘

30.43

收支賸餘

30.43

114年度臺東縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正增列480萬餘元，審定為292億9,585萬餘元；歲出決算修正減列256萬餘元，審定為262億5,274萬餘元；歲入歲出相抵賸餘30億4,311萬餘元（詳丙－1頁）；原列債務之舉借預算44億6,084萬餘元、債務之償還預算32億4,118萬餘元，均全數未執行；收支賸餘計30億4,311萬餘元（詳丙－3頁）。茲將114年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

- 歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

114年度歲入決算審定總額292億9,585萬餘元，較預算數280億6,818萬餘元，增加12億2,766萬餘元（圖2），約4.37％，主要係

圖2　歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數

中華民國 114 年度

單位：新臺幣億元

歲 入

歲 出

稅課收入、罰款及賠償收入等較預計增加所致；114年度歲入決算應收保留數34億3,368萬餘元，占歲入預算數12.23％，主要係統籌分配稅及中央補助款尚待繼續收取所致。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合計 | 2,683,887 | 100.00 |
| 1.按業務需要而減少支付。 | 916,152 | 34.14 |
| 2.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 726,993 | 27.09 |
| 3.撙節支出。 | 373,726 | 13.92 |
| 4.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 198,484 | 7.40 |
| 5.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 120,604 | 4.49 |
| 6.營繕工程結餘。 | 101,783 | 3.79 |
| 7.專案經費第一、二預備金未動支。 | 74,733 | 2.78 |
| 8.收支併列預算收入未達而減支。 | 3,301 | 0.12 |
| 9.採購財物結餘。 | 530 | 0.02 |
| 10.其他。 | 167,577 | 6.24 |

預算數

決算數

審定數

歲出決算審定總額262億5,274萬餘元，較預算數289億3,662萬餘元，減少26億8,388萬餘元（圖2），約9.28％（詳丙－1頁），主要係按業務需要而減少支付、補（捐）助或委辦計畫經費結餘及撙節支出等（表1），如以機關別區分，主要係縣政府、統籌支撥科目及衛生局等主管機關之經費賸餘（表2）。114年度歲出決算應付保留數48億7,000萬餘元，占歲出預算數16.83％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中，或工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續，或計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成等，須保留繼續執行（表3）。次就近5年度（110至114年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，114年度預算執行之賸餘數較113年度減少6,009萬餘元，且比率亦略有下降（圖3），主要係縣政府補助臺東縣地方教育發展基金辦理各項業務計畫及環境保護局之環保業務等支出賸餘數減少所致；另114年度應付保留數較113年度增加16億4,237萬餘元及4.57個百分點，其中縣政府、統籌支撥科目及環境保護局等3個主管機關保留金額合計達47億5,190萬餘元，占應付保留數97.57％，歲出預算執行效率有待加強檢討提升（表4）。

| 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合 計 | 28,936,628 | 2,683,887 | 9.28 | 地政處主管 | 192,137 | 14,071 | 7.32 |
| 統籌支撥科目 | 1,743,433 | 669,086 | 38.38 | 警察局主管 | 1,759,741 | 86,813 | 4.93 |
| 農業處主管 | 70,318 | 16,048 | 22.82 | 縣議會主管 | 293,579 | 12,876 | 4.39 |
| 民政處主管 | 195,863 | 22,637 | 11.56 | 環境保護局主管 | 514,793 | 21,598 | 4.20 |
| 衛生局主管 | 2,297,048 | 176,422 | 7.68 | 教育處主管 | 20,261 | 112 | 0.56 |
| 縣政府主管 | 20,875,125 | 1,593,776 | 7.63 | 消防局主管 | 778,591 | 1,799 | 0.23 |
| 稅務局主管 | 137,536 | 10,440 | 7.59 | 第二預備金 (動支後餘額) | 58,203 | 58,203 | 100.00 |
| 註：1.經費賸餘金額欄前端所植～，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 2.114年度第二預備金原編列預算數6,000萬元，經縣政府核准動支179萬餘元，動支比率3.00％。 |  |  |  |  |  |  |  |

圖3  歲出經費賸餘及應付保留數

表3　歲出應付保留數分析（原因別）

| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 4,870,006 | 100.00 | 4,173,223(85.69％) | 55,440 (1.14％) | 641,343 (13.17％) |
| 1.工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工。 | 2,325,909 | 47.76 | 2,178,200 | 41,550 | 106,158 |
| 2.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 739,928 | 15.19 | 739,368 | － | 560 |
| 3.計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成。 | 548,814 | 11.27 | 330,956 | 13,730 | 204,127 |
| 4.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款尚待支付。 | 456,833 | 9.38 | 456,833 | － | － |
| 5.補助鄉（鎮、市）基層建設經費尚未提出申請。 | 402,282 | 8.26 | 390,267 | － | 12,015 |
| 6.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 202,644 | 4.16 | 1,859 | 160 | 200,624 |
| 7.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 97,360 | 2.00 | 68,680 | － | 28,680 |
| 8.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 70,922 | 1.46 | 5,040 | － | 65,882 |
| 9.工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容。 | 490 | 0.01 | － | － | 490 |
| 10.其他零星計畫之保留款。 | 24,821 | 0.51 | 2,017 | － | 22,804 |

單位：新臺幣千元、％

表4　歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數 比率 |  |  | 金額 | 占預算數 比率 |
| 合 計 | 28,936,628 | 4,870,006 | 16.83 | 消防局主管 | 778,591 | 13,168 | 1.69 |
| 縣政府主管 | 20,875,125 | 4,498,004 | 21.55 | 縣議會主管 | 293,579 | 1,733 | 0.59 |
| 環境保護局主管 | 514,793 | 89,953 | 17.47 | 農業處主管 | 70,318 | － | － |
| 統籌支撥科目 | 1,743,433 | 163,950 | 9.40 | 地政處主管 | 192,137 | － | － |
| 民政處主管 | 195,863 | 14,994 | 7.66 | 稅務局主管 | 137,536 | － | － |
| 衛生局主管 | 2,297,048 | 54,930 | 2.39 | 教育處主管 | 20,261 | － | － |
| 警察局主管 | 1,759,741 | 33,270 | 1.89 | 第二預備金 （動支後餘額） | 58,203 | － | － |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植～，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。

二、歲入、歲出與收支之平衡

512

67

226

圖4　資本收支及經常收支賸餘

111

112

113

114

年度

110

百萬元

2

2,810

83

114年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正增列480萬餘元，審定為292億9,379萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正減列71萬餘元，審定為195億8,066萬餘元；原列資本收入（減少資產）決算，如數審定為205萬餘元；原列資本支出（增置或擴充改良資產）決算，經修正減列184萬餘元，審定為66億7,207萬餘元。

在經常收支方面，114年度經常收入較預算數增加12億4,560萬餘元，主要係統籌分配稅款較預計增加；經常支出較預算數減少22億1,957萬餘元，主要係因其他支出及退休撫卹給付支出等較預計減少；經常收支相抵，賸餘97億1,313萬餘元，較預算數增加34億6,518萬餘元。在資本收支方面，114年度資本收入較預算數減少1,794萬餘元，係財產收入較預計減少；資本支出較預算數減少4億6,430萬餘元，主要係其他經濟服務支出及教育支出等經費賸餘；資本收支相抵，短絀66億7,001萬餘元，較預算差短雖減少4億4,636萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘30億4,311萬餘元（圖4）。就整體收支而言，114年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷彌補資本收支差短。

縣政府近年持續秉持財政自我努力精神，積極研採相關措施之下，整體財政狀況持續穩定好轉，114年度臺東縣總決算歲入歲出賸餘及收入支出賸餘均為30億4,311萬餘元，已分別連續11年及7年賸餘。又截至114年底止，臺東縣已無1年以上非自償性公共債務，未滿1年公共債務未償餘額亦僅1萬餘元，較113年度二者合計數減少4萬餘元，約74.28％，顯示推動各項財政健全措施及債務管控已具成效。惟除前述公共債務法規範之債務外，縣政府尚有退休公教人員優惠存款差額利息、舊制公務人員及教育人員退休金等未來或有給付責任137億8,994萬餘元，暨另向特定用途專戶及基金調度27億3,452萬餘元，債務負擔仍潛存隱憂。又114年度自籌財源比率6.81％，為近11年來最低，仰賴上級政府補助收入及統籌分配稅款仍深，有待妥為擘劃開拓財源，提升財政自主能力，並賡續落實開源節流措施及強化財務管理，適時檢視各項施政計畫執行成效，提升施政效能及減少不經濟支出，以維財政長期穩健及縣政建設永續發展。

茲將年來本室審核臺東縣總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、為提升縣內公共設施服務水準及增進縣民福祉，持續推動重大公共建設計畫，惟部分工程計畫執行率欠佳，亟待督促相關主辦單位積極趕辦並妥擬具體改善措施，俾提升政府施政效能：縣政府114年度辦理預算金額5,000萬元以上之重大公共建設計畫計12項，計畫總經費39億3,626萬餘元，涵蓋交通、運動、文化及公共設施等建設，有助提升縣內公共設施服務水準，並改善辦公環境、優化觀光遊憩品質及營造優質交通，以增進縣民福祉。惟截至114年底止，上開計畫年度可支用預算數23億8,689萬餘元，預算執行數9億5,951萬餘元，執行率僅40.20％。其中臺東市新生路停五立體停車場等8項工程計畫，年度預算執行率均未達80％，且於114年度可支用預算數16億9,972萬餘元，預算執行數2億5,082萬餘元，執行率僅14.76％。經查其執行率偏低原因，主要有：停車場工程因結構系統設計與統包需求書不符，統包商申請履約爭議調解並停止施工；極限運動公園、網球中心及原住民族實驗劇場等工程採購多次流標，延宕工程發包期程；綠島國小校舍復建及舊站特區櫥窗工程廠商施工進度未達估驗請款條件；區段徵收工程之污水管線、自來水及寬頻管道等項目施工後配合土建進度，與全民運動館之景觀工項因辦理變更設計、調整施作內容或停工因素影響執行進度等情事。（詳乙－19頁）

二、配合中央政策及臺灣永續發展目標提高再生能源裝置容量，惟仍有原規劃優先建置太陽光電設備之場域，實際完成裝置容量未盡理想，及縣內小水力潛勢區相關資訊尚未完成調查建置，不利小水力開發等情事，有待積極研謀改善：依據臺東縣再生能源資訊網登載，截至114年底止，縣內累計再生能源發電裝置容量98.69MW（百萬瓦），其中太陽光電、小水力發電及地熱能發電裝置容量分別為94.18MW、4.01MW及0.5MW，占比各為95.43％、4.06％及0.51％。經查縣政府推動轄內再生能源發展情形，核有：110及111年度規劃優先建置太陽光電設備之場域，截至114年底止實際完成之裝置容量僅達原預估容量之2成，績效未盡理想；為增加縣內用電韌性，預計達成自主發電量6成，其中小水力發電占比2成5，僅次於地熱能發電，惟目前列管之小水力潛勢區均位於中央經管之河川及灌溉渠道，無法自行招商開發，至於可自行掌握之縣管河川及溝渠水道，其小水力潛勢區相關資訊尚未完成調查建置，不利後續開發及縣內自主發電量目標之達成；預計達成縣內自主發電量6成之目標，其中地熱能發電占比高達6成，推動事宜刻不容緩，允宜就已取得電業籌設許可案件或已獲核准之非都市計畫土地興辦事業計畫（容許使用）案件，積極輔導業者依相關規定辦理地熱能探勘或開發事宜；另部分申請地熱能探勘案件久懸未結，應積極清理妥處等情事。（詳乙－24頁）

三、為解決富岡港長期存在泊船及停車空間不足等問題，並打造新觀光據點，興建富岡港交通船客運服務中心，惟辦理過程取消景觀空橋等特色設施之規劃，將影響旅客至觀光漁市意願而降低經濟效益，亟待積極研謀改善：縣政府為解決富岡漁港長期存在之泊船及停車空間不足、動線紊亂及漁商混雜等問題，並打造新觀光據點，經行政院於105年核定經費3億2,872萬餘元，辦理富岡港交通船客運服務中心新建計畫，預定執行期程為105至109年，計畫執行期間因漁港遭遇蘇迪勒等颱風侵襲，造成東防波堤堤頭沉箱嚴重損壞，復建工程多次流標，且縣政府將原位置另案工程與東堤災後復建工程合併發包等因素，致計畫執行落後，並展延完成期限至114年。經查其執行情形，核有：辦理過程取消未來施作人工地盤及景觀空橋等特色設施之規劃，將影響旅客至觀光漁市意願而降低經濟效益；考量交通旅遊型態改變，遊客不再逐年穩定成長，變更建築空間配置及出入動線，致計畫執行進度再次落後，惟未立即修正計畫展延期程至115年；以漁港水域填築新生地作為客運中心基地並興建防波堤及海堤，惟未修正漁港計畫公告施行，並報中央主管機關備查；設計審查時未參考結構計算書內容，覈實審核並修正結構體鋼筋施工規格；未依契約設計採用搖管機搭配泵浦及輸送管運送混凝土方式施作基樁等情事。（詳乙－28頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

臺東縣政府以「綻放臺東藍」及「打造臺東成為南島文化首都」為施政願景，設定「不只是4+4，而是4×4」及「以『開放、整合、創新』三支箭，強調『一快一慢』」為施政目標，114年度籌劃施政策略，包括：「綻放產業：開創自然真實的共好經濟」、「綻放建設：營造便利、友善的生活環境」、「綻放科技：開啟臺東元宇宙」、「綻放藝術：整個臺東都是你的美術館」、「綻放社福：用心照顧每一位縣民」、「綻放青年：開放整合創新的青年政策」及「綻放原民：南島文化首都」等面向。茲將114年度縣政府暨所屬各機關施政計畫之實施情形、施政績效之評估情形及施政效能、施政計畫之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫之實施情形

| 表1 114年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合計 | 17 | 125 | － | 80 | 45 |
| 縣議會 | 1 | 7 | － | 4 | 3 |
| 縣政府 | 1 | 56 | － | 23 | 33 |
| 民政處 | 4 | 13 | － | 12 | 1 |
| 農業處 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 地政處 | 4 | 12 | － | 12 | － |
| 稅務局 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 警察局 | 1 | 9 | － | 8 | 1 |
| 消防局 | 1 | 4 | － | 3 | 1 |
| 衛生局 | 1 | 7 | － | 4 | 3 |
| 環境保護局 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 教育處 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 統籌支撥科目 | － | 6 | － | 5 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

114年度臺東縣計有公務機關單位17個，依照行政院核定之預算籌編原則與總預算編製要點，編定施政（工作）計畫125項，其中已完成者80項（64.00％），尚在執行者45項（36.00％）（表1）。114年度歲出決算審定數262億5,274萬餘元，較113年度之235億8,007萬餘元，增加26億7,266萬餘元，其中教育科學文化支出68億5,083萬餘元（26.10％），較113年度增加5億4,525萬餘元，主要係增列補助臺東縣地方教育發展基金辦理各項業務計畫等經費；經濟發展支出63億8,498萬餘元（24.32％），較113年度增加15億6,863萬餘元，主要係增列充實農建業務設備等經費；一般政務支出58億5,918萬餘元（22.32％），較113年度增加5億4,991萬餘元，主要係增列民政業務經費；社會福利支出43億3,737萬餘元（16.52％），較113年度增加5,609萬餘元，主要係增列社政業務經費；退休撫卹支出19億3,884萬餘元（7.39％），較113年度增加3,545萬餘元，主要係增列教育人員退休給付；另社區發展及環境保護、債

圖1　總決算歲出政事別審定數

23,580

26,252

19,269

20,492

21,526

歲出合計

百萬元

年度

務、補助及其他支出等支出數額合計8億8,151萬餘元（3.36％），較113年度減少8,269萬餘元（圖1）。114年度教育科學文化、社會福利及退休撫卹等具有強制性或義務性質之支出，合計131億2,705萬餘元，占歲出決算審定總額約50.00％，仍影響政府資源配置彈性，有待在兼顧社會福利、經濟建設、地方永續發展及縣政財政健全下，妥慎配置有限資源，期能達成觀光、農業、經濟、文化、教育、社福各面向都升級之施政理念。

二、施政績效之評估情形及施政效能

縣政府為加強推動各項施政計畫之執行，以落實施政績效及提升施政品質，訂定臺東縣政府計畫管制考核作業要點及施政績效評核實施計畫等規定，據以辦理施政績效評估作業。依縣政府114年度施政績效報告顯示，該府評核各機關單位施政計畫績效，計20單位，評估結果年度總體施政績效成績90分以上者有4單位（20.00％）、80分以上未達90分者有7單位（35.00％）、70分以上未達80分者有4單位（20.00％）、70分以下者有5單位（25.00％）。

另本室依決算法第23條第5款規定，114年度審核同類機關施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）為精進為民服務品質，積極推動各項戶政資訊化便民措施，惟網路預約、數位相片上傳、跨機關通報及規費多元支付等服務使用成效，仍有提升空間，允宜研謀改善，落實便民服務目標。（詳乙－62頁）

（二）建置門牌點位資料庫供各界查詢及加值應用，惟部分訂製門牌未於規定期限完成釘掛，又部分家戶門牌所屬房屋疑似拆除或滅失，另間有點位坐標異常等情事，影響門牌資訊正確性，允宜研謀改善。（詳乙－63頁）

三、施政計畫之重點內容及執行結果

縣政府配合114年度施政計畫籌編114年度臺東縣總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關縣政府整體施政結果，茲依114年度臺東縣總決算、縣政府施政績效報告等列載有關施政計畫之實施情形，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.充實地方基礎建設及機關設備，提升生活環境：補助各鄉（鎮、市）各項防災應急設備（施）、基礎建設工程、殯葬基礎工程（設備）、村里小型工程及設備（施）等經費，共10案。

2.保存及推廣客家文化：辦理臺東客家學堂營運管理計畫，客家研習課程及客家藝文交流活動共約1,448人次參加，及辦理幸福臺東•客家文化傳承計畫，完成東部客家文化推廣7場次。

3.維護戶役政資訊系統，服務不中斷：強化臺東縣戶役政資訊系統與電腦軟硬體設備維護，提升戶政服務品質及服務績效。

有關縣政府及各戶政事務所之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為精進為民服務品質，積極推動各項戶政資訊化便民措施，惟網路預約、數位相片上傳、跨機關通報及規費多元支付等服務使用成效，仍有提升空間，允宜研謀改善，落實便民服務目標。（詳乙－62頁）

2.建置門牌點位資料庫供各界查詢及加值應用，惟部分訂製門牌未於規定期限完成釘掛，又部分家戶門牌所屬房屋疑似拆除或滅失，另間有點位坐標異常等情事，影響門牌資訊正確性，允宜研謀改善。（詳乙－63頁）

（二）財政及經濟發展業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.辦理開源節流措施，增裕縣庫收入：強化各機關成本效益觀念，減少不經濟支出，提升財務效能，強化庫款支付資訊安全控管機制，確保庫款。

2.推廣再生能源設置及運用：辦理臺東綠能韌性城市計畫，完成再生能源推廣活動3場次，及提升再生能源發電設備裝置總容量12,754.855kw。

3.結合財政資源配置，發揮經濟效益：結合地方產業來發展地方經濟，以提高縣民就業、增加縣民所得及改善縣民生活。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.臺東縣114年度累計餘絀為近11年度首度由短絀轉為賸餘，且繼113年底已連續2年底無1年以上公共債務，整體財政狀況持續朝正向發展，惟因應中央調升臺東縣財力等級，尚需籌措相應財源，然自籌財源比率仍偏低，且歲出資本門預算執行欠佳，有待賡續研謀改善。（詳乙－11頁）

2.為配合中央政策及臺灣永續發展目標提高再生能源裝置容量，已成立綠能推動小組及專責辦公室負責推動相關事務，惟仍有原規劃優先建置太陽光電設備之場域，實際完成裝置容量未盡理想，及縣內小水力潛勢區相關資訊尚未完成調查建置，不利小水力開發等情事，有待積極研謀改善。（詳乙－24頁）

3.為引進民間資金、創意與效率，提升公共服務品質，推動促進民間參與公共建設，惟間有杉原灣建物改建營運移轉案履約管理及促參推動機制未盡周延等情事，允宜研謀改善，以提升公共建設服務效能。（詳乙－25頁）

（三）建設業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.透過公共工程管理系統管理以即時掌握工程進度，提高工作效能及工程預算執行率，並完成教育訓練1場。

2.依都市計畫引導城鄉有序發展：執行都市計畫樁位測定及檢測，並公告樁位14案。

3.維護公共安全、公共交通、公共衛生，並增進市容觀瞻。

4.落實政府採購教育訓練及工程查核、建築管理、採購稽核業務。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提升縣內公共設施服務水準及增進縣民福祉，持續推動重大公共建設計畫，惟部分工程計畫執行率欠佳，亟待督促相關主辦單位積極趕辦並妥擬具體改善措施，俾提升政府施政效能。（詳乙－19頁）

2.為嚴密都市計畫土地公共設施完竣地區勘劃認定作業，已明定相關機關（單位）權責分工及作業流程據以執行，惟仍有未落實將已確認之公共設施完竣地區變動範圍列冊通報稅務局等情事，有待檢討改善。（詳乙－27頁）

3.為維護民眾往來卑南溪兩岸通行安全及便利性，辦理鹿野鄉寶華大橋改建工程，惟尚未運用無人機等新興科技輔助橋梁檢測，提升巡檢效率，另間有未依市場行情妥適編列預算與流標後未即時檢討等未盡周延情事，亟待研謀改進。（詳乙－30頁）

4.縣政府及所屬機關學校暨鄉鎮市公所辦理採購執行情形，存有共同性缺失態樣，亟待督促檢討改善。（詳乙－31頁）

（四）教育業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.維持學生基本學力，提升科學與閱讀素養：加強科學教育，提升科學素養；提升學生閱讀、寫作、英語等基本學習能力。

2.啟發學生學習動機，培養未來專長：辦理一技在身創業教育計畫，於各校開辦創業教育社團，參加學校數22所、參與社團8,929人次、創意發明競賽參賽作品101件。

3.培育運動績優人才，建立校園運動防護體系：保護基層優秀運動員，續聘計畫型運動教練3名、續聘運動防護員3名、補助學校購置器材設備3所。

4.配合運動人口成長，推廣全民活動：辦理體育場各場館養護作業，補助縣內代表隊參加全國性賽事活動，由學校體育發展為基礎，延伸至全民運動推廣。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為鼓勵善用圖書及閱讀資源，持續推動國民中小學閱讀計畫，並運用適性閱讀系統進行閱讀能力診斷，惟部分學校借閱率未盡理想、部分年級閱讀測驗通過率未如預期，又部分學校尚未設置圖書館專業人員且館藏量未達基準，允宜研謀改善，以穩健培養學生閱讀習慣，形塑校園優質閱讀氛圍。（詳乙－32頁）

2.為協助學生發展自我形象，並培養專業技能，積極推動一技在身創業教育計畫，惟輔導學生證照取證成效，及課程開設梯次與總參與人數等均有提升空間，允宜檢討改善，以提升人才培育成效。（詳乙－34頁）

3.為發掘及培育優秀體育人才，積極辦理運動績優人才培育暨輔導就業實施計畫，惟部分學校體育班招生人數偏低，及運動防護人力不足，允宜檢討改善，以提升運動人才培育成效。（詳乙－35頁）

4.為因應縣內極限運動愛好者逐年增加，規劃將臺東公園轉型為極限運動公園，以提供專業完善之運動場域，惟園區周遭排水規劃未臻周妥，恐於豪雨期間積淹水，影響設施使用功能及民眾安全，亟待檢討改進。（詳乙－36頁）

5.為提供縣民優質網球運動空間，辦理臺東縣網球中心興建工程，惟風雨球場圍籬高度設置未盡周延，網球擊出場外誤入車道風險較高，恐影響交通安全，另間有部分工項設計、施工品質及履約管理作業未臻周妥情事，亟待研謀改善。（詳乙－37頁）

（五）農業業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.維護山坡地使用管理，強化水土保持作業：辦理民眾簡易水土保持案件申請422件、山坡地安全維護通報151件、教育宣導2場次、衛星影像變異點查證466點。

2.完善漁港設施功能，維護清潔漁港區域：改善漁港設施及設備，建構漁船（筏）進出港航行安全環境，及辦理臺東縣長濱及大武漁港航道搶通開口契約，並如期完工。

3.強化農藥管理及品質管制：辦理農作物農藥殘留監測與管制，及有機農產品有機轉型期農產品查驗等計畫，執行率均為100％。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續辦理山坡地保育利用管理，惟部分山坡地位於災害潛勢區尚待分級管理，水土保持計畫審查及管理機制未臻周妥，且部分開發利用案件未課徵回饋金，又違規案件罰鍰逾期未繳納或未辦理複查等，允宜檢討改善，以強化山坡地合理利用及災害預防。（詳乙－38頁）

2.為維護漁港營運秩序，持續辦理轄內第二類漁港及漁船（筏）管理作業，惟迄未建立完整漁筏監理執照內控機制，致未能掌握漁筏定期檢查情形，及部分漁港尚未公告得設籍漁船之上限等情，影響漁港管理效能，允宜研謀改善。（詳乙－39頁）

3.為強化農作物農藥殘留監測機制及有效管理農藥販賣業者，持續辦理農作物抽驗及販賣業者查核作業，惟部分田間蔬果未於適當時機完成採樣送驗，農藥殘留抽驗機制未臻周延，且逾5成農藥販賣業者近3年度均未受檢，抽檢覆蓋率仍待提升，允宜研謀改善，以確保農產品品質安全。（詳乙－40頁）

（六）社會業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.保障身心障礙者權益，提供良好交通服務：辦理臺東縣復康巴士服務相關計畫，提供乘坐輪椅及就醫服務等，計40,473人次。

2.創造友善生養環境，落實托育服務：辦理各項居家托育人員相關計畫，包含提供幼兒照顧諮詢211次、開設職業訓練2班次、考取托育人員證照27人、托育公共及準公共服務費用補助7,900人次、補助金額8,952萬餘元等。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提升身心障礙者外出行動便利性，持續辦理復康巴士接送服務，惟服務使用量、偏鄉地區可近性、多元功能發揮及數位管道預約服務仍有精進空間，允宜研謀改善，以提升復康巴士服務效能。（詳乙－44頁）

2.為維護幼兒照顧品質及協助家長取得適切托育資源，持續辦理各項托育服務，惟居家托育服務量能尚待提升，部分托育人員未依限回報收托資訊，及未定期公告托嬰中心輔導訪視及聯合稽查結果，允宜研謀改善。（詳乙－46頁）

3.為擴大照顧弱勢族群，興建安居家園社會住宅並配合中央政策推動包租代管，惟縣內社會住宅實際供給量遠不及潛在需求，亟待研謀改善。（詳乙－47頁）

（七）地政業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.健全公有土地管理，確保土地權益：積極加強清查經管公有土地之產權、處理被占用土地，以提升土地使用效益，達成合理利用。

2.建立正確地籍資料，釐正地籍：地籍圖重測1,365筆。

3.發展智慧城市，建構多目標地理資訊糸統平臺：新成屋建號三維地籍產權空間圖資建置837筆，綠島三維地籍與數位孿生實證施測150點，地理空間資訊圖籍優化18,983筆。

（八）原住民族行政業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.協助族人取得原住民保留地，提升部落整體環境：辦理原住民保留地相關計畫，完成族人所有權移轉權利回復1,482件、管理機關變更登記398筆。

2.規劃族語復振措施，營造族語使用環境：聘用原住民族語言推廣人員16人，總推廣時數10,176小時。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.積極辦理原住民保留地權利回復計畫，惟已設定他項權利尚未辦理所有權移轉之清查處理作業仍待精進，且原住民取得所有權及他項權利面積未及五成，允宜研謀改善，以落實保障原住民族土地權益。（詳乙－48頁）

2.為促進原住民族語言保存及發展，持續辦理語言推廣人員工作計畫，惟部分鄉鎮市語推人員尚未補足，及部分工作項目年度推廣時數未達預定目標，允宜研謀改善，以提升族語推廣成效。（詳乙－49頁）

（九）交通及觀光發展業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.維護公共運輸環境，增進民眾使用意願：市區公車載客量達17萬人次，年度公車營運服務評鑑成績為優等。

2.健全露營場管理，保障活動者權益：輔導1處露營場取得設立登記許可證、新設露營場申請案145件。

3.舉辦大型觀光活動，吸引遊客親赴旅遊：辦理最美星空體驗活動、熱氣球嘉年華及國際衝浪等主題活動，共計37場次。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提升公共運輸候車服務品質及營造低碳運輸環境，持續辦理公車候車亭、智慧型站牌建置維護及電動車停車充電設施管理等作業，惟部分智慧型站牌設置未盡切合實際需求，且轄內路外停車場電動車停車位及充電設施設置情形尚未全面掌握等，管理機制未臻完善，允宜研謀改善，以提升永續交通服務效能。（詳乙－50頁）

2.辦理既有違法露營場輔導合法化及新設露營場設立登記輔導作業，惟輔導成效未盡理想，且違規案件裁處未臻積極，允宜研謀強化輔導管理機制，督促業者儘速完成設立登記合法營業，以維護民眾休閒安全及保障消費者權益。（詳乙－51頁）

3.為創造觀光亮點，促進觀光產業發展，運用無光害自然環境優勢推動臺東最美星空夜間觀星活動，近年屢獲國際獎項肯定，惟仍有活動人流數據缺乏整合分析、觀星導覽活動整體參與成效尚待提升，及部分合格受訓星空導覽人員聯絡資訊未揭露等情，允宜研謀改善，以提升觀光效益。（詳乙－53頁）

4.為建立安全合法且優質觀光旅宿環境，持續實施旅宿業檢查作業，惟部分旅宿登記客房資料建置未臻完善，且部分業者未領有登記證卻仍刊登營業廣告，或於訂房平臺訂定房價高於備查房價，亟待檢討改善，以強化監督管理效能，並健全市場秩序。（詳乙－54頁）

（十）文化業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.建構地方知識中心，推動公共圖書館多元閱讀環境：持續推動文化資產保存和教育推廣工作、營造藝文友善環境，設計導入公共政策，實現藝文平權。

2.辦理臺東縣在地文化加值計畫：透過大美術館、表演藝術在地扎根、生活品牌文創共感、城市品牌加值、節慶品牌拚創及文化場域加值等六大工作項目，營造在地藝文生態系，參與藝文展演活動計39萬餘人次。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提倡終身學習，持續辦理公共圖書館業務，建構優質閱讀文化環境，惟縣立圖書館逾期未還圖書數量逐年攀升、館藏量未達發展目標及部分鄉鎮圖書館借閱率偏低等，允宜督促檢討改善，以提升閱讀成效。（詳乙－55頁）

2.為活化臺東縣歷史建築「專賣局出張所宿舍」園區，辦理環境整備工程並委外經營管理，惟存有工程進度未如預期，影響園區委外營運時程等情，允宜研謀改善。（詳乙－56頁）

（十一）行政業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.健全並落實廳舍管理、車輛管理、工友管理及庶務等相關業務。

2.深化法制業務，保障人民權益，強化公文改分機制之明確性及鼓勵線上簽核，提高公文處理效率。

3.落實公共園區環境整合及管理，提升園區整體環境品質。

（十二）國際發展及計畫業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.精進施政規劃，加強重大計畫管考：優化計畫管考系統，控管重要施政計畫執行情形，提升施政效能。

2.推動各項便民措施，增進縣民福祉：辦理縣民服務中心臨櫃申請案件，提供1999縣民服務專線，話務中心服務品質每月平均20秒內接通率達80％以上。

3.提升智慧城市數位應用服務：辦理慢經濟智慧應用暨數位轉型躍升計畫，TTPush會員人數13.8萬人、發行金幣量超過200萬枚、特約店家655家。

（十三）主計業務

114年度施政重點執行結果，包括：

編審年度總預算、半年結算報告、總決算暨附屬單位決算綜計表；健全縣政府及所屬機關、鄉鎮市公所公務統計制度，提高統計效能，建立社經環境數據資訊，提供首長作為施政參據；配合中央政府辦理各項抽樣調查及普查業務，舉辦各項講習會及工作聯繫會報。

（十四）人事業務

114年度施政重點執行結果，包括：

培育優質公務人力，扣合縣長「一快一慢」施政理念，運用創新多元訓練資源培育跨域人才，打造具實踐力、多元共融之行政團隊，推動與落實臺東慢經濟政策；建立完善員工協助方案制度，深化友善健康公務職場；提升人事專業知能，營造互動良好組織文化。

（十五）政風業務

114年度施政重點執行結果，包括：

辦理縣政府工程督導小組業務；提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果符合其設計及規範之品質要求，同時降低工程主辦機關肇生廉政風險事件之機率。

（十六）警政業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.維護道路交通秩序，降低事故發生：取締交通違規15萬餘件，交通事故死亡人數減少20.5％，重點違規取締件數增加5％。

2.整合影像監控，加強偵防詐欺案件：於縣內重要路口設置監視錄影系統，增設科技執法偵測設備6處；詐欺案件發生數1,258件、破獲數642件，破獲率51.03％。

有關警察局之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為降低交通事故死傷風險，持續辦理交通事故防制作業，惟交通事故發生件數未能持續下降，且縣內每10萬人因交通事故死亡人數高於全國平均值等情，允宜研謀改善。（詳乙－70頁）

2.為強化治安維護及犯罪偵防效能，持續辦理監視錄影系統建置及各項刑事偵防業務，惟部分刑案發生熱點尚未納入錄影監視系統涵蓋範圍，且易銷贓場所列管資料未臻完善等情，允宜研謀改善。（詳乙－71頁）

（十七）消防業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.強化防災能量，提升風險意識：推動強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，辦理縱向與橫向推動大規模災害政策及訓練、強化災害防救據點整備與運作、建立公部門業務持續運作計畫、推動災害防救相互支援及區域聯防運作、建立民間協作及企業合作機制等工作。

2.積極培訓各級救護技術員，充實救護裝備器材及人力、有效提升緊急救護品質：114年緊急救護服務出勤15,182趟次，平均每日出勤41趟次，送醫次數11,047件次。

3.智慧搜救科技，強化教育訓練：辦理AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫，引進科技方法，人員考取無人機專業證照3名，建置搜救影響管理系統1套。

有關消防局之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，以因應極端氣候造成天災規模擴大，惟執行情形間有未周，允宜檢討改善，提升整體災害應變效能，以達成防災韌性目標。（詳乙－74頁）

2.辦理火災預防及緊急救護工作，提升消防救災救護能力，惟防災平臺尚未介接林火風險評估系統，及火災預防、搶救及緊急救護尚有精進空間，允宜研謀改善。（詳乙－75頁）

3.賡續辦理消防分隊廳舍增建（整修）及救災整備設施更新，惟蘭嶼分隊迄未完成廳舍新建，及部分分隊尚未設置女性消防員專用值宿空間，允宜研謀改善，以提升勤務品質並落實性別平權政策。（詳乙－77頁）

（十八）稅務業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.提升稽徵率，達成預算目標：114年度總計實徵稅額（不包括罰鍰案件及特別稅）15億5,205萬餘元，較預算增加8,467萬餘元，約5.77％。

2.稽查逃漏稅，維護租稅公平：完成房屋稅稅籍及使用情形清查14,572筆，較預計目標增加121.43％；辦理地價稅稅籍及使用情形清查，包括地價稅特別稅率用地、地價稅減免稅地、課徵田賦土地及工業用地等，清查筆數達成率306.26％。

有關稅務局之執行情形，經本室審核結果，核有：

辦理房屋稅及地價稅等稅捐稽徵作業，經財政部考核名列丙組第1名，具有績效，惟仍有部分房屋及土地未依實際使用情形或面積核課稅捐，亟待研謀精進，以維護租稅公平。（詳乙－68頁）

（十九）衛生業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.提供遠距醫療診療系統，解決偏鄉及離島地區衛生所專科診療之困境：提供偏鄉及離島地區衛生所遠距醫療診療系統，其中偏鄉就醫人數5,029人、離島地區部分服務511人次。

2.翻轉醫療照護體系，提升醫療環境：辦理預防保健開始，提供特殊性高發生及死亡率癌症防治、完備母嬰健康照護系統。

3.辦理菸害防制，營造無菸環境：持續辦理菸害防制法執行、戒菸服務及宣導活動。

有關衛生局之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為強化偏鄉醫療保健服務品質及可近性，持續提供巡迴及遠距醫療照護服務，惟多數次醫療區病床數不足，及各鄉鎮醫療保健覆蓋率尚待提升等情事，允宜檢討改善。（詳乙－80頁）

2.持續辦理各項毒品防制措施，打擊毒品犯罪及免除毒品危害，惟毒品危害防制個案管理人力處理案量及留任率、美沙冬替代治療服務個案留置率等均未達計畫目標值，且毒品危害講習個案出席率連年偏低，允宜研謀改善，以提升毒品防制成效。（詳乙－81頁）

3.持續推動癌症篩檢防制工作，惟臺東縣民標準化死亡率及惡性腫瘤死亡率仍高於全國，且部分鄉鎮癌症篩檢涵蓋率及疑似異常個案追蹤完成率未臻理想，亟待研謀改善，以提升篩檢效益，降低癌症死亡率。（詳乙－82頁）

4.持續推動菸害防制業務，惟臺東縣青少年及成人吸菸與新型菸品使用率仍高於全國平均，且部分衛生所戒菸服務成效下滑，又公車候車亭尚未全面公告為禁菸場所，允宜強化高風險族群之防制策略與戒菸服務量能，提升菸害防制成效。（詳乙－84頁）

（二十）環境保護業務

114年度施政重點執行結果，包括：

1.辦理空氣污染防制工作，維護良好空氣品質：執行稽查取締違反空氣污染防制法案件，加強汽機車輛排氣稽查與取締，鼓勵老舊車輛汰舊換新，並加強柴油車油品取締，實施街道揚塵洗掃工作。

2.加強防治公害，維護環境整潔：辦理垃圾衛生掩埋場規劃、興建營運管理事宜；持續推動資源回收工作，落實垃圾減量回收；針對轄內有害事業廢棄物、醫療廢棄物等建立監督管制機制追蹤其流向。

3.辦理臺東縣綠島鄉一般廢棄物跨區處理計畫：處理綠島鄉垃圾約1,162公噸運回廢棄物能資源中心焚化處理，妥善清除處理垃圾，減緩垃圾掩埋場負荷。

有關環境保護局之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫，透過水覆蓋工法有效抑制揚塵，惟水覆蓋防制工法，於颱風豪雨致設施受損期間仍有揚塵事件，又揚塵預警觸及率尚有不足，允宜檢討改善，以提升整體防制及應變效能。（詳乙－87頁）

2.辦理蘭嶼鄉一般廢棄物跨區處理計畫，惟一般廢棄物妥善處理率未能提升，垃圾長期暫存於掩埋場；垃圾倉儲區計畫因用地變更等問題推展停滯，又轄區各鄉鎮市垃圾暫置場火災事件頻仍，允宜積極改善。（詳乙－89頁）

3.為提升廢棄物自主處理量能重啟焚化廠，惟焚化廠部分植栽綠化區長期違規作為露天底渣暫置場，又委託外縣市掩埋處理飛灰穩定化物之處理費用逐年攀升，且焚化廢棄物收費標準未能妥適反映實際營運成本，均增加縣庫財政負擔，允宜研謀改善，以維護環境品質及財政永續發展。（詳乙－90頁）

4.辦理環境污染稽查量能提升及智慧科技執法管制計畫，惟間有事業廢棄物清除機構超量清除、指定事業未提送清理計畫書等情事，亟待研謀改善，並強化跨機關勾稽與聯繫機制，以提升管制效能並促進資源循環永續。（詳乙－92頁）

5.為提升廚餘回收再利用效能，興建臺東縣廚餘回收再利用中心，規劃採委外代操作方式處理廚餘，惟間有尚未建立事業廚餘收受處理機制，回收再利用去化管道不足，及廚餘處理產生之液肥與堆肥成品去化及再利用機制尚待強化等情事，亟待研謀改進。（詳乙－93頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依臺東縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。114年度臺東縣總決算整體資產負債表（114年12月31日）計列整體資產517億3,693萬餘元、整體負債76億7,877萬餘元、整體淨資產440億5,816萬餘元。茲將臺東縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：114年底517億3,693萬餘元，較113年底451億4,958萬餘元，增加65億8,735萬餘元，分析如次：

1.　「現金」科目119億3,491萬餘元，較113年底增加35億6,366萬餘元，主要係年度收支賸餘，公庫結存增加所致。

2.　「應收款項」科目53億3,277萬餘元，較113年底增加14億3,484萬餘元，主要係縣政府應收統籌分配稅款增加所致。

3.　「土地、建築物及設備」科目327億7,345萬餘元，較113年底增加14億5,800萬餘元，主要係各機關增（修）建學生教室大樓、教職員宿舍、公共設施，及臺東縣公益彩券基金辦理臺東縣青少年福利服務中心、樂齡社福大樓等未完工程之購建中固定資產增加所致。

（二）整體負債：114年底76億7,877萬餘元，較113年底74億5,730萬餘元，增加2億2,147萬餘元，分析如次：

1.　「應付款項」科目18億6,147萬餘元，較113年底減少1億4,945萬餘元，主要係縣政府辦理臺東縣在地文化加值計畫等代辦經費減少，及臺東縣一般廢棄物清除處理基金代徵一般廢棄物清除處理費轉列回收清除處理收入所致。

2.　「長期債務」科目10億5,701萬餘元，較113年底增加1,920萬餘元，主要係臺東縣政府區段徵收基金舉借長期借款較預計增加所致。

3.　「其他負債」科目47億5,076萬餘元，較113年底增加3億4,232萬餘元，主要係臺東縣地方教育發展基金及特定用途專戶等納入集中支付之結存數，及臺東縣地方教育發展基金暫收及待結轉帳項增加所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產440億5,816萬餘元，較113年底376億9,227萬餘元，增加63億6,588萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將114年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 臺東縣總決算整體資產負債表 中華民國114年12月31日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 | 51,736,939 | 45,149,580 | 6,587,359 |
| 流動資產 | 17,603,700 | 12,566,916 | 5,036,783 |
| 現金 | 11,934,919 | 8,371,257 | 3,563,661 |
| 應收款項 | 5,332,774 | 3,897,933 | 1,434,841 |
| 存貨 | 6,111 | 5,742 | 369 |
| 預付款項 | 311,488 | 282,983 | 28,505 |
| 其他流動資產 | 18,405 | 9,000 | 9,405 |
| 非流動資產 | 34,133,239 | 32,582,663 | 1,550,575 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 388 | 329 | 58 |
| 長期應收款項 | 493,289 | 482,546 | 10,743 |
| 其他投資 | 654,124 | 514,771 | 139,352 |
| 土地、建築物及設備 | 32,773,450 | 31,315,442 | 1,458,008 |
| 無形資產 | 114,643 | 107,892 | 6,750 |
| 其他資產 | 97,343 | 161,681 | - 64,338 |
| 資產合計 | 51,736,939 | 45,149,580 | 6,587,359 |
| 負債 | 7,678,777 | 7,457,303 | 221,473 |
| 流動負債 | 1,870,991 | 2,011,044 | - 140,052 |
| 短期債務 | 9,421 | 60 | 9,360 |
| 應付款項 | 1,861,471 | 2,010,924 | - 149,452 |
| 預收款項 | 98 | 59 | 39 |
| 非流動負債 | 5,807,785 | 5,446,259 | 361,525 |
| 長期債務 | 1,057,018 | 1,037,815 | 19,203 |
| 其他負債 | 4,750,766 | 4,408,444 | 342,322 |
| 淨資產 | 44,058,162 | 37,692,276 | 6,365,885 |
| 淨資產 | 44,058,162 | 37,692,276 | 6,365,885 |
| 負債及淨資產合計 | 51,736,939 | 45,149,580 | 6,587,359 |
| 註：表列113年12月31日各科目餘額，不含114年度裁撤之臺東縣政府公共造產公教會館同日之金額。 |  |  |  |

本室審核114年度臺東縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算增列歲入決算實現及應收數480萬餘元、減列歲出決算實現數256萬餘元，致臺東縣整體增列資產603萬餘元、減列負債133萬餘元、增列淨資產736萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為517億4,297萬餘元，負債總額為76億7,744萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產440億6,552萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

| 臺東縣總決算審定後整體資產負債表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合 計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 14,140,490 | 3,463,210 | － | 17,603,700 |
| 現金 | 9,065,077 | 2,869,841 | － | 11,934,919 |
| 應收款項 | 5,039,667 | 293,107 | － | 5,332,774 |
| 存貨 | － | 6,111 | － | 6,111 |
| 預付款項 | 35,744 | 275,743 | － | 311,488 |
| 其他流動資產 | － | 18,405 | － | 18,405 |
| 非流動資產 | 32,203,855 | 2,603,089 | - 673,706 | 34,133,239 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 388 | － | 388 |
| 長期應收款項 | － | 493,289 | － | 493,289 |
| 採權益法之投資 | 25,070 | － | - 25,070 | － |
| 其他投資 | 648,636 | 654,124 | - 648,636 | 654,124 |
| 土地、建築物及設備 | 31,438,548 | 1,334,901 | － | 32,773,450 |
| 無形資產 | 68,478 | 46,164 | － | 114,643 |
| 其他資產 | 23,121 | 74,221 | － | 97,343 |
| 原列資產總額 | 46,344,346 | 6,066,300 | - 673,706 | 51,736,939 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 6,033 | － | － | 6,033 |
| 調整後資產總額 | 46,350,379 | 6,066,300 | - 673,706 | 51,742,973 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 1,082,300 | 788,691 | － | 1,870,991 |
| 短期債務 | 15 | 9,405 | － | 9,421 |
| 應付款項 | 1,082,284 | 779,186 | － | 1,861,471 |
| 預收款項 | － | 98 | － | 98 |
| 非流動負債 | 3,267,466 | 2,540,318 | － | 5,807,785 |
| 長期債務 | － | 1,057,018 | － | 1,057,018 |
| 其他負債 | 3,267,466 | 1,483,300 | － | 4,750,766 |
| 原列負債總額 | 4,349,766 | 3,329,010 | － | 7,678,777 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 1,333 | － | － | - 1,333 |
| 調整後負債總額 | 4,348,433 | 3,329,010 | － | 7,677,443 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 41,994,579 | 2,737,289 | - 673,706 | 44,058,162 |
| 原列淨資產總額 | 41,994,579 | 2,737,289 | - 673,706 | 44,058,162 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 7,366 | － | － | 7,366 |
| 調整後淨資產總額 | 42,001,946 | 2,737,289 | - 673,706 | 44,065,529 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 46,350,379 | 6,066,300 | - 673,706 | 51,742,973 |
| 註：內部往來沖銷項目為公務機關帳列採權益法之投資及其他投資。 |  |  |  |  |

二、公共債務

縣政府編臺東縣總決算平衡表長期負債及債款目錄（長期借款部分）均無列報數，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，截至114年底止，臺東縣普通基金及非營業特種基金非自償性債務均無餘額，經本室審核結果，尚無不合，予以照數審定。又查截至114年底止，臺東縣所舉借未滿1年債務餘額為1萬餘元，約占當年度總預算（無特別預算）歲出總額之0.00％，低於公共債務法第5條第10項規定30％之債限；非營業特種基金自償性債務餘額，計有長期債務5億6,372萬餘元。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund,IMF）定義，臺東縣公共債務無1年以上債務餘額，加計普通基金未滿1年債務餘額1萬餘元及非營業特種基金自償性債務餘額5億6,372萬餘元，則合計共5億6,374萬餘元（表1）。

| 表1 114年底臺東縣舉借債務餘額情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
|  |  | 1 年 以 上 |  | 未滿 1年 | 1 年 以 上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自 償 | 非 自 償 |  | 自 償 | 非 自 償 |  |
| 合 計 | 563,745 | － | － | 15 | 563,729 | － | － |
| 一、按公共債務法規定計算之債務餘額 (占總預算歲出總額比率)(註2) | － (－) | － | － | － | － | － | － |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）未滿1年短期借款 (占總預算歲出總額比率) | 15 (0.00％) | － | － | 15 | － | － | － |
| （二）非營業特種基金舉借債務餘額 | 563,729 | － | － | － | 563,729 | － | － |
| 註：1.本表數據為審定數。 2.總預算歲出總額，係已加計以前年度總預算之歲出保留數，並扣除減免（註銷）數。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、未來或有給付責任及調度款等款項

依據IMF於其2014年政府財政統計手冊定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，依據114年度臺東縣總決算說明，臺東縣未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為137億8,994萬餘元，較113年度減少10億7,722萬餘元（表2）。上述事項，因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至114年底止，縣庫向特定用途專戶及基金調度12億9,396萬餘元（不含已納入集中支付之臺東縣地方教育發展基金14億4,056萬餘元）。

| 表2 臺東縣未來或有給付責任及增減情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 114年度 | 113年度 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合 計 | 13,789,942 | 14,867,170 | - 1,077,228 |  |
| 1.舊制公務人員退休金 | 5,773,000 | 6,458,700 | - 685,700 | 中央權責機關重新辦理精算。 |
| 2.舊制教育人員退休金 | 7,962,000 | 8,346,000 | - 384,000 | 中央權責機關重新辦理精算。 |
| 3.積欠退休公教人員優惠存款差額利息 | 54,942 | 62,470 | - 7,528 | 年金改革方案減少退休公教人員優惠存款節省之支出。 |
| 資料來源：整理自114年度臺東縣總決算。 |  |  |  |  |

（一）舊制公務人員退休金：依據銓敘部委託精算報告，以114年12月31日為基準日，推估未來30年（115至144年）須負擔之舊制公務人員退休金57億7,300萬元。

（二）舊制教育人員退休金：依據教育部委託精算報告，以114年12月31日為基準日，推估未來30年（115至144年）須負擔之舊制教育人員退休金79億6,200萬元。

（三）積欠臺灣銀行退休公教人員優惠存款差額利息：係臺灣銀行先行墊付114年度之差額利息5,494萬餘元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出

臺東縣總決算「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」未列擔保、保證或契約事項及金額。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、臺東縣114年度累計餘絀為近11年度首度由短絀轉為賸餘，且繼113年底已連續2年底無1年以上公共債務，整體財政狀況持續朝正向發展，惟因應中央調升臺東縣財力等級，尚需籌措相應財源，然自籌財源比率仍偏低，且歲出資本門預算執行欠佳，有待賡續研謀改善：臺東縣114年度總決算歲入決算審定數292億9,585萬餘元，歲出決算審定數262億5,274萬餘元，歲入歲出相抵賸餘30億4,311萬餘元，已連續11年度（104至114年度）產生歲計賸餘，收入及支出相抵賸餘30億4,311萬餘元，亦已連續7年度（108至114年度）賸餘，累計餘絀則由107年度之短絀66億2,091萬餘元逐年減少短絀，至114年度轉為賸餘24億2,804萬餘元，為近11年度（104至114年度）首度由短絀翻轉為賸餘。又114年底繼113年底，連續2年底無1年以上公共債務，未滿1年公共債務未償餘額亦僅1萬餘元，較113年底6萬餘元，減少4萬餘元，且近11年來公共債務未償餘額大幅減少75億2,769萬餘元，整體財政狀況持續正向發展。惟縣政府財務管理及預算管考業務辦理情形，仍核有：自籌財源比率為近11年最低，且與全國平均數相較亦偏低，財源高度仰賴上級政府補助款挹注，歲入結構未臻健全，復因行政院調升臺東縣財力等級，及縣政府近年陸續規劃開辦多項福利措施，均需自籌財源支應，亟待因地制宜積極擘劃開拓財源，以提升財政自主能力，健全財政體質，並因應中央政策變動等新局；歲出資本門預算執行結果，應付保留數比率近6成，較110至113年度明顯攀升，恐影響中央考核臺東縣節流績效之成績；又114年度歲出資本門預算科目26個，其中應付保留數比率逾20％者計有12個，占比接近5成，且歲出資本門應付保留數及以前年度未結清數轉入115年度繼續執行者，已超逾115年度資本門預算數，恐排擠115年度資本門預算之執行，亟待積極研謀強化預算執行，以期增進節流績效及提升整體施政效能等情事。（詳乙－11頁）

二、為活化臺東縣歷史建築「專賣局出張所宿舍」園區，辦理環境整備工程並委外經營管理，惟存有工程進度未如預期，影響園區委外營運時程等情，允宜研謀改善：縣政府經管臺東縣歷史建築「專賣局出張所宿舍」園區，經向文化部爭取補助及自籌經費辦理相關修復勞務及工程採購，於111年3月修復完成。嗣該府決定將園區委外經營，惟經數次招商未果，遂另自籌經費並再報請文化部補助，陸續辦理相關活化（環境整備）勞務及工程採購，預計作為慢食創生基地。經查該園區經營管理，核有：園區111年3月修復完成後，因數次委外經營招商未果，經決定作為慢食創生基地，並配合辦理活化（環境整備）工程，惟工程進度未如預期，影響園區交付委外經營之進程；園區以公開標租方式委外經營管理，依租約規定應以園區土地、房屋及相關附屬設施作為計收租金之標的，惟決標金額（每年租金）漏未將部分附屬設施納入計算租金之範疇；承租經營園區廠商所提營運管理執行計畫書列載每年應配合辦理之藝文活動，高度集中於慢食主題，與臺東豐富多元之在地藝術文化連結仍有不足，允宜研謀擴大展演面向，以落實修復該園區作為推廣在地文化藝術據點之初衷；園區位於商業活動繁盛之臺東市中心，周邊道路劃設之汽車停車位、可供停車之路肩或路外汽車停車場長期供不應求，承租經營園區廠商雖已規劃停車方案，惟欠周妥，不易引導自行駕車遊客就近停車，恐影響到訪園區意願；園區內於113年設置之戶外共融式遊具，因辦理園區活化（環境整備）工程予以拆除並暫由工程包商保管，允宜積極媒合有使用需求之機關單位或學校提出申請並辦理財產移撥，以充分發揮財產使用效益等情事。（詳乙－56頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

圖1  營業總收支暨盈虧預決算及審定數

中華民國114年度

百萬元

總收入	      總支出	       淨利（損）

52.18

39.12

39.12

54.02

39.84

39.84

-1.84

-0.72

-0.72

114年度附屬單位決算及綜計表營業部分，僅列臺東縣農產股份有限公司1個單位，其營業收支經本室審核結果，審定總收入3,912萬餘元，總支出3,984萬餘元，收支相抵，淨損為72萬餘元（圖1），較預算減少111萬餘元，約60.83％，主要係營業成本及費用較預計減少所致。產銷（營運）計畫主要有4項，實施結果，均未達預計目標，主要係農特產品行銷推展未如預期、毛豬拍賣及屠宰數量較預計減少等所致；固定資產之建設改良擴充計畫，114年度決算支用數63萬餘元，較可用預算數減少5,045萬餘元，約98.76％，主要係新建現代化屠宰場及修繕既有屠宰線工程因政策變更停止執行，提前終止契約所致。

另本室依決算法第23條規定審核事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

為順應消費型態改變，積極拓展農特產品行銷業務以增加收入，惟毛豬拍賣成交代宰量仍持續縮減，農特產品行銷績效尚待提升，又部分設備使用效益未如預期等情，亟待研謀改善，以提升整體營運效能，達成營運盈餘及永續經營目標：臺東縣農產股份有限公司114年度經營結果，總收入與總支出相抵後，本期淨損72萬餘元。經查經營管理情形，核有：為提供消費者新鮮且衛生肉品，確保食品安全，經營毛豬拍賣及電宰業務等，惟近5年度（110至114年度）毛豬拍賣成交代宰頭數自110年度之52,967頭減少至114年度之44,024頭，呈持續縮減趨勢，且連年均未達預計量，又近5年度冷凍（藏）庫租賃收入分別為140萬餘元、274萬餘元、295萬餘元、157萬餘元及165萬餘元，114年度租賃收入僅占其預算數412萬元之40.18％，且較111及112年度減少，租賃業務營運效能亦未如預期；另持續透過實體販售據點等多元管道行銷臺東農特產品，惟近5年度營業收入自110年度之1,741萬餘元下滑至114年度之624萬餘元，減幅高達64.12％，又營業收入扣減營業成本及費用後，僅110年度產生營業利益，111至114年度均為營業損失，營業收入不敷支應相關成本與費用；又爭取補助經費新設牛、羊屠宰線，惟近6年度（109至114年度）牛、羊屠宰量逐年下滑，且經現勘發現，屠宰線出入口周邊及通道存有雜草生長情形，相關設備表面積塵明顯，屠宰線建置運用效能未如預期等情事，均亟待研謀改善，以提升整體營運效能，達成營運盈餘及永續經營目標。（詳乙－41頁）

以上，該營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

114年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算10個單位，審核結果，審定總收入（含基金來源）87億4,610萬餘元，總支出（含基金用途）87億517萬餘元，賸餘4,093萬餘元，與預算短絀2億1,480萬餘元，相距2億5,573萬餘元，其中：一、作業基金4個單位，審定總收入2億886萬餘元，總支出1億9,950萬餘元，賸餘935萬餘元，較預算賸餘258萬餘元，增加677萬餘元，約262.08％（圖1），主要係臺東縣衛生醫療基金醫療收入較預計增加所致。114年度短絀之基金有1個單位，短絀38萬餘元；賸餘之基金有3個單位，共計賸餘974萬餘元。二、特別收入基金6個單位（含116個分預算），審定基金來源85億3,724萬餘元，基金用途85億567萬餘元，賸餘3,157萬餘元，與預算短絀2億1,738萬餘元，相距2億4,895萬餘元（圖2），主要係臺東縣地方教育發展基金一般行政管理計畫支出較預計減少所致。114年度短絀之基金有3個單位，共計短絀1億2,412萬餘元；賸餘之基金有3個單位，共計賸餘1億5,569萬餘元。

上述10個非營業特種基金114年度總收支（含基金來源、用途）規模達174億5,128萬餘元，作業基金與特別收入基金因屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核，其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就4個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加者，僅臺東縣政府區段徵收基金。

| 表1 114年度臺東縣特別收入基金用途執行率排名 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| *1.臺東縣環境教育基金 | 9,152 | 8,373 | 91.49 |
| 2.臺東縣地方教育發展基金 | 8,255,735 | 7,216,417 | 87.41 |
| 3.臺東縣一般廢棄物清除處理基金 | 814,699 | 709,016 | 87.03 |
| 註：1.表列註記*之基金為分預算。 2.表列基金用途執行率較高之前3名基金，其評比標準係以114年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 |  |  |  |

至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就編製附屬單位預算之6個特別收入基金，連同編製附屬單位預算之分預算之3個基金，扣除1個僅彙編所屬分預算之附屬單位預算（係逕由分預算之特別收入基金運作），綜計8個單位予以評核結果，114年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為臺東縣環境教育基金、臺東縣地方教育發展基金及臺東縣一般廢棄物清除處理基金（表1）。

另各基金114年度49項主要營運（業務）計畫（表2）執行結果，已達預計目標者13項，約26.53％；未達預計目標者36項，約73.47％，其中志航路兩側重劃區等4項計畫之執行率未及3成或全數未執行（表3），已影響各該基金設立目的之達成。

| 表2 114年度臺東縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 10 | 49 | 3 | 33 | 13 |
| 縣政府 | 7 | 35 | 3 | 24 | 8 |
| 衛生局 | 1 | 5 | － | 2 | 3 |
| 環境保護局 | 2 | 9 | － | 7 | 2 |

綜上，因各基金設立目的不同，業務特性互異，其實質營運效能之考核，必須多方面衡酌有形及無形之效益，此2類評比分析僅供參考。本室業依決算法第23

| 表3 114年度臺東縣非營業特種基金執行率未及3成之營運（業務）計畫項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率（％） |
| 1.志航路兩側重劃區 | 臺東縣政府市地重劃基金 | 千元 | 132,193 | － | 未執行 |
| 2.知本旅服重劃區 | 臺東縣政府市地重劃基金 | 千元 | 2,980 | － | 未執行 |
| 3.臨海路旅服重劃區 | 臺東縣政府市地重劃基金 | 千元 | 83,197 | － | 未執行 |
| 4.豐田（一）重劃區 | 臺東縣政府市地重劃基金 | 千元 | 2,743 | 27 | 1.01 |
| 註：本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。 |  |  |  |  |  |

條規定審核各基金施政效能或營業效能之程度，及與同類基金比較，提出審核意見分別函請各該基金管理機關檢討改善，摘其要者列述如次：

一、為鼓勵善用圖書及閱讀資源，持續推動國民中小學閱讀計畫，並運用適性閱讀系統進行閱讀能力診斷，惟部分學校借閱率未盡理想且尚未設置圖書館專業人員，允宜研謀改善，以穩健培養學生閱讀習慣，形塑校園優質閱讀氛圍：縣政府為鼓勵縣屬國民中小學校善用各項圖書及閱讀資源，以培養學生閱讀興趣及提升教師閱讀教學知能，近3年度（112至114年度）獲教育部國民及學前教育署（下稱國教署）核定計畫總經費分別為99萬元、103萬餘元及101萬元，辦理國民中小學閱讀推動計畫。另為建構優質閱讀環境與學習氛圍，近2年度（113及114年度）獲國教署核定總經費分別為1,123萬元及1,112萬元，辦理充實及汰換圖書館（室）藏書量採購作業，以增進閲讀推展效益。經查推動閱讀相關計畫執行情形，核有：截至115年1月15日止，臺東縣屬各國民中小學合計109校，圖書館館藏整體平均借閱率為21.04％，其中借閱率未達整體平均值者計有75校，占68.81％，顯示部分學校借閱率仍未盡理想。另據教育部公布統計指標，113學年度臺東縣國民小學平均每生借閱圖書冊次及次數分別為21.24冊次及9.67次，雖較112學年度增加2.55冊次及0.26次，惟仍低於全國平均值，國小生閱讀表現尚具提升空間；持續爭取補助經費辦理閱讀推動及增置圖書館閱讀推動教師等計畫，惟近3年度/學年度（112至114年度/學年度）皆未提出補助計畫申辦相關事務者計21校，占縣屬國民中小學合計109校之19.27％，顯示部分學校閱讀素養教育推動仍欠積極；依規定國民中小學圖書館專業人員至少應置1名，惟部分學校尚未完成設置，圖書資訊人才之培育未臻完善；依規定圖書館應定期辦理館藏清點，惟部分學校未定期辦理館藏全面清點，或僅清查已逾期未歸還圖書並催還，或僅辦理陳舊或破損書籍報廢作業等情事。（詳乙－32頁）

二、為提升身心障礙者外出行動便利性，持續辦理復康巴士接送服務，惟服務使用量、偏鄉地區可近性、多元功能發揮及數位管道預約服務仍有精進空間，允宜研謀改善，以提升復康巴士服務效能：縣政府為提升身心障礙者外出行動便利性，保障其交通可及性並支持日常生活及社會參與，於114年度編列預算數2,296萬餘元，辦理臺東縣復康巴士服務計畫，截至同年底止，執行數為2,230萬餘元（含保留數333萬餘元）。經查復康巴士服務計畫執行情形，核有：112年至114年9月搭乘人次分別為39,136人次、35,834人次及29,528人次，其中113年度搭乘人次較112年度減少，且未達成計畫目標，又同期間曾使用服務者計5,158人，約占服務範圍內身心障礙者31.93％，經以搭乘地區分析，其中成功鎮、大武鄉、長濱鄉及達仁鄉等4鄉鎮，身心障礙者使用率分別僅12.20％、10.14％、7.08％及5.77％，低於平均值（31.93％）。另114年1至10月搭乘用途以就醫為主，占94.17％，就業及社會參與等用途僅占5.83％，顯示復康巴士服務使用量、偏鄉地區可近性及多元功能發揮仍有精進空間；114年1至6月服務使用者違規扣點已達停止服務標準者計123人，且部分使用者並有高頻重複違規情形，縣政府基於就醫及基本行動需求仍多維持服務，恐排擠其他身心障礙者使用權益；建置智慧派車系統，提供網路平台及APP預約服務，114年1至10月預約人次38,293人次，其中運用網路及APP預約者僅5,470人次，占14.28％，顯示數位預約使用率偏低等情事。（詳乙－44頁）

三、為維護幼兒照顧品質及協助家長取得適切托育資源，持續辦理各項托育服務，惟居家托育服務量能尚待提升，部分托育人員未依限回報收托資訊，及未定期公告托嬰中心輔導訪視及聯合稽查結果，允宜研謀改善：縣政府為維護幼兒照顧品質及增進托育資源可近性，114年度於臺東縣公益彩券基金兒童及少年福利計畫項下編列3,325萬餘元，辦理提升居家式托育服務品質、臺東縣公私協力及私立托嬰中心提升托育品質等相關計畫，截至同年底止，實現數2,634萬餘元。經查托育幼兒相關計畫執行情形，核有：近2年度（113及114年度）正常提供居家托育服務人數均為191人，服務量能未見增加，且同期間托育申請媒合案件由250件增至303件，媒合成功件數雖由80件增至90件，惟尚待媒合案件亦由85件增至136件，待媒合率由34％上升至44.88％，顯示托育需求與服務供給之銜接仍有不足；部分居家托育人員未依規定於7日內完成幼兒收托回報，或受託廠商接獲幼兒收托資料後未即時登載至衛生福利部指定平台；托嬰中心訪視輔導及聯合稽查結果尚未依規定定期公告，以供家長作為選擇托育服務之參考等情事。（詳乙－46頁）

四、辦理卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫，透過水覆蓋工法有效抑制揚塵，惟水覆蓋防制工法，於颱風豪雨致設施受損期間仍有揚塵事件，又揚塵預警觸及率尚有不足，允宜檢討改善，以提升整體防制及應變效能：依臺東縣自願檢視報告(2024)「臺東風飛砂防制黃金十年」載述，臺東市長年受卑南溪河川揚塵影響，遇東北季風或颱風外圍環流時，常發生嚴重「風飛砂」災害，對居民交通安全與生活品質造成重大影響，環境保護局爰自100年度起辦理「卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫」，並與經濟部水利署第八河川分署共同透過建立河床蓄水功能保持河床濕潤之水覆蓋工法，抑制懸浮微粒物質(PM10)。經查卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫執行情形，核有：現行卑南溪河川揚塵防制以水覆蓋工法為主，惟114年7月至11月間受颱風豪雨沖毀及枯水期水源不足影響，臺東空氣品質測站發生8日揚塵事件，已超逾113年災害防救計畫所訂年揚塵事件日小於6日之目標；建置空氣品質預報與警報（含揚塵）資訊，提升預警應變效能，惟臺東市平（假）日及日（夜）間停留（活動）人數逾3,000人村里，計有新生等9個里，其中僅位於南榮里之臺東榮民醫院設有揚塵預警LED電子看板，其餘8個里均未設置推播據點等情事。（詳乙－87頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

114年度臺東縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，編具審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

臺東縣總決算審核結果，歲入決算修正增列480萬餘元，審定為292億9,585萬餘元；歲出決算修正減列256萬餘元，審定為262億5,274萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知該管稽徵機關查明依法處理，114年度補徵稅款885萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，114年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計168萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供縣政府作為決定下年度施政方針之參考。本室對縣政府所提建議意見計有8項（詳乙－5至10頁），分述如次：

1. 中央考核一般性補助款4大面向成績均逾80分，惟仍有部分考核項目名列倒數或較前2年度名次明顯下滑，及部分補助款執行進度落後，亟待研謀改善，以提升執行成效。

2. 積極爭取中央計畫型補助款推動各項施政計畫，有助紓解財政負擔及加速縣政推展，惟間有部分計畫執行進度落後，致預算經費鉅額保留或產生鉅額賸餘，及部分公共設施完工後使用效益未如預期等情，影響計畫執行成效，亟待研謀改善，以提升資源配置及運用效益，並強化整體施政效能。

3. 為進行轄區環境清潔及設施維護管理工作，持續辦理定期維護管理勞務採購案，惟廠商提交履約計價施作照片間有雷同或缺漏情事，且部分履約實際執行情形與契約規定未盡相符，採購履約監督有欠審慎周延，亟待檢討改善，以強化履約管理品質。

4. 配合中央政策推動綠能產業發展，近3年累計再生能源發電設置容量成長近3成，惟仍有原規劃優先建置太陽光電設備之場域及其裝置容量實際完成數偏低、地熱能及小水力發電仍待積極推動等情事，亟待積極研謀改善。

5. 為提升偏遠地區學校教育品質，均衡城鄉教育資源，積極推動偏遠地區學校教育發展，惟師資配置、正式教師流動率及學生學習成效等未盡理想，亟待研謀改善，以保障偏遠學童教育品質。

6. 持續辦理因風災受損之富岡漁港防波堤復建工程，惟沉箱製造完成後長期閒置於海灘上，迭遭媒體報載傾斜加劇及安全堪憂，且估驗計價作業尚欠周延，亟待檢討妥處。

7. 為提供更便民接駁服務及帶動臺東地方創生，補貼民眾搭乘TTGO在地接駁路線部分車資及營運業者空駛成本，惟搭乘使用情形不如預期，且部分補貼載運明細登錄異常，亟待積極研謀改善。

8. 配合環境部「垃圾零掩埋、資源全回收」願景，推動垃圾源頭減量、資源及廚餘回收再利用等計畫，惟部分計畫執行成效未如預期，部分鄉鎮市執行隨車破袋稽查違規比率偏高，亟待研謀改善。

# （二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於114年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計1件（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲摘述如次：

臺東縣政府辦理臺東縣綠島漁港南防波堤堤頭復建工程，審核施工廠商所提各項施工相關計畫，未妥為掌握施工要徑工項所需施工資源，致施工廠商其後因遲未備妥施工要徑工項所需船機，較原定時程延後1年餘始進場施作，並延宕逾2年始完成，影響整體工程進度；型塊及沉箱製作等工項未完成運送綠島或抽砂上浮等作業，即逕提前給付工程款；復因型塊製作完成後未能與施工廠商有效妥處船隻泊靠碼頭權責事宜，嚴重影響工進，終致與施工廠商終止契約，且後續工程發包仍須納入抽砂上浮等未完成卻已付款之施工作業，徒增重複及額外經費支出，又整體工程已逾原定竣工日期3年11個月迄未完工，影響政府施政形象。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、縣營事業及基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類58項（表2，甲－41頁）：

1. 對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有建置門牌點位資料庫供各界查詢及加值應用，惟部分訂製門牌未於規定期限完成釘掛，又部分家戶門牌所屬房屋疑似拆除或滅失，另間有點位坐標異常等情事，影響門牌資訊正確性，允宜研謀改善；捐助成立臺東縣文化基金會協助推動縣內文化事務，惟基金會內部控制及法定預、決算資料報送作業未盡周延，又縣政府未定期查核基金會之業務及營運情形，允宜積極檢討改善，俾提升監督管理效能等2項。

2. 對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有為加強推動縣政發展，持續爭取中央計畫型補助款挹注各項施政計畫，惟部分計畫執行進度未如預期，致經費巨額保留或賸餘，且部分計畫未如期完成發包而遭撤銷補助款，致補助經費流失及徒增行政程序，又部分公共設施使用效益仍尚待提升，允宜妥謀改善措施，加強督促落實預算編列及執行，以達成施政目標；為提升縣內公共設施服務水準及增進縣民福祉，持續推動重大公共建設計畫，惟部分工程計畫執行率欠佳，亟待督促相關主辦單位積極趕辦並妥擬具體改善措施，俾提升政府施政效能；為實踐「尊重生命、保護動物」之普世價值，業依規定辦理動物收容及保護業務，惟仍存有收容貓犬之領養媒合未盡理想及部分人犬衝突通報案件熱點未納入高風險區域加強管理等情事，允宜研謀改善；辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，以因應極端氣候造成天災規模擴大，惟執行情形間有未周，允宜檢討改善，提升整體災害應變效能，以達成防災韌性目標；積極推動淨零轉型，惟尚未訂定淨零自治條例，且住商及運輸部門減量成效仍待精進，復未規劃推動自主減量專案以取得碳權，另低碳永續家園認證比率偏低等，允宜檢討改善，以擴大減碳效益，加速落實淨零轉型目標等34項。

3. 對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有臺東縣114年度累計餘絀為近11年度首度由短絀轉為賸餘，且繼113年底已連續2年底無1年以上公共債務，整體財政狀況持續朝正向發展，惟因應中央調升臺東縣財力等級，尚需籌措相應財源，然自籌財源比率仍偏低，且歲出資本門預算執行欠佳，有待賡續研謀改善；為避免公共設施閒置及低度使用，推行公共設施有效管理使用機制，惟部分設施管理機關未主動辦理清查作業，並登載於主管機關資訊系統，且清查發現低度使用案件未落實列管追蹤並督導研提活化計畫等情事，亟待研謀改善；積極辦理原住民保留地權利回復計畫，惟已設定他項權利尚未辦理所有權移轉之清查處理作業仍待精進，且原住民取得所有權及他項權利面積未及五成，允宜研謀改善，以落實保障原住民族土地權益；為提升公共運輸候車服務品質及營造低碳運輸環境，持續辦理公車候車亭、智慧型站牌建置維護及電動車停車充電設施管理等作業，惟部分智慧型站牌設置未盡切合實際需求，且轄內路外停車場電動車停車位及充電設施設置情形尚未全面掌握等，管理機制未臻完善，允宜研謀改善，以提升永續交通服務效能等9項。

4. 對於產銷營運管理提出意見者，計有為順應消費型態改變，積極拓展農特產品行銷業務以增加收入，惟毛豬拍賣成交代宰量仍持續縮減，農特產品行銷績效尚待提升，又部分設備使用效益未如預期等情，亟待研謀改善，以提升整體營運效能，達成營運盈餘及永續經營目標1項。

5. 對於採購作業提出意見者，計有為維護民眾往來卑南溪兩岸通行安全及便利性，辦理鹿野鄉寶華大橋改建工程，惟尚未運用無人機等新興科技輔助橋梁檢測，提升巡檢效率，另間有未依市場行情妥適編列預算與流標後未即時檢討等未盡周延情事，亟待研謀改進；為因應縣內極限運動愛好者逐年增加，規劃將臺東公園轉型為極限運動公園，以提供專業完善之運動場域，惟園區周遭排水規劃未臻周妥，恐於豪雨期間積淹水，影響設施使用功能及民眾安全，亟待檢討改進；為修復颱風造成綠島漁港南防波堤之損壞，恢復原有防護功能，辦理災後復建工程，惟未妥為掌握要徑工項施工資源及未有效妥處船隻泊靠碼頭事宜，致長期停工而終止契約，已逾原定完工期限4年且尚未完工，亟待檢討妥處；縣內多數工程採購仰賴在地營造業承攬，惟部分廠商同時承攬多件工程，因量能不足致有履約逾期情事；另部分工程採購案件存有多次流標未能及時決標，影響公共工程建設推動時程，亟待檢討改進等8項。

6. 對於事務管理及其他事項提出意見者，計有順應國際趨勢致力推動永續發展目標，已發布2次自願檢視報告（VLR），具體展現永續發展推動成果，惟整體施政策略尚乏短中長期推動計畫，各項指標亦未訂定目標值，且尚未提出英文版VLR及設置永續發展相關資訊網站或專區等，不利各界瞭解永續發展推動進程，允宜研謀精進；為引進民間資金、創意與效率，提升公共服務品質，推動促進民間參與公共建設，惟間有杉原灣建物改建營運移轉案履約管理及促參推動機制未盡周延等情事，允宜研謀改善，以提升公共建設服務效能；為擴大照顧弱勢族群，興建安居家園社會住宅並配合中央政策推動包租代管，惟縣內社會住宅實際供給量遠不及潛在需求，亟待研謀改善；為提升廚餘回收再利用效能，興建臺東縣廚餘回收再利用中心，規劃採委外代操作方式處理廚餘，惟間有尚未建立事業廚餘收受處理機制，回收再利用去化管道不足，及廚餘處理產生之液肥與堆肥成品去化及再利用機制尚待強化等情事，亟待研謀改進等4項。

三、稽察違失之成果

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於114年度陳報監察院備查者1件，係環境保護局辦理112年度向海致敬－海岸清潔維護暨優質公廁及美質環境推動計畫，未確實審核廠商依契約提供之公廁巡檢照片案，受處分人員1人次，核予申誡處分。另本室於審核報告審編期間(115年1月1日至6月30日)，通知各該機關查明處理業經處分之違失案件4件（表1），受處分人員共計5人次，其中記過者1人次、申誡者4人次。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送縣政府，以期更能有效發揮審計功能。

表1  審計部臺灣省臺東縣審計室於115年1月1日至6月30日通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 臺東戶政事務所未依規定按月將編釘門牌資訊通報稅務局。（普通公務） |
| 2 | 臺東縣農產股份有限公司違反職業安全衛生法，遭裁處行政罰鍰。（營業） |
| 3 | 縣立體育場經管幼齡兒童遊戲區組合遊具未完成報廢程序前即逕行拆除。（普通公務） |
| 4 | 縣政府辦理臺東縣遊憩據點環境清潔與植栽維護計畫，未確實審核廠商提供之履約佐證照片。（普通公務） |

四、113年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於113年度審核報告提列之重要審核意見計有58項（表2），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者11項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者47項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見11項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表2　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關名稱 | 114年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 113年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善辦理(註2) |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 58 | 2 | 34 | 9 | 1 | 8 | 4 | 58 | 11 (18.97％) | － | 47 (81.03％) |
| 縣議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 39 | － | 21 | 6 | 1 | 8 | 3 | 42 | 8 | － | 34 |
| 民政處主管 | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 農業處主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 地政處主管 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 稅務局主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 警察局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 消防局主管 | 3 | － | 2 | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 衛生局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 環境保護局主管 | 5 | － | 3 | 1 | － | － | 1 | 4 | 1 | － | 3 |
| 教育處主管 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 政府捐助財團法人 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。