一、整體性意見

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，規劃辦理前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），並制定前瞻基礎建設特別條例（下稱前瞻條例），經總統於106年7月7日公布施行。前瞻計畫內容包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8大建設主軸，透過盤點地方建設需求，優先執行配合區域聯合治理之跨縣市建設，藉以促進地方整體發展及區域平衡，提升交通、環境整備、數位、綠能、教育社福等基礎建設水準。經查前瞻計畫特別預算整體執行情形，核有下列重要審核意見：

（一）　前瞻計畫推動與特別預算執行，對經濟動能產出具有貢獻，惟仍有部分分支計畫未完成，影響計畫目標與效益之達成；且部分計畫之執行過程，核有效能過低等情事，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效。

政府為打造未來30年國家發展所需之基礎建設，推動前瞻計畫，期能達成促進產業轉型升級及落實區域均衡發展等計畫目標。前瞻計畫分2階段共5期，累計編列預算8,398億3,566萬餘元，經8年餘之執行結果，累計實現數為7,610億8,746萬餘元，已補強地方基礎建設、改善區域平衡、強化高速網路普及與偏鄉數位應用等，對經濟動能產出具有貢獻。惟據中央主管機關提供資料，各中央執行機關於第1期至第5期特別預算累計辦理501項次分支計畫，截至114年底執行結果，各期辦理之分支計畫仍計有129項次（占25.75％）迄未執行完竣，包括軌道建設32項次、水環境建設20項次、綠能建設13項次、數位建設22項次、城鄉建設37項次、人才培育促進就業建設2項、因應少子化友善育兒空間建設1項、食品安全建設2項，亦即逾四分之一分支計畫未如預期於整體特別預算執行期間內完成，已影響前瞻計畫目標與預期效益之達成。另前瞻計畫第1期至第5期特別預算執行期間，除經本部查核發現各機關人員涉有財務上重大違失之行為，經依審計法第17條前段規定，報請監察院處理者2案外，經本部及所屬審計處（室）考核各執行或補助機關辦理前瞻計畫之績效，核有未盡職責或效能過低情事，截至115年6月底止，已依審計法第69條第1項前段規定，通知其上級機關妥處，並報告監察院者，計有58案，該等案件於規劃、執行、營運管理等階段作業仍有諸多執行缺失，其中規劃階段常見之缺失，包括：先期規劃與可行性評估不盡確實；預算編列、經費估算或財務計畫未臻周妥；使用者需求調查、政策盤點或溝通不足等。執行階段常見之缺失，包括：設計審查未盡落實或品質欠佳；招標策略與採購管理效能過低；施工履約管理及進度管控不力等。營運管理階段常見之缺失，包括：設施完工後閒置且運用效益不彰；使用執照取得延誤或程序違法致影響啟用期程；營運管理計畫及模式未臻健全等，經函請行政院研謀改善，以提升計畫執行成效。據復：前瞻計畫執行至114年底止，501項分支計畫中仍有129項（25.75％）尚未完成，主要係因新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情、立法院預算審議與協商遲延、勞動力與物料短缺、營建物價上漲、颱風與極端降雨等不可抗力因素，致工程發包困難、工期與預算必須修正展延，影響計畫推動所致；各中央執行機關已加速執行，國家發展委員會與行政院公共工程委員會、國家科學及技術委員會等前瞻計畫管考機關並將盡力協助解決執行困難，及就本部查核前瞻計畫發現常見執行缺失，函請各中央執行機關參考防範，持續強化後續類此計畫進度管控，以確保計畫效益充分發揮。

（二）　前瞻計畫特別預算共分5期，執行8年餘，業於114年底屆期，整體預算實現率逾9成，惟部分主管機關未結清數金額龐鉅，允宜針對預算執行落後原因研謀改善。

| 政府編列特別預算推動前瞻計畫，係為完成長年受限年度經費無法達成之事，確保經費完整性（專款專用）與連續性（跨年度延續），於特定期間內加速執行攸關國家長遠發展之重大基礎建設，並發揮擴大公共支出、提振景氣及帶動需求之乘數效果。行政院依據前瞻條例第7條第1項規定，於106至114年度已共編列5期前瞻計畫特別預算，其中第1期（106至107年度）、第2期（108至109年度）、第3期（110至111年度）、第4期（112至113年度）及第5期（114年度）分別編列1,070億7,084萬餘元、2,229億5,405萬餘元、2,298億3,046萬餘元、2,098億3,255萬餘元及701億4,775萬元，合計8,398億3,566萬餘元，由總統府、行政院及內政部等19個主管機關執行。經查，第1期至第5期特別預算執行結果，截至114年底止累計實現數為7,610億8,746萬餘元，占預算編列數之實現率已達9成，惟除第5期特別預算因立法審議程序，迄至114年7月初始公布，執行期間縮短，致實現率僅50.15％外，截至114年底止前瞻計畫第 表1-1 截至114年底前瞻計畫第1期至第5期特別預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 期別 | 預算數 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 賸餘 （減免、註銷數） |
|  |  | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 |  |
| 合計 | 839,835,669 | 761,087,469 | 90.62 | 51,792,987 | 6.17 | 26,955,211 |
| 第1期 | 107,070,847 | 100,926,486 | 94.26 | — | — | 6,144,360 |
| 第2期 | 222,954,054 | 214,217,229 | 96.08 | 309,200 | 0.14 | 8,427,624 |
| 第3期 | 229,830,463 | 221,940,346 | 96.57 | 2,943,116 | 1.28 | 4,947,000 |
| 第4期 | 209,832,555 | 188,822,908 | 89.99 | 17,077,336 | 8.14 | 3,932,310 |
| 第5期 | 70,147,750 | 35,180,498 | 50.15 | 31,463,335 | 44.85 | 3,503,916 |
| 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

2期至第4期特別預算於各期執行期間結束後分別已5年、3年及1年，迄未執行完竣；又截至114年底止第2期至第5期特別預算應付保留數，須轉入115年度繼續執行金額，尚有517億9,298萬餘元（表1-1），其中以交通部（183億7,421萬餘元）、經濟部（110億3,608萬餘元）、衛生福利部（72億2,554萬餘元）、內政部（70億5,571萬餘元）及數位發展部（33億1,129萬餘元）等5個中央主管機關未結清數金額龐鉅。經函請行政院督促相關機關針對計畫與預算執行落後原因研謀改善。據復：各主管機關業就前瞻計畫特別預算各項進度落後計畫督促所屬積極趕辦，將依規定持續督促相關機關針對預算執行欠佳原因積極研謀改善，並加強計畫執行進度管控，以因應國家發展需求。

（三）　地方政府執行前瞻計畫，完善基礎建設，惟於自籌預算編列、執行及營運使用效益等方面，間有待改善之處，允宜強化督導考核機制，以提升前瞻基礎建設推動成效。

前瞻條例第4條規定，建設項目分為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8大建設主軸。依中央各主管機關查填前瞻計畫特別預算補助地方政府計畫核定及執行情形調查表列載，截至114年底止，前瞻計畫第1期至第5期核定計畫總經費1兆3千7百餘億元；次依各地方政府查填相關預算編列及執行情形，各市縣配合前瞻計畫第1期至第5期特別預算編列之自籌經費分別為322億1,474萬餘元、553億6,451萬餘元、804億7,131萬餘元、595億9,457萬餘元及125億833萬餘元，累計執行數分別為293億8,480萬餘元、512億5,714萬餘元、731億4,276萬餘元、518億1,864萬餘元及76億6,430萬餘元。又截至114年底止，前瞻計畫第1期至第4期特別預算地方政府累計編列自籌經費合計2,276億4,514萬餘元，累計執行數合計2,056億336萬餘元，累計執行率90.32％，其中11個縣市累計執行率未達80％；前瞻計畫第5期特別預算地方政府編列自籌經費合計125億833萬餘元，累計執行數76億6,430萬餘元，執行率61.27％，其中18個市縣執行率未達80％，執行進度未如預期。另各地方政府於114年度推動前瞻計畫執行情形，經本部調查結果，核有：1.自籌經費預算編列方面，部分市縣未妥為規劃財務調度及積極開源，致自籌財源偏低且配合款沉重，加重財政負擔。2.規劃評估方面，部分市縣先期規劃作業歷經多次修正，仍未獲同意；先期評估或規劃作業未盡周全，致計畫內容多次更迭或工期延宕，影響預算執行及建設計畫推動；部分項目未評估、逕自取消，或待有效規劃；未覈實審查規劃設計成果文件；基礎建設系統規劃未達標準或久未檢討，又資源分布不均，致供需配置失衡。3.執行與控管方面，部分市縣辦理軌道建設，計畫擬定欠周延，或用地取得與管線遷移期程延宕，或未落實履約管理；辦理水環境建設，防洪設施布設、維護及應變機制未盡周全，或未依契約施作，且材料數量及強度亦未符契約規定；辦理提升道路品質計畫，人行道環境與普及率尚待提升，或工程預算審查及履約管理未臻周延，影響通行安全或工程執行效能；辦理改善停車問題計畫，工程設計與預算審查未盡覈實致數量浮列，或施工品質及履約管控欠佳，影響公共設施安全；辦理文化生活圈、城鎮之心與推動觀光升級等計畫，古蹟修復及整體工程時程延宕，或減項發包與前置規劃欠妥；辦理公共服務據點計畫，施工品質與履約管理欠佳，或工程進度未如預期；辦理少子化友善育兒空間建設，部分公私立托育機構收費超逾契約上限，或館舍空間使用情形待妥適評估。4.營運使用效益方面，部分市縣辦理軌道建設，客運量、開發收益及延伸線營運績效未達預期，影響整體效益；辦理充電樁設置、停車場及道路改善等計畫，設施數量與使用率未達預期，或人行及通行環境維護欠佳，影響公共服務效能與通行安全；辦理地方創生及休閒運動環境計畫，營運策略未臻周延，或公共運輸與運動場館使用未如預期；辦理文化生活圈及觀光據點計畫，空間利用及活化措施未盡周全，或館舍與景觀空間使用效益偏低；推動校園電力與冷氣改善及校園社區化計畫，管理制度與使用機制未臻完善，或相關資訊公開及財產管理欠佳；辦理少子化友善育兒空間建設，托育及親子服務量能與涵蓋率不足，或部分親子館目標與參與人次偏低；辦理水環境建設，自行車道維護、防洪標準提升及海水淡化廠設備管理未臻周全等情事。經函請行政院促請中央相關主管機關強化督導考核機制，以提升前瞻基礎建設推動成效。據復：各主管機關將持續依相關作業規範管考，並督促地方政府妥為規劃財務調度及開拓財源，覈實辦理規劃階段各項作業，落實執行階段之進度及履約品質管控，強化後續維護管理作業。

（四）　推動前瞻計畫有助經濟發展與區域均衡，惟114年底屆期後，尚未完成總結評估報告及第5期特別預算績效報告，允宜儘速辦理。

依前瞻條例第9條第1項及第2項規定，中央執行機關應將執行進度及績效，每年向立法院提出書面報告。前瞻計畫執行完成後，中央執行機關應就其實施成效作成總結評估報告，並即送立法院。另國家發展委員會（下稱國發會）依前瞻條例第10條規定訂定之前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則二、（五）年度總績效檢討規定，各計畫主管部會研擬年度績效檢討報告，內容項目應包括年度經費與績效目標達成情形、總體績效目標達成情形、重要執行成果等項目，應於次年1月底前報送立法院備查，並副知國家科學及技術委員會與行政院公共工程委員會等管考機關；國發會於次年2月20日前彙整前瞻計畫年度總績效檢討報告報行政院，嗣奉該院核定後併同各計畫年度績效檢討報告登載於行政院全球資訊網前瞻計畫專區，供民眾查詢參閱。經查，前瞻計畫自106年9月起執行並於114年度屆期，計已執行8年餘，國發會為配合行政院主計總處及本部依決算法與審計法規定於115年上半年辦理前瞻計畫全期決算作業，於114年12月19日以發管字第1141402443號函請各中央執行機關依所訂格式撰擬主管計畫之總結評估報告，並於115年2月底前向該會提出，俾利該會彙整該計畫整體實施成效製成總結評估報告陳報行政院核定後送立法院。嗣國發會以辦理前瞻計畫總結評估報告委託技術服務採購案，受115年度總預算審議通過公布施行較遲之影響，及考量總結評估報告審查作業時程，預定於116年上半年期間始能將總結評估報告函送立法院，惟與前瞻計畫屆期（114年底）相距業已1年餘；又前瞻計畫第5期特別預算績效報告，截至115年5月底止仍未送立法院，且未登載於行政院全球資訊網前瞻計畫專區，供民眾查詢參閱，影響政府施政透明度，經函請行政院督促儘速辦理。據復：刻由國發會研提總結評估報告並涵蓋第5期特別預算之辦理情形，並控管相關時程，預定115年9月底完成初稿，並將於年底前簽陳行政院核定送立法院及辦理公開等事宜。