七、因應少子化友善育兒空間建設

政府為營造優質生養環境，改善少子女化問題，於106年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將因應少子化友善育兒空間建設納入其中，期能加速擴大幼兒托育及教保的公共化，提供價格合理且品質有保障的托育及教保服務，減輕家長之經濟負擔，並增進福利服務之可近性，實施期程自106至114年度。前瞻計畫第1期至第5期特別預算因應少子化友善育兒空間建設計畫共計編列預算78億5,574萬餘元（第1期19億6,050萬元；第2期22億1,920萬餘元；第3期18億1,400萬元；第4期13億8,960萬元；第5期4億7,244萬元），第1期至第2期由衛生福利部社會及家庭署（下稱社家署）、教育部國民及學前教育署分別推動辦理建構0-2歲兒童社區公共托育計畫及校園社區化改造計畫－營造友善育兒空間等2項計畫，補助市縣政府布建社區公共托育設施等據點及新建幼兒園園舍，預算均已執行完竣；第3期至第5期由社家署賡續辦理計畫。截至114年底止，已補助增設或改善545處社區公共托育設施、90處托育資源中心、132處社會福利服務中心、30處兒少家庭福利館及14處兒少緊急及中長期安置機構，又106至109年度補助新建幼兒園園舍268班，已全數於111學年度開園招生，有助提升托育及教保服務量能。經查因應少子化友善育兒空間建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

社家署推動建構0-2歲兒童社區公共托育計畫，有助拓展托育服務資源，惟經費執行連年落後，且間有部分補助案件於核定後短期內撤案、整建工程核銷結案後遲未開辦服務等情，又部分已開辦服務據點候補人數眾多，或因托育人員不足影響服務量能，允宜督促研謀改善，以提升計畫執行成效。

社家署為推動平價、優質、普及之托育服務，辦理建構0-2歲兒童社區公共托育計畫，補助地方政府活化地區閒置空間，布建或修繕社區公共托育設施、綜合社會福利館等服務據點，並補助政府機關（構）設置員工子女托育設施、整建公設兒少緊急及中長期安置機構、結合國家住宅及都市更新中心於新建社會住宅設置社區公共托育設施等，以支持家庭安心育兒。經查執行情形，核有下列事項：

表7-1　建構0-2歲兒童社區公共托育計畫經費執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻特別預算期別 （年度） | 預算數(A) | 截至114年底執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 累計實現數(B) | 實現率 (B/A×100) | 保留數 | 保留數占 預算數 比率 | 賸餘數 |
| 合 計 | 5,921,350 | 3,375,747 | 57.01 | 1,649,510 | 27.86 | 896,091 |
| 第1期（106－107） | 790,500 | 505,972 | 64.01 | － | － | 284,527 |
| 第2期（108－109） | 1,454,810 | 1,044,836 | 71.82 | － | － | 409,973 |
| 第3期（110－111） | 1,814,000 | 1,058,943 | 58.38 | 616,696 | 34.00 | 138,359 |
| 第4期（112－113） | 1,389,600 | 704,137 | 50.67 | 622,231 | 44.78 | 63,230 |
| 第5期（114） | 472,440 | 61,857 | 13.09 | 410,583 | 86.91 | － |

註：1.第1期及第2期特別預算已分別於111年度、113年度執行完竣。

2.資料來源：整理自社家署提供資料。

1.　計畫經費執行連年落後，且第3期及第4期未清結保留預算龐鉅，間有補助案件經核定後短期內又申請撤案情事：社家署辦理該計畫編列前瞻特別預算合計59億2,135萬餘元，截至114年底止，累計實現數33億7,574萬餘元，實現率約57.01％，除第1、2期特別預算已執行完竣外，其餘各期特別預算均尚未辦竣並保留經費至115年度執行，其中第3期及第4期特別預算已分別屆期3年及1年，累計實現率分別僅約58.38％及50.67％，保留數分別為6億1,669萬餘元及6億2,223萬餘元，約占預算數之3成及4成，經費執行率欠佳且保留金額龐鉅；又所編第5期特別預算4億7,244萬元，截至114年底止，實現數6,185萬餘元，實現率約13.09％，高達8成6預算須保留至115年度執行(表7-1)。據社家署說明，主要係部分案件規劃設計作業費時、工程招標多次流標、新建工程進度落後、刻正辦理核銷作業等所致。又截至114年底止，地方政府申請第3至5期補助案件經社家署核定後，又再申請撤案者共計187件，約占該3期核定案件1,321件之14.16％，據該署分析，主要係案件執行進度未如預期，或未及取得場地、因故須變更場地等所致。然其中計有12案於核定補助後3個月內即申請撤案，甚有2案於核定後2週旋即申請撤案，顯示部分市縣政府未落實執行先期規劃前置作業，社家署亦未於審查期間落實檢核申請案件規劃之完備性，影響特別預算經費運用效益及原定計畫布建資源目標之達成。經函請社家署研謀改善，以提升預算執行效能，並達成計畫預期效益。據復：衡酌縣市轄內公共化托育布建量能、托育資源供需、過往核定案件執行率等進行綜合評估，儘可能降低核定後再申請撤案情形，並就執行進度落後案件實地訪查及不定期施工查核，以確保資源有效運用及經費執行成效。

表7-2　截至114年底建構0-2歲兒童社區公共托育計畫補助開辦之公共托育服務據點候補人數情形

單位：處

| 候補人數區間 | 服務據點處數 |
| --- | --- |
| 合計 | 377 |
| 0人 | 22 |
| 1-50人 | 180 |
| 51-100人 | 110 |
| 101-150人 | 44 |
| 151-200人 | 16 |
| 201人以上 | 5 |

資料來源：整理自社家署提供資料。

2.　部分受補助案件於整建工程核銷結案後遲未開辦托育服務，且部分已開辦托育服務據點候補人數眾多，或因托育人員不足影響服務量能：據社家署統計，截至114年底止，第2至4期前瞻特別預算補助整建工程已核銷結案仍未開辦服務案件計有7件，其中3案自核銷結案日迄至114年底止，已逾3至4年，因增建工程進行中，或無員工子女符合收托對象等，遲未開辦服務，致補助投入整建經費尚未達成預期效益目標。又截至114年底止，運用建構0-2歲兒童社區公共托育計畫補助經費，且已營運開辦之社區公共托育服務據點計377處，除22處據點因地處偏遠，當地托育需求較少，或因故暫停服務等外，其餘355處服務據點均有候補人數，且候補人數達100人以上之據點計65處，約17.24％(表7-2)，主要分布於都會地區，顯示人口稠密區域公共托育資源供給量能仍不足，未能滿足民眾送托幼兒需求。另部分地方政府所轄據點雖尚有候補人數，惟因托育人員異動，配置人力不足，致存有無法按核定人數收托幼童情事，影響托育服務資源運用成效，有待加強輔導該等據點加速補足托育人力。經函請社家署督促研謀改善，並加強布建都會區域公共托育資源，以提升整體執行成效。據復：已結合內政部社會住宅興辦計畫及衛生福利部整建長照衛福據點計畫之新建工程，併同規劃設置公共托育設施，積極協助地方政府擴展可運用場址，充實布建設置地點，另就托育人員不足之困境，於115年4月21日修正增訂兒童及少年福利機構設置標準第11條之1第1項規定，據以協助托嬰中心得採先用後訓方式挹注人力。

八、食品安全建設

政府為強化食品安全管理，於106年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將食品安全建設納於其中，期能提升食品安全稽查、檢驗及研究量能，實施期程自106至114年度。前瞻計畫第1期至第5期特別預算食品安全建設計畫計編列預算52億8,649萬元（第1期3億800萬元；第2期5億6,154萬元；第3期16億2,594萬元；第4期14億4,101萬元；第5期13億5,000萬元），由衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）推動辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫（下稱食藥大樓興建計畫）、邊境查驗通關管理系統效能提升、強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質、強化中央食安檢驗量能、提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化等5個子計畫。截至114年底執行成果，包括：補助地方衛生局購置檢驗所需儀器設備1,042套，及聘用檢驗人力448人次，提升檢驗量能及確保檢驗品質；食藥大樓興建計畫工程實際進度78.24％，較預計進度73.76％，超前4.48個百分點。經查食品安全建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

食藥署辦理昆陽大樓整建計畫，擴增實驗室數量，惟尚未盤點評估所需檢驗人力及進用時程，恐影響檢驗業務發展，允宜配合實驗室整建進度，預先盤整培育專業人員，以發揮整建計畫效益。

食藥署為因應生物性實驗室及實驗動物設施管理等相關法規之持續更新，並改善既有實驗室空間不足之問題，於109年8月提報修正「前瞻基礎建設計畫－食品安全建設計畫」，請增經費15億元辦理「提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化」子計畫（下稱昆陽大樓整建計畫），規劃整建該署昆陽大樓，建置不同防護等級之生物性實驗室、實驗動物中心等共32間，經行政院於109年9月核定於食品安全建設計畫總經費內撙節辦理。該署囿於昆陽大樓整建計畫獲配經費額度8億4,936萬元，不足原規劃經費需求，爰修正食品安全建設計畫，下修實驗室建置數量為14間，並報經行政院於111年1月核定辦理。嗣該署考量新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情期間，須迅速建立疫苗、快篩試劑等防疫醫藥品之檢驗方法及執行相關檢驗作業，同時亦須辦理例行性食品藥物檢驗業務，爰經重新評估後再度報經行政院於113年5月核定變更計畫，將昆陽大樓整建計畫經費調增為20億元，實驗室建置數量由14間增加為32間，採2階段方式施作，第1階段於118年底完成建置25間實驗室，後續再視實驗室檢驗量能及實際業務需求，評估啟動第2階段計畫，於120年底完成7間實驗室建置（表8）。經查，據感染性生物材料管理辦法規定，生物性實驗室分為四等級，所操作之感染性生物材料風險與危害程度隨等級遞增，該等實驗室之新進人員及工作人員須完成基礎訓練及繼續教育訓練，以降低人員感染及感染性生物材料外洩風險。截至114年底止，食藥署昆陽大樓設置第二等級及第三等級實驗室各9間及1間，並有48名檢驗人員具有第二等級實驗室操作資格，其中同時具有第三等級實驗室操作資格者計12名。依前開昆陽大樓整建計畫，該署已規劃於118年底完成第二等級、第三等級實驗室各17間、4間，屆時實驗室數量將大幅增加，檢驗人力需求勢將隨增，依行政院於113年5月核定修正食品安全建設計畫函示食藥署預為規劃安排實驗室專業人力，避免實驗室閒置或低度利用。然截至115年3月底止，該署尚未就不同等級實驗室運作所需之人力進行整體規劃，

表8　昆陽大樓整建計畫規劃建置之實驗室數量

單位：間

| 種類 項目 |  | 合計 | 第二等級 | 第三等級 | 正壓 實驗室 | 實驗動物 中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114年底數量 |  | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 行政院111年1月 核定之建置數量 |  | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 行政院113年5月核定之建置數量 | 小計 | 32 | 19 | 9 | 3 | 1 |
|  | 第1階段 | 25 | 17 | 4 | 3 | 1 |
|  | 第2階段 | 7 | 2 | 5 | － | － |

資料來源：整理自食藥署提供資料。

預先盤點評估所需檢驗人力及進用時程，不利未來檢驗業務遂行。經函請食藥署配合實驗室建置進程，及早整體規劃培育專業人員並持續滾動檢討，確保各等級實驗室均有充足且合格之操作人力，以有效發揮整建計畫效益。據復：將持續培育相關人員，逐步充實生物安全操作人力，並賡續辦理教育訓練，以因應各類感染性檢驗需求及突發緊急任務。