三、水環境建設

政府為因應氣候變遷，建立遠離水患安全宜居的環境，與持續穩定供水，維持重要水庫有效容量及智慧水管理，辦理結合生態保育、水質改善及周邊地景之改善計畫，以恢復河川生命力及親水永續水環境，自106年度起於前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將水環境建設類別納於其中，實施期程自106至114年度。前瞻計畫第1期至第5期特別預算水環境建設計畫共計編列預算2,025億1,416萬餘元（第1期251億1,800萬元；第2期581億5,576萬餘元；第3期523億8,200萬元；第4期450億6,430萬元；第5期217億9,410萬元），推動辦理水與發展、水與安全及水與環境等3大主軸共23項建設計畫，分由經濟部、內政部、交通部、農業委員會（112年8月1日改制為農業部）、海洋委員會、環境保護署（112年8月22日改制為環境部）等主管機關執行。截至114年底止，已完成曾文南化聯通管東口堰上游增設管線工程，達成南送、北送之雙向備援輸水能力每日80萬噸、增加縣市管河川及區域排水保護面積277.19平方公里、完成水環境亮點130處等。經查水環境建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）　水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，有助優化防洪韌性及氣候調適能力，惟直轄市、縣（市）管河川及區域排水平均治理率均未及5成，且部分河川及區域排水尚未完成治理計畫，允宜督促檢討改善，以提升防洪能力。

| 經濟部為改善淹水面積、維持防洪設施功能，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，計畫期程為106至114年度，計畫總經費為1,004億元（其中936.26億元於前瞻計畫特別預算「水環境建設」項下支應），截至114年底止，累計編列預算數943億餘元，累計實現數942億餘元，實現率99.87％，經濟部水利署（下稱水利署）並於該計畫補助地方政府辦理治理及應急工程計675件、740件，核定補助金額共計700億餘元，期達成增加保護面積275平方公里、施設堤防護岸及排水路改善240公里等計畫目標。依河川管理辦法第3條第1款、第4條第1項、第13條及排水管理辦法第4條第1款、第10條第1項等規定，中央管、直轄市及縣（市）管河川及區域排水之管理機關，應以單一水系及區域排水集水區域，或利害有關之數個水系為規劃單元，辦理河川治理計畫及區域排水集水區域治理計畫之規劃、設計及施工。據水利署統計，全國扣除基隆市等12個地方政府轄內尚無直轄市及縣（市）管河川、連江縣政府尚無直轄市及縣（市）管區域排水外，其餘10個地方政府之河川及21個地 表3-1 直轄市及縣（市）管河川及區域排水治理率未及3成情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公尺、％ |  |  |  |  |
| 治理項目 | 地方 政府別 | 規劃治理長度 | 已完成治理長度 | 治理率 |
| 河川 | 新北市 | 11,498 | 1,477 | 12.85 |
|  | 臺中市 | 23,180 | 1,573 | 6.79 |
|  | 雲林縣 | 46,514 | 11,410 | 24.53 |
| 區域排水 | 新北市 | 24,719 | 6,735 | 27.25 |
|  | 臺中市 | 140,015 | 39,436 | 28.17 |
|  | 南投縣 | 62,898 | 3,173 | 5.04 |
|  | 彰化縣 | 534,505 | 80,740 | 15.11 |
|  | 臺東縣 | 17,770 | 4,565 | 25.69 |
| 註：1.資料時間：截至114年底止。 2.資料來源：整理自水利署提供資料。 |  |  |  |  |

| 方政府之區域排水，平均治理率分別為46.86％及47.29％，均未及5成，其中新北市、臺中市、雲林縣等3個地方政府之河川治理率及新北市、臺中市、南投縣、彰化縣、臺東縣等5個地方政府之區域排水治理率，甚未及3成（表3-1），核屬偏低，恐影響防洪韌性及氣候調適能力。另依河川治理計畫訂定程序第3點規定，直轄市及縣（市）管河川治理規劃或規劃檢討經河川主 表3-2 直轄市及縣（市）管區域排水未辦理治理計畫情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：條、％ |  |  |  |  |
| 地方 政府別 | 區域排水數量 （A） | 未辦理治理規劃及治理計畫（B） | 已完成治理規劃惟未辦理治理計畫（C） | 未完成治理計畫占比〔（B+C）/A×100〕 |
| 合計 | 1,652 | 425 | 550 | 59.02 |
| 臺北市 | 3 | － | － | － |
| 新北市 | 71 | 56 | 3 | 83.10 |
| 桃園市 | 52 | － | 15 | 28.85 |
| 臺中市 | 135 | 49 | 53 | 75.56 |
| 臺南市 | 165 | 15 | 43 | 35.15 |
| 高雄市 | 118 | 19 | 86 | 88.98 |
| 基隆市 | 6 | － | － | － |
| 宜蘭縣 | 52 | 9 | 26 | 67.31 |
| 新竹縣 | 66 | 1 | 28 | 43.94 |
| 新竹市 | 16 | 1 | 6 | 43.75 |
| 苗栗縣 | 73 | 7 | 62 | 94.52 |
| 彰化縣 | 218 | 19 | 1 | 9.17 |
| 南投縣 | 166 | 101 | 5 | 63.86 |
| 雲林縣 | 146 | 38 | 83 | 82.88 |
| 嘉義縣 | 69 | 4 | 18 | 31.88 |
| 嘉義市 | 13 | － | 8 | 61.54 |
| 屏東縣 | 92 | 11 | 79 | 97.83 |
| 花蓮縣 | 79 | 38 | 9 | 59.49 |
| 臺東縣 | 19 | 6 | － | 31.58 |
| 澎湖縣 | 73 | 51 | 9 | 82.19 |
| 金門縣 | 20 | － | 16 | 80.00 |
| 註：1.資料時間：截至114年底止。 2.連江縣無區域排水，爰無列入本表統計範圍。 3.資料來源：整理自上開各地方政府查填資料。 |  |  |  |  |

管機關完成核定後，據以編訂河川治理計畫及繪製水道治理計畫線或用地範圍線圖，並召開地方說明會及提送「河川治理計畫審議小組」完成審議後，報請經濟部核定並公告水道治理計畫線或用地範圍線圖，惟截至114年底止，新北市等10個地方政府共計96條直轄市及縣（市）管河川中，計有宜蘭縣大川溪、金面溪、福德溪及屏東縣石盤溪、九棚溪、牡丹溪、里仁溪等7條河川未曾辦理治理基本計畫，其餘89條河川，仍有新北市等5個地方政府共計40條河川、96.40公里河段尚未報經經濟部核定完成法定公告程序，且全國1,652條直轄市及縣（市）管區域排水中，計有975條（59.02％）未曾辦理治理規劃及治理計畫，或雖已完成治理規劃惟尚未辦理治理計畫（表3-2），影響後續相關治理工程之

執行，經函請水利署督促及協助各地方政府積極辦理直轄市、縣（市）管河川及區域排水之治理規劃及治理計畫，並加強落實相關監督管考機制，俾利提升都市治理及防洪能力。據復：業已啟動治理規劃及檢討工作，相關縣市管河川及排水整體改善計畫刻正陳報經濟部核定，並將定期控管追蹤直轄市及縣(市)管河川及區域排水之水道治理計畫線或用地範圍線核定公告進度，儘速完成法定公告程序。

（二）　水利署為恢復白河水庫蓄水庫容，規劃辦理繞庫防淤工程及河道放淤作業，並為因應水力排砂增加急水溪淤積量，持續辦理河道疏濬作業，惟河道放淤量及部分疏濬計畫未達目標值，且與水庫排砂及河道放淤相關之評估作業及溝通協調機制均未盡周妥，允宜研謀因應改善措施，俾利發揮繞庫防淤工程正面效益。

水利署南區水資源分署（下稱南區水資源分署）為恢復白河水庫蓄水庫容，減低南部缺水風險，以落實水庫永續經營，辦理「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」，執行「繞庫防淤工程」、「白水溪橋改建工程」、「水庫清淤（含陸挖清淤工程及河道放淤工程）」等3項主要工程，期能於112年度達成白河水庫庫容恢復至1,250萬立方公尺、累計水庫清淤（陸挖）量250萬立方公尺及河道放淤量30萬立方公尺等目標，計畫期程為108至112年度，計畫總經費為17.7億元。另水利署第五河川分署（下稱第五河川分署）鑑於急水溪水系流程甚短，逕流豐枯差異甚大，且白河水庫位於急水溪之主要支流白水溪上方，繞庫防淤工程及河道放淤工程完工後，水庫排砂將大幅增加急水溪中下游淤積量，爰透過每年滾動檢討「急水溪水系整體疏濬評估計畫」，評估未來3年內須辦理疏濬河段及待徵收取得用地，110至114年間已針對急水溪各主要支流完成11案河道疏濬計畫，累計疏濬量達128.5萬立方公尺。截至114年底止，「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」及上開11案河道疏濬計畫，共計編列預算數21億4,038萬餘元，累計執行數19億4,139萬餘元，執行率90.70％。經查執行情形，核有下列事項：

| 表3-3 「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」執行情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：千立方公尺 |  |  |
| 績效指標項目 | 目標值 | 截至112年底實際值 |
| 白河水庫庫容 | 12,500 | 13,788 |
| 水庫清淤（陸挖）量 | 2,500 | 3,242 |
| 河道放淤量 | 300 | 150 |
| 資料來源：整理自水利署全球資訊網發布之112年度「現有水庫概況」統計報表及南區水資源分署提供資料。 |  |  |

1.　南區水資源分署未充分評估河道放淤作業對於急水溪中下游居民可能造成之影響，嗣因民眾陳情而停止放淤；且因未及時加強與當地農民溝通，衍生民眾對於水力排砂作業疑慮：據南區水資源分署統計，截至112年底止，白河水庫庫容已增加為1,378.8萬立方公尺，機械陸挖清淤量累計324.2萬立方公尺，均已達成目標值，惟河道放淤量為15萬立方公尺，僅達原訂目標值30萬立方公尺之半數（表3-3），主要係109年10月完成抽泥放淤15萬立方公尺後，因民眾陳情而未再辦理後續擴充，終止河道放淤作業，剩餘15萬立方公尺之清淤目標量調整由機械陸挖方式代替。惟查，白河水庫之管理單位農業部農田水利署嘉南管理處（下稱嘉南管理處）為配合休耕期間，每年均於2至5月間在白河水庫為空庫情況下，進行機械陸挖清淤作業，後續月份則因水庫蓄水，無法再進行機械陸挖，且水力排砂作業尚須於汛期或颱風期間配合水情條件進行，致白河水庫全年有近半年時間無法進行清淤作業，南區水資源分署明知白河水庫長年以機械陸挖為主要清淤管道，惟未於「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」規劃之初，充分評估河道放淤作業執行之可行性及放淤後對於急水溪中下游居民可能造成之影響，致109年10月甫完成河道放淤目標數量半數之際，即因民眾陳情而終止辦理河道放淤作業，相關規劃作業、評估決策機制及操作模式顯未盡周延。又南區水資源分署未於108年度甫完成防洪防淤隧道且繞庫防淤工程刻正辦理規劃之際，及時辦理水力排砂及繞庫排砂作業之影響評估，擬訂相關替代方案，並協調嘉南管理處及第五河川分署加強與當地農民溝通，適時化解民眾疑慮，而遲至111年4月8日始邀集相關單位、地方政府及當地民眾召開地方說明會，甚於臺南市政府水利局114年8月29日召開白水溪淤積改善方案研商會議時，仍於會中請南區水資源分署及嘉南管理處擇期至白河區公所說明白河水庫執行水力排砂情形，供地方瞭解，及建請嘉南管理處審慎評估白河水庫執行水力排砂時機等，相關評估作業、溝通協調機制及因應作為均未盡周妥，致後續衍生當地民眾對於水力排砂作業疑慮，經函請經濟部督促水利署強化溝通協調機制，化解民眾疑慮，並協調嘉南管理處妥適研議水力排砂操作時機，俾利發揮繞庫防淤工程正面效益。據復：將持續辦理急水溪河道保護工程，透過河道整理、新設(延長)堤防護岸等，提升下游河防安全，並透過多元管道進行宣導及說明，讓民眾瞭解相關工法、效益及配套措施等，期發揮正面效益。

| 2. 第五河川分署每年滾動檢討「急水溪水系整體疏濬評估計畫」，惟部分疏濬計畫未達目標值；又未積極爭取疏濬經費，影響後續疏濬執行進度與成效：第五河川分署為確實維持急水溪水系河防安全，每年均滾動檢討「急水溪水系整體疏濬評估計畫」，評估未來3年內須辦理疏濬河段及待徵收取得用地，110至114年間共計完成11案急水溪主支流疏濬計畫，累計疏濬量達128萬餘立方公尺，惟有7案實際疏濬量未達目標值，其中「111年度急水溪斷面110-111.1疏濬工程兼供土石採售分離-工程標」甚僅達原訂目標之10.70％，主要係考量疏濬後土石暫置空間不足，配合調整疏濬量能，或因部分疏濬用地及所需便道尚待辦理徵收用地取得所致。又第五河川分署於110年間即已知悉白河水庫進行防洪防淤隧道水力排砂及河道放淤，可能加劇急水溪水系中下游淤積情形，惟未能及時協調南區水資源分署共同評估「白河水庫繞庫防淤工程」未來完工後，繞庫排砂作業對於急水溪中下游淤積可能造成之影響，預為研謀因應對策，並針對急水溪水系易淤積河段，積極爭取相關經費，加強辦理急水溪水系疏濬作業，遲至白河水庫繞庫防淤工程於113年5月完工後，始大幅投入經費辦理河道疏濬，致有8個經第五河川分署盤點須辦理河道疏濬之河段，分別歷經1至8年，因遲未獲核定徵收經費，而無法完成徵收用地取得及後續疏濬作業，迄至115年度始向水利 表3-4 截至114年底尚未完成用地徵收取得之待疏濬河段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：立方公尺 |  |  |  |  |
| 序號 | 河川名稱 | 預計疏濬河段 | 預計疏濬量 | 首次列入疏濬評估計畫年度 |
| 1 | 龜重溪 | 斷面1-5 | 25 | 107 |
| 2 | 白水溪 | 斷面116-122 | 20 | 108 |
| 3 | 急水溪 | 斷面102-104 | 15 | 108 |
| 4 | 急水溪 | 斷面86-90 | 20 | 111 |
| 5 | 急水溪 | 斷面90-93 | 20 | 111 |
| 6 | 急水溪 | 斷面108-109 | 12 | 114 |
| 7 | 急水溪 | 斷面107-108 | 12 | 114 |
| 8 | 急水溪 | 斷面107-93 | 60 | 114 |
| 註：1.本表統計範圍為107至114年間列入急水溪整體疏濬評估計畫，惟截至114年底迄未完成徵收，且於115年始提報用地先期作業之預計疏濬河段。 2.資料來源：整理自第五河川分署提供資料。 |  |  |  |  |

署提報用地先期作業（表3-4），影響後續疏濬執行進度與成效，經函請經濟部督促水利署重新盤點容易淤積或疏濬之河段，儘速辦理用地徵收及河道疏濬，俾利提升疏濬效能及排洪能力。據復：已完成聖賢堆置場、五軍營堆置場及第3堆置場，作為清疏白河水庫排放淤砂及緊急疏濬之用，另持續評估白河水庫防洪防淤隧道及繞庫防淤工程進行水力排砂，對於急水溪水系中下游淤積情形造成之影響，盤點易淤積或待疏濬之河段，積極研議規劃調整相關疏濬及徵收經費，儘速辦理所需用地徵收取得及河道疏濬，以維河防及民眾安全。

（三）　水利署為改善民眾飲用水品質，持續補助地方政府新建或改善簡易自來水工程，惟經水質抽驗結果不合格之簡易自來水系統，申請補助加裝淨水處理設備之比率仍低，嚴重影響水質安全，允宜積極輔導設置淨水處理設施，維護民眾飲水安全。

經濟部為解決無自來水地區供水問題，改善民眾飲用水品質，自106年度起，賡續透過前瞻計畫特別預算及公共建設計畫預算，辦理「無自來水地區供水改善計畫第三期」（計畫期程106至110年度）、「無自來水地區供水改善計畫第四期」（計畫期程111至113年度）、「無自來水地區供水改善計畫第五期」（計畫期程114至118年度），補助新建或改善簡易自來水工程，以山泉水或地下水作為水源，提供當地民眾日常用水需求，確保系統供水穩定及水質安全，據經濟部水利署（下稱水利署）統計，112年至114年10月間補助簡易自來水工程及系統營運計89件，核定補助經費4億6,654萬餘元，截至114年10月底止，全國列管簡易自來水系統計839處。本部前於113年度查核「環境部指定簡易自來水為飲用水種類及相關列管情形」，曾就141處已達環境部列管規模（用水人數達500人或供水戶數達100戶以上，且每日供水量在100 立方公尺以上）之簡易自來水系統，因未加裝簡易淨水處理設備，爰排除飲用水管理條例之適用範圍，並未進行列管等情，函請行政院督促研謀改善，據復：環境部已邀集水利署及各地方政府召開協商會議，決議由各地方政府針對上述141處尚未列管之簡易自來水系統進行水質抽驗，其中計有104處於110至113年間經抽驗水質不合格，將請各地方政府輔導各該自來水主管機關及管理單位向水利署申請補助辦理簡易自來水新建或改善工程，完備簡易淨水處理設施等。惟截至114年8月底止，上述104處水質抽驗結果不合格之簡易自來水系統，扣除非屬水利署列管之8處，其餘96處中，僅18處向該署申請補助辦理簡易自來水工程，並加裝淨水處理設備，申請比率為18.75％，未及2成，核屬偏低，難以確保該等簡易自來水系統之水質狀況，嚴重影響民眾飲水安全，經函請水利署督促各地方政府儘速輔導設置淨水處理設施。據復：已持續編列補助經費，協助地方政府針對水質抽驗不合格之簡易自來水系統，優先輔導設置淨水處理設施，並結合水質抽驗結果，強化列管輔導及改善機制，以確保民眾飲水安全。

（四）　國土管理署補助及督導各地方政府規劃建設雨水下水道系統，惟部分市縣規劃（檢討）報告製訂年度已久，未再重新辦理規劃檢討，原規劃標準或將不符實需；又部分已規劃系統區域尚未施作，或部分易淹水地區尚未規劃建置系統，於颱風暴雨期間恐生淹水災情，潛存致災風險，允宜督促各地方政府研謀改善妥處，俾利完善雨水下水道系統，以有效降低水患災害，保障人民生命財產安全。

前內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署，下稱國土管理署）配合經濟部前瞻計畫水環境建設項下之縣市管河川及區域排水整體改善計畫，辦理下水道及都市其他排水工程，推動下水道系統規劃檢討、都市排水整體改善等工作，期協助改善都市水環境整體效益，經於前瞻計畫第1期至第5期特別預算編列預算數222億1,374萬元，截至114年底止，累計實現數189億3,525萬餘元，實現率85.24％。經查截至114年底執行情形，核有：1.全國各地方政府提報經內政部核定

| 表3-5 截至114年底各地方政府雨水下水道系統規劃（檢討）報告逾10年未再重新辦理規劃檢討情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：份、％ |  |  |  |  |
| 項次 | 地方政府別 | 規劃（檢討）報告數 | 逾10年 未檢討數 | 久未檢討 比率 |
| 合 計 |  | 356 | 223 | 62.64 |
| 1 | 臺北市 | 2 | 1 | 50.00 |
| 2 | 新北市 | 39 | 37 | 94.87 |
| 3 | 桃園市 | 28 | 21 | 75.00 |
| 4 | 臺中市 | 21 | 3 | 14.29 |
| 5 | 臺南市 | 34 | 9 | 26.47 |
| 6 | 高雄市 | 32 | 15 | 46.88 |
| 7 | 基隆市 | 3 | － | － |
| 8 | 宜蘭縣 | 15 | 12 | 80.00 |
| 9 | 新竹縣 | 13 | 12 | 92.31 |
| 10 | 新竹市 | 2 | － | － |
| 11 | 苗栗縣 | 16 | 7 | 43.75 |
| 12 | 彰化縣 | 29 | 23 | 79.31 |
| 13 | 南投縣 | 19 | 13 | 68.42 |
| 14 | 雲林縣 | 20 | 11 | 55.00 |
| 15 | 嘉義縣 | 22 | 19 | 86.36 |
| 16 | 嘉義市 | 1 | － | － |
| 17 | 屏東縣 | 28 | 19 | 67.86 |
| 18 | 花蓮縣 | 11 | 11 | 100.00 |
| 19 | 臺東縣 | 13 | 7 | 53.85 |
| 20 | 澎湖縣 | 3 | － | － |
| 21 | 金門縣 | 3 | 2 | 66.67 |
| 22 | 連江縣 | 2 | 1 | 50.00 |
| 資料來源：整理自國土管理署提供資料。 |  |  |  |  |

之雨水下水道系統規劃（檢討）報告計356份，報告逾10年未再重新辦理規劃檢討者223份，各市縣久未檢討平均比率為62.64％，其中部分地方政府久未檢討比率，較上述平均比率為高（表3-5），該等規劃（檢討）報告製訂年度已久，未再重新辦理規劃檢討，原規劃設計標準恐不符現況所需；2.全國各市縣雨水下水道系統規劃建設總長度6,947.69公里，實際建設總長度5,694.01公里，整體實施率81.96％，惟各地方政府已規劃尚未施作仍有1,253.68公里（18.04％），於颱風豪雨期間，恐生淹水災情，潛存致災風險；3.近5年度（110至114年度）位於都市計畫區內之淹水案件計有5,004處，其中淹水地點周邊150公尺區域未規劃建置雨水下水道系統者657處、淹水地點周邊150公尺區域已規劃尚未施作雨水下水道者369處，及已建置完成雨水下水道，惟其周邊150公尺仍發生淹水者3,978處，相關系統之規劃建置或排水功能有待檢討改善等情事，經函請國土管理署督促各地方政府研謀改善妥處。據復：1.持續督促及宣導各地方政府，加強雨水下水道系統檢討規劃作業，鼓勵跳脫原有規劃路線，或融入相關滯蓄洪設施，以改善當地排水問題；2.請各地方政府儘速依實際防減災需求，就已規劃尚未施作雨水下水道所遇地下管線牴觸等窒礙，研議可行替代方案，並於整體檢討規劃時進行幹線調整更新，以提升實施率；3.積極督促相關地方政府檢討確認淹水原因，提報改善措施或辦理雨水下道系統檢討規劃，評估其他替代方案，或增設都市滯蓄洪設施，以減輕災害規模，提升都市容洪量，分擔排洪設施於災害性降雨時之排水負荷。

（五）　農村發展及水土保持署為降低水患災害，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，惟部分計畫治理範圍仍有淹水熱點及生態檢核規範未臻完備等情事，允宜研謀改善。

政府為改善國家基礎投資環境，加強國內投資動能，帶動經濟發展，推動前瞻計畫，其中水環境建設之水與安全主軸，主要係辦理水患改善工作，並兼顧環境改善。農業部農村發展及水土保持署（下稱農村水保署）為改善縣市管河川上游坡地水土保持，自110年起配合經濟部推動前瞻計畫水環境建設項下之縣市管河川及區域排水整體改善計畫，辦理直轄市、縣（市）河川與排水系統流域之上游山坡地水土資源保育及治山防洪等工作，於前瞻計畫第5期特別預算編列預算數13億5,400萬元，決算數13億3,888萬餘元，執行率98.88％，核定治理工程242處。經查執行情形，核有下列事項：

1.　政府為降低水患災害，推動縣市管河川及區域排水整體改善計畫，惟部分計畫治理範圍仍有淹水熱點，潛存氣候變遷下之淹水災害風險，允宜研謀改善，並評估納入氣候變遷影響因子辨識高風險區位之可行性：依縣市管河川及區域排水整體改善計畫之計畫目標載述，政府為加速改善各縣市高淹水風險地區，持續投入辦理直轄市、縣（市）管河川、排水治理，及流域內上游坡地水土資源保育等工作，以改善淹水面積，提高整治率。又依國家科學及技術委員會與環境部於113年5月公告之「國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適」載述，水文頻率分析顯示降雨量隨著暖化嚴重程度增加，極端降雨對臺灣的影響日益嚴重。經查，農村水保署為改善縣市管河川上游坡地水土保持，110年度至114年8月底止，已核定792件治理工程，工程結算經費28億4,335萬餘元，控制土砂生產量522.5萬立方公尺。經以農村水保署縣市管河川及區域排水上游坡地治理範圍（下稱計畫治理範圍）1公里×1公里網格圖，套疊國家災害防救科技中心之近5年度（109至113年度，下同）淹水點位發現，2,354個淹水點位坐落於計畫治理範圍之997個網格內，發生2次以上之淹水情形者計有445個網格數，其中甚有同一網格發生35次之情形；按水系分析，淹水點位最多前3名，依序為嘉義縣市朴子溪上游排水系統179個、高雄市鳳山溪排水系統164個、臺中市大里溪水系158個，合計501個。次查，該署就重點集水區治理評估，係以持續土砂災害及水土保持設施施作情形進行風險評估，尚未納入氣候變遷影響因子辨識高風險區位，惟經套疊上開3個水系計畫治理範圍圖及國家災害防救科技中心之氣候變遷全球暖化情境下（AR6－GWLs）淹水災害風險空間圖資之最小統計區危害脆弱度圖發現，在全球暖化1.5℃情境下，嘉義縣市朴子溪上游排水系統、高雄市鳳山溪排水系統、臺中市大里溪水系屬危害－脆弱度風險面積，分別為1萬5,571.84公頃、3,105.10公頃、7,319.58公頃，其中屬最高風險等級（等級5）之面積分別達8,342.16公頃、834.17公頃及3,053.06公頃，約占53.57％、26.86％及41.71％。經函請農業部督促農村水保署就計畫治理範圍淹水熱點研謀改善措施，並評估納入氣候變遷影響因子辨識高風險區位之可行性，以提升整體性水患治理韌性。據復：將於流域治理規劃及工程評估過程，導入資料整合、空間分析及氣候變遷調適策略，以建立高度韌性之水患治理架構。

2.　為減輕治理工程對生態環境造成影響，研訂生態檢核標準作業程序，惟未依第1級生態檢核實施範圍選定原則，持續滾動盤點核心物種及生態檢核區，致檢核範圍基礎資料未能即時反映生態現況，允宜適時滾動檢討：依縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行步驟及方法載述，工程各階段應落實生態檢核。經查，農村水保署為減輕治理工程對生態環境造成之影響，於110年1月18日公告水土保持及農村再生工程實施第一級生態檢核區域圖（下稱第1級生態檢核區域圖），並於113年5月8日修正農業部農村發展及水土保持署工程管理標準作業程序生態檢核標準作業書（下稱生態檢核標準作業），明確規範第1級生態檢核實施範圍選定原則，列有網格採條件式列入，核心物種數目4種以上之單一網格、任1種國家極度瀕危物種（NCR）調查紀錄所在之網格等原則。農業部生物多樣性研究所與林業及自然保育署於113年度至114年5月間陸續公告臺灣鳥類、兩棲類、淡水魚類、陸域爬行類、陸域哺乳類、蝶類之紅皮書名錄，惟經比對上開紅皮書及該署公告之核心物種清冊發現，截至114年10月9日止，農村水保署未依生態檢核標準作業，將灰鷽、粉紅鸚嘴、玉山間爬岩鰍、屏東鬚鱲、高屏馬口鱲等國家瀕危物種及時納列核心物種；又套疊該署第1級生態檢核區域之網格圖，及集水區友善環境生態資訊資料庫之物種點位清冊發現，核心物種數目在4種以上，已達應施行第1級生態檢核標準之網格數為764個，其中未納入第1級生態檢核區域圖層之網格數為234個（30.63％），現行第1級生態檢核區域圖未能即時反映生態現況，經函請農業部督促農村水保署檢討改善。據復：已召開專家會議，刻正依專家建議研擬檢討方案，預計於115年度完成通盤檢討，以提升生態檢核效能。