九、人才培育促進就業建設

表9-1　人才培育促進就業建設主軸

| 項次 | 分支計畫名稱 | 期程 | 主管機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 優化技職校院實作環境計畫 | 106至110年 | 教育部 |
| 2 | 2030雙語政策計畫 | 110至114年 | 國發會 教育部 |
| 3 | 推動國際產學聯盟計畫 | 106至109年 | 國科會 |
| 4 | 青年科技創新創業基地建置計畫 | 106至113年 | 國科會 |
| 5 | 重點產業高階人才培訓（與就業）計畫 | 106至114年 | 國科會 |
| 6 | 年輕學者養成計畫 | 107至113年 | 國科會 |
| 7 | 領袖學者助攻計畫 | 108至109年 | 國科會 |
| 8 | 數位與特殊技術人才發展計畫 | 110至114年 | 經濟部 |

資料來源：整理自前瞻計畫（110年4月修正）。

人力資源係經濟成長與國際競爭力之基礎，亦是國家永續發展之關鍵，政府著眼於未來30年國家發展所需，應投入更多經費於人才培育，爰將人才培育促進就業建設納入前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）推動，以打造臺灣成為國際標竿創業聚落為核心，吸引國際人才來臺發展，促進青年創業、就業及國際產學研合作交流活動，協助創新創業生態系與國際接軌，實施期程自106至114年度，由國家發展委員會（下稱國發會）、教育部、經濟部及科技部（111年7月27日改制為國家科學及技術委員會，下稱國科會）等4個主管機關共計辦理優化技職校院實作環境計畫、2030雙語政策計畫、推動國際產學聯盟計畫、青年科技創新創業基地建置計畫、重點產業高階人才培訓（與就業）計畫、年輕學者養成計畫、領袖學者助攻計畫、數位與特殊技術人才發展計畫等8項次分支計畫（表9-1）。截至114年底止，行政院依據前瞻基礎建設特別條例第7條第1項規定，已編列5期前瞻計畫特別預算，人才培育促進就業建設計畫第1期（106年9月至107年12月）、第2期（108至109年）、第3期（110至111年）、第4期（112至113年）及第5期(114年)分別編列41億5,388萬餘元、97億8,593萬餘元、75億7,970萬元、102億289萬餘元及33億998萬元，其執行成果包括：培育雙語教學師資11,669人、高級中等以下學校進行部分領域或學科雙語教學2,377校次、製播線上英語學習節目10,126集；推動產業人才數位技能培訓28,167人次；透過產學合作培育在校學生843人次、推動培訓數位轉型實務人才2,344人次、推動數位人才認證培育16,351人次；博士級人才實務訓練544人、合作廠商參與459家；產出高品質（Q1）學術論文974篇、辦理國際研討會、論壇等學術交流活動5場次、獲得國際獎項、擔任國際期刊編輯、審查委員、學術社群重要職位290人次等。經查人才培育促進就業建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）　教育部推動大專校院學生雙語化學習計畫，惟多數參與計畫學校學生英語聽說讀寫能力尚待提升，及間有學校全英語（EMI）授課與學生修讀情形欠佳，允宜督促學校研謀改善。

教育部依據2030雙語政策，自110年度起分2期推動大專校院學生雙語化學習計畫（第1期110至114年度、第2期115至119年度），分為重點培育計畫與普及提升計畫，協助學校透過全英語授課（English as a Medium of Instruction, EMI），以英語為知識傳遞之媒介，教授各專業領域知識，建構大專校院雙語化教學與學習環境。該部113學年度核定補助國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立中山大學、國立成功大學、國立政治大學、國立清華大學及國立臺灣科技大學等7校辦理全校型重點培育計畫；補助國立臺北科技大學等24校計45個學院辦理領域型重點培育計畫；補助國立屏東大學等30校辦理普及提升計畫，110至114年度累計執行數49億6,513萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

1.　推動大專校院學生雙語化學習之重點培育計畫，有助學校（學院）提升學生英語能力，惟多數參與計畫學校學生聽說讀寫能力尚待提升：依據2030雙語政策績效指標，預計至113年設立3個全校型雙語標竿學校及18個專業領域雙語標竿學院。另依大專校院學生雙語化學習計畫（112年4月）載述，重點培育計畫係補助具國際競爭力之大專校院，以培養專業領域雙語專業人才，並作為國內各大專校院推行雙語教育之典範，預計至113年及119年分別至少25％及50％大二學生（日間學制）英語能力達歐洲共同語文參考標準（The Common European Framework of Reference for Languages, CEFR）B2等級（相當於全民英檢中高級程度）以上。經查，教育部於113年度遴選國立臺灣大學等4校為全校型標竿學校，國立陽明交通大學等9校計20個學院為領域型標竿學院，作為其他學校（學院）推行雙語教育之標竿，尚能達到計畫目標。另該部為瞭解重點培育計畫學校（學院）學生英語能力及計畫目標達成情形，於112年9月15日函請學校應鼓勵學生參加英語檢定測驗。據該部統計各校截至114年7月31日止執行數據，7所全校型重點培育學校即將升至大二學生（113學年度入學之日間學制學生）計14,599人，其英語聽力、閱讀、口說、寫作能力達CEFR B2等級者分別為5,507人（37.72％）、5,381人（36.86％）、2,383人（16.32％）、2,336人（16.00％）（表9-2），整體而言，已有25％以上大二

表9-2　重點培育計畫大二學生英語能力達CEFR B2等級情形

單位：人、％

| 學校類型 | 學生 人數 | 聽力 |  | 閱讀 |  | 口說 |  | 寫作 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 達標 人數 | 比率 | 達標 人數 | 比率 | 達標 人數 | 比率 | 達標 人數 | 比率 |
| 全校型學校 | 14,599 | 5,507 | 37.72 | 5,381 | 36.86 | 2,383 | 16.32 | 2,336 | 16.00 |
| 領域型學院 | 18,290 | 3,283 | 17.95 | 2,872 | 15.70 | 859 | 4.70 | 844 | 4.61 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

學生英語聽力、閱讀能力達標，口說、寫作能力則尚未達計畫目標；另45個領域型重點培育學院即將升至大二學生（113學年度入學）計18,290人，其英語聽力、閱讀、口說、寫作能力達CEFR B2等級者分別為3,283人（17.95％）、2,872人（15.70％）、859人（4.70％）、844人（4.61％）（同表9-1），25％以上大二學生聽力、閱讀、口說、寫作英語能力達CEFR B2等級者，分別計有18個學院（占45個學院之40％，下同）、14個學院（31.11％）、2個學院（4.44％）、3個學院（6.67％），多數學院尚未達標。經函請教育部督促學校持續強化學生英語能力，並建立學生相關追蹤與輔導機制，協助學生於在學期間循序提升英語聽說讀寫能力。據復：將於第2期大專校院學生雙語化學習計畫，持續引導學校開設大一學術英文（English for Academic Purposes, EAP）與專業英文（English for Specific Purposes, ESP）課程，以強化學生英語基礎能力與專業領域英語應用能力，作為銜接後續EMI課程學習之基礎。將考核學校執行情形，提升雙語教育推動效益。

2.　重點培育學校（學院）開設EMI課程之教師人數及課程數增加，惟部分學校（學院）開課教師及課程數減少，或課程中師生教學互動較為不足：依據教育部全英語授課（EMI）指引，EMI係指英語非母語之教育機構提供之學習課程，其內容之傳遞、師生互動、學習及學術支持教材、學習成果展示與評量均使用英語，期培養學生畢業時，具備於學術界或職場中流暢使用英語溝通、表達專業之能力。另大專校院學生雙語化學習計畫（114年4月）新增EMI課程品質保證機制，請重點培育學校（學院）分析EMI課程執行情形，以確保EMI課程品質，提升學生學習成效。經查，110至113學年度全校型重點培育學校專任教師分別為6,896人、6,961人、6,868人、6,866人，開設EMI課程教師分別為2,313人（33.54％）、2,560人（36.78％）、2,659人（38.72％）、2,775人（40.42％），各校113學年度開設EMI課程教師人數及比率均較110學年度增加；110至113學年度領域型重點培育學院專任教師分別為3,846人、3,830人、3,804人、3,731人，開設EMI課程教師分別為1,500人（39％）、1,715人（44.78％）、1,788人（47％）、1,821人（48.81％），整體113學年度開設EMI課程教師人數及比率均較110學年度增加，惟其中6個學院113學年度開設EMI課程教師人數及比率較110學年度減少。另110至113學年度7所全校型重點培育學校（學士班及碩士班）開設課程數分別為40,363堂、40,812堂、41,611堂、41,710堂，其中屬EMI課程分別為5,131堂（12.71％）、6,075堂（14.89％）、6,635堂（15.95％）、7,288堂（17.47％），各校113學年度開設EMI課程數及比率均較110學年度增加；110至113學年度45個領域型重點培育學院（學士班及碩士班）開設課程數分別為23,367堂、23,320堂、23,645堂、22,826堂，其中屬EMI課程分別為3,091堂（13.23％）、3,629堂（15.56％）、4,204堂（17.78％）、4,394堂（19.25％），EMI課程數及比率均逐年增加，惟其中5個學院113學年度開設EMI課程數及比率較110學年度減少，主要係教師於EMI課程傳授專業知識，需使用精細之英語詞彙，惟學生英語能力間有落差，教師難以兼顧每位學生學習情形，致教師減少開設EMI課程，或部分新進教師受限教學經驗較為不足，未積極開設EMI課程等。又據全校型重點培育學校113學年度針對EMI課程進行品保分析結果，多數修讀EMI課程學生之學習成效雖尚能與修讀非EMI課程相當，惟部分學校EMI課程中師生針對課程內容討論及互動較為不足，經函請教育部協助學校建立完善EMI師資培訓、教學觀摩、教材設計及教學助理支持機制，以提升課程品質及學生學習成效。據復：已補助國立臺灣師範大學等6校成立6個EMI教學資源中心，辦理教師EMI教學諮詢、教學助理培訓等，並依據學校執行結果滾動檢討相關措施，以強化教師投入EMI教學之意願及專業能力，提升學生EMI課程學習成效。

3.　多數學校執行普及提升計畫結果已達113年度目標，惟部分學校EMI課程授課比率偏低及學生修讀情形欠佳：教育部113學年度核定補助國立屏東大學等30校辦理普及提升計畫，以提升教師英語教學能力及學生英語能力，預計至113年至少20所大專校院英語課採EMI授課比率達30％以上；各校5％以上大二及碩一學生修讀至少1門EMI課程；119年度至少40校英語課採EMI授課比率達80％以上；各校10％以上大二及碩一學生修讀至少2門EMI課程。經查，普及提升計畫學校30校中，113學年度英語課採EMI授課比率介於11.40％至100％間，其中達30％以上者計27校，已達計畫目標，其他3校英語課採EMI授課比率未達30％，主要係教師EMI備課時間較久，或學校提供教師開課誘因不足，或缺乏合適教材等，致開課情形欠佳。另113學年度未達5％以上大二及碩一學生修讀至少1門EMI課程目標之學校，分別有1校及3校，主要係學生對學習英語信心及動機不足致修課意願不高，或因大一、大二課程多為專業及通識必修課程，惟學校開設之EMI課程多為選修課程，學生優先選修與專業科目相關之非EMI課程，致修讀情形欠佳。另據普及提升計畫學校113學年度自評報告及該部審查意見載述，部分學校大一英語課採EMI授課比率距115年度之50％目標仍有明顯落差，或EMI課程課後教學輔導措施仍然不足，經函請教育部協助學校強化教師開設EMI課程支持措施，協助教師開設課程，及加強學生課後輔導，以優化英語學習環境及提升學生英語能力。據復：將透過EMI教學資源中心協助教師成立社群，建立各學科領域EMI教學方法及研發教材，另引導學校開設大一EAP與ESP課程，以強化學生英語能力，協助學校建構完善之EMI教學環境。

（二）　推動2030雙語政策，以厚植學生英語學習能力，惟學生使用酷英網平臺之登入率偏低，城鄉學生英語能力及英語師資量能存有差距，允宜研謀改善，以提升英語學習及教學品質。

教育部國民及學前教育署（下稱國教署）為配合推動「2030雙語政策」，透過前瞻基礎建設計畫之資源挹注，推動高級中等學校以下學校實施雙語教學、弭平城鄉英語學習差距、提供中小學學生免費英語自主學習資源、增進雙語教師教學品質、引進外籍英語教學人員等，期透過雙語政策之長期推動，厚植學生英語學習能力。經查執行情形，核有下列事項：

1.　建置酷英平臺，提供高級中等以下學校學生免費英語線上學習資源，惟整體學生平均登入率仍低，各教育階段使用情形存在落差：為提升學生英語能力，強化數位輔助英語學習，使英語教學型態多元化，並協助偏遠地區學校解決英語教育資源不足問題，委託國立臺灣師範大學辦理學生英語力評量計畫，建置酷英網英語線上學習平臺（Cool English，下稱酷英平臺），建立國小至高中階段全方位英語數位線上學習平臺。經統計113學年度(113年9月1日起)至114學年度(截至115年2月)國小至高中(職)學生登入總人次約512萬餘人次，如以每1人次為1人換算(下同)，國小至高中(職)學生平均每月登入使用人數占學生總數之比率，分別為國小8.11％、國中6.17％、高中1.97％及高職1.85％，整體而言，學生使用人數比率仍偏低；使用學生平均每人每月停留於酷英平臺時間，分別為國小54.09分鐘、國中57.64分鐘、高中72.57分鐘及高職66.82分鐘，顯示隨學制年齡增加，學生登入平臺之人數比率反而減少，然停留於平臺時間較長，各教育階段使用情形存在明顯落差，經函請國教署探究原因，研謀改善，以發揮平臺建置效益。據復：將持續透過計畫申請、成果報告、教師研習、工作坊及平臺使用數據，追蹤各教育階段學校導入及學生使用情形，並針對高中（職）學生使用率較低之情形，強化課堂應用示例、教師指派任務設計及學生自主學習誘因，以提升酷英平臺使用效益。

資料來源：整理自教育部統計處網站及國教署提供資料。

2.　英語能力測驗難度愈高，城鄉差距愈大，偏遠地區學生英語學習成效仍待加強：為提升學生英語能力，國教署委託國立臺灣師範大學運用人工智慧技術開發英語自主檢測系統(下稱英檢系統)，該系統參考歐洲共同語言標準、國內民間英語檢測單位及十二年國民基本教育課程綱要，並結合人工智慧建置而成，檢測項目包含字彙、聽力、口說、閱讀、寫作等5部分，檢測級別分為Pre A1、A1、A2及B1，提供教師根據學生受測結果，調整教學內容及方法，提升教學成效。據國教署提供英檢系統測驗成績分析結果，113至114學年度參加測驗人數共78,796人，其中通過測驗者17,054人，整體通過率為21.64％(一般地區22.07％、偏遠地區18.88％)。經分析各檢測等級通過情形，Pre A1、A1、A2及B1等級，一般地區學生通過率分別為26.13％、18.37％、9.85％及5.75％，偏遠地區學生通過率分別為23.91％、8.65％、6.33％及0.65％，顯示偏遠地區學生各受測等級通過率均低於一般地區學生，且檢測難度愈高，城鄉差距愈大；另113至114學年度各測驗項目中，全體學生測驗結果，以字彙平均成績78.32分為最高，最低為口說59.26分；一般地區學生各測驗項目成績由高至低依序為，字彙79.02分、閱讀69.97分、聽力69.75分、寫作67.52分，口說60.12分；偏遠地區學生各測驗項目成績由高至低依序為，字彙73.80分、聽力64.72分、閱讀63.78分、寫作59.63分，口說53.70分（圖9），偏遠地區學生英檢系統測驗結果亦均低於一般地區學生，存有城鄉學習落差，經函請國教署督促各市縣政府加強輔導偏遠地區學校精進英語課程規劃，並善用酷英平臺資源輔助教學，以縮減城鄉英語學習落差。據復：將持續督導市縣政府加強輔導偏遠地區學校善用酷英平臺及英語自主檢測系統，並結合雙語生活化校園計畫、學習扶助、教師增能及專家陪伴機制，協助學校依學生檢測結果及學習弱點精進英語課程規劃，特別強化口說及聽力等應用能力，逐步縮減城鄉英語學習落差，提升偏遠地區學生英語學習成效。

| 表9-3 公立國中小引進全時及部分工時外籍教師情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：校、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學年度 | 合 計 |  |  | 一般地區 |  |  | 偏遠地區 |  |  |
|  | 總校數 | 聘請校數 | 比率 | 總校數 | 聘請校數 | 比率 | 總校數 | 聘請校數 | 比率 |
| 110 | 3,318 | 664 | 20.01 | 2,192 | 525 | 23.95 | 1,126 | 139 | 12.34 |
| 111 | 3,318 | 1,135 | 34.21 | 2,194 | 882 | 40.20 | 1,124 | 253 | 22.51 |
| 112 | 3,314 | 1,522 | 45.93 | 2,197 | 1,150 | 52.34 | 1,117 | 372 | 33.30 |
| 113 | 3,303 | 2,465 | 74.63 | 2,191 | 1,855 | 84.66 | 1,112 | 610 | 54.86 |
| 114 | 3,298 | 2,417 | 73.29 | 2,198 | 1,811 | 82.39 | 1,100 | 606 | 55.09 |
| 資料來源：整理自教育部統計處網站及國教署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.　偏遠地區國小未具英語專長教師比率高達3成，英語師資培育量能仍有不足；公立國中小引進全時及部分工時外籍教師之比率存有城鄉差距：為增進雙語教學師資品質及提升英語教師教學能量，國教署推動「擴增英語教學人力資源」等策略，主要係引進外籍教學人員，協助高中以下學校營造校園真實英語情境，協助本國教師活化教學知能，提升英語教學成效。經查，114學年度國小未具英語專長教師者，計有401校，其中一般地區國小132校，占一般地區國小總校數之7.86％、偏遠地區國小269校，占偏遠地區總校數之30.09％，英語師資培育量能仍有不足。次查，自110學年度起推動「擴大引進外籍英語教學人員計畫」，預計114學年度國中小外籍英語教學人員引進822人，公立國中小配置50％「全時外籍英語教學人員」（下稱全時教師）及50％「部分工時外籍英語教學助理」，漸進達到2030年校校有外籍英語教學人員之目標。據國教署統計，公立國中小引進全時教師人數由110學年度之327校、288人，逐年增加至114學年度之1,143校、1,063人，已達2030雙語計畫預計於114學年度引進外籍英語教學人員822人之目標；又114學年度已引進全時教師及部分工時外籍教師之學校計2,417校，占公立國中小學校總數3,298校之73.29％(表9-3)，其中一般地區1,811校，占該地區總校數2,198校之82.39％；偏遠地區606校，占該地區總校數1,100校之55.09％，偏遠地區外籍教師引進比率明顯低於一般地區，經函請國教署積極督促市縣政府加速充實偏遠地區國中小本國英語專長教師，並積極營造友善環境，提高外籍教師赴偏鄉任教之意願，改善偏遠地區英語學習環境，以確實達成提升學生英語學習成效之政策目標。據復：將持續督促市縣政府強化偏遠地區國中小英語專長師資盤點與課程規劃，並透過臺灣英語教師培訓計畫、部分工時外籍英語教學助理計畫、英語課程遠距直播共學計畫及地方行政支持措施，協助偏遠地區學校充實英語教學人力，提升外籍教學人員任教意願，逐步改善偏遠地區英語學習環境，縮減城鄉雙語教學資源落差。

4.　推動英語課採全英語授課，對基礎能力不足之學生，恐產生擴大學習落差之風險：2030雙語計畫載述，推動高中以下學校實施雙語教學，鼓勵學校於部定英語課採全英語授課、鼓勵學校運用英語進行多領域學習，預計119年達到高中以下學校100％英語課採全英語授課之目標。據國教署統計，113學年度國中小英語課採全英語授課已達2,414校(占國中小總校數之73.09％)，較112學年度之2,116校(占國中小總校數之63.85％)，增加298校及9.24個百分點；惟114學年度高中(職）僅有129校英語課採全英語授課，占高中(職)總校數308校之41.88％，與119年全面全英語授課之目標仍有差距。進一步以地區別分析，一般地區高中職英語課已採全英語授課之比率約45.36％，偏遠地區僅7.14％，城鄉落差極為懸殊。按112至114學年度國中教育會考英語科及英語聽力「待加強」之比率分別介於28.08％至29.04％、32.25％至33.34％之間，近3成學生尚未具備國中階段之英語基本學力，且偏遠地區學生聽力普遍較一般地區學生為低。推動英語課採全英語授課，雖有助於建構語言沉浸環境並提升學生聽說能力，然對基礎能力不足之學生，恐產生擴大學習落差之風險，且對偏鄉地區學生影響尤為顯著。為落實政策目標並兼顧教學品質，經函請國教署協同各市縣政府針對尚未具備英語基本學力之學生，加強實施差異化教學及學習扶助等支持機制，以縮減學習落差，兼顧整體學習成效與教育公平。據復：將持續透過教師教學增能、雙語生活化學習環境、學習扶助、酷英平臺數位學習資源及市縣政府督導機制，強化對基礎能力待加強學生及偏遠地區學生之支持，避免因推動全英語授課而擴大學習落差，兼顧整體學習成效與教育公平。