二、軌道建設

政府為因應綠色交通運輸趨勢，考量國內偏鄉交通不便、私人運具持有比例偏高及公共運輸量提升已達瓶頸等課題，將軌道建設納入前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），就全國鐵路網之建置，包括骨幹、城際、都會內鐵道建設做全面性規劃，以打造友善無縫、具產業機會、安全可靠、悠遊易行、永續營運及觀光魅力之運輸服務。前瞻計畫第1期至第5期軌道建設，共計辦理61項分支計畫，特別預算共編列1,577億7,960萬餘元（第1期165億6,657萬餘元；第2期416億2,043萬餘元；第3期401億9,796萬餘元；第4期537億3,053萬餘元；第5期56億6,410萬元），並依「高鐵臺鐵連結成網」、「臺鐵升級及改善東部服務」、「鐵路立體化或通勤提速」、「都市推捷運」、「中南部觀光鐵路」及「軌道建設規劃作業」等6大主軸，並分由交通部、農業委員會（112年8月1日改制為農業部）及經濟部等3個主管機關執行。截至114年底止，部分計畫已完成，包括：107年1月26日完成臺鐵新左營站更新，108年8月28日完成更新電聯車60輛，提供旅客舒適、友善之服務；臺鐵第四代票務系統上線，提供QR Code無紙化票證服務、新版旅客訂票APP「台鐵e訂通」及智慧劃座等功能；臺鐵成功追分段完成雙軌化通車切換，強化臺中山城與沿海區域之聯繫；淡海輕軌運輸系統第一期路網綠山線及藍海線通車營運，串聯淡水地區觀光景點，改善淡海新市鎮聯外交通問題；南迴鐵路臺東潮州段電氣化全線通車，高雄至臺東間可縮短行車時間27分鐘、高雄至花蓮間可縮短行車時間39分鐘；安坑輕軌全線列車112年2月10日通車，有效提高新店、安坑地區運輸旅運需求，並活絡地方發展；高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段113年6月30日通車，增進岡山地區接駁轉乘功能，及促進地區均衡發展；臺南市區鐵路地下化四維地下道111年12月26日通車，臺南車站地面站體114年4月8日上梁，全線隧道主結構114年10月28日完成；桃園都會區鐵路地下化，中壢臨時前站、鳳鳴臨時站及內壢站新建跨站天橋，分別於113年6月16日、同年11月30日、114年12月20日啟用，提供民眾便捷通勤旅運之服務。經查軌道建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）　交通部補助地方政府辦理捷運建設，可紓解都會區交通壅塞，提升運輸服務品質，惟機關執行有共同性缺失樣態之情事，允宜督促檢討改善。

表2-1　前瞻計畫軌道建設類別之捷運建設執行缺失態樣

| 計畫階段 | 缺失態樣 |
| --- | --- |
| 可行性研究及綜合規劃 | 1.可行性研究或綜合規劃作業歷經多次修正仍未通過。 |
|  | 2.未妥善評估非自償性經費。 |
| 執行 | 1.未依規定成立軌道發展基金。 |
|  | 2.未將捷運站場周邊開發收益，納入挹注軌道建設發展基金。 |
|  | 3.都市計畫變更程序或土地取得延宕。 |
|  | 4.招標作業未如期完成。 |
|  | 5.未事先調查施工範圍管線遷移，致增加工期。 |
| 營運 | 1.自償性財源收入未如預期。 |
|  | 2.實際旅運量及票箱收入未如預期。 |

註：1.資料截止日：114年12月31日。

2.資料來源：本部自行整理。

交通部於前瞻計畫特別預算軌道建設類別補助地方政府辦理捷運建設，可紓解都會區交通擁擠，提供優質公共運輸服務。該部運輸研究所亦先後提出「輕軌系統容量分析暨應用研究」與「捷運路網規劃參考手冊」等研究成果，供相關單位作為捷運系統規劃、興建及營運階段之決策參考。經查，前瞻計畫軌道建設類別之捷運建設執行情形，於可行性研究、綜合規劃、計畫執行及營運階段，核有：可行性研究或綜合規劃作業歷經多次修正仍未通過、未妥善評估非自償性經費、未依規定成立軌道發展基金、未將捷運站場周邊開發收益，納入挹注軌道建設發展基金、都市計畫變更程序或土地取得延宕、招標作業未如期完成、未事先調查施工範圍管線遷移，致增加工期、自償性財源收入未如預期、實際旅運量及票箱收入未如預期等缺失態樣（表2-1），經函請交通部督促研謀改善。據復：已督促各地方政府針對共同性缺失態樣檢討及改善，並將本部查核結果納入後續督導考核、研修補助作業規範及審查補助計畫之參考。

（二）　政府推動臺灣鐵路海線雙軌化計畫，有助提升運輸效能及促進區域均衡發展，惟中央與地方政府對部分重疊路段採高架或平面方式興建尚未取得共識，允宜研謀改善。

交通部鐵道局（下稱鐵道局）為提升臺鐵海線運輸容量，推動「臺鐵海線（談文至追分）雙軌化建設計畫」（下稱海線雙軌計畫），規劃將苗栗談文至臺中追分等單軌路段，改建為平面雙軌化，該計畫之可行性研究業經行政院於113年1月29日核

圖2-1　「臺鐵海線（談文至追分）雙軌化建設計畫」及「大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」路線比較

| 鐵道局規劃案 | 臺中市政府規劃案 |
| --- | --- |
| 資料來源：整理自鐵道局提供資料。 |  |

定，正辦理綜合規劃作業中。經查海線雙軌計畫與臺中市政府推動「大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」（可行性研究尚未通過）部分規劃路線重疊，其中大甲至沙鹿路段，鐵道局辦理中之綜合規劃係以「平面雙軌」為原則，惟臺中市政府則規劃採「高架雙軌」方式辦理（圖2-1），雙方對於採高架或平面方式興建尚未取得共識，為利海線雙軌計畫推動順遂，經函請交通部強化中央與地方政府之整合機制。據復：已與臺中市政府橫向聯繫及協調，嗣行政院核定臺中市政府提報之山海線雙軌高架建置計畫之可行性研究報告後，再將重疊路段之辦理方式，整合納入鐵道局提報之海線雙軌計畫綜合規劃。

（三）　鐵道局辦理桃園機場捷運A14車站共構銜接第三航廈，提供機場旅客聯外運輸服務，惟未就委託代辦車站結構體工程進度落後及施工品質缺失等情事，督促代辦機關檢討改善，致結構體延後交付，影響後續裝修及電梯等工程之推展，允宜研謀改善。

交通部鐵道局（下稱鐵道局）為提供機場旅客無縫便捷聯外捷運服務，由前瞻計畫第1至第5期特別預算編列26.32億元，辦理機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）計畫，包含地下三層結構體、建築裝修、水電環控、電梯及電扶梯等工程。本案共構銜接第三航廈（圖2-2），提供機場旅客聯外運輸服務，其中地下結構體工程於106年12月14日委託桃園國際機場股份有限公司（下稱桃機公司）代辦，依代辦協議書該公司應於108年3月1日前完成，交付鐵道局辦理後續建築裝

修、水電環控、

圖2-2　機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）計畫

資料來源：擷取自鐵道局網站。

電梯及電扶梯等工程。經查其執行情形，核有：桃機公司代辦A14車站結構體工程進度落後7年餘，且期間發生地下室側牆滲水、筏基基坑積水等情，惟鐵道局未有效督促桃機公司就工程進度落後及施工品質缺失等情事，積極研謀改善，致桃機公司遲於112年9月19日始辦理結構體交付，影響後續建築裝修及電梯等工程之推展情事，經函請交通部督促研謀改善。據復：有關滲漏水及淹水問題，已透過止水灌漿與排水措施，逐步改善工區作業條件，另為確保A14車站配合116年底通車啟用目標，鐵道局將持續召開工程會報、專案會議及現地督導等管控機制，滾動掌握工程辦理情形，督促施工團隊就各項限制因素加速推動改善措施，並同步強化與相關界面單位之協調整合，降低工程風險並提升整體執行成效。

（四）　政府推動高鐵延伸宜蘭，可滿足城際區域發展需求，惟推動過程社會各界多有建議，尚待溝通協調整合，以加速推動計畫。

交通部鐵道局（下稱鐵道局）為提升東部鐵路運輸服務，滿足城際區域發展需求，於108年啟動高鐵延伸宜蘭評估作業，規劃以高鐵南港站作為路線延伸起點，終點站位於宜蘭縣政中心南側（約350公尺處），將初步規劃成果陳報交通部，該部110年2月9日函請該局就宜蘭端設站位置詳加分析。嗣該局將可行性研究暨綜合規劃報告陳報交通部，該部於111年1月27日召開環評前審查會議，作成「本計畫暫以縣政中心以南站址方案為高鐵站址優選方案，請鐵道局據以辦理後續環評作業」之結論。該局爰於111年6月8日將環境影響說明書提送前行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部）審議，經該署審議決議賡續辦理二階環評作業。該局於111年12月舉辦環境影響說明書公開會議，112年6、7月召開範疇界

圖2-3　高鐵延伸宜蘭路線規劃情形

資料來源：擷取自鐵道局網站。

定會議，並接續辦理「高鐵延伸宜蘭計畫」二階環評技術服務採購案。交通部雖先後舉辦3場「高鐵延伸宜蘭計畫」公聽會（圖2-3），惟對於高鐵延伸宜蘭案推動過程社會意見分歧，外界擔憂高鐵造成環境破壞、土地徵收，及切割良田土地零碎化，宜蘭縣政府建議鐵道局評估頭城至礁溪段高鐵與臺鐵共構路廊之可行性，並將現有鐵道一併高架化等意見，尚待整合與回應各方建議，經函請交通部妥為因應處理。據復：本計畫已依環境影響評估法及其相關規定完備地方說明程序，蒐集瞭解民眾關注議題，同時藉由多元管道進行溝通，於鐵道局官網設立高鐵延伸宜蘭資訊專區，方便民眾即時掌握資訊，後續將出席相關說明會與地方溝通，盼凝聚共識、優化規劃細節，與地方攜手帶動整體發展。

（五）　林業保育署為提升阿里山林業鐵路營運安全，辦理阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫，惟間有部分邊坡修繕、光纖建置工程進度落後及車輛採購期程延遲等情事，影響計畫推動成效，允宜積極研謀改善，以增進林鐵安全營運。

農業部林業及自然保育署（下稱林業保育署）為提升阿里山林業鐵路設施及設備安全性，研提「阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫」，報經行政院於107年9月27日核定，納入前瞻計畫之軌道建設，計畫期程為108至112年度，總經費為20億7,140萬元，嗣經2次修正計畫，期程展延至114年，總經費增加為37億6,770萬元。經查執行情形，核有：1.已辦理林業鐵路邊坡調查監測及改善規劃，並完成部分高風險邊坡修繕，惟第一分道車站周邊二期工程因遭遇堅硬岩盤地質，廠商施工量能不足，致挖掘進度緩慢影響工進；2.已規劃建置阿里山林業鐵路沿線光纖路網，以提升行車監控即時性，惟光纖路網山地段工程因部分路段地形狹窄及承攬廠商人力不足等因素影

響，致進度落後；3.為汰換老舊車輛辦理阿里山林業鐵路車輛購置及追日景觀車廂採購案，惟決標後因考量車輛頂部空間而重新評估車廂設計高度，致延遲交車及試運轉時程等情事，經函請林業保育署研謀改善。據復：1.已督促廠商就基礎開挖及材料運輸作業加派人員及機具持續趕工，俾如期如質完成邊坡修繕；2.已督促廠商研提趕工計畫，採取多點同步施作、多線平行推進策略，並持續追蹤廠商施工進度及出工人數狀況，即時協助廠商解決工程困難，加速光纖基礎建設工程進度；3.車廂高度涉及空調設備之調整，經檢討車輛內部冷氣設計型式及車廂設計高度，已完成車廂細部設計，將持續管控車輛交付及試運轉期程。

（六）　臺鐵公司辦理高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫，於基本設計階段增加經費，惟遲未完成計畫修正，致影響整體計畫期程，允宜研謀改善，以提升整體計畫執行效能。

圖2-4　高鐵彰化站與臺鐵田中站預

計轉乘接駁路線

資料來源：整理自高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫綜合規劃。

國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺鐵公司）為達成高鐵彰化站與臺鐵路線間無縫轉乘服務，辦理高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫，經交通部陳報行政院於111年10月28日核定，計畫總經費為29.55億元，其中由前瞻計畫第1、3、4及5期特別預算編列補助4.41億元，於臺鐵田中站新舖設單線軌道銜接至高鐵彰化站，全長約3.1公里（圖2-4），預計於118年底通車。經查執行情形，核有：於基本設計階段大幅增加工程經費28.61億元，惟遲未依據行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第9點第1項第3款及第2項規定，完成計畫修正，致相關土木建築工程及機電系統等標案，須俟計畫修正後始得續行推動，延宕整體計畫期程2年等情事，經函請交通部研謀改善。據復：臺鐵公司已修正計畫報告書，經陳報交通部於115年6月25日函送國家發展委員會審議，該部將於每月召開之重大工程推動會報，加強進度落後或經費異常計畫之追蹤管考，並於計畫主要工作項目變更或總經費增加時，促請所轄單位儘速啟動計畫修正。