六、城鄉建設

政府為優化民眾生活環境與品質，促進城鄉均衡發展，於中央政府前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）第1期至第5期特別預算編列2,505億5,247萬餘元執行城鄉建設計畫（前瞻計畫第1期350億3,491萬餘元、前瞻計畫第2期719億7,519萬元、前瞻計畫第3期740億8,780萬元、前瞻計畫第4期473億1,315萬餘元、前瞻計畫第5期221億4,141萬元），補助地方政府辦理城鎮風貌及創生環境營造、開發在地型產業園區、公有危險建築物補強重建、改善停車問題、文化生活圈建設、整建長照衛福據點、海洋觀光、客家浪漫臺三線、客庄369幸福、原民部落營造等22個分支計畫，以打造多元文化、寧適優質之城鄉環境，分由國家發展委員會、內政部、交通部、經濟部、教育部、環境部、勞動部、財政部、農業部、衛生福利部、文化部、客家委員會、原住民族委員會等13個主管機關執行。截至114年底止，總計已核定地方政府13,812件補助計畫（工程）。經查城鄉建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）　國土管理署補助地方政府辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫，期增進城鎮風貌魅力，惟部分已完工補助計畫未適時納為評鑑考核範疇，致未及時檢視計畫維護管理及使用效益，允宜研謀改善妥處，以提升計畫執行成效。

內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署，下稱國土管理署）為配合國家永續發展，聚焦二、三級城鎮再生，報經行政院於109年6月8日核定「城鎮風貌及創生環境營造計畫（110至115年）」，計畫總經費60億元，補助地方政府辦理城鎮機能提升整體規劃及營造計畫（50億7,000萬元）、環境景觀總顧問與社區規劃師駐地輔導計畫（9億3,000萬元）等2項工作項目，以期增進城鎮風貌魅力，提升整體競爭力。國土管理署為提升計畫品質、預防工程缺失、督導工程進度以及考核以前年度補助計畫完成設施之維護管理情形，訂有「內政部補助地方政府城鎮風貌及創生環境營造計畫考核評鑑作業要點」，依該要點第2點規定，該署於計畫執行期間，應辦理年度整體執行績效、工程督導及維護管理等考核評鑑。經查，國土管理署於112年度辦理110至111年度城鄉風貌計畫執行績效評鑑暨工程督導考核（下稱評鑑考核）時，個案工程維管督導考核對象僅為98至109年度之完工案件，未將110及111年度完工案件納為評鑑範疇；嗣該署於114年度辦理112至113年度城鄉風貌計畫評鑑考核時，復以查核行程緊湊無法增加抽查數量等為由，將考核對象訂為101至109年度完工案件，而未將110至113年度完工案件納為抽查範疇，且110至113年度完工案件中，部分地方政府完工後設施存有毀損、停車位遭占用或堆置工程材料或執行成效未達預期效益等情，惟因上述案件未納入維護管理情形考核，致未及時發現缺失並研謀改善。經函請國土管理署盤點計畫期間已完工補助計畫，妥適納入評鑑考核計畫抽查，以提升計畫成效。據復：後續於辦理年度執行績效評鑑暨工程督導考核時，將「維護管理個案抽查案件」之查核對象擴大為所有已完工案件，以確保計畫執行效益。

（二）　園管局辦理老舊科技產業園區之更新重建及既有園區擴區，提供創新產業發展空間，惟相關工程屢有進度未如預期，又新建完工之園區廠辦大樓，部分廠辦空間廠商進駐率未達8成，允宜檢討改善，俾達提升用地效能及協助產業發展之目標。

經濟部產業園區管理局（下稱園管局）為打造科技產業園區立體化創新研發產業聚落、因應政府推動臺商回流產業用地需求增加，辦理提升科技產業園區（原加工出口區）用地效能創新產業升級計畫，於前瞻計畫特別預算編列經費34億6,074萬餘元，期程自106年9月至114年12月，主要執行內容為老舊科技產業園區之更新重建及既有園區擴區，包括辦理「高雄園區更新與新建廠辦大樓」、「楠梓科技產業園區行政場域興建創新產業大樓」（下稱楠梓園區興建工程）及「屏東科技產業園區擴區」（下稱屏東園區擴區工程）等工程案件。截至114年底止，累計執行數33億7,975萬餘元，執行率97.66％。經查執行情形，核有：1.楠梓園區興建工程及屏東園區擴區工程原預計分別於113年6月及112年5月完工，可新增產業使用空間約8.6公頃及產業用地28.12公頃，惟楠梓園區興建工程因設計監造招標作業未如預期，影響後續工程招標與施工期程；屏東園區擴區工程則因環境影響評估及開發計畫審查等作業較預計耗時近1年，復因園區開發工程招標作業因業界施工量能不足、總價利潤偏低等情，歷經2次流標，致較原預計期程落後。嗣園管局修正計畫報經行政院於113年12月核定，楠梓園區興建工程及屏東園區擴區工程之期程展延至114年8月及114年6月，較原預計完工期程分別延長14個月及25個月；復截至114年底止，楠梓園區興建工程已屆修正後計畫期程（114年8月），惟因建築量體增加、天候因素展延工期等影響，執行進度僅達94.05％；另屏東園區擴區工程亦已逾修正後計畫期程（114年6月），並至114年12月31日甫提報竣工，如與原定計畫期程（112年5月）相較，則落後逾2.5年；2.園管局興建聯合辦公大樓、前瞻科技大樓及前瞻創新大樓等3棟建物，以提供產業發展空間，並加速老舊廠房汰舊換新、儲備產業用地，於109年12月至111年1月間陸續完工。截至114年底止，前瞻科技大樓及前瞻創新大樓等2棟建物廠商進駐率分別為100％及99.13％，惟聯合辦公大樓僅76.90％，未及8成，且較113年底之82.15％，減少約5.25個百分點。為提升園區用地效益，帶動地方經濟發展，經函請園管局研謀檢討改善。據復：1.楠梓園區興建工程受天候、配合登革熱防治及台灣電力股份有限公司停電歲修等影響而展延，經積極管控工進並持續督導掌握施工現況，已於115年3月底完工，同年5月辦理初驗，至屏東園區擴區工程於114年底竣工後已同步啟動招商作業；2.聯合辦公大樓尚未出租部分，刻正規劃作為廠商周轉基地或臨時辦公室，並擇選部分樓層裝修供廠商作為訓練教室使用，將持續研商空間利用方案，以提升使用效益。

（三）　教育部辦理補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫，有助提升公共圖書館館舍耐震能力，惟尚有部分須耐震補強公共圖書館未辦理整建、搬遷或補強作業，部分公共圖書館尚未取得使用執照，允宜輔導改善。

教育部為提升公共圖書館館舍耐震能力，確保建築物耐久性與安全性，以保障民眾安全，報經行政院核定，由前瞻計畫第4期及第5期特別預算支應辦理「教育部補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫」（下稱圖書館耐震改善計畫），計畫期程112至114年度，補助對象為直轄市立、縣市立及鄉鎮市立等公共圖書館，累計編列預算數6億5,640萬元，累計執行數6億1,852萬餘元，執行率94.23％。經查執行情形，核有下列事項：

| 1. 部分須耐震補強公共圖書館尚未辦理整建、搬遷或補強作業，允宜輔導改善，以確保提供民眾服務之圖書館建築物具備足夠耐震能力：依據圖書館法第3條、第4條與圖書館設立及營運標準第2條規定，圖書館業務中央主管機關為教育部，地方主管機關為直轄市政府及縣（市）政府，公立公共圖書館（下稱公共圖書館）分為國立、直轄市立、縣市立、鄉鎮市立及直轄市山地原住民區立等5類，係以社會大眾為服務對象，提供圖書資訊服務，推廣終身學習及辦理閱讀等文教活動。截至115年3月底止，全臺灣公共圖書館計555所，包含國立5所、直轄市立300所、縣市立36所、鄉鎮市立208所及直轄市山地原住民區立6所（以下公共圖書館分析均不含國立部分）。經查，教育部考量臺灣位處環太平洋地震帶，屬於地震災害頻繁發生區域，且劇災型地震具備災害強度及不可預測性；公共圖書館大多於60至70年代起陸續興建完成，過去建築物耐震設計相關規範相對寬鬆，為確保公共圖書館建築物具有足夠耐震能力，提供民眾安心學習之公共空間，爰報經行政院核定，由前瞻計畫第4期及第5期特別預算支應辦理圖書館耐震改善計畫，補助對象為直轄市立、縣市立及鄉鎮市立等公共圖書館。依圖書館耐震改善計畫規定，為確保公共圖書館建築物安全性，全體公共圖書館應辦理建築物耐震能力初步評估，並委由專業公會辦理後續詳細評估或結構安全鑑定，經評估或鑑定結果有安全疑慮須補強者，應統一於內政部「建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統」造冊列管，且由教育部定期管考各館建築物耐震能力補強改善（下稱耐震補強）作業辦理進度。截至115年3月底止，尚未解除耐震補強列管之公共圖書館計有85所，其中屬「待拆除整建」者，計有6所（表6-1），惟其中2所因所屬公所尚未編列拆除整建經費，仍於原址持續服務，未見相關工程進度；屬「待補強」者，計有73所，其中獲教育部前瞻計畫特別預算或其他機關經費補助者計51所，以各單位自籌經費支應者計9所，預計陸續於115 表6-1 截至115年3月底止尚未完成耐震補強之公共圖書館列管情形 |  |
| --- | --- |
| 單位：所 |  |
| 列管分類與進度 | 圖書館數量 |
| 合計 | 85 |
| 1.待拆除整建 | 6 |
| 2.待搬遷 | 6 |
| 3.待補強 | 73 |
| 資料來源：整理自教育部提供資料。 |  |

及116年度完成補強作業，其餘13所尚未編列耐震補強相關工程經費。經函請教育部積極輔導相關地方政府協助研謀具體因應對策，以確保公共圖書館建築物具備足夠耐震能力，提供民眾安心學習場域。據復：將於115年度全國公共圖書館發展會議籲請各地方政府編列經費，持續辦理公共圖書館耐震補強工作，並透過每年定期耐震專案管考會議，逐案督導各地方政府辦理進度，以保障民眾安全。

2.　部分公共圖書館尚未取得使用執照，允宜輔導儘速取得，以提升圖書館整體公共安全水準：依據公共圖書館統計系統資料，全臺灣公共圖書館計555所，在我國368個鄉鎮市區級行政區中，除金門縣烏坵鄉未設有公共圖書館外，其餘行政區均設有1所以上公共圖書館。經查，截至114年底止，未取得使用執照者計42所（其中7所已獲前瞻計畫第4期及第5期特別預算圖書館耐震改善計畫補助），其中：（1）已搬離舊建物，目前係借用場域或暫停提供圖書館服務者計9所；（2）圖書館建物已登錄為歷史建築，依照古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群建築管理土地使用消防安全處理辦法，以取得主管機關使用許可函作為替代方案者1所；（3）圖書館所在土地及建物係屬承租，未具相關產權，短期內無法申請使用執照者2所；（4）圖書館興建於56年戰地政務時期，無使用執照者1所；（5）圖書館建物係承接原有軍用房舍，無使用執照者1所。經函請教育部輔導各地方政府督促尚未取得使用執照之公共圖書館，積極辦理，以取得使用執照，維護建物使用安全，提升圖書館整體公共安全水準。據復：將持續督導地方政府優先編列圖書館公共安全檢查與申報作業所需經費，並要求地方政府督促所屬公共圖書館，其因早期法令、政策或技術限制而未有使用執照者，仍須依合法程序完成補照，以確保圖書館使用安全。

（四）　公路局辦理改善停車問題計畫，補助地方政府新設停車場，惟部分停車場平均使用率未如預期，允宜研謀改善。

政府為改善停車空間不足問題，滿足轉乘及觀光等停車需求，於前瞻計畫特別預算城鄉建設項下已編列經費255億餘元，由交通部公路局（下稱公路局）辦理改善停車問題計畫，期藉由優先補助地方政府於公共運輸場站停車轉乘、觀光遊憩旅次量大及人車密集商業活絡等停車位需求迫切之區位，興建路外公共收費停車場，紓緩該等地區之停車需求，並納入智慧化停車管理服務、綠能及性別友善設計原則，以提升停車場使用效益與服務品質。經查執行情形，核有下列事項：

1.　部分案件因核定補助後撤案、未如期發包或履約期間衍生履約爭議等由，影響計畫目標之達成：政府於前瞻計畫第1期（106至107年度）、第2期（108至109年度）、第3期（110至111年度）、第4期（112至113年度）及第5期（114年度）特別預算之改善停車問題計畫項下分別編列經費9億元、36億5,000萬元、96億3,900萬元、73億元及41億元，由公路局補助地方政府辦理停車場整體規劃及興建工程。截至114年底止，第1期及第2期特別預算已辦理完竣；第3期特別預算以前年度歲出轉入數3億2,252萬餘元，累計實現數1億8,265萬餘元，實現率僅56.63％；第4期特別預算以前年度歲出轉入數33億5,406萬餘元，累計實現數12億9,381萬餘元，實現率僅38.57％；第5期特別預算41億元，累計實現數5億8,670萬餘元，實現率亦僅14.31％，主要係部分案件經公路局核定補助後，因地方政府政策變更、執行策略調整或地方財政考量等因素而撤案；因原物料成本波動及缺工、缺料等因素，影響停車場工程發包作業；履約期間因統包廠商設計內容與契約規定不符，而衍生爭議等由，影響計畫目標之達成，經函請公路局檢討改善。據復：將定期召開檢討會議，督促地方政府控管工程進度、估驗及撥款轉正情形，並於審議時要求地方政府提具年度經費籌編表，作為案件成熟度及財務可行性審核參考。

| 2. 部分獲補助停車場之使用率未如預期，影響補助效益：依前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫補助審查執行要點第四點（一）、（二）規定，該計畫優先補助公共運輸場站停車轉乘、觀光遊憩或人車密集商業活絡等停車需求迫切之區位。受補助對象應配合辦理可行性評估、交通影響評估，納入委託民間業者經營 表6-2 已啟用停車場之實際使用率未達預期情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％、百分點 |  |  |  |  |  |
| 編號 | 工程名稱 | 啟用日期 | 使用率 |  |  |
|  |  |  | 核定 （A） | 實際 （B） | 差異 （B-A） |
| 1 | 內湖321K01停車場 | 112/12/22 | 98 | 84 | - 14 |
| 2 | 新竹漁人碼頭停車場 | 107/12/14 | 30 | 11 | - 19 |
| 3 | 竹東鎮仁愛立體停車場 | 113/03/01 | 68 | 63 | - 5 |
| 4 | 嘉豐國小地下停車場 | 114/04/01 | 48 | 16 | - 32 |
| 5 | 苗栗縣後龍鎮公所及市區停車場 | 112/07/01 | 60 | 48 | - 12 |
| 6 | 員林市三和公園地下停車場 | 113/05/19 | 43 | 33 | - 10 |
| 7 | 台鐵彰化車站後站停車場 | 113/02/03 | 55 | 45 | - 10 |
| 8 | 屏東縣水門轉運站附設轉乘停車場 | 110/07/07 | 30 | 29 | - 1 |
| 9 | 潮州第一立體停車場興建案 | 114/01/20 | 30 | 23 | - 7 |
| 10 | 潮州聯合辦公大樓停車場興建案 | 113/02/01 | 30 | 23 | - 7 |
| 資料來源：整理自公路局提供資料。 |  |  |  |  |  |

管理等整體生命週期維運方案，研提營運管理計畫等，以確保興建後之使用效益。截至115年3月底止，該計畫補助市縣興建且已完工啟用之停車場計107座，其中停車場實際使用率低於核定使用率者，計有臺北巿、新竹巿、苗栗縣各1座、新竹縣及彰化縣各2座、屏東縣3座，共10座（表6-2），主要係部分停車場址周邊開發、觀光設施或商業活動尚未成熟，致原預期人流及停車需求未如預期；部分停車場位於觀光景點，平假日、尖離峰需求落差甚大，平日使用率偏低；或部分位於轉運節點，惟民眾習慣以機車、親友接送方式，致停車需求相對較低，或立體停車場因旋轉車道使用舒適程度較差，民眾駕駛操作門檻較高，加以周邊民營停車場競爭，致停車需求不如預期等因素所致，影響補助效益及公共運輸政策整合推動，經函請公路局檢討改善。據復：已督促地方政府研擬多元優惠方案及加強周邊道路管制等措施，以提升停車場實際使用率。

（五）　文化部補助市縣政府辦理地方文化特色及藝文人口培育計畫，以協力發展地方文化及培育藝文人口，惟計畫管考機制未盡周妥、各巿縣研提跨年度計畫之比率偏低，不利於計畫扎根及文化傳承等目標之達成，允宜研謀改善。

文化部為與市縣政府協力發展地方文化及培育藝文人口，於「前瞻基礎建設－城鄉建設－文化生活圈建設計畫」項下辦理地方文化特色及藝文人口培育計畫，執行期程為106年9月至114年底，並於前瞻計畫第1期至第5期特別預算編列預算數計12億7,134萬餘元，實際執行數計12億6,666萬餘元，執行率99.63％。經查執行

情形，核有：1.文化部為培養藝文欣賞人口及藝術專業人才，協助市縣政府形塑在地藝文特色及建構國際文化識別價值，107至114年度依據文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫補助作業要點（下稱文化特色及藝文人口培育補助作業要點）核定補助新北市等21個市縣政府辦理藝文教育扎根、藝文場館營運升級及臺灣文化節慶升級等3類計畫合計434件，補助金額合計12億848萬餘元。該部為輔導及評核各市縣政府補助計畫執行情形，以作為未來政策推行與補助審查之重要參據，歷年均委託財團法人國家文化藝術基金會及社團法人中華民國表演藝術基金會辦理上開3類補助計畫之輔導訪視及評鑑，並將學者專家之評鑑綜合建議事項送各市縣政府參酌改善，惟該部迄未建立相關建議事項之追蹤列管機制，俾供計畫審查參據，有欠周妥；2.文化部為達成藝文教育扎根及臺灣文化節慶升級計畫賦予扎根、傳承、及形塑品牌等強調須長期累積與延續性之核心目標，要求各市縣政府提送之補助計畫應辦理長程規劃，或計畫規劃應具備延續性及未來發展性。惟107至114年度文化部受理各市縣

表6-3　文化部補助臺灣文化節慶升級及藝文教育扎根計畫提案及核定情形

單位：件、％

| 項目 計畫 類別 | 年度 | 市縣政府申請提案情形 |  |  | 文化部核定情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申請案件 |  |  | 核定案件 |  |  |
|  |  |  | 跨年度計畫 | 比率 |  | 跨年度計畫 | 比率 |
| 臺灣文化節慶升級計畫 | 合計 | 205 | 4 | 1.95 | 106 | — | — |
|  | 107 | 34 | 4 | 11.76 | 19 | — | — |
|  | 108 | 23 | — | — | 14 | — | — |
|  | 109 | 24 | — | — | 15 | — | — |
|  | 110 | 29 | — | — | 15 | — | — |
|  | 111 | 21 | — | — | 12 | — | — |
|  | 112 | 25 | — | — | 9 | — | — |
|  | 113 | 24 | — | — | 10 | — | — |
|  | 114 | 25 | — | — | 12 | — | — |
| 藝文教育扎根計畫 | 合計 | 195 | 38 | 19.49 | 120 | 8 | 6.67 |
|  | 107 | 25 | 5 | 20.00 | 11 | — | — |
|  | 108 | 26 | 8 | 30.77 | 21 | 6 | 28.57 |
|  | 109 | 26 | 3 | 11.54 | 19 | — | — |
|  | 110 | 29 | 14 | 48.28 | 20 | — | — |
|  | 111 | 25 | 3 | 12.00 | 14 | 1 | 7.14 |
|  | 112 | 22 | 4 | 18.18 | 11 | 1 | 9.09 |
|  | 113 | 19 | — | — | 13 | — | — |
|  | 114 | 23 | 1 | 4.35 | 11 | — | — |

資料來源：整理自文化部提供資料（截至114年8月底止）。

政府提案申請臺灣文化節慶升級計畫補助計205件，其中僅107年度4件（比率1.95％）屬於跨年度計畫，且經審查結果，未獲核定補助；同期間各市縣政府提案申請藝文教育扎根計畫補助案件屬跨年度計畫計38件（比率19.49％），實際獲核定補助僅8件（比率6.67％）（表6-3），不利計畫扎根、傳承及形塑品牌等目標之達成；3.依文化特色及藝文人口培育補助作業要點第3點第1款規定，藝文教育扎根計畫之執行重點為鼓勵學生研習及體驗文化藝術活動，有效結合文化與教育資源，落實文化藝術扎根與地方文化特色傳承發展。文化部107至113年度累計補助各市縣各級學校2,533校次辦理藝文教育扎根計畫，其中幼稚園280校次（11.05％）、國小1,721校次（67.94％）、國中387校次（15.28％）、高中職94校次（3.71％）及大專校院51校次（2.01％）（表6-4），參與學校過半數為國小，又國中至大專校院參與占比呈現遞減現象，且各年度國中至大專校院合計之參與占比均為2成左右。按文化藝術扎根與地方文化特色傳承發展非一蹴可幾，須仰賴長期且系統性之引導，現行計畫參與學生學習系統結構斷層，將導致學生於離開國小階段後，缺乏相應之深化課程或體驗機會，致使前期投入之補助資源效益難以累積，不利於地方文化特色之長遠傳承與藝文欣賞人口之穩定增長等情事，經函請文化部研謀改善。據復：1.將研議強化學者專家評鑑建議事項之追蹤運用，以提升補助資源運用效益與管考周延性；2.對各項補助計畫進行長期訪視與輔導，協助市縣政府累積執行經驗並朝長期目標推進；3.已將跨教育階段之銜接計畫，納入接續之相關政策

表6-4　文化部藝文教育扎根計畫補助各學程辦理情形

單位：校次、％

| 學程 階段 年度 | 合計（A=B+C+D） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 幼稚園 |  | 國小 |  | 國中至大專校院 |  | 國中 |  | 高中職 |  | 大專校院 |  |
|  |  | 校次 （B） | 占比 （B/A×100） | 校次 （C） | 占比 （C/A×100） | 校次 小計（D =E+F+G） | 占比 （D/A×100） | 校次 （E） | 占比 （E/A×100） | 校次 （F） | 占比 （F/A×100） | 校次 （G） | 占比 （G/A×100） |
| 合計 | 2,533 | 280 | 11.05 | 1,721 | 67.94 | 532 | 21.00 | 387 | 15.28 | 94 | 3.71 | 51 | 2.01 |
| 107 | 219 | 39 | 17.81 | 134 | 61.19 | 46 | 21.00 | 31 | 14.16 | 11 | 5.02 | 4 | 1.83 |
| 108 | 612 | 43 | 7.03 | 434 | 70.92 | 135 | 22.06 | 98 | 16.01 | 25 | 4.08 | 12 | 1.96 |
| 109 | 644 | 55 | 8.54 | 448 | 69.57 | 141 | 21.89 | 102 | 15.84 | 28 | 4.35 | 11 | 1.71 |
| 110 | 344 | 46 | 13.37 | 235 | 68.31 | 63 | 18.31 | 47 | 13.66 | 8 | 2.33 | 8 | 2.33 |
| 111 | 309 | 47 | 15.21 | 206 | 66.67 | 56 | 18.12 | 42 | 13.59 | 7 | 2.27 | 7 | 2.27 |
| 112 | 168 | 10 | 5.95 | 121 | 72.02 | 37 | 22.02 | 29 | 17.26 | 6 | 3.57 | 2 | 1.19 |
| 113 | 237 | 40 | 16.88 | 143 | 60.34 | 54 | 22.78 | 38 | 16.03 | 9 | 3.80 | 7 | 2.95 |

資料來源：整理自文化部提供資料（截至114年8月底止）。

規劃研議參考。

（六）　衛福部結合公有空間整建設置各類長照服務據點，惟整建長照衛福據點計畫預算執行率欠佳，且補助整建長照創新整合型服務場館多數案件進度落後，影響服務開辦期程，又配合地方創生計畫補助場館新建工程於預算屆期保留經費仍鉅，允宜研謀改善，以利加速布建社區照顧資源。

衛生福利部（下稱衛福部）為落實「長期照顧十年計畫2.0（106至115年度）」，建構以社區為基礎之長照服務體系，以前瞻計畫特別預算辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」（下稱整建長照衛福據點計畫），並配合國家發展委員會推動「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－加速推動地方創生計畫」（下稱加速推動地方創生計畫），辦理其中「地方創生長照衛福據點整備」項目，結合各級政府公有空間，整建設置各類長照服務據點，以加速布建社區照顧資源。經查執行情形，核有下列事項：

表6-5　整建長照衛福據點計畫經費執行情形

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫 特別預算 期別（年度） |  | 預算數（A） | 截至114年底執行情形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 累計實現數（B） | 實現率 （B/A×100） | 保留數 | 保留數占 預算數比率 | 賸餘數 |
| 合計 |  | 9,948,823 | 6,564,858 | 65.99 | 2,351,086 | 23.63 | 1,032,877 |
| 第1期 （106－107） |  | 2,672,184 | 2,059,491 | 77.07 | － （註1） | － | 612,692 |
| 第2期 （108－109） |  | 4,594,639 | 4,196,015 | 91.32 | 38,865 | 0.85 | 359,758 |
| 第3期 （110－111） |  | 1,300,000 | 261,040 | 20.08 | 1,013,611 | 77.97 | 25,348 |
| 第4期 （112－113） |  | 982,000 | 48,311 | 4.92 | 898,945 | 91.54 | 34,743 |
| 第5期 （114） |  | 400,000 | － | － | 399,665 | 99.92 | 334 |

註：1.前瞻計畫第1期特別預算經費已於112年度執行完竣。

2.資料來源：整理自衛福部提供資料。

1.　整建長照衛福據點計畫前瞻計畫第5期特別預算屆期尚無執行數，且第3期及第4期未清結保留預算高達7成以上：衛福部為加速布建社區照顧資源，自106年9月起辦理整建長照衛福據點計畫，執行期間至114年底止，推動包括「整建長照ABC據點」、「照顧管理中心照管分站」、「長照創新整合型服務場館」及「整建長照及身心障礙服務據點」等4項工作，補助衛福部所屬機構、教育部所屬國立學校、地方政府及國家住宅及都市更新中心，運用公有空間及社會住宅設置長照據點、擴增照管分站，及建設具在地多功能性服務場館。經查，衛福部辦理整建長照衛福據點計畫，編列前瞻計畫第1期至第5期特別預算合計99億4,882萬餘元，截至114年底止，累計實現數65億6,485萬餘元，實現率約65.99％，除第1期特別預算已執行完竣外，其餘各期特別預算皆尚未辦竣，並保留經費至115年度執行，其中第3期及第4期特別預算已分別屆期3年及1年，累計實現率僅約20.08％及4.92％（表6-5），保留數10億1,361萬餘元及8億9,894萬餘元，占預算數之比率均高達7成以上，經費執行率欠佳且保留

金額龐鉅；又所編第5期特別預算4億元，截至114年底止尚無實現數，絕大部分預算須保留至115年度執行。顯示該計畫已迄執行期限，惟整體執行進度仍大幅落後，連年保留鉅額經費，影響長照社區照顧資源布建進度。據衛福部說明，主要係部分案件前置規劃作業不足，於土地取得及規劃設計階段遭遇困難，及原編工程預算與市場行情存有落差未及早因應調整，且多數工程量體較大及履約期間跨年度等，致影響地方政府申請經費撥付進度。該部雖已定期列管各案件執行進度，並每季召開工程個案執行進度檢討會議、赴地方政府實地訪查、函請地方政府加速辦理請款作業等，惟仍未有效提升預算執行效率，影響計畫目標之達成，經函請衛福部研謀改善，並積極督促地方政府加速執行相關補助案件，以提升預算執行效能。據復：已督請地方政府建立管考機制，並依管考里程碑管控進度，另已將地方政府受補助案件執行情形納入衛生機關業務考評指標之評核項目，並定期召開公共建設推動會報與實地訪查，協助地方政府跨局處協商加速行政作業程序，以提升整體計畫執行率。

2.　結合社區共生理念，整建長照創新整合型服務場館，惟多數案件進度落後，影響服務開辦期程：依整建長照衛福據點計畫載列，前瞻計畫第3期至第5期特別預算辦理「整建長照ABC據點」及「長照創新整合型服務場館」2項工作項目，規劃布建85處社區式服務資源場館，其中長照創新整合型服務場館係以長照服務體系為基礎，建設具在地性、多功能性之整合型服務據點，依社區特性導入族群共融等社區共生理念，提高公有空間使用效益。經查，衛福部以前瞻計畫第3期至第5期（110至114年度）特別預算10億3,110萬餘元，核定補助桃園市等7個地方政府辦理長照創新整合型服務場館新建工程共15案，截至114年底止，除1案已依計畫書所訂期程開辦小規模多機能服務外，其餘14案中，工程已完工尚在媒合服務單位計1案、工程尚未發包計5案、工程尚未完工驗收計8案；且其中4案已逾計畫核定表所列預計開辦服務或工程竣工列管日期，仍未完成服務單位媒合，或工程尚未完工驗收，其餘10案雖未逾計畫管制期程，惟實際執行進度亦較預計落後，勢將影響實際服務開辦期程，延後政府布建多功能性整合型社福資源場館運作效能之發揮。鑑於行政院於114年12月核定之「長期照顧十年計畫3.0」，業將建立社區連續性跨體系服務網絡納為重要執行策略，並自115年起實施，允宜持續強化體系間資源整合，廣布基層社區據點及各類服務資源，發展社區共融照顧圈，經函請衛福部積極輔導改善，以提升長照服務資源布建效能。據復：已定期召開執行進度檢討會議，協助審視個案遭遇之困難提供建議，另針對執行困難或落後案件，組成跨專業輔導小組，實地訪查協助地方政府。

3.　配合地方創生計畫補助辦理長照衛福場館新建工程，惟預算執行率偏低，且計畫經費保留金額仍鉅：衛福部為配合辦理「加速推動地方創生計畫」項下「地方創生長照衛福據點整備」項目，於前瞻計畫第3期及第4期特別預算編列經費合共4億元，核定補助臺南市等5個地方政府辦理場館新建工程共11案。截至114年底止，除1案已撤案及4案已開辦服務或刻正辦理核銷作業外，其餘仍有6案尚在工程履約中，執行進度落後，致所編第3期特別預算已屆期3年，累計實現數6,950萬元，僅占預算數3億元之23.17％，並賡續保留2億285萬餘元至115年度執行；第4期特別預算1億元，執行已歷時3年，全數未實現並保留至115年度執行，顯示該計畫自110年推動以來，執行率偏低且經費保留金額仍鉅，並延後社區式長照服務資源布建進度，經函請衛福部研謀改善，加強案件進度管控措施，以提升預算執行成效。據復：已於管考會議布達各受補助單位工程辦理進度、經費執行進度及服務開辦進度，且訂定管考目標請各地方政府依限達成；另組成跨單位訪查小組，邀集建築學專家委員至執行量能不佳之市縣實地訪查，主動介入並協助解決所遭遇之困難及挑戰。

（七）　航港局為建構優質港埠設施，辦理海洋觀光計畫，惟對部分補助地方政府辦理計畫之執行及使用效益考核未臻落實，又建置資訊整合平臺提供一站式服務，整合成效亦待精進，允宜研謀改善。

交通部航港局（下稱航港局）為建構優質港埠客運設施，並營造普及之遊艇活動環境，辦理海洋觀光計畫，報經行政院於110年6月4日核定，計畫期程為110年至114年8月，總經費18億6,600萬元（經費來源包含前瞻計畫特別預算17億982萬元及地方自籌款1億5,618萬元）。本計畫項下包含「交通船碼頭服務設施升級」、「新闢航線行銷獎勵」、「郵輪靠泊港埠建設及旅運設施改善」、「遊艇環島航線行銷」等4項子計畫。航港局於前瞻計畫第3期至第5期特別預算編列經費17億934萬餘元辦理本計畫，截至114年8月底止，累計實現數12億4,650萬餘元，實現率72.92％。經查執行情形，核有：1.部分補助地方政府辦理之計畫執行進度落後，惟未確實掌握工程進度受阻原因，無法發揮中央補助機關行政協助輔導或預警管理功能，影響前瞻基礎建設應有之效益；2.對於部分補助計畫完竣後之使用效益，未落實辦理考核，致難以有效督促暨確保地方政府妥為運用及維護相關設施；3.建置遊艇資訊整合平臺，擬提供遊艇進出港申請、停泊、補給、休閒觀光、緊急應變等一站式服務，惟部分服務僅提供連結介面，原已建置之網站平臺仍持續獨立運作，維護資源之減省有限，尚待協調整合等情事，經函請航港局研謀改善。據復：1.業將相關地方政府列為重點輔導對象，並召開工程督導會報，掌握工程進度落後等問題，另於專案會議提供具體建議，並滾動檢討相關機制，加強管控，以順利達成計畫目標；2.業依交通部航港局補助地方政府訪視計畫持續推動工程實地查核及現地會勘，另於相關會議中，提醒受補助地方政府於保固期滿評估相關設施耗損情形，覈實編列相關維護費用；3.將持續提升網站整合成效，並與海洋委員會協調整合海域資訊平臺相關功能及服務。

（八）　客家委員會補助市縣政府辦理客庄創生環境營造計畫，未建立督導團訪視建議之追蹤改善機制；又部分補助案件之規劃設計成果擱（棄）置未用，或受規劃設計耽延、工程多次流標等影響，結案期程延遲，均待研謀改善。

客家委員會為活絡客庄產業經濟、提振客家文化特色產業、形塑客庄移居及觀光環境，吸引青壯人才回流或移居客庄，運用客家浪漫臺三線計畫、客庄369幸福計畫、客庄創生及環境營造計畫（上開3項計畫，以下合稱客庄創生環境營造計畫）等公務預算及前瞻計畫各期特別預算資源，補助市縣政府辦理文化資產修復再利用、客庄紀念場域建置、聚落景觀梳理等客庄創生環境營造項目，截至114年8月底止，計核定補助520案、金額90億9,004萬餘元；另該會為強化客庄創生環境營造計畫之執行成效與管控期程，於110至114年度委託辦理客庄創生環境營造計畫督導團（下稱督導團），金額合共7,233萬元。經查計畫執行情形，核有下列事項：

1.　督導團提送補助案件待改善之訪視結論或建議，仍未建立有效追蹤改善機制，致部分案件連年處於閒置、低度利用或未依計畫目的經營使用：本部前查核客家浪漫臺三線計畫推動情形，曾就客家委員會未依督導團提出之訪視建議，落實督促市縣政府檢討等情，於112年3月函請行政院督促研謀改善，據復已責成督導團列管影響使用民眾安全或使用違反補助目的之補助案件等。案經追蹤覆核結果，截至114年8月底止，已歷時2年餘，客家委員會仍未建立督導團應將以前年度發現補助標的之使用，影響民眾安全或違反補助目的者，予以追蹤列管其後續改善狀況，俾定期督促市縣政府改善等系統化機制，本部114年10月至11月間實地抽查補助新竹縣、苗栗縣、臺中市、高雄市、屏東縣等5個市縣政府29案結果，核有已完工之8案，經督導團110至113年連年提出設施維護不當或受補助單位未依申請補助計畫規劃經營使用，補助標的呈閒置或低度使用狀態；或步道周邊未清整，難以通行，影響民眾使用安全等訪視結論，於本部實地查核時仍未改善，削減補助案件達成效益，相關監督作為仍待持續強化。經函請客家委員會研議建立督導團歷年訪視缺失之列管追蹤改善機制，俾使補助經費發揮應有效益。據復：已於委外辦理督導團之採購契約增訂承商須針對開放使用期限尚未屆期之補助案件，每季提報歷年訪查成果，並就現地須改善、閒置或低度使用狀態之補助計畫，持續追蹤至改善完竣。

2.　部分補助規劃設計案之設計成果擱（棄）置未用，衍生不經濟支出：有關客庄創生環境營造計畫補助規劃設計類案件，經本部設計調查表請新竹縣等5個市縣政府查填後續工程辦理情形，核有10案、補助金額2,132萬餘元，因計畫執行階段始發現土地遭占用、未依規定於計畫執行前取得土地使用同意書、自籌財源不足、未積極辦理後續工程提案等，致設計成果擱（棄）置未用，衍生不經濟支出。經函請客家委員會落實審查提案計畫之可行性及必要性，避免類此情形再生。據復：將就近年補助且已完成設計成果之案件，請市縣政府以自有財力賡續推動，並將推動情形作為未來審查機關提案，是否核定補助之參據。

3.　部分案件規劃設計作業耽延、工程多次流標、或辦理擴充工程等，延遲計畫結案期程：客家委員會以前瞻計畫第4期及第5期特別預算經費辦理客庄369幸福計畫，計核定補助20案、金額12億1,175萬餘元。經查截至114年底止，除其中10案已於113年底前執行完竣、4案尚在依計畫進度執行外，其餘6案（核定補助金額6億1,949萬元）因規劃設計階段圖說修改耽延、申請行政許可作業費時、工程多次流標、受補助單位增加辦理後續擴充工程等，延遲結案期程1至2年餘，甚至有執行進度嚴重落後，於核定後2年遭撤案者。經函請客家委員會強化督導團於規劃設計階段之預算書圖、單價編列合理性暨執行及完工階段之經費核銷作業等輔導機制，俾利補助案件遂行。據復：將持續透過定期會議、督導團實地訪查及輔導機制掌握與敦促工進，並將建立資訊系統輔助管控執行進度。

（九）　原住民族委員會持續推動部落之心示範點建置補助計畫，有助提升原住民族居住環境品質，惟部分據點建置進度落後或實際服務內容偏離計畫目標，允宜研謀改善，以強化執行管控及提供服務效益之追蹤考核機制。

| 表6-6 截至114年底部落之心示範點建置補助計畫執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 市縣別 | 部落之心名稱 | 核定補助款 | 支用數（註2） | 啟用日期 | 長者照護 |  | 學童課後照顧 |  | 幼兒族語托育 |  | 數位運用機會 |  |
|  |  |  |  |  |  | 規劃 | 實際 | 規劃 | 實際 | 規劃 | 實際 | 規劃 | 實際 |
| 有提供服務處數 |  |  |  |  |  | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 未提供服務處數 |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| 合 計 |  |  | 630,727 | 604,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新北市 | 新北市原住民族服務中心 | 41,208 | 40,625 | 預計115年8月啟用 | O | O | O | O | O | O | P | P |
| 2 | 桃園市 | 桃園市龍潭區原住民族集會所 | 76,000 | 76,000 | 114.05.08 | P | P | O | O | P | O | O | O |
| 3 | 臺南市 | 臺南市西拉雅族北頭洋綜合服務館 | 70,749 | 70,749 | 預定116年12月啟用 | P | O | P | O | O | O | P | P |
| 4 | 高雄市 | 高雄市原住民故事館 | 44,079 | 43,277 | 112.04.23 | P | △ | P | O | P | O | P | O |
| 5 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣原住民族多功能會館 | 84,200 | 84,200 | 111.10.03 | P | P | P | O | P | O | P | O |
| 6 | 新竹縣 | 新竹縣原住民族文化教育推廣中心 | 2,990 | 2,633 | 111.10.20 | P | O | O | O | O | O | P | P |
| 7 | 苗栗縣 | 苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心 | 50,500 | 45,892 | 114.08.23 | P | P | P | O | O | O | O | O |
| 8 | 屏東縣 | 屏東縣新來義部落之心 | 103,500 | 103,500 | 111.07.30 | P | O | P | O | P | O | P | O |
| 9 | 屏東縣 | 屏東原民館 | 63,000 | 63,000 | 112.02.25 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 10 | 花蓮縣 | 花蓮縣新城鄉康樂部落之心 | 18,000 | 17,995 | 114.12.20 | P | P | P | O | O | O | P | P |
| 11 | 花蓮縣 | 花蓮縣光復鄉太巴塱部落多元服務中心 | 42,500 | 42,490 | 預計115年6月啟用 | P | O | P | P | P | P | P | O |
| （撤案） | 臺東縣 | 臺東縣金峰鄉正興部落之心（註3） | 34,000 | 14,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註：1.「規劃」標示「P」、「O」者，分別表示核定補助計畫書有訂定、未訂定相關服務規劃；「實際」標示「P」、「O」者，分別表示各市縣政府查填截至本部查核日（115年4月9日）止，實際有提供、未提供相關服務（尚未啟用之3處部落之心，係由市縣政府說明規劃情形）；至於高雄市原住民故事館提供長者照護服務情形，該館設有老人日間照顧中心，「實際」計入「有提供服務處數」，惟據本部115年3月24日實地查訪發現，該中心服務之48位長者中，僅9位為原住民長者（約占18.75％），與高雄市補助計畫原規劃設置「專屬都會區原住民老人日間關懷據點」存有落差，故以「△」表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.支用數包含前瞻計畫第1期至第5期特別預算實現數5億6,352萬餘元、保留數3,486萬餘元；公務預算實現數600萬元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.臺東縣金峰鄉正興部落之心示範點建置補助計畫，因部分建物遲未取得建造執照，經原住民族委員會109年12月就已完成工項予以結案，其餘項目撤銷補助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.資料來源：整理自原住民族委員會及相關市縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原住民族委員會為提升原住民族居住環境品質，整合地方公共服務據點，發展成具文化意涵之健康友善空間，提供各種綜合性服務，於「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－原民部落營造」訂定分項計畫「部落之心示範點建置」，並於106年8月訂定（112年1月修訂）部落之心示範點建置補助計畫，補助市縣政府規劃設計及興（整）建部落之心為一處整合原住民長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育、數位運用機會等綜合性服務據點。截至114年底止，原住民族委員會累計投入6億438萬餘元，補助新北市等9個市縣政府建置11處部落之心（表6-6）。經查執行情形，核有：1.新

北市、臺南市、花蓮縣3處部落之心（表6-6項次1、3、11）因受補助市縣政府原住民族行政單位缺乏工程專業人員，須協調其他機關代辦；招決標期間受物價波動影響多次流標；施工期間受地震、颱風及馬太鞍溪堰塞湖等災害影響等，預計啟用日介於115年6月至116年12月間，較計畫原定辦竣期程（113年3月至114年2月間）延宕2年餘，影響補助資源及時發揮預期效益；2.部分補助案件之建置計畫內容，未依部落之心示範點建置補助計畫柒、四規定，整合規劃涵蓋長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育及數位運用機會等4項服務（同表6-6），而原住民族委員會未及時督導市縣政府補充完善計畫內容，即逕核定補助，致該等計畫自規劃階段即未緊密扣合部落之心示範點建置補助計畫之目標；又據各市縣政府查填調查表，截至本部查核日（115年4月9日）止，11處部落之心（8處營運中、3處待啟用）實際（待啟用者為規劃）提供長者照護等4項服務情形，其中未落實配置或提供相關服務者分別計6處、10處、10處、7處（同表6-6），而將空間轉作辦公廳舍、會議室、教室、多功能室、展覽場地等，供原住民族家庭服務中心、原住民族金融輔導員、原住民族團體、部落大學、部落工藝師等進駐辦公或租借使用等，運作情形未盡契合部落之心作為「整合長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育、數位運用機會」綜合性服務據點之定位；3.部落之心示範點建置補助計畫督導與考核相關規定，僅限計畫執行期間之作為，並未納入計畫結案後實際提供服務效益之追蹤考核機制，除與行為時中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第15條第1項第3款規定（補助機關應訂定計畫執行完竣後使用效益之管考規定）欠合外，原住民族委員會亦未能透過系統性追蹤機制，及時探究部落之心實際提供服務偏離計畫目標之問題癥結，適時導正市縣政府調整服務內容，以確保部落之心運作效益符合政策目標等情事。經函請原住民族委員會就3處尚未啟用之部落之心強化監督輔導力道，有效督促市縣政府及早啟用，並督導市縣政府因地制宜重行檢討確立各部落之心定位，積極規劃及整合所需服務資源，強化部落之心主動提供多元綜合性服務之功能，並建立滾動檢討及追蹤輔導機制，以提升館舍使用效益及原住民族社區服務政策推動成效。據復：1.將持續督導市縣政府儘速排除執行障礙，儘早啟用部落之心，達成提供族人綜合性服務之目的；2.將督促市縣政府因地制宜重行審視在地族人需求，確定各部落之心定位與功能，以提供多元綜合性服務；3.將衡酌督導能量，研議就重大館舍類補助計畫之營運情形建立追蹤輔導機制，以充分發揮補助建置效益。