四、綠能建設

政府考量全球正處於能源轉型關鍵時代，綠色能源為未來驅動經濟發展之新引擎，期114年度再生能源配比達20％。另為創新綠能經濟，促進環境永續發展，自106年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將綠能建設納於其中，以補足未來綠能發展所需之基礎建設、技術驗證等缺口，冀建構能源內需市場，帶動國內相關綠能產業發展，打造臺灣成為亞洲綠能產業發展之重要據點，實施期程自106至114年度。前瞻計畫第1期至第5期特別預算綠能建設計畫共計編列預算430億6,481萬餘元（第1期80億3,444萬餘元；第2期114億504萬餘元；第3期78億3,871萬餘元；第4期126億4,810萬餘元；第5期31億3,850萬元），推動綠能技術及建設完備、加速綠能科學城建置、前瞻技術試驗及健全綠色金融機制等3大主軸共72項建設計畫，分由總統府、行政院、核能安全委員會、內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部、國家科學及技術委員會等9個主管機關執行。截至114年底止，部分計畫已完成，包括：高雄海洋科技產業創新專區－離岸工程中心完工啟用；離岸風電智慧監控系統及應變平臺建置完成；完成離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量建置22項、離岸風場驗證審查18案；補助業者推動電動物流車示範運行2家，完成導入電動小貨車88輛；完成建置更新75項碳足跡排放係數項目等。經查綠能建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）　能源署建置高雄海洋科技產業創新專區，有助發展離岸風電相關產業，惟委託高雄市政府海洋局代辦興達漁港港池疏浚工程，未積極督促有效處理疏浚工程之污染底泥，致後續須增加鉅額經費辦理遠洋棄置作業，且海洋工程區承租廠商已無續接市場訂單，無水下基礎運送需求，致配合運送離岸風電水下基礎設施之疏浚工程完成後恐無法發揮效益，又採購之水下遙控無人載具及水產加工智慧化等設備使用效益未如預期，允宜檢討改善。

經濟部為配合政府風力發電4年推動計畫需求，暨達到活化興達漁港之目的，於106年6月16日提出「高雄海洋科技產業創新專區」計畫，經行政院於106年7月6日核定，並納入前瞻計畫「綠能建設」項目執行，由經濟部能源署（下稱能源署）

圖4-1　高雄海洋科技產業創新專區三中心

資料來源：整理自能源署提供資料。

主責執行，以「一區三中心」四大主軸進行規劃，建置海洋工程區，暨海洋科技工程人才培訓及認證中心、海洋科技產業創新研發中心（下稱海創中心）與海洋科技工程材料研發及認證中心（下稱海材中心）等3個中心（圖4-1），計畫執行期程自106年9月至109年12月，總經費55億元。計畫執行過程，因配合國際測試規範標準及產業需求，將海材中心併入海創中心，又為因應離岸風電、浮式載臺、海上太陽能及海洋多元能源整合等領域技術驗證需求日益增加，將海創中心之深水池，獨立為「離岸工程中心」。另因海洋工程區碼頭整建方式、風場開發商需求、深水池工程相關設備介面整合複雜，暨配合海洋工程區離岸風電水下基礎載運之興達漁港港池疏浚工程屢遭民眾抗爭，工程停工致工期延宕等，於107年2月至113年10月間辦理7次計畫修正，計畫經費調整為51億4,751萬餘元，執行期限由109年12月展延至114年8月。經查執行情形，核有：1.能源署委託高雄市政府海洋局代辦興達漁港港池疏浚工程，惟未積極督促有效處理疏浚工程之污染底泥，嗣迫於階段限期將屆，逕將航道內原規劃作為養灘之底泥，移運於遊憩水域填築，致後續須增加鉅額疏浚經費辦理遠洋棄置作業，亦未能妥

表4-1　海洋工程區遊憩水域底泥實際棄置與原評估時比較情形

單位：立方公尺、新臺幣千元、％

| 年月 項目 | 109.8 （A） | 113.12 （B） | 比較增減（B-A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 數量 | 比率 |
| 底泥量 | 280,000 | 205,303 | - 74,697 | - 26.68 |
| 海洋棄置單位成本 | 650 | 1,682 | 1,032 | 158.77 |
| 海洋棄置工程費 | 182,000 | 345,319 | 163,319 | 89.74 |

註：1.109年8月之底泥量為預估值，113年12月之底泥量為實際辦理海洋棄置量。

2.資料來源：整理自能源署提供資料。

為規劃並適時修正計畫籌措經費及時辦理，相關作業延宕逾4年，致疏浚經費由原評估1億8,200萬元驟增至3億4,531萬餘元（表4-1），造成不經濟支出，另能源署已知海洋工程區承租廠商（興達海洋基礎股份有限公司，下稱興達海基公司）學習曲線未如預

期，且隨著風機快速大型化，選址之興達漁港水深不足，難以符合大型化運輸要求，自110年6月起已無市場訂單，惟未於後續修正計畫適時評估調整並督促興達海基公司辦理轉型，致配合運送離岸風電水下基礎設施之港池疏浚工程完成後恐無法發揮原預計效益；2.未配合深水池工程執行進度實況，採購水下遙控無人載具（ROV）設備，致設備甫驗收完成即長期閒置，甚或無水下實務使用即屆保固期限，須另行支付80萬元之設備維修費，始能確保設備功能正常，復因未諳國內養殖產業特性及尋求養殖經驗鏈結合適在地魚種，業者進駐廠區尚乏研究成果即辦理提前解約，後續亦無業者進駐延續相關研究，致水產加工相關智慧化設備使用效益未如預期等效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，於115年2月11日函請經濟部督促檢討改善，並報告監察院。經經濟部研提下列改善措施：1.嗣後於辦理重大公共建設計畫，將強化事前可行性評估規劃，並納入地方政府、在地民眾、產業需求及專家意見，積極取得共識以縮短時間成本及降低變動風險，另經濟部已協助興達海基公司轉型，嗣後將規劃提供能源基礎設施及公共工程、再生能源、碼頭及後線儲區營運、技術人力服務等四大業務，其中有關碼頭業務，將執行離岸風電運維、海上基點浮標布放及運輸補給等，以發揮港池疏浚工程效益；2.已於115年3月進行ROV課程開設，且為規劃業界所需，已於離岸工程中心模擬水池完成ROV光纖通訊纜線校正等整備工作及性能測試，俾利將ROV設備應用於其他水域之巡檢及探勘作業，另有關水產智能養殖設備部分，已評估導入智慧化技術模式及研發海洋資源開發技術，並與學研單位建立常態合作，且規劃結合智慧養殖廠商或當地漁會等，進行空間設備合作運用，以提升設備運用彈性與效益。嗣經監察院於115年6月11日函復准予備查。

（二）　能源署為強化離岸風電緊急危難事故救援機制，建置離岸風電監控系統及應變平臺，鑑於離岸風機數量逐年增加，衍生海上事故風險恐隨增，允宜加強人員教育訓練，並持續協調取得離岸風電業者監控資訊，以提升災害應變能力並擴充監控系統及應變平臺效能。

經濟部能源署（下稱能源署）為強化離岸風電緊急危難事故救援機制，於前瞻計畫第5期特別預算編列4,500萬元，執行「離岸風電智慧監控系統及應變平臺建置計

畫」，藉由介接及運用交通部航港局船舶即時定位及軌跡資訊（下稱AIS）、中央氣象署氣海象資訊等資料，透過建置之監控及警報系統，期能及早發現、預警可能之災情，並於海上事故發生時達到應變之效。截至114年底，監控系統及應變平臺已完成建置。經查執行情形，核有：1.能源署自113年起，已透過接收交通部航港局離岸風場航道船舶交通服務中心通報有關擱淺或失能船舶、海上浮標或漂流物進入風場或周遭等事件，獲知可能致災之訊息並轉知離岸風電業者，113至114年度發布通報事件計73起，包含1起海洋油污污染災害、3起未達災害通報等級之虛驚事件，以及69起具有危害風險之預警事件，顯示離岸風場所處海域具一定風險。依離岸風電減碳旗艦行動計畫載列，119年度離岸風電目標裝置容量為10,909MW，如以單機裝置容量10MW估算，119年度臺灣西部海域上將設置逾千支風機，且大多集中設置於彰化外海，屆時海上事故風險恐將隨增；2.離岸風電智慧監控系統及應變平臺除規劃介接交通部航港局、中央氣象署、內政部等單位之AIS 軌跡、氣海象資料、電子海圖、各風場範圍外，尚包含各家離岸風電業者設置之雷達設備及監控系統等資料，惟因涉及業者營業機密與部分案場資訊傳輸規格相異等因素，截至115年3月底止，尚未進行資訊傳輸。鑑於離岸風電案場已逐步往深海區域發展，介接業者之雷達設備及監控系統，有助擴增監控範圍，可於災害發生時透過監控畫面即時掌握案場實況，經函請能源署加強監控人員之教育訓練、適時辦理災害模擬演練，並於不涉及營業機密範疇下，持續加強與離岸風電業者協調資料提供方式。據復：1.年度並邀集離岸風電業者辦理災害事故通報作業程序說明會；2.後續將持續加強與離岸風電業者及交通部航港局溝通，依實際需求檢討資料介接事宜。

（三）　能源署為因應2050淨零碳排目標，補助台灣中油公司辦理鐵砧山碳捕存計畫，惟現階段碳捕捉成本偏高，設備封存所需碳源不足，允宜督促積極尋訪碳源，及適時研議業者提供碳源獎勵機制之可行性，以利計畫目標之達成。

圖4-2　二氧化碳灌注示意

資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。

經濟部能源署（下稱能源署）為驗證碳封存技術應用於地層實行之可行性及安全性，於前瞻計畫第4期及第5期特別預算共編列經費8.41億元，推動二氧化碳捕捉及封存試驗計畫，其中3億400萬元補助台灣中油股份有限公司（下稱台灣中油公司）辦理「鐵砧山碳捕存跨部會試驗計畫」，擇定苗栗通霄鐵砧山作為碳封存試驗地點，預計於114至116年度灌注二氧化碳共30萬噸。經查，截至115年3月底止，台灣中油公司碳封存試驗場域之地面灌注設備已建置完成並取得丙類（高壓氣體類壓力容器）工作場所執照，於115年4月18日至5月15日注入二氧化碳240噸辦理試俥作業（圖4-2）。另台灣中油公司為確保未來相關設備有足夠供封存之二氧化碳來源，已洽詢國內多家業者提供二氧化碳意願，惟因現階段技術能力尚待提升，相關捕捉成本偏高（約50至70美元/噸），國內業者將捕捉之二氧化碳多數優先轉化為化學品或燃料等具經濟價值之商品轉售，截至115年3月底止，台灣中油公司僅透過能源署媒合長春石油化學股份有限公司無償提供碳源10噸供封存使用，占原訂每年灌注目標值（10萬噸）之0.01％，顯示未來具有高度缺乏穩定碳源供應風險，建置之灌注井及地面設施恐將面臨設備低度運作甚或長期閒置。經函請能源署督促並協助台灣中油公司尋訪與國內大型碳排放量業者合作事宜，及適時研議業者提供碳源獎勵機制之可行性。據復：將請台灣中油公司持續與業者合作捕捉取得充足二氧化碳，以累積實務操作經驗及實證數據；另依氣候變遷因應法第33條規定，溫室氣體管理基金已納入捕捉二氧化碳業者獎勵機制。

（四）　標準檢驗局國家儲能檢測中心已申請試驗室認證及進行正式營運效益評估，惟部分檢測領域認證進度未如預期，且檢驗設備未能配合認證時程採購，又營運效益評估未完整納入檢測服務與政策因素，允宜檢討改善，以充實檢測量能並發揮檢測中心建置效益。

經濟部標準檢驗局（下稱標準檢驗局）配合及因應國內布建大型儲能系統以穩定電網等能源轉型政策，於「國家綠能標準檢測驗證計畫（110至114年）」項下辦理儲能系統標準檢測驗證技術建置子計畫（下稱儲能檢測計畫），並於前瞻計畫第3至5期特別預算共編列7億1,075萬元支應，截至114年底止，累計執行數7億441萬餘元，執行率99.11％。經查執行情形，核有下列事項：

表4-2　截至114年底國家儲能檢測中心檢測領域認證進度

| 檢測領域 | 標準範圍 | 試驗法規 |  | TAF 獲證日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 國際標準 | 對應我國標準 |  |
| 儲能系統 | 定置型工業用鋰電池 | IEC 62619（2022） | CNS 62619（112年版） | 113.12.4 |
|  | 定置型／車輛輔助電池 | UL 1973（2022） | 無 | － |
| 電動車輛 | 電動車儲能系統 | ECE R100.02（2022） | CNS 16160（112年版） | 113.12.4 |
| 運輸 | 儲能運輸試驗 | UN 38.3（2015） | CNS 16080（108年版） | 114.12.18 |
| 熱失控 | 儲能系統熱失控 | UL 9540A（IEC 62933－5－2附錄C）（2020） | CNS 62933－5－2附錄C （111年版） | 114.12.18 |

資料來源：整理自標準檢驗局提供資料。

1.申請試驗室認證建立公信力，惟部分檢測領域認證進度未如預期，且部分檢驗設備未契合申請認證時點辦理採購：標準檢驗局辦理儲能檢測計畫，除研析國內外儲能系統相關檢測標準及規範、制定國家標準，並於苗栗銅鑼建置國家儲能系統安全檢測試驗室（下稱國家儲能檢測中心），提供國內儲能機櫃及電動車輛符合國際標準之安全試驗環境，保障儲能系統產品安全性。國家儲能檢測中心建置之檢測範疇包含儲能系統、電動車輛、運輸及熱失控評估等4個領域（表4-2），經標準檢驗局參據國際標準訂定我國國家標準（CNS），並向財團法人全國認證基金會申請試驗室認證（下稱TAF認證），以建立公信力。經查，截至114年底，定置型/車輛輔助電池（UL 1973）檢測範疇1項，因尚待制定對應之國家標準，國家儲能檢測中心迄未申辦認證，認證進度未如預期；又TAF認證範圍排除「功能性安全評估（IEC 62619/CNS 62619）」，係該中心於113年申請該檢測項目認證時，檢測所需設備（雙向直流電源供應試驗系統）尚未採購，影響檢測量能之完備，經函請標準檢驗局檢討改善。據復：考量檢測中心屬國家級實驗室，認證範圍以CNS國家標準為原則，惟為協助廠商拓展北美地區市場，爰建置檢測範疇涵蓋UL 1973；功能性安全評估部分所需檢測設備已於114年完成購置，規劃於115年建立檢測技術能量及實際案例，並俟財團法人全國認證基金會建立認證能力後提出申請。

2.國家儲能檢測中心正式對外營運，惟營運效益評估內容未將部分認證項目及未來政策規定完整納入：國家儲能檢測中心於113年12月啟用，115年起正式對外營運，可提供6項儲能標準檢測服務（3項國家標準、3項國際標準）。惟據114年8月完成之儲能檢測中心營運效益評估報告所載，115年度僅規劃提供CNS 16160電動車儲能系統檢測、CNS 62619定置型工業用儲能系統檢測等2項服務，至熱失控（CNS 62933－5－2附錄C）等檢測領域，則未納入營運效益評估；復查標準檢驗局前於114年6月18日公告修正「戶外電池儲能系統案場驗證技術規範」，其中案場審查階段，要求併網式儲能系統安全性應進行熱失控測試（CNS 62933－5－2），設計審查階段自115年起，並應檢附經全國認證基金會認證或標準檢驗局認可指定試驗室核發之CNS 62933－5－2附錄C「BESS大型燃燒測試」報告，顯示熱失控檢測領域之認證有其必要性且具市場需求性，經函請標準檢驗局檢討納入營運評估之必要性，以發揮檢測中心建置效益。據復：考量政策優先推動定置型及電動車鋰電池之安全檢測，爰僅先以該2項作為營運效益評估標的，至熱失控CNS 62933－5－2附錄C試驗1項，因成本項目繁雜且無前例可循，須蒐集實測數據以確保成本資料之精確，後續將視實際檢測情形滾動檢討。

（五）　中央研究院為發展儲能技術，建置百萬瓦級大型儲能系統，惟系統運行1年餘，電能管理系統尚未完成，所儲電力仍未輸出運用，又部分儀表板數據亦有異常情形，允宜研謀改善，以加速驗證大型儲能系統效能，帶動綠能技術升級及產業發展。

中央研究院為研發我國儲能及動力電池自主技術，於110年提出「建置分散式區域規模之大型儲能系統，推動綠能產業發展計畫」（下稱大型儲能計畫），期程為110年1月至114年8月，總經費2億5,400萬元，由前瞻計畫第3至5期特別預算支應，嗣因前瞻計畫第5期特別預算於114年度7月公布，展延計畫期程至114年底完成。截至114年底止，累計實現數2億5,188萬餘元，實現率99.17％。據大型儲能計畫所載，研究主軸包括發展電池儲能系統及建立新世代固態電池基礎學術研究，該院將所發展之新型快充電芯整合於貨櫃成為大型儲能系統，建置於南部院區。本部前辦理該院113年度財務收支及決算抽查，曾就大型儲能系統因廠商延後交貨，運轉期間未及原定至少1年之階段目標，復因儲存電力併網方式變更，所儲電力尚無法利用，經函請該院研謀改善，據復擬自控制介面新增手動儲能系統充放電等功能，並增設自動連動監控系統，以提升系統智慧化管理與調度能力等。案經追蹤覆核結果，該院為將大型儲能系統所儲電力輸出供南部院區使用，辦理「MWh級儲能設備之電能管理系統」案，於114年11月5日決標，契約金額103萬5,000元，預計於114年底前完成系統架設及測試之驗收作業。經查大型儲能系統於113年4月間進行連續1小時全載等充放電測試，已具儲電能力，惟113年8月底運行至114年底歷時1年餘，所儲電力尚無法輸出運用，未能驗證系統之充放電效能；另本部114年11月20日赴南部院區實地查核，發現大型儲能系統儀表板顯示電池儲存容量為零，8個機櫃均為離線狀態等，經函請中央研究院儘速完成相關電能管理系統建置，並排除儀表板數據異常情形，以驗證大型儲能系統效能，帶動綠能技術升級及產業發展。據復：因「MWh級儲能設備之電能管理系統」案得標廠商申請解約，該院經整體考量執行品質、安全性等同意辦理，經重新評估大型儲能系統後續運用方式，刻正研議將其移至物理研究所運用之可行性，以驗證其效能並賡續優化；就儀表板監控數據擷取異常部分，機櫃及維運廠商初步判定為2號機櫃部分電池模組線路異常，系統自動啟動保護程序並進行局部斷開，避免異常狀態擴大所致，將請原廠技術單位檢測與確認後，辦理排除作業。

（六）　產業發展署辦理電動物流車補助計畫，已獲致示範與減碳成效，惟電動貨車占全國貨車登記數比率甚低，又計畫將於115年度屆期，尚未充分掌握電動物流車市場需求及規劃延續性計畫，允宜檢討改善，俾利持續擴大減碳效益及示範成效。

| 經濟部產業發展署（下稱產業發展署）為因應政府「2030年國內新售電動車市佔率達30％」之目標，於前瞻計畫綠能建設項下辦理「電動物流車補助計畫」，計畫期程為112至115年度，計畫總經費3億元，截至114年底止，累計編列預算數2億855萬元，累計實現數2億846萬元，實現率99.96％，規劃推動車廠電動小貨車車型開發及物流業者倉儲集發貨站示範區，建立產業研發量能，並透過推動電動小貨車示範案例等相關策略，加速國內物流貨車汰換為電動小貨車。112至114年度已導入電動小貨車計88輛，並帶動電動小貨車銷售計692輛，預估每年可減少碳排9,743.36公噸CO2e。惟據交通部公路局機動車輛登記數統計，截至114年底止，全國小貨車及大貨車登記數分別計97萬6,590輛、17萬6,540輛，其中電動小貨車及電動大貨車分別為789輛、27輛，僅占全國登記數之0.08％、0.02％，均未及1％（表4-3），整體電動物流車數量與占比亟待提升。按前瞻計畫第 5 表4-3 全國貨車登記情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛、％ |  |  |  |
| 車輛 | 登記總數（A） | 電動貨車（B） | 占比（B/A×100） |
| 小貨車 | 976,590 | 789 | 0.08 |
| 大貨車 | 176,540 | 27 | 0.02 |
| 註：1.小貨車與大貨車係依道路交通安全規則所訂。 2.資料來源：整理自產業發展署提供資料。 |  |  |  |

期特別預算已於114年底屆期，電動物流車補助計畫115年度相關經費需求，產業發展署已規劃以「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」支應，惟該補助計畫將於115年度屆期，截至115年4月17日止，該署尚未研議規劃延續性計畫因應，據以賡續拓展投入應用驗證之物流業者，擴大電動物流車示範運行成果及減碳效益，且據產業發展署說明，該補助計畫因涉及商業機密、能源價格等因素，尚無法取得市場需求車輛數等數據，致未能充分掌握國內電動物流車市場之實際需求，以作為後續擬定推動策略及評估賡續投入相關經費增加輔導量能之參據，不利持續擴大減碳效益及示範成效。經函請產業發展署洽相關部會共同研謀汰購電動貨車相關經濟誘因措施並研議規劃延續性計畫，俾利擴大減碳效益。據復：將透過產業升級創新平臺研發補助機制，持續協助業者投入開發作業，並視市場需求及產業投入情形，滾動檢討修正相關推動作法與資源配置，以持續帶動國內電動商用車產業發展。

（七）　環境部持續建置本土化碳足跡排放係數資料庫，惟產業涵蓋範圍、資料更新速度及後續推動規劃仍待強化，為應歐盟CBAM已於2026年正式實施，產業碳足跡盤查及供應鏈管理要求將日趨嚴格，允宜加速資料庫建置作業，協助產業推動綠色供應鏈及淨零轉型。

環境部依氣候變遷因應法第3條及第37條規定，協助國內產業自主計算產品碳足跡，並自101年度起建置「產品碳足跡資訊網」及本土化「碳足跡排放係數資料庫」，以降低業者辦理碳足跡盤查成本，提升產業揭露產品碳足跡之誘因。嗣為持續完善及更新資料庫內容，由環境部氣候變遷署（下稱氣候署）於113年9月報經行政院核定「淨零排放－氣候法制治理策略精進計畫」，於前瞻計畫第5期特別預算編列1,740萬元，辦理建立碳足跡排放係數資料庫、溫室氣體排放量測技術建立與執行等計畫，截至114年底止，累計實現數952萬餘元，應付保留數653萬餘元，完成建置更新75項碳足跡排放係數項目，累計建置1,164筆資料；並分別於114年10月及115年1月發布「碳足跡排放係數資料庫審查標準作業流程」及「碳足跡排放係數建置及使用作業指引」，獲致階段性成果。經查，據氣候署113年度委託財團法人工業技術研究院辦理「113－114年建立產品碳足跡排放係數專案工作計畫」成果報告指出，瑞士、美國、日本、韓國等各國為滿足供應鏈碳揭露需求，均積極建立生命週期盤查資料庫或碳足跡排放係數資料庫，其中瑞士ecoinvent資料庫、美國Sphera資料庫均涵蓋2萬餘筆數據，且涵蓋產業別已擴及農業、製造、化工、能源、運輸、服務業等多元領域，而我國碳足跡排放係數資料庫發展歷經10餘年，相較於國際資料庫之產業別涵蓋範圍、資料建置筆數及迭代更新速度等項仍有提升空間；復查環境部及氣候署受限公務預算規模，僅於100、103及113年度3次辦理碳足跡排放係數建置相關工作計畫，其中113年度計畫經費係由前瞻計畫第5期特別預算支應，執行期程已於114年底屆期，氣候署未提出接續計畫，致未設定115年度碳足跡排放係數資料庫建置或審查項數目標，不利維持政策延續性及銜接計畫成果。鑑於歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）已於2026年正式實施，相關產業面臨之碳足跡盤查範圍、資料透明度及管理強度勢將日趨嚴格，為降低國內產業因國際碳管制措施所衍生之貿易障礙及出口成本負擔，經函請環境部督促氣候署賡續推動建置碳足跡排放係數資料庫、盤查制度、審查機制及資訊平臺。據復：已運用溫室氣體管理基金預算，於115年度賡續辦理碳足跡排放係數審查建置、電力係數精進與資料庫維運計畫，並將展開跨部會協商及邀請相關產業公會座談，瞭解關鍵產業碳足跡係數需求，積極擴充資料庫涵蓋量能，以系統性解決各領域產業在碳盤查實務上所面臨之挑戰。