甲、總述

壹、預算執行之審核

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算，歲入預算無列數，歲出預算數701億4,775萬元，全數以舉借債務支應。茲將預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入部分

歲入預算無列數，決算審核結果，審定實現數8,611萬餘元，主要係交通部公路局工程結餘款及廠商逾期、違約及勞安等罰款收入。

二、歲出部分

歲出預算701億4,775萬元，決算審核結果，修正增列實現數2,539萬餘元，減列應付保留數2,539萬餘元，主要係經濟部水利署辦理曾文南化聯通管工程計畫及台南山上淨水場供水系統改善工程計畫，相關經費帳載錯誤；審定實現數351億8,049萬餘元（50.15％），應付保留數314億6,333萬餘元（44.85％），主要係委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過、受規劃或發包作業時程影響、未完成驗收、不合格或要求廠商重新施作等，須保留繼續執行（表1），其中經濟部、交通部、內政部、數位發展部、衛生福利部及農業部等6個主管機關保留金額均超逾10億元，合計達291億2,402萬餘元，占應付保留數92.56％，另衛生福利部、勞動部、數位發展部、行政院及環境部保留金額占其預算數比率超逾50％，歲出預算執行效率尚待加強檢討提升（表2）。合計決算審定數為666億4,383萬餘元，預算賸餘35億391萬餘元（5.00％），主要係補（捐）助、委辦計畫經費賸餘、計畫變更致未實施或工作量減少、按業務實際需要減少支付等（表3），如以機關別區分，主要係內政部、交通部及數位發展部等主管機關之經費賸餘（表4）。茲依主管機關別及建設類別分述如次：

| 表1 歲出應付保留數分析（原因別） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 31,463 | 100.00 （100.00％） | 25,307 （80.43％） | 553 （1.76％） | 5,602 （17.81％） |
| 1.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 23,911 | 76.00 | 18,593 | 313 | 5,004 |
| 2.受規劃或發包作業時程影響。 | 3,205 | 10.19 | 2,531 | 132 | 541 |
| 3.驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。 | 1,393 | 4.43 | 1,243 | 100 | 50 |
| 4.國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。 | 889 | 2.83 | 889 | － | － |
| 5.受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施工。 | 699 | 2.22 | 698 | － | 0.7 |
| 6.發包前後計畫（設計）變更或發包困難。 | 662 | 2.11 | 662 | － | － |
| 7.補（捐）助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。 | 569 | 1.81 | 564 | － | 4 |
| 8.市場狀況變化多次招標未決影響進度。 | 55 | 0.18 | 55 | － | － |
| 9.權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 | 38 | 0.12 | 38 | － | － |
| 10.廠商違約，提起訴訟。 | 7 | 0.03 | 7 | － | － |
| 11.其他。 | 29 | 0.09 | 21 | 7 | 0.7 |

| 表2 歲出應付保留數彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |  |  |  |
|  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  |
| 合計 | 70,147 | 31,463 |  | 44.85 |  |  |
| 衛生福利部 | 3,417 | ⑤ 3,135 |  | 91.74 |  |  |
| 勞動部 | 181 | 141 |  | 78.12 |  |  |
| 數位發展部 | 4,690 | ④ 3,297 |  | 70.30 |  |  |
| 行政院 | 1,428 | 762 |  | 53.36 |  |  |
| 環境部 | 1,042 | 550 |  | 52.86 |  |  |
| 內政部 | 12,712 | ③ 5,939 |  | 46.72 |  |  |
| 交通部 | 14,452 | ② 6,529 |  | 45.18 |  |  |
| 經濟部 | 20,630 | ① 9,171 |  | 44.46 |  |  |
| 文化部 | 1,383 | 447 |  | 32.33 |  |  |
| 農業部 | 4,224 | 1,051 |  | 24.88 |  |  |
| 國家科學及技術委員會 | 1,681 | 215 |  | 12.85 |  |  |
| 財政部 | 161 | 18 |  | 11.33 |  |  |
| 教育部 | 4,099 | 202 |  | 4.95 |  |  |
| 總統府 | 42 | － |  | － |  |  |
| 註：1.本表主管機關名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留數金額欄前端所植①〜⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關。 |  |  |  |  |  |  |
| 表3 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |
| 經費賸餘原因 |  |  | 金額 |  | 占比 |
| 合計 |  |  | 3,503 |  | 100.00 |
| 1.補（捐）助、委辦計畫經費賸餘。 |  |  | 2,491 |  | 71.09 |
| 2.計畫變更致未實施或工作量減少。 |  |  | 646 |  | 18.46 |
| 3.按業務實際需要減少支付。 |  |  | 228 |  | 6.53 |
| 4.營繕工程及財物採購結餘。 |  |  | 119 |  | 3.42 |
| 5.其他零星賸餘。 |  |  | 17 |  | 0.49 |

| 表4 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |
| 主管機關名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 70,147 | 3,503 | 5.00 |
| 勞動部 | 181 | 30 | 16.70 |
| 內政部 | 12,712 | ① 1,578 | 12.42 |
| 數位發展部 | 4,690 | ③ 425 | 9.08 |
| 農業部 | 4,224 | ④ 349 | 8.27 |
| 文化部 | 1,383 | 101 | 7.32 |
| 環境部 | 1,042 | 48 | 4.66 |
| 交通部 | 14,452 | ② 513 | 3.55 |
| 行政院 | 1,428 | 46 | 3.28 |
| 教育部 | 4,099 | 107 | 2.63 |
| 總統府 | 42 | 1 | 2.46 |
| 經濟部 | 20,630 | ⑤ 255 | 1.24 |
| 國家科學及技術委員會 | 1,681 | 18 | 1.09 |
| 衛生福利部 | 3,417 | 28 | 0.84 |
| 財政部 | 161 | 0.03 | 0.02 |
| 註：1.本表主管機關名稱係按經費賸餘金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前5個主管機關。 |  |  |  |

（一）　主管機關別

1.　總統府主管：預算數4,200萬元，決算審核結果，審定實現數4,096萬餘元（97.54％），預算賸餘103萬餘元（2.46％），主要係採購經費結餘。

2.　行政院主管：預算數14億2,882萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億1,960萬餘元（43.36％），應付保留數7億6,240萬餘元（53.36％），主要係原住民族委員會補助辦理文化健康綜合服務據點友善空間整建、部落產業升級等計畫，尚在執行或未及完成核銷作業；客家委員會補助辦理客庄創生環境營造計畫、國家發展委員會委託辦理AI軟硬共融整合輸出計畫，合約期程跨年度等，須保留繼續執行。合計決算審定數為13億8,200萬餘元，預算賸餘4,682萬餘元（3.28％），主要係原住民族委員會補助計畫經費結餘。

3.　內政部主管：預算數127億1,242萬餘元，決算審核結果，審定實現數51億9,435萬餘元（40.86％），應付保留數59億3,972萬餘元（46.72％），主要係國土管理署及所屬補助地方政府辦理提升道路品質等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為111億3,407萬餘元，預算賸餘15億7,835萬餘元（12.42％），主要係補助計畫經費結餘。

4.　財政部主管：預算數1億6,117萬元，決算審核結果，審定實現數1億4,286萬餘元（88.64％），應付保留數1,826萬餘元（11.33％），主要係賦稅署補助地方稅捐稽徵機關辦理辦公廳舍耐震能力補強工程，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為1億6,113萬餘元，預算賸餘3萬餘元（0.02％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

5.　教育部主管：預算數40億9,973萬餘元，決算審核結果，審定實現數37億8,918萬餘元（92.43％），應付保留數2億288萬餘元（4.95％），主要係補助地方政府辦理公共圖書館耐震能力改善實施計畫，因辦理變更設計、多次招標流標等，須保留繼續執行。合計決算審定數為39億9,206萬餘元，預算賸餘1億766萬餘元（2.63％），主要係補（捐）助或委辦計畫經費結餘。

6.　經濟部主管：預算數206億3,011萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數2,539萬餘元，如數增列實現數，主要係水利署辦理曾文南化聯通管工程計畫及台南山上淨水場供水系統改善工程計畫，相關經費帳載錯誤；審定實現數112億346萬餘元（54.31％），應付保留數91億7,163萬餘元（44.46％），主要係水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數203億7,509萬餘元，預算賸餘2億5,501萬餘元（1.24％），主要係水利署辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫、營繕工程等經費結餘。

7.　交通部主管：預算數144億5,271萬元，決算審核結果，審定實現數74億1,048萬餘元（51.27％），應付保留數65億2,919萬餘元（45.18％），主要係辦理高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫，及補助地方政府新建停車場工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為139億3,968萬餘元，預算賸餘5億1,302萬餘元（3.55％），主要係提升道路品質計畫經費結餘。

8.　勞動部主管：預算數1億8,110萬元，決算審核結果，審定實現數937萬餘元（5.18％），應付保留數1億4,148萬餘元（78.12％），主要係補助地方政府辦理勞工行政公有建築物耐震補強工程，合約期程跨年度，或尚未完成驗收，須保留繼續執行。合計決算審定數為1億5,085萬餘元，預算賸餘3,024萬餘元（16.70％），主要係基隆市政府勞工朋友活動中心拆除工程未及於114年底前完成發包，經取消補助之經費結餘。

9.　農業部主管：預算數42億2,469萬元，決算審核結果，審定實現數28億2,449萬餘元（66.86％），應付保留數10億5,100萬餘元（24.88％），主要係農村發展及水土保持署及所屬、漁業署及所屬補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，部分工程受豪雨等因素影響尚未完工，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為38億7,549萬餘元，預算賸餘3億4,919萬餘元（8.27％），主要係農業部補助彰化縣政府興建畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，未及於114年底前完成整體工程招標之經費結餘。

10.　衛生福利部主管：預算數34億1,744萬元，決算審核結果，審定實現數2億5,359萬餘元（7.42％），應付保留數31億3,517萬餘元（91.74％），主要係衛生福利部、國民健康署、社會及家庭署補助地方政府辦理公有危險建築補強重建、建構0－2歲兒童社區公共托育等計畫，及食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，因合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。合計決算審定數為33億8,877萬餘元，預算賸餘2,866萬餘元（0.84％），主要係補助計畫經費結餘。

11.　環境部主管：預算數10億4,230萬元，決算審核結果，審定實現數4億4,283萬餘元（42.49％），應付保留數5億5,093萬餘元（52.86％），主要係環境部補助地方政府辦理水岸環境改善計畫、廢（污）水能資源化、低碳智慧化處理示範等計畫，及氣候變遷署補助地方政府辦理淨零綠生活建構韌性家園、冷卻行動示範運行補助等計畫，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為9億9,376萬餘元，預算賸餘4,853萬餘元（4.66％），主要係補助計畫經費結餘。

12.　文化部主管：預算數13億8,388萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億3,525萬餘元（60.36％），應付保留數4億4,737萬餘元（32.33％），主要係文化部辦理推動藝文專業場館升級等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為12億8,262萬餘元，預算賸餘1億126萬餘元（7.32％），主要係美術館與藝文館舍建置及升級等計畫經費結餘。

13.　數位發展部主管：預算數46億9,034萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億6,723萬餘元（20.62％），應付保留數32億9,729萬餘元（70.30％），主要係辦理補助5G網路建設及DIGITAL+數位創新補助平台等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為42億6,452萬餘元，預算賸餘4億2,581萬餘元（9.08％），主要係政府數位韌性強化計畫經行政院核定排除補助地方政府事項之賸餘。

14.　國家科學及技術委員會主管：預算數16億8,100萬元，決算審核結果，審定實現數14億4,679萬餘元（86.07％），應付保留數2億1,596萬餘元（12.85％），主要係補助財團法人國家實驗研究院辦理AI運算資料中心建置及新世代教育學術研究骨幹網路設備等採購案，尚在執行中或未完成驗收，須保留繼續執行。合計決算審定數為16億6,275萬餘元，預算賸餘1,824萬餘元（1.09％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

（二）　建設類別

1.　軌道建設：預算數56億6,410萬元，決算審核結果，審定實現數37億9,925萬餘元（67.08％），應付保留數18億6,484萬餘元（32.92％），主要係高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫、機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數56億6,410萬元，無預算賸餘。

2.　水環境建設：預算數217億9,410萬元，決算審核結果，修正減列應付保留數2,539萬餘元，如數增列實現數，係經濟部水利署辦理曾文南化聯通管工程計畫及台南山上淨水場供水系統改善工程計畫，相關經費帳載錯誤；審定實現數93億3,678萬餘元（42.84％），應付保留數109億6,369萬餘元（50.31％），主要係經濟部水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數203億48萬餘元，預算賸餘14億9,361萬餘元（6.85％），主要係縣市管河川及區域排水整體改善計畫、營繕工程等經費結餘。

3.　綠能建設：預算數31億3,850萬元，決算審核結果，審定實現數23億4,100萬餘元（74.59％），應付保留數6億8,079萬餘元（21.69％），主要係環境部補助地方政府辦理廢（污）水能資源化、低碳智慧化處理示範等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數30億2,179萬餘元，預算賸餘1億1,670萬餘元（3.72％），主要係推動低碳永續社區認證及建構韌性家園計畫之經費結餘。

4.　數位建設：預算數122億7,722萬元，決算審核結果，審定實現數79億2,453萬餘元（64.55％），應付保留數38億2,204萬餘元（31.13％），主要係數位發展部辦理補助5G網路建設計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數117億4,657萬餘元，預算賸餘5億3,064萬餘元（4.32％），主要係政府數位韌性強化計畫經行政院核定排除補助地方政府事項之賸餘。

5.　城鄉建設：預算數221億4,141萬元，決算審核結果，審定實現數84億8,544萬餘元（38.32％），應付保留數123億9,764萬餘元（55.99％），主要係內政部國土管理署及所屬、交通部公路局及所屬補助地方政府分別辦理提升道路品質、改善停車問題等計畫，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數208億8,308萬餘元，預算賸餘12億5,832萬餘元（5.68％），主要係補助地方政府辦理提升道路品質計畫經費結餘。

6.　因應少子化友善育兒空間建設：預算數4億7,244萬元，決算審核結果，審定實現數6,185萬餘元（13.09％），應付保留數4億1,058萬餘元（86.91％），主要係衛生福利部社會及家庭署補助地方政府修建社區公共托育設施等案件，合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。合計決算審定數4億7,244萬元，無預算賸餘。

7.　食品安全建設：預算數13億5,000萬元，決算審核結果，審定實現數1億3,088萬餘元（9.70％），應付保留數12億1,880萬餘元（90.28％），主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數13億4,968萬餘元，預算賸餘31萬餘元（0.02％），主要係補助計畫經費結餘。

8.　人才培育促進就業建設：預算數33億998萬元，決算審核結果，審定實現數31億73萬餘元（93.68％），應付保留數1億492萬餘元（3.17％），主要係國家發展委員會辦理跨機關友善雙語環境計畫等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數32億566萬餘元，預算賸餘1億431萬餘元（3.15％），主要係教育部國民及學前教育署按業務需要減少支出之賸餘。

三、融資調度部分

債務之舉借預算數701億4,775萬元，決算審核結果，審定無實現數，保留數665億5,772萬餘元（94.88％），係配合各項未完工程經費需求及國庫資金整體統籌調度，須保留於以後年度繼續執行。合計決算審定數665億5,772萬餘元，較預算減少35億9,002萬餘元（5.12％）。