乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

貳、縣政府主管

### （一）年度歲計賸餘數為近5年最高，且達成零負債目標，債務管理經中央考評優等，惟自主財源尚待提升，又應收未收行政罰鍰管理機制未臻周妥，歲出資本門保留金額仍鉅，允宜研謀改善，以提升施政效能	乙－ 9

### （二）為推動各項縣政，持續開源措施並積極爭取中央補助款，一般性補助款經中央考核結果，部分面向成績進步並獲增補助款，惟間有開源計畫執行成果未如預期，允宜研謀改善	乙－11

### （三）為提升公共服務水準辦理促進民間參與公共建設，惟長照服務尚無導入民間參與興建方式，又未落實於促參資訊網登載履約資訊及間有投資廠商未依契約規定辦理，允宜研謀改善，以提升公共服務品質及營運績效	乙－12

### （四）為回應全球永續行動，積極推動南投縣永續發展目標計畫，並主動發表自願檢視報告，惟部分計畫指標擬訂未臻完善，或執行成果與目標值連結性尚有不足，允宜強化推動辦理	乙－13

### （五）為強化資訊安全管理，建構資通作業環境及汰換軟硬體設備，惟資通安全防護間有未盡完善，允宜檢討改善，以提升資安防護量能	乙－14

### （六）辦理2025年南投縣國慶焰火及相關活動，以提升觀光能見度及帶動產業發展，惟經費核銷進度延遲、採購程序與履約管理未臻周妥，交通疏運規劃仍有精進空間，允宜研謀改善，以發揮活動效益	乙－14

### （七）為照顧學生健康，減輕家庭負擔，推動公立國民中小學免費午餐政策及寒暑假貧困學生午餐費補助實施計畫，惟實施方式、食材溯源及廚工健檢規範等間有未臻完善，允宜研謀改善	乙－15

### （八）為提供民眾平價及優質運動環境，規劃於南投市及草屯鎮興建運動館，惟計畫執行進度落後，允宜加速計畫推動期程	乙－16

### （九）為營造校園安全環境，提供師生健康、安全及舒適之學習環境，辦理仁愛鄉合作國民小學老舊校舍興建工程計畫，惟工程履約管理及施工間有欠周，允宜檢討改進，以提升校園工程品質	乙－17

### （十）為因應教師短缺問題，聘用代理教師，惟偏遠地區學校代理教師擔任導師及未具合格教師證之比率仍高，或間有學校校長職缺尚未補實，又國中教育會考成績及參與雙語教學校數尚待提升，允宜檢討改善	乙－18

### （十一）為提供民眾多元學習機會與推展終身學習開辦社區大學，經教育部評定優等獎並增撥獎勵金，惟開設課程類別集中，未臻多元，且部分校區設有招生年齡限制，允宜研謀改善	乙－19

### （十二）為推廣游泳運動設置縣立三和游泳池，並推動學生游泳課程，惟部分學校未落實辦理游泳課程，又游泳池營運績效未如預期，設施管理間有未周妥，允宜研謀改善	乙－20

### （十三）為滿足青年族群居住需求，增加社會住宅租屋量能，規劃興建青年住宅，惟未確實檢核施工界址與鄰房衝突並及早處理，又設計、履約管理間有欠周及驗收作業時程冗長，影響施政效能，允宜研謀改善	乙－21

### （十四）為維護不動產交易安全，持續辦理實價登錄案件查核，惟部分不動產交易案件查無實價登錄資訊，又預售屋買賣定型化契約預檢服務申請系統使用率偏低，允宜檢討改善	乙－22

### （十五）為扶植地方特色產業發展，推動設置產業園區，惟部分購地廠商興建及營運進度未如預期，又園區服務中心管理作業間有未臻完善，允宜研謀改善	乙－23

### （十六）為維護民眾居住及公共安全，辦理建築物公共安全相關檢查業務，惟部分集合住宅尚未辦理公安申報、又昇降設備及機械停車設備使用管理督導作業未臻落實，允宜研謀改善	乙－24

### （十七）為降低豪大雨發生水患之機率，執行轄內區域排水及各級排水路整體精進計畫，惟多數區域排水尚未完成治理規劃報告，搶修搶險工程前置及驗收作業延遲，允宜研謀改善，以發揮區域排水治理成效	乙－25

### （十八）辦理旗艦競爭型139乙線暨150線風景觀光軸線道路改善工程，以提升道路品質，惟工程預算編列及履約管理未盡周妥，亟待研謀改善	乙－26

### （十九）為強化災害預警能力，達到智慧防汛目標，設置雨水下水道及區域排水等水情監控系統，惟部分水位站布建及設備維運未臻完善，災害情資網介接水位站監測資訊未即時更新，允宜研謀改善，以提升防汛治理調適韌性	乙－27

### （二十）為改善觀光地區公共設施，辦理名間鄉松柏嶺周邊及埔里鯉魚潭環境強化工程，惟計畫內容與促參招商條件未妥適訂定及工程執行進度落後，或工程設計與履約施工間有欠周等情，允宜研謀改進，以打造優質觀光旅遊環境	乙－28

### （二十一）辦理縣轄風景據點整建計畫工程，優化旅遊景點，惟前置作業未盡周妥，或招標多次流標，影響計畫執行進度，亟待研謀改善	乙－29

### （二十二）為帶動福興農場觀光人潮，新建福興溫泉區多功能廣場及露營示範場域，惟計畫需求、定位及財務評估未臻周延、部分用地不符容許使用項目，或工程前置作業及設計間有欠周等情事，允宜研謀改進，以促進觀光發展	乙－30

### （二十三）為建構永續發展旅遊環境，持續輔導觀光露營場合法化，並下鄉駐點提供免費諮詢服務，惟稽查比率尚低且間有管理作業未臻完善，允宜研謀改善	乙－31

### （二十四）為推動永續觀光政策落實低碳旅遊，建立南投永續旅遊行動準則，並打造合歡山暗空公園，獲頒綠色城市獎及城市治理卓越獎，惟永續觀光行銷尚待整合，參與永續旅遊評鑑業者有限，允宜研謀改善	乙－32

### （二十五）為保障旅客住宿權益及公共安全，持續辦理旅宿業稽查作業，惟查核頻率未達目標，或間有未合法旅宿業尚未納管，或違規擴大經營仍未改善，允宜強化管理效能	乙－33

### （二十六）為促進農村永續發展，辦理農村再生輔導計畫，惟部分農村社區參與計畫多年尚未完成訓練，或未繼續推動執行計畫，或執行計畫偏重農村環境改善工程建設，允宜研謀改善，以達農村自主發展與活化再生目標	乙－34

### （二十七）辦理名間親子生態園區及橋聳雲天綠雕園區管理維護作業，提升縣民休閒遊憩環境品質，惟設施維護及財產管理未臻周延，亟待檢討改善，以提升園區管理成效	乙－36

### （二十八）為維護生物多樣性及農業永續發展，辦理入侵植物防治計畫及外來種移除作業，惟小花蔓澤蘭及外來入侵魚類移除防治作業未臻完善，允宜檢討改善	乙－36

### （二十九）布建原住民族文化健康站，提供原住民族長者照顧服務，惟部分站點到站率未達6成或整建工程補助款遭註銷，又間有負責人或照服員每年教育訓練未達規定時數等情，允宜檢討改善	乙－37

### （三十）　推動信義鄉地利村貓頭鷹送子平台景觀新建工程計畫，以帶動當地旅遊之觀光發展，惟工程招標前未取得工程預定用地及完成使用地變更事宜，且未落實追蹤管考，亦未妥為因應平台現址存有交通不便及增加行車風險情事，允宜研謀改善，俾利達成預期觀光效益	乙－38

### （三十一）為提升公有房地使用效能，持續加強公有土地與公共設施之管理，惟部分閒置土地尚待研擬活化措施，委外開發經營績效欠佳，又未確實辦理設施清查及系統填報，允宜檢討改善	乙－39

### （三十二）為強化公共建設有效推動，訂定相關作業要點並予以列管，惟間有計畫未納入追蹤管考或重要新興投資計畫未納管，又採OT促參案件營運招商未及早辦理，投資廠商無法參與規劃設計，均影響計畫執行成效，允宜檢討改善，以達成公共建設預期推動目標	乙－40

### （三十三）為確保機關採購程序符合政府採購法令，辦理稽核監督作業，惟間有轄管機關小額工程採購程序及履約情形欠周，或零星、分批採購、集中特定廠商等情形，允宜督促採開口契約方式及依規辦理，以提升採購效率及符合採購公平合理原則	乙－43

肆、農業處主管

### （一）為調節產銷與平穩市價，持續強化毛豬電腦拍賣作業，惟有承銷人逾期繳清貨款，且現金收繳金額頗鉅，增加管理風險，又尚未輔導屠宰業者導入屠宰場肉品衛生安全管制系統，允宜研謀改善，提升營運管理成效	乙－51

### （二）為保障民眾食用肉品安全，辦理牲畜屠宰作業，惟委託辦理之招租方式未臻完善，又間有承租場地廠商營運未如預期提前解約，場館閒置尚待活化，允宜檢討改善	乙－52

### （三）為優化肉品市場環境與營運設備，持續辦理資產設備擴充改良，惟購置之冷凍運輸車低度使用、廢棄物處理再利用建廠進度落後、採購招標廠商投標參與度不足及部分工程履約管理欠周，允宜檢討改進，以提升市場營運品質	乙－53

伍、消防局主管

### （一）為充實消防人力，逐年增加預算員額及進用人數，惟消防人力仍有不足，又義消協勤人員略減且中高年齡逾4成，允宜研謀因應，以提升災害防救效能	乙－56

### （二）為強化救災救護效能，持續購置消防車輛及消防衣等設備，惟有2成消防車輛及多數消防設備已逾使用年限，另遙控無人機及操作人員證照管理仍有待精進，允宜研謀改善	乙－56

### （三）為確保轄區消防水源持續供應，增設消防栓並維護管理，惟部分消防栓布設未臻完善，或損壞未及時修復，允宜研謀改善，俾有效提升消防救災效能，保障民眾生命財產安全	乙－58

陸、地政處主管

### 為保障民眾權益及健全地籍資料管理，賡續辦理各項土地及建物登記作業，惟未申辦繼承登記土地及建物案件仍多，又地籍異動即時通服務使用者涵蓋率尚待提升，允宜積極加強宣導，以維民眾財產安全	乙－61

柒、稅務局主管

### 為維護租稅公平，賡續辦理各項稅捐清查作業，並推動稅務便民即時通服務，榮獲臺灣永續行動獎金級獎，惟部分稅目未依實際使用情形核課，有待檢討改善	乙－63

捌、警察局主管

### （一）持續充實警察人力及應勤裝備，強化治安防護，惟警力仍有不足，且警用車輛半數逾使用年限，又無人機運用及人力訓練未臻完善，允宜研謀善策，以提升治安維護及執法量能	乙－65

### （二）為強化交通違規防制作為，設置科技執法設備及辦理違規舉發開單，惟間有交通肇事熱點未設置，或科技設備影像採證品質欠佳，或舉發單管理作業未臻完善，允宜研謀改善	乙－66

### （三）持續辦理犯罪偵查及預防工作，惟轄內詐欺案件及財損金額持續增加，金融機構臨櫃匯款之攔阻宣導仍待加強，又易銷贓場所列管未盡詳實，有待研謀改善	乙－67

### （四）賡續辦理毒品犯罪防制業務，惟校園反毒犯罪預防宣導量能略減，應受尿液採驗之未到驗率近1成，且毒品裁罰案件之罰鍰及怠金收繳率欠佳，允宜檢討改善，以提升反毒成效	乙－68

玖、衛生局主管

### （一）為維護民眾飲食安全，持續辦理食品管理工作，惟部分食品業者未落實辦理登錄及保險作業，相關稽查管理作業未盡周妥，允宜研謀改善	乙－71

### （二）持續推動偏鄉醫療平權改善措施，並獲健康與醫療服務應用類AI應用卓越獎，惟部分區域尚無牙醫師執業，或醫療設備及公務車輛逾使用年限，允宜研謀改善，以提升偏鄉醫療照護品質及服務可近性	乙－72

### （三）為強化緊急救護資源，持續推動公共場所設置AED，惟部分場所AED設置與維護管理未盡落實，有待輔導改善，並持續推動安心場所認證，以建構緊急救護網絡	乙－73

### （四）為減少毒品所致危害，賡續推動毒品防制業務，惟藥癮戒治醫療資源布建可近性尚有不足，又累犯及女性藥癮個案參加講習出席率偏低，允宜研謀改善	乙－74

拾、環境保護局主管

### （一）為因應南投縣垃圾去化困境，配合中央推動垃圾源頭減量及資源回收政策，惟平均每人每日一般廢棄物產生量增加，且回收率低於全國，又間有一般事業廢棄物混入家戶垃圾交由清潔隊清運，影響垃圾減量及處理效能，允宜研謀改善，以有效減少垃圾量	乙－77

### （二）為降低移動污染源對空氣品質之影響，持續執行各項空氣污染防制措施，惟日月潭空氣品質維護區之柴油車管制措施及柴油船舶加裝濾煙器成效未如預期，又部分地區機車到檢率尚低，有待研謀改善	乙－79

### （三）建置重大點源放流水自動連續監測系統，即時監控轄內事業單位放流水排放水質，惟轄內納管事業單位之稽查覆蓋率尚低，且部分事業監測筆數或導電度異常，允宜強化稽查作業，確保排放水質符合規範	乙－80

### （四）辦理溫室氣體減量執行方案，制定策略促請產業與民眾參與，惟間有策略制定未盡周延或未達目標，允宜研謀改善，以打造具調適韌性之永續縣城	乙－81

### （五）為提升廢棄物處理效能並減少環境衛生污染，辦理南投縣垃圾掩埋場營運管理及水肥資源回收再利用中心計畫，惟掩埋場設施維護管理未臻周全及AI智能化管理系統未啟用，又水肥資源回收再利用中心計畫執行進度落後，允宜檢討改善	乙－82

拾壹、文化局主管

### （一）為培養大眾終身學習能力，推動各項閱讀推廣工作，惟圖書館每人借閱量仍低於全國及電子書借閱人次尚低，亟待輔導改善，以提升營運效能及服務品質	乙－84

### （二）持續推動文化平權政策，辦理相關文化推廣活動供民眾參與，惟間有身心障礙者等族群之服務量能相對較少，部分文化展演場館之無障礙設施環境尚有優化空間，允宜研謀改善，以保障民眾平等參與文化	乙－86

拾貳、觀光處主管

### 為發展地方觀光，持續辦理南投縣風景區營運與管理業務，惟多數風景區營運虧損，且有廠商提前終止契約或招商未如預期，又間有景點休園未即時更新網站資訊，允宜研謀改善	乙－88

拾參、工務處主管

### （一）為提升道路交通及行車安全，辦理交通號誌、標誌、標線及反射鏡等交通設施維護與設置工程，惟預算經費及人力配置未滿足業務需求，及開口契約履約管理與監造作業間有欠周，允宜檢討改進，以增進交通設施品質	乙－90

### （二）為建構友善候車環境，辦理南投縣轄候車亭整體調查規劃及建置，惟公車智慧站牌涵蓋率尚低，計畫執行及工程規劃間有未臻完善，允宜研謀改善	乙－91

### （三）持續運用科技進行交通管控與輔助道路交通安全，惟部分路側設備系統損壞及監視通訊效能欠佳，或未於部分易肇事熱點或路段設置交通安全管理設施；又交通資訊網建置完成後仍未開放使用，允宜研謀改善，以提升交通用路人行車順暢及確保交通安全	乙－92

### （四）為改善交通秩序，推動公有路邊停車收費，惟停車費欠費催繳機制未臻周延，又部分路段停車率及周轉率偏低等情事，允宜研謀改善，以提升管理效能	乙－94

拾肆、社會及勞動局主管

### （一）布建長照衛福據點，落實普及社區長照服務，惟部分國中學區尚未布建，又間有計畫執行進度落後或布建後尚未開辦長照服務等情，允宜檢討改善	乙－97

### （二）為因應身心障礙者與長者交通需求，辦理溫馨巴士及長照交通接送服務，惟服務量能及預約服務方式等未臻完善，允宜研謀改善	乙－99

### （三）設置輔具資源中心，提供民眾輔具評估、媒合及租借服務，惟部分輔具長期借用未歸還或借用期限未符規定，又間有輔具維護管理未盡完善，亟待研謀改善，以提升服務資源使用效能	乙－100

### （四）為提升勞工就業率，持續辦理失業者職業訓練，惟間有部分課程招生未足額及訓練地點過於集中，或訓後學員就業比率尚低，允宜研謀改善，促進職業訓練之成效	乙－101

### （五）持續增設公共托嬰中心及推動親子館設置，致力營造友善托育環境，惟部分偏遠地區托育資源仍顯不足，且部分親子館營運管理未臻完善，允宜研謀改善，以提升托育服務量能與品質，營造安全完善之托育環境	乙－102

拾陸、第二預備金

### 第二預備金動支數保留比率較上年度降低，惟部分機關動支案件經費全數保留或保留比率逾5成，或連續2年度以相同事由動支，允宜督促檢討改善	乙－104

壹、縣議會主管

縣議會主管僅南投縣議會1個機關，掌理議決縣規章、縣預算、縣特別稅課、臨時稅課及附加稅課、縣財產之處分、縣政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、縣政府及縣議員提案事項，及審議縣決算之審核報告，接受人民請願，其他依法律或上級法規賦予之職權等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫8項，包括議決法規案、預算案等重要事項，其中已執行完成者7項，尚在執行者1項，主要係議政、為民服務宣導品等採購案尚在執行中，仍須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

歲出原編列預算數3億2,300萬餘元，因人事費不敷支應等事由，動支各類員工待遇準備68萬餘元，合計3億2,368萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億8,437萬餘元（87.86％），應付保留數180萬元（0.56％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億8,617萬餘元，預算賸餘3,750萬餘元（11.59％），主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。

貳、縣政府主管

縣政府主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業基金部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

縣政府主管僅南投縣政府1個機關，掌理全縣自治事項之策劃、實施，監督所屬推行業務，並執行中央委辦事項等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫42項，下分工作計畫125項，包括推動地方自治、健全財政體系、均衡城鄉發展、促進經濟發展、整建道路橋梁與水利建設、發展觀光建設、照顧弱勢族群、推動原住民族事務，加強教育輔導與管理、輔導農業生產、促進國土利用、提升為民服務品質等重要施政項目，其中已執行完成者71項，尚在執行中者54項，主要係因道路橋梁新建及改善工程、其他公共工程等尚在規劃或執行中，須保留繼續執行。

南投縣清境與合歡山地區因觀光興盛及附加高山農業經濟價值，面臨環境超載挑戰。南投縣政府為減少光害、保育星空及自然生態，推動觀光永續發展，整合中央、地方、學界與天文專業團體資源，於台14甲22.1公里至27.2公里處，以道路中心向兩側延伸5百公尺，成立合歡山暗空公園，沿途涵蓋鳶峰、昆陽、武嶺、松雪樓、小風口等5大觀星點，並納入南投縣七大觀光發展軸線之「合歡星空軸」旅遊主軸。園區內設有觀星平台、天文台、星空劇場與AR導覽服務，提供互動體驗及無光害觀星空間。又為加強管理園區星空資源，制定相關自治條例，輔導在地業者實施光害控制措施，推動星空友善店家認證，定期舉辦合歡山等景點觀星活動，結合低碳旅遊，強化暗空教育與光害意識，協同太魯閣國家公園管理處、農業部林業及自然保育署等政府機關，向國際暗天協會申請認證合歡山暗空公園，成為臺灣第一座及亞洲第三座獲得國際認證的星空場域，並持續透過永續管理策略，確保暗空公園長久發展。該府打造暗空示範場域，建立兼顧觀光與生態永續之旅遊網絡，已有部分市縣政府參照推行辦理，發展暗空公園及星空旅遊，推動觀光及生態共榮多贏之旅遊模式。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數316億3,481萬餘元，經追加預算71億1,531萬餘元，追減預算6,173萬餘元，合計386億8,839萬餘元，決算審核結果，修正減列應收保留數545萬餘元，係減列文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫及113年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫溢保留補助款；審定實現數357億5,469萬餘元，應收保留數23億2,039萬餘元，主要係特別統籌分配稅補助款尚待請撥；合計決算審定數為380億7,509萬餘元，較預算減少6億1,329萬餘元（1.59％），主要係中央計畫型補助款依實際執行數核撥及統籌分配稅補助款較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計46億5,405萬餘元，決算審核結果，修正減列應收保留數4,709萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列提升道路品質計畫2.0溢保留補助款；審定實現數30億5,208萬餘元（65.58％）；減免（註銷）數5億6,742萬餘元（12.19％），主要係青年住宅（第一期）房地實際標售收入減少、或得標人未依約繳款保留款之註銷；應收保留數10億3,454萬餘元（22.23％），主要係特別統籌分配稅補助款尚待請撥。

3.歲出原編列預算數167億2,893萬元，經追加預算56億1,536萬餘元，追減預算2,419萬餘元，並因辦理114年國慶焰火施放活動所需經費等事由，經動支第二預備金1億932萬餘元，暨因人事費不敷支應等事由，動支各類員工待遇準備49萬元，合計224億2,992萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數259萬餘元，係減列提升道路品質計畫2.0、城鄉風貌及創生環境營造計畫經費溢保留數；審定實現數166億1,047萬餘元（74.05％），應付保留數44億4,963萬餘元（19.84％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為210億6,010萬餘元，預算賸餘13億6,981萬餘元（6.11％），主要係營繕工程經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計68億8,094萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數3,547萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列「提升道路品質計畫2.0」經費溢保留數；審定實現數44億4,523萬餘元（64.60％）；減免（註銷）數2億9,060萬餘元（4.22％），主要係營繕工程經費結餘；應付保留數21億4,511萬餘元（31.17％），主要係110年9月璨樹颱風（C1－002）－仁愛鄉投89線30K+750道路邊坡緊急復建工程尚在辦理中，仍保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

縣政府主管僅南投縣地方教育發展基金1個特別收入基金。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有高中及高職教育計畫、國民教育計畫、學前教育計畫、特殊教育計畫、社會教育計畫、體育及衛生教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫等8項計畫，實施結果，計有高中及高職教育計畫、學前教育計畫、特殊教育計畫、體育及衛生教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫等6項計畫較預計減少，主要係原編列年金改革節省經費挹注退撫基金預算已由統籌科目支付所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1億8,391萬餘元，與預算短絀3億2,644萬餘元，相距5億1,036萬餘元，主要係人事費結餘及年金改革節省經費挹注退撫基金預算已由統籌科目支付所致。

三、提供南投縣政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核南投縣政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業部分）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供該府作為決定116年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

### （一）積極推動各項開源節流措施，近3年度歲入歲出相抵連年賸餘，並於114年度全數清償公共債務，達成零負債目標，減債成效顯著，允宜因應財政收支劃分法修正施行後，統籌分配稅款及相關補助款增減，妥為規劃施政計畫，並審慎推動法定外社會福利政策，以兼顧政策推動及財政永續。

南投縣近3年度（111至113年度）總預算執行結果，歲入歲出相抵賸餘分別為39億2,878萬餘元、46億4,255萬餘元、41億1,564萬餘元。113年底累計賸餘44億5,496萬餘元，財政狀況持續改善，並於114年10月間全數清償公共債務，達成零負債目標，減債成效顯著。鑑於財政收支劃分法於114年3月21日修正公布，並自115年開始施行，地方政府獲配中央統籌分配稅款將大幅增加。又行政院配合財政收支劃分法修正後，中央與地方財政資源業經調整，於114年8月29日修正中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。有待因應統籌分配稅款增加及相關補助款增減異動，妥為籌劃各項施政計畫及公共建設，發揮財務效益，並於保障民眾基本生活權益及財政永續間，審慎評估各項法定外社福項目推動之妥適性，以確保財政永續發展。

### （二）積極推動各項計畫，提升偏遠地區學校教育品質，惟偏遠地區學校代理教師人數增加，恐影響學生學習品質及業務推展，又間有未開設學習扶助及雙語教學課程，及未落實小規模學校合併或停辦評估作業，允宜研謀改善。

南投縣公立高級中等以下學校計179所（含分校），112學年度辦理國民中小學學生學習扶助計畫及部分領域課程雙語教學實施計畫，經教育部國民及學前教育署核定補助總經費5,049萬餘元，另95至113年度辦理轄內國民小學停辦及合併者，計有16所。經查110至112學年度偏遠地區國民中小學代理教師人數增加，且偏遠地區國民中小學代理教師未具合格教師證比率已達6成以上，恐影響學生學習品質，有待加強推動穩定偏遠地區教師相關措施及輔導代理教師取得相關專業資格，以提升教育品質；多數偏遠地區國民中小學代理教師擔任導師或行政職務，惟代理教師係按年聘用，恐影響業務推展之延續性，有待督促檢討人力配置，以健全學校班級經營穩定行政業務之推展；111至113年度國中教育會考各科目待加強比率高於全國平均，又偏遠地區學校雙語教學推動比率仍待改善，有待研謀改進，並逐年縮短學力落差；推動學習扶助計畫，篩選學習低成就學生，及時提供學習協助，惟部分偏遠地區學校未開設學習課程，有待協助並輔導學校開設相關課程，以提升學生學習效能，縮減學力落差；受少子女化影響，部分學校人數縮減，有待檢討並落實辦理合併或停辦評估作業；國姓鄉港源國民小學、集集鎮永昌國民小學富山分校及鹿谷鄉鹿谷國民小學和雅分校等停辦學校尚未規劃用途，有待注意管理維護，並確實活化，以發揮公產效益。

### （三）持續辦理南投縣簡易自來水設施設置及管理維護，以確保無自來水地區民眾生活用水品質，惟自來水普及率尚待提升，又簡易自來水設施設置及管理維護情形未盡周妥，允宜研謀改善，以保障民眾用水安全。

該府為改善無自來水地區民眾之用水環境，持續建置及改善簡易自來水系統（下稱簡水系統），截至113年底止，南投縣簡水系統共計148處，其中一般地區82處，原住民族地區66處。據經濟部水利署（下稱水利署）統計，南投縣內自來水供水普及率由102年度之77.95％，提升至113年度之82.26％，惟尚低於全國平均自來水供水普及率95.78％，另民眾申請自來水用戶設備外線補助案件逐年減少，有待積極配合水利署推動「無自來水地區供水改善計畫第四期」，協助民眾申請自來水管線延管，以提供當地居民符合飲用水標準之水源；部分住戶位於自來水公司供水區尚未接用自來水，有待積極瞭解未接用自來水原因，協助改善無自來水地區用水問題；部分簡水系統水源頭周邊100公尺存有農業開發情形，惟水質檢測項目未含農藥，有待研議增加農藥檢驗項目，以確保飲用水品質；未於法定期限內完成審核自來水用戶設備外線補助申請案件，並依限撥付補助款；委託辦理簡水系統營運計畫，惟部分工作項目實際辦理數量未達契約規定，有待研謀改善，以保障民眾用水安全。

### （四）導入AI大數據分析，推動智慧觀光，榮獲智慧城市創新應用獎項，惟觀光景點行銷及遊客人次，尚有提升空間，允宜研謀優化，並結合公私單位共同推廣，以展現觀光亮點，創造成長動能，並提升觀光經濟效益。

該府持續推動觀光發展與基礎建設，打造「觀光首都、宜居城市」，並導入AI大數據分析，推動智慧觀光，榮獲2025智慧城市創新應用獎項。據交通部觀光署觀光統計資料庫網站資訊，113年度南投縣主要觀光遊憩據點計有日月潭環潭區等20處。經查其觀光景點行銷推廣及營運情形，存有：結合多元交通運具，串連在地、特色之旅遊景點套裝旅遊行程，推動台灣好玩卡，惟仍有天空之橋、杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、特有生物研究保育中心、合歡山國家森林遊樂區、東埔溫泉、奧萬大國家森林遊樂區等7個景點，尚未納入旅遊套票行銷範圍，有待妥為規劃旅遊產品，促進縣內各區域觀光發展；台灣好行日月潭線、清境線及車埕線等3條路線已導入QR Code電子乘車券模式，銷售數量及金額成長，顯示數位化旅運服務受旅客接受及使用，有待推廣至其他路線，以提升整體旅運量能；雙龍吊橋園區、瑞龍瀑布園區、梯子吊橋園區、清境高空觀景步道等風景區近3年度（111至113年度）遊客人次逐年下降，另雙龍吊橋、梯子吊橋、清境高空觀景步道、福興農場等風景區113年度收支相抵結果，分別虧損5萬餘元至2,559萬餘元，有待串連觀光軸線旅遊景點推廣行銷，以擴大南投縣旅遊市場規模與商機；持續辦理觀光行銷活動，惟部分高人氣廟宇及觀光景點，尚未納入交通部觀光署主要觀光遊憩據點統計遊客人次，有待結合公私單位共同推廣，以提升觀光能見度，並實現打造觀光首都之願景。

### （五）積極規劃籌建南投縣垃圾自主處理設施，持續去化南投縣境內暫存之垃圾量，惟暫存垃圾之處理與回收未盡完善，允宜檢討改善，降低暫存垃圾對於環境之影響。

該府環境保護局為去化南投縣境內暫存之巨量垃圾，近年積極規劃籌建南投縣垃圾自主處理設施，另為降低暫存垃圾對於環境之影響，及自源頭減少垃圾產出量，提高資源回收率，與加強縣內垃圾轉運監督稽查工作，辦理「112－113年度南投縣垃圾機械分選打包整理整頓計畫」、「南投縣113年度資源回收工作計畫」、「源頭減量及強化分類回收補助計畫」及「南投縣111至114年垃圾轉運監督稽查暨效能評估計畫」，截至114年7月31日止，南投縣境內之生垃圾推估暫置量為10萬餘公噸，加計打包垃圾20萬餘公噸，共計30萬餘公噸。另因南投縣垃圾平均月產生量超過目前月平均轉運焚化量，評估每年堆置量將增加3萬餘公噸，有待積極爭取外運焚化處理量及推動各項源頭減量措施，提高資源及廚餘回收率，並審慎評估籌建垃圾自主處理設施之可行性及對環境之影響，妥為與地方居民溝通，以利計畫順利進行；垃圾打包計畫得標廠商原配置設備未符契約規範，致未能按預定期程完成垃圾打包分選作業，核有執行進度落後之情事，有待督促廠商積極趕辦；109至112年度資源回收率均低於全國平均回收率，有待持續針對垃圾產出量大惟資源回收率未達50％之鄉鎮市加強垃圾破袋稽查頻率，以增進資源回收，減少一般垃圾產生量，促進環境資源永續發展利用。

### （六）加強辦理山坡地違規使用查報取締及水土保持災後復建工程，促進山坡地保育及確保人民生命財產安全，惟執行山坡地管理人力不足及辦理復建工程規劃設計未確實檢討災害成因，允宜研謀改善，以減輕巡查人員負擔及避免災害重複發生。

南投縣山坡地面積約39萬公頃，占全縣面積比率達95％，因近年極端氣候事件頻仍及人為開發壓力等因素影響，導致南投縣山坡地受到侵蝕，引發土石流、崩塌等災害，不僅危害居民生命財產安全，亦對生態環境造成嚴重破壞，該府為促進山坡地保育及合理運用，並保障人民生命財產安全，加強違規使用之查報取締工作，及積極辦理災後復建工程。惟該府於111至113年度辦理山坡地保育利用管理工作績效，經農業部考核結果，每年均列有通報案件及衛星影像變異點之查處時間過久等問題；復因該府執行山坡地管理之人力不足，平均每人須巡查之山坡地約3萬餘公頃，權責範圍面積遼闊，且人力巡查常因受到地形限制而無法到達勘查地點，現場勘查時亦容易造成視線死角，無法完整檢視土地全貌，查仁愛鄉公所已採用無人飛行載具（UAV）進行衛星變異點之查報作業等作法，有待研議推廣至其他公所或轄管機關導入無人飛行載具輔助辦理巡查工作，以有效提升查報效率及成果之準確度，並減輕巡查人員負擔。另南投縣111至113年間受風災、豪雨、地震影響，造成山坡地公共工程受損，危及民眾生命財產安全，該府提報災後復建工程申請行政院公共工程委員會審議核准補助915件，金額計29億8,293萬餘元，經以災害發生地點相距1公里內，而災害發生原因屬不同年度之條件分析，並調閱工程預算書審查情形，發現部分案件未確實要求設計公司辦理致災原因檢討，且亦未確實核對擋土、護岸設施之穩定性分析，導致災害重複發生，有待於工程規劃階段即妥慎檢討災害成因，因地制宜選擇適當工法辦理設計施工，以期復建工程可達預期效益，避免災害重複發生，衍生公帑不經濟支出。

### （七）為振興臺14線沿線觀光產業景氣，提升中潭旅遊軸線觀光景點能見度，辦理南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程及氦氣球採購，惟氦氣球自治規範及維護管理指引尚未公告與訂定，且仍未有大眾運輸系統到達園區，允宜加速完成法規訂定及大眾運輸系統改善，以維護民眾遊憩安全及吸引更多遊客造訪。

該府為振興臺14線沿線觀光產業景氣，提高中潭旅遊軸線觀光景點能見度，在評估周邊發展條件後，規劃於草屯九九峰打造全臺首座氦氣球觀光遊樂區，經於111年4月6日及13日先後發包辦理南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程及氦氣球採購申請作業，以進行園區建設；再依促進民間參與公共建設法OT模式於同年12月21日與民間機構簽訂投資契約，委託辦理營運。該園區規劃有園區入口內外廣場、主題餐廳、主題賣店、展場、氦氣球體驗服務中心、教育會館及咖啡會館等設施，其中園區主體與基礎工程已於114年3月13日完工，同年10月17日完成驗收，OT促參廠商並已進場進行裝修作業。另於氦氣球設施部分，該府已向法國廠商AEROPHILE集團採購型號Aero30NG之低空載人氦氣球觀光設施，將爭取115年春節期間開園試營運。惟該氦氣球安裝過程，該府於113年12月13日召開研商會議決議：依交通部來函（113年11月27日交航字第1135016977號），已陳明氦氣球引進，續由該府循程序訂定自治規範，民航局將協助完成球體檢驗與後續維護管理指引，請加速辦理氦氣球自治規範（草案）研擬事宜。截至114年10月底，該府雖已擬具「南投縣固定式氦氣球申請設置營運管理作業規則」（含業務主辦分工表）自治法規，惟仍未發布公告，且尚未完成維護管理指引訂定作業，有待加速辦理及早完成法規及指引之公告與訂定，以利相關單位辦理維護管理事宜有所遵循，維護民眾遊憩安全。另依該案營運移轉（OT）可行性評估報告書列載，於市場競爭力分析之交通面部分，園區基地位於交通便捷之草屯鎮，鄰近臺中市，有吸引中部地區主力客群的區位優勢，不論是國道6號或快速道路結合省道臺14線，都具有相當之便捷性，惟因仍未有大眾運輸系統到達，將不利於樂齡族或國外訪客。為滿足各類型旅客之移動需求，有待配合區域交通改善計畫，健全大眾運輸路網，以吸引更多遊客造訪旅遊。

### （八）為增裕縣庫收入，公開變賣廢棄物資，惟公務車輛於報廢車牌後以廢鐵估價標售，其變賣收入遠低於其他市縣採繳銷牌照不報廢方式之拍賣收益，允宜研謀參考，以提升財物經濟效益。

為增裕庫收，該府及所屬機關（單位）將已過耐用年限不再使用財物，於網站公開標售。依南投縣113年度總決算之歲入來源別決算總表，「財產收入－廢棄物資售價」決算數1,372萬餘元，經查係該府暨所屬機關（單位）變賣已報廢財產或廢棄物品等收入，其中公務車輛變賣方式採報廢後於網站公告變賣，標售價格以廢鐵標準估價。按雲林縣、臺北市、臺中市、基隆市及臺東縣變賣公務車輛係採辦理牌照繳銷但不報廢，仍可再領牌使用方式，或加入臺北市政府惜物網站上線標售，其車輛標售價格較該府以廢鐵方式處理為高，例如：南投縣政府消防局（下稱消防局）於114年9月3日公告「報廢財物及車輛一批」（標案案號149901），報廢財物除移動式發電機、幫浦及電視、冰箱、冷氣機等家電器具共計205件外，尚包含消防車、警備車、救護車等各式車輛40輛及機車26輛，於報廢註銷牌照後標售底價金額僅963,000元，決標金額1,665,700元，決標價為底價之1.73倍，惟查鄰近之雲林縣消防局採繳銷牌照但不報廢之拍賣方式，於114年4月21日僅公開拍賣車號546－SE之消防小型器材車1輛，估算底價金額為40萬元，拍賣金額高達1,866,000元，拍賣金額為底價之4.67倍，且其標售收入尚高於該府消防局報廢整批66輛公務汽（機）車之標售收益。鑑於該府及所屬警察局、環保局等經管公務汽（機）車尚有千餘輛，有待督導所屬參考上述市縣變賣公務車輛做法，以提升財物經濟效益。

四、重要審核意見

### （一）年度歲計賸餘數為近5年最高，且達成零負債目標，債務管理經中央考評優等，惟自主財源尚待提升，又應收未收行政罰鍰管理機制未臻周妥，歲出資本門保留金額仍鉅，允宜研謀改善，以提升施政效能。

114年度南投縣總預算執行結果，歲入決算審定數414億6,585萬餘元，歲出決算審定數364億9,749萬餘元，歲入歲出相抵賸餘49億6,835萬餘元，經償還債務30億1,895萬元，收支賸餘19億4,940萬餘元。近2年度（113及114年度）債務管理經財政部考評為優等，並達成零負債目標，財政健全穩健。經查總預算執行情形，核有下列事項：

表1　歲入自籌及非自籌財源情形

單位：新臺幣千元、％

| 項目 年度 | 歲入決算 審定數 | 自籌財源 |  | 非自籌財源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 110 | 29,695,312 | 5,053,089 | 17.02 | 24,642,222 | 82.98 |
| 111 | 33,052,153 | 5,531,816 | 16.74 | 27,520,336 | 83.26 |
| 112 | 33,769,773 | 5,227,408 | 15.48 | 28,542,364 | 84.52 |
| 113 | 41,849,309 | 5,161,202 | 12.33 | 36,767,007 | 87.86 |
| 114 | 41,465,856 | 4,631,535 | 11.17 | 36,834,320 | 88.83 |

資料來源：整理自110至114年度南投縣總決算審核報告。

1.年度歲計賸餘數為近5年最高，惟自籌財源比率尚待提升，部分機關應收行政罰鍰清理收繳作業未盡落實：（1）南投縣114年度總預算執行結果，歲入歲出相抵賸餘數為49億6,835萬餘元，為近5年度最高，且已悉數清償一年以上公共債務，達成零負債目標，惟114年度自籌財源占歲入決算數比率11.17％，為近5年最低（表1）；且114年度開源績效經財政部考核結果，執行成效未達標準者有2項，包括113年度自籌財源占歲入總額比率較112年度減少，又該府財力等級經行政院核定自115年起由第4級調升至第3級，各項中央補助計畫縣政府自籌款比率增加，有待妥善規劃財務調度，積極研擬多元財源籌措策略，提升財政自主性；（2）截至114年底止，南投縣罰金及罰鍰收入應收數6,309萬餘元，加計以前年度未結清數1億4,466萬餘元，合計2億775萬餘元，金額頗鉅，且部分機關經管應收行政罰鍰及債權憑證，未依規定辦理送達、財產查調、移送強制執行、取得債權憑證等作業；又未善加運用資訊管理系統及建置完善控管機制，致部分案件罹於行政執行時效，損及政府權益，亟待強化債權管理等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將積極辦理各項開源措施，透過產業園區等開發案帶動地方產業發展，並持續辦理公共設施用地解編業務，透過土地重劃加速都市地區發展增裕稅收等方式拓增自籌財源，另未來將賡續審慎評估各項重大施政計畫、公共建設及經常性支出之財源需求，並將各項開源措施納入年度開源計畫、預算籌編及重大計畫財務評估作業中滾動檢討，妥適規劃中長期財務運作及縣庫資金調度，強化財政風險控管，俾兼顧縣政推動與財政永續發展；（2）已函請各機關（單位）就應收罰鍰案件落實內部控制，積極移送強制執行，並善加利用系統登錄管理，以確保政府債權；另刻正修訂相關規定，明訂應辦理催繳取證期程、移送強制執行期限及獎勵措施等，以完備制度規章，供執行依據。

表2　歲出資本門應付保留數情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 預算數 | 決算審定數 | 審定實現數 |  | 審定應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 占預算數 比率 | 金額 | 占預算數 比率 |
| 110 | 6,851,350 | 6,205,912 | 3,651,621 | 53.30 | 2,554,291 | 37.28 |
| 111 | 7,814,905 | 6,737,279 | 3,962,295 | 50.70 | 2,774,984 | 35.51 |
| 112 | 5,922,282 | 5,446,773 | 3,147,570 | 53.15 | 2,299,203 | 38.82 |
| 113 | 13,090,928 | 11,691,837 | 5,516,444 | 42.14 | 6,175,393 | 47.17 |
| 114 | 10,224,174 | 9,376,766 | 4,493,621 | 43.95 | 4,883,145 | 47.76 |

資料來源：整理自110至114年度南投縣總決算審核報告。

2.歲出資本門保留金額較上年度下降，惟金額仍鉅且占預算數比率上升，又以前年度未結清數為近5年最高，亟待積極推動執行：（1）114年度歲出資本門應付保留數48億8,314萬餘元，已較113年度減少，惟占預算數比率47.76％為近5年度最高（表2），又該府列管5,000萬元以上公共建設計畫19件，截至114年底止，預算執行率為61.92％，執行率未達80％者計有13件，主要係工程多次流標、廠商未依進度請款，或計畫執行進度與預算編列期程未能相互配合等因素所致，有待評估將規模龐大且須跨越多個年度完成之公共工程或重大發展計畫，以繼續經費編列年度預算，並強化公共建設計畫進度控管，俾提升預算執行成效，發揮資源運用效益；（2）114年度以前年度歲出轉入數86億9,105萬餘元，實現數59億1,156萬餘元，占轉入數68.02％，較113年度增加11.74個百分點，惟未結清數達24億424萬餘元，占轉入數27.66％，未結清金額為近5年最高（表3），又保留4年以上者達1億5,892萬餘元，有待積極推動執行，以提升施政效能等情事，經函請檢討改善。據復：將持續督導各單位提報年度先期計畫時，應審酌實際執行量能，屬於中長程資本支出計畫者，應先評

表3　近5年度以前年度歲出轉入數執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 歲出轉入數 | 實現數 |  | 減免（註銷）數 |  | 未結清數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 110 | 5,048,896 | 2,819,514 | 55.84 | 336,934 | 6.67 | 1,892,447 | 37.48 |
| 111 | 4,802,706 | 2,738,188 | 57.01 | 331,622 | 6.90 | 1,732,895 | 36.08 |
| 112 | 4,921,976 | 2,742,123 | 55.71 | 285,301 | 5.80 | 1,894,551 | 38.49 |
| 113 | 4,620,924 | 2,600,853 | 56.28 | 277,661 | 6.01 | 1,742,410 | 37.71 |
| 114 | 8,691,054 | 5,911,564 | 68.02 | 375,241 | 4.32 | 2,404,248 | 27.66 |

資料來源：整理自110至114年度南投縣總決算審核報告。

估實際工期並匡列總經費，採一次發包分年編列預算方式辦理，另將於年度預算案成立後，即先行辦理發包作業，並於訂定契約時採分期付款及估驗計價方式辦理，以減少保留款項，並於年度進行中按實際工進滾動檢討，核實編列以後年度預算。

### （二）為推動各項縣政，持續開源措施並積極爭取中央補助款，一般性補助款經中央考核結果，部分面向成績進步並獲增補助款，惟間有開源計畫執行成果未如預期，允宜研謀改善。

表4　南投縣一般性補助款執行績效經中央考核結果

單位：分

| 項 目 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- |
| 社會福利 | 84 | 85 |
| 教育 | 93 | 95 |
| 基本設施 | 94 | 92 |
| 財政績效與年度預算編製及執行 | 85 | 86 |

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

該府為推動各項施政，並確保縣政永續，執行開源措施以增裕縣庫，並爭取中央補助款以減少財政負擔，114年度上級補助收入（一般性補助收入及計畫型補助收入）預算編列226億2,286萬餘元，執行結果，決算審定數220億3,294萬餘元，其中一般性補助款經行政院主計總處考核結果，四大面向均達80分以上，且「社會福利」、「教育」及「財政績效與年度預算編製及執行」等面向成績較113年度進步，獲增撥補助款8,099萬餘元。經查一般性補助款及開源措施執行情形，核有：1.「基本設施」面向因警察局與內政部警政署涉案車輛軌跡查詢系統整合比率及人行環境建設等計畫執行率偏低，致整體分數下降（表4），又「財政績效與年度預算編製及執行」面向，因土地增值稅鉅額欠稅案件及使用牌照稅等舊欠徵起率欠佳，113年度各機關單位動支第二預備金保留比率達5成，且較112年度增加12.83個百分點，致整體分數未如預期，有待研謀改善；2.為籌措縣政建設財源，推動各項開源措施，惟114年度開源績效經中央考核成績85.6分較113年度88分下降，又近3年度（111至113年度）已執行重點開源計畫及規劃中具創新或效益計畫，計有31項，惟截至115年4月底止，未達預計目標者有12項，包括部分委託經營之縣有風景區停車場尚未對外收費、埔里鎮福興溫泉農特產展售中心及遊客中心尚待標租、風景區遊客人次逐年下滑、名間鄉松柏嶺高空觀景平台計畫招商未果，有待檢討改善等情事，經函請檢討改善。據復：1.已召開會議檢討各面向成績退步之原因，提出改善作為，並將持續強化欠稅清理，於年度結束前，清查已核定尚未發生權責之案件，另以註銷並搭配其他預算執行彈性作法，降低動支第二預備金保留比率；2.已會同所屬機關單位共同研提歲入開源作為及檢討未如預期之開源計畫，如：落實實施停車場使用者付費；且已分析標租多次之縣有房地，並調整標租範圍、租金、期間，重新辦理標租作業或完成標租；將強化景點豐富度（如導覽體驗、文化結合及夜間活動延伸）與調整營運模式，及辦理招商檢討會議，調整招商文件後再進行公告招商，以提升計畫執行成效及年度考評績效。

### （三）為提升公共服務水準辦理促進民間參與公共建設，惟長照服務尚無導入民間參與興建方式，又未落實於促參資訊網登載履約資訊及間有投資廠商未依契約規定辦理，允宜研謀改善，以提升公共服務品質及營運績效。

圖1　南投縣九九峰氦氣球

資料來源：擷取自南投旅遊網網站資料。

政府公共建設採用民間參與模式，具有引進民間資金創意與效率，及紓解政府財政壓力等優點。該府自96年至114年止，依促進民間參與公共建設法辦理案件共8件，其中已簽訂契約6件中營運者4件，總投資規模合計20億5,943萬餘元，尚未營運2件；另招商中1件，終止契約1件。經查推動辦理情形，核有：1.近年重大公共建設多仰賴中央補助及自籌財源支應，促參案件僅有8案，件數偏低，且無採有償取得公共服務方式辦理之案件，鑑於縣內高齡人口比率偏高，長照服務需求迫切，有待評估導入民間參與興建營運之模式，以減輕政府財政負擔，並提升公共服務品質及營運效率	；2.部分案件未依規定於促參資訊網登錄廠商履約情形及營運績效評定結果等資訊，不利瞭解追蹤廠商履約及營運績效情形；3.	部分營運中案件（圖1）之投資廠商未依契約規定完成水質優養化改善、或自有資金比率低於契約規定，雖有提改善計畫，惟仍未達計畫目標、或投資廠商未依投資執行計畫書回饋計畫事項設置導覽解說牌、或聘用當地員工人數未達承諾比率等情事，經函請檢討改善。據復：1.將俟適當時機評估參採導入民間參與興建營運之模式，以減輕財政負擔；2.業已補登相關資訊，爾後將確實依規定於網站更新所需登錄資料。3.已督促投資廠商依水質改善計畫持續改善、研議健全財務體質以達自有資金改善計畫之時限、要求重新設置解說牌、實際進用員工已達到契約規定聘用比率，將持續督促投資廠商確依契約規定辦理。

### （四）為回應全球永續行動，積極推動南投縣永續發展目標計畫，並主動發表自願檢視報告，惟部分計畫指標擬訂未臻完善，或執行成果與目標值連結性尚有不足，允宜強化推動辦理。

圖2　2025南投縣自願檢視報告

資料來源：擷取自南投縣政府環境保護局網站資料。

該府為確立「觀光首都、宜居城市」發展願景，回應全球永續行動，致力將聯合國及我國永續發展目標與施政計畫之連結，透過系統性政策管理以推動各項永續計畫，於110年主動發表2021聯合國永續發展目標南投縣自願檢視報告，復於112與114年度再次提出2023及2025南投縣自願檢視報告（圖2）。經查永續發展計畫推動情形，核有：1.為加強環境保護、因應氣候變遷、保障社會公義、促進經濟發展，於全球及全國永續發展架構下，建設永續低碳觀光山城，並達環境、社會及經濟之永續發展，設置南投縣永續低碳及氣候變遷因應推動會及訂定設置要點，並為落實永續發展目標，訂定123項永續發展指標計畫，持續推動各項永續發展指標計畫及發表自願檢視報告，惟部分指標計畫未明訂2025及2030年度目標值，或部分列管指標計畫之目標值已提前達成或暫緩推動惟仍列於指標計畫，或執行成果與目標值連結性尚有不足；2.為展現南投縣落實聯合國永續發展目標具體成果，已發表中文版自願檢視報告，惟尚未提出英文版自願檢視報告等情事，經函請檢討改善。據復：1.已修正並補訂各年度量化目標以銜接2030年發展方向，並精進指標計畫，強化執行措施與績效指標之對應關係，後續亦將建立滾動檢討機制，持續提升計畫執行效益，落實永續發展目標；2.刻正辦理2025南投縣自願檢視報告之英文翻譯工作，且規劃編撰中英文版之2026南投縣自願檢視報告。

### （五）為強化資訊安全管理，建構資通作業環境及汰換軟硬體設備，惟資通安全防護間有未盡完善，允宜檢討改善，以提升資安防護量能。

圖3　VANS機制導入作業流程

資料來源：擷取自國家資通安全研究院網站資料。

該府為強化資訊安全管理，確保資料、系統、設備及網路安全，114年度於「施政計畫綜合業務」科目項下編列資訊規劃及管理等業務預算數3,328萬餘元，執行結果，決算數3,051萬餘元。經查資通安全治理情形，核有：1.該府資通安全責任等級為B級，為強化資訊安全，辦理核心資通系統滲透測試，依113年度網路應用程式滲透測試複測結果報告列載，部分系統經檢測仍存有安全弱點，須更新系統套件，惟尚未完成更新及修補；2.為強化資安防護能量，已導入資通安全弱點通報系統（Vulnerability Analysis and Notice System, VANS）（圖3），惟依115年3月資訊設備弱點清單分析結果，部分資訊資產存有弱點尚未處置；3.截至115年3月底止，已依法配置2名資通安全專職人員，均已取得資通安全相關證照及職能證書，惟其中1人持有之證書已逾效期等情事，經函請檢討改善。據復：1.已完成系統更新與改版，並修正弱點，以提升使用之安全性；2.已派送修補漏洞或移除或升級至安全版本；3.資安專職人員均已取得有效之相關證照及證書。

### （六）辦理2025年南投縣國慶焰火及相關活動，以提升觀光能見度及帶動產業發展，惟經費核銷進度延遲、採購程序與履約管理未臻周妥，交通疏運規劃仍有精進空間，允宜研謀改善，以發揮活動效益。

圖4　2025年南投縣國慶焰火

資料來源：擷取自南投縣政府網站資料。

該府為提升觀光能見度，爭取並獲114年國慶籌備委員會同意，於南投縣施放國慶焰火，期結合「2025南投世界茶葉博覽會」，打造以「朝品茶香．夜賞焰火」為主題之活動，展現地方特色，充分發揮觀光及經濟效益。國慶焰火活動總經費9,368萬餘元（包含中央補助1,131萬餘元、企業捐贈829萬餘元及動支第二預備金7,407萬餘元），吸引近30萬人次參觀（圖4）。經查相關作業執行情形，核有：1.距活動結束逾4個月，經費支用率僅56.48％，其中有6件採購均未支付，經費核銷進度延遲，影響廠商權益；2.未積極督促交通接駁車廠商及早提送行車執照與履約佐證文件，亦未確實審查確認廠商提供之車輛是否符合契約規範，履約管理未臻周妥；3.部分標案之保險未涵蓋前置作業期間，且保單理賠上限登載誤植，審查未臻嚴謹；4.機關間橫向協調機制未臻周妥，致部分性質相近工作由不同局處執行，作業流程尚有精進與整合空間；5.為因應活動期間大量旅客湧入產生之交通問題執行疏運計畫，惟活動結束會場周邊及鄰近聯外道路仍因人車過多造成交通壅塞，致調查滿意度低於其他面向，有待檢討精進交通接駁疏運服務及管制措施等情事，經函請檢討改善。據復：1.相關標案已陸續撥款或完成核銷，將檢討改進作為下次辦理大型活動之依據；2.交通接駁服務履約疏失爾後將列入日後辦理是類接駁活動參據；3.廠商已補正團體意外險證明並依法增保雇主意外責任險、修正理賠上限，爾後將加強督導廠商保險作業之執行；4.未來撰擬需求說明書時將明確釐清分工與規劃需求，以杜絕業務重疊，避免虛耗行政資源；5.已將相關交通管制與接駁疏導經驗列入爾後大型活動改進之參考。

### （七）為照顧學生健康，減輕家庭負擔，推動公立國民中小學免費午餐政策及寒暑假貧困學生午餐費補助實施計畫，惟實施方式、食材溯源及廚工健檢規範等間有未臻完善，允宜研謀改善。

| 表5 113學年寒暑假貧困學生午餐供應方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：校、％ |  |  |  |  |
| 項目 供餐方式 | 寒假 |  | 暑假 |  |
|  | 校數 | 占比 | 校數 | 占比 |
| 合 計 | 147 | 100.00 | 153 | 100.00 |
| 學校購買物資 | 117 | 79.59 | 123 | 80.39 |
| 學校廚房供餐 | 11 | 7.48 | 13 | 8.50 |
| 自助餐及超商供應 | 6 | 4.08 | 5 | 3.27 |
| 其他 | 13 | 8.84 | 12 | 7.84 |
| 註：1.113學年寒假114年1月21日至同年2月10日；暑假114年7月1日至同年8月29日。 2.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。 |  |  |  |  |

| 臺灣永續發展目標核心目標1及4「強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務；確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」該府為照顧學生健康，減輕家庭負擔，自98年2月1日起實施全縣公立國民中小學免費午餐政策，並自101年起辦理寒暑假貧困學生午餐費補助實施計畫。114年度於南投縣地方教育發展基金「體育及衛生教育計畫－體育及衛生教育」科目項下編列預算3億1,697萬餘元，補助所屬高中及國民中小學學生等午餐經費及寒暑假期間4類貧困學生午餐經費。經查計畫執行情形，核有：1.該府113學年所屬學校計有170所（含分校），申請於寒假及暑假辦理貧困學生午餐補助計畫者，分別計有147校及153校（表5），其中以採行購買物資發放予學生之供餐方式占最大宗，分別計有117校及123校，占辦理學校總數79.59％及80.39％，惟間有學校未於暑假前發放物資，或須耗費人力逐一查對核銷，行政作業費時；又所屬學校周邊500公尺有超商者計有82所學校，占48.24％，有待滾動檢討供餐實施方式，參考其他市縣作法，衡酌資源，研議推行數位兌餐，提供學生多元選擇，並有效掌握學生領餐狀況，以達照顧弱勢學生之美意；2.配合中央學校午餐使用三章一Q政策，推動學校午餐使用國產可溯源食材，據農業部校園食材標章統計資料，近3年度（112至114年度），南投縣校園午餐食材標章（示）使用率分別為97.64％、98.15％、98.47％（表6），呈逐年增加趨勢，惟略低於全國平均使用率98.36％、 表6 南投縣校園午餐食材標章（示）使用率情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |
| 年度 地區 | 112 | 113 | 114 |
| 全國 | 98.36 | 98.73 | 98.99 |
| 南投縣 | 97.64 | 98.15 | 98.47 |
| 資料來源：整理自農業部田邊好幫手網站資料。 |  |  |  |

98.73％、98.99％；3.為加強學校午餐之輔導與管理，訂定南投縣中小學校午餐工作應行注意事項，其中有關廚工人員健康檢查辦理期限之規定為每學年開學前1個月，與教育部規定應於每學年開學前2週辦理未臻相符等情事，經函請檢討改善。據復：1.已函請所屬學校務必於寒暑假開始前將物資發予學生；並將視資源，適時評估推動數位兌餐之可行性；2.已邀請各午餐供應商、學校營養師及專案經理人等召開會議研商改善策略，並函請學校配合辦理加強使用有機、產銷履歷及臺灣優良農產品；3.已依教育部規定於115年4月修正廚工健檢辦理期限為每學年開學前2週內。

### （八）為提供民眾平價及優質運動環境，規劃於南投市及草屯鎮興建運動館，惟計畫執行進度落後，允宜加速計畫推動期程。

該府為提供民眾優質的運動場所，完善運動場館設施，自111年起陸續規劃興建南投市與草屯鎮樂活運動館，於113年2月向教育部體育署（114年9月9日改制為運動部）申請「優化全民運動與賽會環境計畫」補助經費分別為1億元及5,000萬元（預計興建總經費分別為5億元及4億元）。經查計畫執行情形，核有：1.依南投市與草屯鎮樂活運動館可行性評估報告及該府向中央申請補助興建工程計畫書列載，南投市樂活運動館建議工程期程3年，草屯鎮樂活運動館施工階段工期750天，分別預計於114年9月及3月完成基本設計作業，116年6月及12月完工驗收，惟迄至114年底止，尚未完成基本設計書審查作業；2.積極向運動部申請中央補助款辦理草屯鎮樂活運動館興建計畫，惟迄至114年底止，尚未依補助規定及補助機關審查意見完成用地之水土保持計畫等情事，經函請檢討改善。據復：1.已完成南投市樂活運動

圖5　南投市樂活運動館外觀示意

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

館（圖5）及草屯鎮樂活運動館統包工程基本設計報告書審查會議，將持續強化期程控管機制，督導統包單位加速完成規劃設計等前置作業；2.已修正水土保持計畫期程，並函報運動部，將持續積極辦理相關程序，以加速計畫推動。

### （九）為營造校園安全環境，提供師生健康、安全及舒適之學習環境，辦理仁愛鄉合作國民小學老舊校舍興建工程計畫，惟工程履約管理及施工間有欠周，允宜檢討改進，以提升校園工程品質。

圖6　合作國民小學老舊校舍整建工程示意

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

該府為營造校園安全環境，提供師生健康、安全及舒適之學習環境，於103年間研提「南投縣仁愛鄉合作國民小學老舊校舍興建工程計畫」，經教育部於104年1月15日核定納入行政院一般性教育補助款指定項目，計畫經費4,290萬元，嗣因工程招標不順等因素多次追加經費，增加計畫經費至1億1,520萬餘元，規劃新建地上3層之校舍建築物，總樓地板面積1,750平方公尺，包括17間教室、3間廁所及6座樓梯（圖6）。合作國民小學老舊校舍整建工程及水土保持工程於112年12月12日決標，決標金額為1億288萬元，工程於113年5月1日開工，截至114年底止仍於施工中，計畫執行已逾11年。經查工程執行情形，核有：1.整建工程委託規劃設計廠商逾期違約金未隨同契約價金增加重新核計，致短計違約金；2.施工廠商指派之工地主任同時兼任其他工地職務，違反契約應專駐於工地之規定	；3.施工廠商清運營建剩餘土石方之部分車輛有超載行為	；4.整建工程部分樓層施工架未加設防護網、部分施工圍籬未依契約圖說施設、洗車台堆置雜物且長雜草影響使用等情事，經函請檢討改善。據復：1.已重新核計逾期違約金，將於委託技術服務費尾款扣抵；2.已查明廠商工地主任兼任其他工地職務之天數，並依契約規定處以廠商懲罰性違約金；3.已依契約規定就廠商履約管理不善予以扣點，爾後加強督導廠商注意辦理；4.已督促廠商設置防護網、將於變更設計時追減未施設之施工圍籬數量、已將洗車台空間恢復使用功能。

### （十）為因應教師短缺問題，聘用代理教師，惟偏遠地區學校代理教師擔任導師及未具合格教師證之比率仍高，或間有學校校長職缺尚未補實，又國中教育會考成績及參與雙語教學校數尚待提升，允宜檢討改善。

表7　南投縣國民中小學未具有合格教師證人數及比率

單位：人、％

| 學年度 | 偏遠國民中小學 |  |  | 非偏遠國民中小學 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教 師人數 （A） | 未具合格 教師證人數 （B） | 比率 （B/A×100） | 代理教 師人數 （C） | 未具合格 教師證人數 （D） | 比率 （D/C×100） |
| 112 | 500 | 329 | 65.80 | 487 | 264 | 54.21 |
| 113 | 509 | 348 | 68.37 | 493 | 296 | 60.04 |
| 114 | 517 | 375 | 72.53 | 500 | 311 | 62.20 |

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

臺灣永續發展目標核心目標4「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」，其中具體目標4.b揭示：「為提升教育品質，應維持教學現場進用合格師資人數。」南投縣114學年度公立高級中等以下學校計170所（含分校），其中偏遠地區學校計104所。該府為提升縣內學生學習成績，辦理113學年度部分領域課程雙語教學實施計畫，獲教育部國民及學前教育署核定補助總經費964萬餘元。有關偏遠地區學校代理教師未具教師證高於非偏遠地區與國中會考成績及雙語課程推動情形未臻完善，前經本室函請檢討改善，據復將研謀改善，案經追蹤結果，仍核有：1.	為因應教師短缺問題，聘用代理教師，惟近3學年度（112至114學年度）偏遠地區學校代理教師分別為500人、509人及517人，其中擔任導師（含兼導師及行政）人數別為209人、220人及218人，比率均逾4成，又偏遠地區國民中小學代理教師未具合格教師證人數分別為329人、348人及375人，占該地區代理教師人數之比率由112學年度65.80％上升至72.53％（表7），有待研謀改善；2.113及114年度辦理校長甄選及儲訓作業，惟114學年度尚有15所學校由校內主任代理校長，其中13所為偏遠地區學校，有待檢討改善；3.114年度國中教育會考各科待加強比率高於全國平均待加強比率6.98至13.60個百分點（表8），間有偏鄉學校部分科目待加強比率逾8成，有待研謀改善；4.113學年度推動部分領域課程雙語教學實施計畫之學

表8　南投縣112至114年度國中教育會考各科待加強比率情形

單位：％

| 年度 | 112 |  | 113 |  | 114 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地區 科目 | 南投縣 | 全國 | 南投縣 | 全國 | 南投縣 | 全國 |
| 國文科 | 18.16 | 12.71 | 17.72 | 13.04 | 19.16 | 12.18 |
| 英語科 | 40.34 | 29.06 | 39.72 | 29.12 | 41.72 | 28.12 |
| 數學科 | 36.61 | 25.93 | 35.25 | 26.71 | 37.38 | 26.44 |
| 社會科 | 17.95 | 12.54 | 17.97 | 12.29 | 20.01 | 12.37 |
| 自然科 | 29.53 | 20.97 | 28.42 | 21.01 | 29.61 | 19.76 |

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

校計有13所，占所屬學校170所未及1成，其中偏遠地區學校係3所，有待探究癥結原因，並研謀改善；5.依南投縣縣立國民中小學學校變更或停辦辦法第3條規定，國民中學全校班級數未達3班、縣立國民小學全校班級數未達6班或全校人數20人以下之學校，列入每年學校合併或停辦專案評估。受到少子女化衝擊，該府建立國民中小學合併或停辦專案評估機制，並於113學年度停辦3所學校，截至115年4月底止，距前次全面辦理小校評估作業已逾1年，尚未召開評估會議，有待檢討改善，並妥為規劃已停辦校園活化用途等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於115年度增開國民小學教師甄試缺額113名，及向各大專師資培育院校提報公費生至偏鄉學校服務計畫，並與國立臺中教育大學合作開辦偏遠地區學士後教育學分南投專班等，以協助代理教師取得教師證，並提升專業能力；2.114及115年度共計招考33位候用校長，將賡續辦理遴選校長派任補實，並培養及延攬具行政及課程領導才能之學校主任報考，以確保學校校務運作及辦學效能；3.將持續推動學習扶助及弱勢學生支持系統，辦理國中教育會考學力精進計畫，建立學力檢測與追蹤輔導機制等，以提升學生學習成效及縮短城鄉學力落差距；4.已鼓勵各校創造雙語生活化多元學習校園，引進外籍英語教學人員師資並媒合偏遠地區學校等，以落實2030雙語政策目標；5.已規劃於115年度下半年辦理小校轉型前置評估作業，並將持續評估停辦學校活化或處置方式，以發揮公產永續價值。

### （十一）為提供民眾多元學習機會與推展終身學習開辦社區大學，經教育部評定優等獎並增撥獎勵金，惟開設課程類別集中，未臻多元，且部分校區設有招生年齡限制，允宜研謀改善。

臺灣永續發展目標核心目標4「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」，其中具體目標4.6揭示：「建立社區大學等多元終身學習管道，提供成人多元學習機會，持續提供民眾及多元族群的教育服務，促進成人終身學習參與能力。」該府為推展縣民學習相關技能及生活知能，將轄內分3大區分別於漳興國小、前山國小、大成國中開辦貓羅溪、濁水溪、水沙連等社區大學。114年度賡續獲教育部核定補助社區大學計畫經費420萬餘元，又教育部審查該府辦理社區大學業務經評定為優等獎，獲核發獎勵經費587萬餘元。經查計畫執行情形，核有：1.依南投縣社區大學課程規劃及開班辦法第6條規定，學術、社團及生活藝能課程之開設應均衡規劃。經分析3個社區大學113至115年度春季班之課程，共計開設992門課程，修課人次19,997人次，惟生活藝能類別之課程及修課人次占比7至8成（表9），課程開設類別集中，未臻多元，有待均衡規劃學術、社團及生活藝能課程；2.為推展終身學習開辦社區大學業務，惟濁水溪、水沙連社區大學校區仍設有招生年齡限制，與全齡教育願景與中央政策意旨未盡相符；3.於社區大學聯合資訊網公開課程與法規資訊，惟網站法規提供過期資料，未適時更新，又部分行政規則引據之母法業已更名，且存有新舊法規併行情事，法制作業未臻周妥等情事，經函請檢討改善。據復：1.已發布社區大學課程規劃及開班辦法確立轉型法源，並辦理工作坊凝聚共識，規劃於2年內完成社區服務、學習社群等公共議題發展；2.社區大學之組織章程及招生簡章已落實無年齡限制；3.已全面盤點並將最新法規更新至資訊網與查詢系統，另將廢止無存續必要之法

表9　113至115年度春季班開課情形

單位：門、人次、％

| 社區大學 | 總開設 |  | 生活藝能類 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 課程數 （A） | 修課人次 （B） | 課程數 （C） | 占比 （C/A×100） | 修課人次（D） | 占比 （D/B×100） |
| 合計 | 992 | 19,997 | 824 | 83.06 | 16,371 | 81.87 |
| 貓羅溪 | 343 | 7,491 | 301 | 87.76 | 6,298 | 84.07 |
| 濁水溪 | 393 | 7,032 | 297 | 75.57 | 5,195 | 73.88 |
| 水沙連 | 256 | 5,474 | 226 | 88.28 | 4,878 | 89.11 |

資料來源：整理自貓羅溪、濁水溪、水沙連社區大學提供資料。

規，並同步修正相關法源引據以完備法制基礎。

### （十二）為推廣游泳運動設置縣立三和游泳池，並推動學生游泳課程，惟部分學校未落實辦理游泳課程，又游泳池營運績效未如預期，設施管理間有未周妥，允宜研謀改善。

該府為推動游泳運動，興建南投縣立三和游泳池，並於93年啟用，採自行營運方式辦理，114年度於南投縣地方教育發展基金「體育及衛生教育計畫」與「建築及設備計畫」項下分別編列預算1,765萬餘元及271萬元，辦理縣立游泳池營運、設備維護及更新等各項業務。復為培養學生游泳能力，近3年度（112至114年度，下同）獲教育部補助2,981萬餘元，辦理學生游泳課程及體驗活動。經查推動游泳課程及縣立游泳池經營管理情形，核有：1.整合教學資源，教授游泳課程或安排校外游泳教學，近3年度獲教育部補助辦理游泳課程學校數分別為139所、140所及142所，校數逐年增加，惟114年度尚有23所學校未辦理游泳教學課程，占全縣國民中小學校數約1成，其中學生數500人以上者有7所，且部分學校鄰近縣立游泳池，有待檢討積極推動；2.為推廣游泳運動，設置縣立三和游泳池，惟游泳池啟用迄今已逾20年，部分設施老舊需汰換更新，近3年度游泳池營運入不敷出（表10）；3.於游泳池停車場建立車輛進出感

表10　三和游泳池營運收支情形

單位：新臺幣元

| 年度 | 營運收入 | 營運費用 | 短絀數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112 | 7,902,460 | 8,675,323 | - 772,863 |
| 113 | 4,965,420 | 11,440,962 | - 6,475,542 |
| 114 | 7,680,550 | 11,963,703 | - 4,283,153 |

註：1.游泳池113年因辦理整建工程，自113年1月15日休館至同年3月31日。

2.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

應柵欄，惟尚無相關管制措施，迭經反映遭外來車輛停滿，無停車位可供停放；4.游泳池救生員迭經離職，值勤人員未達應配置人數；5.游泳池部分監視攝影鏡頭故障，間有泳區磁磚損壞情形等情事，經函請檢討改善。據復：1.已就課程管理、強化場地調度優化、風險管控等3個面向確實檢討，並規劃相關措施，以協助學校推動游泳課程；2.已完成南投市樂活運動館暨縣立三和游泳池增建、改建、修建營運移轉（ROT）案之簽約，待南投市樂活運動館完工後，將同步委外經營，期透過專業管理、設備改善投資及課程多元化，以提升整體營運績效；3.業研擬「南投縣立三和游泳池地下停車場收費及管理規則（草案）」，待法規程序完備及停車場感應柵欄與相關設備及系統測試確效後，將啟動收費與控管機制；4.已於114年11月增聘1名救生員，將持續強化職缺宣傳及招聘事宜，以提升救生人力配置；5.已完成監視系統檢修及游泳池磁磚整修工程。

### （十三）為滿足青年族群居住需求，增加社會住宅租屋量能，規劃興建青年住宅，惟未確實檢核施工界址與鄰房衝突並及早處理，又設計、履約管理間有欠周及驗收作業時程冗長，影響施政效能，允宜研謀改善。

該府為滿足青年族群居住需求，增加社會住宅租屋量能，規劃興建地下1層、地上7層鋼筋混凝土建築之青年住宅第一、二期。第一期工程，總樓地板面積6,699.74平方公尺，戶數45戶，總經費2億6,743萬元，工程已於113年5月3日完工；第二期工程，總樓地板面積7,674.61平方公尺，戶數55戶，總經費4億5,226萬元，工程於113年4月16日決標，決標金額4億1,820萬元，履約期限750日曆天。經查工程執行情形，核有：1.辦理第一期工程驗收作業時程冗長，截至114年11月止已耗時1年6個月仍未完成工程驗收作業，行政效率不彰，影響政府

第一期工程落成暨第二期工程動土

（圖片來源：南投縣政府提供）

施政效能及購屋民眾交屋時程與權益；2.第二期工程招標前未確實檢核鄰房地上物與施工界址衝突情形並及早因應妥為處理，即辦理工程發包作業，致工程開工隨即停工，延誤計畫執行期程；3.設計監造單位對於第二期工程之部分工項材料設備規格指定採用正字標記產品，易衍生設備規格限制競爭情事；4.鋼筋綁紮、混凝土澆置施工、保護層厚度及安全護欄設置等項目施作未符契約圖說規定；5.第二期工程預計完工及銷售入住時程已較原規劃進度延遲，亟待施工廠商積極趲趕施工進度等情事，經函請檢討改善。據復：1.將提升工程驗收相關行政作業時程，並督促施工廠商依限完成改善，以維護購屋民眾交屋入住權益；2.嗣後將依行政院公共工程委員會「公共工程開工要件注意事項」規定確實辦理檢核，並於設計階段即詳實調查基地現況及鄰房地上物使用情形，以避免因前置作業未盡周延致影響工程進度；3.加強督促設計監造單位避免對於材料設備規範有不當限制，以建立公平採購環境；4.施作未符契約圖說規定部分，已請施工廠商及設計監造單位進行改善，並追究其疏失責任；5.將督促施工廠商提交趕工計畫，並要求設計監造單位加強進度控管，俾利工程儘早完工。

### （十四）為維護不動產交易安全，持續辦理實價登錄案件查核，惟部分不動產交易案件查無實價登錄資訊，又預售屋買賣定型化契約預檢服務申請系統使用率偏低，允宜檢討改善。

該府為提升不動產交易服務品質及保護消費者權益，維護不動產交易安全，除由所屬地政事務所辦理不動產交易案件實價登錄外，並持續辦理預售屋及成屋買賣定型化契約書業務檢查。又為避免不實資訊影響不動產交易市場，各地政事務所近3年度（112年至114年9月底）辦理實價登錄查核件數分別計有1,241件、1,726件及1,160件，包含買賣、租賃及預售屋等3類案件（表11）。經查業務執行情形，核有：1.部分房屋買賣案件已辦理不動產移轉登記及契稅申報，惟查無實價登錄資訊；2.持續辦理不動產案件實際資訊之查核，惟近3年度間有申報案件於同1年度同一類別有重複辦理查核情形；3.部分已備查之預售屋建案資訊及定型化契約，未上傳至

表11　近3年度實價登錄件數與查核

單位：件、％

| 年度 類型 | 112 |  |  | 113 |  |  | 114年截至9月底 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 登錄 件數 | 查核 件數 | 查核 比率 | 登錄 件數 | 查核 件數 | 查核 比率 | 登錄 件數 | 查核 件數 | 查核 比率 |
| 合計 | 6,969 | 1,241 | 17.81 | 8,486 | 1,726 | 20.34 | 5,131 | 1,160 | 22.61 |
| 買賣 | 6,025 | 798 | 13.24 | 6,800 | 988 | 14.53 | 4,165 | 618 | 14.84 |
| 租賃 | 141 | 97 | 68.79 | 557 | 261 | 46.86 | 576 | 361 | 62.67 |
| 預售屋 | 803 | 346 | 43.08 | 1,129 | 477 | 42.25 | 390 | 181 | 46.41 |

資料來源：整理自南投縣政府提供資料及內政部不動產交易實價查詢服務網資料（查詢日期：114年10月28日）。

內政部不動產交易實價查詢服務網，不利民眾查詢；4.為提供智慧地政便民服務，於114年4月啟用預售屋買賣定型化契約預檢服務申請系統，惟114年度5至9月間，受理預售屋定型化契約13件備查案件中，僅有1件申請使用該系統等情事，經函請檢討改善。據復：1.已辦理登錄作業，爾後將請轄區地政事務所與稅務局合作建立輔導機制，避免漏辦移轉登記及申報實價登錄；2.將加強宣導轄區地政事務所應多元選案辦理查核，並於報送前利用軟體檢核機制，避免重複辦理或重複報送情事；3.已完成上傳作業；4.已利用不動產服務業聯繫座談會等管道向業者宣導，並於縣政府網站提供連結至預檢系統，以增加可見度。

### （十五）為扶植地方特色產業發展，推動設置產業園區，惟部分購地廠商興建及營運進度未如預期，又園區服務中心管理作業間有未臻完善，允宜研謀改善。

表12　截至114年底旺來及埔里產業園區購地廠商興工開發情形

單位：家

| 產業園區名稱 | 購地廠商 家數 | 已興建或 興建中 | 尚未興建 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 15 | 12 | 3 |
| 南投旺來產業園區 | 10 | 9 | 1 |
| 埔里地方特色產業微型園區 | 5 | 3 | 2 |

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

該府為扶植地方特色產業發展，依據產業創新條例第33條、第37條第1項規定，於106至112年間完成3個產業園區公告設置，其中南投旺來產業園區（下稱旺來園區）及埔里地方特色產業微型園區（下稱埔里園區）已完成開發及招商，草屯手工藝產業園區尚有部分土地招商中。經查產業園區開發、租售及管理情形，核有：1.埔里園區及旺來園區產業用地已於109至111年間與購地廠商完成點交作業，惟部分購地廠商未於土地產權移轉登記後3年內依法完成建築及營運或申請展延（表12）；2.埔里園區及旺來園區已成立產業園區服務中心並提供公共設施服務，惟公共設施使用管理規章、收費標準等辦法尚未完成法制作業或尚在研訂中；又該2園區服務中心及公共設施工程已於110至111年完工，並於111至112年間完成點交作業，惟迄至114年11月尚未完成所有權登記或財產登帳作業；3.草屯手工藝園區整體工程進度及土地出售已達9成，惟尚有2筆產業用地未出售等情事，經函請檢討改善。據復：1.將積極輔導購地廠商於期限內完成土地使用；2.預計115年完成法制作業，並依規辦理相關事宜，另埔里園區服務中心已完成建物所有權登記作業，後續將依規辦理該2園區財產登記列帳管理等相關事宜；3.將持續積極辦理草屯手工藝園區招商作業。

### （十六）為維護民眾居住及公共安全，辦理建築物公共安全相關檢查業務，惟部分集合住宅尚未辦理公安申報、又昇降設備及機械停車設備使用管理督導作業未臻落實，允宜研謀改善。

圖7　6樓以上集合住宅公安申報宣導

資料來源：擷取自內政部Facebook網站資料。

臺灣永續發展目標核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，其中具體目標11.1揭示：「確保所有的人都可享有適當、安全及可負擔的住宅及基本生活所需的服務，並改善弱勢棲所。」該府為維護公共安全，114年度於「建管行政－使用管理業務」科目項下編列預算數668萬餘元，辦理供公眾使用建築營業場所稽查、公共安全申報審查抽複查與建築昇降設備及機械停車設備抽（複）查等建築物使用管理業務。經查執行情形，核有：1.為維護民眾居住及建物安全管理，內政部自112年起，將8樓以上未達16樓之集合住宅正式納入公共安全檢查申報範圍，並自114年起擴大納入6至7樓之集合住宅（圖7）。該府列管轄內6至7樓集合住宅應於114年度辦理公共安全申報者計有45處，惟迄至114年10月底止，尚未辦理申報者計有13處，有待輔導申報義務人儘速辦理公共安全檢查申報；又該府列管6層樓以上集合住宅處數與消防局列管資料間有未合，有待強化跨機關之橫向聯繫，查明釐正列管資料；2.持續辦理建築物公共安全相關檢查業務，惟尚未依建築法訂定建築物室內裝修、昇降設備及機械停車設備違反建築法之統一裁罰基準，又未落實辦理昇降梯與機械停車設備檢查，致內政部考核該府113及114年度辦理建築物公共安全相關督導業務，成績欠佳；3.部分列管之昇降設備及機械停車設備使用許可證已屆使用期限，有待查明實際使用現況，並輔導管理人落實管理維護；4.持續辦理轄內列管之公共建築無障礙改善計畫，並於114年5月召開會議決議未來3年度（115至117年度）分期改善計畫，惟迄至114年底止，尚未依既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則之規定辦理公告事宜等情事，經函請檢討改善。據復：1.業已清查列管應辦理建築物公共安全檢查申報場所，並於115年1月函文通知申報義務人限期申報；2.將研議訂定裁罰基準，並已委託專業機構執行檢查作業；3.刻正查明釐正昇降設備及機械停車設備使用許可證列管資料，將輔導管理人依規定辦理檢查及維護事宜；4.已於115年4月辦理115至117年度分期改善計畫公告事宜。

### （十七）為降低豪大雨發生水患之機率，執行轄內區域排水及各級排水路整體精進計畫，惟多數區域排水尚未完成治理規劃報告，搶修搶險工程前置及驗收作業延遲，允宜研謀改善，以發揮區域排水治理成效。

該府為強化區域排水設施及各級排水路之改善及維護，減少豪大雨時發生水患之機率，113及114年度編列1億2,310萬餘元執行轄內區域排水及各級排水路整體精進計畫，並不定期辦理相關搶通（險）、搶修及清理維護工程。截至114年度止，南投縣管區域排水數量158條，以草屯鎮37條為最多，南投市29條居次（圖8），完成治理規劃報告68條。經查執行情形，核有：1.為因應近年氣候變遷及降雨強度集中造成水患頻仍，辦理區域排水治理規劃報告與區域排水及各級排水路清理維護工程，惟仍有南投縣三塊厝等90條區域排水尚未完成治理規劃報告，又已完成規劃報告中，計有53條距今已逾15年，恐未能因應極端氣候強降雨之治理需求，亟待研謀改善，以降低水患威脅；2.辦理區域排水災害搶修搶險開口契約工程，部分工程於緊急事故發生日至施工廠商開工日逾20日，未符緊急工程之急迫需求，另部分工程完工後延遲辦理驗收，有待提升採購效率；3.部分河道於完成清淤除草及整理後，未將修築之施工便道清除而仍留置於河道，限縮河道通洪斷面面積，有妨礙水流之虞等情事，經函請檢討改善。據復：1.已陸續針對縣內區域排水系統辦理治理規劃，另在整體治理規劃完成前，為因應汛期洪患，持續加強辦理區域排水及各級排水路之急要河段清疏、河道整理及結構物維護等工程；2.將縮短收到通報後勘查時間及按時完成驗收程序；3.已請施工廠商針對各河道排水情形，將施工便道清除回復原狀，以避免造成妨礙水流之情形。

### （十八）辦理旗艦競爭型139乙線暨150線風景觀光軸線道路改善工程，以提升道路品質，惟工程預算編列及履約管理未盡周妥，亟待研謀改善。

圖9　計畫道路位置

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

該府為提升縣道139乙線及150線道路品質，營造優質觀光環境，研提「旗艦競爭型139乙線3K+200～8K+955暨150線34K+914～42K+840風景觀光軸線道路改善工程」計畫（圖9），經交通部公路總局（112年9月15日更名為交通部公路局）於110年11月12日同意納入前瞻基礎建設計畫「提升道路品質計畫（公路系統）（106～114年）」辦理，總經費1億6,500萬元，由中央補助1億3,860萬元，該府自籌2,640萬元，計畫期程自110至114年，計畫內容辦理道路品質（包含路面、管線孔蓋下地、人行道、標線、標誌等）、景觀、照明及排水等項目改善，工程於112年9月5日決標，決標金額7,730萬元，履約期限360日曆天，於112年9月24日開工，114年1月10日完工，同年3月31日驗收合格，工程結算9,914萬餘元。經查工程執行情形，核有：1.工程廢方處理、彩色標線等項目及內容編列欠覈實，致結算溢列計價；2.施工廠商未依規定期限及項目辦理自行車指示標線材料送審，仍予審查合格同意使用；3.號誌及照明工程未考量電力電纜地下化等因素，致原設計數量不足及項目漏列，惟未確實檢討設計廠商疏失責任；4.護欄、指示標線、棧道地板及AC路面鋪設等項目施作情形未符契約圖說規定；5.工程設計階段未就瀝青混凝土刨除料妥善規劃使用方式，仍沿用已廢止規定編列折價要求廠商回購，未善盡機關處理責任等情事，經函請檢討改善。據復：1.施工廠商已繳回運距及標線價差，另已依契約規定扣罰設計監造單位違約金；2.已就材料未附相關試驗報告及原設計規範不當規定送審期限部分，依契約規定扣罰設計監造單位及施工廠商違約金；3.因設計單位事前未考量電力電纜地下化之設計疏失，已依契約規定扣罰設計監造單位違約金；4.施工廠商已依契約圖說規定完成缺失改善，另扣罰設計監造單位及施工廠商違約金；5.後續辦理相關工程案件已依行政院公共工程委員會規定辦理，未再採行廠商回購方式處理刨除料。

### （十九）為強化災害預警能力，達到智慧防汛目標，設置雨水下水道及區域排水等水情監控系統，惟部分水位站布建及設備維運未臻完善，災害情資網介接水位站監測資訊未即時更新，允宜研謀改善，以提升防汛治理調適韌性。

| 表13 水情監測設備布建情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：站 |  |  |  |
| 項目 鄉鎮市 | 雨水下水道 水位站 | 區域排水 水位及影像 監測站 | 淹水感測站 |
| 合計 | 70 | 25 | 1 |
| 南投市 | 16 | 8 | 1 |
| 埔里鎮 | 13 | 4 | － |
| 草屯鎮 | 15 | 5 | － |
| 竹山鎮 | 6 | 1 | － |
| 集集鎮 | 5 | 2 | － |
| 名間鄉 | 5 | 2 | － |
| 魚池鄉 | － | 2 | － |
| 國姓鄉 | 5 | 1 | － |
| 水里鄉 | 5 | － | － |
| 註：1.資料統計至115年3月底止。 2.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。 |  |  |  |

臺灣永續發展目標核心目標13「完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，其中具體目標13.1揭示：「增進氣候變遷調適能力、強化韌性並降低脆弱度。」該府於112年3月接受內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署）委託辦理南投縣雨水下水道即時水情監測系統計畫，委辦經費3,400萬元，代辦期間自112年1月1日至115年12月31日，於轄內易淹水地區或匯入下游排水出口等處建置雨水下水道水位感測器（下稱水位站）70站（表13）。又為提升面對極端氣候的調適韌性，強化災害預警能力，於轄內區域排水設置水位警戒及影像監測站25站、路面淹水感測站1站。經查水位站布建及維運情形，核有：1.於南投市等8個鄉鎮市之雨水下水道人口蓋下方布建70個水位站，並委託廠商進行水位監測，惟其中6處水位站於降雨期間水位幅度變化不明顯，且歷年未曾發生淹水情形，經廠商建議移站調整及配置於貓羅溪沿線之區域排水口位置，惟逾4個月尚在簽辦中，汛期將屆，有待積極辦理；2.為強化災害防救，導入智慧科技，設置災害情資網、水情監測系統、雨水下水道水位即時水情監測系統等平台，並介接不同平台水位監測等資訊，以利快速掌握災害防救資訊，惟災害情資網介接雨水下水道水位即時監測資訊未同步更新，有待整合各平台資訊，確保網站公開資訊即時性與一致性，提升決策效率與協同應對能力；3.委託契約規定，水位站監測每月平均妥善率應達95％，惟有部分水位站因道路施工人孔蓋被瀝青混凝土覆蓋，致下方水位站妥善率未達95％，間有低於50％或無資料，有待強化道路施工通報機制及系統監測之穩定與正確性等情事，經函請檢討改善。據復：1.已擇選6處移站點位，並於115年5月27日函請委辦廠商辦理現地勘查、點位確認、以續辦設備遷移、設置及系統介接等相關作業；將持續盤點檢討水情監測缺口，研議監測或治理改善方式；2.已修正災害情資網查詢相關設定，並重新盤點該系統所介接資料之來源與防火牆設定，以即時更新介接資料之正確性與即時性，避免介接資訊中斷；3.將依契約辦理扣罰事宜，並建立道路施工通報、人孔蓋保護、施工後復原確認、異常測站列管、月報審查及汛期加強巡檢等機制，以發揮即時水情監測、防災預警及應變決策效益。

### （二十）為改善觀光地區公共設施，辦理名間鄉松柏嶺周邊及埔里鯉魚潭環境強化工程，惟計畫內容與促參招商條件未妥適訂定及工程執行進度落後，或工程設計與履約施工間有欠周等情，允宜研謀改進，以打造優質觀光旅遊環境。

南投縣名間鄉松柏嶺接駁站

（圖片來源：南投縣政府提供）

該府為改善觀光地區公共設施，打造優質觀光旅遊環境，研提「名間鄉松柏嶺周邊及埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化計畫」，經交通部觀光局（112年9月15日改制為交通部觀光署）於112年1月19日同意納入前瞻基礎建設計畫「城鄉建設－觀光前瞻建設計畫－魅力旅遊據點營造」辦理，總經費8,750萬元。嗣為增進執行效率，經拆分為「名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程」（下稱名間鄉松柏嶺周邊強化工程）及「埔里鎮鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程」（下稱埔里鎮鯉魚潭環境強化工程）等2件工程辦理設計及發包作業，其中名間鄉松柏嶺周邊強化工程案，於112年12月19日決標，決標金額2,147萬元，工程於114年11月13日完工；埔里鎮鯉魚潭環境強化工程案，於112年12月28日決標，決標金額5,630萬元，工程於115年2月12日完工。經查計畫執行情形，核有：1.辦理名間鄉松柏嶺周邊強化工程計畫，打造優質觀光旅遊環境，惟取消受天宮通往松柏嶺高空觀景平台之豐柏路人行景觀步道，潛存行人通行安全風險，復將計畫經費全部投入新建2處接駁站，並將後續管理維護納入松柏嶺高空觀景平台促參案委託範圍，惟土地由受天宮無償提供使用，存有諸多使用限制，又未將周邊景點行駛規劃路線與班距等需求納入招商條件，在接駁站高管理維護成本及交通接駁車營運缺乏利潤誘因下，恐降低廠商投標意願，難以達成興建接駁站預期串聯松柏嶺周邊觀光景點之成效，有待預為因應；2.該2工程於計畫階段	未確實掌握需求與定位，嗣於計畫核定後再變更擴增接駁站建築量體或增加新建廁所工程，復未確實於工程發包前完成建造執照等前置作業，延誤工程發包及完工時程；3.部分工項單價或數量編列欠妥，於數量計算時加計損耗數量、重複編列利管費用、溢計混凝土及模板數量等，有待加強設計審查作業；4部分結構體使用之模板非屬新品或施工圍籬實設長度不足，與契約圖說規定不符；5.名間鄉松柏嶺周邊強化工程餘土暫置於工地外道路旁邊山坡地，恐衍生環境污染問題，或施工廠商品管人員於部分施工期間跨越其他標案執行職務等情事，經函請檢討改善。據復：1.另案向內政部國土管理署提報計畫改善豐柏路沿線之步行環境與交通安全，並規劃建置交通接駁資訊平台，以串聯周邊景點資源及接駁資訊；2.爾後於計畫階段確實掌握需求與定位，並強化工程規劃評估及計畫進度管控機制，以發揮計畫執行效益；3.已於工程結算扣減溢計金額，嗣後加強工程預算書審查作業，以確保規劃設計品質；4.已於竣工結算扣減非新品模板之材料費用及依實作數量結算施工圍籬數量；5.已督導施工廠商將餘土清運至土資場處理，並將周邊衛生環境完成清潔改善；已依契約規定處以廠商懲罰性違約金，爾後加強審視廠商品管人員資料，並落實跨標案兼職檢核及資格審查。

### （二十一）辦理縣轄風景據點整建計畫工程，優化旅遊景點，惟前置作業未盡周妥，或招標多次流標，影響計畫執行進度，亟待研謀改善。

該府為優化魚池鄉蓮華池周邊步道設施、拆除廬山風景特定區內影響河道通洪斷面、危害廬山吊橋安全之建築物、整合及改善竹山鎮下坪自行車道系統，112至114年度於「其他公共工程－風景區建設工程」及「水利工程興建及搶修－設備及投資」	科目項下編列預算數5,932萬元。經查工程執行情形，核有：1.辦理魚池鄉五城村蓮華池周邊既有步道改善工程，惟未依水土保持法規定取得核定之簡易水土保持計畫書即予開工；2.辦理廬山塔羅灣溪影響河道及吊橋安全建物拆除工程（圖10），惟未於工程發包前完成水土保持計畫，又因颱風豪雨，致開工後即停工，亟待採行因應對策；3.辦理竹山下坪自行車道系統整合及改善工程，歷經13次招標作業，截至114年底尚未決標，無法達成計畫成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.已檢討相關疏

圖10　廬山塔羅灣溪影響河道及吊橋安全建物拆除工程基地

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

失，並告誡所屬，避免再次發生類此情形；2.經評估後已追加經費辦理變更設計，清除河道影響工程作業之淤沙，先行施作未涉及水土保持工程部分，又涉及水土保持工程部分，已於簡易水土保持計畫核定後施工，並於115年3月竣工；3.經檢討流標原因、追加預算及調整施工工法再行招標，已於115年2月決標。

### （二十二）為帶動福興農場觀光人潮，新建福興溫泉區多功能廣場及露營示範場域，惟計畫需求、定位及財務評估未臻周延、部分用地不符容許使用項目，或工程前置作業及設計間有欠周等情事，允宜研謀改進，以促進觀光發展。

圖11　福興溫泉區及露營示範場域遊客服務中心示意

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

該府為帶動福興農場觀光人潮，創造在地就業機會及提升觀光發展，辦理「福興溫泉區多功能廣場及露營示範場域計畫」，計畫經費3,500萬元，採傳統露營區方式規劃，嗣為利促參招商營運及創造觀光新亮點，經變更經營模式為免攜設備高端品質露營場，計畫經費增至4,500萬元，規劃於埔里鎮新福興段106及107地號土地，新建露營區及遊客服務中心（圖11），完工後委託民間機構營運。福興溫泉區多功能廣場及露營示範場域工程於114年4月22日決標，決標金額4,037萬元，同年5月13日開工，工期400個工作天，截至114年底止仍於施工中。經查計畫執行情形，核有：1.新建福興溫泉區多功能廣場及露營示範場域，屬新興投資計畫，惟未事先就計畫之財務可行性分析、經濟效益及後續營運方式等事項詳予評估，復未於計畫階段確實掌握計畫需求與定位，嗣經採OT營運模式及增加建造量體，肇致工程經費不足及延誤基本設計時程，徒增行政作業負擔；2.期以多元經營方式帶動福興農場觀光人潮，規劃露營示範場域採促參方式委外經營，惟委託工程設計採購作業未同時辦理營運招商，讓實際投資廠商參與工程規劃設計，又工程設計變更營運模式改為高端品質露營場，預估收取營位租金高於鄰近區域飯店住宿價格，且投資廠商需再耗資建置設施，財務評估過於樂觀，恐影響潛在廠商投資意願	；3.為提升露營示範場域經營效益，於計畫執行期間變更增加計畫用地範圍，惟部分土地容許使用項目為溫泉廢水處理設施，不得設置露營設施並提供相關服務，有待因應處理；4.已完成多功能廣場及露營示範場域工程發包，惟未及時取得建造執照及建築物候選綠建築證書，致延誤計畫執行期程，有待強化計畫進度及里程碑控管機制；5.部分工項單價或數量編列欠妥、工程預算書未含部分重要施工項目數量計算式及參考單價資料、未詳細訂定施工規範，有待加強設計審查作業等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後辦理重要新興投資計畫，依計畫屬性納入成本效益、可行性程度、技術方法、財務可行性分析、經濟效益及後續營運方式等事項詳予評估，強化公共工程計畫與經費審議及可行性評估機制，以發揮公共建設投資效益；2.已透過公聽會及業界交流廣納意見，相關建議納入後續滾動檢討與調整機制，俾更臻符合市場需求與實際使用情形，未來新設觀光亮點建設或開發計畫，將審慎評估實際經營者參與規劃之適切時機，以提升民間參與意願，促進觀光發展；3.已就計畫所在2筆土地進行整體研析，將在符合現行土地使用管制規定下，同步修正促參前置作業內容，後續不再辦理變更開發計畫；4.將積極督促施工廠商趕工，俾利工程早日完工啟用；5.將於工程變更設計扣除溢計金額，並依契約規定處以廠商懲罰性違約金，嗣後要求所屬加強設計審查作業，以確保規劃設計品質。

### （二十三）為建構永續發展旅遊環境，持續輔導觀光露營場合法化，並下鄉駐點提供免費諮詢服務，惟稽查比率尚低且間有管理作業未臻完善，允宜研謀改善。

臺灣永續發展目標核心目標8「促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會」，其中具體目標8.8揭示：「推動永續觀光發展，引導觀光產業提供綠色、在地等旅遊模式，打造臺灣永續觀光環境與提升產業價值。」該府為輔導轄內露營場合法化，持續辦理輔導管理作業，於113及114年度分別獲交通部觀光署（下稱觀光署）核定補助執行露營場輔導管理工作計畫，經費各500萬元，合計1,000萬元。經查計畫執行情形，核有：1.為提升輔導露營場合法化效率，辦理跨局處露營場聯合會勘稽查作業，並於114年度駐點免費提供諮詢服務，惟114年8月底止轄內未符相關法規營業中之露營場計有410場，112至114年稽查比率僅達2成；2.部分既有露營場位於露營場管理要點規定不得設置露營場之環境敏感地區（表14），惟仍在營業中，或已獲核准設立登記露營場，惟未將緊急應變、緊急救護及遊客疏散計畫揭露於

表14　不得設置露營場之環境敏感地區

| 序號 | 分級 | 項目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一級 | 特定水土保持區 |
| 2 |  | 河川區域 |
| 3 |  | 洪氾區一級管制區及洪水平原一級管制區 |
| 4 |  | 區域排水設施範圍 |
| 5 |  | 活動斷層兩側一定範圍 |
| 6 |  | 國家公園區內之特別景觀區、生態保護區 |
| 7 |  | 自然保留區 |
| 8 |  | 野生動物保護區 |
| 9 |  | 野生動物重要棲息環境 |
| 10 |  | 自然保護區 |
| 11 |  | 一級海岸保護區 |
| 12 |  | 國際級重要濕地或國家級重要濕地核心保育區、生態復育區 |
| 13 |  | 水庫蓄水範圍 |
| 14 |  | 森林（國有林事業區、保安林等森林地區） |
| 15 |  | 溫泉露頭及其一定範圍 |
| 16 |  | 水產動植物繁殖保育區 |
| 17 |  | 優良農地 |
| 18 | 第二級 | 海堤區域 |
| 19 |  | 土石流潛勢溪流範圍 |

資料來源：整理自交通部觀光署露營場資訊平台資料。

網站，或揭露之保險資料已過時；3.部分露營場已於Google Maps登載營業資訊，惟漏未納管，或營業場所名稱顯示有經營民宿，惟查無民宿登記資料；4.已於南投縣露營場注意事項規定，露營場宜配置自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator, AED）等急救設備，惟轄內合法露營場計有13場，僅有1場設置AED，設置比率未達1成；5.委外調查露營場污水處理方式，惟部分露營場未納入調查，或污水處理情形未明，或露營場位址臨近水庫，有待持續調查，並研議納入水污染源水質檢測稽查範圍等情事，經函請檢討改善。據復：1.將加強跨各單位之稽查合作機制，以提升稽查成效；2.將持續清查環境敏感區露營場，輔導業者退場；並輔導業者落實網路揭露事宜及資訊更新作業；3.將查明業者營運情形，並納管及辦理稽查；4.已加強宣導設置AED設備，並將其設置情形列入115年度查核作業；5.已更新列管資料，持續調查及輔導業者落實污水處理作業，並辦理相關稽查。

### （二十四）為推動永續觀光政策落實低碳旅遊，建立南投永續旅遊行動準則，並打造合歡山暗空公園，獲頒綠色城市獎及城市治理卓越獎，惟永續觀光行銷尚待整合，參與永續旅遊評鑑業者有限，允宜研謀改善。

該府為落實「低碳領投．永續南投」施政核心，建立南投永續旅遊行動準則，並整合中央、地方、學界與天文專業團體資源，推動合歡山暗空公園，獲頒綠色城市獎及城市治理卓越獎。近3年度（112至114年度）該府辦理推動綠色旅宿與永續旅遊計畫等採購案，決標金額合計2,999萬餘元。經查計畫執行情形，核有：1.為推廣低碳旅遊，於南投旅遊網建置「永續旅遊專區－低碳永續遊程」，又辦理2025南投運動觀光遊程行銷推廣結合地方特色與運動觀光，設計多條低碳與運動主題之遊程，惟尚未將日月潭電動船之相關體驗納入遊程規劃內，且行銷管道分散，有待盤整各項低碳遊程，並上架至南投旅遊網專區，以提升推廣成效；2.114年11月底，報名參與永續旅遊評鑑業者計51家，其中旅宿業者17家，與該府盤點潛在可申請評鑑之旅宿業者1,065家相較，尚有提升空間；3.113及114年度規劃並取得國際黃金標準碳註銷認證之淨零遊程（圖12），共計9條行程，惟銷售通路僅有2家旅行社；且辦理114年南投團體及自由行旅遊獎勵計

圖12　淨零永續示範遊程

資料來源：擷取自南投旅遊網網站資料。

畫，尚未針對企業團體提供差別化獎勵誘因，有待研謀改善；4.打造合歡山暗空公園推動星空永續觀光，區內之鳶峰旅客服務中心於114年10月委外經營，契約明訂營運廠商得自行或委外設置電動汽機車充換電設施，以建構友善綠色運輸環境，惟該旅客服務中心停車場尚未設置電動汽機車充換電設施等情事，經函請檢討改善。據復：1.已將電動船體驗納入身障觀光踩線示範遊程，後續將視盤查結果與平台機制，研議將具低碳特色之遊程統一彙整上架，強化曝光效益；2.將持續透過南投永續旅遊行動，辦理講堂與提供政策誘因，以提升業者參與意願並落實永續行動；3.合作旅行社表示已有10餘家企業表達淨零遊程參與意願，後續將視經費拓展多元通路，並研議針對取得碳註銷證明之企業等增加獎勵機制，以擴大參與規模；4.委託營運廠商已請設備業者辦理現地評估，俟完備停車場登記程序，將辦理設置相關事宜。

### （二十五）為保障旅客住宿權益及公共安全，持續辦理旅宿業稽查作業，惟查核頻率未達目標，或間有未合法旅宿業尚未納管，或違規擴大經營仍未改善，允宜強化管理效能。

該府為提升旅宿業者服務品質，並保障旅客住宿權益及公共安全，持續辦理旅宿業者之稽查、管理及裁罰等業務，針對轄內合法及未合法旅宿業者進行列管，並每月定期於該府網站公告未合法旅宿業者清冊，截至114年12月底止，南投縣合法與未合法之旅館業及民宿業（下稱旅宿業），合計1,280家（表15）。經查旅宿業稽查及管理情形，核有：1.近3年度（112至114

| 表15 南投縣旅宿業檢（稽）查情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家、家次、％ |  |  |  |  |
| 項 目 | 單 位 | 年 度 |  |  |
|  |  | 112 | 113 | 114 |
| 合 計 | 家 | 1,200 | 1,261 | 1,280 |
| 合法旅館 | 家 | 118 | 117 | 117 |
|  | 檢查家次 | 23 | 92 | 13 |
|  | 檢查比率 | 19.49 | 78.63 | 11.11 |
| 合法民宿 | 家 | 905 | 978 | 1,006 |
|  | 檢查家次 | 689 | 692 | 716 |
|  | 檢查比率 | 76.13 | 70.76 | 71.17 |
| 未合法旅館 | 家 | 41 | 40 | 38 |
|  | 稽查家次 | 13 | 18 | 13 |
|  | 稽查比率 | 31.71 | 45.00 | 34.21 |
| 未合法民宿 | 家 | 136 | 126 | 119 |
|  | 稽查家次 | 63 | 26 | 16 |
|  | 稽查比率 | 46.32 | 20.63 | 13.45 |
| 資料來源：整理自交通部觀光署行政資訊網站資料。 |  |  |  |  |

年度，下同）南投縣合法旅館數117或118家，合法民宿由112年度905家成長至114年度1,006家（同表15），惟稽查人力不足，各年度檢查頻率均未達每年每家至少應檢查1次之目標；又列管未合法旅館由112年度41家下降至114年度38家，列管未合法民宿由112年度136家下降至114年度119家（同表15），惟各年度稽查頻率均未達每年每家至少應稽查2次之目標，且未合法民宿稽查比率由112年度46.32％下降至114年度13.45％，致旅宿業管理輔導績效近3年度經交通部觀光署考核成績欠佳，亟待強化稽查頻率；2.截至115年3月底止，於官網公告未合法旅館與民宿各有30家及106家，惟仍有部分旅宿業於國內外訂房網站刊登廣告或有住宿評論者，尚未納管，或間有未合法及擴大營業之旅宿建築物坐落於環境敏感地區，已近1年未納為稽查對象；或部分擅自擴大營業客房之旅宿業者經112年間裁處，惟113或114年間再次辦理稽查仍未改善，且間有再擴大違規經營客房情事；3.持續輔導及稽查廬山溫泉區旅宿業者，截至114年底止，均經勸導同意歇業，惟仍有部分旅客於網站留存假日期間住宿之評論及照片，有待查處，以確保消費者權益及安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.已擬訂旅館業及民宿聯合稽查計畫，規劃於115年6月辦理聯合稽查，以遏止旅宿業違規經營行為，保障旅客權益及生命財產安全；2.將加強辦理旅宿業者網路查察作業，並將部分擅自擴大營業客房之旅宿業者納入115年6月旅宿業聯合稽查對象，如有違規營業情事，將依規處理及列管追蹤；3.將前往廬山溫泉區稽查業者實際營運狀況，倘查獲有違規營業情事，將依規定處理並持續列管，以確保消費者權益及安全。

### （二十六）為促進農村永續發展，辦理農村再生輔導計畫，惟部分農村社區參與計畫多年尚未完成訓練，或未繼續推動執行計畫，或執行計畫偏重農村環境改善工程建設，允宜研謀改善，以達農村自主發展與活化再生目標。

表16　截至114年底止南投縣各鄉鎮市社區參與農村再生培根計畫各階段培訓情形

單位：個、％

| 鄉鎮別 | 社區總數 （A） | 參與農村再生計畫社區數 |  |  |  |  |  | 比率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 （B） | 關懷班 | 進階班 | 核心班 | 再生班 | 農村再生計畫 核定社區數 |  |
| 合計 | 278 | 183 | 34 | 15 | 14 | 51 | 69 | 65.83 |
| 南投市 | 31 | 10 | 2 | － | 1 | 3 | 4 | 32.26 |
| 埔里鎮 | 38 | 26 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | 68.42 |
| 草屯鎮 | 23 | 22 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 95.65 |
| 竹山鎮 | 34 | 19 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 55.88 |
| 集集鎮 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 80.00 |
| 名間鄉 | 28 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 46.43 |
| 鹿谷鄉 | 13 | 10 | 1 | － | － | 5 | 4 | 76.92 |
| 中寮鄉 | 19 | 13 | 6 | － | 1 | 2 | 4 | 68.42 |
| 魚池鄉 | 13 | 13 | 2 | 1 | － | 3 | 7 | 100.00 |
| 國姓鄉 | 16 | 12 | 2 | － | 1 | 2 | 7 | 75.00 |
| 水里鄉 | 14 | 9 | 1 | 1 | － | 3 | 4 | 64.29 |
| 信義鄉 | 20 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 60.00 |
| 仁愛鄉 | 19 | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 84.21 |

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

該府獲農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年南投縣社區農村再生輔導計畫及南投縣年度農村再生執行計畫，計畫經費分別為733萬餘元及6,179萬餘元，讓社區透過農村再生輔導計畫開辦之關懷班、進階班、核心班、再生班等課程後，凝聚未來的發展共識，提報農村再生計畫。計畫核定後，該府以南投縣年度農村再生執行計畫提供環境改善及公共設施建設、產業活化、文化保存與活用、生態保育等輔導與經費支持，以改善生活環境、活化在地產業及保存文化生態，促進農村永續發展。經查計畫執行情形，核有：1.推動農村再生輔導計畫多年，部分農村社區已具初步成果，惟截至114年底止，南投縣278個社區，曾參與該計畫計有183個，其中尚處前3階段訓練者為63個（關懷班34個、進階班15個、核心班14個），占183個農村社區之34.43％（表16）；又間有農村社區參與該計畫10年以上，惟尚未完成四階段訓練課程並取得結訓證明；2.已完成四階段課程訓練且取得結訓證明，並經該府核定為農村再生計畫社區者計有69個，惟其中25個社區自111年度起未繼續推動農村再生執行計畫；3.101至114年度各社區獲核定辦理年度農村再生執行計畫807件，其中屬「環境改善及公共設施建設」者有431件（占53.41％）、「產業活化」248件（占30.73％）、「文化保存與活用」78件（占9.67％）、「生態保育」50件（占6.20％），以「環境改善及公共設施建設」類別最多，尚待持續推動社區提案多元發展等情事，經函請檢討改善。據復：1.將優先甄選積極度高之社區，強化領袖規劃職能並輔以專業陪伴，逐步協助完成培訓並落實自主營造目標；2.將提供陪伴輔導，並透過教育訓練協助社區提案以延續計畫推動；3.輔導社區提案時，推廣產業、文化、生態等標竿案例分享，另初審機制透過軟體排序優先、硬體排序後置等作法，以協助社區全面性均衡發展。

### （二十七）辦理名間親子生態園區及橋聳雲天綠雕園區管理維護作業，提升縣民休閒遊憩環境品質，惟設施維護及財產管理未臻周延，亟待檢討改善，以提升園區管理成效。

圖13　名間親子生態園區彩虹溜滑梯

資料來源：擷取自南投旅遊網網站資料。

該府為提供縣民更優質之公園綠地環境及休閒生活空間資源，分別於110至111年間陸續啟用「名間親子生態園區」（圖13）及「橋聳雲天綠雕園區」，114年度於「農業管理與輔導業務－林業推廣」科目項下分別編列各該園區經營管理預算數314萬餘元及236萬餘元。經查該2園區管理維護，核有：1.兒童遊戲場室外鋪面及遊具每3年須委託專業檢驗機構定期檢驗1次，名間親子生態園區已於113年9月16日取具設施合格之檢驗報告，惟間有地墊缺漏不平、防撞軟墊遭遊蕩犬破壞毀損情形；2.橋聳雲天綠雕園區於114年4月間拆除裝置藝術鐵架，惟至同年12月間部分區域內仍有金屬管架裸露，另有電源供應處及解說牌損壞等情事；3.採購電動平衡車供橋聳雲天綠雕園區使用，惟受限園區地形具有使用風險而閒置，且尚未列帳管理等情事，經函請檢討改善。據復：1.已完成地墊及防撞軟墊破損處修繕，並請管理人員加強巡視；2.已完成裸露金屬管架、毀損電源供應處及解說牌之清除作業；3.已辦理財產列帳作業，另電動平衡車將由園區管理人員於地勢平坦安全區域作為日常巡視代步使用。

### （二十八）為維護生物多樣性及農業永續發展，辦理入侵植物防治計畫及外來種移除作業，惟小花蔓澤蘭及外來入侵魚類移除防治作業未臻完善，允宜檢討改善。

臺灣永續發展目標核心目標15「保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化」，其中具體目標15.8揭示：「採取措施預防及管理外來入侵種，以降低其影響。」該府為維護生態環境永續發展，並提升氣候變遷調適能力，配合農業部林業及自然保育署南投分署等機關辦理入侵植物防治計畫、日月潭小盾鱧防治移除及突發性之外來種移除作業、強化植物有害生物防範措施計畫等計畫，114年度於「農業管理與輔導業務－病蟲害防治」及「農業管理與輔導業務－林業推廣」科目項下分別編列預算數78萬餘元及89萬元。經查其執行情形，核有：

表17　入侵植物防治計畫移除情形

單位：公頃、％

| 項次 | 鄉鎮市 | 112年度 |  | 113年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月份 | 面積 | 月份 | 面積 |
| 合計 |  |  | 79.98 |  | 79.98 |
| 1 | 南投市 | 9 | 3.41 | 8 | 4.97 |
| 2 | 埔里鎮 | 11 | 5.43 | 9 | 11.1 |
| 3 | 草屯鎮 | 11 | 11.45 | 11 | 8.72 |
| 4 | 竹山鎮 | 10 | 9.24 | 12 | 11.76 |
| 5 | 集集鎮 | 12 | 9.2 | 12 | 10.59 |
| 6 | 名間鄉 | 12 | 4.41 | 12 | － |
| 7 | 鹿谷鄉 | 10 | 7.56 | 12 | 8.19 |
| 8 | 中寮鄉 | 9 | 3.27 | 8 | 5.39 |
| 9 | 魚池鄉 | 11 | 6.42 | 9 | 5.25 |
| 10 | 國姓鄉 | 11 | 8.58 | 11 | 8.46 |
| 11 | 水里鄉 | 12 | 11.01 | 9 | 5.55 |

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

1.委託廠商辦理轄內11個鄉鎮市之入侵植物防治計畫，112及113年度各均移除79.98公頃，惟部分鄉鎮市未能於最佳防治月份（8至9月）辦理小花蔓澤蘭移除作業（表17）；2.小花蔓澤蘭、香澤蘭等外來入侵植物再生能力極強，惟外來入侵植物防除工作驗收紀錄均未包含移除植物體之去化方式；3.為保護本土生物多樣性，辦理日月潭小盾鱧防治移除作業，惟新興外來入侵種魚類又見黃冠三間等，未列入移除及防治計畫，恐影響原生種之生態平衡；4.持續辦理植物有害生物防範措施，惟未建立採購農用藥劑之進耗存管控機制等情事，經函請檢討改善。據復：1.將檢討改善，於最佳防治月份執行小花蔓澤蘭防除工作；2.將於委託契約明訂小花蔓澤蘭等移除植物體之去化方式，並強化履約管理；3.將黃冠三間等新興外來入侵種魚類納列115年度防治移除計畫辦理；4.將盤點庫存農用藥劑，並建立進耗存紀錄。

（二十九）布建原住民族文化健康站，提供原住民族長者照顧服務，惟部分站點到站率未達6成或整建工程補助款遭註銷，又間有負責人或照服員每年教育訓練未達規定時數等情，允宜檢討改善。

表18　南投縣文化健康站設站情形

單位：站

| 鄉鎮市 | 站數 |
| --- | --- |
| 合計 | 38 |
| 南投市 | 1 |
| 埔里鎮 | 4 |
| 魚池鄉 | 1 |
| 信義鄉 | 11 |
| 仁愛鄉 | 21 |

註：1.統計至114年底。

2.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

臺灣永續發展目標核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」該府為提升原住民族長者生活品質、建構原住民族長者多元化照顧環境，提供部落長者無障礙友善空間及服務環境，114年度於「原住民業務－部落社會福利」及「原住民部落建設－其他建築」科目項下，編列預算1億2,471萬餘元，辦理文化健康站實施計畫及文化健康站綜合服務據點友善空間整建計畫，截至114年底止，南投縣計有38個原住民族文化健康站（表18）。經查計畫執行情形，核有：1.經統計111至113年度，各文健站到站人次分別為524,589人次、542,819人次、547,851人次，逐年增加，惟間有6個文健站114年度長者到站率卻低於6成，未達實施計畫規定標準；2.114年度計有4個文健站空間整建計畫，因工程多次流標或無廠商投標而未於規定期限完成工程發包，補助經費遭原住民族委員會註銷；3.部分文健站尚未投保公共意外責任險，或保險已屆期尚未續保；4.113年至114年9月底止有18個文健站負責人或照服員每年教育訓練未達規定20個小時；5.113年度有7個文健站經原民會查核未達甲等，其中1站經114年度複查評定未通過而將更換執行單位等情事，經函請檢討改善。據復：1.已督促各文健站應維持計畫到站率標準，並輔導發掘新進長者入站；2.嗣後將覈實編列預算或採併案發包、彈性招標等策略，以減少流標情形；3.經輔導已完成公共意外責任險投保作業；4.將輔導各相關人員完成訓練時數；5.已追蹤未達甲等文健站執行狀況，並於115年2月完成更換文健站承接單位徵選作業，且經原住民族委員會核定自同年4月1日承接。

### （三十）推動信義鄉地利村貓頭鷹送子平台景觀新建工程計畫，以帶動當地旅遊之觀光發展，惟工程招標前未取得工程預定用地及完成使用地變更事宜，且未落實追蹤管考，亦未妥為因應平台現址存有交通不便及增加行車風險情事，允宜研謀改善，俾利達成預期觀光效益。

圖14　土虱灣

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

該府為帶動信義鄉濁水溪線部落旅遊之觀光發展，有效串聯七彩湖、雙龍七彩吊橋等周邊熱門旅遊景點，自109年起規劃辦理信義鄉地利村貓頭鷹送子平台景觀新建工程計畫，於該村沿台16線濁水溪著名的曲流景觀處（即「土虱灣」）（圖14），興建全長約56公尺之懸臂玻璃觀景平台1座，經研提計畫書分別向內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署）及交通部觀光局（112年9月15日改制為觀光署）爭取補助經費，惟均未獲同意，爰列入112年執行縣長政見經費需求項目，經112年3月6日召開會議審查通過，計畫總經費5,000萬元，由該府自籌辦理，工程於112年12月29日決標，決標金額4,535萬元，工期400日曆天，預計於114年4月完工，惟因工程用地尚需辦理未登錄地登錄等，施工廠商遲無法動工興建，

於113年9月27日解除契約，截至114年底，仍未完成工程重新發包。經查計畫執行情形，核有：1.於工程招標前未確實檢核並取得工程預定用地及完成使用地變更等事宜，簡易水土保持申報書亦未獲核定，致工程開工後隨即停工，並因使用地及簡易水土保持申報書遲未完成變更及核定，工程無法動工施作，衍生廠商解除契約及增加工程經費，復又未積極趕辦後續作業，於解除契約後逾1年仍未完成工程重新發包作業，延誤計畫執行期程，無法達成預期觀光效益；2.工程執行過程發生解除契約之際，未落實追蹤管考，適時協調解決困難問題，並督促儘速辦理重新發包作業，延誤工程執行期程；另自109年起即規劃辦理本工程，惟未妥為因應觀景平台現址存有停車空間不足、鄰路狹窄、大眾運輸缺乏等交通不便及增加行車風險情事，亦無強化橫向聯繫改善前揭問題，潛存影響計畫預期效益達成之風險，不利帶動地區觀光遊憩產業發展等情事，經函請查明妥處。據復：1.已完成用地及水土保持等前置程序，將辦理後續工程發包及施工事宜；另已建立工程前置作業檢核表並視工程規模適時召開審查會議，以確認用地取得等相關法定程序均已完備；及將透過辦理土地管理、水土保持等教育訓練，提升工程規劃階段風險辨識能力；2.已將本案納入縣政建設推動會報檢討案件定期追蹤管考，並建立工程停工及解約案件列管機制，及提出改善方案，縮短重新發包準備期程；另將加強與觀光、工務、交通等相關單位橫向協調，研議停車空間改善、交通動線優化及推動接駁運輸等配套措施，以提升遊客到訪便利性。

### （三十一）為提升公有房地使用效能，持續加強公有土地與公共設施之管理，惟部分閒置土地尚待研擬活化措施，委外開發經營績效欠佳，又未確實辦理設施清查及系統填報，允宜檢討改善。

該府為提高公有土地及公共設施使用效能，每年底函請所屬機關（單位）學校檢討所經管縣有不動產使用情形，並將有閒置或低度利用之公有不動產予以列管，及督促所屬（轄）機關（單位）及各鄉鎮市公所至行政院公共工程委員會之公共工程雲端系統－公共設施有效管理系統（下稱公共設施管理系統）填報公共設施使用情形。截至114年底，該府經管之閒置縣有土地計34筆，面積總計1萬2,218.60平方公尺，轄管公共設施393件，其中正常使用388件，未正常使用5件。經查公有土地與公共設施管理情形，核有：1.持續列管閒置或低度利用公產及擬定處理計畫，並於該府網站建置「閒置土地資訊專區」，惟部分閒置土地尚待研議活化，且未於網站公開供各機關評估運用，有待研議建立跨機關公私媒合機制，俾提升公產使用效能；2.持續督促所屬機關每年清查轄管之公共設施，並於公共設施管理系統填列使用情形，惟部分機關或公所

填報內容與實際使用情形未盡相符或未確實清查列管使用情形；3.為促進埔里在地文化與地方經濟發展，與財政部國有財產署中區分署合作辦理南投縣埔里鎮和平段6筆土地合作改良利用工作計畫案，以設定50年地上權方式公開招商委託開發經營，惟營運績效未如預期，又興建2個營運場所，其中1處承租廠商於113年12月底終止契約，迄今仍予閒置；4.定期辦理公共設

圖15　南投縣政府閒置土地資訊專區

資料來源：擷取自南投縣政府網站資料。

施管理使用抽查作業，惟對設施是否合規使用未列入查證項目，以瞭解設施使用之適法性；5.辦理解除列管閒置公共設施抽查作業，已解除列管案件計有17件，尚有6件未辦理現地抽查，致未能完整確認設施之實際使用情況等情事，經函請檢討改善。據復：1.已將閒置縣有土地資訊上傳至該府網站建置之「閒置土地資訊專區（圖15）」，並提供土地相關資訊與其連結至Google地圖之網址，供各機關與民眾評估利用，另將持續依閒置縣有土地之土地權屬、使用限制、公產效益及需求等條件積極評估活化或處置方式；2.已督促各該機關至公共設施管理系統更新使用現況資訊，將持續追蹤使用管理情形，並不定時辦理抽查，以提升管理效能；3.將協助土地利用案委託開發經營廠商積極招商；4.將持續強化履約管理及督導機制，落實契約執行及法令，以維護公共設施正常運作；5.尚未現地抽查件數6件，已納入115年度優先抽查，並請設施管理機關進行公共設施清查，將公共設施及使用情形現況登載於公共設施管理系統。

### （三十二）為強化公共建設有效推動，訂定相關作業要點並予以列管，惟間有計畫未納入追蹤管考或重要新興投資計畫未納管，又採OT促參案件營運招商未及早辦理，投資廠商無法參與規劃設計，均影響計畫執行成效，允宜檢討改善，以達成公共建設預期推動目標。

該府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。114年度縣政府及所屬各機關學校辦理之採購案計1,974件，決標總金額98億8,204萬餘元，包括工程採購588件，決標金額60億9,634萬餘元，其中查核金額（5,000萬元）以上工程18件，決標金額33億5,128萬餘元，未達查核金額工程570件，決標金額27億4,505萬餘元。該府為強化公共建設計畫概算編審程序及管理，訂定相關作業要點予以列管，及推動促進民間參與方式辦理新興公共工程建設，以確保計畫有效推動。經查執行情形，核有下列情事：

圖16　南投縣政府計畫處網站首頁橫幅

資料來源：擷取自南投縣政府計畫處網站資料。

1.為確保公共建設計畫有效推動，列管5,000萬元以上工程計畫及縣長重要施政項目，惟部分案件未確實納入追蹤管考，致未能適時協調解決困難問題，或執行階段大幅變更計畫內容，影響計畫執行期程：按行政院公共工程委員會訂定之「政府採購全生命週期風險管理重點及具體作法」載述，在計畫及規劃設計階段之風險管理重點，其具體作法為機關於計畫階段，應先掌握本身需求，瞭解建設計畫之設定目標與定位，設定妥適之建造標準並落實執行。及該會98年2月7日訂定「強化公共工程標案停工解約之管理機制」貳、推動方式載明，各縣市政府應追蹤管制「停工」、「解約」之工程案件，並納入縣市政府每月召開之檢討會議定期追蹤管考，適時協調解決困難問題；另對於進度嚴重落後之工程案件，應納入檢討會議定期追蹤管考，適時協調解決困難問題，以避免成為解約案件。經查該府為確保公共建設計畫能嚴密執行且有效推動，於91年7月4日訂定南投縣政府縣政建設推動會報督導縣政府暨所屬各機關學校工作評核作業要點，明訂預算在5,000萬元以上之工程計畫，或縣長指示之重要施政事項，均由該府列管（圖16）。惟間有計畫未確實納入追蹤管考，如：為帶動信義鄉濁水溪部落旅遊觀光發展，於109年提出「南投縣信義鄉地利村貓頭鷹送子平台景觀新建工程計畫」案，計畫經費5,000萬元，因遲未完成使用地變更及水土保持計畫核定，致施工廠商提出解除契約，惟該府僅針對解約後已重新發包工程案件進行列管，致該案未納管且未定期追蹤該工程後續發包作業，並適時協調解決困難問題，除延誤工程執行期程外，並衍生因營建物價波動，重新訪價後，增加工程經費1,785萬元；另為創造在地就業機會及提升觀光發展，於112年3月推動「福興溫泉區多功能廣場及露營示範場域計畫」案，屬縣長施政重點項目，計畫經費原為3,500萬元，因變更規劃改採高端品質露營場方式，計畫經費增為4,500萬元，惟未將該案納管，且因延誤設計作業時程9個月，截至114年9月底止，實際進度僅2.22％，均影響計畫執行期程等情事，經函請研謀改進。據復：已將案件納入縣政建設推動會報檢討案件定期追蹤管考，督促執行單位加速後續作業，並建立工程停工及解約案件列管機制，及提出改善方案，縮短重新發包準備期程；爾後要求所屬辦理未達5,000萬元之重要新興投資計畫，均依南投縣政府重大公共建設計畫先期作業實施要點辦理，以強化公共工程計畫與經費審議及可行性評估機制。

2.為提升公共服務水準，以促進民間參與方式推動公共建設，惟部分重大建設其營運招商未及早辦理，投資廠商無法參與規劃設計，影響其投資意願及計畫預期成效：按中華民國各年度直轄市及縣（市）總預算編製要點第16點第3款規定，新興重要公共工程建設及重大施政計畫，應先進行成本效益分析，並開發自償性財源，經評估宜由民間辦理之業務，應優先由民間興辦或促進民間參與。經查該府為提升公共服務水準，以促進民間參與方式辦理新興公共工程建設，惟委託規劃設計採購作業未同步辦理營運招商或及早辦理營運招商作業，致投資廠商無法參與規劃設計，以充分考量未來營運需求，影響其投資意願及計畫預期成效，如：為打造名間鄉松柏嶺及八卦山南臺地為觀光軸線特色地標，帶動當地產業經濟發展，於111年1月興建「名間鄉松柏嶺高空觀景平台計畫」案，計畫經費5億5,000萬元，採OT方式委託民間經營，惟未能及早辦理委託營運招商作業，影響完工後營運銜接；又為串聯松柏嶺周邊觀光景點，辦理「名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程」案，計畫經費2,500萬元，新建2處接駁站，並納入松柏嶺高空觀景平台促參案委託範圍，惟其接駁站屬高管理維護成本，且有接駁行駛規劃路線及班距等需求，又缺乏利潤誘因，均影響廠商投資意願，致公告招商案迄114年底無廠商提出申請；另「福興溫泉區多功能廣場及露營示範場域計畫」案，規劃為免攜設備高端品質露營場，投資廠商需再耗資建置相關營帳設施及設備，惟工程已完成發包，OT促參卻仍於前置作業中等情事，經函請研謀改善。據復：辦理促參招商文件公告作業中，並將於公告期間辦理招商說明會，如投資者有不同意見，必要時再行配合調整；未來於新設觀光亮點建設或相關開發計畫時，將審慎評估實際經營者參與規劃之適切時機，期以提升民間參與意願。

### （三十三）為確保機關採購程序符合政府採購法令，辦理稽核監督作業，惟間有轄管機關小額工程採購程序及履約情形欠周，或零星、分批採購、集中特定廠商等情形，允宜督促採開口契約方式及依規辦理，以提升採購效率及符合採購公平合理原則。

南投縣竹山鎮公所辦理小額工程情形

（圖片來源：南投縣竹山鎮公所提供）

該府為確保轄管各鄉鎮市公所採購程序符合政府採購法令，不定期辦理稽核監督作業；經統計所轄鄉鎮市公所為維護轄內道路、排水、簡易自來水等相關公共設施，確保民眾通行與財產安全，111年1月至113年10月逕洽廠商辦理公告金額十分之一以下工程（公告金額於112年1月1日由100萬元修正為150萬元）計有2,285件、採購金額1億8,798萬餘元。經查其辦理情形，核有：1.零星工程重複招標訂約及分批辦理逾公告金額十分之一採購等，徒增行政作業負擔並影響工程效率，有待督促研議採開口契約方式辦理採購，以提升採購效率，確保政府採購公平公開；2.	逕洽廠商採購有集中特定廠商情形，且辦理位於原住民地區採購，未優先洽詢原住民廠商承攬意願，即逕洽非原住民廠商承攬施作，不符政府採購公平合理原則並有違原住民族工作權保障法規定；3.間有得標廠商將應自行履行之全部或主要部分由其他廠商代為履行，涉有違反不得轉包之規定等情事，經函請檢討改善。據復：已通函各鄉鎮市公所注意配合辦理；另將透過年度採購稽核業務研討會及偏遠地區採購業務聯繫平台等場合，再次宣導督促確依規定辦理。

五、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見41項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者9項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者32項（表19），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見9項通知檢討改善。

表19　113年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 |  |  | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |  |  |
|  | 積極推動各項開源節流措施，近3年度歲入歲出相抵連年賸餘，公共債務減債成效顯著，整體財政狀況穩健，惟自籌財源比率呈現下降趨勢，部分開源計畫成效未如預期，人事費負擔逐年攀升，縣政業務推展仍仰賴中央統籌分配稅款及一般性補助款挹注，允宜持續開拓經常性財源，提升財政自主能力。 |  | 因自籌財源比率尚待提升，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（一）1.」。 |
|  | 歲出資本門經費保留金額仍鉅，且部分歲出保留款項已屆滿4年仍未實現，及113年度歲出預算賸餘金額及比率均較110年度增加，允宜研謀改善，以提升預算執行效能 。 |  | 因歲出資本門保留金額仍鉅，且占預算數比率上升，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（一）2.」。 |
|  | 一般性補助款考核總成績較112年度進步，惟部分項目或計畫執行進度落後、法定外社會福利項目之補助經費持續擴增，原規劃財源已不敷支應等情，亟待研謀改善，以兼顧政策推動與財政健全。 |  | 因部分計畫執行率偏低，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二）1.」。 |
|  | 落實普及社區長照服務，布建長照衛福據點推動長期照顧政策，實現在地老化目標，惟間有布建進度落後或布建後尚未提供長照服務，督導及輔導機制未盡完善，亟待檢討改善。 |  | 因布建長照衛福據點進度落後或布建完成仍未提供長照服務，業再研提審核意見詳「拾肆、社會及勞動局主管、三、重要審核意見（一）」。 |
|  | 公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），有助提升突發性心臟停止病患之急救成功率，惟南投縣每萬人平均擁有AED數量低於全國平均值，又部分設置AED場所未登載於公共場所AED急救資訊網，或管理維護作業未盡落實，有待研謀改善，以提升緊急救護量能，保障民眾生命安全。 |  | 因未落實部分場所AED設置與維護管理，業再研提審核意見詳「玖、衛生局主管、三、重要審核意見（三）」。 |
|  | 積極推動各項計畫，提升偏遠地區學校教育品質，惟偏遠地區學校代理教師人數增加，恐影響學生學習品質及業務推展，又間有未開設學習扶助及雙語教學課程，及未落實小規模學校合併或停辦評估作業，允宜研謀改善 。 |  | 因偏遠地區學校代理教師擔任導師及未具合格教師證之比率仍高，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（十）」。 |
|  | 積極推動南投縣永續發展目標，惟施政計畫目標尚未能全面連結臺灣永續發展核心目標，且尚未建立長程具體行動方案目標，或部分行動方案指標計畫未能達成預期目標，亦尚未規劃建置永續發展資訊網，允宜研謀改善。 |  | 因部分計畫指標擬訂未臻完善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（四）」。 |
|  | 積極輔導轄內露營場合法化，惟露營場管理要點實施後仍無新增合法露營場，允宜持續輔導露營場合法化，以維護民眾休閒安全，落實保障消費者權益 。 |  | 因部分露營場位於露營場管理要點規定不得設置露營場之環境敏感地區，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十三）」。 |
|  | 辦理名間鄉松柏嶺高空觀景平台計畫，打造為別有特色的新公園及地標，惟工程進度落後，履約管理及技術士設置與管理作業未盡周妥，允宜檢討改進。 |  | 未能及早辦理委託營運招商作業，影響完工後營運銜接，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三十二）2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |  |
|  | 南投縣國土計畫已公告實施，惟國土功能分區圖草案尚未提送內政部審議，及部分鄉鎮市之鄉村地區整體規劃、農地利用綜合規劃尚未完成，暨國土利用監測之變異點未於期限內查報，允宜研謀改善，確保國土永續發展。 |  |  |
|  | 辦理觀光前瞻建設及地方旅遊環境營造計畫，建構優質完善之旅遊環境，惟規劃設計欠周，工程及招商進度落後，尚待研謀改善。 |  |  |
|  | 推動前瞻基礎建設帶動地方發展，惟部分計畫執行進度落後，允宜妥謀因應改善措施，以有效發揮前瞻基礎建設計畫效益 。 |  |  |
|  | 持續辦理南投縣簡易自來水設施設置及管理維護，以確保無自來水地區民眾生活用水品質，惟自來水普及率尚待提升，又簡易自來水設施設置及管理維護情形未盡周妥，允宜研謀改善，以保障民眾用水安全 。 |  |  |
|  | 組成南投縣健康友善城市推動委員會，積極推動健康高齡友善城市相關施政，惟部分追蹤指標之訂定及執行未臻周妥，及相關計畫執行成效仍有精進空間，亟待研謀改善，以彰顯施政亮點，達成南投縣宜居城市之願景目標 。 |  |  |
|  | 為保護及永續利用溫泉資源，制定南投縣溫泉管理自治條例，惟對溫泉業者之監督管理作業未臻周妥，又未確實掌握溫泉業者設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）及聘僱原住民員工情形，亟待研謀改善，以落實溫泉業者管理機制，維護遊客權益 。 |  |  |
|  | 辦理食（實）物銀行援助計畫，協助發生變故或遭逢失業之弱勢族群家庭，避免因物資短缺而挨餓，惟尚有部分個案長期仰賴計畫援助、餐食券發放及兌換異常等情形，亟待檢討改善，以發揮計畫效益。 |  |  |
|  | 為協助新住民適應臺灣社會及健全其子女教育學習環境，辦理南投縣新住民家庭服務中心等計畫，惟部分地區服務據點覆蓋率偏低，部分計畫執行成效及資訊服務使用環境尚有提升空間，允待研謀改善 。 |  |  |
|  | 辦理身心障礙者就業服務相關計畫促進身心障礙者就業，惟推動成效尚待加強、部分機構未依規定足額進用身心障礙者及部分義務採購單位未採購足額身心障礙相關單位之產品或服務等情，允宜研謀改善，以維護身心障礙者權益 。 |  |  |
|  | 成立南投縣銀髮人才服務據點，協助中高齡者及高齡者就業，惟推動機制未盡周妥，計畫預期目標未能達成，允宜檢討改善，以提升計畫執行成效 。 |  |  |
|  |  | 辦理公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫，維護校園用電安全，惟部分學校經費核結、節約能源成效、財產登帳及冷氣使用管理制度規章間有未臻周妥，有待督導改善 。 |  |
|  |  | 為增加南投縣適合親子共遊之多元休憩空間，新建竹夢親子公園及草屯酷比親子運動公園，惟公園周圍邊坡安全性、委外清潔維護、設施設備管理等未臻妥適，允宜檢討改善 。 |  |
|  |  | 持續辦理各項體育活動與課程，培養民眾規律運動習慣及落實運動權利均等，惟執行及宣導方式尚待精進，允宜研謀改善，以提升全民運動推展成效 。 |  |
|  |  | 持續推動2歲以上未滿6歲幼兒教育與照顧工作，惟部分學校教師及廚工配置不足額，或幼童專用車行車安全間有未臻周妥情形，允宜督促檢討改善，以維護幼生權益 。 |  |
|  |  | 導入AI大數據分析，推動智慧觀光，榮獲智慧城市創新應用獎項，惟觀光景點行銷及遊客人次，尚有提升空間，允宜研謀優化，並結合公私單位共同推廣，以展現觀光亮點，創造成長動能，並提升觀光經濟效益 。 |  |
|  |  | 推動節電夥伴節能治理與推廣計畫，提升民眾節約能源意識，惟信義鄉尚未設置能源委員會、國民小學學生參與教育宣導比率仍待提升、能源弱勢關懷計畫補助資源有集中少數機構等情，亟待檢討改善，以發揮計畫效益。 |  |
|  |  | 推動公有房舍設置太陽光電發電系統，並訂定標租作業要點以供執行依據，惟部分學校已將辦理範圍拓展至公有土地，允宜修正相關規定，促進公有房地有效利用，增裕庫收，及落實再生能源政策。 |  |
|  |  | 辦理商業管理及商品標示查核，以保障消費者權益，惟部分商號未辦理商業登記、部分自助選物販賣機營業場所與國民中小學距離不符規定及商品標示查核作業未盡周妥等，允宜檢討改善 。 |  |
|  |  | 賡續保育地下水源及管理八卦山高地旱灌設施，惟地下水權管理及旱灌設施營運作業未臻周妥，允宜檢討改善。 |  |
|  |  | 賡續辦理水利建造物定期檢查，並加強建置水患自主防災社區，有助減少淹水災情發生，惟防災治理工作未臻完善，允宜研謀改善 。 |  |
|  |  | 持續辦理公共管道附掛纜線暨道路附屬設施使用管理，惟寬頻管道佈纜率仍待提升，維護管理及相關作業規範未盡完善，允宜研謀改善 。 |  |
|  |  | 持續輔導推廣休閒及地方農業，加速農業經營之轉型，惟間有未落實輔導及追蹤改善措施、部分休閒農場未依規定投保公共意外責任險或未登錄緊急救護設備等情事，亟待檢討改善，以健全休閒農場管理及提供民眾安全旅遊環境 。 |  |
|  |  | 輔導辦理國產有機質肥料補助與建立品味南投電商平台，改善農田地力及提升農產品牌知名度暨競爭力，惟執行成效尚待提升，允宜研謀改善，以增加土壤碳匯與提升平台長期營運效益。 |  |
|  |  | 建置南投縣政府網路e櫃檯，提升民眾申辦業務之便利性，惟使用者權限設定管理欠妥適、網站資料正確性及取得無障礙標章等級尚待改進、處理民眾申辦案件已逾作業天數等情，亟待強化管控機制，避免影響民眾權益 。 |  |
|  |  | 加強辦理山坡地違規使用之查報取締，促進山坡地保育及合理運用，惟違規通報案件及衛星影像變異點之查處工作暨山坡地管理作業未臻周妥，亟待研謀改善。 |  |
|  |  | 辦理縣立南投殯儀館新建工程，以提供現代化殮、殯、奠、祭服務，惟設計、招標作業及履約管理間有欠周，尚待研謀改善。 |  |
|  |  | 積極辦理公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善作業，惟評選程序、營建廢棄物管理、校舍管理系統填報暨耐震評估及補強作業等未盡周妥，亟待檢討改進，以保障師生環境安全。 |  |
|  |  | 辦理鳳鳴長照創新整合型服務場館，以提供長照對象多元社交休閒空間，惟招標作業及履約管理未盡周妥，亟待研謀改善。 |  |
|  |  | 辦理埔里鎮觀音瀑布步道環境改善工程及災修復建工程，改善觀音瀑布周邊環境及服務設施，惟規劃設計及履約管理未盡周妥、工程進度落後等情，亟待研謀改善。 |  |
|  |  | 辦理國姓鄉梅林社區式長照創新整合型服務場館新建工程，設置社區關懷據點及老人供餐樂齡學習場所，惟招標作業及履約管理未盡周妥，亟待研謀改善。 |  |
|  |  | 爭取內政部國土管理署補助計畫，辦理雨水下水道建設及提升道路品質計畫，惟部分工程停工解約，影響預期目標之達成、未落實於資訊系統完整填報相關資訊等情事，允宜檢討改進。 |  |
|  |  | 積極辦理公立高級中等以下學校運動操場設施及共讀站整修工程，惟規劃設計、採購履約等未盡周妥，允宜檢討改進，以確保學生活動安全。 |  |

參、民政處主管

民政處主管計有公務機關13個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

民政處主管包括南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉及仁愛鄉等戶政事務所共13個機關，掌理身分登記、遷徙登記、登記之申請、變更、更正、撤銷、註銷及其他有關戶政登記等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫35項，下分工作計畫40項，包括受理各項戶籍登記及核對、請領國民身分證及戶口名簿、辦理門牌編釘及整編等重要施政項目，其中已執行完成者38項，尚在執行者1項，係竹山鎮戶政事務所污水下水道系統管線工程用戶接管須配合南投縣政府之主體工程進度辦理，仍須繼續執行。未執行者1項，係竹山鎮戶政事務所原編列購置戶役政身分證專用及護照掃描器汰舊換新經費，因原設備尚可使用，致未執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,363萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,429萬餘元，較預算增加65萬餘元（4.79％），主要係民眾辦理各項戶政業務案件之規費收入較預計增加。

2.歲出原編列預算數1億9,255萬餘元，因人事費不敷支應等事由，動支各類員工待遇準備29萬餘元，合計1億9,285萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億8,039萬餘元（93.54％），應付保留數70萬元（0.36％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億8,109萬餘元，預算賸餘1,176萬餘元（6.10％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘，及按業務實際需要減少支付之賸餘。

二、附屬單位決算非營業部分

民政處主管僅南投縣政府公共造產基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫計有管理及總務費用1項，實施結果，實際數較預計減少，主要係按業務實際需要減少支出所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀167萬餘元，較預算短絀235萬餘元，減少短絀67萬餘元，約28.84％，主要係管理及總務費用較預計減少所致。

三、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見，計有賡續推動網路預約戶政登記服務作業，惟部分戶政事務所尚未開放網路預約戶政登記服務或開放項目較少，允宜鼓勵各戶所積極開辦各項網路預約戶政登記服務項目，俾提供優質便民服務1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

肆、農業處主管

農業處主管計有公務機關及縣營事業單位各1個，各該單位決算及附屬單位決算營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

農業處主管僅南投縣家畜疾病防治所1個機關，辦理動物傳染病防治、動物用藥品管理及畜產衛生檢驗等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫10項，包括動物傳染病防治、輔導畜禽場衛生管理及防疫措施、動物疾病檢診、加強辦理畜牧場藥品殘留檢驗、動物收容所犬貓長期照護與管理、寵物登記及狂犬病預防注射、興建親善動物育樂園區等重要施政項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者1項，主要係南投縣親善動物育樂園區工程案尚在執行中，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數107萬元，決算審核結果，審定實現數160萬餘元，應收保留數33萬餘元，主要係違反動物保護法、動物傳染病防治條例及動物用藥管理法等罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為194萬餘元，較預算增加87萬餘元（81.86％），主要係罰鍰案件較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計41萬餘元，決算審核結果，審定實現數27萬餘元（65.66％）；應收保留數14萬餘元（34.34％），主要係違反動物保護法及動物傳染病防治條例等罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數1億8,564萬餘元，因辦理114年度遊蕩犬管理精進措施計畫所需配合款等事由，經動支第二預備金507萬餘元，暨因人事費不敷支應等事由，動支各類員工待遇準備221萬元，合計1億9,293萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,641萬餘元（60.34％），應付保留數6,740萬元（34.93％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億8,381萬餘元，預算賸餘911萬餘元（4.72％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘及依實際需要支用之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計530萬餘元，決算審核結果，審定實現數183萬餘元（34.61％）應付保留數346萬餘元（65.39％），主要係南投縣親善動物育樂園區工程案尚在執行中。

二、附屬單位決算營業部分

農業處主管僅南投縣農產運銷股份有限公司1個單位。茲將114年度決算審核結果分述如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫計有毛豬交易1項，實施結果，實際數較預計減少，主要係受非洲豬瘟影響，毛豬交易量較預計減少所致。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定114年度決算稅前淨利1,940萬餘元，減除所得稅費用388萬餘元，本期淨利1,552萬餘元，較預算增加582萬餘元，約60.13％，主要係用人費用減少及補助款購置之資產折舊數轉入什項收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

### （一）為調節產銷與平穩市價，持續強化毛豬電腦拍賣作業，惟有承銷人逾期繳清貨款，且現金收繳金額頗鉅，增加管理風險，又尚未輔導屠宰業者導入屠宰場肉品衛生安全管制系統，允宜研謀改善，提升營運管理成效。

| 表1 114年度承銷商逾期繳納貨款情形 |  |
| --- | --- |
|  | 單位：％、位 |
| 逾期比率 | 承銷商數量 |
| 合計 | 87 |
| 未達20％ | 48 |
| 20％以上，未達40％ | 22 |
| 40％以上，未達60％ | 6 |
| 60％以上，未達80％ | 8 |
| 80％以上 | 3 |
| 資料來源：整理自南投縣農產運銷股份有限公司提供資料。 |  |

南投縣農產運銷股份有限公司為調節產銷，平穩市價，依法設置電腦拍賣交易場所，辦理毛豬拍賣交易，以提供公平交易制度。近3年度（112至114年度，下同）毛豬拍賣交易量為61萬餘頭、65萬餘頭及60萬餘頭，因非洲豬瘟影響，致交易量略有減少；營業收入為1億8,486萬餘元、1億8,963萬餘元及1億8,872萬餘元，營運狀況穩定。經查營運管理情形，核有：1.農產品批發市場管理辦法第10條規定，承銷人承購農產品應於成交日起3日內付清貨款。114年度進行毛豬交易計有183位承銷商，交易次數4萬餘次，惟逾3天未繳清貨款之承銷商有87位（47.54％）（表1），又87位承銷商總交易2萬2,995次，逾期繳清貨款5,001次（21.75％），有待強化貨款管理及逾期催收機制；2.114年度收取毛豬拍賣貨款計75億4,400萬餘元，其中6成採匯款方式繳付貨款，惟有逾3成以現金支付，增加現金保管及內部控制風險，有待研謀改善；3.持續辦理屠宰場服務業務，惟委託之屠宰業者尚未導入屠宰場肉品衛生安全管制系統（Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP），尚待輔導取得認證；4.辦理農特產品產銷業務，惟近3年度販賣收入由112年度之1,428萬餘元下降至114年度之892萬餘元，且因產品包裝材料受潮及停電等情，致產品損壞之盤損金額未能有效抑減，有待調整行銷策略，並強化倉儲管理；5.已依規定申報事業或污水下水道系統廢（污）水檢測結果，惟其申報自來水及地下水用水量數據與實際用水現況未臻相符等情事，經函請檢討改善。據復：1.將設置帳款催收人員，依每日欠帳明細表向承銷商進行催收，並針對欠款金額偏高之承銷商，除追蹤催收外，並由單位主管協同督導每日還款情形，以有效降低欠款金額及經營風險；2.將積極向承銷商宣導利用金融卡、匯款及轉帳等無現金交易方式繳納貨款；3.刻正研擬改善方案，朝向HACCP認證目標前進；4.將進行區域性電台廣告宣導及定期檢討產品訂購數量，並調整產品包裝材料，以抑減成本及提升營運績效；5.將依實際用水情形修正水污染防治措施資料。

### （二）為保障民眾食用肉品安全，辦理牲畜屠宰作業，惟委託辦理之招租方式未臻完善，又間有承租場地廠商營運未如預期提前解約，場館閒置尚待活化，允宜檢討改善。

表2　各屠宰線屠宰作業機械場地使用公開招租辦理情形

單位：家

| 屠宰線 | 出租公告日 年/月/日 | 出租公告 張貼方式 | 決標方式 | 開標日 年/月/日 | 投標廠商家數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1線 | 111/8/3 | 政府電子採購網及公司公佈欄 | 最有利標 | 111/8/9 | 1 | 得標廠商於112年8月16日終止履約。 |
|  | 112/8/7 | 政府電子採購網及公司公佈欄 | 最有利標 | 112/8/11 | 1 |  |
| 第2線 | 113/12/12 | 公司公佈欄 | 最高標 | 113/12/17 | 1 |  |
| 第3線 | 106/12/7 | 公司公佈欄 | 最高標 | 106/12/15 | 1 |  |

資料來源：整理自南投縣農產運銷股份有限公司提供資料。

該公司為保障消費者食用肉品衛生，設置3條屠宰線，以公開招租方式委外辦理牲畜屠宰作業，又為活化閒置空間及增裕收入，出租該公司豬事文化園區熟食區及外帶館等2處場地。經查場地出租作業及管理情形，核有：1.設置3條屠宰線出租予廠商辦理牲畜屠宰作業，雖採公開標租方式辦理，惟第2線及第3線屠宰線僅於該公司公佈欄張貼招標公告（表2），未善用行政院公共工程委員會（下稱工程會）政府電子採購網財物出租公告專區或於機關官網公告出租資訊，致廠商投標參與度不足；2.第2線及第3線屠宰線屠宰作業機械場地合約書中規定，業者表現良好，可於到期日前提出續約申請，惟尚未建立具體之審查項目及標準；3.出租豬事文化園區熟食區及外帶館等2處場地，租約期限至115年8月31日，惟承租廠商因營運未如預期，已分別於114年9月30日及同年8月31日提前終止契約，雖辦理3次財物出租公告，均無人投標，尚閒置中，亟待研擬活化措施或招租計畫等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後將善用多元網路公開管道公告財物出租資訊，提升招商資訊之公開與透明度，增加廠商參與意願，並促進良性競爭；2.將擬訂評鑑機制，以客觀及合理評估業者履約績效，使委外廠商能願意投入更多資源改善屠宰環境及作業，以確保民眾食肉安全；3.將積極研擬相關活化措施及招租計畫，以增加公司收入。

### （三）為優化肉品市場環境與營運設備，持續辦理資產設備擴充改良，惟購置之冷凍運輸車低度使用、廢棄物處理再利用建廠進度落後、採購招標廠商投標參與度不足及部分工程履約管理欠周，允宜檢討改進，以提升市場營運品質。

南投縣農產運銷股份有限公司購置冷凍運輸車

（圖片來源：本室於115年3月16日拍攝）

該公司為優化肉品市場環境及營運設備，近年持續辦理資產設備擴充改良，以提升市場營運品質。經運用工程會「政府電子採購網」查詢結果，該公司111至114年度決標之公告金額十分之一以上（公告金額於112年1月1日由100萬元修正為150萬元）之採購案件，計有30件，決標金額合計2億5,105萬餘元，包括屠宰線及冷凍庫設備更新、廢水處理場及廠區設施改善、購置冷凍運輸車、事業廢棄物委外清運及場內處理再利用等。經查採購案件辦理情形，核有：1.為因應業者運輸冷凍肉品需求，積極爭取中央補助購置冷凍運輸車，惟部分車輛於驗收交車後即因無業者願意承租，致有低度使用情形；2.	為因應近年毛豬拍賣及電宰業務量增加，產生廢棄物清運費用遞增及碳權費徵收，委託廠商於場內建置廢棄物循環再利用設備，惟建廠地點因另案施工影響，未能及時交付廠商使用，延誤執行期程，有待積極控管及加速建廠進度；3.採購案件招標文件採親臨領標未提供電子領標，且近8成僅1家廠商投標，廠商投標參與度不足，有待積極配合政府政策落實推動電子領標作業；4.間有工程變更增加契約價金，卻未依約調整履約保證金額度並通知廠商補足差額，或未落實依規定編列安全衛生及品質管理費，或未於契約提供相關安全衛生圖說與規範；5.部分工程基本資料及結算資料未完整填報於工程會資訊網路系統，有待提升標案資訊透明度等情事，經函請檢討改善。據復：1.已與業者洽談中，將積極辦理招商，以發揮財物購置效益；2.已通知廠商依規定辦理建案申請，俟取得使用執照即開始運作；3.爾後視招標案件性質，若屬場外範圍則採電子領標；4.爾後注意履約保證金額度需隨契約價金增加；工程預算編列時注意依規定辦理，並將相關圖說納入招標文件及契約；5.已於「公共工程雲端服務網」補填報相關工程標案資料。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表3　113年度審核報告所列農業處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說 明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 運用網路行銷販售優良肉製品與農特產品，及實施猪隻人道屠宰，惟營業毛利未達年度盈餘目標，及毛豬因骨折出血之賠償金額大幅增加，允宜研謀改善。 | 因農特產品產銷業務之販賣收入由112年度1,428萬餘元下降至114年度892萬餘元，營運未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）4.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續辦理動物保護及收容管理業務，惟動物收容所之收容數量增加，且已超出最大收容量，又犬貓絕育作業、犬貓注射狂犬病疫苗及寵物登記作業等尚待加強推廣，亟待檢討改善。 |  |
| （二）持續辦理畜禽傳染病防治及畜牧場衛生管理工作，惟對畜牧場列管輔導作業間有未臻周妥，允宜檢討改善，以提升防疫成效。 |  |

伍、消防局主管

消防局主管僅南投縣政府消防局1個機關，掌理消防安全之檢查、火災預防、災害搶救、緊急傷病救護、為民服務等業務。茲將114年度決算審核結果之審核情形說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫19項，包括落實預防機制、減少災害損失、充實及汰換消防救災車輛裝備器材、提升災害緊急應變能力、強化緊急救護技能、辦理救護宣導、規劃推動緊急救護系統、強化火災調查功能、提升119集中報案系統服務品質等重要施政項目，其中已執行完成者13項，尚在執行者6項，主要係救助器材車、化學消防車及小型四驅水箱消防車等採購案尚在執行中，仍須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）歲入預算數241萬元，決算審核結果，審定實現數301萬餘元，應收保留數56萬餘元，係違反消防法之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為358萬餘元，較預算增加117萬餘元（48.59％），係違反消防法罰鍰案件較預計增加。

（二）以前年度歲入轉入數計370萬餘元，決算審核結果，審定實現數92萬餘元（24.83％）；應收保留數278萬餘元（75.17％），係違反消防法之罰鍰尚待收繳。

（三）歲出原編列預算數11億5,645萬餘元，因辦理該局C棟載客昇降機汰換，經動支第二預備金44萬元，合計11億5,689萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億5,519萬餘元（82.56％），應付保留數1億3,962萬餘元（12.07％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為10億9,481萬餘元，預算賸餘6,207萬餘元（5.37％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘及按業務實際需要減少支付之賸餘。

（四）以前年度歲出轉入數計2億646萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億627萬餘元（99.91％）；減免（註銷）數18萬餘元（0.09％），主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。

三、重要審核意見

### （一）為充實消防人力，逐年增加預算員額及進用人數，惟消防人力仍有不足，又義消協勤人員略減且中高年齡逾4成，允宜研謀因應，以提升災害防救效能。

表1　消防人力編制及預算員額情形

單位：人、％

| 項目 年度 | 編制員額 （A） | 預算員額 （B） | 實際員額 （C） | 預算/編制員額比 （B/A×100） | 缺額 （B-C） | 實際/編制員額比 （C/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 559 | 495 | 458 | 88.55 | 37 | 81.93 |
| 113 | 559 | 519 | 481 | 92.84 | 38 | 86.05 |
| 114 | 559 | 539 | 491 | 96.42 | 48 | 87.84 |

資料來源：整理自南投縣政府消防局提供資料。

該局為辦理火災預防、災害搶救及緊急救護等業務，設置火災預防等7個科、3個外勤大隊、22個分隊，114年度預算員額539人、實際員額491人，輪班輪休消防人員436人，另有協勤人員（救災及救護義消）1,698人。經查消防人力情形，核有：1.112至114年度消防人力預算員額分別為495人、519人、539人，逐年增加，實際進用人數亦由112年度之458人，增加至114年度之491人，惟仍有人力缺額（表1）；又該局轄管22個消防分隊計配置消防車輛105輛，依直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準規定，該局消防隊員人數至少得配置446人，惟實際進用383人，其中有16個消防分隊均未達最低配置標準；2.持續招募義勇消防人員協助救災救護，惟實際勤務人員（不含顧問）由112年之1,138人下降至114年之1,055人，協勤民力略減，且55歲以上之義消人員分別為815人、829人及734人，占義消總人數47.36％、46.76％及43.23％，比率逾4成；又部分救災義消人員及鳳凰志工已逾義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法規定之年齡限制等情事，經函請研謀因應。據復：1.將持續爭取分發足額人力，積極研擬消防人力擴編計畫，以改善同仁超時服勤情形；2.將積極透過各式宣導場合、社群媒體及配合內政部相關宣傳資源，加強推廣並鼓勵各義消單位結合地方特色及青年參與活動辦理招募，逐步充實民間防救災人力；及加強義消人員年齡管理，並於改組作業時審慎檢討人力配置及退離機制，以兼顧法制規範、救災經驗傳承及義消團隊運作穩定。

### （二）為強化救災救護效能，持續購置消防車輛及消防衣等設備，惟有2成消防車輛及多數消防設備已逾使用年限，另遙控無人機及操作人員證照管理仍有待精進，允宜研謀改善。

| 表2 消防車輛及裝備使用年限情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 類別 | 單位 | 使用年限 （年） | 數量 |  |  | 已逾使用年限 比率（B/A×100） （％） |
|  |  |  | 合計（A） | 未逾使用年限 | 已逾使用年限（B） |  |
| 消防車合計 |  |  | 157 | 120 | 37 | 23.57 |
| 消防車 | 輛 | 10至15 | 105 | 78 | 27 | 25.71 |
| 救護車 | 輛 | 5 | 52 | 42 | 10 | 19.23 |
| 消防裝備合計 |  |  | 5,072 | 1,688 | 3,384 | 66.72 |
| 消防衣 | 套 | 3 | 3,057 | 899 | 2,158 | 70.59 |
| 潛水裝備 | 套 | 2至5 | 330 | 197 | 133 | 40.30 |
| 個人救命器 | 個 | 2 | 823 | 216 | 607 | 73.75 |
| 空氣呼吸器 | 組 | 5至10 | 506 | 100 | 406 | 80.24 |
| 空氣瓶 | 個 | 5 | 319 | 246 | 73 | 22.88 |
| 電擊器 | 個 | 5 | 37 | 30 | 7 | 18.92 |
| 註：1.消防車輛及裝備資料統計截至115年3月11日止。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自南投縣政府消防局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

該局為強化救災效能持續購置消防車輛及設備，截至114年底止，該局所屬三大隊及中心碑分隊、保養場等26個單位，經管消防車105輛、救護車52輛，19台遙控無人機及5,072套（個、組）消防裝備。經查消防車輛及設備管理情形，核有：1.為確保消防車輛使用，均依規定已辦理定期檢查，惟其中分別有27輛消防車及10輛救護車已逾使用年限（表2）；又因人力不足，致部分救助器材車等車輛已向監理所辦理報廢，惟尚未除帳，或民間團體捐贈之救災車等未登錄財產等情，財產管理未臻完善；2.該局經管消防衣等消防設備共計5,072套（個、組），其中有6成已逾使用年限（同表2），又部分設備財產管理系統未登載維修保養資料，無法控管設備維護情形；3.為強化科技救災及搜救量能，購置遙控無人機19台，分別配置南投分隊等13個分隊使用，惟部分分隊執行任務時未即時紀錄運用情形，致114年度僅有魚池、竹山及信義等3分隊列載遙控無人機使用於勘查公墓火災、水域搜尋、組訓演習之紀錄；4.為鼓勵消防人員參加遙控無人機操作訓練並取得操作證，擬定遙控無人機操作實施計畫，截至115年3月底止，已有29人考取無人機操作證照，惟有3人未檢附合格文件申請操作證、6人之操作證已逾期（其中2人為高級操作證），又具高級操作證者僅1人等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續爭取年度預算逐年汰換老舊不堪使用之消防車輛，及持續要求各分隊落實消防車輛保養檢查，確保車輛各項機件正常運作，保障出勤救災人員之安全；已辦理車輛除帳及完成財產登帳事宜；另刻正規劃建置「縣府財產管理系統介接及整合」系統，以提升財產管理效率並減輕基層同仁作業負荷；2.將持續爭取經費預算汰換老舊不堪使用設備，另已請同仁檢視裝備器材功能狀況，遇有損壞或功能異常需維修者，立即通報進行維修，確保裝備器材保持堪用；3.將加強無人機之運用於消防救災及山域搜救勤務，維護縣民與登山客之生命安全，並研擬改採線上填報表單方式辦理，由無人機飛手於每次執行任務後填報相關勤務資訊，以利後續統計各項出勤及任務執行情形；4.將於無人機訓練計畫中加註測驗及格後應完成登錄及換證程序；並於同仁證照屆期前3個月發函提醒，督促其儘速辦理換證測驗；另規劃培育及提升高階無人機操作人員專業能力，以強化救援效能。

### （三）為確保轄區消防水源持續供應，增設消防栓並維護管理，惟部分消防栓布設未臻完善，或損壞未及時修復，允宜研謀改善，俾有效提升消防救災效能，保障民眾生命財產安全。

表3　各鄉鎮市消防栓數量及密度情形

單位：人、支、平方公里

| 鄉鎮市別 | 114年12月底 年底人口數（A） | 114年12月底 消防栓數量 （B） | 面積 （平方公里） （C） | 平均每千人擁有消防栓 （B/A×1,000） | 消防栓密度 （B/C） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 467,881 | 3,141 | 4,106.44 | 6.71 | 0.76 |
| 南投市 | 96,229 | 774 | 71.60 | 8.04 | 10.81 |
| 埔里鎮 | 75,613 | 529 | 162.22 | 7.00 | 3.26 |
| 草屯鎮 | 97,724 | 629 | 104.03 | ※ 6.44 | 6.05 |
| 竹山鎮 | 49,905 | 295 | 247.33 | ※ 5.91 | 1.19 |
| 集集鎮 | 9,882 | 85 | 49.73 | 8.60 | 1.71 |
| 名間鄉 | 34,557 | 134 | 83.10 | ※ 3.88 | 1.61 |
| 鹿谷鄉 | 15,454 | 76 | 141.90 | ※ 4.92 | * 0.54 |
| 中寮鄉 | 12,825 | 67 | 146.65 | ※ 5.22 | * 0.46 |
| 魚池鄉 | 14,098 | 137 | 121.37 | 9.72 | 1.13 |
| 國姓鄉 | 15,963 | 112 | 175.70 | 7.02 | * 0.64 |
| 水里鄉 | 15,452 | 179 | 106.84 | 11.58 | 1.68 |
| 信義鄉 | 14,886 | 76 | 1,422.42 | ※ 5.11 | * 0.05 |
| 仁愛鄉 | 15,293 | 48 | 1,273.53 | ※ 3.14 | * 0.04 |

註：1.※：平均每千人有消防栓數量低於全縣平均數。

2.*：平均每1平方公里之消防栓數量低於全縣平均數。

3.資料來源：整理自南投縣政府網站及南投縣政府消防局提供資料。

該局為加強消防水源之列管檢查及維護管理，俾利於災害發生時有效運用水源，各年度均訂定「充實維護消防水源、抽查暨水源缺乏地區搶救實施計畫」據以執行，截至114年12月底止列管消防栓共計3,141支（包含地上371支、地下2,770支）、蓄水池66處、游泳池16處、深水井2口及其他消防水源30處。經查消防水源設置及維護管理情形，核有：1.經分析近5年度（110至114年度）火災案件發生地點計6,818處，發生次數依序於南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮及名間鄉等5鄉（鎮、市）最高，惟草屯鎮、竹山鎮及名間鄉等3鄉（鎮），平均每千人有消防栓數量低於全縣平均數，另鹿谷鄉、中寮鄉等5鄉每1平方公里之消防栓數量低於全縣平均數，有待衡酌火災發生頻率及參考人口數、面積等增設消防栓（表3）；2.電動車輛儲能系統多為鋰離子電池，若發生火災，需使用大量水源灌救；另長期照顧服務機構收住多為避難能力較弱者，惟部分電動車充（換）電站及長期照顧服務機構周邊120公尺範圍內未設置消防栓或無替代水源，亟待研議增設；3.部分消防栓損壞修復時間逾百日，或被埋沒、開關故障等因素時常報修，影響消防水源之供應；4.部分偏鄉地區已設置消防栓，惟未登錄於水源資訊系統，水源資料未臻正確完整等情事，經函請檢討改善。據復：1.爭取編列增設消防栓預算，並持續協調各鄉（鎮、市）公所編列預算配合增設，以完善消防資源之配置；2.已函請台灣自來水公司評估增設消防栓之可行性，並強化長期照顧服務機構員工火災發生初期疏散應變避難能力，以提升火災搶救效能；3.將積極協調台灣自來水公司儘速修復損壞之消防栓，以保持堪用狀態，確保火災發生時能迅速取得水源，有效縮短搶救時間，保障民眾生命財產安全；4.已登錄於該局水源資訊系統，以確保消防水源資訊正確性，提升救災應變能力。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4　113年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說 明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 辦理原住民族地區火災預防及緊急救護工作，提高部落消防救災救護能力，惟部分消防可近性較低或人數較多之部落，其火災預防、搶救及緊急救護之執行未臻完善，允宜研謀改善，以降低火災發生頻率與造成之損害，並提升緊急救護資源與能力。 |  |
| - 辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，獲中央評為特優，惟災害防救相關規章之訂定及整備應變等作業，尚有精進空間，允宜研謀改善，以提升整體災害應變效能。 |  |

陸、地政處主管

地政處主管計有公務機關5個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

地政處主管包括南投、草屯、埔里、水里、竹山地政事務所等5個機關，掌理南投縣土地建物之測量、登記、地籍管理等地政業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫15項，下分工作計畫42項，包括地價管理、地用管理、重新規定地價、土地及建物登記、土地複丈及地目變更等重要施政項目，已執行完成者40項，尚在執行者1項，主要係埔里地政事務所宿舍重建工程尚在變更設計中，仍須繼續執行。未執行者1項，係竹山地政事務所辦公廳舍異地重建委託工程規劃設計監造案因改變興建規模須重新編列預算，致未執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億2,373萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,988萬餘元，應收保留數12萬餘元，主要係違反地政法規之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為1億3,001萬餘元，較預算增加627萬餘元（5.07％），主要係申請所有權移轉、抵押權設定及複丈案件增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計22萬餘元，決算審核結果，審定實現數4萬餘元（17.57％）；減免（註銷）數1,200元（0.53％），主要係註銷列帳逾4年之應收行政罰鍰；應收保留數18萬餘元（81.90％），主要係違反地政法規之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數3億6,560萬元，因辦理埔里行政園區高壓變壓器設備汰舊換新計畫設計監造及技術服務所需經費之事由，經動支第二預備金54萬餘元，暨因南投等5個地政事務所人事費不敷支應等事由，動支各類員工待遇準備92萬餘元，合計3億6,706萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億288萬餘元（82.51％），應付保留數2,765萬餘元（7.54％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億3,054萬餘元，預算賸餘3,652萬餘元（9.95％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計997萬餘元，決算審核結果，審定實現數419萬餘元（42.07％）；減免（註銷）數5萬餘元（0.58％），主要係草屯地政事務所中央空調系統送風機汰舊換新工程經費結餘；應付保留數571萬餘元（57.35％），主要係草屯地政事務所112年度無障礙改善工程尚在執行中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

地政處主管包括南投縣政府平均地權基金及南投縣政府市地重劃基金2個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有管理費用及總務費用、雜項業務費用、已辦竣市地重劃區相關業務等3項，實施結果，實際數均較預計數減少，主要係各項費用依實際需要覈實列支及營繕工程結餘。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘112萬餘元，與預算短絀1,913萬餘元，相距2,025萬餘元，主要係各項費用依實際需要覈實列支及營繕工程結餘，致支出較預計減少所致。

三、重要審核意見

### 為保障民眾權益及健全地籍資料管理，賡續辦理各項土地及建物登記作業，惟未申辦繼承登記土地及建物案件仍多，又地籍異動即時通服務使用者涵蓋率尚待提升，允宜積極加強宣導，以維民眾財產安全。

| 表1 南投縣列管未辦繼承土地及建物情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：筆、公頃、棟、平方公尺 |  |  |  |  |
| 年底 | 土地 |  | 建物 |  |
|  | 筆數 | 面積 （公頃） | 棟數 | 面積 （平方公尺） |
| 110 | 20,034 | 983.41 | 448 | 48,117.12 |
| 111 | 21,096 | 998.59 | 429 | 47,061.13 |
| 112 | 21,728 | 995.57 | 420 | 45,379.34 |
| 113 | 21,810 | 974.81 | 450 | 49,424.81 |
| 114 | 21,940 | 962.47 | 464 | 49,513.57 |
| 資料來源：整理自內政部地政統計年報。 |  |  |  |  |

依土地法第73條之1第1、2項規定略以，土地或建築改良物自繼承開始之日起，逾1年未辦理繼承登記者，經該管縣市地政機關查明後，應即公告繼承人於3個月內聲請登記；逾期仍未聲請者，得由地政機關予以列管15年，逾期仍未聲請登記者，由地政機關將該土地或建築改良物清冊移請財政部國有財產署（下稱國產署）公開標售。該府為利民眾申辦各項土地及建物登記等業務，於轄內設有南投等5個地政事務所，114年度編列土地及建物登記業務費預算數1,689萬餘元，執行結果，決算數1,689萬餘元，經查執行情形，核有：1.為保障民眾權益及健全地籍資料管理，持續協助民眾完成土地及建物繼承登記，惟據內政部地政統計年報列載，截至114年底止，南投縣未辦繼承登記土地及建物，分別計有2萬1,940筆、962.47公頃及464棟、4萬9,513.57平方公尺（表1），與110年底相較土地增加1,906筆，面積減少20.94公頃；建物增加16棟，面積增加1,396.45平方公尺，未辦繼承案件仍多，有待加強宣導民眾儘速辦理；2.部分已逾列冊管理期間15年之未辦繼承土地或建物，尚未塗銷註記或登載停止列管，有待釐清列管現況，妥適清理；3.為協助民眾掌握不動產動態，防範偽詐不動產交易，鼓勵民眾申辦地籍異動即時通服務，近3年度（112至114年度）申辦人次逐年增加，截至115年3月10日止已申辦且持續使用者計有1萬1,709人，惟僅占轄內已登記私有土地所有權人之4.21％，使用者涵蓋率尚待提升等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續透過該府及各地政事務所網站業務宣導專區、實體文宣、媒體報導、數位社群媒體、臨櫃服務及在地集會活動等多元管道宣導未辦繼承登記相關規定及權益影響，提升民眾申辦意願；2.因涉及法院囑託查封限制登記暫緩移送國產署，或移送國產署後尚未標售者無法塗銷註記，或移送後未同步更新資料，將持續清理並依規定更正；3.將持續於地政事務所服務櫃檯臨櫃宣導，並透過多元社群媒體及機關團體活動，鼓勵民眾申辦地籍異動即時通服務。

柒、稅務局主管

稅務局主管僅南投縣政府稅務局1個機關，掌理南投縣各項地方稅捐之稽徵業務，並執行中央機關委辦事項。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫19項，包括落實各稅稽徵及清查作業，加強防止新欠、清理舊欠，加強為民服務工作，提升服務品質等重要施政項目，已執行完成者17項，尚在執行者2項，主要係彰南宿舍報廢拆除工程尚在辦理發包作業中，仍須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）歲入原編列預算數27億6,767萬餘元，經追減預算8,666萬餘元，合計26億8,100萬餘元，決算審核結果，審定實現數31億2,465萬餘元，應收保留數4,792萬餘元，主要係使用牌照稅、房屋稅及罰金罰鍰等尚待收繳；合計決算審定數為31億7,258萬餘元，較預算增加4億9,157萬餘元（18.34％），主要係使用牌照稅、房屋稅及土石採取景觀維護特別稅較預計增加。

（二）以前年度歲入轉入數計3億3,084萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,794萬餘元（17.51％）；減免（註銷）數1,165萬餘元（3.52％），主要係使用牌照稅及罰金罰鍰逾徵收期間辦理註銷；應收保留數2億6,124萬餘元（78.96％），主要係使用牌照稅、土地增值稅及罰金罰鍰等尚待收繳。

（三）歲出預算數2億3,506萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,237萬餘元（94.60％），應付保留數522萬餘元（2.22％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億2,759萬餘元，預算賸餘746萬餘元（3.18％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘及按業務實際需要減少支付之賸餘。

（四）以前年度歲出轉入數計946萬餘元，決算審核結果，審定實現數732萬餘元（77.40％）；減免（註銷）數213萬餘元（22.60％），主要係資訊機房裝修工程及污水下水道用戶接管工程等經費結餘。

三、重要審核意見

### 為維護租稅公平，賡續辦理各項稅捐清查作業，並推動稅務便民即時通服務，榮獲臺灣永續行動獎金級獎，惟部分稅目未依實際使用情形核課，有待檢討改善。

| 表1 114年度房屋稅及地價稅徵課情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 稅目 | 預算數 （A） | 累計實徵數 （B） | 比較增減數 （B-A） |
| 房屋稅 | 322,116 | 470,955 | 148,839 |
| 地價稅 | 297,968 | 378,505 | 80,537 |
| 資料來源：整理自南投縣政府稅務局提供資料。 |  |  |  |

該局為維護租稅公平，持續辦理各項稅捐清查及稽徵作業，114年度稅捐稽徵作業績效經財政部評為優等，並推動稅務便民即時通服務，榮獲臺灣永續行動獎金級獎。該局114年度房屋稅及地價稅累計實徵數各為4億7,095萬餘元及3億7,850萬餘元（表1），有關該局稅捐稽徵作業未臻完善，前經本室函請檢討改善，據復已加強辦理稅籍釐正作業。案經追蹤結果，仍核有：1.部分房屋稅籍之樓層數與多維度國家空間資訊服務平臺之三維建物模型圖資未合，或部分房屋稅課面積小於消防安全檢查列管場所之營業面積；2.部分房屋及土地有營利事業、執業扣繳單位設籍、公證出租等情事，惟仍全數以自用住宅稅率課徵房屋稅及地價稅；或部分免徵田賦之土地有建物坐落；3.部分應按千分之6稅率課徵之公共設施保留地仍按一般稅率（千分之10至千分之55）課徵地價稅等情事，經函請查明妥處及檢討改善。據復：1.刻正逐案清查並釐正稅籍資料；2.截至115年3月底止，已清查並改課或補徵房屋稅及地價稅306件，金額99萬餘元，將持續辦理清查；3.截至115年2月底止，已釐正稅籍資料並減徵地價稅402件，金額129萬餘元。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、依改善措施持續辦理者1項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表2　113年度審核報告所列稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說 明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 賡續辦理房屋稅與地價稅稅籍及使用情形清查作業，惟仍有部分房屋稅及地價稅稽徵案件未依實際使用情形核課，有待加強稅籍資料之釐正及清理，以維護租稅公平。 | 因部分稅籍資料仍未適時釐正，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見」。 |
| 依改善措施持續辦理 |  |
| 賡續辦理地方稅欠稅防止及清理作業，惟部分案件尚未合法取證或未移送強制執行，亟待檢討改善，以提升稅款徵起效能。 |  |

捌、警察局主管

警察局主管僅南投縣政府警察局1個機關，掌理治安、交通、犯罪偵防、保防、外事、民防等業務。茲將114年度決算審核結果之審核情形說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫35項，包括保安、保防、督察、刑事、拖吊、婦幼、鑑識、勤指、防治等業務，及交通管理、警備工作、防情工作、外事工作等重要施政項目，其中已執行完成者30項，尚在執行者5項，主要係114年加強推動社區e化聯防機制－錄影監視系統整合計畫第26期建置案尚在執行中，仍須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）歲入預算數500萬餘元，決算審核結果，審定實現數527萬餘元，應收保留數379萬餘元，係違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為906萬餘元，較預算增加405萬餘元（81.02％），主要係罰鍰收入較預計增加。

（二）以前年度歲入轉入數計3,489萬餘元，決算審核結果，審定實現數137萬餘元（3.93％）；減免（註銷）數38萬餘元（1.09％），主要係應收行政罰鍰取得債權憑證辦理註銷；應收保留數3,314萬餘元（94.98％），係違反道路交通管理處罰條例、毒品危害防制條例及社會秩序維護法之罰鍰尚待收繳。

（三）歲出原編列預算數27億2,142萬餘元，經追加預算546萬餘元，追減預算1,280萬元，並因申請撥用名間鄉田寮段996地號國有土地作為新佳派出所辦公廳舍基地所需經費，經動支第二預備金24萬元，合計27億1,432萬餘元，決算審核結果，審定實現數25億5,142萬餘元（94.00％），應付保留數3,671萬餘元（1.35％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為25億8,813萬餘元，預算賸餘1億2,618萬餘元（4.65％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘。

（四）以前年度歲出轉入數計1億993萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,706萬餘元（79.20％）；減免（註銷）數5萬餘元（0.05％），主要係仁愛分局榮興及過坑派出所耐震補強等工程結餘；應付保留數2,281萬餘元（20.75％），主要係仁愛分局平靜派出所拆除重建工程尚在執行中，須保留繼續執行。

三、重要審核意見

（一）持續充實警察人力及應勤裝備，強化治安防護，惟警力仍有不足，且警用車輛半數逾使用年限，又無人機運用及人力訓練未臻完善，允宜研謀善策，以提升治安維護及執法量能。

圖1　114年12月底止警用汽車使用情形

資料來源：整理自南投縣政府警察局提供資料。

該局為強化治安防護、維持公共秩序，設有刑事警察大隊等5個直屬隊、8個分局、16個科室及民防管制中心、勤務指揮中心，截至114年底止，警察人力實際員額計1,416人，經管警用汽車270輛，警用機車626輛。經查警察人力及設備管理維護情形，核有：1.112至114年度警察人員實際員額分別為1,380人、1,417人、1,416人，雖有增加，惟仍較預算員額減少72人、90人、121人，又分析每位員警平均負擔刑案及交通事故件數，分別為10.89件、11.46件、12.78件，逐年增重，有待補足人力，以減輕警力負擔；2.經管警用汽車270輛，逾最低使用年限者有121輛（44.81％），以巡邏車71輛為最多（圖1）；另警用機車626輛，逾最低使用年限者計有354輛（56.55％），整體警用車輛半數逾最低使用年限，尚待籌措財源寬列汰換經費，以

強化執勤效能；3.為增裕縣庫收入，公開變賣報廢警用車輛，惟車輛於報廢車牌後以廢鐵估價標售，其變賣收入遠低於其他市縣採繳銷牌照不報廢方式之拍賣收益；4.經管遙控無人機22台，配置於9個單位，惟因設備老舊及大陸品牌資安風險，114年度僅資訊科運用於山域治安訪查及國慶煙火車流監控各1次，其餘單位均未運用；另配置單位中，僅有資訊科、南投分局及竹山分局具有操作人員計5人，其餘單位均無具操作資格之人員等情事，經函請檢討改善。據復：1.積極爭取內政部警政署補實基層警力外，並同步強化內部人力調度及勤務優化措施，以兼顧警政服務品質與同仁勤務負荷；2.將籌措財源編列預算汰換已逾年限車輛，並優先汰換車況不佳及里程數較高者，以提升勤務效能與執勤安全；3.將配合南投縣政府訂定之廢品網路拍賣推動計畫辦理；4.將統籌規劃並鼓勵各單位廣泛運用於刑案偵查、交通監控等各項勤務，另自115年4月起已辦理無人機操作訓練課程，並配合內政部警政署函頒之推動遙控無人機輔助警察勤務計畫，提升同仁操作協勤之意願。

### （二）為強化交通違規防制作為，設置科技執法設備及辦理違規舉發開單，惟間有交通肇事熱點未設置，或科技設備影像採證品質欠佳，或舉發單管理作業未臻完善，允宜研謀改善。

| 表1 科技執法設備查獲違規案件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |
| 年度 | 查獲件數 （A） | 不舉發件數（B） | 不舉發比率 （B/A×100） |
| 112 | 164,026 | 68,862 | 41.98 |
| 113 | 158,473 | 62,436 | 39.40 |
| 114 | 152,014 | 55,576 | 36.56 |
| 資料來源：整理自南投縣政府警察局提供資料。 |  |  |  |  |

臺灣永續發展目標核心目標9「建構民眾可負擔、安全、對環境友善、且具韌性及可永續發展的運輸」，其中具體目標9.4揭示：「降低道路交通事故死亡人數。」該局為提升交通安全管理效能，規劃辦理交通事故分析及協調交通秩序改善業務等，114年度於「警政業務－交通管理」科目項下編列預算數3,357萬餘元，執行結果，決算數2,985萬餘元，執行率88.91％。經查交通科技執法設置及交通違規案件處理情形，核有：1.據交通部道安總動員網站統計資料，南投縣112至114年度前10大肇事熱點計22處，其中4處曾2年度列入前10大易肇事路口（段），且事故件數均達10件以上，惟尚未設置科技執法設備，又有2處雖已設置，惟113及114年度事故件數均達10件以上，有待調整或評估設置效益；2.部分測速設備主機故障未維修，又間存建置地點周邊仍持續發生交通事故，交通安全仍存有風險；另該局因應交通管理需要，調整部分設備設置地點，惟尚未依內政部警政署所訂之取締一般交通違規作業程序規定，訂定固定式測速照相設置及調整原則；3.112至114年度科技執法設備查獲違規案件，分別為16萬4,026件、15萬8,473件及15萬2,014件，其中不舉發件數比率均逾3成（表1）；另分析114年度設置之82處科技執法取締鏡頭，因車牌辨識不清楚等原因，違規案件不舉發比率達20％者有50處，尚待強化科技設備系統影像採證品質；4.為精進交通執法效能，推動逕行舉發標示單電子化管理，並建置「智慧型交通執法管理系統」控管開單情形，惟有因車號、車種或法條誤植重新開立標示單，或未逾2小時重複舉發而撤銷等，管理系統欄位空白未登打，或未劃一填寫格式及註明重新開立或撤銷原因等，控管機制未盡完善等情事，經函請研謀改善。據復：1.已對易肇事路口辦理聯合會勘及相關道路改善工程，嗣後將持續檢視科技執法設備設置地點之事故資料及執法成效，秉持工程改善優先、執法管理並行原則，滾動檢討各項交通安全措施；2.將針對測速設備主機老舊之重要幹道、道路筆直易有超速路段及交通事故未顯著下降地點進行設備升級汰換；另已於115年5月4日訂定南投縣政府警察局固定式及非固定式科學儀器執法設備設置及調整作業規定；3.因受夜間光線折射及惡劣天氣等不可抗力因素，影響車牌辨識，將請廠商調整設備參數設定，未來將採購較高規格之設備；4.將統一表單填寫方式，確實記載案件處理過程及相關單號等資訊，並評估增修系統功能，另將修訂現行審查機制。

### （三）持續辦理犯罪偵查及預防工作，惟轄內詐欺案件及財損金額持續增加，金融機構臨櫃匯款之攔阻宣導仍待加強，又易銷贓場所列管未盡詳實，有待研謀改善。

表2　南投縣受詐騙方式及人數統計

單位：人

| 年度 受詐騙方式 | 合計 | 112 | 113 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 7,346 | 1,985 | 2,380 | 2,981 |
| 投資詐欺 | 2,406 | 763 | 889 | 754 |
| 假網路拍賣（購物） | 986 | 292 | 223 | 471 |
| 解除分期付款詐騙（ATM） | 666 | 342 | 153 | 171 |
| 假愛情交友 | 475 | 69 | 119 | 287 |
| 一般購物詐欺（偽稱買賣） | 462 | 78 | 194 | 190 |
| 其他 | 2,351 | 441 | 802 | 1,108 |

資料來源：整理自南投縣政府警察局提供資料。

該局為強化治安作為，辦理犯罪偵查及預防工作，114年度於「警政業務－刑事業務」科目項下編列預算數1,729萬餘元，執行結果，決算數1,635萬餘元。經查預防犯罪業務執行情形，核有：1.該局辦理新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐2.0執行計畫，114年度獲內政部警政署評為特優，惟南投縣112至114年度發生詐欺犯罪件數分別為1,221件、2,198件及2,946件，財損金額分別為2億2,301萬餘元、7億5,769萬餘元及10億7,963萬餘元，詐欺案件及財損金額逐年攀升，且受詐騙人數3年度合計7,346人，受詐騙方式以投資詐欺、假網路拍賣（購物）、解除分期付款詐騙（ATM）等為主（表2），且假網路拍賣及愛情交友案件未減反增，尚待強化防詐及打詐策略宣導；2.112至114年度未成功攔阻民眾遭詐騙金額平均每年達上億元，且間有金融機構行員未進行關懷提問並即時通知警方到場，有待加強金融機構臨櫃攔阻之宣導；3.加強查緝詐欺犯罪守護民眾財產安全，惟114年度部分案件之警示帳戶設定日數超過3日，已逾內政部警政署防制人頭帳戶涉詐工作計畫規定應於2日內完成聯防通報及設定警示之作業原則，且部分案件於登載165反詐騙系統間有詐騙手法及詐騙管道登載錯誤；4.定期清查轄內易銷贓之場所並彙整成冊列管，惟部分場所漏未列管或列管之營業狀況有誤等情事，經函請檢討改善。據復：1.該局及各分局將持續按月精細研析轄內高發詐欺案件之手法變動與被害人特性，研擬因地制宜之在地化宣導策略，並持續執行各類犯罪預防及法治教育入班入校宣導，及加強運用警政官網及社群平台等數位管道，並結合有獎徵答、分享互動等提高民眾參與意願及擴大宣導觸及；2.針對攔阻通報成效較低之金融機構，進行臨櫃攔阻宣導，且自115年律定各分局每月拜訪前月筆數較高或攔阻比較低之金融機構，進行關懷提問及宣導；3.將持續督促所屬精進相關作為，加速通報警示帳戶設定作業及核實登錄系統資訊；4.未列管業者已於警政署查贓系統更新，將督同各分局加強查察並即時更新營業狀況，且要求各分局每3個月定期清查轄內易銷贓場所。

### （四）賡續辦理毒品犯罪防制業務，惟校園反毒犯罪預防宣導量能略減，應受尿液採驗之未到驗率近1成，且毒品裁罰案件之罰鍰及怠金收繳率欠佳，允宜檢討改善，以提升反毒成效。

| 表3 警察局辦理校園反毒犯罪預防宣導活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位 年度 | 合計 | 南投分局 | 草屯分局 | 埔里分局 | 竹山分局 | 集集分局 | 中興分局 | 信義分局 | 仁愛分局 | 少年隊 |
| 112 | 149 | 20 | 16 | 24 | 14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 45 |
| 113 | 296 | 28 | 28 | 23 | 38 | 19 | 23 | 23 | 13 | 101 |
| 114 | 237 | 18 | 22 | 21 | 14 | 15 | 19 | 15 | 19 | 94 |
| 資料來源：整理自南投縣政府警察局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

臺灣永續發展目標核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，其中具體目標3.5揭示：「強化物質濫用預防與治療，及減少酒精危害。」又聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）113年6月26日發布《2024年世界毒品報告》指出，全球吸毒人數10年間增長20％。南投縣政府配合國家反毒政策，緊密聯結反毒網絡，於95年8月成立毒品危害防制中心，由警察局負責毒品犯罪之查緝工作，114年度編列預算數541萬餘元，辦理毒品犯罪之防制業務，執行結果，決算數526萬餘元。經查其執行情形，核有：1.配合反毒策略行動綱領執行識毒策略，112至114年度辦理校園反毒犯罪預防宣導活動分別為149場次、296場次及237場次，114年度宣導場次除仁愛分局較113年度略有增加外，餘8個分局轄區宣導場次均較上年度減少（表3），校園反毒犯罪預防宣導有待加強；另114年度運用校園通報情資溯源查獲毒品案件3件，據而向上溯源查獲藥頭者1件，有待加強毒品源頭查緝作業；2.114年度查獲毒品重量42,222公克，查獲毒品重量較113年度7,794公克大幅增加，為降低施用毒品再犯率，依據毒品危害防制條例規定實施尿液採驗計畫，通知應受尿液採驗人1,016人，惟未到驗者計100人，占比9.85％，有待強化掌控受檢而未到驗者行蹤及協尋失聯輔導個案，以防範其施用或再次吸食毒品；3.為遏止第三級或第四級毒品危害，對無正當理由持有或施用第三級及第四級毒品者及不參加毒品危害講習者，處以罰鍰或怠金，該局104至114年度裁罰案件罰鍰及怠金，分別為3,432萬元、482萬餘元，已收繳金額分別為1,285萬餘元、133萬餘元，收繳率僅37.46％及27.59％，且有因時效消滅而免除繳納，亟待強化催收及移送強制執行作業，以提升執行成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.將提早規劃年度宣導期程，並配合學校行事曆彈性安排宣導時段，積極爭取於校園重要場合辦理；強化與校方合作及跨機關情資整合，即時掌握校園毒品情資，並運用科技偵查、數位鑑識及網路巡查等方式，加強追查毒品來源及販毒網絡；2.已運用「應受尿液採驗人採驗處理系統」資料列管應受尿液採驗人到驗情形，並每季函送通知單或由警員親自到府通知受尿液採驗人，若其無正當理由不到場，則聲請強制到場採驗許可書，要求受尿液採驗人辦理採檢；3.已定期辦理催繳作業，對於催繳未成案件即移送強制執行，每年就行政執行署核發之憑證查調財產及再次移送，以提升收繳率。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項（表4），經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表4　113年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 |  | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |  |
| （一） | 持續辦理違規停車取締作業及交通事故分析業務，以維護交通安全秩序，惟部分交通違規熱點周圍未在科技執法系統涵蓋範圍，違規停車舉發開單及違規車輛移置保管作業，尚有精進空間，允宜研謀改善。 | 因部分交通肇事熱點仍未設置科技執法設備，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （二） | 持續辦理犯罪偵查及預防工作，經中央評核為特優，惟轄內詐欺案件數仍持續增加，部分單位證物室管理簿籍登載作業未盡詳實，有待研謀改善。 | 因114年度詐欺案件數仍較113年度增加，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |

玖、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

衛生局主管包括南投縣政府衛生局及南投縣慢性病防治所等2個機關，掌理南投縣衛生、醫療、保健等業務，其中慢性病防治所於114年12月30日裁撤，爰慢性病防治業務移由衛生局辦理。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫25項，包括強化醫療服務品質、建立食品藥物安全化、推動健康促進及預防保健、活躍老化、健康老化、維護防疫體系完整化、建構長期照護完善網絡等重要施政項目，其中已執行完成者20項，尚在執行者5項，主要係住宿式服務機構使用者補助方案尚在執行中，仍須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數497萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,474萬餘元，應收保留數533萬餘元，主要係違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為2,007萬餘元，較預算增加1,510萬餘元（303.88％），主要係違反各項衛生法規罰鍰案件較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計1,536萬餘元，決算審核結果，審定實現數183萬餘元（11.93％）；減免（註銷）數10萬餘元（0.69％），主要係應收罰鍰依法取得債權憑證辦理註銷；應收保留數1,342萬餘元（87.39％），主要係違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數10億3,887萬餘元，經追加預算2,404萬餘元，追減預算42萬餘元，並因辦理獨居老人及身心障礙者送藥到府服務計畫所需經費等事由，經動支第二預備金219萬餘元，合計10億6,469萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億9,832萬餘元（84.37％），應付保留數2,590萬餘元（2.43％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為9億2,423萬餘元，預算賸餘1億4,045萬餘元（13.19％），主要係因長期照顧管理中心照顧管理專員未補實，致經費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計4,427萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,617萬餘元（59.13％）；減免（註銷）數1,809萬餘元（40.87％），係住宿式服務補助人數依實際申請之賸餘。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅南投縣醫療作業基金1個作業基金單位，茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有藥品採購計畫、藥品銷售計畫及門診營運計畫等3項，實施結果，計有藥品採購計畫等2項計畫，因藥品採購量及銷售量較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1,409萬餘元，較預算賸餘1,324萬餘元，增加85萬餘元，約6.45％，主要係門診醫療收入增加及中央健康保險署增撥以前年度醫療費用所致。

三、重要審核意見

### （一）為維護民眾飲食安全，持續辦理食品管理工作，惟部分食品業者未落實辦理登錄及保險作業，相關稽查管理作業未盡周妥，允宜研謀改善。

圖1　食品藥物業者登錄平台

資料來源：擷取自衛生福利部食品藥物管理署網站資料。

該局為強化食品安全保障，於114年度編列食品管理工作計畫預算252萬餘元，辦理食品衛生管理、食品業者食品安全管制系統、食品衛生稽查、標示廣告查核及抽驗等工作。經查計畫執行情形，核有：1.截至114年11月11日止，南投縣食品業者於衛生福利部食品藥物管理署食品藥物業者登錄平台（下稱登錄平台）（圖1）完成登錄者計6,907家，其中已完成申報確認登錄內容之業者計有4,388家，占63.53％，尚未完成申報確認者2,519家，占36.47％，尚待輔導業者完成申報確認登錄內容；2.有11家南投縣食品業者於經濟部產業發展署公布之工廠登記資料為生產中，惟於登錄平台，卻查無登錄資料，有待輔導業者依規定登錄；3.運用登錄平台管控業者投保產品責任險情形，惟有23家業者保險期限已屆期，另有13家保險到期日異常；4.辦理食品業者食品良好衛生規範準則及標示等稽查作業，惟部分案件稽查後逾3個月仍未結案等情事，經函請檢討改善。據復：1.截至114年12月底止，申報確認比例已達99.97％，尚未完成之業者將持續加強輔導登錄；2.經清查及輔導相關業者已完成登錄或辦理中計有7家，其餘4家已辦理停歇業或無營業；3.36家業者均已完成續保並更新平台登載資料；4.食品良好衛生規範準則查核及標示不符案件均已完成結案。

### （二）持續推動偏鄉醫療平權改善措施，並獲健康與醫療服務應用類AI應用卓越獎，惟部分區域尚無牙醫師執業，或醫療設備及公務車輛逾使用年限，允宜研謀改善，以提升偏鄉醫療照護品質及服務可近性。

| 表1 南投縣牙醫醫療站設置情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 鄉鎮市 | 醫療站名稱 |
| 1 | 鹿谷鄉 | 鹿谷鄉牙醫醫療站 |
| 2 | 中寮鄉 | 中寮牙醫醫療站 |
| 3 |  | 北中寮牙醫醫療站 |
| 4 | 信義鄉 | 地利牙醫醫療站 |
| 5 | 仁愛鄉 | 仁愛牙科醫療站 |
| 6 |  | 仁愛鄉互助村牙醫醫療站 |
| 7 |  | 仁愛鄉精英牙醫醫療站 |

資料來源：整理自南投縣政府衛生局提供資料。

該局為提升偏鄉地區醫療照護量能，持續推動醫療平權相關措施，包括建置智慧健康雲平臺、設置5合1（血壓、血糖、血氧、體溫及體重）智慧量測設備、推廣遠距專科門診、充實在地醫事人力及購置醫療設備等，並以「建構心房顫動智慧健康照護－智慧健康雲服務5合1智慧設備」案，榮獲114年度健康與醫療服務應用類AI應用卓越獎，114年度續編列1,000萬元辦理智慧醫療雲（遠距照護）計畫。經查執行情形，核有：1.為改善偏鄉牙醫醫療資源稀缺，持續推動巡迴醫療、設置醫療站及更新設備，114年度新增中寮鄉北中寮及仁愛鄉精英等2處牙醫醫療站，全縣累計設置7處（表1），惟鹿谷鄉、中寮鄉、仁愛鄉尚無牙醫師執業，國姓鄉每萬人牙醫師數僅0.62人，有待持續擴大醫療服務網絡，提升醫療可近性；2.為及早發現居民健康問題，於衛生所及社區據點建置5合1智慧量測設備，惟部分據點114年度使用次數異常或較113年度大幅下滑，有待檢視各檢測站執行情形並加強宣傳推廣；3.該局及所屬13個衛生所配置公務機車138輛，其中已使用逾15年者計有61輛，占44.20％，又南投市、集集鎮等衛生所經管之離心機、自動生化分析儀等醫療器材已使用逾20年，有待盤點使用效能並評估汰換，以確保行車安全及檢測正確性；4.建置「南投健康樂活LINE＠」提供民眾醫療院所及衛生所預約掛號服務，惟與部分衛生所網站公告門診資訊間有不一致等情事，經函請檢討改善。據復：1.已與本縣及臺中市等牙醫師公會合作，推動設置偏鄉牙醫醫療站，將持續提升牙醫醫療服務涵蓋率及服務品質；2.已針對量測率偏低或呈下降趨勢之檢測站，進行輔導改善，並購置備用設備供設備異常或損壞時使用，以提升建置效益；3.已檢視使用效能，並汰購已屆使用期限不符使用效能之公務機車；4.將請各衛生所檢視網站公開資訊，提供民眾正確就醫資訊。

### （三）為強化緊急救護資源，持續推動公共場所設置AED，惟部分場所AED設置與維護管理未盡落實，有待輔導改善，並持續推動安心場所認證，以建構緊急救護網絡。

圖2　南投縣政府衛生局AED宣導文宣

資料來源：擷取自南投縣政府衛生局臉書。

政府為使國人發生緊急事故時，可於第一時間獲得急救資源，於緊急醫療救護法第14條之1明定經中央衛生主管機關公告之公共場所，應置有自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator, AED）。該局考量轄區幅員遼闊且為重要觀光縣市，持續推動公共場所設置AED，為有效掌握AED設置及管理情形（圖2），邀集轄內觀光、警政、學校等目的事業主管機關召開AED設置及管理協調會議，共同研商AED場所管理機制，並透過建立LINE群組等多元管理模式，強化跨機關橫向聯繫，提升AED管理效率。截至115年3月23日止，南投縣公共場所設置AED者，計有151處，其中經認證為AED安心場所者57處，共設置AED計208台。經查推動AED設置及管理情形，核有：1.持續推廣公共場所設置AED，惟轄內尚有客房數100間以上之旅館11家、警察分局及派出所80所、國民中學1所等經公告應設置AED之公共場所於衛生福利部公共場所AED急救資訊網（下稱急救網系統）查無設置資訊；2.部分已設置AED之公共場所，AED電池及電擊貼片使用期限未登載於急救網系統，或AED耗材使用期限已屆，尚待輔導改善；3.部分公共場所管理單位未落實於急救網系統登載管理員訓練資訊，或部分管理員已逾2年未接受複訓；4.持續輔導轄內設有AED單位取得安心場所認證，南投縣每萬人平均擁有安心場所為1.22處，尚低於全國平均值1.59處，有待持續推動安心場所認證等情事，經函請檢討改善。據復：1.經輔導改善，截至115年5月底止，客房數100間以上之旅館，已完成設置及登錄急救網系統者6家，其餘5家為已設置尚未登錄或設置中、警察機關部分均已完成設置，尚待登錄、學校部分已完成設置及登錄，將賡續輔導設置並追蹤資料登錄情形；2.業請相關目的事業主管機關輔導更換AED耗材及更新急救網系統資訊，並訂定機關查核表及場所自主檢核表，以提升管理效能，將持續追蹤改善辦理情形；3.業請相關目的事業主管機關輔導更新急救網系統管理員資訊，並於115年度規劃與轄內醫院及13鄉鎮市衛生所合作辦理2場AED管理員訓練及54場心肺復甦術（Cardiopulmonary Resuscitation, CPR）與AED訓練，提升民眾緊急救護知能；4.已於AED設置及管理協調會議中，請各目的事業主管機關協助推動AED安心場所設置，除提供紙本及線上申辦服務外，於各衛生所設有AED安心場所認證申請諮詢窗口，供有設置安心場所意願者就近洽詢，並研議於各目的事業主管機關所轄公部門間推動之可行性。

### （四）為減少毒品所致危害，賡續推動毒品防制業務，惟藥癮戒治醫療資源布建可近性尚有不足，又累犯及女性藥癮個案參加講習出席率偏低，允宜研謀改善。

| 表2 114年度毒品危害講習辦理情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：場次、人、％ |  |  |  |  |
| 講習對象類別 | 講習 場次 | 應出席人數 （A） | 實際完成人數 （B） | 講習出席率 （B/A×100） |
| 初犯 | 2 | 53 | 27 | 50.94 |
| 累犯 | 2 | 48 | 18 | 37.50 |
| 女性 | 2 | 57 | 19 | 33.33 |
| 資料來源：整理自南投縣衛生局提供資料。 |  |  |  |  |

南投縣政府為減少毒品所致危害，設立毒品危害防制中心，由該局主政毒藥品戒治、追蹤輔導及危害講習等事務。該局獲衛生福利部補助辦理114年藥癮個案管理服務計畫，計畫總經費計1,567萬餘元。經查業務執行情形，核有：1.為健全戒癮醫療戒治體系，指定衛生福利部南投醫院等13處為南投縣藥癮戒治或替代治療執行機構，惟其中4處因非屬精神醫療機構、專科醫師短缺及無意願等因素，自114年6月14日起無法成為指定之藥癮治療機構；又截至114年10月底止，竹山鎮、集集鎮、名間鄉及中寮鄉等4個鄉鎮列管個案人數介於15至41人之間，惟尚無戒治機構或給藥點，藥癮戒治醫療資源布建可近性尚有不足；2.114年度辦理6場次毒品危害講習，講習對象分別為初犯者、累犯者、女性者等各2場，實際完成人數分別為27人、18人、19人，出席率介於33.33％至50.94％（表2），尚待增進個案學習動機與戒毒成效，以強化受處分人對藥物濫用之危害認知；3.持續提供藥癮個案轉介就業服務，近3年（112年至114年10月底）轉介有就業意願藥癮個案共計100人次，經媒合就業成功或自行就業者計45人，有待強化對藥癮者進行就業需求評估，提供適切支持，協助就業等情事，經函請檢討改善。據復：1.已採行跨區給藥支援機制，及提供治療費用補助與轉介銜接服務，並鼓勵精神照護機構加入及強化衛生所角色等配套措施；2.已強化跨機關聯繫機制，確認個案動態並由專人致電提醒，同時持續優化及分流課程設計，並規劃辦理假日班與開放線上課程，以提升可近性與完課率；3.將針對媒合後未就業者，持續進行原因分析，並分級提供輔導，協助穩定就業。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、依改善措施持續辦理者1項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表3　113年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說 明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 積極建構創新照護模式，並推動健康促進及預防保健業務，惟間有系統功能待優化，服務量能待提升，允宜研謀改善，以確保民眾就醫便利性及促進縣民健康生活與福祉。 | 因部分據點5合1智慧量測設備使用次數異常或較113年度大幅下滑，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）2.」。 |
| 依改善措施持續辦理 |  |
| 設置醫療作業基金辦理門診醫療業務，並配合中央政策推動偏鄉醫療照護，惟部分衛生所醫事人力懸缺未補，部分醫療資源不足村里未列入服務範圍，及遠距醫療服務量能仍待提升，允宜研謀改善，以弭平城鄉健康差距，實現醫療平權。 |  |

拾、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關及非營業特種基金單位各1個。各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅南投縣政府環境保護局1個機關，掌理環境保育、毒性化學物質管理、環境污染管制、環保檢驗、廢棄物處理及改善環境衛生等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫12項，包括環境保育及毒性化學物質管理、環境污染管制、環保檢驗、廢棄物處理、改善環境衛生、環境稽查等重要施政項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者3項，主要係112－113年度南投市垃圾掩埋場一般廢棄物篩分去化委託清除計畫（含後續擴充）及114年度南投縣草屯鎮打包物燃料化計畫尚在執行中，仍須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,264萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,600萬餘元，應收保留數834萬餘元，係違反環保法規罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為2,434萬餘元，較預算增加1,169萬餘元（92.50％），主要係違反環保法規之裁罰案件較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1,622萬餘元，決算審核結果，審定實現數456萬餘元（28.16％）；減免（註銷）數30萬餘元（1.91％），主要係簽奉核准撤銷原處分；應收保留數1,134萬餘元（69.93％），係違反環保法規之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數8億6,278萬餘元，經追加預算2,582萬餘元，並因辦理觀摩廢棄物處理設施活動，經動支第二預備金200萬元，合計8億9,061萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數391萬餘元，係減列無須保留之113年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫－南投縣水里鄉經費；審定實現數6億1,439萬餘元（68.99％），應付保留數1億9,397萬餘元（21.78％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為8億837萬餘元，預算賸餘8,224萬餘元（9.23％），主要係垃圾轉運去化量不如預期，垃圾轉運計畫費用及廢棄物處理經費等結餘。

4.以前年度歲出轉入數計3億191萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,458萬餘元（81.01％）；減免（註銷）數213萬餘元（0.71％），主要係減量回收及資源循環推動計畫－石綿建材廢棄物清除及處理經費之結餘；應付保留數5,520萬餘元（18.28％），主要係南投縣113年度焚化再生粒料再利用推廣計畫及南投縣草屯鎮小型焚化爐拆除工程尚在執行中，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管僅南投縣環境保護基金1個特別收入基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣污染防制、環境保護、環境教育及水污染防治等4項，實施結果，實際數均較原預計減少，主要係垃圾去化量未如預期，垃圾處理相關費用支出相對減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀7,705萬餘元，較預算短絀1億9,190萬餘元，減少1億1,484萬餘元，約59.85％，主要係空氣污染防制徵收收入較預計增加，及垃圾去化量未如預期，垃圾處理相關費用支出相對減少所致。

三、重要審核意見

### （一）為因應南投縣垃圾去化困境，配合中央推動垃圾源頭減量及資源回收政策，惟平均每人每日一般廢棄物產生量增加，且回收率低於全國，又間有一般事業廢棄物混入家戶垃圾交由清潔隊清運，影響垃圾減量及處理效能，允宜研謀改善，以有效減少垃圾量。

南投縣政府於93年依環境部函示停建焚化爐，垃圾須由各公所收集至垃圾轉運站後，再委由轉運公司載運至外縣市指定焚化廠處理。惟各縣市焚化廠因設備老舊、效能降低及整改維修等因素，焚化量能不足，無法持續協助處理南投縣垃圾，致自107年起外縣市代焚化量逐年下降，垃圾堆置問題日益嚴重。截至114年底止，南投縣各鄉鎮市累積暫置垃圾量已逾32萬公噸，為妥善處理垃圾，該局配合環境部辦理一般廢棄物處理、源頭減量及資源回收等計畫，114年度廢棄物處理工作計畫編列預算數6億1,145萬餘元，執行結果，決算數5億6,590萬餘元。經查其執行情形，核有：1.積極推動源頭減量政策，114年度一般廢棄物產生量231,658公噸，較前2年度減少，惟平均每人每日一般廢棄物產生量1.35公斤，卻為近5年最高；另平均每日一般垃圾產生量258.93公噸超出環境部補助210公噸之範圍，又環境部自115年度起停止補助垃圾轉運費用，將增加財政負擔；2.114年度一般廢棄物回收率59.20％，已逐年提升，惟仍低於全國平均值（圖1），且有部分鄉鎮資源回收率較低（圖2），另部分地區仍有未落實資源回收，

造成垃圾外運焚化因夾帶過多資源回收物而遭退運；3.114年度南投縣廚餘回收量5,963公噸雖較前2年度增加，惟平均每人每日廚餘回收量0.034公斤低於全國0.058公斤；另因爆發非洲豬瘟，環境部公告全面禁止廚餘養豬，惟南投縣廚餘仍多以養豬為主，廚餘堆肥去化管道不足，亦影響廚餘回收再利用成效；4.規劃興建再生能源中心，惟民眾質疑辦理過程及焚化爐排放物可能污染農作物，為免滋生陳抗事件，建請與在地居民妥善溝通並化解疑慮；5.未訂定縣內代清除一般事業廢棄物規定及收費標準，致部分公所原受託代為清除處理住商合一商店等一般事業廢棄物，陸續取消代清除作業與收費，惟其一般事業廢棄物有併同家戶垃圾一併清運之疑慮等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續依實際執行狀況滾動檢討源頭減量及分類回收作法，以達成垃圾減量目標；2.將積極推動各項資源回收及減量宣導工作；已積極辦理垃圾破袋稽查與輔導公所執行轉運站二次分類工作，並在村里設置資收站及持續辦理農藥廢容器及高壓容器之兌換等活動，以達環境永續利用；3.將持續督導各公所辦理廚餘分類、收運及處理作業，並透過例行宣導與稽查機制，協助提升分類正確率，避免可回收廚餘進入一般垃圾；另已協調由竹山鎮公所協助鹿谷、名間、國姓及草屯等地區辦理廚餘去化及轉製堆肥作業，並彙整竹山鎮公所及集集鎮公所等2公所相關執行經驗，提供各公所參考；4.已彙整各場次說明會之民眾意見做成常見問題集，並將再生能源中心相關資訊登載於該局網站，期透過資訊公開，讓民眾了解再生能源中心之規劃及未來營運之污染影響程度；5.已擬定並公告「南投縣一般事業廢棄物代清除處理收費標準（草案）」；另為防範事業廢棄物混入家戶垃圾交由清潔隊清運，將與各公所緊密合作，針對高違規風險路徑進行不定期檢查，並加強對事業熱點之法規宣導。

### （二）為降低移動污染源對空氣品質之影響，持續執行各項空氣污染防制措施，惟日月潭空氣品質維護區之柴油車管制措施及柴油船舶加裝濾煙器成效未如預期，又部分地區機車到檢率尚低，有待研謀改善。

該局為降低移動污染源對南投縣空氣品質之影響，持續辦理柴油車排煙檢測計畫及移動污染源稽查管制計畫，114年度經費分別為850萬元及830萬元。經查計畫執行情形，核有：1.為保護居民健康及提升旅遊品質，自112年11月1日起實施日月潭空氣品質維護區管制措施，針對未符合規範之大型柴油車及營業小型柴油車分階段管制取締，經分析截至114年8月31日止進入日月潭之非營業小型柴油車占所有柴油車輛達6成以上，惟未將其納入管制取締對象；2.部分違反日月潭空氣品質維護區管制措施之柴油車裁罰案件已屆繳納期限，尚未催繳，又違反日期逾2個月始開單告發，亟待縮短開單期程；3.114年度日月潭水域載客船舶總量上限為138艘，實際營運中載客船舶116艘，其中柴油船99艘，占比高達8成5，惟112至114年僅完成4艘柴油船舶加裝濾煙器，低於預計各年度分別完成4艘之目標；4.截至114年底南投縣機車平均到檢率74.51％，其中信義鄉等7個鄉鎮到檢率未達平均值（圖3）等情事，經函請檢討改善。據復：1.規劃於115年7月1日起，將管制對象擴大到所有柴油車，以持續提升整體空氣污染防制效益；2.屆期未繳納者已催繳，並將積極縮短開單處理作業時程；3.已邀請遊艇公會成員及安裝濾煙器之船主參與柴油船舶加裝濾煙器之教育訓練，提高安裝濾煙器意願，俾利後續規劃由政府及民間單位共同出資之意願；4.將依地理環境、到檢率、定檢站數量等因素，調整擇選辦理戶外定檢之地點，以達檢測量能均分。

### （三）建置重大點源放流水自動連續監測系統，即時監控轄內事業單位放流水排放水質，惟轄內納管事業單位之稽查覆蓋率尚低，且部分事業監測筆數或導電度異常，允宜強化稽查作業，確保排放水質符合規範。

表1　113年6月至114年5月重大點源放流水自動連續監測系統監測情形

單位：筆、％

| 地區 監測情形 | 南投縣 | 全國 |
| --- | --- | --- |
| 監測筆數 | 12,658,339 | 646,943,728 |
| 異常筆數 | 1,376,875 | 45,876,182 |
| 異常占比 | 10.88 | 7.09 |

資料來源：整理自審計部桃園市審計處提供資料。

該局為即時監控轄內事業單位放流水排放水質，依水污染防治法規定建置重大點源放流水自動連續監測系統（Continuous Water Monitoring System, CWMS）。南投縣轄內納管事業單位計17家，包含製造業、畜牧業、污水處理廠等類型。經查監測管理情形，核有：1.113年6月至114年5月南投縣監測筆數1,265萬餘筆，異常筆數137萬餘筆，異常占比達10.88％，高於全國平均7.09％（表1），惟轄內納管事業單位計17家，僅稽查2家，稽查覆蓋率11.76％；2.事業單位之監測值異常者計有2家，其中1家監測異常筆數119萬餘筆，異常占比35.66％；另1家事業單位係導電度異常，惟均未辦理稽查，且異常占比偏高之事業單位水污染防治費仍採定檢申報，亟待強化稽查作業或提高稽查頻率，以確保放流水排放水質符合規範等情事，經函請檢討改善。據復：1.截至114年12月底止，除1家事業經裁處停工外，其餘16家已稽查完畢；2.已於114年6月及11月辦理現場稽查及複查作業，異常占比偏高及導電度異常之事業單位均已完成改善，後續將持續針對CWMS納管事業執行廢（污）水自動監測（視）設施進行現場查核作業，如有異常立即通知事業端，協助排除監測（視）及連線障礙，以強化廢（污）水自動監測設施管理措施。

### （四）辦理溫室氣體減量執行方案，制定策略促請產業與民眾參與，惟間有策略制定未盡周延或未達目標，允宜研謀改善，以打造具調適韌性之永續縣城。

圖4　國家溫室氣體排放清冊報告

資料來源：擷取自環境部氣候變遷署網站資料。

該局配合環境部推動「溫室氣體減量執行方案」，規劃淨零路徑期程，設定2030年溫室氣體淨排放量較基準年（105年淨排放量約為95.6萬公噸）減量達24％加減1％目標（總排放量減少為71.7至73.6萬公噸），2040年與2050年溫室氣體排放分別較基準年減量65％與100％，以達成2050淨零碳排之目標。該局112至114年度向環境部申請補助辦理第二期溫室氣體減量執行方案，共計705萬餘元。經查其執行情形，核有：1.已訂定淨零碳排期程及配合中央政策推動溫室氣體管制，並逐年公布執行方案成果報告（圖4），惟間有推動工業鍋爐燃料轉換及改善空氣污染等策略未達目標；2.已設置南投縣永續低碳及氣候變遷因應推動會，並邀請專家學者研議及審議氣候變遷因應策略，惟未列管專家學者建議採納辦理情形，滾動檢討執行結果；3.制定執行方案推動溫室氣體減量，並經中央目的事業主管機關審核及提出建議意見，惟未參採據以修正策略或滾動檢討，或未配合中央機關策略爭取相關補助經費，難以發揮地方與中央合作綜效；4.為因應全球氣候變遷，降低與管理溫室氣體排放，推動溫室氣體減量執行方案逾7年，整體排放減量達16.34萬餘公噸（CO2e），惟住商及農林漁牧能源部門溫室氣體排放減量不減反增等情事，經函請檢討改善。據復：1.已納入推動會檢討未達目標原因，作為第三期執行方案精進之參考；2.將強化會議決議及專家學者建議事項之列管機制，並於年度成果報告中揭露建議事項之採納及執行情形；3.爾後將依中央目的事業主管機關審查意見，滾動檢討方案執行及適度修訂策略，並持續強化與中央政策銜接，視需要爭取相關資源；4.將參考其他市縣做法，逐步建置網頁公開溫室氣體減量及盤查結果相關資訊或訂定相關規範，廣為宣傳並鼓勵民眾參與策略行動。

### （五）為提升廢棄物處理效能並減少環境衛生污染，辦理南投縣垃圾掩埋場營運管理及水肥資源回收再利用中心計畫，惟掩埋場設施維護管理未臻周全及AI智能化管理系統未啟用，又水肥資源回收再利用中心計畫執行進度落後，允宜檢討改善。

圖5　南投掩埋場智能管理平台登入畫面

資料來源：整理自南投縣政府環境保護局提供資料。

南投縣內共有9處垃圾掩埋場，其中3處已封閉，尚在營運中（含復育）者，計有南投市、竹山區域性、中寮鄉區域性、魚池鄉垃圾衛生掩埋場及草屯、名間垃圾掩埋場等6處。另該局為妥善水肥處理，避免造成環境衛生污染，規劃辦理南投縣水肥資源回收再利用中心計畫，經環境部環境管理署於112年5月15日及113年7月26日分別核定規劃設計及興建經費176萬元、4,080萬元。經查上開垃圾掩埋場營運管理及水肥資源回收再利用中心計畫執行情形，核有：1.間有營運中之公有掩埋場滲出水收集及處理設施損壞、消防設施損壞、或沼氣管設置數量不足、不透水布多處破損嚴重，又掩埋場周邊環境異味程度不良，影響居民生活品質，亟待辦理改善；2.為提高南投市公有掩埋場管理效率及節省人力，於114年8月間建置AI智能化管理系統（圖5），並於114年11月4日驗收合格，惟截至115年5月底止尚未啟用；又該系統具有可擴充性，且平台設計可容納多個掩埋場管理，目前僅將南投市掩埋場納入系統管理，未充分發揮系統運用效益；3.南投縣水肥資源回收再利用中心計畫預計於113年7月底前完成基本設計、同年10月底前完成細部設計，惟截至114年9月底，該計畫細部設計仍在修正中，尚未辦理工程發包，計畫進度落後等情事，經函請檢討改善。據復：1.將積極爭取相關經費逐步優化設施損壞或周邊環境產生異味之場區，並督促經管公所檢討改善；2.南投市公有掩埋場AI智能化管理系統預計於115年下半年上線，並將積極爭取經費將未建置其他掩埋場區逐步納入系統管理；3.已於115年5月間完成監造委外招標作業，並積極辦理工程發包作業事宜。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善者1項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

表2　113年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說 明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| - 執行各項空氣污染防制措施，維護及改善空氣品質，惟部分防制措施之達成率未達目標值、推動柴油船舶加裝濾煙器及內水船舶電動化數量仍有待提升、機車排氣定檢率低於全國平均值等情事，允宜檢討改進，以提升南投縣空氣品質。 | 因柴油船舶加裝濾煙器成效及機車排氣定檢率提升未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| - 積極規劃籌建南投縣垃圾自主處理設施，持續去化南投縣境內暫存之垃圾量，惟暫存垃圾之處理與回收未盡完善，允宜檢討改善，降低暫存垃圾對於環境之影響。 | 因境內垃圾處理與回收改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| - 規劃辦理南投縣水肥資源回收再利用中心計畫，有助於減少環境污染，惟計畫執行進度落後，且尚未研訂水肥允收標準及管理作業要點，以為未來執行之準據，亟待檢討改進。 | 因南投縣水肥資源回收再利用中心計畫執行進度未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）」。 |
| 已研謀改善 |  |
| 已依空氣污染防制法劃設日月潭空氣品質維護區，並實施移動污染源管制措施，惟尚未全面管制未符規定之車輛進入，又預計劃設南投縣第二處空氣品質維護區，惟僅完成受影響族群評估調查，允宜檢討改善。 |  |

拾壹、文化局主管

文化局主管計有公務機關2個，包括南投縣政府文化局及南投縣客家發展所，掌理全縣文化建設及藝文活動暨客家業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫16項，包括藝文推廣及文化扎根；策辦藝術活動，普及藝術欣賞，培養藝術人才；營造書香南投推廣閱讀氣氛、活絡文學創作及南投文學資料保存；文化資產保存及維護；客家語言文化傳承、推動客家產業輔導與客庄環境營造等重要施政項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者8項，主要係南投縣立美術館（含會展中心再利用及表演藝術中心）專案管理含監造、設計及施工案尚在執行中，仍須保留繼續執行。該局執行114年度「古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟與文化景觀」（B類）補助案，獲文化部督導考核結果綜合表現優良。

二、預算執行之審核

（一）歲出原編列預算數4億1,538萬餘元，經追加預算3,338萬餘元，追減預算25萬餘元，並因辦理114年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點」23案C類（傳統工藝類與傳統表演藝術類）等事由，經動支第二預備金1,468萬餘元，暨因人事費不敷支應等事由，動支各類員工待遇準備39萬餘元，合計4億6,359萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,936萬餘元（47.32％），應付保留數2億2,975萬餘元（49.56％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為4億4,912萬餘元，預算賸餘1,447萬餘元（3.12％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘及美術資源調查案與劇場藝術季經費賸餘。

（二）以前年度歲出轉入數計7,492萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,618萬餘元（34.95％）；減免（註銷）數58萬餘元（0.77％），主要係文化局大樓建築物耐震修復補強工程結餘；應付保留數4,815萬餘元（64.27％），主要係南投縣立美術館（含會展中心再利用及表演藝術中心）專案管理含監造案尚在執行中，須保留繼續執行。

三、重要審核意見

（一）為培養大眾終身學習能力，推動各項閱讀推廣工作，惟圖書館每人借閱量仍低於全國及電子書借閱人次尚低，亟待輔導改善，以提升營運效能及服務品質。

該局為培養大眾終身學習能力，提升整體社會文化素養，進行各項閱讀推廣工作，並透過行動圖書車巡迴方式，縮短城鄉資訊落差，114年度於「文教活動－圖書管理及學術研究」科目項下編列預算數1,663萬餘元，決算數1,658萬餘元。經查圖書館營運管理情形，核有：1.114年度南投縣圖書館（不含國立館）每人借閱量為2.11冊，較112年之2.40冊減少0.29冊，且112及113年每人借閱量仍低於全國之5.04冊及5.47冊，另有南投市等11個鄉（鎮、市）圖書館借閱率未達114年度縣平均值25.24％；2.111至113年度南投縣圖書館（不含國立館）電子書借閱人次分別為1,371人次、1,457人次及1,407人次，均較人口結構及地理環境相似之鄰近縣市為低（圖1），且114年度電子書借閱人次下滑至952人次，尚待積極推廣；3.推動行動圖書車巡迴服務，提供偏遠地區學童更多圖書資源，惟仍有草屯鎮雙冬國民小學等57所偏遠學校未獲提供巡迴服務，尚待規劃並擴散相關服務據點；4.圖書館館藏查詢系統提供已借出之書籍預約功能，惟館架上書籍仍未開放預約，有待優化書籍預約功能；5.圖書館借閱證之發放，除年滿6至12歲之兒童需辦理借閱證外，其餘民眾已停發借閱證，改以身分證件取代，惟圖書館使用管理規定尚未配合修訂等情事，經函請檢討改善。據復：1.該局除訂定年度借閱目標值，於每季列管追蹤督促鄉（鎮、市）圖書館努力推廣借閱外，亦持續積極爭取經費補助鄉（鎮、市）圖書館購買熱門書籍，並持續與學校、其他機關合作借閱模式，增加借閱率；2.將持續贈送借閱小禮物，鼓勵民眾多借閱電子書；3.刻正積極配合中華民國圖書館學會辦理行動圖書車捐贈計畫，未來針對草屯鎮等距離市區較遠之偏遠郊區及校區提供行動圖書車巡迴服務；4.因應南投縣圖書館自動化系統將於116年進行更換，配合新系統功能，將持續取得各鄉（鎮、市）圖書館共識後，逐步優化各項功能；5.將配合新自動化系統啟用，一併檢討修訂借閱規定。

（二）持續推動文化平權政策，辦理相關文化推廣活動供民眾參與，惟間有身心障礙者等族群之服務量能相對較少，部分文化展演場館之無障礙設施環境尚有優化空間，允宜研謀改善，以保障民眾平等參與文化。

表1　南投縣母語燎原計畫辦理活動場次

單位：場、％

| 年度 鄉鎮市 | 合計 | 112 | 113 | 114 | 占總場次比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 196 | 58 | 64 | 74 |  |
| 南投市 | 104 | 32 | 32 | 40 | 53.06 |
| 埔里鎮 | 15 | 2 | 8 | 5 | 7.65 |
| 草屯鎮 | 20 | 4 | 2 | 14 | 10.20 |
| 竹山鎮 | 15 | 4 | 8 | 3 | 7.65 |
| 集集鎮 | 2 | 2 | － | － | 1.02 |
| 名間鄉 | 14 | 2 | 8 | 4 | 7.14 |
| 鹿谷鄉 | 6 | 2 | － | 4 | 3.06 |
| 中寮鄉 | 14 | 4 | 6 | 4 | 7.14 |
| 魚池鄉 | 4 | 4 | － | － | 2.04 |
| 國姓鄉 | － | － | － | － | － |
| 水里鄉 | 2 | 2 | － | － | 1.02 |
| 信義鄉 | － | － | － | － | － |
| 仁愛鄉 | － | － | － | － | － |

資料來源：整理自南投縣政府文化局提供資料。

文化部為推動並保障公眾平等之文化參與及文化近用之權利，於105年11月間訂定「文化平權推動會報設置要點」，並設置文化部文化平權推動會報，統籌整合文化平權政策及資源，復於108年6月5日制定文化基本法，以保障人民文化權利，擴大文化參與。該局推動文化平權政策執行情形，核有：1.112至114年間積極向中央爭取經費，於演藝廳、埔里地方文化館等場館辦理233場推廣活動，參與民眾12,698人次，其中針對兒童及少年族群辦理者170場，占總場次72.96％，惟針對高齡、原住民族群辦理者，分別為9場及7場，分別占總場次3.86％及3％，且未針對身心障礙者、偏遠地區及新住民等族群辦理推廣活動；2.設置文化展演場館供民眾參與文化活動等，惟縣史館等8處尚未規劃無障礙參觀動線及提供輪椅、放大鏡、嬰兒車等；縣史館、南投陶展示館及縣史圖書文獻室等3處未設置昇降設備等；3.配合中央政策推動國家語言發展辦理南投縣母語燎原計畫之推廣活動，惟活動地點集中於南投市、草屯鎮等鄉（鎮、市）（表1），且近3年主要推動「臺灣台語」，未納列原住民族等其他語言等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後規劃辦理推廣活動將納入多元服務對象，提升身心障礙者、偏遠地區等族群之服務量能；2.將爭取補助經費持續檢討改善文化場館設施環境及服務措施；3.後續辦理計畫將逐步擴展至其他鄉鎮；另其他計畫已納入原住民族語、客語及手語等推廣活動，將持續擴展語言推動面向。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　113年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說 明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極推動公共藝術相關業務，惟公共藝術列管、成果提報、後續管理維護、經費編列及專戶收繳作業未臻周妥，亟待注意檢討改進。 |  |
| （二）持續辦理博物館及地方文化館升級計畫，豐富數位典藏，惟文物典藏網及典藏品管理未臻完善，亟待檢討改善。 |  |

拾貳、觀光處主管

觀光處主管僅南投縣風景區管理所1個機關，掌理縣轄風景區營運管理、旅遊服務、風景區設施及環境綠美化維護等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括風景區營運管理、縣轄風景區與觀光據點設施維護及修繕等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行中者2項，主要係113年10月康芮颱風南投縣仁愛鄉昆陽、鳶峰及清境、竹山鎮八卦茶園等景觀設施災修復建工程尚在執行中，仍須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）歲出原編列預算數1億1,049萬餘元，經追加預算5,674萬餘元，追減預算905萬元，合計1億5,818萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,770萬餘元（61.77％），應付保留數4,264萬餘元（26.96％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億4,035萬餘元，預算賸餘1,783萬餘元（11.27％），主要係福興溫泉泡腳池遮蔭設施改善工程計畫變更改115年度預算支應。

（二）以前年度歲出轉入數計3,096萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,665萬餘元（86.08％）；減免（註銷）數130萬餘元（4.22％），主要係113年度南投縣埔里鎮福興溫泉區污水處理廠自來水及溫泉處理系統委外代操作維護工作案及集集鎮113年度自行車道設備維修需求補助計畫之經費結餘；應付保留數300萬餘元（9.70％），主要係112年度南投縣埔里鎮福興溫泉經營管理計畫委託專業顧問服務案尚在執行中，須保留繼續執行。

三、重要審核意見

### 為發展地方觀光，持續辦理南投縣風景區營運與管理業務，惟多數風景區營運虧損，且有廠商提前終止契約或招商未如預期，又間有景點休園未即時更新網站資訊，允宜研謀改善。

表1　南投縣風景區114年度營運情形

單位：新臺幣元

| 風景區 | 營運收入 | 營運支出 | 盈餘（虧損） |
| --- | --- | --- | --- |
| 竹山鎮瑞龍瀑布園區 | 1,350,000 | 303,980 | 1,046,020 |
| 竹山鎮梯子吊橋園區 | － | 8,765,955 | - 8,765,955 |
| 信義鄉雙龍吊橋園區 | 3,612,740 | 7,117,450 | - 3,504,710 |
| 仁愛鄉清境高空觀景步道 | 6,179,800 | 8,170,001 | - 1,990,201 |
| 合歡山國際暗空公園 | 638,880 | 9,955,752 | - 9,316,872 |
| 埔里鎮福興農場溫泉區 | － | 24,861,451 | - 24,861,451 |

資料來源：整理自南投縣風景區管理所提供資料。

臺灣永續發展目標核心目標8「促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會」，其中對應指標8.8.1揭示：「觀光整體收入成長率。」南投縣風景區管理所為維護轄內風景區公共設施與遊憩環境，114年度編列風景區管理業務預算數5,425萬元，執行結果，決算數為5,042萬餘元。經查業務執行情形，核有：1.為推展觀光產業，建置觀光硬體設施暨推動委外經營，惟114年度遊客人次銳減，6個風景區僅竹山鎮瑞龍瀑布園區有盈餘，其餘風景區營運狀況皆為虧損（表1），又梯子吊橋園區經委外廠商提前於114年3月2日終止契約，除未有權利金收入外，後續仍需負擔為重新招商所需投入之行政成本；另埔里福興農場農特產展售中心及遊客中心，於112至114年間辦理3次招標仍無廠商承攬，均尚待研謀改善；2.辦理竹山天梯園區災修工程以維護遊客安全，惟休園期限多次展延卻未更新網站休園訊息；3.東埔停車場房地標租業務，廠商因營運未如預期提前終止合約，惟依契約規定沒入履約保證金時，始發現廠商尚未繳納履約保證金等情事，經函請檢討改善。據復：1.將強化景點豐富度與營運模式調整，並個案評估委外經營風險以調整契約內容，吸引優質廠商投入營運，以提升經營成效；2.業於網站公告最新休園資訊，後續將持續加強網站資訊更新作業；3.已請廠商補繳，後續將落實履約保證金收繳等管理作業。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見，計有辦理風景區維護管理及持續發展地方觀光，惟部分風景區遊客人次下降，營運收益欠佳，或公共設施復建進度落後，或委外管理未臻周妥等情，允宜檢討改善，以促進觀光永續發展及提升風景區旅遊品質1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，因多數風景區營運虧損，且有廠商提前終止契約或招商未如預期，仍待繼續改善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見」。

拾參、工務處主管

工務處主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業基金部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

工務處主管僅交通工程及管理所1個機關，掌理改善南投縣交通運輸系統、促進公共運輸、規劃智慧化運輸、推動停車收費及管理交通工程等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫6項，包括辦理南投縣交通工程、轉運站用地規劃及取得、縣轄大眾運輸系統規劃業務、提升南投縣公路公共運輸升級計畫及停車場管理業務等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者3項，主要係114年南投縣候車亭及智慧站牌建置計畫統包工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數1億4,877萬餘元，經追加預算5,845萬餘元，並因辦理南投縣通勤定期票TPASS營運委託專業服務案所需經費等事由，經動支第二預備金182萬元，合計2億905萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,359萬餘元（39.99％），應付保留數9,337萬餘元（44.66％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億7,696萬餘元，預算賸餘3,208萬餘元（15.35％），主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。

2.以前年度歲出轉入數計4億7,782萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億3,274萬餘元（90.57％）；減免（註銷）數2,182萬餘元（4.57％），主要係按業務實際需要減少支付之賸餘；應付保留數2,325萬餘元（4.87％），主要係113年南投縣候車亭及公車動態系統建置計畫統包工程尚在辦理中，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

工務處主管僅南投縣資源開發基金1個作業基金單位，茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有濁水溪和烏溪疏濬土石標售工程、溫泉取用費徵收、產業運輸道路通行費徵收及土石銷貨成本等4項，實施結果，實際數均較預計增加，主要係土石疏濬案件較預計增加。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1億3,974萬餘元，較預算賸餘1億7,000萬元，減少3,025萬餘元，約17.80％，主要係土石疏濬案件增加，銷貨成本較收入增幅增加所致。

三、重要審核意見

### （一）為提升道路交通及行車安全，辦理交通號誌、標誌、標線及反射鏡等交通設施維護與設置工程，惟預算經費及人力配置未滿足業務需求，及開口契約履約管理與監造作業間有欠周，允宜檢討改進，以增進交通設施品質。

南投縣交通工程及管理所為提升縣轄道路交通及行車安全，114年度於「交通安全設備－道路交通安全設備」科目項下編列預算1,300萬元，辦理道路交通號誌、標誌、標線及反射鏡等交通設施維護與設置工程。該所採開口契約方式辦理工程採購，其中「114年度南投縣交通號誌等交通設施設置維護工程（開口契約）」案，於114年3月27日決標，決標金額546萬元，「114年度南投縣交通標線等交通設施設置維護工程（開口契約）」案，於114年4月10日決標，決標金額260萬元，截至114年底止，該2件開口契約工程仍於履約執行中。經查交通設施設置及維護執行情形，核有：1.交通號誌、標線及標誌維護與設置，攸關用路人安全與交通秩序，惟

水里鄉中山路二段劃設綠底行穿線

（圖片來源：南投縣政府提供）

因年度預算有限，仍有部分設施缺失未即時改善，潛存交通安全風險，又因業務單位人力不足，尚未建立自主巡查機制，有待評估增加預算經費及人力配置之可行性，並研議導入科技技術之自主巡查機制，以利交通設施正常運作，確保交通安全；2.為確保交通號誌正常運作，將緊急維修處置工作列入開口契約項目辦理，惟部分案件處置逾契約維修時限，或未確實登錄修復日期，有待督促改善並依約妥處	；3.為提升工程品質，委託專業廠商辦理交通號誌及標誌標線工程監造工作，惟監造廠商查驗文件欠完整，且機關督導紀錄闕如，有待強化工程督導及監造機制，以落實品質管理制度；4.工程案件拆除廢料含有殘值，惟未估算成本及價值並編列折價項目要求廠商價購，或妥予保存於日後辦理標售，影響機關收入權益；5.工程基本資料未依規定完整填報於行政院公共工程委員會資訊網路系統等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於115年度增加交通號誌經費300萬元，及研議將巡查機制列入後續年度開口契約辦理，並俟未來成立交通處後，參考其他縣市運用科技技術建立自主巡查機制；2.逾期罰款部分，將於工程結算時請廠商繳納，爾後積極督導廠商依契約規定期限修復；3.爾後加強不定期辦理督導及填寫督導紀錄，並加強督促監造廠商辦理查驗；4.將依規定估算價值，並視實際情形採列入工程有價料件折價、責由廠商回購或辦理變賣、標售，以兼顧機關權益及行政成本效益；5.已每月上網填報案件進度，並於完工驗收後填報完整資料，以提升標案透明度。

### （二）為建構友善候車環境，辦理南投縣轄候車亭整體調查規劃及建置，惟公車智慧站牌涵蓋率尚低，計畫執行及工程規劃間有未臻完善，允宜研謀改善。

臺灣永續發展目標核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，其中具體目標11.2揭示：「為所有的人提供安全、可負擔、可及性高，且符合永續發展的交通運輸系統。包含改善道路安全、擴大公共運輸及滿足身障及老弱婦孺的運輸需求。」該所為改善民眾等候公車環境，委託辦理南投縣轄候車亭整體調查規劃與113年度南投縣候車亭及公車動態系統建置計畫統包工程，契約金額分別為200萬元及1,110萬元。經查計畫執行情形，核有：1.南投縣截

草屯鎮大觀站智慧候車亭

（圖片來源：本室於114年10月15日拍攝）

至114年8月底止，計有2,072處公車站點，為避免民眾等候公車時間長，於113年度規劃建置智慧候車亭及智慧站牌共計16處，惟占轄內公車站點僅0.77％，鑑於智慧站牌可提供即時到站資訊，且較節省空間與土地成本，有待評估於各重要公車路線或上下車人潮較多之站點，增設智慧站牌之可行性；2.為提升居民使用公共交通運輸系統，辦理轄內候車亭整體調查規劃計畫，並籌措經費建置，惟間有計畫第一階段應設置之站點尚未建置，而第二、三階段已提前完成規劃或建置，尚待參酌調查規劃所訂定之分階段優先順序設置智慧候車亭及智慧站牌；3.間有公車候車亭工程為因應民意及配合現地狀況於施工期間始變更站址，致未能於預計期程完工，有待於規劃階段加強橫向聯繫等協調作業，並強化計畫進度管控機制等情事，經函請檢討改善。據復：1.將配合縣府交通政策，就運量較高之站點設置智慧候車亭或智慧站牌，逐年提升涵蓋率；2.後續將依原調查規劃優先順序，以原階段尚未完成且高運量之站點優先推動，並持續協調土地取得；3.已督促承商加速趕工建置，確保如期完成。

### （三）持續運用科技進行交通管控與輔助道路交通安全，惟部分路側設備系統損壞及監視通訊效能欠佳，或未於部分易肇事熱點或路段設置交通安全管理設施；又交通資訊網建置完成後仍未開放使用，允宜研謀改善，以提升交通用路人行車順暢及確保交通安全。

臺灣永續發展目標核心目標9「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸」，其中具體目標9.4揭示：「降低道路交通事故死亡人數。」該所為改善縣轄道路交通及行車安全，112至114年已針對縣內行人及彎道事故熱點，增設54處行人號誌燈、45處行人早開時相及8處彎道對向來車偵測預先告警系統。另為掌握並及時因應交通問題與車流運行狀況，擇選車流匯集之重要道路設置路況監視攝影機（CCTV）、路側式車輛偵測器（VD）、資訊可變標誌（CMS）及電子標籤（E－tag）。經查智慧交通環境執行情形，核有：1.為提供民眾即時交通

表1　截至115年4月1日止設置路側設備情形

| 單位：組、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備名稱 | 設置數量 （A） | 損壞數量 （B） | 損壞比率 （B/A×100） |
| 路況監視攝影機（CCTV） | 29 | 15 | 51.72 |
| 路側式車輛偵測器（VD） | 14 | 9 | 64.29 |
| 資訊可變標誌（CMS） | 13 | 9 | 69.23 |
| 電子標籤（E－tag） | 13 | 7 | 53.85 |

資料來源：整理自南投縣交通工程及管理所提供資料。

資訊，設置路側設備及交通控制中心蒐集道路交通資訊及監控路況，惟半數以上之設備及資訊系統損壞或老舊（表1），監視及通訊效能欠佳，並存有部分路側式車輛偵測器偵測數據異常，未能有效掌握車流量，發揮疏導交通壅塞；2.114年行人交通事故死傷人數為337人，較111年301人增加36人（圖1），該所雖已針對醫院、年長者進出區域與事故路口增設行人號誌與行人早開時相，惟仍有部分易肇事熱點尚未設置；3.設置8處彎道對向來車偵測預先告警系統，以減少山區彎路交通事故，惟仍有國姓鄉136縣道等易肇事山區彎路尚未設置；4.持續運用科技輔助進行相關道路安全管理措施，惟仍無針對視障等弱勢用路人設置相關交通設備；5.為優化交通資訊提供，辦理南投縣即時交通資訊網改版建置，並於114年12月驗收合格，惟完成3個月仍未開放供民眾使用等情事，經函請檢討改善。據復：1.該所已規劃發包進行相關路側設備修護、汰換或更新，並研議增設異常數據自動告警與邏輯篩檢功能，以提升交通偵測資料品質及系統運作穩定性，另針對連假期間易塞車路段將利用中華電信簡訊推播及搭配CMS發布替代道路訊息，俾利疏導交通；2.將針對行人交通事故熱點，邀請公所及警察局等相關單位辦理會勘，研議設置行人

號誌燈與行人早開時相；3.針對國姓鄉136縣道等3處易肇事山區彎路，115年度將列入設置彎道對向來車偵測預先告警系統；4.已於南投市復興路與三和三路口等2處設置按鈕型「視覺功能障礙語音號誌」，並將洽請視障社福團體提供建議設置地點；5.已於115年6月15日完成上線開放供民眾使用。

（四）為改善交通秩序，推動公有路邊停車收費，惟停車費欠費催繳機制未臻周延，又部分路段停車率及周轉率偏低等情事，允宜研謀改善，以提升管理效能。

表2　114年9月至12日路邊停車費已逾期，尚未催繳情形

單位：筆、新臺幣元

| 開單年月 | 未繳費筆數 | 未繳費金額 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 85,687 | 2,991,400 |
| 114年9月 | 20,264 | 713,000 |
| 114年10月 | 16,515 | 584,680 |
| 114年11月 | 22,773 | 793,650 |
| 114年12月 | 26,135 | 900,070 |

註：1.資料統計時間係截至115年4月10日止。

2.資料來源：整理自南投縣交通工程及管理所提供資料。

縣政府為增進交通流暢，改善交通秩序，112年9月至113年7月間陸續於南投市、草屯鎮、埔里鎮及集集鎮等4市鎮實施公有路邊停車收費，並委託各該公所辦理停車收費事宜；又為有效蒐集及彙整縣內各停車收費區段停車開單收費資訊，建置南投縣政府公有路邊停車服務資訊網，以提供民眾便利的停車繳費管道與停車資訊查詢服務。該所114年度於「停車場管理基金－停車場管理業務」科目項下，編列預算4,107萬餘元，辦理停車位設置規劃、停車費催繳等業務。經查執行情形，核有：1.112年9月至114年底止，路邊停車費開單筆數及金額分別為276萬餘筆、8,170萬餘元，雖於114年3月起進行催繳作業，惟114年9月至12月停車尚未繳費計有8萬餘筆、金額299萬餘元（表2），截至115年4月10日止，仍未辦理催繳，催繳作業及管控機制未臻周延，有待研謀改善；2.運用智慧化車牌辨識系統進行無紙化開單作業，惟因身心障礙者使用車輛辨識比對異常等因素，114年度申訴案件計607件，經更正或撤銷者569件，有待強化車牌辨識功能，提升系統正確性，俾減少申訴案件量；3.部分路段停車率及周轉率未及1成，或停車率高於7成，且位於停車需求較高之商業核心區，有待檢討停車格劃設合理性，並研議訂定差別費率之可行性，以優化道路使用空間及提升車格周轉率；又部分違規停車熱點周圍100公尺內未劃設停車格位，或其附近路段停車率未達5成，有待檢討停車空間配置；4.截至115年3月底止，南投市、草屯鎮及埔里鎮之路邊停車智慧化收費路段計60處、2,201車格位，惟運用Google Maps及QGIS分析結果，部分路段為公告收費範圍，惟停

圖2　公告收費範圍，惟停車服務資訊網未標示停車格

資料來源：整理自南投縣交通工程及管理所提供資料。

圖例

智慧化車格位置

－路邊停車收費路段

車服務資訊網卻未標示停車格（圖2），有待研謀改善等情事，經函請研謀改善。據復：1.已檢討現行催繳作業流程，每月辦理逾期未繳停車費案件清查及催繳通知作業，定期追蹤辦理情形，以強化案件管理機制及降低作業疏漏風險；2.已函請各該公所委託廠商針對辨識錯誤、未停車卻產生停車紀錄等異常案件進行分析及改善，並加強設備維護及系統校正作業，以提升系統資料正確性及車牌辨識準確率；3.已函請相關公所依轄區實際停車需求、交通特性及管理目標，檢視停車格位配置及現行收費管理措施之妥適性，評估停車格位增減設、調整收費時段或費率結構、變更停車空間用途及其他改善措施；4.已完成停車格位資料檢核及更新作業，並函請相關公所於新增、調整或取消收費路段及停車格位時，應同步提供最新圖資及相關資料，並建立異動通報及定期檢核機制，俾利即時更新停車資訊網站資訊。

## 四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、依改善措施持續辦理者1項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表3　113年度審核報告所列工務處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說 明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 規劃建置智慧候車亭及站牌並輔導縣內市區客運業者汰換電動車輛與建置車輛安全警示系統，惟執行成效仍待改善，以提供民眾公共運輸搭乘資訊及提升搭乘意願，並降低空氣污染與預防事故發生。 | 因公車智慧站牌涵蓋率尚低，計畫執行及工程規劃未臻完善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| 依改善措施持續辦理 |  |
| 配合交通部推動公路公共運輸服務升級計畫，提升公共運輸搭乘及協助公車業者健全經營體質，惟部分鄉鎮之公共運輸網路未臻完善，暨計畫管理及評鑑作業未盡周妥，允宜研謀改善，俾提升大眾運輸服務水準及改善營運績效。 |  |

拾肆、社會及勞動局主管

社會及勞動局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業基金部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

社會及勞動局主管包括南投縣政府社會及勞動局與南投縣青年發展所等2個機關，掌理全縣社區發展、兒童及少年未來教育與發展、完善托育資源、調處勞資爭議、強化婦女保健教育與服務、老人及身心障礙者友善環境、青年事務發展等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫11項，下分工作計畫31項，包括辦理低收入戶健康保險、身心障礙者健保與社會保險、社會救助、家庭暴力防治工作、推行志願服務工作、推展婦女、兒少及老人各項福利業務工作、青年創業與就業等重要施政項目，其中已執行完成者21項，尚在執行者10項，主要係114年長照2.0住宿式服務機構使用者補助方案未及於年度結束前辦理核銷，仍須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數585萬餘元，決算審核結果，審定實現數853萬餘元，應收保留數632萬餘元，主要係應收行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為1,486萬餘元，較預算增加900萬餘元（153.67％），主要係各項行政罰鍰收入較預計增加。

2.歲出原編列預算數52億5,029萬餘元，經追加預算2億5,540萬餘元，追減預算2,731萬餘元，因人事費不敷支應等事由，動支各類員工待遇準備7萬餘元，合計54億7,846萬餘元，決算審核結果，審定實現數48億1,036萬餘元（87.80％），應付保留數2億8,669萬餘元（5.23％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為50億9,706萬餘元，預算賸餘3億8,140萬餘元（6.96％），主要係長期照顧服務補助經費結餘。

3.以前年度歲出轉入數計4億3,706萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億1,029萬餘元（71.00％）；減免（註銷）數3,603萬餘元（8.24％），主要係補助及委辦計畫經費結餘；應付保留數9,073萬餘元（20.76％），主要係前瞻基礎建設「公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」第三期第四梯次－信義鄉同富長照創新整合型服務場館尚在辦理中，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

社會及勞動局主管包括南投縣公益彩券盈餘分配基金及南投縣身心障礙者就業基金2個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有社會救助計畫、社區發展計畫、社會福利服務計畫、一般行政管理、身心障礙者就業計畫等5項，實施結果，計有社會救助計畫、社區發展計畫、社會福利服務計畫、身心障礙者就業計畫等4項計畫，因低收入戶複查、民眾急難救助及遊民收容等申請案件較預計減少、推行社區發展綜合業務依實際需要支用、身心障礙者福利服務及身心障礙者就業計畫等相關業務因個案提出申請案件較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀1億8,402萬餘元，較預算短絀4億8,405萬餘元，減少3億2萬餘元，約61.98％，主要係公益彩券盈餘分配收入較預計增加，又社會福利服務計畫支出較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）布建長照衛福據點，落實普及社區長照服務，惟部分國中學區尚未布建，又間有計畫執行進度落後或布建後尚未開辦長照服務等情，允宜檢討改善。

社會及勞動局為落實「我國長期照顧十年計畫2.0」，建構以社區為基礎之長照服務，讓在地有長照服務需求家庭，獲得近便性之長照服務，114年度於南投縣公益彩券盈餘分配基金「社

圖1　尚未布建日照中心之國中學區

資料來源：整理自南投縣政府社會及勞動局提供資料。

國姓國中學區

仁愛國中學區

瑞竹國中學區

瑞峰國中學區

會福利服務計畫」科目項下編列預算8,082萬元，辦理長照衛福據點計畫、補助社會福利團體或機構辦理日間照顧、小規模多機能服務及家庭托顧服務等，並於轄內13個鄉鎮市設置巷弄長照站。經查執行情形，核有：1.因應南投縣人口老化，持續推動一國中學區一日照中心，南投縣計有32個國中學區，該局已完成28個學區日照中心布建，惟瑞竹、瑞峰、國姓、仁愛等4個國中學區尚未布建日照中心（圖1）；2.近3年度（112至114年度）使用日照服務人數成長，惟部分社區式長照機構服務利用率因個案來源分散或屬設立初期，利用率介於22.22％至68.75％間，有待提升；3.為確保長期照顧服務品質，訂有長照服務品質管理查核機制，惟部分服務機構查核缺失持續發生，未確實檢討改善；4.南投市鳳鳴長照創新整合型服務場館整建長照據點計畫歷經8次招標始完成決標，惟未確實辦理開工管制條件檢核，致開工當日即停工，影響計畫執行進度；5.長照衛福據點工程已驗收合格，惟魚池鄉多功能福利中心因未取得使用執照，國姓鄉梅林社區式長照創新整合型服務場館公共藝術計畫未審議通過，致尚未開辦長照服務等情事，經函請檢討改善。據復：1.瑞竹等3個國中學區以日間照顧特約服務單位提供服務因應；另仁愛國中學區以日間照顧特約服務單位及家庭托顧機構提供服務因應，並將持續媒合民間單位布建日照中心；2.已加強宣導，並函文至各鄉鎮市公所及相關單位，協助轉知，以提升服務利用率；3.將持續輔導各長照機構，並督促其檢討改善；4.工程已完工，俟驗收合格，取得建築物使用執照後，規劃委託民間服務單位辦理長照服務；5.魚池鄉多功能福利中心已取得使用執照，並營運中；國姓鄉梅林社區式長照創新整合型服務場館公共藝術已完成驗收，並經國姓鄉公所完成服務廠商評選。

（二）為因應身心障礙者與長者交通需求，辦理溫馨巴士及長照交通接送服務，惟服務量能及預約服務方式等未臻完善，允宜研謀改善。

| 表1 溫馨巴士服務情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、趟次 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 預約服務 （A） |  | 提供服務 （B） |  | 未能提供服務 （A-B） |  |
|  | 人數 | 趟次 | 人數 | 趟次 | 人數 | 趟次 |
| 112 | 931 | 43,275 | 839 | 36,659 | 92 | 6,616 |
| 113 | 934 | 47,323 | 826 | 39,492 | 108 | 7,831 |
| 114 | 898 | 43,813 | 762 | 37,118 | 136 | 6,695 |
| 資料來源：整理自南投縣政府社會及勞動局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

臺灣永續發展目標核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，其中具體目標11.2揭示：「為所有的人提供安全、可負擔、可及性高，且符合永續發展的交通運輸系統。包含改善道路安全、擴大公共運輸及滿足身障及老弱婦孺的運輸需求。」該局為提供身心障礙者無障礙交通工具，滿足其就醫等交通需求，114年度設置20輛溫馨巴士提供交通服務，另與28家特約交通接送服務單位（下稱交通服務特約單位）簽訂契約，提供長照個案交通接送。經查執行情形，核有：1.據衛生福利部統計處網站公告，近3年度（112至114年度）南投縣身心障礙者人數，介於33,240人至33,600人間，該局提供溫馨巴士交通服務趟次，介於36,659趟次至39,492趟次（表1），惟因服務量能滿載或司機請假等情未能全數提供服務；又114年1至9月司機平均每日服務趟次為10.32趟次，較113年之7.31趟次增加4成，其中南投市、埔里鎮、草屯鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉等鄉鎮市司機載客趟次增加2.92至4.82趟次，有待研謀提升服務量能，或評估引進專業團體委託服務之可行性；2.持續於轄內各鄉鎮推動長照交通接送服務，114年度與28家交通服務特約單位簽訂契約，惟未達預計布建30家之目標，且鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉等4鄉尚無特約單位駐點服務，需仰賴其他鄰近鄉鎮車隊派車支援，有待提升長照交通服務之近便性；3.據統計114年12月底南投縣屬語言溝通之身心障礙者計7,017人，占南投縣身心障礙者總人數20.88％，惟溫馨巴士僅採傳真及電話方式預約，又28家長照交通接送服務特約單位，僅1家提供LINE線上預約，餘以撥打專線方式，預約方式未臻多元等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於114年12月增購2輛溫馨巴士，並於115年1月聘用2名駕駛員，將持續滾動檢討服務供需，並審慎評估委外營運之可行性；2.將透過派車系統等客觀數據評估交通接送服務量能不足鄉鎮市區域，增加車輛或核准新特約服務單位提供服務，維護長照使用者權益；3.為完善長者及身心障礙者交通服務，已規劃辦理整合系統服務計畫，並將多元預約訂車服務納入整合接送服務資訊系統建置規劃，預計於115年7月啟用，以提升服務預約便利性及派車效率。

（三）設置輔具資源中心，提供民眾輔具評估、媒合及租借服務，惟部分輔具長期借用未歸還或借用期限未符規定，又間有輔具維護管理未盡完善，亟待研謀改善，以提升服務資源使用效能。

| 表2 截至114年9月底止輔具中心逾期未歸還案件情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：件 |  |  |
| 輔具中心 逾期日數 | 第一輔具中心 | 第二輔具中心 |
| 合計 | 95 | 98 |
| 逾期日數180日以下 | 89 | 46 |
| 逾期日數超過180日 | 6 | 52 |
| 註：1.逾期日數係以114年10月15日為截止日計算。 2.資料來源：整理自南投縣政府社會及勞動局提供資料。 |  |  |

該局為提供轄內身心障礙者、失能者及有輔具需求之民眾可近性、便利性與專業服務，及促進輔具資源再生利用，於埔里鎮及南投市設置第一、二輔具資源中心（下稱輔具中心），114年度分別委託財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會及社團法人台灣長期照護推廣協會，辦理輔具評估、媒合、捐贈、維修及借用等各類服務，契約金額分別為953萬餘元及867萬餘元。經查其營運管理情形，核有：1.截至114年9月底止，第一、二輔具中心逾期未歸還案件分別有95件及98件，雖不定期以電話催請歸還，惟逾期日數超過180日者分別有6件及52件（表2），最長分別達302日及922日；又第二輔具中心114年9月15日至10月15日輔具借用期限介於2個月至7個月之間有55筆，未符輔具借用期限以1個月為一期之規範；2.輔具資源整合網建置各式輔具待借用庫存數，並由輔具中心人員定期更新相關數據，惟查網頁登載待借庫存數與實際數量存有差異；3.第二輔具中心輔具倉儲室設於南投縣政府綜合大樓4樓，惟倉儲室未將輔具類型分門別類擺放，又部分輔具置於1樓樓梯下方及走廊等公共空間，有待檢討改善；4.辦理輔具服務滿意度調查，瞭解各項服務提供情形，惟各輔具中心調查服務項目未盡相同，不利後續分析，又民眾填答須至服務櫃台掃描QR Code，便利性不足；5.提供輔具維修服務，並補助每年1千元維修費用，惟輔具借用維修評估及媒合服務作業要點未明確規範補助對象條件等情事，經函請檢討改善。據復：1.輔具中心針對逾期未歸還案件，已逐一辦理催還作業，且該局已訂定「南投縣輔具資源中心輔具借用及催還流程」，並請輔具中心確實依規定辦理各項輔具借用及催繳事宜；2.經輔具中心重新盤點現有輔具財產並每日定期至網頁更新數據，各項輔具待借庫存與網頁公告數量已相符；另為有效管理各項輔具入庫或借出等資訊，已完成倉儲管理系統及設備採購；3.第二輔具中心考量部分輔具借用頻繁，在不影響民眾行動及逃生路線原則下，1樓部分區域仍放置輔具；4樓倉儲室已依各項輔具類型進行分類及擺放；4.輔具中心自115年度起已劃一輔具服務滿意度調查事項，另民眾查填滿意度調查方式，已增列可透過輔具資源整合網最新消息中取得滿意度調查連結及QR Code，便於民眾即時線上填寫建議與回饋；5.已修正上開要點敘明補助對象，並於115年1月2日函頒施行。

（四）為提升勞工就業率，持續辦理失業者職業訓練，惟間有部分課程招生未足額及訓練地點過於集中，或訓後學員就業比率尚低，允宜研謀改善，促進職業訓練之成效。

表3　職業訓練計畫經費執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112 | 19,639 | 17,209 | 87.63 |
| 113 | 17,323 | 15,208 | 87.80 |
| 114 | 17,199 | 15,476 | 89.99 |

資料來源：整理自南投縣政府社會及勞動局提供資料。

該局為提高南投縣就業率及產業競爭力，於112至114年度向勞動部勞動力發展署就業安定基金申請補助辦理失業者職業訓練計畫，經費分別為1,963萬餘元、1,732萬餘元及1,719萬餘元（表3）。經查計畫執行情形，核有：1.開辦多元化課程，提供民眾職業訓練，惟部分課程與勞動部勞動力發展署中彰投分署開辦課程雷同，影響招生成效，有待強化課程規劃；2.為擴大失業者參與培訓之機會，分區開辦訓練課程，惟112至114年度訓練地點集中於南投市等7個鄉（鎮、市），對偏遠地區之民眾，易因交通限制或資源相對匱乏，無法參與訓練課程；3.勞保系統為驗證就業情形之重要參據，惟112至114年度之勞保勾稽率未達4成，顯示訓後學員實際進入穩定就業市場之比率尚低，職缺媒合機制有待加強等情事，經函請檢討改善。據復：1.將加強訓練班課程規劃、推廣及行銷，並強化培訓單位招生力度，提升訓練計畫辦理成效；2.為提升整體訓

練資源配置之公平性，及強化各地區人力資源發展，將評估規劃於仁愛鄉、信義鄉等偏遠地區開辦職訓課程；3.將以勞保勾稽率列為招標評選項目，並強化培訓單位職缺媒合機制。

（五）持續增設公共托嬰中心及推動親子館設置，致力營造友善托育環境，惟部分偏遠地區托育資源仍顯不足，且部分親子館營運管理未臻完善，允宜研謀改善，以提升托育服務量能與品質，營造安全完善之托育環境。

| 表4 南投縣托育資源覆蓋情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |
| 年度 | 0至2歲人口數（A） | 可收托名額（B） | 托育資源覆蓋率 （B/A×100） |
| 110 | 5,625 | 1,372 | 24.39 |
| 111 | 5,048 | 1,412 | 27.97 |
| 112 | 4,657 | 1,381 | 29.65 |
| 113 | 4,682 | 1,464 | 31.27 |
| 114 （截至9月底） | 4,455 | 1,522 | 34.16 |
| 註：1.可收托名額為公托中心、準公共化及非公共化（含機構式及居家式托育）托育資源之可收托名額合計。 2.資料來源：整理自南投縣政府網站及南投縣政府社會及勞動局提供資料。 |  |  |  |

該局為打造友善托育環境，持續增設公共托嬰中心及親子館，截至114年底，公設民營托嬰中心有5處，規劃布建11處，復為提供居家托育人員申請托育服務登記、媒合、訪視輔導、在職課程及社區宣導等服務，辦理南投縣第一區及第二區居家托育服務中心（下稱居托中心）委外營運計畫，114年度委辦金額分別為536萬餘元、268萬餘元。經查托育服務資源建置與管理情形，核有：1.114年9月底止，南投縣0至2歲人口數約4,455人，南投縣公共、準公共化及非準公共化（含機構式及居家式托育）可收托人數約1,522人，托育資源覆蓋率達3成，已逐年增加（表4），惟信義鄉及仁愛鄉0至2歲人口數分別為269人及277人，尚無托育資源分布；2.縣內公設民營托嬰中心計有5處，待布建11處分配於南投市、埔里鎮等7個鄉鎮市，惟鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉等5鄉尚未規劃設置；3.衛生福利部（下稱衛福部）於109年發布托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法，並編列預算補助地方政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料，惟114年度該局未向衛福部申請補助經費建置雲端影像儲存系統；4.部分居家托育人員未依規定每年至少完成18小時在職訓練，或每2年至少接受1次健康檢查；5.於南投市、竹山鎮及埔里鎮等3處設置親子館（托育資源中心），提供民眾免費使用教玩具等，並訂定教玩具、圖書借用（閱）申請作業規範，惟各館之借閱數量、借閱期限及收取保證金額不同等情事，經函請檢討改善。據復：1.將積極辦理托育資源布建，以回應民眾實際托育需求；2.刻正評估於水里鄉設置公托中心，另研議於鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉及仁愛鄉，布建居家托育服務據點，提供偏鄉更具可近性之服務；3.已向衛福部申請115年度建置網際網路儲存托嬰中心影像資料補助計畫經費；4.將持續督促居托中心依規定完成在職研習時數，另居家托育人員已完成體檢；5.刻正訂定托育資源中心相關借用規範，劃一借用期限等。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見，計有推動青年參與地方發展相關計畫，促進南投縣永續發展，惟青年發展政策尚有精進空間、參與計畫未落實審查參與者資格及建立回饋機制、尚未透過多元方式宣傳推動成果等情，允宜檢討改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

拾伍、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括補助鄉鎮市、公務人員退休給付、公務人員撫卹給付、公務人員執行職務意外傷亡慰問金、公務人員各項補助、災害準備金及各類員工待遇準備等7項業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫7項，已執行完成者6項，尚在執行者1項，係部分災修復建工程尚未完工，仍須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）歲出原編列預算數34億280萬餘元，因南投縣議會等12個機關人事費不足等事由，申請動支各類員工待遇準備計507萬餘元，併入機關預算執行後，預算數為33億9,773萬餘元，決算審核結果，審定實現數28億6,765萬餘元（84.40％），應付保留數8,143萬餘元（2.40％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為29億4,909萬餘元，預算賸餘4億4,864萬餘元（13.20％），主要係公務人員退休給付及各類員工待遇準備依實際需要支用之賸餘。

（二）以前年度歲出轉入數計1億201萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,299萬餘元（91.16％），減免（註銷）數223萬餘元（2.19％），主要係營繕工程經費結餘；應付保留數678萬餘元（6.65％），主要係部分災修復建工程尚未完工，須保留繼續執行。

拾陸、第二預備金

一、預算執行之審核

第二預備金預算數1億5,000萬元，計有縣政府等9個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經南投縣政府核准動支1億3,633萬餘元（90.89％），未動支數1,366萬餘元（9.11％）。南投縣政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數364億9,749萬餘元之0.37％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行。南投縣政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於115年1月28日以府主歲計字第1150027795號函送請南投縣議會審議，業經南投縣議會第20屆第19次臨時會審議通過。有關第二預備金動支事由，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱。

二、重要審核意見

### 第二預備金動支數保留比率較上年度降低，惟部分機關動支案件經費全數保留或保留比率逾5成，或連續2年度以相同事由動支，允宜督促檢討改善。

| 表1 第二預備金執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |
| 年度 | 動支金額 （A） | 保留數 （B） | 保留比率 （B/A×100） |
| 113 | 147,128,000 | 73,677,944 | 50.08 |
| 114 | 136,335,000 | 45,606,944 | 33.45 |
| 資料來源：整理自南投縣政府提供資料。 |  |  |  |

該府為因應各項施政計畫及業務臨時需要，114年度編列第二預備金1億5,000萬元，經該府核准動支計有60案，金額1億3,633萬餘元，執行結果，實現數8,896萬餘元，應付保留數4,560萬餘元，保留金額占核准動支數之比率為33.45％，較113年度保留比率50.08％（表1）減少16.63個百分點，惟核有部分機關動支數於年度結束全數申請保留，或保留比率逾5成，或連續2年度以相同事由動支等情事，經函請檢討改善。據復：將持續督促所屬機關審慎評估動支第二預備金案件之執行進度，避免於年度結束申請保留，又為避免連年以相同事由申請動支第二預備金，將賡續督促所屬機關（單位）辦理常態性之施政計畫，應循年度預算程序辦理，遇有經費不敷支應時，優先採取其他預算執行彈性措施予以因應。