甲、總述

壹、總預算執行之審核

114年度新竹縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正減列1,563萬餘元，審定為369億7,436萬餘元；歲出決算修正減列1,866萬餘元，審定為386億4,128萬餘元；歲入歲出相抵短絀16億6,691萬餘元（詳丙－1頁），債務之舉借決算71億元，債務之償還決算53億元，經照數審定，收支賸餘1億3,308萬餘元（詳丙－3頁）。茲將114年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

圖1　歲入歲出總決算審定數
中華民國 114 年度

單位：新臺幣億元

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

圖2　歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數
中華民國 114 年度

單位：新臺幣百萬元

38,465

36,990

36,974

41,160

38,659

38,641

預算數

決算數

審定數

114年度歲入決算審定總額369億7,436萬餘元，較預算數384億6,544萬元，減少14億9,107萬餘元（圖2），約3.88％，主要係上級政府補助收入較預計減少；114年度歲入決算應收保留數17億3,485萬餘元，占歲入預算數4.51％，主要係中央補助收入按執行進度撥款，須保留轉入115年度繼續執行，暨各類行政罰鍰逾期未繳納，尚待催繳或移送強制執行等。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合計 | 2,519,069 | 100.00 |
| 1.按業務需要而減少支付。 | 882,608 | 35.04 |
| 2.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 688,049 | 27.31 |
| 3.專案經費第一、二預備金未動支。 | 253,373 | 10.06 |
| 4.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 239,767 | 9.52 |
| 5.收支併列預算收入未達而減支。 | 148,563 | 5.90 |
| 6.營繕工程結餘。 | 88,605 | 3.52 |
| 7.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 11,041 | 0.44 |
| 8.採購財物結餘。 | 7,102 | 0.28 |
| 9.其他。 | 199,958 | 7.94 |

歲出決算審定總額386億4,128萬餘元，較預算數411億6,035萬元，減少25億1,906萬餘元（圖2），約6.12％，主要係按業務需要而減少支付、補（捐）助或委辦計畫經費結餘、專案經費第一、二預備金未動支（表1）等所致，如以機關別區分，主要係縣政府、警察局及環境保護局等主管機關之經費賸餘（表2）。114年度歲出決算應付保留數49億2,051萬餘元，占歲出預算數11.95％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工；委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過等，須保留繼續執行（表3）；如以機關區分，主要係縣政府、文化局、環境保護局及消防局等4個主管機關之經費保留（表4）。次就近5年度（110至114年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，114年度預算執行之賸餘數占比雖較113年度減少0.31個百分點，惟賸餘數較113年度增加2億4,045萬餘元（圖3），主要係縣政府補助原住民族部落特色道路改善計畫，因未獲中央核定補助而減支等；另114年度應付保留數占比雖較113年度減少0.78個百分點，惟年度應付保留數較113年度增加4億1,055萬餘元，主要係縣政府補助托育費用及給付敬老金等，未及檢據核

圖3　歲出經費賸餘及應付保留數

銷，增加經費保留。

| 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |  |
|  |  | 金額 |  | 占預算數 比率 |  |  | 金額 |  | 占預算數 比率 |
| 合 計 | 41,160,350 |  | 2,519,069 | 6.12 | 衛生局 | 973,308 |  | 82,107 | 8.44 |
| 環境保護局 | 792,140 |  | 192,894 | 24.35 | 稅務局 | 220,442 |  | 8,981 | 4.07 |
| 農業處 | 97,707 |  | 18,662 | 19.10 | 文化局 | 591,574 |  | 23,936 | 4.05 |
| 統籌支撥科目 | 1,335,697 |  | 199,186 | 14.91 | 地政處 | 317,731 |  | 12,282 | 3.87 |
| 縣議會 | 300,788 |  | 30,107 | 10.01 | 消防局 | 1,058,038 |  | 36,976 | 3.49 |
| 民政處 | 163,966 |  | 15,573 | 9.50 | 教育局 | 18,192,258 |  | 180,467 | 0.99 |
| 警察局 | 2,155,134 |  | 198,531 | 9.21 | 第二預備金 （動支後餘額） | 249,708 |  | 249,708 | 100.00 |
| 縣政府 | 14,711,859 |  | 1,269,653 | 8.63 |  |  |  |  |  |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按經費賸餘金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.經費賸餘金額欄前端所植~，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.114年度第二預備金原編列預算數4億元，經縣政府核准動支1億5,029萬餘元，動支比率37.57％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4　歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |
| 合計 | 41,160,350 | 4,920,511 |  | 11.95 | 民政處 | 163,966 |  | 7,666 | 4.68 |
| 文化局 | 591,574 |  | 257,167 | 43.47 | 農業處 | 97,707 | 2,029 |  | 2.08 |
| 統籌支撥科目 | 1,335,697 |  | 395,772 | 29.63 | 地政處 | 317,731 | 4,430 |  | 1.39 |
| 環境保護局 | 792,140 |  | 208,474 | 26.32 | 稅務局 | 220,442 | 1,781 |  | 0.81 |
| 縣政府 | 14,711,859 |  | 3,652,889 | 24.83 | 縣議會 | 300,788 | 875 |  | 0.29 |
| 消防局 | 1,058,038 |  | 189,443 | 17.91 | 教育局 | 18,192,258 | 23,377 |  | 0.13 |
| 衛生局 | 973,308 |  | 65,591 | 6.74 | 第二預備金 （動支後餘額） | 249,708 | － |  | － |
| 警察局 | 2,155,134 |  | 111,011 | 5.15 |  |  |  |  |  |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植~，係表示保留金額較高之前5個主管機關（計畫）。

表3　歲出應付保留數分析（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 4,920,511 | 100.00 | 3,265,891（66.37％） | 386,199（7.85％） | 1,268,420 （25.78％） |
| 1.工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工。 | 2,814,316 | 57.20 | 2,739,252 | 4,454 | 70,609 |
| 2.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 688,253 | 13.99 | 56,161 | 64,737 | 567,354 |
| 3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 476,682 | 9.69 | 173,789 | 106,348 | 196,544 |
| 4.補助鄉（鎮、市）基層建設經費尚未提出申請。 | 288,923 | 5.87 | 257,185 | － | 31,738 |
| 5.補助計畫之核定或補助機關核撥經費較遲。 | 164,423 | 3.34 | 12,890 | 124,375 | 27,157 |
| 6.計畫未確定、或因配合主體工程進度及其他計畫執行、或因協調溝通耗時而未於年度內發包、或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 26,493 | 0.54 | 7,362 | 18,253 | 878 |
| 7.計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延，致未於年度內辦理完成。 | 23,661 | 0.48 | 11,233 | 3,028 | 9,400 |
| 8.其他零星計畫之保留款。 | 437,756 | 8.90 | 8,016 | 65,002 | 364,737 |

二、歲入、歲出與收支之平衡

114年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正減列1,563萬餘元，審定為366億5,408萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正減列1,866萬餘元，審定為280億6,754萬餘元；原列資本收入（減少資產）決算，如數審定為3億2,027萬餘元，原列資本支出（增置或擴充改良資產）決算，如數審定為105億7,373萬餘元。

圖4　資本收支及經常收支賸餘

在經常收支方面，114年度經常收入較預算數減少13億633萬餘元，主要係上級政府補助收入較預計減少；經常支出較預算數減少20億9,079萬餘元，主要係福利服務支出較預計減少；經常收支相抵，賸餘85億8,654萬餘元，較預算數增加7億8,445萬餘元。在資本收支方面，114年度資本收入較預算數減少1億8,473萬餘元，係財產售價收入較預計減少；資本支出較預算數減少4億2,827萬餘元，主要係新竹縣政府原住民族部落特色道路改善計畫部分項目未獲中央核定補助而減支及補助各鄉鎮市公所辦理各項公共設施計畫經費結餘；資本收支相抵，短絀102億5,346萬餘元，較預算短絀雖減少2億4,353萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出短絀16億6,691萬餘元（圖4）。就整體收支而言，114年度經常收入尚足以支應經常支出，惟經常收支賸餘不敷支應資本收支差短。

114年度新竹縣總決算歲入歲出短絀16億6,691萬餘元，雖較預算歲入歲出短絀26億9,491萬元，減少10億2,799萬餘元，惟短絀金額龐鉅，致須舉借債務支應。截至114年底止，新竹縣公共債務包括前述1年以上債務餘額決算數71億元，加計普通基金未滿1年債務餘額20億8,081萬餘元及非營業特種基金自償性債務餘額1億3,444萬餘元，合計93億1,526萬餘元，較113年底64億4,544萬餘元，增加28億6,981萬餘元，另尚有舊制公務人員退休金、舊制教育人員退休金等未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出合計約170億3,000萬元，及向機關特定用途專戶存款與基金調度18億4,118萬餘元、集中支付基金調度11億234萬餘元（不含已納入集中支付之新竹縣地方教育發展基金調度款項56億9,660萬餘元），合計29億4,353萬餘元，整體財政負擔仍顯沉重，允宜研謀善策因應，以提升財政自主及維持財務健全。

茲將年來本室審核新竹縣總預算之籌編及執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、控制歲入歲出之成長規模，並訂定獎勵開源及創新節流措施規範，惟相關計畫執行尚有精進空間，且部分規費收費基準已訂頒多年未適時檢討及部分自治條例研訂進度緩慢，允宜強化開源節流措施，並適時檢討調整規費收費標準，以達財政永續經營。

財政為庶政之母，充裕與穩定財源方能支應政府各項政務推展，以滿足施政需求，達成經濟成長及財政永續發展之目標。新竹縣政府為落實及鼓勵所屬各處暨所屬各機關學校開闢財源增益庫收，訂有「新竹縣政府獎勵開源措施實施要點」，又為創新撙節支出提高財務效能，訂有「新竹縣政府獎勵創新節流措施實施要點」據以推動。經查該府暨所屬機關學校開源節流措施實施情形，核有：（一）控制歲入歲出之成長規模，惟因114年度大幅增加歲出規模，公共債務未償餘額攀升，而部分開源措施未完成，間有列管及追蹤考核機制未盡落實，且各機關近3年未提報創新節流計畫，須仰賴中央補助款及舉債收入彌平；（二）新竹縣道路命名及門牌編釘自治條例等17項規費收費基準已訂頒多年，惟未考量辦理費用或成本變動趨勢與消費者物價指數變動情形等適時檢討；（三）擬訂新竹縣攤販集中區管理自治條例草案，惟研訂進度緩慢等情事，允宜儘速完成研訂相關規範，以提升公共安全與市容品質。（詳乙－35頁）

二、為推動及嚴密管制各項計畫確實執行，訂定計畫管制考核要點，加強督導重大計畫執行，惟歷年均有重要建設計畫漏未納管、工程計畫之事前規劃及預算編審機制未臻縝密、先期作業尚乏明確規範等，影響計畫執行及考評機制效能，允宜研謀改善。

新竹縣政府為有效推動及嚴密管制各項計畫確實執行，訂定「新竹縣政府計畫管制考核要點」，就符合條件之計畫據以列管，並由該府行政處負責策劃及推動管制評核工作。經查其執行情形，核有：（一）訂定計畫管制考核要點據以列管，惟未明確規範應列管計畫總經費達一定額度之金額，致歷年均有重要建設計畫漏未納管情形；（二）辦理各項重大公共建設計畫以提升轄內設施服務水準，惟工程計畫之事前規劃及預算編審機制未臻縝密，先期作業尚乏明確規範，不利各項計畫後續穩定推動；（三）持續推動重大公共建設計畫，惟部分計畫執行率欠佳或漏未納管，允宜研謀改善。（詳乙－20頁）

三、已開徵家戶下水道使用費，惟部分用戶污水未接管或設置處理設施，逕行排放河川及海域，允宜檢討改善，並積極檢討水污費及下水道使用費徵收機制與落實執行，以維護環境品質。

新竹縣政府為常保淨水之生活環境，加強河川水質清淨程度、維護民眾飲水安全，由該府工務處辦理公共污水下水道工程，以提升污水處理效率，並開徵家戶下水道使用費。經查污水處理業務辦理情形，核有：（一）截至114年8月底止，尚有4萬2,956戶之家庭污水未接管或設置污水處理設施，逕行排放入河川及海域，恐影響環境衛生及造成污染，卻未納徵家戶水污費，允宜檢討研訂家戶水污費收費辦法，建立家戶水污費徵收機制並落實執行；（二）全縣污水下水道可使用地區尚未接管戶數計有7,889戶，與下水道法相關規定未符，允宜督促下水道使用區域內用戶儘速納管。（詳乙－43頁）

四、為統一規範所屬各機關行政罰鍰處理作業程序，訂定相關作業規範，惟應收未收罰鍰未依限移送強制執行；且間有清理比率偏低，甚有逾20年仍未清理等情，允宜督促研謀改善。

新竹縣政府為有效執行依法裁罰之行政罰鍰案件，訂定新竹縣政府及所屬機關行政罰鍰處理作業要點，統一規範該府及所屬機關應每年就未收繳之案件分析及訂定應收未收行政罰鍰清理計畫，並由專人負責管理，定期檢討執行績效。經查該府及所屬各機關辦理行政罰鍰處理作業，核有：（一）以前年度應收未收行政罰鍰案件，計有339件，金額合計260萬餘元，未依規定6個月內移送強制執行；（二）以前年度應收未收行政罰鍰案件，以金額計算整體清理比率僅為33.99％，清理比率偏低，且其中逾10年尚未清理者，計有2萬5,281件，金額合計2億3,992萬餘元，甚有逾20年者，計有226件，金額合計1,856萬餘元，恐有時效消滅之虞，允宜檢討改善。（詳乙－78頁）

五、一般性補助款部分計畫考核結果列為優等，惟總成績逐年下降、基本設施項目未達預定目標；法定外社會福利項目規模持續擴張，恐排擠其他政事支出，允宜研謀改善。

為提升地方財政自主程度並研謀地方均衡發展，中央政府每年度編列一般性補助款，並透過國家發展委員會及行政院主計總處（下稱主計總處）進行考核，劃分社會福利、教育、基本設施、財政績效等4大面向之執行成效，予以增減補助額度。新竹縣政府114年度經主計總處核定撥付一般性補助款80億6,623萬餘元，經中央考核結果，考核總成績為336分，獲增加補助款分配數1億861萬餘元。經查其辦理情形，核有：（一）基本設施面向之預算達成率為88.84％，未達預定目標值90％，且低於全國平均96.07％；且基本設施各計畫預算達成情形，落後件數計17件，占全縣補助件數140件之12.14％，落後件數比率高於全國平均8.24％；（二）辦理各項社會福利措施，惟法定外社會福利項目規模逐年擴張，其中免費營養午餐等6項法定外社福項目，未依經濟能力設定排富條件，恐排擠財政支出，影響社會福利公平性，允待研謀改善。（詳乙－81頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

114年度新竹縣政府秉持讓新竹縣成為世代安居的好地方之理念，以「拚經濟－竹縣五箭、招商引資、十大交通、精緻農業、觀光旅遊。」、「重文教－優質教育、均衡發展、藝文活動、文化設施、多元文化。」、「享福利－老有所依、壯有所用、幼有所養、婦女好安心、縣民有保護。」、「樂安居－基礎建設、智慧城市、永續環境、安心家園、交流事務。」等4大施政主軸，據以訂定114年度各項施政計畫。

茲將114年度各機關施政計畫之實施情形、施政績效衡量指標達成情形及施政效能、施政計畫之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、各機關施政計畫及管制計畫推動情形

| 表1 114年度新竹縣政府各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定計畫 項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合計 | 15 | 122 | － | 44 | 78 |
| 縣議會 | 1 | 12 | － | 7 | 5 |
| 縣政府 | 1 | 65 | － | 10 | 55 |
| 民政處 | 1 | 3 | － | 1 | 2 |
| 教育局 | 2 | 3 | － | 2 | 1 |
| 地政處 | 3 | 18 | － | 17 | 1 |
| 稅務局 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 農業處 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 衛生局 | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 環境保護局 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 警察局 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 消防局 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 文化局 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 統籌支撥科目 | － | 5 | － | 4 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

114年度新竹縣政府各主管機關計有公務機關15個（分預算及所屬單位13個），依照行政院訂定之預算籌編原則與直轄市及縣（市）總預算編製要點，並配合年度施政目標與重點，編定施政（工作）計畫122項，其中，已完成者44項（36.07％），尚在執行者78項（63.93％）（表1）。114年度歲出決算審定數為386億4,128萬餘元，較113年度之331億5,976萬餘元，增加54億8,151萬餘元，其中教育科學文化支出167億3,251萬餘元（43.30％），較113年度增加20億7,025萬餘元，主要係教育局增加文興國中新設校、活動中心等工程經費；社會福利支出64億3,327萬餘元（16.65％），較113年度增加8億4,913萬餘元，主要係增加兒童托育公共化及準公共服務（含延長2至3歲）經費暨托育管理經費；一般政務支出60億7,554萬餘元（15.72％），較113年度增加11億732萬餘元，主要係增加原住民保留地禁伐補償計畫經費；經濟發展支出49億8,484萬餘元（12.90％），較113年度增加6億8,897萬餘元，主要係增加台1線替代道路（118線－台68線）新闢工程經費；退休撫卹支出25億4,949萬餘元（6.60％），較113年度增加5億566萬餘元，主要係依增加退休撫卹給付經費；債務、社區發展及環境保護、補助及其他支出等數額合計18億6,559萬餘元（4.83％），較113年度增加2億6,017萬餘元（圖1），主要係增加污水下水道建設計畫經費。

新竹縣政府及所屬各機關114年度施政計畫計訂定260項關鍵策略目標及503項關鍵績效指標（含業務面向305項、共同面向198項），截至114年底止施政計畫達成情形，計有61項關鍵績效指標未能達成原訂目標值，占整體績效指標之12.13％，並以工務處10項為最多，產業發展處7項次之，教育局6項再次之。雖已成立施政計畫績效評核小組，並召開114年度

施政計畫績效報告複評會議，由各局處說明關鍵策略目標達成情形，並就未達目標值部分提出原因分析及改善對策，及由委員依個案情形提出意見，惟查未達目標值者61項，複評會議除2項有委員提出建議意見，2項委員質疑自評達成率明顯偏高，4項經主席裁示應增加亮點或努力完成，其餘53項未有相關具體建議改善意見，允宜研謀改善。

另本室依決算法第23條第5款規定，114年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）戶政事務所已建置門牌點位資料庫供外界加值應用，惟有部分門牌或點位錯漏及未臻周全情事，亟待檢討改善，以提升資訊完整及正確性。（詳乙－95頁）

（二）提供家庭教育資源並設立新住民學習中心營造友善融合社會，惟屬新住民場次及新住民女性參與率偏低、部分課程新住民參與人數未達半數，且部分新住民學生人數較多或比率較高學校未參與計畫，允宜研謀改善，營造友善包容及促進教育公平與多元文化社會環境。（詳乙－99頁）

（三）因應中央政府政策及新課綱變革，推動新住民子女母語教育及親子共學母語計畫，惟各校申請意願偏低，且申請補助資源偏重單一鄉鎮市及母語、間有部分學校未依規定開設相關語文課程，允宜通盤檢討督促改善。（詳乙－100頁）

（四）持續辦理土地複丈及地籍圖圖簿面積不符清查作業，並訂有測量儀器設備使用管理維護規定，惟有部分測量案件列管資訊異常、圖簿不符尚待釐正；且測量儀器管理未盡周妥，允宜檢討改善。（詳乙－110頁）

二、施政計畫之重點內容及執行結果

新竹縣政府配合114年度施政計畫籌編114年度新竹縣總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關該府整體施政結果，茲依114年度新竹縣總決算、新竹縣政府施政計畫績效報告列載有關施政計畫之實施情形等，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政及地政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.強化宗教團體管理及推行禮俗文化：宗教團體之登記及輔導104件。

2.營造客家文化環境：設置「伯公照護站」67站。

3.加強殯葬管理工作：輔導殯葬禮儀服務業合法設立登記或跨區備查46件。

4.持續擴展經營事業項目，充裕地方自治財源：辦理縣管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租之租金收入計1,261萬餘元。

5.促進土地利用、落實稅賦平允及維護不動產交易安全：完成115年公告土地現值調整作業，全縣調幅為2.86％，占一般正常交易價格91.46％，辦理地政士業務檢查家數53家。

6.加速地籍數值化，更新國土資訊：114年度地籍圖重測工作計畫，經內政部國土測繪中心審定辦理峨眉、竹東地區筆數總計4,382筆、面積1,091公頃。經重測後完成筆數共計4,383筆、面積1,091公頃，並辦理地籍圖重測公告。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.因應國人殯葬觀念轉變，傳統公墓土葬需求已逐漸減少，惟自治條例尚未完成制定、轄內未經規劃之傳統公墓數量及面積龐巨、納骨設施需求壓力增加，允宜積極加速完成法制程序，及規劃擴增納骨設施容量，提升殯葬韌性，避免塔位量體不足引發之風險，促進土地資源有效及合理利用，並檢討各鄉鎮市殯葬設施收費標準，落實殯葬平權。（詳乙－28頁）

2.戶政事務所已建置門牌點位資料庫供外界加值應用，惟有部分門牌或點位錯漏及未臻周全情事，亟待檢討改善，以提升資訊完整及正確性。（詳乙－95頁）

3.持續辦理土地複丈及地籍圖圖簿面積不符清查作業，並訂有測量儀器設備使用管理維護規定，惟有部分測量案件列管資訊異常、圖簿不符尚待釐正；且測量儀器管理未盡周妥，允宜檢討改善。（詳乙－110頁）

（二）警政及消防

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.查緝毒品犯罪，淨化縣轄治安環境：114年度毒品案件破獲數1,039件。

2.取締重大交通違規，防制交通事故：114年度取締重大交通違規件數31萬5,242件。

3.加強災害預防：辦理防火及一氧化碳中毒居家安全宣導工作，114年度執行檢查戶數6,186戶；新增安裝住宅用火災警報器5,763戶。

4.維護公共安全：自衛消防編組訓練暨驗證2,106家、液化石油氣場所檢查574家次、公共危險物品專案聯合稽查88家次。

5.提升新竹縣義消救護分隊年總平均協勤率與全民緊急救護技能及知識：對各機關（構）、團體及民眾辦理救護宣導408場次；提高義消救護分隊協勤率達95.94％。

6.落實建築物消防安全檢修申報：申請場所家數6,811家。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.運用科學儀器設備提升執法量能，惟整體覆蓋率有待提升，且部分交通事故熱區尚未設置科技執法設備，又部分取締項目未能涵蓋該路段交通事故肇因特性，允宜評估針對交通事故熱區增設科技執法設備之可行性，及依交通事故類型建立定期滾動調整機制，提升設備布建密度，降低交通事故死亡人數，落實永續發展目標。（詳乙－138頁）

2.持續針對重大違規行為加強取締，惟闖紅燈、超速及自撞（摔）等交通事故頻仍；且間有交通違規取締裁罰案件入案日與違規日相距過長情事，允宜研謀改善。（詳乙－141頁）

3.減輕消防人力不足及提升整體救護效能，持續招募義勇消防人員，惟逾4成救災救護義消分隊隊員年齡逾50歲，允宜妥謀善策加強招募青年義消，以發揮民間消防助力及提升協勤量能。（詳乙－145頁）

（三）財政及稅務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.清查縣有公有房地，加強管理出租或被占用房地：114年度縣有土地清查121筆；土地使用補償金、租金實收金額5,716萬餘元。

2.活化非公用不動產，提升經濟價值：透過資產活化開發，114年度收取都市更新權利金2億6,492萬餘元。

3.提升稽徵作業效能及為民服務品質：推動全功能櫃檯服務，提供稅務單一窗口服務計33萬5,918件。

4.落實稽徵及清查作業：土地增值稅清查1,713筆、地價稅清查1萬142筆、房屋稅籍清查2萬2,860筆、印花稅應稅憑證檢查216家；使用牌照稅實徵數21億3,161萬餘元。

5.加強稅務管理業務，積極清理欠稅：移送執行率達100％；以前年度欠稅清理率達47.79％。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.債務比率尚符合公共債務法規定，惟短期債務之銀行透支金額遽增，調借款項及未來或有給付責任金額仍鉅，潛存增加財政負擔風險，允宜研謀善策因應。（詳乙－38頁）

2.推動有效管理使用公共設施，惟部分管理機關未辦理主動清查、列管未正常使用之公共設施未提報活化計畫、存有安全疑慮設施規劃拆除重建或部分保留進行綠美化，惟執行進度遲延、廢棄校舍遭揭露為閒置設施，允宜督促有效改善，提升公共資源利用效能。（詳乙－83頁）

3.已定期辦理房地產籍釐正作業，惟仍有部分縣有土地未列入財產清冊，或土地經地政機關註記公告徵收多年，惟未列入財產管理清冊等情，允宜檢討改善。（詳乙－77頁）

4.持續辦理欠稅清理作業，欠稅業務經財政部考評結果屢獲佳績，且積極辦理民眾退稅，惟欠稅案件未送達數量繁多、欠稅管理績效有待提升、部分民眾退稅支票逾期未兌領等，允宜研謀改善並加強宣導推行直撥退稅，以維護租稅公平及民眾權益。（詳乙－113頁）

5.賡續辦理地價稅稅籍及使用情形清查作業，惟仍有部分地價稅稅捐核課錯漏或未依規定改課，允宜加強稅籍資料之釐正及清理，以維護租稅公平。（詳乙－115頁）

6.為遏止印花稅逃漏，已積極實施印花稅憑證檢查作業，惟仍有部分工程無印花稅繳納紀錄，允宜檢討改善。（詳乙－115頁）

（四）經建

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）：補助31家廠商投入創新研發。

2.推動一鄉鎮一特色公園，讓新竹縣成為幸福的宜居城市：114年底已完成4座特色公園並正式啟用。

3.改善公共設施，提升優質生活環境：114年污水下水道用戶接管戶數5,605戶。

4.十大交通建設計畫：持續辦理台1線替代道路（新豐～新竹）新闢工程、湖口交流道增設第二交流道可行性評估等。

5.大新竹生活圈計畫，形塑便捷道路系統：辦理新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路）及縣道120線23K+640~24K+850道路拓寬改善工程。

6.執行性別平等政策計畫：推動騎樓整平計畫，提供孕婦幼兒等行動不便者便利之人行環境，114年度取得居民同意配合施作長度150公尺。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.推動雨水下水道建設以改善都市排水問題，惟部分都市計畫區尚未全面完成雨水下水道系統規劃、多數地區雨水下水道設施年代久遠，未重行檢討規劃、近5年度雨水下水道建設停滯未有進展等，恐未能及時因應氣候變遷，致極端強降雨造成淹水風險，允宜重新檢討規劃並加速建設雨水下水道設施，提高都市防洪韌性，並落實暫掛纜線之管理機制，及追蹤違規附掛纜線與管線穿越雨水下水道箱涵改善情形，以避免影響雨水下水道排水功能。（詳乙－16頁）

2.推動科環路拓寬工程以紓解交通壅塞情況，惟與相鄰新建廠房存有介面問題，未積極釐清及協調處理，致工程發包後辦理變更設計，增加經費及追加工期；復因欠缺妥適管制考核機制，未列管計畫執行進度及協助解決工程窒礙，無法如期達成計畫預期效益，允宜檢討改善。（詳乙－76頁）

（五）農林

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.輔導畜牧場結合循環經濟，強化廢棄物資源再利用：輔導畜牧場設置廢棄物資源再利用設施共23場。

2.配合供應營養午餐輔導有機暨友善安全農業：有機暨友善驗證面積604公頃。

3.串連農村再生社區及休閒農業區，促進休閒產業發展：輔導社區辦理農村再生年度執行計畫39件；規劃主題農業遊程18條；查核輔導已取證之休閒農場13場家。

4.提供山坡地開發利用，免費諮詢服務：提供民眾免費諮詢服務案111件。

5.加強農會輔導，提升農民組織功效：輔導農會辦理農業產業文化活動11場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續促進轄內露營場及休閒農場發展，惟轄內露營區集中部分區域並位處地質敏感區或土石流潛勢溪流，且多未取得政府核發證明文件，或相關機關列管露營場資訊不一致、或未依規取得合法旅宿業登記；另部分休閒農場尚未取得登記證、或未完成食品業者登錄等情，允宜研謀改善，以保障民眾遊憩時生命及財產與食品安全。（詳乙－24頁）

2.因應全球動物疫病風險常態化，辦理各項動物防疫工作，惟防疫清冊列管資訊未盡周全、部分犬隻衝突高風險區域狂犬病施打率仍待提升，轄內雞隻在養數量下降幅度較大，潛存防疫風險等，允宜運用多源資料分析建立動態風險監測預警機制，精準配置防疫資源，以強化動物防疫管理韌性。（詳乙－117頁）

3.辦理寵物產業管理精進計畫，惟轄內部分特定寵物業者未申請許可證、部分寵物醫院未成立寵物登記站、寵物業專任人員教育訓練管理未周妥、寵物業評鑑結果資訊揭露未臻完整等情，允宜強化跨機關資料勾稽、輔導列管及資訊揭露機制，俾健全寵物產業管理及源頭流向控管。（詳乙－119頁）

（六）交通旅遊

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.以旅客為中心建構智慧旅遊服務：輔導店家建置行動支付計15家，建置3D環景或語音導覽，並提供線上遊程規劃2處。

2.社區規劃師駐地輔導計畫：增加新竹縣社區實作亮點36處。

3.提升公共運輸使用率：114年度市區公車運載量為90萬9,162人次。

4.維護民眾行車安全與交通引導設施更新重整：改善易肇事路口7處、改善交通標誌標線10處、改善通學環境6校。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提供公共運輸服務，推動快捷公車、幸福巴士及觀光公車計畫，惟轄內公共運輸涵蓋率仍有待提升，且與竹北市市民公車路線存有逾半數重複情形；又觀光公車未涵蓋主要休憩及旅遊據點、智慧站牌與公共自行車租賃站點建置亦有提升空間，允宜持續優化路網，妥為規劃盤點公車路線，避免資源重複投入，提升公共運輸服務品質及增加公共服務運量，俾達永續發展目標。（詳乙－32頁）

2.因應高齡化及人本交通趨勢，訂定道路交通安全執行計畫，將高齡者列為重點防制對象，並辦理行人交通安全設施改善計畫，惟高齡者死亡交通事故占比近3成，又部分路段尚待建置人行道或尚待改善，允宜運用交通事故大數據治理，建立風險預警機制，並依風險優先順序改善行人環境，以提升弱勢用路人安全韌性，達成零死亡交通事故願景。（詳乙－47頁）

3.規劃建置及營運公共自行車租賃系統，並與鄰近縣市進行跨域合作，惟其合作事項及自行車營運管理仍未盡周延，允宜研謀善策，以提升服務品質及增進營運績效。（詳乙－50頁）

4.持續推廣在地觀光，惟台灣好行套票資訊未適時更新且線上購票管道仍有精進空間、旅遊服務據點網站公開資訊尚待定期更新、於觀光景點群聚處尚待研議增設借問站服務據點等情，允宜研謀改善，以提升旅遊品質。（詳乙－68頁）

5.推動社區規劃師駐地輔導計畫，以促進社區居民瞭解在地環境資源與產業特色，惟追蹤營造點維護管理情形未臻確實、部分鄉鎮歷年均無社區參與提案或提案數較低、社區規劃師培訓歷年完訓比率偏低等情，允宜研謀改善。（詳乙－69頁）

6.推動竹東客家音樂村工程計畫，因用地爭訟遭撤案，經更名為竹東客家文化大禾埕計畫賡續辦理，惟期程及經費需求一再增加、接續辦理室內裝修工程及招商營運，尚未完成委託設計招標，恐影響設施營運啓用期程，允宜檢討改善。（詳乙－88頁）

（七）教育及文化

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.精緻十二年國民教育：全面推動數位學習計畫，新竹縣A1、A2課程培訓教師人數5,979人；辦理跨域STEAM發展學校特色課程增能研習及成果發表相關會議及活動10場次。

2.營造安全學習與就近入學環境：設立公共化幼兒園（含2歲專班）共14班；改善學校老舊校舍及運動設施共43校。

3.推動青年相關事務：新創竹夢資源網瀏覽總數達10萬8,150人次；提供青年創業基地並持續營運，完成進駐廠商35家。

4.傳承文化促進經濟：古蹟歷史建築管理維護、修繕評估、緊急災害處置建議、防災教育及消防演練等輔導訪視100次；文化資產修復設計、修復再利用工程、緊急搶修共13件；辦理文化資產教育推廣活動32場次；完成百年人物誌耆老訪談20位。

5.文化場館的專業與扎根：公共圖書館館藏冊數增加6萬5,151冊；辦理蕭如松藝術節、如松講堂、母親節音樂會、食農藝術教育等推廣活動，參觀人數3萬8,337人次；辦理文化局演藝場館表演藝術活動170場次；新瓦屋客家文化保存區空間及展覽，參觀人次45萬8,485人次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續維護校園安全及辦理管理維護作業，惟部分學校檢核作業未盡周妥，或存有設備故障等情，亟待檢討改善，以建構安全健康之校園環境。（詳乙－102頁）

2.持續編列圖書資訊經費，以達成提供縣民優質閱讀環境等目標，惟辦理閱進校園計畫等活動執行成效、電子書資源管理及開發行動借閱APP使用情形未臻周妥，間有部分館舍營運管理未符圖書館設立及營運標準等，允宜檢討改善。（詳乙－148頁）

3.為落實文化平權及提升表演藝術展演水準，輔導成立區域型社造中心並補助社造計畫，惟未成立區域型社區營造中心推動成效更佳；另部分補助計畫之申請及撥款未盡周延，允宜研謀改善，並落實辦理藝文團體補助作業，以促進多元參與並凝聚社會能量。（詳乙－150頁）

（八）勞政及社政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強事業單位勞動檢查，維護勞工基本勞動條件，保障勞工權益：114年度完成勞動檢查及訪視家數1,123家。

2.加強就業服務，以安定勞工生活：求職就業媒合率41.9％；委託辦理身心障礙者支持性就業服務127人。

3.推動長期照顧2.0服務：推展設置社區關懷據點97處，及特約長照機構數66家。

4.建構友善育兒環境，提升嬰幼兒照顧品質與福祉：布建11處社區公共托育設施；辦理托育人員專業訓練7場次；擴展托育資源中心服務量，托育資源中心（親子館）活動共服務6萬4,433人次。

5.保障身心障礙者權益、鼓勵社會參與、提升身心障礙者家庭生活品質：提供復康巴士服務7萬1,366趟次；申請身障生活輔具補助1,556人次。

6.社會安全網計畫：提供脆弱家庭支持服務4,268人次；推展兒少未來教育發展帳戶，輔導593名兒少完成開戶，開戶率64.32％；辦理親職教育活動63場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.因應美國對等關稅政策衝擊，推出輔導及因應措施，惟各項政策尚待整合及落實，允宜妥擬短中長期因應對策及支持勞工因應方案，並研擬鼓勵創新、輔導產業升級與市場分散策略，以提升整體產業競爭力，降低企業經營不善及勞工失業風險。（詳乙－59頁）

2.持續加強查察外籍勞工僱傭情形，惟近年違反就業服務法案件逾半數為未經許可聘僱移工案件、間有移工宿舍消防安檢申報項目不合格、受理臨時安置及諮詢申訴案件逾期辦結等情，允宜研謀善策，以維勞動市場安定及保障勞雇雙方權益。（詳乙－65頁）

3.辦理失業者職業訓練與就業促進措施，惟部分課程內容、受訓情形、中高齡者及高齡者媒合情形等仍有提升空間，允宜研謀改善，以發揮計畫成效。（詳乙－67頁）

4.爭取中央補助經費推動兒少及成人保護服務業務，惟尚待提供長期庇護服務、提升兒少保護案件處置及服務方案辦理效益，並積極補實服務人力，俾利提升服務效能與品質。（詳乙－45頁）

5.幫助弱勢家庭自立及建構友善育兒環境，惟兒少教育發展帳戶開戶率尚有精進空間，且脫貧服務之部分計畫項目執行成效欠佳；另部分居家托育人員收托人數逾法定上限、或個案收托人數顯著異常、或服務登記證書已逾期尚未辦理換發情事，允宜研謀改善。（詳乙－53頁）

6.持續推動長照服務及家庭照顧者支持服務，並積極布建長照據點，惟長照專車預約方式較為單一；且部分長照計畫績效指標及支持性服務達成情形未如預期、或據點服務涵蓋率仍待提升等情，允宜研謀改善，以健全長照服務體系。（詳乙－56頁）

（九）衛生

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.幼兒專責醫師制度計畫：收案涵蓋率達77.32％。

2.推動長期照顧服涵蓋率：65歲以上長者服務涵蓋率86.33％。

3.原住民族衛生所遠距醫療及健康照護服務計畫：114年度專科門診遠距醫療服務計60人次。

4.延續愛心醫療專車，設置愛心醫療共乘專車，服務偏鄉民眾就醫：114年度搭乘人數計2萬879人次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.推動醫療照護計畫，以促進縣民健康，惟部分地區之衛生所專任醫師長期未補實及每萬人口醫事人員偏低、部分公費疫苗接種率尚有提升空間、兒科及幼兒專責醫師服務資源分布未臻均衡，允宜妥擬有效因應對策，縮短城鄉醫療服務差距，以維護醫療服務品質，俾落實醫療平權及維護縣民健康。（詳乙－122頁）

2.為推動高齡友善城市，已設置推動委員會，發揮跨域整合精神，惟未考量老年人口比率擇選推動之行政區域及推動政策面向尚待多元，允宜研謀善策，使長者能在地老化、健康老化，營造共好共老之高齡友善城市。（詳乙－126頁）

（十）環保

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.改善空氣品質：空氣品質普通以上（AQI≦100）比率93.3％、鼓勵淘汰新竹縣老舊車輛1萬2,940輛、固定污染源查核缺失改善13家（100％）、減少農地露天燃燒1,100公頃、空氣品質淨化區執行維護管理面積達62.29公頃（100％）。

2.保障居民用水安全：114年度頭前溪、鳳山溪未受及輕度污染河川長度分別為63公里、42.6公里，乾淨河川比率97.4％。

3.建構低碳永續家園：資源回收量15萬6,517公噸、參與低碳永續家園村里計169個（88.02％）、事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源查核54家次。

4.強化事業廢棄物、毒物及化學物質管控：提升事業廢棄物追蹤管理，列管業者網路申報，114年平均申報率達98.8％；強化毒物及化學物質源頭查核管理，稽查286家次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.已積極辦理水污染防治作業，惟仍有部分事業尚未納入自動監測名單或水質數據異常、部分飲用水保護區及鄰近地區事業潛存水源污染風險、畜牧廢水氨氮回收資源化執行成效欠佳、部分事業水污染防治費申報費額異常，及部分水污染防治許可審查與事業定期檢測申報異常案件未追蹤處理等情，允宜研謀改善。（詳乙－129頁）

2.為落實空氣污染防制工作，已執行空氣品質感測物聯網計畫監測空氣品質，惟未能擴大運用監測取得數據範疇，允宜研議以人工智慧（AI）進行污染飄散事件長期異常偵測分析，並以分析結果協助擬定環保政策，以收智慧治理功效。（詳乙－133頁）

3.為處理縣內垃圾及廚餘，已辦理高效能垃圾處理設施投資BOO案及設置廚餘處理廠，惟BOO案執行進度落後，大量垃圾去化不及暫置掩埋場，恐衍生火災風險，及廚餘處理量能不足，允宜積極籌謀因應對策，以維護環境衛生。（詳乙－133頁）

4.辦理溫室氣體減量執行方案，惟部分推動策略未達年度目標值，或部分宣導成效較去年降低等情，允宜研謀善策，以提升計畫成效。（詳乙－134頁）

5.已依規定辦理焚化再生粒料使用及流向審查作業，惟仍有部分工程案件未依規定申報妥善使用證明、未辦理解除列管審查作業，及未於期限內申報等情，允宜檢討改善。（詳乙－135頁）

6.積極辦理廢棄物管理作業，惟資源回收、事業廢棄物申報管理及廢棄物非法棄置清理等作業，仍有精進空間，允宜研謀改善。（詳乙－136頁）

（十一）綜合發展及其他政務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.提升部落文化健康站照顧服務，深化部落長照：部落文化健康站照顧服務9萬8,553人次。

2.推動新竹縣智慧城巿，強化數位透明及智慧政府：開放資料專區取得白金標章資料集460項；建置數據分析平台並已介接5項資料來源。

3.落實資安工作強化網路安全防護措施：辦理社交工程演練2場次、資安事件通報應變演練1場次、配合行政院國家資通安全會報網路攻防演練1場次，執行資訊系統（網站）安全性檢測29個，辦理資訊安全教育訓練9場次，辦理委外廠商資訊安全稽核作業8家。

4.完善新聞聯繫與公關工作：透過多元管道宣導縣政資訊1萬324則、宣達縣政新聞發布1,578則。

5.積極推動人事業務資訊化，提升人事專業知能與行政效率：配合法規修正並即時更新人事 SOP共8項。

6.以多元有效方式推動員工協助方案：結合機關現有資源及特色辦理員工協助方案計13場。

7.強化內部審核、清理懸帳作業及協助各機關學校處理會計檔案保管及銷毀作業：辦理出納事務查核2次、清理懸帳2,672萬餘元。

8.監辦採購業務，落實採購稽核機制，建構公平公開之採購環境：辦理採購稽核244案。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.已辦理資通安全維護計畫核心資通系統弱點掃描、滲透測試、資通安全健診，並執行內部資通安全稽核，惟尚有部分資通系統及防護設備潛存風險事項，仍待積極改善。（詳乙－41頁）

2.推動公務車電動化，惟電動化推動情形與中央政策尚有落差，間有公務車輛派車及管理未臻周延情事，允宜盤點使用年限已逾年限車輛，分階段推動電動化汰換計畫，並強化車輛管理之內部控制機制。（詳乙－89頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依新竹縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形，及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。114年度新竹縣總決算整體資產負債表（114年12月31日）計列整體資產1,187億9,171萬餘元、整體負債220億4,079萬餘元、整體淨資產967億5,092萬餘元。茲將新竹縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：114年底1,187億9,171萬餘元，較113年底1,183億8,718萬餘元，增加4億453萬餘元，分析如次：

1.「應收款項」科目45億5,629萬餘元，較113年底減少1億8,656萬餘元，主要係寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路（科環路）拓寬工程等補助款已收繳。

2.「土地、建築物及設備」科目1,004億8,890萬餘元，較113年底增加6億6,628萬餘元，主要係增加竹東客家文化大禾埕計畫之購建中固定資產，及新竹縣綜合社會福利館工程已完工登錄產籍所致。

（二）整體負債：114年底220億4,079萬餘元，較113年底198億3,693萬餘元，增加22億385萬餘元，分析如次：

1.「短期債務」科目20億8,081萬餘元，較113年底增加10億8,081萬餘元，主要係配合縣庫短期資金調度需求，增加公庫透支數所致。

2.「預收款項」科目12億1,222萬餘元，較113年底減少4億9,164萬餘元，主要係未滿2歲（含延長2至3歲）兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理經費等墊付案於114年度補辦預算辦理轉正所致。

3.「長期債務」科目73億9,890萬餘元，較113年底增加17億3,299萬餘元，主要係新竹縣政府增加長期借款所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產967億5,092萬餘元，較113年底985億5,024萬餘元，減少17億9,932萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將114年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 新竹縣總決算整體資產負債表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 | 118,791,719 | 118,387,186 | 404,533 |
| 流動資產 | 16,451,638 | 16,739,376 | - 287,737 |
| 現金 | 9,801,127 | 9,905,653 | - 104,525 |
| 應收款項 | 4,556,294 | 4,742,857 | - 186,563 |
| 存貨 | 81,279 | 77,885 | 3,393 |
| 預付款項 | 1,946,537 | 1,946,579 | - 42 |
| 其他流動資產 | 66,400 | 66,400 | － |
| 非流動資產 | 102,340,081 | 101,647,809 | 692,271 |
| 長期應收款項 | 553,360 | 532,901 | 20,459 |
| 其他投資 | 1,025,556 | 1,026,934 | - 1,377 |
| 土地、建築物及設備 | 100,488,909 | 99,822,624 | 666,285 |
| 無形資產 | 154,742 | 119,883 | 34,858 |
| 其他資產 | 117,512 | 145,465 | - 27,953 |
| 資產合計 | 118,791,719 | 118,387,186 | 404,533 |

新竹縣總決算整體資產負債表（續）

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | 比較增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 負債 | 22,040,798 | 19,836,939 | 2,203,858 |
| 流動負債 | 10,419,030 | 9,962,517 | 456,513 |
| 短期債務 | 2,080,814 | 1,000,000 | 1,080,814 |
| 應付款項 | 6,806,968 | 6,868,834 | - 61,865 |
| 預收款項 | 1,212,224 | 1,703,865 | - 491,641 |
| 其他流動負債 | 319,022 | 389,817 | - 70,794 |
| 非流動負債 | 11,621,768 | 9,874,422 | 1,747,345 |
| 長期債務 | 7,398,903 | 5,665,910 | 1,732,993 |
| 負債準備 | 1,978,528 | 1,867,622 | 110,905 |
| 其他負債 | 2,244,336 | 2,340,889 | - 96,553 |
| 淨資產 | 96,750,921 | 98,550,246 | - 1,799,324 |
| 淨資產 | 96,750,921 | 98,550,246 | - 1,799,324 |
| 負債及淨資產合計 | 118,791,719 | 118,387,186 | 404,533 |

本室審核114年度新竹縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算減列歲入決算實現數1,563萬餘元、減列以前年度歲入未結清應收數5,023萬餘元，及減列歲出決算實現數30萬餘元，致新竹縣整體淨減列資產5,023萬餘元、淨增列負債1,533萬餘元、減列淨資產6,556萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為1,187億4,148萬餘元，負債總額為220億5,613萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產966億8,535萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

| 新竹縣總決算審定後整體資產負債表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 8,578,367 | 16,545,503 | - 8,672,231 | 16,451,638 |
| 現金 | 3,613,945 | 12,986,126 | - 6,798,944 | 9,801,127 |
| 應收款項 | 3,713,329 | 2,716,251 | - 1,873,286 | 4,556,294 |
| 存貨 | － | 81,279 | － | 81,279 |
| 預付款項 | 1,251,092 | 695,445 | － | 1,946,537 |
| 其他流動資產 | － | 66,400 | － | 66,400 |
| 非流動資產 | 86,397,295 | 23,082,207 | - 7,139,421 | 102,340,081 |
| 長期應收款項 | － | 553,360 | － | 553,360 |
| 採權益法之投資 | 7,139,421 | － | - 7,139,421 | － |
| 其他投資 | 1,025,556 | － | － | 1,025,556 |
| 土地、建築物及設備 | 78,003,525 | 22,485,383 | － | 100,488,909 |
| 無形資產 | 121,667 | 33,074 | － | 154,742 |
| 其他資產 | 107,123 | 10,388 | － | 117,512 |
| 原列資產總額 | 94,975,662 | 39,627,710 | - 15,811,653 | 118,791,719 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 50,235 | － | － | - 50,235 |
| 調整後資產總額 | 94,925,427 | 39,627,710 | - 15,811,653 | 118,741,484 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 8,163,248 | 4,129,068 | - 1,873,286 | 10,419,030 |
| 短期債務 | 2,080,814 | － | － | 2,080,814 |
| 應付款項 | 5,053,941 | 3,626,314 | - 1,873,286 | 6,806,968 |
| 預收款項 | 1,028,492 | 183,731 | － | 1,212,224 |
| 其他流動負債 | － | 319,022 | － | 319,022 |
| 非流動負債 | 15,324,427 | 3,096,285 | - 6,798,944 | 11,621,768 |
| 長期債務 | 7,149,861 | 249,041 | － | 7,398,903 |
| 負債準備 | － | 1,978,528 | － | 1,978,528 |
| 其他負債 | 8,174,565 | 868,715 | - 6,798,944 | 2,244,336 |
| 原列負債總額 | 23,487,675 | 7,225,354 | - 8,672,231 | 22,040,798 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 15,331 | － | － | 15,331 |
| 調整後負債總額 | 23,503,007 | 7,225,354 | - 8,672,231 | 22,056,130 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 71,487,986 | 32,402,356 | - 7,139,421 | 96,750,921 |
| 原列淨資產總額 | 71,487,986 | 32,402,356 | - 7,139,421 | 96,750,921 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 65,566 | － | － | - 65,566 |
| 調整後淨資產總額 | 71,422,419 | 32,402,356 | - 7,139,421 | 96,685,354 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 94,925,427 | 39,627,710 | - 15,811,653 | 118,741,484 |
| 註：1.內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關（公庫）帳列保管特種基金款項；公務機關與特種基金同額帳列應收得（未繳付）之賸餘繳庫；（2）公務機關與特種基金帳列採權益法之投資（含營業基金及作業基金）。 2.本表係按公務機關執行總預算；特種基金執行附屬單位預算營業及非營業部分等財務狀況編製之。 |  |  |  |  |

# 二、公共債務

新竹縣政府編新竹縣總決算平衡表列長期借款71億元。至於債款目錄－長期借款部分，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至114年底止，新竹縣普通基金債務餘額決算數為71億元（均為債務餘額實際結欠數），經本室審核結果，尚無不合，予以照數審定。新竹縣1年以上公共債務未償餘額約占114年度新竹縣總預算歲出總額加計以前年度歲出轉入數決算審定數扣除減免及註銷數之14.53％，低於公共債務法第5條第4項規定50％之債限。又查截至114年底止，新竹縣所舉借未滿1年債務餘額為20億8,081萬餘元，約占當年度總預算歲出總額之5.06％，亦低於公共債務法第5條第10項規定30％之債限；非營業特種基金自償性債務餘額1億3,444萬餘元。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund,IMF）定義，新竹縣公共債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數71億元，加計普通基金未滿1年債務餘額20億8,081萬餘元及非營業特種基金自償性債務餘額1億3,444萬餘元，則合計共93億1,526萬餘元（表1）。

| 表1 114年底新竹縣舉借債務餘額情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 | 總 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿 1年 | 1年以上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合 計 | 9,315,260 | － | 7,100,000 | 2,080,814 | 134,446 | － | － |
| ㄧ、按公共債務法規定計算之債務餘額（占總預算及特別預算歲出總額之比率）（註3） | 7,100,000 （14.53％） | － | 7,100,000 | － | － | － | － |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）未滿1年短期借款 | 2,080,814 | － | － | 2,080,814 | － | － | － |
| （二）非營業特種基金舉借債務餘額 | 134,446 | － | － | － | 134,446 | － | － |
| 註：1.本表數據為審定數。 2.1年以上非自償性債務餘額71億元，全數為實際數。 3.總預算歲出總額，係已加計以前年度總預算之歲出保留數，並扣除減免（註銷）數。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 三、未來或有給付責任及調度款等款項

| 表2 新竹縣未來或有給付責任及增減情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 114年度 | 113年度 | 比 較 增 減 |  |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合計 | 17,030,000 | 17,818,600 | - 788,600 | 主要係精算報告以新基準日重新估算所致。 |
| 1.舊制公務人員退休金 | 5,264,000 | 5,851,600 | - 587,600 |  |
| 2.舊制教育人員退休金 | 11,766,000 | 11,967,000 | - 201,000 |  |
| 資料來源：整理自113及114年度新竹縣總決算。 |  |  |  |  |

IMF於其2014年政府財政統計手冊定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，新竹縣政府未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為170億3,000萬元，較113年度減少7億8,860萬元（表2）。上述事項，因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至114年底止，尚有縣庫向特定用途專戶調度款項18億4,118萬餘元，及已納入集中支付之基金專戶11億234萬餘元（不含已納入集中支付之新竹縣地方教育發展基金56億9,660萬餘元）。

1.依據銓敘部委託精算報告，以114年12月31日為基準日，估算未來30年（115至144）新竹縣政府應負擔之舊制公務人員退休金為52億6,400萬元。

2.依據教育部委託精算報告，以114年12月31日為基準日，估算未來30年（115至144）新竹縣政府應負擔之舊制教育人員退休金為117億6,600萬元。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、債務比率尚符合公共債務法規定，惟短期債務之銀行透支金額遽增，調借款項及未來或有給付責任金額仍鉅，潛存增加財政負擔風險，允宜研謀善策因應。

截至114年底止，新竹縣1年以上與未滿1年之公共債務未償餘額實際數分別為71億元、20億8,081萬餘元，債務比率分別為14.53％、5.06％，尚符合公共債務法規定債限比率50％及30％之規定；另非營業特種基金自償性債務餘額為1億3,444萬餘元。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）定義，新竹縣公共債務包括前述1年以上債務餘額決算數71億元，加計普通基金未滿1年債務餘額20億8,081萬餘元及非營業特種基金自償性債務餘額1億3,444萬餘元，合計93億1,526萬餘元，較113年底64億4,544萬餘元，增加28億6,981萬餘元，增幅44.52％。又114年底該府向銀行透支金額高達15億8,081萬餘元，為近5年底最高，並遠高於110至113年底銀行透支金額介於0元至4億8,785萬餘元之間。另尚有舊制公務人員退休金、舊制教育人員退休金等未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出合計約170億3,000萬元，及向機關特定用途專戶與基金調度18億4,118萬餘元、及納入集中支付基金調度11億234萬餘元（不含新竹縣地方教育發展基金調度款項56億9,660萬餘元），合計29億4,353萬餘元，整體財政負擔仍顯沉重，亟待檢討改善。（詳乙－38頁）

二、辦理區段徵收開發計畫，惟已完成財務結算之區段徵收開發案，尚有部分待標售之可建築用地與抵費地，歷經多年未完成標售或規劃使用、部分土地被占用、土地徵收補償費未確實或未及時通知受領人，甚而有部分已保管近15年將歸屬國庫，影響民眾權益甚巨等情，允宜研謀改善。

新竹縣政府為促進都市建設，解決住宅區與公共設施用地不足及土地分散複雜等問題，辦理區段徵收開發計畫。復為有效管理以區段徵收等方式取得而尚未移交管理之公共設施用地及未標讓售之土地，訂定新竹縣政府開發區未移交管理公共設施及未標讓售土地管理維護作業要點。經查執行情形，核有：（一）截至114年8月底止，該府地政處經管已完成財務結算之區段

徵收未使用地計有22筆、面積2萬6,145.44平方公尺，其中已開發多年，陸續辦理標售之可建築用地與抵費地，惟尚未完成標售者計10筆、面積524.57平方公尺；餘尚未規劃使用之土地者計12筆、面積2萬5,620.87平方公尺；（二）訂定管理計畫，惟未落實執行，致有8筆土地被占用情形；（三）依規保管未受領補償金，惟土地徵收補償費間有未確實或未及時通知受領人情形，又其中部分保管近15年將歸屬國庫，影響民眾權益甚巨，亟待檢討改善。（詳乙－39頁）

三、推動有效管理使用公共設施，惟部分管理機關未辦理主動清查、列管未正常使用之公共設施未提報活化計畫、存有安全疑慮設施規劃拆除重建或部分保留進行綠美化，惟執行進度遲延，允宜督促有效改善，提升公共資源利用效能。

行政院公共工程委員會（下稱工程會）為強化公共設施管理，防止設施閒置，修正公共設施有效管理使用作業要點，建立由工程會、主管機關及設施管理機關三級管控之公共設施有效管理使用機制，適用之公共設施計有交通建設等11類。新竹縣政府114年度督導設施管理機關主動清查之公共設施計有958件，其推動有效管理使用公共設施情形，核有：（一）督導設施管理機關清查各設施使用情形，惟部分管理機關經營之停車場、圖書館、運動場館、納骨塔、機關廳舍及污水處理設施等未辦理主動清查；且列管114年度未正常使用之公共設施計12件，僅有1案提出活化計畫；（二）未正常使用公共設施經規劃拆除重建或辦理綠美化，惟因預算編列或規劃辦理方向遲延，致設施持續閒置，亟待檢討改善。（詳乙－83頁）

四、推動促進民間參與公共建設，惟有辦理公告招商後未順利簽約、已簽約案件因居民反對無法營運，致相關設施持續閒置；營運中案件契約誤植、初期營收未如預期等情，允宜檢討改善，以發揮民間參與公共建設效益。

新竹縣政府近年來積極推動促進民間參與公共建設（下稱促參），以引進民間資金創意與效率，紓解政府財政壓力，前經財政部考核獲113年度民間參與公共建設業務優等。惟查該府推動長照園區及歷史建築等促參招商案，核有：（一）推動長照社福產創共融園區BOT、新瓦屋客家文化保存區ROT，惟未完成招商；推動汾陽堂促參招商，廠商簽約後，因民眾要求低度營運，無法經營而終止契約，致該等設施長期閒置或無法有效使用；（二）積極引進民間機構專業營運國民運動場館，惟簽訂契約內容誤植，且初期營收僅達預估營收之29.94％、停車場遲未收費營運，亟待檢討改善。（詳乙－84頁）

五、推動班班有冷氣計畫，惟部分學校冷氣設備尚未登帳、冷氣維護管理及用電安全檢查作業未盡落實等，允宜檢討改善。

教育局為維護校園用電安全，並提供學生適溫之學習環境，辦理「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」，獲教育部於109年以中央特別統籌分配稅款匡列3億636萬元，及前瞻基礎建設計畫第3期匡列8億5,465萬元，辦理119所國、中小學校新設（既設）電力系統改善、冷氣機裝設及校園能源管理系統建置。嗣上開計畫執行完成，教育局續於112年5月函督促各校完成相關設備財產登帳程序，及於114年6月函研訂「電器安全自主檢查紀錄表」、「配電箱自主檢查紀錄表」等檢查表式，請各校按季檢查校園用電情形依式填報。惟查新竹縣立六家高級中學（國中部）等5校冷氣設備財產管理及使用維護與用電安全檢查情形，核有：部分冷氣設備未依規定登帳及黏訂財產標籤、未落實填報校園電力設備自主檢查表、未依規定檢修班級冷氣及清洗濾網，亟待督促及輔導學校完成改善。（詳乙－104頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

圖1　營業總收支暨盈虧預決算及審定數

中華民國 114 年度

114年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算2單位，其營業收支經本室審核結果，審定總收入24億7,375萬餘元，總支出22億2,559萬餘元，收支相抵，淨利為2億4,816萬餘元（圖1），較預算增加1億1,259萬餘元，約83.06％，主要係新竹瓦斯股份有限公司售氣收入較預計增加，及員額未補實之人事費賸餘所致。產銷（營運）計畫有6項，實施結果，均未達預計目標，主要係新竹瓦斯股份有限公司因實際供氣需求較預計減少，致供氣量、售氣量及新裝用戶等均隨之減少；新竹肉品市場股份有限公司因豬源供應量不足，及受非洲豬瘟疫情影響休市，致實際拍賣數較預計減少；固定資產之建設改良擴充計畫，114年度決算支用數5億4,842萬餘元，較可用預算數減少5億979萬餘元，約48.17％，主要係新竹瓦斯股份有限公司表外管裝置作業與輸配氣管改善工程尚未完工所致。

上述2家縣營事業，除配合政策執行任務因素外，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，均已達預算目標。

另本室依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

ㄧ、新竹瓦斯股份有限公司配合政府穩定物價政策，致營業利益率略有下降，且固定資產建設改良擴充及管線汰換計畫執行進度落後等，影響營運效能，允宜檢討改善。

新竹瓦斯股份有限公司以促使民眾普遍享用安全、衛生、經濟、方便之瓦斯，提升國民之生活品質，減少空氣污染，並提高大眾之福祉為首要任務。經查其營運管理情形，核有：（一）近年國際戰事推升國際油氣價格，購氣成本持續攀升，又為配合政府穩定物價政策，致營業利益率由112年度12.75％下降至114年度11.95％，允宜研謀善策並強化成本控管，以提升營運效能，確保財務穩健；（二）持續辦理供氣管線及設備更新，惟近3年固定資產建設改良擴充計畫執行率僅約5至6成；（三）配合辦理災害防救業務計畫，惟尚須強化教育訓練、修訂災害防救業務計畫、加強管線清查維護與汰換進度，以保障公共安全；（四）持續辦理瓦斯表押金懸帳清理作業，惟退還作業歷經20年仍有2,681萬餘元尚未退還用戶等，亟待檢討改善。（詳乙－63頁）

二、新竹肉品市場股份有限公司持續拓展商品銷售業務以增裕營收，惟商品寄賣、存貨控管及進貨入庫作業尚乏有效控管機制，允宜檢討改善。

新竹肉品市場股份有限公司長年銷售香腸、貢丸（原味）、貢丸（香菇）、生鮮豬肉（五花）、鹹豬肉等商品以增裕營收，除自行銷售外，持續以寄銷方式拓展銷售廣度。經查其產品銷售營運管理情形，核有：（一）已建立商品寄賣控管機制，惟部分商品已寄賣，卻查無寄賣之憑據，易衍生商品寄賣爭議及無法順利收取貨款之風險；（二）持續以自行銷售及寄銷方式辦理商品銷售業務，惟未依該公司訂定之產品進出庫紀錄格式，肇致貨品存量表與實際盤點數量落差甚大，及進貨入庫作業尚乏有效控管機制；（三）設有冷凍倉庫以確保商品鮮度，惟商品未離地貯放，且廢品與商品共同存放未區隔分類，易衍生食品安全之疑慮等情，亟待檢討改善。（詳乙－64頁）

以上，各營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

圖1　作業基金收支暨餘絀預決算及審定數

中華民國 114 年度

圖2　特別收入基金來源用途暨餘絀預決算及審定數

中華民國 114 年度

114年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算10個單位，審核結果，審定總收入（含基金來源）198億8,493萬餘元，總支出（含基金用途）195億7,817萬餘元，賸餘3億676萬餘元，與預算短絀7億152萬餘元，相距10億828萬餘元，其中：一、作業基金5個單位（含4個分預算），審定總收入7億7,902萬餘元，總支出4億9,407萬餘元，賸餘2億8,495萬餘元，較預算賸餘1億950萬元，增加1億7,545萬餘元，約160.23％（圖1），主要係新竹縣實施平均地權基金因湖口鄉綜合行政大樓興建工程土地有償撥用款分期攤還，致業務外收入較預計增加所致。114年度5個基金單位均產生賸餘，共計賸餘2億8,495萬餘元。二、特別收入基金5個單位（含123個分預算，其中文興國民小學於114年8月1日新設，湖口國民中學於114年8月1日自湖口高級中學分立），審定基金來源191億590萬餘元，基金用途190億8,409萬餘元，賸餘2,181萬餘元，與預算短絀8億1,102萬餘元，相距8億3,283萬餘元（圖2），

主要係新竹縣地方教育發展基金雜項收入較預計增加所致。114年度短絀之基金有2個基金單位，共計短絀2億928萬餘元；其餘3個基金單位均有賸餘，共計賸餘2億3,109萬餘元。

| 表1 114年度新竹縣作業基金本期餘絀預算執行排名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 |  | 審定數與預算數比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 賸餘較預算數增加前3名 |  |  |  |  |  |  |
| 1.新竹縣產業園區開發管理基金 | 855 | 26,664 |  | 25,809 |  | 3,018.67 |
| 2.新竹縣醫療作業基金 | 4,407 | 6,902 |  | 2,495 |  | 56.63 |
| 3.新竹縣公共造產基金 | 358 | 381 |  | 23 |  | 6.46 |
| 註：表列賸餘審定數較預算數增加前3名之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。 |  |  |  |  |  |  |
| 表2 114年度新竹縣特別收入基金用途執行率排名 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |  |  |  |
|  | 預算數 |  | 審定數 |  | 執行率 |  |
| 基金用途執行率較低者 |  |  |  |  |  |  |
| 新竹縣身心障礙者就業基金 | 128,372 |  | 54,250 |  | 42.26 |  |
| 註：表列基金用途執行率較低之基金，其評比標準係以執行率未達8成者。 |  |  |  |  |  |  |

上述10個非營業特種基金114年度總收支（含基金來源、用途）規模達394億6,310萬餘元，考量作業基金與特別收入基金屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核，其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就編製附屬單位預算之5個基金予以評核結果，賸餘審定數較預算數增加，且主要營運計畫執行率已達8成以上之前3名，分別為新竹縣產業園區開發管理基金、新竹縣醫療作業基金及新竹縣公共造產基金（表1）。至特別收入基金經就編製附屬單位預算之5個基金予以評核結果，基金用途執行率較低者為新竹縣身心障礙者就業基金（表2）。

另各基金114年度41項主要營運（業務）計畫（表3）執行結果，已達預計目標者16項，約39.02％；未達預計目標者25項，約60.98％，其中涉及開發工程之長期投資等5項計畫之執行率未達3成或全數未執行（表4），已影響各該基金設立目的之達成。

| 表3 114年度新竹縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 10 | 41 | （註）1 | 24 | 16 |
| 縣政府 | 7 | 26 | 1 | 16 | 9 |
| 教育局 | 1 | 10 | － | 5 | 5 |
| 衛生局 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 環境保護局 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 註：114年度未執行之業務計畫1項，係獎勵新竹縣十大神農及傑出農民獎金20萬元，因補助計畫提前於113年底完成，致未執行。 |  |  |  |  |  |
| 表4 114年度新竹縣非營業特種基金執行率未及3成之營運（業務）計畫項目 |  |  |  |  |  |

| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獎勵新竹縣十大神農及傑出農民獎金 | 新竹縣農業發展基金 | 千元 | 200 | － | 未執行 |
| 涉及開發工程之長期投資 | 新竹縣實施平均地權基金 | 千元 | 33,468,977 | 6,775 | 0.02 |
| 農地違規檢舉獎金 | 新竹縣農業發展基金 | 千元 | 48 | 3 | 6.25 |
| 投融資業務成本 | 新竹縣實施平均地權基金 | 千元 | 1,441 | 221 | 15.34 |
| 一般行政管理計畫 | 新竹縣身心障礙者就業基金 | 千元 | 89,388 | 22,853 | 25.57 |

註：本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。

本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、為提供公共運輸服務，提供快捷公車、幸福巴士及觀光公車服務，並布建智慧型站牌及公共自行車站點，惟公共運輸涵蓋率仍有不足，且間有部分公共運輸資源配置重疊、未涵蓋旅遊熱點，或布建情形尚待提升等，允宜研謀改善。

新竹縣政府為發展公路公共運輸，改善公共運輸不便地區及偏鄉交通，並提升民眾使用公共運輸之便利性，配合中央政策，提供快捷公車、幸福巴士及觀光公車等服務，並持續布建智慧型公車站牌及公共自行車站點。經查其執行情形，核有：（一）推動快捷公車及幸福巴士計畫，惟轄內仍有35％之平日日間人口未於公共運輸服務範圍，且部分鄉鎮公共運輸資源存在落差：（二）提供快捷公車服務，惟部分路線與轄內其他公車路線重疊比率偏高，未能以整體政府觀點有效整合公共運輸資源；（三）規劃觀光公車串聯重要交通節點與景點，惟現有路線未能有效涵蓋主要遊憩據點及假日旅遊熱點；（四）持續布建智慧型公車站牌及公共自行車租賃站，惟智慧型站牌建置進度停滯、部分站牌建置位置與轄內醫院、學校等相距較遠，且公共自行車與公車之轉乘銜接亦有提升空間等情，允宜持續優化公路運輸路網，妥為規劃公共運輸資源，以提升服務品質並提升服務量能。（詳乙－32頁）

二、協助弱勢家庭自立及建構友善育兒環境，惟兒少教育發展帳戶開戶、脫貧服務計畫執行、社會救助計畫績效衡量標準、及居家托育管理等仍有精進空間，允宜研謀改善。

新竹縣政府為有效透過社會救助方案，協助弱勢家庭免於困頓，扶助自立，辦理弱勢家庭自立脫貧服務相關計畫，並委託民間團體辦理居家托育服務中心，進行居家托育人員管理輔導及提供諮詢與媒合管道。經查其執行情形，核有：（一）辦理低收入戶脫貧計畫，惟兒童及少年未來教育與發展帳戶開戶率占符合資格人數僅6成；（二）協助低收入戶改善經濟，惟部分計畫近3年度預算執行率偏低，或實際服務戶數未達目標值，或未設目標值，又各該計畫實際服務戶數占新竹縣低（中低）收入總戶數比率較低；（三）辦理社會救助協助脫離貧窮，惟連年均僅以單一投入型指標作為績效衡量標準，尚難評估辦理成效；（四）邀集勞、社政等單位定期召開聯繫會議，惟尚未結合教育單位提供教育投資方面之支持性服務；（五）轄內部分居家托育人員收托人數逾法定上限，或個案收托人數顯著異常，或服務登記證書已逾期尚未辦理換發等情，允宜研謀改善。（詳乙－53頁）

三、持續設置停車場滿足民眾停車需求，惟仍有部分停車空間未符需求、單一費率之收費不利停車位流通、電動汽車充電專用停車格供給不足，及部分停車位置之識別代號建置不全與未建置地理座標資訊等，允宜研謀改善。

新竹縣政府為改善新竹縣境內停車問題及提升電動車輛充電便利性，持續設置停車場及電動汽車充電專用停車位，以滿足民眾停車需求。經查其執行情形，核有：（一）持續設置停車場滿足民眾停車需求，惟部分違規停車熱區尚未設置公有停車場，且停車收費未採差別費率，易造成車位周轉率過低情形；（二）設置電動汽車停車位及設施，惟電動充電停車格供給不足；（三）運用資訊系統管理停車費開單情形，惟部分停車場或路段有多個列管代號，且各路段個別車位尚無專屬識別代號亦未列管座標等地理位置資訊，不利民眾停車空位查詢等情，允宜審慎規劃停車空間，考量差別費率以增加停車位周轉率，強化停車位置列管資訊，俾提供友善停車環境。（詳乙－60頁）

四、持續建構健康且安全之校園環境，惟部分學生健康促進面向仍有進步空間，且部分校園安全檢核作業未盡周妥，允宜研謀改善。

教育局為建構健康且安全之校園環境，辦理健康促進學校實施計畫，並依教育部編輯之國民中小學校園安全管理手冊，落實校園安全管理。經查其執行情形，核有：（一）辦理健康促進學校實施計畫，惟有部分學校學生視力保健、口腔保健、健康體位，及正向心理健康等面向仍有進步空間；（二）持續維護校園安全並辦理設備管理維護作業，惟仍有部分學校未依規定組成校園霸凌防制委員會、完成防制計畫、與轄區警察分局訂定維護校園安全支援約定書，或校園霸凌防制委員會委員資格不符等情，且間有部分學校執行校園安全檢核作業未臻確實，允宜研謀改善。（詳乙－101頁及乙－102頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

114年度新竹縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，編具總決算審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

新竹縣總決算審核結果，歲入決算修正淨減列1,563萬餘元，審定為369億7,436萬餘元；歲出決算修正淨減列1,866萬餘元，審定為386億4,128萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅捐稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知該管稽徵機關查明依法處理，114年度補徵稅款178件，計1,072萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，114年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計2,102萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供新竹縣政府作為決定下年度施政方針之參考。本室對新竹縣政府所提建議意見計有10項（詳乙－4至12頁），分述如次：

1.持續辦理各項產業開發及招商以開拓財源，惟部分規費收費基準及稅制仍待積極檢討修訂，以提升財政自主及維持財務健全。

2.已訂定獎勵節流相關規定，惟各機關單位尚無提報創新節流計畫，又中央考核節流績效下降，亟待鼓勵各機關單位提報創新節流措施，以減少不經濟支出，提升財務效能。

3.歲計連年賸餘，公共債務未償餘額亦逐年減少，財政狀況愈形穩健，惟新修正之財政收支劃分法將影響財政收支結構，又各項重大公共建設仍待持續推動，允宜及早綢繆規劃，以維財政永續發展。

4.為促進都市建設及改善公共設施等目標，辦理區段徵收開發及市地重劃計畫，惟部分計畫重劃收入不足支應開發費用，或尚未依原訂計畫開發使用，及辦竣財務結算後尚有應收差額地價仍待收繳，允宜研謀改善，避免增加政府財政負擔，並提升公共設施用地效益。

5.持續推動偏遠地區學校教育發展，惟偏遠地區代理教師擔任導師比率高於非偏遠地區，且無合格教師證之代理教師比率偏高，亟待檢討改善，以實現教育機會公平與均衡之發展。

6.持續建設自行車路網及推動綠色減碳運輸，以發展觀光及提升騎乘安全性，惟間有自行車道未妥善維護管理、雙向自行車專用車道未與相鄰機慢車道妥適區隔、自行車交通事故件數及受傷人數逐年增加等情事，亟待研謀改善。

7.推動尖石鄉旅遊服務站及綜合運動場工程，以促進觀光旅遊發展及優化運動設施，惟因無法取得建造執照而取消施作旅遊服務站，已完成設施閒置及損壞；綜合運動場工程驗收使用逾5年仍未取得合法建造執照；該府相關局處未積極管考、協助與即時輔導依法妥處，亟待檢討改善。

8.賡續推動各項公共建設以提升轄內設施服務水準，惟辦理各年度公共工程間有招標過程流廢標多次、辦理變更設計作業或暫緩執行等影響預算執行；部分工程因多次流標而採減項發包方式辦理，惟造成大幅追加預算及計畫期程延宕情形，允宜積極研謀善策，俾提升採購效率及儘速達成計畫預定效益目標。

9.為維護轄內空氣品質，持續辦理空氣污染防制相關計畫，惟間有空氣品質感測器及攝錄影監視系統設置點位未臻周妥、部分鄉鎮機車到檢率偏低

且轄內缺乏定檢站可供檢驗、機車排氣檢驗簡訊通知系統之使用率仍待提升等情事，亟待檢討改善。

10.賡續辦理事業廢棄物流向管制，避免廢棄物流向不明對環境造成危害，惟部分事業之登記營業項目屬指定公告事業類別未予列管，亟待查明妥處並依規辦理，以強化管制效能。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於114年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計1件（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲摘述如次：

新竹縣政府辦理新竹縣婦幼館2樓增建工程，計畫總經費4億370萬餘元，核有未事先妥擬實施計畫即逕編列預算，計畫執行後始辦理先期規劃作業，造成原編列預算未執行而全數保留、復未詳實規劃空間實際使用需求，而須辦理變更設計以重新規劃，肇致計畫經費持續增加且施工期程一再延宕，整體計畫執行進度嚴重落後、由公益彩券盈餘分配基金支應經費高達2億2,666萬餘元，占計畫總經費比率達56.14％，核與財政部公益彩券盈餘分配基金監理委員會有關基金運用宜以輔助性、維修性等經常門支出為主之決議有間；另該館地下1樓辦公室隔間與使用執照核定之用途不符，惟本工程未於申辦建造執照時一併變更用途、先期規劃階段未辦理婦幼館現況及結構鑑定作業，無法確實掌握結構現況及後續增建工程是否潛藏結構安全風險等情事。（普通公務及非營業）

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、縣營事業及基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類72項（表3，甲－45頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有縣政府已辦理資通安全維護計畫核心資通系統弱點掃描、滲透測試、資通安全健診，並執行內部資通安全稽核，惟尚有部分資通系統及防護設備潛存風險事項，仍待積極改善等3項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有縣政府已運用無人機協助救災業務並辦理災害整備工作，惟無人機之使用率較低、部分地區或易成孤島地區，民眾前往鄰近避難收容處所途經災害潛勢區或地質敏感區、部分避難收容處所尚未辦理耐震初評，或初評結果有疑慮、部分避難收容處所尚不足收容附近住戶、部分鄉鎮市公所防災工作未臻周妥等情，允宜督導研謀改善，並整合縣府各局處資源及人力，強化防災韌性等49項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有縣政府債務比率尚符合公共債務法規定，惟短期債務之銀行透支金額遽增，調借款項及未來或有給付責任金額仍鉅，潛存增加財政負擔風險，允宜研謀善策因應等5項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有縣政府為提供公共運輸服務，推動快捷公車、幸福巴士及觀光公車計畫，惟轄內公共運輸涵蓋率仍有待提升，且與竹北市市民公車路線存有逾半數重複情形；又觀光公車未涵蓋主要休憩及旅遊據點、智慧站牌與公共自行車租賃站點建置亦有提升空間，允宜持續優化路網，妥為規劃盤點公車路線，避免資源重複投入，提升公共運輸服務品質及增加公共服務運量，俾達永續發展目標等10項。

5.對於採購作業提出意見者，計有縣政府推動新竹縣竹北市文小三校舍新建工程，提供優質校園環境並協助當地學生就近入學，惟工程履約管理及品質管制作業未盡完善，允宜檢討改進，以確保施工品質及使用安全等3項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有縣政府推動公務車電動化，惟電動化推動情形與中央政策尚有落差，間有公務車輛派車及管理未臻周延情事，允宜盤點使用年限已逾年限車輛，分階段推動電動化汰換計畫，並強化車輛管理之內部控制機制等2項。

三、稽察違失之成果

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於114年度陳報監察院者4件（表1），受處分人員共計7人次，均核予申誡處分（表2）。另本室於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分者計有新竹肉品市場股份有限公司建物違反規定1件，受處分人員申誡1人次。本室對於通知各機關查處者，要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核，以期更能有效發揮審計功能。

表1　審計部臺灣省新竹縣審計室通知機關查明處分於114年度陳報監察院案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 新竹縣新豐鄉新豐國民小學未落實執行年度財物盤點工作，部分經管財物查無實物案。（非營業） |
| 2 | 新竹瓦斯股份有限公司未依天然氣事業法規定保存輸儲設備檢查紀錄案。（營業） |
| 3 | 新竹瓦斯股份有限公司辦理泰和整壓站與鳳山整壓站間專用管連結新設工程案。（營業） |
| 4 | 新竹瓦斯股份有限公司未依天然氣事業法規定辦理災害事故通報案。（營業） |

表2　審計部臺灣省新竹縣審計室通知機關查明處分於114年度陳報監察院案件彙計

| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 管 機 關 | 件 數 | 受處分人次 |  |  |
|  |  | 合 計 | 記 過 | 申 誡 |
| 合 計 | 4 | 7 | － | 7 |
| 縣政府 | 3 | 6 | － | 6 |
| 教育局 | 1 | 1 | － | 1 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |  |  |
| 疏 失 原 因 | 件 數 | 受處分人次 |  |  |
|  |  | 合 計 | 記 過 | 申 誡 |
| 合 計 | 4 | 7 | － | 7 |
| 內部稽（審）核疏失 | 2 | 4 | － | 4 |
| 財物管理疏失 | 1 | 1 | － | 1 |
| 採購作業疏失 | 1 | 2 | － | 2 |

四、113年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於113年度審核報告提列之重要審核意見計有71項（表3），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者計14項、處理中1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者56項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見11項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

| 表3 審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關（計畫）名稱 | 114年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 113年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待 繼續 改善 | 處理中 | 已改善 辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 72 | 3 | 49 | 5 | 10 | 3 | 2 | 71 | 14 (19.72％) | 1 (1.41％) | 56 (78.87％) |
| 縣議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 縣政府主管（註3） | 38 | 1 | 25 | 4 | 6 | 1 | 1 | 43 | 8 | 1 | 34 |
| 民政處主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 教育局主管 | 9 | 1 | － | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | － | － | 5 |
| 地政處主管（註3） | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 稅務局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 農業處主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 衛生局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 環境保護局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 5 | 4 | － | 1 |
| 警察局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 消防局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 文化局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 第二預備金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 政府捐助成立之財團法人 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。 2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。 3.113年度審核報告原地政處、產業發展處、勞工處、交通旅遊處、社會處等主管基金之重要審核意見，自114年度起改列至縣政府主管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |