# 戊、附  錄

## 壹、公庫年度出納終結報告之查核

114年度臺北市總決算公庫年度出納終結報告表，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

### 一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

114年度收入部分，繳付公庫數2,324億6,321萬餘元；支出部分，公庫撥入數2,322億4,022萬餘元，收支相抵計賸餘2億2,298萬餘元，其餘絀情形如次：

1.114年度總決算部分：歲入實收數2,285億1,303萬餘元，歲出實支數2,029億1,819萬餘元，收支相抵計賸餘255億9,483萬餘元。

2.不屬於114年度總決算部分：總決算以前年度收入計收19億7,329萬餘元，臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程等特別決算以前年度收入計收2億2,972萬餘元，預收款計收17億4,716萬餘元；總決算以前年度支出計支55億765萬餘元，臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程等特別決算以前年度支出計支7,679萬餘元、各機關暨市庫墊付款計支124億6,938萬餘元。收支相抵計短絀141億365萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：114年度無債務舉借收入，總決算債務償還支出112億6,819萬餘元，收支相抵後短絀112億6,819萬餘元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘2億2,298萬餘元，即為114年度市庫賸餘。

（二）公庫結存

114年度市庫賸餘2億2,298萬餘元，加計113年度市庫結存轉入數115億9,714萬餘元、各機關及特別決算淨增保管款存放餘額12億7,433萬餘元、各機關淨增暫存健勞公保費代繳款427萬餘元，並減列特種基金淨減保管款存放餘額25億8,047萬餘元、特種基金淨減暫存健勞公保費代繳款1,983萬餘元、特別預算待結轉短絀淨增加數26億3,559萬餘元及預付115年度款淨增加數2,636萬餘元，114年度結存轉入115年度之市庫結存數為78億3,646萬餘元。

### 二、114年度總決算及特別決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算及特別決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

114年度總決算及特別決算收入實現審定數2,304億7,020萬餘元，與繳付公庫數2,324億6,321萬餘元相較，差異19億9,300萬餘元，其差異原因如次：

1.加項21億1,710萬餘元，包括：

（1）以前年度待納庫繳庫數137萬餘元。

（2）以前年度撥款於114年度繳還數2億1,259萬餘元。

（3）預收款19億313萬餘元。

2.庫款科目轉正數負1億2,410萬餘元。

3.上述加項及庫款科目轉正數額相抵後，差額19億9,300萬餘元，即為總決算及特別決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算及特別決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

114年度總決算及特別決算支出實現審定數2,161億9,170萬餘元，與公庫撥入數2,322億4,022萬餘元相較，差異160億4,852萬餘元，其差異原因如次：

1.加項192億4,564萬餘元，包括：

（1）預付款146億2,377萬餘元。

（2）材料292萬餘元。

（3）存出保證金39萬餘元。

（4）退還收入（預收）款26億4,848萬餘元。

（5）其他應收款6,655萬餘元。

（6）墊付數19億350萬餘元。

2.減項30億7,301萬餘元，係以前年度撥款於114年度實現數總決算部分20億2,586萬餘元、特別決算部分74萬餘元及墊付轉正數10億4,641萬餘元。

3.庫款科目轉正數負1億2,410萬餘元。

4.上述加項、減項及庫款科目轉正數額相抵後，差額160億4,852萬餘元，即為總決算及特別決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

### 三、114年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

114年度審定歲入決算數2,326億364萬餘元，歲出決算數2,083億6,085萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘242億4,279萬餘元；繳付公庫數2,324億6,321萬餘元，公庫撥入數2,322億4,022萬餘元，相抵後市庫收支賸餘2億2,298萬餘元。114年度市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異240億1,980萬餘元，其差異原因如次：

（一）加項337億5,471萬餘元，包括：

1.114年度市庫已列支，而不屬114年度總決算歲出部分295億7,024萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出29億8,327萬餘元。

（2）退還以前年度歲入10億2,431萬餘元。

（3）退還預收款16億2,417萬餘元。

（4）114年度總決算債務償還支出112億6,819萬餘元。

（5）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別決算以前年度支出336萬餘元。

（6）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算以前年度支出4萬元。

（7）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算以前年度支出37萬餘元。

（8）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算以前年度支出7,301萬餘元。

（9）墊付款124億6,938萬餘元。

（10）114年度收入庫款科目轉正淨額1億2,410萬餘元。

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款41億2,117萬餘元。

3.各機關尚未繳庫款6,199萬餘元，係114年度支出賸餘尚未繳庫款。

4.本處修正數130萬餘元。

（二）減項97億3,491萬餘元，包括：

1.114年度市庫已列收，而不屬114年度總決算歲入部分42億3,025萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入18億3,068萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘1億4,216萬餘元。

（3）預收款19億313萬餘元。

（4）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別決算以前年度收入900元。

（5）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算以前年度收入7,324萬餘元。

（6）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算以前年度收入9,958萬餘元。

（7）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算以前年度債務舉借收入5,690萬元。

（8）解繳113年度審核修正淨增列歲入實現數43萬餘元。

（9）114年度支出庫款科目轉正淨額1億2,410萬餘元。

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款55億465萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額240億1,980萬餘元，即為市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將114年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

| 收 入 實 現 審 定 數 與 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 收入實現 審 定 數 | 減項 |  |  | 加 |
|  |  | 收入待納庫數 | 修正數 | 合計 | 以前年度待納庫繳庫數 |
| 收入合計數 | 230,470,206,674 | － | － | － | 1,379,486 |
| 114年度收入 | 228,481,161,963 | － | － | － | － |
| 稅課收入 | 162,925,516,946 | － | － | － | － |
| 罰款及賠償收入 | 3,469,422,795 | － | － | － | － |
| 規費收入 | 8,321,672,555 | － | － | － | － |
| 財產收入 | 10,683,378,386 | － | － | － | － |
| 營業盈餘及事業收入 | 13,125,709,915 | － | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 27,865,754,476 | － | － | － | － |
| 捐獻及贈與收入 | 2,889,696 | － | － | － | － |
| 其他收入 | 2,086,817,194 | － | － | － | － |
| 以前年度收入 | 1,829,745,183 | － | － | － | 1,379,486 |
| 以前年度應收（保留）數 | 1,829,745,183 | － | － | － | － |
| 以前年度收入納庫款 | － | － | － | － | 1,379,486 |
| 收回以前年度支出賸餘款 | － | － | － | － | － |
| 以前年度特別決算收入 | 159,299,528 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程 | 900 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線 | 2,812,587 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期 | 156,486,041 | － | － | － | － |
| 預收款 | － | － | － | － | － |

註：臺北市總決算原列繳付公庫數2,325億8,731萬6,608元，經調整庫款科目轉正數負1億2,410萬3,828元後，原

| 繳 付 公 庫 數 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項 |  |  |  |  | 庫款科目 轉正數 |  | 繳付公庫數 |
| 以前年度撥款於114年度繳還數 |  |  | 預收款 | 合計 |  |  |  |
| 材料 | 存出 保證金 | 其他 應收款 |  |  |  |  |  |
| 3,819,783 | 94,400 | 208,681,464 | 1,903,134,801 | 2,117,109,934 | - 124,103,828 |  | 232,463,212,780 |
| － | － | － | 154,052,472 | 154,052,472 | - 122,183,577 |  | 228,513,030,858 |
| － | － | － | 78,815 | 78,815 | － |  | 162,925,595,761 |
| － | － | － | － | － | － |  | 3,469,422,795 |
| － | － | － | 48,463,906 | 48,463,906 | - 115,480,953 |  | 8,254,655,508 |
| － | － | － | 101,659,951 | 101,659,951 | - 5,392,184 |  | 10,779,646,153 |
| － | － | － | － | － | － |  | 13,125,709,915 |
| － | － | － | 2,406,000 | 2,406,000 | － |  | 27,868,160,476 |
| － | － | － | 57,000 | 57,000 | － |  | 2,946,696 |
| － | － | － | 1,386,800 | 1,386,800 | - 1,310,440 |  | 2,086,893,554 |
| 3,819,783 | 94,400 | 138,253,782 | － | 143,547,451 | － |  | 1,973,292,634 |
| － | － | － | － | － | － |  | 1,829,745,183 |
| － | － | － | － | 1,379,486 | － |  | 1,379,486 |
| 3,819,783 | 94,400 | 138,253,782 | － | 142,167,965 | － |  | 142,167,965 |
| － | － | 70,427,682 | － | 70,427,682 | － |  | 229,727,210 |
| － | － | － | － | － | － |  | 900 |
| － | － | 70,427,682 | － | 70,427,682 | － |  | 73,240,269 |
| － | － | － | － | － | － |  | 156,486,041 |
| － | － | － | 1,749,082,329 | 1,749,082,329 | - 1,920,251 |  | 1,747,162,078 |

列對帳單列數2,324億6,321萬2,780元，即為本表之繳付公庫數。

| 支 出 實 現 審 定 數 與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 支出實現 審定數 |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 預付款 |  | 材料 |  | 存出保證金 |  | 退還收入 （預收）款 |  | 其他應收款 |  |
| 支出合計數 |  |  | 216,191,704,413 |  | 14,623,778,226 |  | 2,927,691 |  | 390,333 |  | 2,648,487,029 |  | 66,556,826 |  |
| 114年度支出 |  |  | 199,915,984,887 |  | 2,940,215,683 |  | 2,927,691 |  | 390,333 |  | － |  | 58,675,674 |  |
| 市議會主管 |  |  | 799,206,825 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 市政府主管 |  |  | 5,744,663,565 |  | 176,689,480 |  | － |  | 82,740 |  | － |  | 1,574,572 |  |
| 民政局主管 |  |  | 2,828,761,809 |  | 57,589,251 |  | － |  | 55,559 |  | － |  | 36,879 |  |
| 財政局主管 |  |  | 2,354,777,788 |  | 4,130,128 |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 教育局主管 |  |  | 68,618,548,721 |  | 50,292,139 |  | － |  | 20,000 |  | － |  | 501,482 |  |
| 產業發展局主管 |  |  | 4,352,672,203 |  | 826,533,840 |  | － |  | － |  | － |  | 83,590 |  |
| 工務局主管 |  |  | 18,577,108,787 |  | 404,006,167 |  | 1,074,140 |  | － |  | － |  | 1,223,977 |  |
| 交通局主管 |  |  | 10,628,195,564 |  | 25,141,065 |  | － |  | － |  | － |  | 190,000 |  |
| 社會局主管 |  |  | 26,198,383,159 |  | 142,616,870 |  | － |  | 100,000 |  | － |  | 33,993,510 |  |
| 勞動局主管 |  |  | 1,514,252,440 |  | 417,496,863 |  | 597,691 |  | － |  | － |  | － |  |
| 警察局主管 |  |  | 14,593,875,310 |  | 47,444,613 |  | － |  | － |  | － |  | 16,278,625 |  |
| 衛生局主管 |  |  | 6,586,369,222 |  | 72,681,492 |  | － |  | 50,000 |  | － |  | 398,110 |  |
| 環境保護局主管 |  |  | 8,073,564,601 |  | 113,854,261 |  | 1,255,860 |  | 5,000 |  | － |  | 1,795,473 |  |
| 都市發展局主管 |  |  | 2,424,697,662 |  | 2,215,011 |  | － |  | － |  | － |  | 437,401 |  |
| 文化局主管 |  |  | 3,835,313,211 |  | 244,929,654 |  | － |  | － |  | － |  | 1,048,660 |  |
| 消防局主管 |  |  | 3,976,226,762 |  | 332,015,409 |  | － |  | － |  | － |  | 43,649 |  |
| 臺北翡翠水庫管理局主管 |  |  | 306,668,987 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 觀光傳播局主管 |  |  | 783,195,655 |  | － |  | － |  | 77,034 |  | － |  | － |  |
| 地政局主管 |  |  | 1,349,158,327 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 兵役局主管 |  |  | 256,502,666 |  | 11,150,460 |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 臺北自來水事業處主管 |  |  | 122,061,144 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 體育局主管 |  |  | 2,633,220,069 |  | 11,265,536 |  | － |  | － |  | － |  | 411,327 |  |
| 資訊局主管 |  |  | 872,406,915 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 1,000 |  |
| 法務局主管 |  |  | 161,031,414 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 青年局主管 |  |  | 479,113,570 |  | 79,120 |  | － |  | － |  | － |  | 625,200 |  |
| 捷運工程局主管 |  |  | 5,659,009,472 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 統籌支撥科目 |  |  | 6,186,999,039 |  | 84,324 |  | － |  | － |  | － |  | 32,219 |  |
| 公 庫 撥 入 數 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項 |  |  |  |  | 減項 |  |  |  |  |  | 庫款科目 轉正數 |  | 公庫撥入數 |  |
| 墊付數 |  | 修正數 | 合計 |  | 以前年度撥款 |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 於114年度 實現數 |  | 墊付 轉正數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,903,507,606 |  | － | 19,245,647,711 |  | 2,026,602,427 |  | 1,046,416,639 |  | 3,073,019,066 |  | - 124,103,828 |  | 232,240,229,230 |  |
| － |  | － | 3,002,209,381 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 202,918,194,268 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 799,206,825 |  |
| － |  | － | 178,346,792 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 5,923,010,357 |  |
| － |  | － | 57,681,689 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 2,886,443,498 |  |
| － |  | － | 4,130,128 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 2,358,907,916 |  |
| － |  | － | 50,813,621 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 68,669,362,342 |  |
| － |  | － | 826,617,430 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 5,179,289,633 |  |
| － |  | － | 406,304,284 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 18,983,413,071 |  |
| － |  | － | 25,331,065 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10,653,526,629 |  |
| － |  | － | 176,710,380 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 26,375,093,539 |  |
| － |  | － | 418,094,554 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 1,932,346,994 |  |
| － |  | － | 63,723,238 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 14,657,598,548 |  |
| － |  | － | 73,129,602 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 6,659,498,824 |  |
| － |  | － | 116,910,594 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 8,190,475,195 |  |
| － |  | － | 2,652,412 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 2,427,350,074 |  |
| － |  | － | 245,978,314 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 4,081,291,525 |  |
| － |  | － | 332,059,058 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 4,308,285,820 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 306,668,987 |  |
| － |  | － | 77,034 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 783,272,689 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 1,349,158,327 |  |
| － |  | － | 11,150,460 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 267,653,126 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 122,061,144 |  |
| － |  | － | 11,676,863 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 2,644,896,932 |  |
| － |  | － | 1,000 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 872,407,915 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 161,031,414 |  |
| － |  | － | 704,320 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 479,817,890 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 5,659,009,472 |  |
| － |  | － | 116,543 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 6,187,115,582 |  |

| 支 出 實 現 審 定 數 與 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 支出實現 審定數 | 加 |  |  |  |  |
|  |  | 預付款 | 材料 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 以前年度支出 | 4,930,398,801 | 70,855,650 | － | － | 2,648,487,029 | 7,881,152 |
| 以前年度應付（保留）數 | 4,930,398,801 | 70,855,650 | － | － | － | 7,881,152 |
| 退還以前年度收入數 | － | － | － | － | 2,648,487,029 | － |
| 墊付款 | － | - 687,706,549 | － | － | － | － |
| 墊付款（市庫）淨增加數 | － | 12,300,000,000 | － | － | － | － |
| 債務償還支出 | 11,268,199,224 | － | － | － | － | － |
| 以前年度特別決算支出 | 77,121,501 | 413,442 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程 | 3,361,923 | － | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線 | － | 40,000 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線 | 46,000 | 373,442 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期 | 73,713,578 | － | － | － | － | － |
| 收支餘絀 | － | － | － | － | － | － |
| 113年度市庫結存數 | － | － | － | － | － | － |
| 各機關及特別決算淨增保管款存放餘額 | － | － | － | － | － | － |
| 各機關淨增暫存健勞公保費代繳款 | － | － | － | － | － | － |
| 特種基金淨減保管款存放餘額 | － | － | － | － | － | － |
| 特種基金淨減暫存健勞公保費代繳款 | － | － | － | － | － | － |
| 預付115年度款淨增加數 | － | － | － | － | － | － |
| 特別預算待結轉短絀淨增加數 | － | － | － | － | － | － |
| 114年度市庫結存數 | － | － | － | － | － | － |

註：截至114年度止市庫分別向特種基金及各機關保管款調度753億1,566萬9,975元（不包含納入集中支付之地方教育發

| 公 庫 撥 入 數 分 析 表（續） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114年度 |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |
| 項 |  |  | 減項 |  |  | 庫款科目 轉正數 | 公庫撥入數 |
| 墊付數 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  | 於114年度 實現數 | 墊付 轉正數 |  |  |  |
| － | － | 2,727,223,831 | 2,025,860,386 | － | 2,025,860,386 | - 124,103,828 | 5,507,658,418 |
| － | － | 78,736,802 | 2,025,860,386 | － | 2,025,860,386 | － | 2,983,275,217 |
| － | － | 2,648,487,029 | － | － | － | - 124,103,828 | 2,524,383,201 |
| 1,903,507,606 | － | 1,215,801,057 | － | 1,046,416,639 | 1,046,416,639 | － | 169,384,418 |
| － | － | 12,300,000,000 | － | － | － | － | 12,300,000,000 |
| － | － | － | － | － | － | － | 11,268,199,224 |
| － | － | 413,442 | 742,041 | － | 742,041 | － | 76,792,902 |
| － | － | － | － | － | － | － | 3,361,923 |
| － | － | 40,000 | － | － | － | － | 40,000 |
| － | － | 373,442 | 46,000 | － | 46,000 | － | 373,442 |
| － | － | － | 696,041 | － | 696,041 | － | 73,017,537 |
| － | － | － | － | － | － | － | 222,983,550 |
| － | － | － | － | － | － | － | 11,597,149,636 |
| － | － | － | － | － | － | － | 1,274,331,079 |
| － | － | － | － | － | － | － | 4,277,890 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 2,580,479,367 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 19,837,803 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 26,365,028 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 2,635,597,637 |
| － | － | － | － | － | － | － | 7,836,462,320 |

展基金95億533萬700元）及162億8,182萬9,272元，合計915億9,749萬9,247元。

公庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、114年度市庫收支餘絀 |  |  | 222,983,550 |
| 乙、加項 |  |  | 33,754,718,971 |
| 一、114年度市庫列支而不屬114年度總決算歲出部分 |  | 29,570,242,618 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 2,983,275,217 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 1,024,316,931 |  |  |
| （三）退還預收款 | 1,624,170,098 |  |  |
| （四）114年度總決算債務償還支出 | 11,268,199,224 |  |  |
| （五）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別決算以前年度支出 | 3,361,923 |  |  |
| （六）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算以前年度支出 | 40,000 |  |  |
| （七）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算以前年度支出 | 373,442 |  |  |
| （八）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算以前年度支出 | 73,017,537 |  |  |
| （九）墊付款 | 12,469,384,418 |  |  |
| （十）114年度收入庫款科目轉正淨額 | 124,103,828 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 | 4,121,175,563 | 4,121,175,563 |  |
| 三、各機關尚未繳庫款 | 61,993,698 | 61,993,698 |  |
| 四、修正數 | 1,307,092 | 1,307,092 |  |
| 丙、減項 |  |  | 9,734,912,020 |
| 一、114年度市庫列收而不屬114年度總決算歲入部分 |  | 4,230,258,473 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 1,830,687,834 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 142,167,965 |  |  |
| （三）預收款 | 1,903,134,801 |  |  |
| （四）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別決算以前年度收入 | 900 |  |  |
| （五）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算以前年度收入 | 73,240,269 |  |  |
| （六）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算以前年度收入 | 99,586,041 |  |  |
| （七）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算以前年度債務舉借收入 | 56,900,000 |  |  |
| （八）解繳113年度審核修正淨增列歲入實現數 | 436,835 |  |  |
| （九）114年度支出庫款科目轉正淨額 | 124,103,828 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 | 5,504,653,547 | 5,504,653,547 |  |
| 丁、114年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | 24,242,790,501 |

## 貳、平衡表之查核

114年度臺北市總決算平衡表（114 年12 月31 日）計列資產12兆344億7,792萬餘元、負債1,951億9,287萬餘元、淨資產11兆8,392億8,505萬餘元。茲將臺北市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

### 一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他基金款、應收其他政府款、存貨、預付款、預付其他基金款、預付其他政府款、其他流動資產，合計1,574億748萬餘元，較113年底之1,533億3,723萬餘元，增加40億7,024萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目115億7,728萬餘元，較113年底減少40億9,693萬餘元，主要係市政府與新光人壽保險股份有限公司合意終止北投區市有土地設定地上權契約，返還該公司履約成本，及實施平均地權基金解繳超預算賸餘所致。

2.「應收款項」科目678億8,037萬餘元，較113年底減少40億7,594萬餘元，主要係收回臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線以前年度經費賸餘及繳回信義線土地徵收款，暨收回垃圾焚化廠售電及代處理垃圾收入回饋金辦理繳庫所致。

3.「預付款」科目748億3,172萬餘元，較113年底增加124億8,931萬餘元，主要係辦理萬大第一果菜及魚類批發市場改建工程、消防局關渡分隊與警察局北投分局關渡派出所新建工程、原機工大樓及學員宿舍用地改建工程等撥付代辦機關之預付款增加所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計6,275億3,276萬餘元，較113年底之6,119億2,838萬餘元，增加156億438萬餘元，茲分析如次：

1.「採權益法之投資」科目4,506億6,435萬餘元，較113年底增加9億8,308萬餘元，主要係財政局對市有財產開發基金、北捷遊憩事業股份有限公司、動產質借處之投資評價調整增加所致。

2.「其他長期投資」科目1,768億6,840萬餘元，較113年底增加146億2,129萬餘元，主要係財政局對富邦金融控股股份有限公司之投資評價調整增加所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計11兆2,420億1,132萬餘元，較113年底之10兆5,123億6,864萬餘元，增加7,296億4,267萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目10兆7,898億5,461萬餘元，較113年底增加7,280億8,185萬餘元，主要係工務局所屬及捷運工程局之土地公告現值調整增加所致。

2.「購建中固定資產」科目1,372億6,201萬餘元，較113年底增加111億4,105萬餘元，主要係捷運工程局、產業發展局、工務局及所屬辦理之未完工程增加所致。

（四）無形資產：該科目金額44億5,506萬餘元，較113年底之44億2,672萬餘元，增加2,834萬餘元，主要係新增微軟軟體授權及委託專業服務、災害應變雲端協作平臺系統建置案，及臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計30億7,128萬餘元，較113年底之148億4,071萬餘元，減少117億6,943萬餘元，主要係捷運工程局代辦臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大－中和－樹林線（第二期）工程款核銷轉正所致。

### 二、負債類

（一）流動負債：包括應付款項、預收款、預收其他政府款，合計218億5,384萬餘元，較113年底之332億2,591萬餘元，減少113億7,207萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目189億7,674萬餘元，較113年底減少116億5,103萬餘元，主要係捷運工程局代辦臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大－中和－樹林線（第二期）工程款核銷轉正及將未執行數移回洽辦機關所致。

2.「預收款」科目1億5,964萬餘元，較113年底減少5,890萬餘元，主要係工務局所屬預收纜線暫掛使用費核銷轉正所致。

（二）長期負債：包括應付債券、長期借款、應付租賃款、其他長期負債，合計796億49萬餘元，較113年底之910億463萬餘元，減少114億413萬餘元，主要係償還長期借款所致。

（三）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款、暫收款，合計937億3,852萬餘元，較113年底之964億766萬餘元，減少26億6,914萬餘元，主要係地政局提列之土地建物登記賠償準備保留逾5年辦理繳庫及發放土地徵收補償費等應付保管款減少所致。

### 三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目11兆8,392億8,505萬餘元，較113年底之11兆762億6,348萬餘元，增加7,630億2,156萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將114年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 臺北市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 12,034,477,923,526 | 100.00 | 11,296,901,708,532 | 100.00 | 737,576,214,994 | 6.53 |
| 流動資產 | 157,407,484,019 | 1.31 | 153,337,235,717 | 1.36 | 4,070,248,302 | 2.65 |
| 現金 | 11,577,287,806 | 0.10 | 15,674,224,023 | 0.14 | - 4,096,936,217 | - 26.14 |
| 應收款項 | 67,880,376,789 | 0.56 | 71,956,320,595 | 0.64 | - 4,075,943,806 | - 5.66 |
| 應收其他基金款 | 459,131,085 | 0.00 | 393,148,728 | 0.00 | 65,982,357 | 16.78 |
| 應收其他政府款 | 2,358,794,139 | 0.02 | 2,666,877,739 | 0.02 | - 308,083,600 | - 11.55 |
| 存貨 | 124,137,286 | 0.00 | 129,755,613 | 0.00 | - 5,618,327 | - 4.33 |
| 預付款 | 74,831,728,103 | 0.62 | 62,342,412,442 | 0.55 | 12,489,315,661 | 20.03 |
| 預付其他基金款 | 27,295,587 | 0.00 | 34,359,746 | 0.00 | - 7,064,159 | - 20.56 |
| 預付其他政府款 | 89,026,219 | 0.00 | 79,487,175 | 0.00 | 9,539,044 | 12.00 |
| 其他流動資產 | 59,707,005 | 0.00 | 60,649,656 | 0.00 | - 942,651 | - 1.55 |
| 長期投資 | 627,532,764,102 | 5.21 | 611,928,381,844 | 5.42 | 15,604,382,258 | 2.55 |
| 採權益法之投資 | 450,664,358,608 | 3.74 | 449,681,268,953 | 3.98 | 983,089,655 | 0.22 |
| 其他長期投資 | 176,868,405,494 | 1.47 | 162,247,112,891 | 1.44 | 14,621,292,603 | 9.01 |
| 固定資產 | 11,242,011,327,298 | 93.42 | 10,512,368,647,508 | 93.06 | 729,642,679,790 | 6.94 |
| 土地 | 10,789,854,610,686 | 89.66 | 10,061,772,759,517 | 89.07 | 728,081,851,169 | 7.24 |
| 土地改良物 | 63,504,187,759 | 0.53 | 65,413,511,434 | 0.58 | - 1,909,323,675 | - 2.92 |
| 房屋建築及設備 | 193,969,082,390 | 1.61 | 198,940,955,698 | 1.76 | - 4,971,873,308 | - 2.50 |
| 機械及設備 | 11,643,863,478 | 0.10 | 13,235,775,791 | 0.12 | - 1,591,912,313 | - 12.03 |
| 交通及運輸設備 | 23,023,310,988 | 0.19 | 25,011,662,317 | 0.22 | - 1,988,351,329 | - 7.95 |
| 雜項設備 | 4,611,744,026 | 0.04 | 4,571,478,416 | 0.04 | 40,265,610 | 0.88 |
| 租賃資產 | 468,577,403 | 0.00 | 433,044,402 | 0.00 | 35,533,001 | 8.21 |
| 收藏品及傳承資產 | 17,673,939,389 | 0.15 | 16,868,508,727 | 0.15 | 805,430,662 | 4.77 |
| 購建中固定資產 | 137,262,011,179 | 1.14 | 126,120,951,206 | 1.12 | 11,141,059,973 | 8.83 |
| 無形資產 | 4,455,067,892 | 0.04 | 4,426,726,945 | 0.04 | 28,340,947 | 0.64 |
| 無形資產 | 4,455,067,892 | 0.04 | 4,426,726,945 | 0.04 | 28,340,947 | 0.64 |
| 其他資產 | 3,071,280,215 | 0.03 | 14,840,716,518 | 0.13 | - 11,769,436,303 | - 79.31 |
| 暫付款 | 3,065,831,667 | 0.03 | 14,835,563,903 | 0.13 | - 11,769,732,236 | - 79.33 |
| 存出保證金 | 5,448,548 | 0.00 | 5,152,615 | 0.00 | 295,933 | 5.74 |
| 臺北市總決算平衡表（續） |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 195,192,870,108 | 1.62 | 220,638,221,292 | 1.95 | - 25,445,351,184 | - 11.53 |
| 流動負債 | 21,853,847,608 | 0.18 | 33,225,919,431 | 0.29 | - 11,372,071,823 | - 34.23 |
| 應付款項 | 18,976,742,609 | 0.16 | 30,627,779,135 | 0.27 | - 11,651,036,526 | - 38.04 |
| 預收款 | 159,640,061 | 0.00 | 218,546,087 | 0.00 | - 58,906,026 | - 26.95 |
| 預收其他政府款 | 2,717,464,938 | 0.02 | 2,379,594,209 | 0.02 | 337,870,729 | 14.20 |
| 長期負債 | 79,600,494,652 | 0.66 | 91,004,632,012 | 0.81 | - 11,404,137,360 | - 12.53 |
| 應付債券 | 21,600,000,000 | 0.18 | 21,600,000,000 | 0.19 | － | － |
| 長期借款 | 57,764,286,502 | 0.48 | 68,975,585,726 | 0.61 | - 11,211,299,224 | - 16.25 |
| 應付租賃款 | 236,166,436 | 0.00 | 241,015,896 | 0.00 | - 4,849,460 | - 2.01 |
| 其他長期負債 | 41,714 | 0.00 | 188,030,390 | 0.00 | - 187,988,676 | - 99.98 |
| 其他負債 | 93,738,527,848 | 0.78 | 96,407,669,849 | 0.85 | - 2,669,142,001 | - 2.77 |
| 遞延收入 | 991,272,286 | 0.01 | 998,970,070 | 0.01 | - 7,697,784 | - 0.77 |
| 存入保證金 | 5,488,618,085 | 0.05 | 5,197,635,155 | 0.05 | 290,982,930 | 5.60 |
| 應付保管款 | 86,924,058,397 | 0.72 | 90,073,514,884 | 0.80 | - 3,149,456,487 | - 3.50 |
| 暫收款 | 334,579,080 | 0.00 | 137,549,740 | 0.00 | 197,029,340 | 143.24 |
| 淨資產 | 11,839,285,053,418 | 98.38 | 11,076,263,487,240 | 98.05 | 763,021,566,178 | 6.89 |
| 負債及淨資產合計 | 12,034,477,923,526 | 100.00 | 11,296,901,708,532 | 100.00 | 737,576,214,994 | 6.53 |
| 註：表列資產、負債及淨資產，包含尚未辦理決算之特別預算年度會計報告相關數據。 |  |  |  |  |  |  |

本處審核114年度臺北市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）暨特別決算結果，計修正總決算增列歲入應收數1,307,092元；修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），淨減少「長期投資－採權益法之投資」之評價調整122,174,844元，決算審核修正後之資產總額12兆343億5,705萬餘元、負債總額1,951億9,287萬餘元、淨資產為11兆8,391億6,418萬餘元。有關修正增減情形，列表如次：

| 臺北市總決算審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借方科目 | 金額 |  |  | 貸方科目 | 金額 |  |  |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 資產部分 |  |  |  | 負債部分 |  |  |  |
| 流動資產 |  | 157,407,484,019 |  | 流動負債 |  | 21,853,847,608 |  |
| 現金 | 11,577,287,806 |  |  | 應付款項 | 18,976,742,609 |  |  |
| 應收款項 | 67,880,376,789 |  |  | 預收款 | 159,640,061 |  |  |
| 應收其他基金款 | 459,131,085 |  |  | 預收其他政府款 | 2,717,464,938 |  |  |
| 應收其他政府款 | 2,358,794,139 |  |  | 長期負債 |  | 79,600,494,652 |  |
| 存貨 | 124,137,286 |  |  | 應付債券 | 21,600,000,000 |  |  |
| 預付款 | 74,831,728,103 |  |  | 長期借款 | 57,764,286,502 |  |  |
| 預付其他基金款 | 27,295,587 |  |  | 應付租賃款 | 236,166,436 |  |  |
| 預付其他政府款 | 89,026,219 |  |  | 其他長期負債 | 41,714 |  |  |
| 其他流動資產 | 59,707,005 |  |  | 其他負債 |  | 93,738,527,848 |  |
| 長期投資 |  | 627,532,764,102 |  | 遞延收入 | 991,272,286 |  |  |
| 採權益法之投資 | 450,664,358,608 |  |  | 存入保證金 | 5,488,618,085 |  |  |
| 其他長期投資 | 176,868,405,494 |  |  | 應付保管款 | 86,924,058,397 |  |  |
| 固定資產 |  | 11,242,011,327,298 |  | 暫收款 | 334,579,080 |  |  |
| 土地 | 10,789,854,610,686 |  |  | 原列負債總額 |  |  | 195,192,870,108 |
| 土地改良物 | 63,504,187,759 |  |  | 本處審核修正 決算應調整數 |  |  |  |
| 房屋建築及設備 | 193,969,082,390 |  |  |  |  |  | － |
| 機械及設備 | 11,643,863,478 |  |  | 調整後負債總額 |  |  | 195,192,870,108 |
| 交通及運輸設備 | 23,023,310,988 |  |  |  |  |  |  |
| 雜項設備 | 4,611,744,026 |  |  | 淨資產部分 |  |  |  |
| 租賃資產 | 468,577,403 |  |  | 淨資產 | 11,839,285,053,418 |  |  |
| 收藏品及傳承資產 | 17,673,939,389 |  |  | 原列淨資產總額 |  |  | 11,839,285,053,418 |
| 購建中固定資產 | 137,262,011,179 |  |  | 本處審核修正 決算應調整數 |  |  | - 120,867,752 |
| 無形資產 |  | 4,455,067,892 |  |  |  |  |  |
| 無形資產 | 4,455,067,892 |  |  |  |  |  |  |
| 其他資產 |  | 3,071,280,215 |  |  |  |  |  |
| 暫付款 | 3,065,831,667 |  |  | 修正114年度歲入應調整數 | 1,307,092 |  |  |
| 存出保證金 | 5,448,548 |  |  |  |  |  |  |
| 原列資產總額 |  |  | 12,034,477,923,526 |  |  |  |  |
| 本處審核修正 決算應調整數 |  |  | - 120,867,752 | 修正附屬單位決算及綜計表應調整數 | - 122,174,844 |  |  |
| 歲入事項 應調整數 |  | 1,307,092 |  |  |  |  |  |
| 增列114年度 歲入應收數 | 1,307,092 |  |  | 調整後淨資產總額 |  |  | 11,839,164,185,666 |
| 修正附屬單位決算及綜計表應調整數 |  | - 122,174,844 |  |  |  |  |  |
| 調整後資產總額 |  |  | 12,034,357,055,774 | 調整後負債 及淨資產總額 |  |  | 12,034,357,055,774 |
| 註：1.表列資產、負債及淨資產，包含尚未辦理決算之特別預算年度會計報告相關數據。 2.修正附屬單位決算及綜計表應調整數122,174,844元，同時減少「長期投資」及「淨資產」科目。 |  |  |  |  |  |  |  |

附：財產目錄之查核

114年度臺北市總決算財產目錄，計列市有財產總值11兆6,298億300萬餘元（其中珍貴財產總值185億8,463萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。有關市有財產業務之重要審核意見，已於總決算審核報告乙、肆、財政局主管項下列述，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

114年度總決算財產目錄列公用財產總值11兆1,404億6,392萬餘元（其中珍貴財產總值185億8,463萬餘元），占市有財產總值95.79％，較113年度決算列數10兆4,180億9,997萬餘元，增加7,223億6,395萬餘元，約6.93％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

114年度總決算財產目錄列公務用財產總值1兆8,933億1,156萬餘元（其中珍貴財產總值13億2,347萬餘元），占市有財產總值16.28％，較113年度決算列數1兆8,045億446萬餘元，增加888億710萬餘元，約4.92％，主要係各機關依114年度公告土地現值調整土地價值。

（二）公共用財產

114年度總決算財產目錄列公共用財產總值8兆8,729億598萬餘元（其中珍貴財產總值167億1,266萬餘元），占市有財產總值76.29％，較113年度決算列數8兆2,563億1,686萬餘元，增加6,165億8,912萬餘元，約7.47％，主要係新建工程處、捷運工程局依114年度公告土地現值調整土地價值所致。

（三）事業用財產

114年度總決算財產目錄列事業用財產總值3,742億4,637萬餘元（其中珍貴財產總值5億4,848萬餘元），占市有財產總值3.22％，較113年度決算列數3,572億7,864萬餘元，增加169億6,773萬餘元，約4.75％，主要係臺北市住宅基金興建完成興隆A區、興隆E區、經貿、六張犂AB、樟新水岸、南港機廠等6處社會住宅，及臺北市公有收費停車場基金購置前述6處社會住宅之地下停車場，建物增加所致。

二、非公用財產

114年度總決算財產目錄列非公用財產總值4,893億3,908萬餘元，占市有財產總值4.21％，較113年度決算列數4,717億1,119萬餘元，增加176億2,788萬餘元，約3.74％，主要係財政局經管市有非公用土地依114年度公告土地現值調整土地價值所致。

## 參、特別決算以前年度轉入數決算表之查核

### 一、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算表

臺北市政府為賡續辦理臺北都會區捷運系統建設，發揮整體運輸效益，編列第三期工程特別預算，執行期間自79至100年度止，工作內容包括板橋線及板橋延伸（土城）線工程，自西門站至府中站並延伸至土城永寧站，於95年5月通車營運；中永和線工程，自南勢角站銜接新店線古亭站，於87年12月通車營運；木柵延伸（內湖）線工程，自中山國中站至南港經貿園區，於98年7月通車營運。

該特別決算以前年度歲入保留轉入數20億6,406萬餘元，決算審核結果，審定實現數900元；應收保留數20億6,406萬餘元（100.00％），係配合未來部分工程案資金需求，仍須保留部分臺灣省配合款收入於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數23億1,806萬餘元，決算審核結果，審定實現數336萬餘元（0.15％）；應付保留數23億1,470萬餘元（99.85％），主要係木柵延伸（內湖）線工期展延等履約爭議尚未判決確定，仍須保留繼續執行。茲將該特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算之審定及各項差異之原因分析，分別列表如次：

1.以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 100 | 捷運工程局主管 | 2,064,069 | － | － | － | － | 0.9 | 2,064,069 | 100.00 |
|  | 財產收入 | － | － | － | － | － | 0.9 | － | － |
|  | 其他收入 | 2,064,069 | － | － | － | － | － | 2,064,069 | 100.00 |

2.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 100 | 捷運工程局主管 | 2,318,068 | － | － | － | － | 3,361 | 2,314,706 | 99.85 |
|  | 交通支出 | 2,318,068 | － | － | － | － | 3,361 | 2,314,706 | 99.85 |
|  | 捷運工程局 | 30,000 | － | － | － | － | － | 30,000 | 100.00 |
|  | 第一區工程處 (原東區工程處) | 572,246 | － | － | － | － | 3,361 | 568,884 | 99.41 |
|  | 機電系統工程處 | 1,715,821 | － | － | － | － | － | 1,715,821 | 100.00 |

3.以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 100 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 其他收入 | 2,064,069 | 2,064,069 | 100.00 | 配合未來部分工程案資金需求，須保留部分臺灣省配合款收入於以後年度繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％，或3千萬元以上者。

4.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 100 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 交通支出 | 2,318,068 | 2,314,706 | 99.85 | 木柵延伸（內湖）線工期展延等履約爭議尚未判決確定，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

### 二、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算表

臺北市政府為強化信義計畫區經貿與金融發展功能，提升國際競爭力，並分擔南港線東西向之需求，建構完整之臺北都會區捷運系統路網，將信義線列為優先興建之路線，編列後續路網信義線特別預算，執行期間自93至104年度止，自中正紀念堂站至信義計畫區中強公園止，於102年11月通車營運。

該特別決算以前年度融資調度轉入數16億5,319萬餘元，決算審核結果，無審定實現數；審定減免（註銷）數363萬餘元（0.22％），係配合歲出之註銷而相對調整；未結清數16億4,956萬餘元（99.78％），係配合財政局依公庫財源統一調度，仍須保留融資預算於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數1,045萬餘元，決算審核結果，無審定實現數；審定減免（註銷）數700萬元（66.95％），係工程用地補償之賸餘經費，毋須支用辦理註銷；應付保留數345萬餘元（33.05％），主要係捷運用地涉及穿越補償費訴訟，尚待判決確定，仍須保留相關補償費、律師費及執行費等。茲將該特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算之審定及差異之原因分析，分別列表如次：

1.以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 104 | 債務之舉借 | 1,653,199 | － | － | － | 3,634 | － | 1,649,564 | 99.78 |

2.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 104 | 捷運工程局主管 | 10,456 | － | － | － | 7,000 | － | 3,456 | 33.05 |
|  | 交通支出 | 10,456 | － | － | － | 7,000 | － | 3,456 | 33.05 |
|  | 捷運工程局 | 10,456 | － | － | － | 7,000 | － | 3,456 | 33.05 |

3.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 104 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 交通支出 | 10,456 | 3,456 | 33.05 | 捷運用地涉及穿越補償費訴訟，尚待判決確定，仍須保留相關補償費、律師費及執行費等。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

### 三、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算以前年度融資調度、歲入及歲出保留轉入數決算表

臺北市政府鑑於臺北捷運系統臺北車站及忠孝復興站已出現過度擁擠情況，爰加速推動興建平行之捷運松山線，以強化整體捷運路網運輸功能與績效，執行期間自93至105年度止，自南港線西門站至臺鐵松山車站北側廣場，於103年11月通車營運。

該特別決算以前年度融資調度轉入數44億7,625萬餘元，決算審核結果，無審定實現數；審定減免（註銷）數281萬餘元（0.06％），係配合歲入之超收而相對調整；未結清數44億7,344萬餘元（99.94％），係配合財政局依公庫財源統一調度，仍須保留融資預算於以後年度繼續執行。以前年度歲入保留轉入數8,241萬餘元，決算審核結果，審定實現數281萬餘元（3.41％）；審定應收保留數8,241萬餘元（100.00％），係配合未來部分工程案資金需求，仍須保留部分補助收入及建設共同管道收入預算於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數3億3,969萬餘元，決算審核結果，審定實現數4萬餘元（0.01％）；應付保留數3億3,964萬餘元（99.99％），主要係松山線部分工程爭議訴訟中，尚未判決確定，仍須保留繼續執行。茲將該特別決算以前年度融資調度、歲入、歲出保留轉入數決算之審定及各項差異之原因分析，分別列表如次：

1.以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 105 | 債務之舉借 | 4,476,254 | － | － | － | 2,812 | － | 4,473,442 | 99.94 |

2.以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 105 | 捷運工程局主管 | 82,411 | － | － | － | － | 2,812 | 82,411 | 100.00 |
|  | 信託管理收入 | 281 | － | － | － | － | － | 281 | 100.00 |
|  | 財產收入 | － | － | － | － | － | 2,812 | － | － |
|  | 補助收入 | 82,129 | － | － | － | － | － | 82,129 | 100.00 |

3.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 105 | 捷運工程局主管 | 339,695 | － | － | － | － | 46 | 339,649 | 99.99 |
|  | 交通支出 | 339,695 | － | － | － | － | 46 | 339,649 | 99.99 |
|  | 捷運工程局 | 46 | － | － | － | － | 46 | － | － |
|  | 第二區工程處 (原中區工程處) | 339,649 | － | － | － | － | － | 339,649 | 100.00 |

4.以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 105 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 信託管理收入 | 281 | 281 | 100.00 | 配合未來部分工程案資金需求，須保留部分建設共同管道收入預算於以後年度繼續執行。 |
|  | 補助收入 | 82,129 | 82,129 | 100.00 | 配合未來部分工程案資金需求，須保留部分補助收入預算於以後年度繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％，或3千萬元以上者。

5.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 105 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 交通支出 | 339,695 | 339,649 | 99.99 | 松山線部分工程爭議訴訟中，尚未判決確定，仍須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

### 四、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算表

政府鑑於三重、新莊、蘆洲地區人口高度成長，與臺北市間之運輸需求量大，更因臺北都會區外圍進出臺北市中心之各運輸走廊僅三重、新莊地區缺乏捷運服務，爰編列後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算，執行期間自87年7月至111年12月，工作內容包括新莊線工程，自中和線古亭站北彎至新莊沿中正路止於樂生療養院前，分4個階段通車，為忠孝新生站至大橋頭站於99年11月通車，大橋頭站至輔大站於101年1月通車，東門站於101年9月通車，輔大站至迴龍站於102年6月通車；蘆洲支線工程，自臺北大橋西端至蘆洲三民路與中正路交叉口附近，於99年11月通車營運。

該特別決算以前年度歲入保留轉入數102億8,365萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億5,648萬餘元（1.52％）；減免（註銷）數1,126萬餘元（0.11％），係配合歲出之註銷而相對調整；應收保留數101億2,008萬餘元（98.41％），係配合相關工程資金需求，仍須保留部分臺灣省配合款收入及賒借收入於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數13億195萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,371萬餘元（5.66％）；減免（註銷）數708萬餘元（0.54％），係註銷毋須支用之工程結餘款等；應付保留數12億2,116萬餘元（93.79％），主要係蘆洲機廠儲車區上方人工地盤停車場等工程執行中，仍須保留繼續執行。茲將該特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算之審定及各項差異之原因分析，分別列表如次：

1.以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 111 | 捷運工程局主管 | 10,283,653 | － | － | － | 11,266 | 156,486 | 10,120,087 | 98.41 |
|  | 罰款及賠償收入 | － | － | － | － | － | 36 | － | － |
|  | 財產收入 | － | － | － | － | － | 2,753 | － | － |
|  | 其他收入 | 6,963,158 | － | － | － | 6,256 | 96,796 | 6,861,502 | 98.54 |
|  | 公債及賒借收入 | 3,320,495 | － | － | － | 5,010 | 56,900 | 3,258,585 | 98.14 |

2.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 111 | 捷運工程局主管 | 1,301,956 | － | － | － | 7,080 | 73,713 | 1,221,162 | 93.79 |
|  | 交通支出 | 1,301,956 | － | － | － | 7,080 | 73,713 | 1,221,162 | 93.79 |
|  | 捷運工程局 | 32,391 | － | － | － | － | 54 | 32,336 | 99.83 |
|  | 機電系統工程處 | 28,338 | － | － | － | 5,860 | 11,766 | 10,711 | 37.80 |
|  | 第一區工程處 | 1,236,958 | － | － | － | 16 | 58,883 | 1,178,059 | 95.24 |
|  | 第二區工程處 | 4,269 | － | － | － | 1,204 | 3,010 | 55 | 1.29 |

3.以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 111 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 其他收入 | 6,963,158 | 6,861,502 | 98.54 | 配合相關工程資金需求，須保留部分臺灣省配合款收入於以後年度繼續執行。 |
|  | 公債及賒借收入 | 3,320,495 | 3,258,585 | 98.14 | 配合相關工程資金需求，須保留部分賒借收入於以後年度繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％，或3千萬元以上者。

4.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 111 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 交通支出 | 1,301,956 | 1,221,162 | 93.79 | 蘆洲機廠儲車區上方人工地盤停車場等工程執行中，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

### 五、臺北文化體育園區開發案特別決算以前年度融資調度轉入數決算表

臺北市政府為推動多功能大型體育文化園區之籌建，以提供市民高品質之藝文、運動、休閒娛樂場所，並整合鄰近區塊都市景觀，結合松山菸廠古蹟、巨蛋體育館及廣場、綠地等公共空間，提供市民及旅客愉悅之開放空間與休閒娛樂環境。園區內興建國際級大型藝文展演與室內體育設施，提供多功能大型室內活動及棒球比賽使用場地，並保存松山菸廠區內原有之景緻及古蹟歷史空間，成為臺北人之文化後花園。計畫所需經費248億6,496萬餘元，以特別預算編列，期間自91年10月1日至100年12月31日止。

該特別決算以前年度融資調度轉入數102億5,150萬餘元，決算審核結果，審定未結清數102億5,150萬餘元（100.00％），係配合市庫資金調度需要，仍須保留於以後年度繼續執行。

茲將該特別決算以前年度融資調度轉入數決算之審定，列表如次：

以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 100 | 債務之舉借 | 10,251,501 | － | － | － | － | － | 10,251,501 | 100.00 |

## 肆、特別預算年度會計報告之查核

### 一、臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算114年度會計報告

（一）計畫實施之查核

信義線東延段係接續信義線象山站，並沿信義路6段及福德街向東延伸至玉成公園止，以便利臺北都會信義區、南港區間之聯繫，進而帶動沿線社經發展。捷運信義線東延段規劃報告書於98年12月21日經行政院核定，因重新評估捷運沿線周邊土地開發效益及提高自償率，復因民眾抗爭，無法取得足夠用地設置出入口及通風井設施而減設1座車站，暨現場地質條件與施工環境未如預期等，歷3次修正計畫，期程調整為99年2月至116年6月底止。該特別預算前經臺北市議會於99年10月20日審議通過，原總建設經費119億548萬餘元，嗣因減設1座車站及計畫期程調整等，經辦理第1次追加（減）預算，總建設經費調整為93億6,979萬餘元，並經臺北市議會於113年12月25日同意該特別預算施行期間展延至116年度。截至114年度止，本計畫工程實際執行進度89.97％，較修正後預定進度90.00％，落後0.03個百分點。

（二）預算執行之審核

該特別預算歲入預算數15億1,359萬餘元，歲出預算數93億6,979萬餘元，歲入歲出差短78億5,620萬餘元，以發行公債及賒借收入予以彌平。114年度執行情形及審核結果如次：

1.歲入部分

歲入預算數15億1,359萬餘元，截至114年度止，累計分配數14億8,874萬餘元，累計實現數10億9,962萬餘元（73.86％），分配數餘額3億9,237萬餘元（26.36％），係中央尚待撥付之補助款。

2.歲出部分

歲出預算數93億6,979萬餘元，截至114年度止，累計分配數91億5,382萬餘元，累計實現數59億2,066萬餘元（64.68％），預付數1億2,459萬餘元（1.36％），分配數餘額31億856萬餘元（33.96％），主要係土木及機電工程等預算執行進度落後，及廣慈/奉天宮車站南側出入口聯合開發用地停止參與開發，部分購地及拆遷補償費未能執行。

3.融資調度部分

債務之舉借預算數78億5,620萬餘元，截至114年度止，累計分配數78億5,620萬餘元，累計實現數2億9,600萬元（3.77％），分配數餘額75億6,020萬餘元（96.23％），係由財政局依市庫財源統一調度。

（三）財務狀況之分析

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算會計報告114年12月31日平衡表列資產60億6,097萬餘元，計有流動資產1億2,768萬餘元，固定資產59億735萬餘元，無形資產1,457萬餘元，其他資產1,135萬餘元。流動資產1億2,768萬餘元，包含專戶存款308萬餘元，占0.05％；預付款1億2,459萬餘元，占2.06％。固定資產59億735萬餘元，包含機械及設備161萬餘元，占0.03％；交通及運輸設備21萬餘元；雜項設備4萬餘元；購建中固定資產59億548萬餘元，占97.43％。無形資產1,457萬餘元，為權利，占0.24％。其他資產1,135萬餘元，為暫付款，占0.19％。負債3億1,044萬餘元，計有流動負債1,436萬餘元，其他負債8萬元，長期負債2億9,600萬元。流動負債1,436萬餘元，為應付代收款，占0.24％。其他負債8萬元，為存入保證金。長期負債2億9,600萬元，為其他長期負債，占4.88％。資產減除負債後餘額之淨資產計57億5,053萬餘元，占94.88％。

（四）重要審核意見

茲將本處114年度審核臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

持續擴增捷運路網，有助舒緩交通壅塞及提升大眾運輸服務量能，惟部分捷運區段標連續壁工程預算編列與估驗計價作業未臻周妥，且部分安全儀器監測結果長期超逾行動值，允宜檢討改善，以提升工程管理品質及施工安全。（詳乙－226）

茲將臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算執行情形及其平衡表列表如次：

1.臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算執行累計表

（1）融資調度部分

中華民國100年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 債務之舉借 | 7,856,203 | 7,856,203 | 296,000 | 3.77 | 7,560,203 | 96.23 | － |

（2）歲入部分

中華民國100年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷運工程局主管 | 1,513,593 | 1,488,748 | 1,099,624 | 73.86 | 392,373 | 26.36 | 24,845 |
| 罰款及賠償收入 | － | － | 3,172 | -- | － | -- | － |
| 補助及協助收入 | 1,513,593 | 1,488,748 | 1,096,374 | 73.64 | 392,373 | 26.36 | 24,845 |
| 其他收入 | － | － | 77 | -- | － | -- | － |

（3）歲出部分

中華民國100年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 累計預付數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷運工程局主管 | 9,369,797 | 9,153,826 | 5,920,661 | 64.68 | 124,597 | 1.36 | 3,108,567 | 33.96 | 215,970 |
| 交通支出 | 9,369,797 | 9,153,826 | 5,920,661 | 64.68 | 124,597 | 1.36 | 3,108,567 | 33.96 | 215,970 |
| 捷運工程局 | 2,071,929 | 1,856,815 | 526,340 | 28.35 | 11,360 | 0.61 | 1,319,115 | 71.04 | 215,114 |
| 機電系統工程處 | 1,555,726 | 1,555,253 | 809,805 | 52.07 | 50,362 | 3.24 | 695,085 | 44.69 | 473 |
| 第二區工程處 (原南區工程處) | 5,742,141 | 5,714,758 | 4,584,516 | 79.85 | 62,874 | 1.10 | 1,094,367 | 19.06 | 383 |

2.臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 6,060,970 | 100.00 | 負債 | 310,440 | 5.12 |
| 流動資產 | 127,686 | 2.11 | 流動負債 | 14,360 | 0.24 |
| 專戶存款 | 3,089 | 0.05 | 應付代收款 | 14,360 | 0.24 |
| 預付款 | 124,597 | 2.06 | 其他負債 | 80 | 0.00 |
| 固定資產 | 5,907,358 | 97.47 | 存入保證金 | 80 | 0.00 |
| 機械及設備 | 1,619 | 0.03 | 長期負債 | 296,000 | 4.88 |
| 交通及運輸設備 | 211 | 0.00 | 其他長期負債 | 296,000 | 4.88 |
| 雜項設備 | 40 | 0.00 |  |  |  |
| 購建中固定資產 | 5,905,486 | 97.43 |  |  |  |
| 無形資產 | 14,574 | 0.24 |  |  |  |
| 權利 | 14,574 | 0.24 |  |  |  |
| 其他資產 | 11,350 | 0.19 |  |  |  |
| 暫付款 | 11,350 | 0.19 | 淨資產 | 5,750,530 | 94.88 |
| 合計 | 6,060,970 | 100.00 | 合計 | 6,060,970 | 100.00 |

### 二、臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算114年度會計報告

（一）計畫實施之查核

政府鑑於臺北市萬華與新北市中和、土城及樹林等地區沿線廊帶運輸需求量大，聯外橋梁如華中橋、浮洲橋等交通壅塞，且現有捷運路網仍有服務不及之處，爰積極推動該地區捷運系統規劃及興建，擴大捷運系統服務範圍，疏解運輸走廊交通壅塞，發揮整體運輸效益。捷運萬大－中和－樹林線規劃報告書於99年2月12日經行政院核定，採分期開發。嗣重新評估捷運沿線周邊土地開發效益及提高自償率，暨受民眾抗爭影響都市計畫變更時程等，歷2次修正計畫，期程調整為99至116年度止，由中正紀念堂站至土城金城路，並於金城路北側設置機廠及一車站臨莒光路。該特別預算前經臺北市議會於99年10月20日審議通過，原總建設經費493億2,108萬餘元，經辦理3次追加（減）預算，總建設經費調整為753億5,834萬餘元。截至114年度止，本計畫工程實際執行進度94.99％，較修正後預定進度95.00％，落後0.01個百分點。

（二）預算執行之審核

該特別預算歲入預算數507億607萬餘元，歲出預算數753億5,834萬餘元，歲入歲出差短246億5,227萬餘元，以發行公債及賒借收入予以彌平。114年度執行情形及審核結果如次：

1.歲入部分

歲入預算數507億607萬餘元，截至114年度止，累計分配數402億2,521萬餘元，累計實現數388億1,534萬餘元（96.50％），分配數餘額14億7,161萬餘元（3.66％），主要係新北市政府及中央政府尚待撥付之配合款或補助款。

2.歲出部分

歲出預算數753億5,834萬餘元，截至114年度止，累計分配數607億8,942萬餘元，累計實現數553億2,657萬餘元（91.01％），預付數34億1,850萬餘元（5.62％），分配數餘額20億4,435萬餘元（3.36％），主要係共同管道工程部分幹管因用地受限無法施作或道路路型等因素影響，辦理變更設計予以減作。

3.融資調度部分

債務之舉借預算數246億5,227萬餘元，截至114年度止，累計分配數243億2,573萬餘元，累計實現數21億5,400萬元（8.85％），分配數餘額221億7,173萬餘元（91.15％），係由財政局依市庫財源統一調度。

（三）財務狀況之分析

臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算會計報告114年12月31日平衡表列資產622億372萬餘元，計有流動資產61億3,618萬餘元，固定資產529億2,701萬餘元，無形資產4億4,845萬餘元，其他資產26億9,207萬餘元。流動資產61億3,618萬餘元，包含專戶存款27億1,767萬餘元，占4.37％；預付款34億1,850萬餘元，占5.50％。固定資產529億2,701萬餘元，包含土地152億181萬餘元，占24.44％；房屋建築及設備6,654萬餘元，占0.11％；機械及設備1,780萬餘元，占0.03％；交通及運輸設備168萬餘元；雜項設備380萬餘元，占0.01％；租賃資產325萬餘元，占0.01％；購建中固定資產376億3,209萬餘元，占60.50％。無形資產4億4,845萬餘元，包含權利4億4,403萬餘元，占0.71％；電腦軟體442萬餘元，占0.01％。其他資產26億9,207萬餘元，為暫付款，占4.33％。負債75億6,690萬餘元，計有流動負債53億3,406萬餘元，長期負債21億5,544萬餘元，其他負債7,739萬餘元。流動負債53億3,406萬餘元，包含應付代收款53億3,235萬餘元，占8.57％；其他應付款170萬餘元。長期負債21億5,544萬餘元，包含應付租賃款144萬餘元；其他長期負債21億5,400萬元，占3.46％。其他負債7,739萬餘元，包含存入保證金5,667萬餘元，占0.09％；應付保管款2,072萬餘元，占0.03％。資產減除負債後餘額之淨資產計546億3,682萬餘元，占87.84％。

（四）重要審核意見

茲將本處114年度審核臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

1.捷運工程局所屬工程處持續辦理捷運工程安全衛生管理與稽查作業，惟近3年度廠商因施工不慎，挖損台電纜線案件逐年增加，造成高鐵行駛中斷及部分區域大規模停電，且廠商人員發生多起重大職業災害事故，允宜檢討改善，以降低工程施工風險，並維護公共及勞工安全。（詳乙－228）

2.為有效因應營建物價波動風險，以利重大工程之順遂執行，辦理工程採購物價指數調整及契約變更新增單價編列作業，惟部分工程案件存有核算錯誤之物價指數及未依規定辦理指數調整，衍生溢付廠商相關物價調整款項，允宜檢討改善。（詳乙－229）

茲將臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算執行情形及其平衡表列表如次：

1.臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算執行累計表

（1）融資調度部分

中華民國100年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 債務之舉借 | 24,652,279 | 24,325,738 | 2,154,000 | 8.85 | 22,171,738 | 91.15 | 326,541 |

（2）歲入部分

中華民國100年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷運工程局主管 | 50,706,070 | 40,225,212 | 38,815,347 | 96.50 | 1,471,610 | 3.66 | 10,480,858 |
| 罰款及賠償收入 | － | － | 44,946 | -- | － | -- | － |
| 規費收入 | － | － | 1,036 | -- | － | -- | － |
| 信託管理收入 | 786,899 | 202,593 | 127,481 | 62.92 | 75,112 | 37.08 | 584,305 |
| 財產收入 | － | － | 2,016 | -- | － | -- | － |
| 補助及協助收入 | 20,308,043 | 15,445,363 | 14,263,822 | 92.35 | 1,181,540 | 7.65 | 4,862,680 |
| 其他收入 | 29,611,127 | 24,577,254 | 24,376,043 | 99.18 | 214,957 | 0.87 | 5,033,872 |

（3）歲出部分

中華民國100年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 累計預付數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷運工程局主管 | 75,358,349 | 60,789,428 | 55,326,575 | 91.01 | 3,418,501 | 5.62 | 2,044,351 | 3.36 | 14,568,921 |
| 交通支出 | 75,358,349 | 60,789,428 | 55,326,575 | 91.01 | 3,418,501 | 5.62 | 2,044,351 | 3.36 | 14,568,921 |
| 捷運工程局 | 19,048,560 | 16,004,062 | 15,629,073 | 97.66 | 98,331 | 0.61 | 276,657 | 1.73 | 3,044,498 |
| 機電系統工程處 | 15,589,666 | 7,171,945 | 4,724,329 | 65.87 | 2,278,821 | 31.77 | 168,794 | 2.35 | 8,417,721 |
| 第一區工程處 (原東區工程處) | 20,121,193 | 19,826,451 | 19,032,348 | 95.99 | 430,757 | 2.17 | 363,345 | 1.83 | 294,741 |
| 第二區工程處 (原南區工程處) | 20,598,929 | 17,786,968 | 15,940,824 | 89.62 | 610,591 | 3.43 | 1,235,552 | 6.95 | 2,811,960 |

2.臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 62,203,729 | 100.00 | 負債 | 7,566,905 | 12.16 |
| 流動資產 | 6,136,180 | 9.86 | 流動負債 | 5,334,062 | 8.58 |
| 專戶存款 | 2,717,678 | 4.37 | 應付代收款 | 5,332,359 | 8.57 |
| 預付款 | 3,418,501 | 5.50 | 其他應付款 | 1,703 | 0.00 |
| 固定資產 | 52,927,012 | 85.09 | 長期負債 | 2,155,446 | 3.47 |
| 土地 | 15,201,815 | 24.44 | 應付租賃款 | 1,446 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 66,545 | 0.11 | 其他長期負債 | 2,154,000 | 3.46 |
| 機械及設備 | 17,809 | 0.03 | 其他負債 | 77,396 | 0.12 |
| 交通及運輸設備 | 1,685 | 0.00 | 存入保證金 | 56,674 | 0.09 |
| 雜項設備 | 3,809 | 0.01 | 應付保管款 | 20,722 | 0.03 |
| 租賃資產 | 3,254 | 0.01 |  |  |  |
| 購建中固定資產 | 37,632,093 | 60.50 |  |  |  |
| 無形資產 | 448,458 | 0.72 |  |  |  |
| 權利 | 444,035 | 0.71 |  |  |  |
| 電腦軟體 | 4,423 | 0.01 |  |  |  |
| 其他資產 | 2,692,077 | 4.33 |  |  |  |
| 暫付款 | 2,692,077 | 4.33 | 淨資產 | 54,636,823 | 87.84 |
| 合 計 | 62,203,729 | 100.00 | 合 計 | 62,203,729 | 100.00 |

## 伍、行政法人年度決算之查核

行政法人法第19條規定，行政法人應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董（理）事會審議，並經監事或監事會通過後，報請監督機關備查，並送審計機關；前項決算報告，審計機關得審計之；審計結果，得送監督機關或其他相關機關為必要之處理。截至 114年度止，臺北市政府依法設立之行政法人計有臺北市住宅及都市更新中心、臺北流行音樂中心、臺北表演藝術中心等3個單位，其年度執行成果及決算報告書均依法送本處審核。茲依據監督機關別，將審核情形分述如次：

### 一、都市發展局監督部分

臺北市住宅及都市更新中心

臺北市住宅及都市更新中心係依據臺北市政府110年12月20日府法綜字第1103055930號令公布之「臺北市住宅及都市更新中心設置自治條例」，於111年5月12日成立，監督機關為臺北市政府。業務範圍包括：（一）社會住宅之受託管理；（二）都市更新事業之整合及投資；（三）擔任都市更新事業實施者；（四）受託辦理都市更新事業實施者之公開評選及其後續履約管理業務；（五）社會住宅及都市更新不動產之管理及營運；（六）住宅、都市更新之資訊蒐集、統計分析、研究規劃、可行性評估及教育訓練；（七）經臺北市政府指示辦理住宅及都市更新業務；（八）其他與住宅及都市更新相關之業務等。該中心114年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任澐有利聯合會計師事務所謝緯綸會計師查核簽證，提出查核報告，於115年3月25日提經該中心第2屆第1次董事會議審議，並經監事會議決議通過後，依該中心設置自治條例第24條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如次：

（一）計畫實施之查核

114年度業務計畫為社會住宅之受託管理及都市更新分回不動產營運、辦理都市更新事業整合、投資與工程管理及擔任公辦都更實施者等。各項計畫執行結果，計承接社會住宅9處（4,127戶）；擔任公辦都更實施者計7案；推動整建住宅都市更新重建計5案等。

（二）收支營運之審核

114年度收入預算數21億9,453萬餘元，執行結果，決算數20億767萬餘元，較預算減少1億8,685萬餘元，約8.51％，主要係社會住宅之出租時程未如預期，租金收入較預計減少；支出預算數21億9,099萬餘元，執行結果，決算數19億8,313萬餘元，較預算減少2億785萬餘元，約9.49％，主要係出租住宅成本、推動都更案之委託專業服務費，暨用人費用等支出較預計減少所致；收支相抵，稅前賸餘2,453萬餘元，經減除所得稅費用265萬餘元後，稅後賸餘2,187萬餘元，較預算賸餘353萬餘元，增加1,834萬餘元，主要原因如上開支出減少之說明。

（三）資產負債及淨值

114年12月31日資產總額23億5,604萬餘元，其中流動資產20億1,134萬餘元，占85.37％；投資、長期應收款、貸墊款及準備金3億1,580萬元，占13.40％；不動產、廠房及設備1,140萬餘元，占0.48％；無形資產195萬餘元，占0.08％；其他資產1,553萬餘元，占0.66％。負債總額19億8,520萬餘元，占資產總額84.26％，其中流動負債14億9,459萬餘元，占資產總額63.44％；其他負債4億9,060萬餘元，占資產總額20.82％。淨值3億7,084萬餘元，占資產總額15.74％，包括公積1億9,381萬餘元及累積賸餘1億7,703萬餘元。

（四）重要審核意見

臺北市住宅及都市更新中心為確保採購作業之公正與效率，已訂定採購規章管理，惟涉及採購利益衝突之揭露及管控暨履約評估作業欠落實，有待檢討改善，以強化採購管理機制。

臺北市住宅及都市更新中心依設置自治條例第6條第2項訂定「臺北市住宅及都市更新中心採購管理辦法」（下稱採購辦法），規範採購作業相關程序。依採購辦法第7條規定，採購人員涉及本人、配偶、二親等或同財共居親屬之利益時應行迴避，並限制董事、監事、執行長及其關係人之交易行為；同辦法第17條及第21條規定，應於履約完成後辦理廠商評分，並蒐集供應廠商資訊以建立資料庫。經查執行情形，核有：1.涉及採購利益衝突之揭露及管控機制未臻完善：現行採購制度規章，僅於公開招標案件要求廠商填報身分關係揭露表，未依採購辦法第7條將攸關之迴避對象、關係人範圍及揭露方式等規範納入，顯示內部控制規章未臻完善；且查「113年度社會住宅招租事務勞務委託服務案」等3案，得標廠商檢附投標文件均缺漏關係人揭露表或非屬關係人之聲明書等資料，致難以確認是否符合規範；另非公開招標之議（比）價案件亦缺漏相關利益衝突之揭露資料；2.履約評估及供應商管理機制未落實：如「臺北市住宅及都市更新中心斯文首善辦公室室內裝修統包工程」採購案，於112年5月18日驗收合格，惟截至114年3月27日已逾1年10個月，仍未辦理履約評分；又僅彙整決標清冊記錄廠商名稱及金額，尚未建立系統化供應商資料庫，核與前開採購辦法規定不符等情事，經函請臺北市政府都市發展局督促研謀改善。據復：1.已於內控制度增訂「採購利益衝突迴避機制作業」，並於114年11月25日核定實施，規定公開招標或議（比）價時，廠商均須填報利益衝突聲明書；2.已研擬採購履約評核表單，並著手建置供應商資料庫列為中長期規劃目標，以強化採購管理機制。

（五）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告內列重要審核意見，計有持續委託臺北市住宅及都市更新中心辦理社會住宅之管理及營運業務，間有受託經營社會住宅之賸餘延遲繳庫情事，有待研議繳庫期限，以維市府權益1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善。

茲將該行政法人114年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

| 臺北市住宅及都市更新中心收支營運表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 |  | 2,194,536,000 | 100.00 | 2,007,678,183 | 100.00 | - 186,857,817 | - 8.51 |
| 業務收入 |  | 2,173,306,000 | 99.03 | 1,935,357,371 | 96.40 | - 237,948,629 | - 10.95 |
| 業務外收入 |  | 21,230,000 | 0.97 | 72,320,812 | 3.60 | 51,090,812 | 240.65 |
| 支出合計 |  | 2,190,998,000 | 99.84 | 1,983,139,891 | 98.78 | - 207,858,109 | - 9.49 |
| 業務成本與費用 |  | 2,190,998,000 | 99.84 | 1,982,910,791 | 98.77 | - 208,087,209 | - 9.50 |
| 業務外費用 |  | － | － | 229,100 | 0.01 | 229,100 | -- |
| 稅前本期賸餘（短絀） |  | 3,538,000 | 0.16 | 24,538,292 | 1.22 | 21,000,292 | 593.56 |
| 所得稅費用（利益） |  | － | － | 2,659,796 | 0.13 | 2,659,796 | -- |
| 稅後本期賸餘（短絀） |  | 3,538,000 | 0.16 | 21,878,496 | 1.09 | 18,340,496 | 518.39 |

# 臺北市住宅及都市更新中心平衡表

中華民國114年12月31日	  單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資 產 | 2,356,045,926 | 100.00 | 負債及淨值 | 2,356,045,926 | 100.00 |
| 流 動 資 產 | 2,011,346,349 | 85.37 | 負債 | 1,985,200,871 | 84.26 |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 315,800,000 | 13.40 | 流動負債 | 1,494,591,005 | 63.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,403,524 | 0.48 | 其他負債 | 490,609,866 | 20.82 |
| 無 形 資 產 | 1,956,482 | 0.08 | 淨值 | 370,845,055 | 15.74 |
| 其 他 資 產 | 15,539,571 | 0.66 | 公積 | 193,812,992 | 8.23 |
|  |  |  | 累積餘絀 | 177,032,063 | 7.51 |

註：信託代理與保證資產（負債）3,651,454,984元。

### 二、文化局監督部分

（一）臺北流行音樂中心

臺北流行音樂中心（下稱北流中心）係依據臺北市政府108年5月31日府法綜字第1086019359號令公布之臺北市臺北流行音樂中心設置自治條例，於109年4月1日成立，監督機關為臺北市政府。業務範圍包括：1.該中心各場館及附屬設施之經營管理；2.辦理流行音樂演出及相關展覽活動；3.培育流行音樂相關人才，扶植流行音樂產業；4.辦理流行音樂產業研究及推廣業務；5.其他與該中心設立目的相關事項。北流中心 114 年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任勤業眾信聯合會計師事務所李協昌會計師查核簽證，提出查核報告，於115年3月27日提經該中心第2屆第13次董事會議審議及第7次監事會議決議通過，並依該中心設置自治條例第23條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如次：

1.計畫實施之查核

114年度業務計畫為園區經營、產業扶植、人才培育及國際交流。各項計畫執行結果，計有表演廳活動90場，觀眾26萬餘人次；舉辦跨領域產業交流活動9場；音樂創作培訓活動18場；新增國際顧問1位。

2.收支營運之審核

114年度收入預算數3億6,556萬餘元，執行結果，決算數4億6,618萬餘元，較預算增加1億61萬餘元，約27.52％，主要係申請政府專案補助收入及票房收入，較預計增加所致；支出預算數3億8,804萬餘元，執行結果，決算數4億7,374萬餘元，較預算增加8,570萬餘元，約22.09％，主要係辦理JAM JAM ASIA相關活動所致；收支相抵，短絀755萬餘元，較預算短絀2,247萬餘元，減少1,491萬餘元，主要原因如上開收入增加之說明。

3.資產負債及淨值

114年12月31日資產總額51億6,665萬餘元，其中流動資產2億3,237萬餘元，占4.50％；不動產、廠房及設備2,922萬餘元，占0.57％；無形資產25萬餘元，所占比率甚微；其他資產49億479萬餘元，占94.93％。負債總額49億7,207萬餘元，占資產總額96.23％，其中流動負債8,752萬餘元，占資產總額1.69％；其他負債48億8,455萬餘元，占資產總額94.54％。淨值1億9,458萬餘元，占資產總額3.77％，均為累積賸餘。

4.重要審核意見

臺北流行音樂中心為落實採購作業公平公開及健全內部控制機制，已訂定相關規章作為執行依循，惟節目採購規章未納入監辦程序及利益衝突迴避機制，且部分採購資訊公告規範亦未周延，監管機制未臻完備，有待檢討改善，以提升採購透明度及治理效能。

行政院為強化行政法人採購作業之資訊公開與防弊機制，函頒「行政法人採購作業規章訂定參考原則」（下稱參考原則）。臺北市政府復依上開參考原則訂定「臺北流行音樂中心及臺北表演藝術中心辦理採購作業原則性規範」（下稱採購作業原則性規範）。臺北流行音樂中心（下稱北流中心）為確保採購作業落實公平、公開及廉能治理原則，已依設置自治條例第5條第2項之規定訂有「臺北流行音樂中心採購作業實施規章」（下稱採購實施規章）及「臺北流行音樂中心節目經費評估暨採購作業規章」（下稱節目採購規章），作為辦理相關採購作業之依循。經查執行情形，核有下列事項：

（1）節目採購規章未納入監辦程序及利益衝突迴避機制：依參考原則第4點第1項至第3項規定，行政法人採購作業規章之內容應包含監辦程序及利益衝突迴避機制，明訂辦理監辦之人員（單位）、監辦範圍及監辦方式，及規範迴避之適用對象、關係人範圍與迴避範圍及方式等事項；另依採購作業原則性規範第4條規定，行政法人辦理採購作業之監辦（驗）單位應為會計、稽核、法務單位或權責主管或其授權人員指定之人員，會同監辦採購，監辦採購之方式，應實地監視或書面審核行政法人辦理開標、比價、議價、決標及驗收；同原則性規範第5條規定，行政法人訂定採購作業規章，應明確規範利益衝突迴避機制，明訂迴避之適用對象、關係人範圍與迴避範圍及方式等事項。經查北流中心為使其辦理節目之經費評估暨採購作業有所依循，爰訂定節目採購規章。惟檢視規章內容，主要係規範節目經費評估暨採購委員會組織權責、節目經費評估暨採購送審議期程，及節目經費具獨特性項目之採購等事項，對於節目採購案件時應行監辦之人員（單位）、監辦範圍及監辦方式等監辦程序事項，均未明訂，亦未明訂迴避之適用對象、關係人範圍與迴避範圍及方式等利益衝突迴避事項，核與上開參考原則第4點第1項至第3項及採購作業原則性規範第4條至第5條規定不符，經函請臺北市政府文化局督促北流中心檢討改善。據復：北流中心已於114年9月25日修正節目採購規章第10條及第11條規定，增加監辦人員、範圍暨程序等事項，並明定投標廠商與該中心人員涉及本人、配偶、二親等以內親屬或共同生活家屬利益時應自行迴避等規範，以強化節目採購案件之監督及利益衝突管理機制。

（2）未規範採購金額未達150萬元之公開徵求書面報價或企劃書案件公告事宜：依參考原則第4點第1項及第4項規定，行政法人採購作業規章之內容應包含採購資訊公告方式，明訂不同招標方式之公告內容、公告日數及公告方法等事項；另依採購作業原則性規範第6條規定，行政法人訂定採購作業規章，採購資訊公告應明訂不同採購金額招標方式之公告內容、公告日數及公告方法等事項。經查北流中心為辦理一般採購作業有所依循，於109年4月29日訂定採購實施規章，嗣為完善規章內容，復於112年6月27日完成修訂。經檢視該中心採購作業程序發現，採購實施規章僅明訂採購金額150萬元以上以公開招標方式辦理者之公告內容、公告日數及公告方法等事項，而未就採購金額未達150萬元以公開方式徵求廠商提供書面報價或企劃書案件予以規範，核與上開參考原則及採購作業原則性規範規定不符，經函請臺北市政府文化局督促北流中心檢討改善。據復：北流中心已於114年9月25日修正採購實施規章第31條及第36條之規定，增訂採購金額未達150萬元案件之等標期限及公告要項等規範，以完善採購資訊公開機制。

5.113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告內列重要審核意見，計有臺北流行音樂中心113年度經營管理情形，間有部分業務計畫之子計畫逾半數未落實執行，或未即時更新公開營運資訊，或管理之公共藝術已損壞，卻未及時修復等情事，有待督促檢討改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該行政法人114年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

臺北流行音樂中心收支營運表

中華民國114年度	單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收 入 合 計 | 365,569,000 | 100.00 | 466,188,958 | 100.00 | 100,619,958 | 27.52 |
| 業 務 收 入 | 349,107,000 | 95.50 | 438,851,925 | 94.14 | 89,744,925 | 25.71 |
| 業 務 外 收 入 | 16,462,000 | 4.50 | 27,337,033 | 5.86 | 10,875,033 | 66.06 |
| 支 出 合 計 | 388,041,000 | 106.15 | 473,742,031 | 101.62 | 85,701,031 | 22.09 |
| 業 務 成 本 與 費 用 | 388,041,000 | 106.15 | 473,742,031 | 101.62 | 85,701,031 | 22.09 |
| 本期賸餘（短絀） | - 22,472,000 | - 6.15 | - 7,553,073 | - 1.62 | 14,918,927 | - 66.39 |

# 臺北流行音樂中心平衡表

中華民國114年12月31日	單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資 產 | 5,166,658,711 | 100.00 | 負債及淨值 | 5,166,658,711 | 100.00 |
| 流 動 資 產 | 232,379,055 | 4.50 | 負債 | 4,972,078,449 | 96.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 29,228,703 | 0.57 | 流動負債 | 87,520,497 | 1.69 |
| 無 形 資 產 | 252,464 | 0.00 | 其他負債 | 4,884,557,952 | 94.54 |
| 其 他 資 產 | 4,904,798,489 | 94.93 | 淨值 | 194,580,262 | 3.77 |
|  |  |  | 累積餘絀 | 194,580,262 | 3.77 |

註：信託代理與保證資產（負債）4,422,450元。

（二）臺北表演藝術中心

臺北表演藝術中心（下稱北藝中心）係依據臺北市政府109年6月5日府法綜字第1093026332號令公布之臺北市臺北表演藝術中心設置自治條例，於110年5月1日成立，監督機關為臺北市政府。業務範圍包括：1.該中心各場館及附屬設施之經營管理；2.辦理及自製表演藝術相關展演活動；3.培育表演藝術相關人才，扶植表演藝術產業；4.辦理表演藝術產業研究及推廣業務；5.推動表演藝術國際交流及合作；6.其他與該中心設立目的相關事項。北藝中心114年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任安侯建業聯合會計師事務所許淑敏會計師查核簽證，提出查核報告，於115年3月24日提經該中心第3屆第10次董事會議審議及第7次監事會議決議通過，並依該中心設置自治條例第23條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如次：

1.計畫實施之查核

114年度業務計畫為專注「臺北藝術節」、「臺北兒童藝術節」、「臺北藝穗節」及「嚴選推薦」等四大品牌經營，推展「亞洲共製中心」計畫，培育專業人才及提供以人為本之觀眾服務等。各項計畫執行結果，計有委製與共製作品9檔，主辦節目觀眾6萬餘人次；培訓戲劇創作人才59名，北藝人物及北藝筆記講座20場；創意導覽345場，場館服務滿意度平均95分，會員經營人數達4萬餘人。

2.收支營運之審核

114年度收入預算數7億2,640萬餘元，執行結果，決算數7億8,502萬餘元，較預算增加5,862萬餘元，約8.07％，主要係政府資本門營運補助收入較預計增加所致；支出預算數7億1,801萬元，執行結果，決算數7億9,196萬餘元，較預算增加7,395萬餘元，約10.30％，主要係代管資產增加，折舊費用隨增所致；收支相抵，短絀693萬餘元，與預算賸餘839萬餘元，相距1,533萬餘元，主要原因如上開支出增加之說明。

3.資產負債及淨值

114年12月31日資產總額130億9,038萬餘元，其中流動資產3億6,476萬餘元，占2.79％；不動產、廠房及設備3,025萬餘元，占0.23％；無形資產1,007萬餘元，占0.08％；其他資產126億8,528萬餘元，占96.91％。負債總額127億8,158萬餘元，占資產總額97.64％，其中流動負債7,679萬餘元，占資產總額0.59％；其他負債127億478萬餘元，占資產總額97.05％。淨值3億880萬餘元，占資產總額2.36％，均為累積賸餘。

4.重要審核意見

臺北表演藝術中心為落實採購作業之公平與公開，訂有相關採購規章及利益衝突迴避機制作為執行依循，惟節目採購監辦程序、利益衝突風險管控及投標廠商資格審查機制尚未周延，監管機制未臻完備，有待檢討改善，以強化採購治理及防弊功能。

行政院為強化行政法人採購作業之資訊公開與防弊機制，函頒「行政法人採購作業規章訂定參考原則」（下稱參考原則）。臺北市政府復依上開參考原則訂定「臺北流行音樂中心及臺北表演藝術中心辦理採購作業原則性規範」（下稱採購作業原則性規範）。臺北表演藝術中心（下稱北藝中心）為確保採購作業落實公平、公開，已依設置自治條例第5條第2項之規定訂有「臺北表演藝術中心採購作業實施規章」（下稱採購實施規章）及「臺北表演藝術中心節目經費評估暨採購作業規章」（下稱節目採購規章），作為辦理相關採購作業之依循。經查執行情形，核有下列事項：

（1）未依規定於節目採購規章中納入監辦程序相關規範，與上級規範意旨未盡相符：依前揭行政院函頒之參考原則第4點第1項及第2項規定，行政法人採購作業規章之內容應包含監辦程序，明訂辦理監辦之人員（單位）、監辦範圍及監辦方式等事項；另依採購作業原則性規範第4條規定，行政法人辦理採購作業之監辦（驗）單位應為會計、稽核、法務單位或權責主管或其授權人員指定之人員，會同監辦採購，監辦採購之方式，應實地監視或書面審核行政法人辦理開標、比價、議價、決標及驗收。經查北藝中心為辦理節目之經費評估暨採購作業有所依循，雖已訂定節目採購規章，規範節目經費評估暨採購委員會組織權責、節目經費評估暨採購送審議期程，及節目經費具獨特性項目之採購等事項，惟辦理節目相關採購案件時應行監辦之人員（單位）、監辦範圍及監辦方式等監辦程序事項付之闕如，不利採購監督之執行，核與上開參考原則及採購作業原則性規範不符，經函請臺北市政府文化局督促北藝中心檢討改善。據復：北藝中心已於114年3月25日修正節目採購規章第9條規定，規範未規定之事項應依照採購實施規章辦理，以完備節目採購案件監辦程序之依循。

（2）節目採購規章及利益衝突暨迴避聲明書之利益衝突風險管制對象尚有不足，未全面涵蓋高風險關係人：依採購實施規章第9條第1項規定，北藝中心承辦、監辦、採購人員對於採購相關事項，涉及本人配偶、二親等以內親屬，或同財共居親屬之利益時，應行迴避；同條第3項規定，北藝中心董事、監事、執行長或其關係人，不得與北藝中心為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。同規章第2條規定，該中心辦理節目等藝文之採購規定另定之，不適用該規章規定。北藝中心為使其辦理節目之經費評估暨採購作業有所依循，另訂有節目採購規章，爰該中心辦理節目採購對於涉及利益衝突迴避之對象、範圍及方式等，應依節目採購規章相關規定辦理。經檢視節目採購規章第3條雖已納入採購實施規章第9條第1項規定應行迴避之範圍，惟未涵蓋第9條第3項規定對象；另查該中心所訂定之利益衝突暨迴避聲明書，亦有相同情事，顯示節目採購規章及利益衝突暨迴避聲明書，針對可能發生利益衝突風險之管制對象規定尚有不足，經函請臺北市政府文化局督促北藝中心檢討改善。據復：北藝中心已於114年3月25日修正節目採購規章第3條，增訂該中心董事、監事、執行長或其他關係人不得與該中心有對價之交易行為等規定，並修正增補利益衝突暨迴避聲明書之內容，自114年4月21日施行，以完備規章。

（3）投標廠商資格審查表就利益衝突暨迴避聲明書審查結果之處理未盡周全，易生審查爭議及管控漏洞：經查北藝中心辦理採購案件，要求投標廠商需於投標時一併檢附利益衝突暨迴避聲明書，且為投標廠商資格審查文件之一。據該中心「投標廠商資格/規格/價格審查表（參考範本）」項次5「其他應附證件」所示，其針對利益衝突暨迴避聲明書僅檢核有無檢附，並未規定投標廠商未檢附該聲明書之處置方式，亦未有判定符合與否之欄位，不利廠商資格審查，且易衍生爭議，潛存利益衝突管控風險，經函請臺北市政府文化局督促北藝中心檢討改善。據復：北藝中心已修訂「投標廠商資格/規格/價格審查表」，將「利益衝突暨迴避聲明書」列為廠商應檢附之資格文件，且增列判定其檢附聲明書之情形暨內容為「符合」、「不符合」及說明「不符合之原因」欄位，作為資格審查判定依據，並於114年5月27日施行。

5.113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告內列重要審核意見，計有臺北表演藝術中心已實施績效評鑑制度，以強化組織營運之專業及效能，惟113年度自籌財源未達目標，或執行政府補助預算成效欠彰等情，有待督促檢討改善，以確保行政法人設立目標之達成1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該行政法人114年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

# 臺北表演藝術中心收支營運表

中華民國114年度 	   單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收 入 合 計 | 726,406,000 | 100.00 | 785,026,244 | 100.00 | 58,620,244 | 8.07 |
| 業 務 收 入 | 702,564,000 | 96.72 | 755,361,921 | 96.22 | 52,797,921 | 7.52 |
| 業 務 外 收 入 | 23,842,000 | 3.28 | 29,664,323 | 3.78 | 5,822,323 | 24.42 |
| 支 出 合 計 | 718,010,000 | 98.84 | 791,966,236 | 100.88 | 73,956,236 | 10.30 |
| 業 務 成 本 與 費 用 | 718,010,000 | 98.84 | 791,569,419 | 100.83 | 73,559,419 | 10.24 |
| 業務外費用 | － | － | 396,817 | 0.05 | 396,817 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | 8,396,000 | 1.16 | - 6,939,992 | - 0.88 | - 15,335,992 | - 182.66 |

# 臺北表演藝術中心平衡表

中華民國114年12月31日	  單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資 產 | 13,090,385,278 | 100.00 | 負債及淨值 | 13,090,385,278 | 100.00 |
| 流 動 資 產 | 364,762,372 | 2.79 | 負債 | 12,781,580,692 | 97.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,257,323 | 0.23 | 流動負債 | 76,799,220 | 0.59 |
| 無 形 資 產 | 10,077,125 | 0.08 | 其他負債 | 12,704,781,472 | 97.05 |
| 其 他 資 產 | 12,685,288,458 | 96.91 | 淨值 | 308,804,586 | 2.36 |
|  |  |  | 累積餘絀 | 308,804,586 | 2.36 |

## 陸、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。臺北市總決算編製補充說明亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至114年度止，臺北市政府各機關於單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人總計11個，基金總額70億6,636萬餘元（詳政府捐助之財團法人明細表），其中接受政府捐助基金70億2,588萬餘元，占基金總額70億6,636萬餘元之99.43％，另114年度接受政府捐助及委辦經費（不含捐助基金，以下同）5億4,628萬餘元。茲將本處審核情形分述如次：

一、營運概況

（一）市政府主管政府捐助之財團法人為台北市客家文化基金會1個單位，基金總額3,000萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；114年度接受政府捐助經費8,996萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾80％。

（二）教育局主管政府捐助之財團法人為台北市中正獎學基金會等2個單位，基金總額11億3,010萬餘元，其中接受政府捐助基金11億2,153萬餘元，占99.24％，除台北市中正獎學基金會前因不服被認定為政府捐助之財團法人，經依法提起行政訴訟，於114年經最高行政法院判決確定為政府捐助之財團法人，截至115年5月底止，因辦理董監事改選中，該法人決算書尚未經董事會決議外，郭錫瑠先生文教基金會，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，均獲有賸餘；114年度均無接受政府捐助及委辦經費。

（三）產業發展局主管政府捐助之財團法人有臺北市會展產業發展基金會等6個單位，基金總額52億4,972萬餘元，其中接受政府捐助基金52億4,535萬餘元，占99.92％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者1個、賸餘者5個；114年度接受政府捐助及委辦經費者3個，合計5,009萬餘元，占各該財團法人年度收入比率均未逾50％。

（四）衛生局主管政府捐助之財團法人為病理發展基金會1個單位，基金總額6億元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；114年度接受政府委辦經費3,575萬餘元，占該財團法人年度收入比率未逾50％。

（五）文化局主管政府捐助之財團法人為台北市文化基金會1個單位，基金總額5,653萬餘元，其中接受政府捐助基金2,900萬元，占51.30％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；114年度接受政府捐助經費3億7,047萬餘元，占該財團法人年度收入比率未逾50％。

二、重要審核意見

財團法人台北市文化基金會持續提升自籌收入並辦理文創品牌推廣及市場拓銷，惟營運收入結構仍集中於特定場館，又部分場館使用效能尚待提升，且文創品牌資訊管理及數位推廣機制未臻完善，允宜檢討改善，以提升營運韌性及文化創意產業扶植效益。

臺北市政府為推展文化藝術活動、促進文化創意產業發展，於74年7月成立財團法人台北市文化基金會（下稱文基會），114年度文化局賡續編列預算3億6,741萬餘元（含臺北市文化設施發展基金補助750萬元），補助該會辦理文化場館營運、文化創意產業扶植及市場拓銷、台北電影節、國際影視攝製投資計畫等相關業務。經查執行情形，核有下列事項：

圖1　文基會114年度收入來源

資料來源：整理自文化局提供資料。

松山文化創意園區，277.73百萬元，69.28％

城西營運部，51.11百萬元，12.75％

台北電影節，19.70百萬元，4.92％

台北當代藝術館，17.01百萬元，4.24％

北投博物館營運部等7個，35.32百萬元，8.81％

（一）營運治理仍有精進空間，自籌收入來源集中於特定場館，部分文化場館使用效能尚待提升：本處前抽查文化局113年度財務收支及決算，曾就文基會所屬台北市電影委員會（下稱影委會）等3個營運單位接受政府補助辦理相關營運計畫呈現持續虧損或由盈轉虧情形，函請文化局督促檢討改善。據復，文基會將持續秉持開源節流精神，透過開發展覽延伸商品、爭取企業贊助、拓展合作資源及推動文創展演活動等多元策略，提高自籌收入。案經追蹤覆核結果，114年度文基會整體自籌收入比率已提升至51.96％（圖1)，達成臺北市議會要求自114年度起自籌收入占比達50％之目標，多數營運部門營運收支亦已轉呈賸餘，僅影委會營運結果仍為短絀，相關改善措施仍待持續精進。惟查114年度整體自籌收入仍主要集中於松山文創園區及城西營運部，二者合計占整體自籌收入82.03％（圖1)，顯示收入來源仍高度集中。又該等營運據點多屬古蹟或歷史建築，未來如因修復、整建或維護需要，配合調整營運範圍或封閉部分空間，恐致租金及營運收入下降，財源結構多元性及營運韌性仍有提升空間。另查112至114年度租金收入分別為1億9,418萬餘元、2億2,217萬餘元及2億3,756萬餘元，占各年度

表1　文基會所屬場館出租情形

單位：％

| 場館 | 場館租用率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| 寶藏巖國際藝術村 | 75.19 | 63.86 | 54.12 |
| 台北偶戲館 | 28.22 | 39.88 | 44.30 |
| 北投溫泉博物館 | 2.01 | 2.05 | 3.61 |
| 新北投車站 | 31.51 | 31.51 | 49.59 |
| 北投梅亭（註2） | 8.12 | 2.30 |  |
| 中心新村 | 26.77 | 5.00 | 31.87 |
| 煥民新村 | 47.90 | 40.11 | 49.83 |
| 嘉禾新村（註3） |  | 54.74 | 42.94 |

註：1.場館租用率=當年度平均租用天數/當年度平均可租用天數。

2.北投梅亭114年度配合歷史建築修復及再利用工程，全年閉館整修。

3.嘉禾新村自113年起開放場館供租用。

4.資料來源：整理自文化局提供資料。

自籌收入約6成，仍為文基會最主要收入來源；其次始為銷貨收入及營運收入等。分析各營運部門112至114年度場館租用情形，寶藏巖國際藝術村及嘉禾新村租用率呈下降趨勢；另台北偶戲館等5處場館租用率雖逐年提升，惟各年度租用率均未達5成（表1），顯示部分場館空間利用效能仍待提升，允宜持續檢討各場館定位及營運策略，依場館特性導入差異化經營模式，參採松山文創園區策展及空間經營經驗，並研議串聯各文化據點辦理帶狀展演及文化活動，拓展多元收入來源，提升場館使用效能及整體營運韌性，以強化文化場館永續經營能力，經函請檢討改善。據復：文基會未來將依各場館空間現況，妥善規劃修復工程及營運期程，在兼顧文化資產保存與公共服務之前提下，持續整合社會資源，推動多元經營策略，逐步提升各場館自籌能力及整體營運韌性。

（二）文創扶植治理仍待完善，品牌資訊管理及數位推廣機制未臻健全，影響文創品牌推廣及市場拓銷效益：文化局為協助文創業者整合資源、拓展市場能見度，自109年起委由文基會建置「選・台北」線上平臺，作為文創品牌展示、產業資訊交流及市場拓銷之官方入口網站。114年度文化局賡續補助文基會辦理「臺北市文化創意產業扶植計畫」，計畫總經費975萬元，持續辦理文創品牌徵選、市場拓銷及品牌推廣等工作。經查，核有：1.部分文創品牌資訊未即時更新，品牌追蹤及退場管理機制仍待建立：文基會為整合國內文創品牌資源，自111年及113年度辦理「選・台北」手冊型錄徵選作業，各年度分別遴選100家文創品牌，提供免費刊登產品資訊，並收錄於「選・台北」手冊型錄，同時列為後續國際參展及交流合作之優先名單。前開手冊型錄均留存於「臺北市文化創意產業扶植計畫官方網站」供民眾下載瀏覽。惟查核前開入選品牌之公司或商業登記資料，發現部分品牌所屬公司或商號已辦理解散或歇業，仍持續收錄於手冊型錄，未配合更新品牌營運現況，致手冊內容與實際情形未盡一致，影響品牌資訊之正確性及公信力，顯示文基會對於入選品牌後續營運狀況之追蹤管理及退場更新機制仍待建立，允宜建立品牌定期檢核及滾動更新制度，適時修正相關資訊或揭露品牌最新營運狀態，以維持品牌資料之正確性及可信度；2.文創品牌數位推廣方式仍有精進空間，網站功能及資訊呈現方式未能充分發揮推廣效益：依「臺北市政府各機關網站服務管理作業原則」規定，網站資訊應以網頁呈現為原則，並應採響應式網頁設計，以提升民眾利用及行動裝置瀏覽便利性。查「選・台北」網站自109年建置以來，由文基會負責管理維護，後經文化局與文基會評估，認為已完成階段性任務，決議自114年12月31日起停止營運，並將品牌資料移轉至「臺北市文化創意產業扶植計畫官方網站」，另盤點234家活躍品牌，彙編中、英文版「選・台北」文創品牌檔案，供民眾下載使用。惟查移轉後雖已於電子檔案中嵌入品牌網站連結，惟資訊仍以PDF等靜態檔案方式呈現，使用者須下載檔案始得查詢，不利品牌搜尋、分類瀏覽及行動裝置閱讀；另亦難以透過網站後臺蒐集瀏覽量、點擊率及品牌關注度等數據，不利後續分析文創品牌推廣成效及市場拓銷成果，網站功能及資料應用效益仍有精進空間，允宜優化網站資訊架構及數位推廣功能，建置具搜尋、分類、互動及統計分析功能之網頁介面，提升品牌資訊管理品質、文創品牌推廣效益及市場拓銷能量，強化文化創意產業扶植成效，經函請檢討改善。據復：1.「選・台北」手冊型錄出版後原則不再編修，後續將於115年8月預計上架之2026年「選・台北」手冊電子型錄加註說明，以最新版本作為品牌資訊依據；2.文基會預計於115年7月完成「臺北市文化創意產業扶植計畫官方網站」功能優化，並移除原「選・台北」文創品牌檔案，改於網站最新消息提供2026年入選品牌之網頁連結，持續優化資訊呈現方式及數位推廣功能，以提升使用便利性及推廣效益。

三、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告內列重要審核意見，計有財團法人台北市文化基金會自籌收入占比已有提升，惟部分營運單位持續虧損或由盈轉虧，對文化局補助財源依存度仍高，又規劃建置影視人才媒合平台資料庫之英文介面，惟歷時3年仍未完成，亟待督促研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

| 政府捐助之財團法人明細表 中華民國114年度 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 114年度營運概況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  |  |  |  |  |  |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立基金總額比率 | 金額 | 占期末基金總額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 總 計（11個） | 1,499,070 | 7,066,361 | 1,490,500 | 99.43 | 7,025,886 | 99.43 | 483,531 | 62,757 | 546,288 | 33.64 | 122,774 |
| 市政府主管（1個） | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 89,961 | － | 89,961 | 81.25 | 9,453 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台北市客家文化基金會 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 89,961 | － | 89,961 | 81.25 | 9,453 |
| 教育局主管（2個） | 30,070 | 1,130,106 | 21,500 | 71.50 | 1,121,536 | 99.24 | － | － | － | － | 734 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台北市中正獎學基金會 | 20,070 | 20,070 | 11,500 | 57.30 | 11,500 | 57.30 | － | － | － | － | 238 |
| 郭錫瑠先生文教基金會 | 10,000 | 1,110,036 | 10,000 | 100.00 | 1,110,036 | 100.00 | － | － | － | － | 495 |
| 產業發展局主管（6個） | 1,260,000 | 5,249,721 | 1,260,000 | 100.00 | 5,245,350 | 99.92 | 23,095 | 27,002 | 50,097 | 13.97 | 59,652 |
| 1.發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台北市瑠公農業產銷基金會 | 200,000 | 1,628,470 | 200,000 | 100.00 | 1,628,470 | 100.00 | 17,546 | 5,334 | 22,881 | 31.39 | - 15,310 |
| 2.獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺北市七星田園文化基金會 | 150,000 | 208,186 | 150,000 | 100.00 | 208,186 | 100.00 | － | － | － | － | 70 |
| 臺北市七星生態保育基金會 | 200,000 | 238,791 | 200,000 | 100.00 | 238,791 | 100.00 | 2,204 | 400 | 2,604 | 28.80 | 1,921 |
| 台北市七星農田水利研究發展基金會 | 200,000 | 1,491,669 | 200,000 | 100.00 | 1,487,298 | 99.71 | － | － | － | － | 12,864 |
| 台北市錫瑠環境綠化基金會 | 500,000 | 1,672,603 | 500,000 | 100.00 | 1,672,603 | 100.00 | 3,343 | 21,267 | 24,611 | 28.43 | 29,927 |
| 臺北市會展產業發展基金會 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | － | － | － | － | 30,177 |
| 衛生局主管（1個） | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 100.00 | 600,000 | 100.00 | － | 35,754 | 35,754 | 9.85 | 17,242 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病理發展基金會 | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 100.00 | 600,000 | 100.00 | － | 35,754 | 35,754 | 9.85 | 17,242 |
| 文化局主管（1個） | 29,000 | 56,534 | 29,000 | 100.00 | 29,000 | 51.30 | 370,474 | － | 370,474 | 48.05 | 35,692 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台北市文化基金會 | 29,000 | 56,534 | 29,000 | 100.00 | 29,000 | 51.30 | 370,474 | － | 370,474 | 48.05 | 35,692 |

註：1.本表係依各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及各財團法人114年度財務報表資料彙編。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

3.教育局主管之台北市中正獎學基金會前因該基金會不服被認定為政府捐助之財團法人，經依法提起行政訴訟，於114年經最高行政法院判決確定為政府捐助之財團法人，截至115年5月底止，因辦理董監事改選中，爰決算書尚未經董事會決議。

4.表列財團法人之「創立時政府捐助基金」占「創立基金總額」之比率，或「累計政府捐助基金」占「期末基金總額」之比率均逾50％，其預、決算書除衛生局主管之病理發展基金會因目的事業主管機關為衛生福利部，係編送立法院審議外，餘均應編送臺北市議會審議。

柒、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

臺北市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。114年度經本處賡續針對市政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、臺北市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）臺北市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

圖1　臺北市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自各主管機關提供資料。

主管別

％

114年度臺北市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達1億元以上，由本處列管者計有124項，其中以單位預算及附屬單位預算辦理者計122項，分屬消防局、民政局、體育局、產業發展局、教育局、交通局、都市發展局、捷運工程局、工務局、臺北自來水事業處、衛生局、文化局、勞動局、社會局及市政府等15個主管機關辦理，年度可支用預算數517億5,312萬餘元，執行數388億3,964萬餘元，執行率75.05％，各項計畫依主管機關別，彙列如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有54項，其計畫明細如表2。另本處列管臺北市政府重大公共建設計畫以特別預算辦理者計2項，為捷運工程局辦理臺北都會區大眾捷運系統建設計畫之「萬大—中和—樹林線（第一期工程）」及「信義線東延段」等案，截至114年底止，累計分配數178億6,087萬餘元，累計執行數161億5,541萬餘元，執行率90.45％，各項計畫執行情形如表3。

（二）審計機關查核情形

臺北市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本處查核臺北市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

圖2　近5年重大建設預算執行率未達80％項數及占比

資料來源：整理自各主管機關提供資料。

持續推動重大公共建設計畫，以厚實市政基礎建設，惟預算執行率未達80％之項數占比連續兩年高踞4成以上，且呈現攀升趨勢，有待探究問題癥結，並督促各主辦機關研謀改善，俾發揮公共建設計畫成效：臺北市政府暨所屬機關114年度推動億元以上重大公共建設計畫，由本處列管者共計124項，其中編列單位預算及附屬單位預算辦理者計122項，年度預算執行率未達80％者計有54項，整體年度預算執行率75.05％；另編列特別預算辦理者計2項，累計預算執行率90.45％，其中臺北都會區大眾捷運系統建設計畫之信義線東延段1項累計預算執行率僅為28.35％。經查落後原因，主要係原物料上漲及營建環境缺工，致招標中案件多次流標、施工中案件工程進度延誤，或有新增需求辦理變更及估驗計價作業延遲等情事，均與往年雷同。另查110至112年間預算執行率未達80％之項數已逐漸遞減，顯示各項預算控管成效已有改善，惟自113年起突攀升至40.52％，114年持續攀升至44.35％，連續兩年預算執行率未達80％之項數占比逾4成以上（圖2），影響公共建設計畫預算執行成效甚鉅，允待剖析預算執行率落後趨勢攀升之核心關鍵，並督促各主辦機關針對落後癥結原因確實檢討，研謀具體因應措施，俾有效改善預算執行落後情事，及早發揮公共建設計畫執行成效，經函請臺北市政府督促各機關研謀改善。據復：將持續要求各機關（基金）針對重大公共建設執行進度落後計畫，確實檢討改善，以提升執行績效，並將以往年度執行成效及保留數額之多寡，作為核定各機關歲出概算額度及審查概算之重要參據；另為增進資本支出預算之編列與執行效益，訂有相關規範及精進措施，持續要求各機關（基金）核實編列資本支出預算，並落實各項預算執行規制。

2.個案計畫執行缺失：

（1）新建工程處受託代辦北美館擴建統包工程景觀區土方回填作業，未妥依規定評估採行機關內部或與市府機關工程進行開挖土方之媒合交換機制，逕規劃向民間土資場購土，不利資源交換機制之運作且徒增公帑支出，允宜檢討改善：按臺北市政府訂頒「臺北市政府各機關辦理公共工程營建剩餘資源交換作業流程」（下稱交換作業流程）之附註規定，凡出土或需土之公共工程，於規劃、設計階段即應依本流程辦理；需土超過1,000立方公尺者，應採土方交換取得土源，交換不成時始可簽准採購土方；並應優先就機關內部工程進行交換評估。工務局新建工程處（下稱新建工程處）受臺北市立美術館委託代辦「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程」，於111年5月20日決標，同年9月30日開工，決標金額為44億3,155萬元。經查本工程契約所附統包廠商服務建議書載述，考量基地土方平衡及施工需求，進行景觀區回填，除由基地內暫存區土方供應外，其餘不足部分規劃向民間土資場購土47,897立方公尺，預估所需經費逾1,000萬元。依前揭交換作業流程規定，需土工程應於規劃設計階段即辦理土方交換評估。惟新建工程處自本工程111年9月30日開工至114年9月18日止已近3年，對於統包廠商規劃向民間土資場購土之方案，未見依規定辦理跨工程土方交換評估及媒合作業，顯示土方資源整合機制未落實執行，徒增公帑支出。鑑於新建工程處近年辦理臺北市政府多項重大公共工程，施工產出土方數量甚巨，倘能媒合交換，除可取得符合需求之回填土源外，並可減省購置土方等費用逾千萬元，及其他出土公共工程之土方處理成本，以節省公帑支出，經函請檢討妥處。（詳乙－84頁）

（2）為降低承德路與錦西街周邊積水風險，原規劃辦理圓山及大龍抽水站擴建工程計畫，嗣經研議暫緩執行圓山等抽水站擴建作業，惟未依規定辦理計畫變更程序，仍以原計畫事由續編列未來年度預算，致預算審核及督考機制未能落實，且難以達成既定目標及預期投資效益：臺北市圓山抽水站及大龍抽水站之排水系統，其集水分區總面積約324.79公頃，排水幹線主要經承德路、民族西路、林森北路及通河西街等路段，總長度約2萬3,749公尺，末端由圓山及大龍抽水站排入基隆河。因承德幹線及林森幹線部分瓶頸段輸水斷面不足，工務局水利工程處（下稱水利工程處）為降低承德路與錦西街周邊積水風險，並提升降雨容受度至88.8mm/hr，規劃辦理圓山及大龍抽水站擴建工程計畫（下稱本計畫）。據水利工程處110年10月核定之細部規劃報告書所載，在特定降雨量值（88.8mm/hr）條件下，可使圓山集水分區積水面積減少約54.3％，積水體積減少約50.3％。嗣該處於111至114年度「圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程」連續預算中納編本計畫經費，總工程費經臺北市議會（下稱市議會）審定為8億8,440萬元。其後於111年7月及10月辦理招標，其中圓山抽水站擴建工程部分，因無廠商投標而流標，並因政策調整而未再續辦；另「大龍抽水站擴建站新建工程」歷經5次流標後，預算由2億7,009萬餘元調增至4億4,638萬餘元，第6次招標於112年11月14日決標，金額為4億4,600萬元。嗣因應工程執行及付款期程，計畫期程展延至115年，總工程費仍維持8億8,440萬元。經查本計畫執行情形，核有：A.計畫內容重大變更未依規辦理，仍續以原計畫事由編列預算，致計畫執行與預算編列未合：水利工程處原編列預算辦理圓山及大龍抽水站新擴建工程，嗣於112年1月研議以承德路興建貯留管方案替代圓山抽水站擴建，致原計畫內容及預算規模已有大幅變更，惟該處未依規定辦理計畫變更程序，仍以原計畫事由續編113至115年度預算，並將相關經費支應其他工程項目，致原經市議會審議通過之圓山抽水站擴建工程未予執行，且相關替代方案尚在規劃階段，致未能於計畫期限內達成計畫目標，以及減損計畫投資之效益；B.主管機關及管考機關未善盡審核與監督職責，致預算編列與計畫實際執行不符：工務局為水利工程處之主管機關，對於該處決定暫緩執行圓山抽水站擴建工程，未能即時督促所屬依規辦理計畫變更，仍同意該處以原計畫事由續編年度預算，預算審核及督導機制未臻落實；另研究發展考核委員會作為臺北市政府施政計畫及重要案件之管考主政機關，辦理本案計畫複評作業卻未能即時掌握計畫內容重大變更情形，研提後續預算編列建議金額等相關審查意見，有欠精確合理；嗣知悉計畫內容及預算規模已大幅變更之情況下，該會仍未依計畫變更實際執行情形，研提預算續編年度經費合理性等相關審查意見，未能有效發揮複評作業對於確保機關核實編列預算之制度設計功能等情事，經函請臺北市政府查明妥適處理。（詳乙－24頁）

（3）停車管理工程處辦理內湖321K01停車場新建工程並已完工啟用，有效紓解內湖區停車需求，惟本案施工廠商機電工程設備缺失改善逾期完成，該處未覈實依契約規定計罰廠商逾期違約金千萬元，有損市政府權益，有待檢討妥處：臺北市政府為紓解內湖區停車需求，提升地區停車位供給量，由交通局所屬停車管理工程處於康寧路三段與東湖路交會處，辦理「內湖321K01停車場新建工程」，於113年1月18日竣工，並於同年12月13日驗收合格，結算金額為11億888萬餘元。依本工程契約第15條及第18條規定，廠商履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，應於期限內完成改善；複驗不合格時，自第1次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通知送達機關之日止以逾期論，機電工程逾期之每日違約金為機電工程（含間接費用）價金千分之一。經查停車管理工程處於113年2至3月間辦理本工程初驗，並就初驗發現缺失事項通知施工廠商改善，嗣該處於同年4月間辦理初驗之複驗作業過程，發現機電工程項下之中央監控系統等仍有缺失或待釋疑事項，該處遂通知施工廠商就初驗之複驗發現缺失項目再辦理改善；施工廠商遲至同年7月27日通知該處相關缺失事項已改善完成後，經該處於9月6日完成初驗之第2次複驗確認合格，再辦理驗收作業，於同年12月13日驗收合格。按施工廠商就初驗發現缺失事項，經第1次複驗仍未完成改善，迄第2次複驗作業始改善完成，符合上開契約第15條規定「廠商履約結果經機關初驗有瑕疵且逾期未改正」情形。經核算，自第1次複驗完成次日（113年5月1日）起算迄施工廠商通知完成缺失改善日（113年7月27日）止，已逾期88日，停車管理工程處允應依契約第18條遲延履約約定計算逾期違約金，惟該處以初驗之複驗缺失係侷限於機電工程項下之中央監控設備為由，改善逾期完成之每日逾期違約金未依契約約定按機電工程價金（含間接費用）千分之一計算，而係採中央監控及自動控制工程價金（含間接費用）千分之一計算，致減收施工廠商逾期違約金逾千萬元，經函請檢討妥處。（詳乙－103頁）

表1　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計（122項計畫） |  | 51,753,127 | 38,839,643 | 75.05 |
| 一、消防局（3項） |  | 655,436 | 260,762 | 39.78 |
| 1 | 大湖分隊新建工程 | 170,201 | 34,868 | 20.49 |
| 2 | 關渡分隊新建工程 | 225,085 | 68,657 | 30.50 |
| 3 | 興隆分隊新建工程 | 260,148 | 157,235 | 60.44 |
| 二、民政局（1項） |  | 235,647 | 93,888 | 39.84 |
| 1 | 富德納骨設施擴建工程工程費 | 235,647 | 93,888 | 39.84 |
| 三、體育局（2項） |  | 758,545 | 442,758 | 58.37 |
| 1 | 新生公園網球場改建全民運動館統包工程（含中央補助） | 228,496 | 111,304 | 48.71 |
| 2 | 克強公園游泳池改建全民運動館統包工程（含中央補助） | 530,048 | 331,453 | 62.53 |
| 四、產業發展局（5項） |  | 3,739,862 | 2,269,881 | 60.69 |
| 1 | 成功市場改建工程 | 258,679 | 101,972 | 39.42 |
| 2 | 臺北市動物之家新建工程（主體建築） | 329,319 | 148,623 | 45.13 |
| 3 | 環南市場主體工程 | 789,659 | 373,465 | 47.29 |
| 4 | 萬大第一果菜及魚類批發市場改建工程 | 2,249,788 | 1,549,478 | 68.87 |
| 5 | 南門大樓辦公廳舍裝修工程 | 112,415 | 96,340 | 85.70 |
| 五、教育局（12項） |  | 3,894,856 | 2,421,734 | 62.18 |
| 1 | 臺北市立永春國小與永吉國小兩校合併新建工程暨附設地下停車場新建工程 | 270,984 | 5,519 | 2.04 |
| 2 | 力行國小活動中心新建工程 | 432,905 | 169,291 | 39.11 |
| 3 | 臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程 | 183,067 | 78,635 | 42.95 |
| 4 | 南港高中綜合教學大樓新建工程 | 478,283 | 233,549 | 48.83 |
| 5 | 和平高中教學大樓新建工程暨附設地下停車場新建工程 | 619,411 | 347,933 | 56.17 |
| 6 | 東園國小捷運共構大樓新建工程 | 353,303 | 199,039 | 56.34 |
| 7 | 大安國中綜合教學大樓新建工程暨附設地下停車場新建工程 | 323,105 | 218,218 | 67.54 |
| 8 | 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程 | 205,868 | 182,402 | 88.60 |
| 9 | 敦化國小校舍拆除改建工程 | 182,322 | 166,192 | 91.15 |
| 10 | 景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程 | 251,669 | 234,577 | 93.21 |
| 11 | 西松國小學生活動中心新建工程暨附設地下停車場新建工程 | 280,865 | 276,992 | 98.62 |

表1　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 大安高工新建綜合教學大樓工程 | 313,070 | 309,383 | 98.82 |
| 六、交通局（7項） |  | 2,241,207 | 1,395,698 | 62.27 |
| 1 | 捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 990,703 | 307,378 | 31.03 |
| 2 | 振華公園附建地下停車場新建工程 | 249,360 | 192,574 | 77.23 |
| 3 | 樂活公園地下停車場新建工程 | 192,420 | 153,889 | 79.98 |
| 4 | 內湖321K01停車場新建工程 | 59,908 | 51,461 | 85.90 |
| 5 | 捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 373,228 | 342,817 | 91.85 |
| 6 | 科技大樓站停車場新建工程 | 194,404 | 178,975 | 92.06 |
| 7 | 捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 181,180 | 168,602 | 93.06 |
| 七、都市發展局（24項） |  | 8,449,063 | 5,793,946 | 68.58 |
| 1 | 文山區興隆社會住宅FH區（原文山區興隆3期社會住宅（H基地）） | 76,388 | - | - |
| 2 | 出租國宅社區第3-1階段提升結構耐震能力工程-東湖E及萬美 | 121,323 | - | - |
| 3 | 內湖區石壁潭社會住宅（原內湖區潭美國小基地社會住宅） | 161,641 | 15,057 | 9.32 |
| 4 | 出租國宅社區第2階段提升結構耐震能力工程-南港、懷生及中正 | 201,763 | 23,378 | 11.59 |
| 5 | 信義區廣慈博愛園區社會住宅 | 546,691 | 124,051 | 22.69 |
| 6 | 中山區錦州社會住宅 | 1,032,610 | 269,397 | 26.09 |
| 7 | 文山區和興水岸社會住宅 | 137,246 | 56,302 | 41.02 |
| 8 | 文山區興隆二期社會住宅（A基地） | 152,964 | 74,738 | 48.86 |
| 9 | 萬華區福民社會住宅 | 397,596 | 244,540 | 61.50 |
| 10 | 信義區三興社會住宅 | 421,543 | 309,822 | 73.50 |
| 11 | 文山區景豐社會住宅1區（原文山區景豐一區社會住宅） | 171,818 | 136,481 | 79.43 |
| 12 | 信義區六張犁A、B區社會住宅 | 360,079 | 286,443 | 79.55 |
| 13 | 南港區玉成社會住宅 | 405,426 | 341,382 | 84.20 |
| 14 | 南港區南港機廠社會住宅 | 688,726 | 588,117 | 85.39 |
| 15 | 信義區松信社會住宅 | 330,427 | 283,347 | 85.75 |
| 16 | 中山區力行社會住宅 | 73,940 | 64,625 | 87.40 |
| 17 | 文山區興隆社會住宅I區[原文山區興隆3期社會住宅（I基地）] | 1,025,540 | 915,749 | 89.29 |

表1　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 內湖區行善社會住宅 | 444,322 | 400,657 | 90.17 |
| 19 | 南港區經貿社會住宅 | 130,710 | 122,461 | 93.69 |
| 20 | 文山區興隆二期社會住宅（E基地） | 164,128 | 155,904 | 94.99 |
| 21 | 士林區百齡水岸社會住宅 | 333,813 | 324,380 | 97.17 |
| 22 | 北投區福國社會住宅 | 391,027 | 382,178 | 97.74 |
| 23 | 中山區培英社會住宅 | 179,143 | 177,117 | 98.87 |
| 24 | 南港區南港機廠社會住宅2區（原南港區南港機廠分構棟社會住宅） | 500,186 | 497,810 | 99.53 |
| 八、捷運工程局（9項） |  | 12,939,056 | 10,078,041 | 77.89 |
| 1 | 高運量321/341型電聯車輔助電力系統重置 | 104,575 | 31,555 | 30.17 |
| 2 | 環狀線北環段及南環段路網建設計畫-捷運系統工程 | 10,834,352 | 8,181,576 | 75.52 |
| 3 | 淡水段、新店段及板南線部分場站空調設備重置工程 | 141,220 | 111,519 | 78.97 |
| 4 | 高運量321/341型電聯車推進系統重置 | 297,264 | 257,910 | 86.76 |
| 5 | 6列高運量電聯車採購 | 393,085 | 352,817 | 89.76 |
| 6 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設（三重站至臺北車站）暨C1/D1土地開發計畫 | 497,275 | 472,045 | 94.93 |
| 7 | 超音波探傷車重置 | 238,489 | 237,860 | 99.74 |
| 8 | 交九行控中心數位無線電中央控制設備重置 | 202,213 | 202,175 | 99.98 |
| 9 | 自動收費系統閘門電子主單元重置 | 230,580 | 230,580 | 100.00 |
| 九、工務局（46項） |  | 11,796,297 | 9,685,984 | 82.11 |
| 1 | 114年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程 | 200,573 | 280 | 0.14 |
| 2 | 堤防及抽水站新擴建等水利建造物改善工程（第1期） | 206,170 | 11,863 | 5.75 |
| 3 | 信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程 | 187,866 | 61,615 | 32.80 |
| 4 | 中正中正橋改建工程 | 252,697 | 126,463 | 50.05 |
| 5 | 國家生技研究園區聯外道路計畫 | 606,174 | 320,300 | 52.84 |
| 6 | 114年度鋼構防蝕塗裝及橋涵維護美化工程 | 177,917 | 106,506 | 59.86 |
| 7 | 114年度專案路面及附屬設施更新工程 | 464,500 | 292,633 | 63.00 |
| 8 | 114年度人行道改善工程 | 379,232 | 247,852 | 65.36 |
| 9 | 114年度橋涵改善工程 | 282,932 | 185,904 | 65.71 |
| 10 | 114年度工程委託監造技術服務 | 106,800 | 72,345 | 67.74 |

表1　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 第7期支管及用戶排水設備工程 | 114,287 | 77,682 | 67.97 |
| 12 | 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程 | 521,058 | 380,112 | 72.95 |
| 13 | 艋舺公園景觀改善工程 | 90,553 | 69,108 | 76.32 |
| 14 | 抽揚水站暨截流站第2期設備更新工程 | 107,726 | 84,956 | 78.86 |
| 15 | 114年度河濱公園設施檢修改善及新建工程 | 218,060 | 173,845 | 79.72 |
| 16 | 113-114年度自行車道建置及人本環境改善工程 | 160,730 | 132,209 | 82.26 |
| 17 | 114年度路燈新設工程 | 184,203 | 153,040 | 83.08 |
| 18 | 第7期分管網工程 | 95,840 | 83,393 | 87.01 |
| 19 | 113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程 | 201,833 | 176,789 | 87.59 |
| 20 | 114年度綠地廣場安全島設施維護工程 | 116,542 | 102,489 | 87.94 |
| 21 | 113年度河濱公園設施檢修改善及新建工程 | 120,473 | 108,354 | 89.94 |
| 22 | 113年度工程委託監造技術服務 | 56,781 | 51,263 | 90.28 |
| 23 | 圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程 | 496,201 | 449,990 | 90.69 |
| 24 | 民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程 | 435,073 | 400,224 | 91.99 |
| 25 | 第2期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程 | 343,962 | 317,454 | 92.29 |
| 26 | 萬大第一果菜市場及魚類批發市場銜接匝道工程 | 109,638 | 101,217 | 92.32 |
| 27 | 全市轄河川溪溝總體環境營造工程（第2期） | 107,796 | 100,322 | 93.07 |
| 28 | 113年度人行道改善工程 | 262,736 | 244,917 | 93.22 |
| 29 | 113年度下水道設施及零星排水改善工程 | 130,918 | 122,252 | 93.38 |
| 30 | 114年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 | 135,000 | 126,562 | 93.75 |
| 31 | 114年山區道路預約式維護工程 | 172,880 | 162,286 | 93.87 |
| 32 | 114年度道路、綠地公園等加強美化工程 | 110,758 | 104,232 | 94.11 |
| 33 | 磺港溪再造工程（延壽橋至西安橋） | 321,241 | 306,297 | 95.35 |
| 34 | 濱江水資源再生中心統包工程 | 628,334 | 607,428 | 96.67 |
| 35 | 114年度道路改善及維護工程 | 1,593,247 | 1,540,380 | 96.68 |
| 36 | 113年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程 | 109,381 | 106,234 | 97.12 |
| 37 | 113年度專案路面及附屬設施更新工程 | 239,816 | 235,091 | 98.03 |
| 38 | 114年度樹木修剪工程 | 221,653 | 219,913 | 99.22 |
| 39 | 113年度道路改善及維護工程 | 348,722 | 346,266 | 99.30 |

表1　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 迪化污水處理廠第3期設備更新工程 | 130,569 | 130,486 | 99.94 |
| 41 | 114年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程 | 120,000 | 120,000 | 100.00 |
| 42 | 臺北市淡水河系水岸空間環境營造工程 | 150,000 | 150,000 | 100.00 |
| 43 | 全市抽水站設備更新及改善工程（第4期） | 232,513 | 232,513 | 100.00 |
| 44 | 士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施新建工程 | 163,895 | 163,895 | 100.00 |
| 45 | 114年度下水道設施及零星排水改善工程 | 260,785 | 260,785 | 100.00 |
| 46 | 113年度橋涵改善工程 | 118,218 | 118,218 | 100.00 |
| 十、臺北自來水事業處（7項） |  | 4,631,081 | 4,043,641 | 87.32 |
| 1 | 公館淨水場加壓站機電設備工程 | 186,607 | 78,969 | 42.32 |
| 2 | 供水管網改善及管理計畫第4階段計畫 | 225,922 | 120,169 | 53.19 |
| 3 | 自來水設施整備計畫第1階段 | 401,827 | 272,729 | 67.87 |
| 4 | 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫 | 1,878,500 | 1,658,386 | 88.28 |
| 5 | 供水管網改善及管理精進計畫第1階段計畫 | 1,180,000 | 1,155,259 | 97.90 |
| 6 | 自來水設施整備計畫第2階段 | 550,000 | 549,903 | 99.98 |
| 7 | 臺北區自來水第5期建設給水工程計畫第2階段 | 208,224 | 208,224 | 100.00 |
| 十一、衛生局（1項） |  | 207,900 | 189,000 | 90.91 |
| 1 | 高劑量率立體定位影像導引強度調控直線加速器（含房間工程）[放射類] | 207,900 | 189,000 | 90.91 |
| 十二、文化局（2項） |  | 673,863 | 643,838 | 95.54 |
| 1 | 臺北市音樂與圖書中心工程 | 58,490 | 28,825 | 49.28 |
| 2 | 臺北藝術園區：臺北市立美術館擴建統包工程 | 615,372 | 615,013 | 99.94 |
| 十三、勞動局（1項） |  | 991,412 | 983,341 | 99.19 |
| 1 | 原機工大樓及學員宿舍用地改建工程 | 991,412 | 983,341 | 99.19 |
| 十四、社會局（1項） |  | 332,571 | 330,799 | 99.47 |
| 1 | 浩然敬老院重建工程 | 332,571 | 330,799 | 99.47 |
| 十五、市政府（1項） |  | 206,327 | 206,327 | 100.00 |
| 1 | 臺北市原住民族文化創生基地整體修繕工程 | 206,327 | 206,327 | 100.00 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自各主管機關提供資料。

| 表2 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| 1 | 都市發展局 | 文山區興隆社會住宅FH區[原文山區興隆3期社會住宅（H基地）] | 106-119 | 3,280,819 | 101,818 | 25,430 | 24.98 |
| 2 | 都市發展局 | 出租國宅社區第3-1階段提升結構耐震能力工程-東湖E及萬美 | 112-114 | 125,470 | 122,479 | 1,155 | 0.94 |
| 3 | 工務局 | 114年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程 | 114-115 | 324,350 | 194,610 | 280 | 0.14 |
| 4 | 教育局 | 臺北市立永春國小與永吉國小兩校合併新建工程暨附設地下停車場新建工程 | 111-118 | 2,420,276 | 574,443 | 57,765 | 10.06 |
| 5 | 工務局 | 堤防及抽水站新擴建等水利建造物改善工程（第1期） | 112-116 | 2,013,104 | 242,500 | 48,148 | 19.85 |
| 6 | 都市發展局 | 內湖區石壁潭社會住宅（原內湖區潭美國小基地社會住宅） | 110-118 | 8,399,063 | 303,651 | 157,066 | 51.73 |
| 7 | 都市發展局 | 出租國宅社區第2階段提升結構耐震能力工程-南港、懷生及中正 | 111-113 | 205,135 | 204,149 | 25,764 | 12.62 |
| 8 | 消防局 | 大湖分隊新建工程 | 110-116 | 491,258 | 186,054 | 50,721 | 27.26 |
| 9 | 都市發展局 | 信義區廣慈博愛園區社會住宅 | 104-112 | 13,010,691 | 12,995,845 | 12,573,204 | 96.75 |
| 10 | 都市發展局 | 中山區錦州社會住宅 | 106-115 | 2,853,434 | 2,468,502 | 1,705,289 | 69.08 |
| 11 | 捷運局 | 高運量321/341型電聯車輔助電力系統重置 | 113-118 | 1,101,846 | 105,624 | 32,603 | 30.87 |
| 12 | 消防局 | 關渡分隊新建工程 | 107-116 | 692,918 | 255,943 | 99,515 | 38.88 |
| 13 | 交通局 | 捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 109-113 | 2,487,640 | 2,487,640 | 1,735,954 | 69.78 |
| 14 | 工務局 | 信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程 | 107-116 | 605,069 | 247,642 | 121,041 | 48.88 |
| 15 | 教育局 | 力行國小活動中心新建工程 | 106-116 | 932,887 | 529,801 | 196,258 | 37.04 |
| 16 | 產業發展局 | 成功市場改建工程 | 104-116 | 946,579 | 695,919 | 539,212 | 77.48 |
| 17 | 民政局 | 富德納骨設施擴建工程工程費 | 113-116 | 1,350,774 | 240,791 | 99,031 | 41.13 |
| 18 | 都市發展局 | 文山區和興水岸社會住宅 | 105-112 | 1,161,922 | 967,094 | 886,150 | 91.63 |
| 19 | 自來水處 | 公館淨水場加壓站機電設備工程 | 111-115 | 386,000 | 386,000 | 270,426 | 70.06 |

| 預算執行率未達80％案件（單位預算及附屬單位預算部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 |  | 年度預算 執行數 |  | 年度預算 執行率 | 落後原因 |  |  | 本處查核意見 |  |  |  |
| 76,388 |  | - |  | - | 因配合政策調整及因應地方需求變更等因素，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 121,323 |  | - |  | - | 因工程發包流標，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 200,573 |  | 280 |  | 0.14 | 因變更設計而延誤估驗計價進度，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 270,984 |  | 5,519 |  | 2.04 | 因工程發包流標，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 206,170 |  | 11,863 |  | 5.75 | 因已依約支付廠商之預付款無法認列執行數所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 161,641 |  | 15,057 |  | 9.32 | 因工程基地受紅火蟻入侵等因素，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 201,763 |  | 23,378 |  | 11.59 | 因施工勘查及訪視住戶需時，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 170,201 |  | 34,868 |  | 20.49 | 因施工過程發現邊坡土壤產生張力裂縫而搶修需時，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 546,691 |  | 124,051 |  | 22.69 | 因履約爭議事項，影響預算執行所致。 |  |  | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 1,032,610 |  | 269,397 |  | 26.09 | 因大環境缺工料、極端氣候及配合參建單位新增裝修需求等因素，影響工程進度及預算執行所致。 |  |  | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 104,575 |  | 31,555 |  | 30.17 | 因系統介面整合程序繁複及施工人力不足，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 225,085 |  | 68,657 |  | 30.50 | 因廠商負責人逝世，勞務契約需重新發包，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 990,703 |  | 307,378 |  | 31.03 | 因旅館樓層機電工程界面爭議等因素，影響工程進度所致。 |  |  | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 187,866 |  | 61,615 |  | 32.80 | 因施工遭遇管線位置衝突，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 432,905 |  | 169,291 |  | 39.11 | 因天候因素及施工障礙，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 258,679 |  | 101,972 |  | 39.42 | 因民眾陳情，及受限基地環境需辦理變更設計，影響計畫執行所致。 |  |  | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 235,647 |  | 93,888 |  | 39.84 | 因天候因素展延工期，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 137,246 |  | 56,302 |  | 41.02 | 因履約爭議事項，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 186,607 |  | 78,969 |  | 42.32 | 因施工場地交付延後，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 表2 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 號 | 主管機關 |  | 計畫名稱 |  |  | 計畫期程 | 計畫總經費 |  | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |  |
| 20 | 教育局 |  | 臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程 |  |  | 108-116 | 654,410 |  | 273,045 | 168,449 | 61.69 |  |
| 21 | 產業發展局 |  | 臺北市動物之家新建工程（主體建築） |  |  | 109-117 | 1,457,641 |  | 354,173 | 185,378 | 52.34 |  |
| 22 | 產業發展局 |  | 環南市場主體工程 |  |  | 89-114 | 9,595,637 |  | 9,594,350 | 9,156,611 | 95.44 |  |
| 23 | 體育局 |  | 新生公園網球場改建全民運動館統包工程（含中央補助） |  |  | 111-115 | 295,270 |  | 287,270 | 170,078 | 59.20 |  |
| 24 | 教育局 |  | 南港高中綜合教學大樓新建工程 |  |  | 107-116 | 1,035,071 |  | 748,102 | 535,185 | 71.54 |  |
| 25 | 都市發展局 |  | 文山區興隆二期社會住宅（A基地） |  |  | 106-113 | 1,825,786 |  | 1,808,835 | 1,730,609 | 95.68 |  |
| 26 | 文化局 |  | 臺北市音樂與圖書中心工程 |  |  | 108-119 | 6,575,149 |  | 171,928 | 140,770 | 81.88 |  |
| 27 | 工務局 |  | 中正中正橋改建工程 |  |  | 105-115 | 1,976,780 |  | 1,763,721 | 1,651,361 | 93.63 |  |
| 28 | 工務局 |  | 國家生技研究園區聯外道路計畫 |  |  | 110-115 | 1,484,614 |  | 1,484,614 | 1,192,731 | 80.34 |  |
| 29 | 自來水處 |  | 供水管網改善及管理計畫第4階段計畫 |  |  | 109-114 | 4,500,000 |  | 4,500,000 | 4,393,889 | 97.64 |  |
| 30 | 教育局 |  | 和平高中教學大樓新建工程暨附設地下停車場新建工程 |  |  | 107-116 | 1,483,717 |  | 1,076,818 | 888,906 | 82.55 |  |
| 31 | 教育局 |  | 東園國小捷運共構大樓新建工程 |  |  | 106-114 | 1,019,567 |  | 1,031,202 | 865,302 | 83.91 |  |
| 32 | 工務局 |  | 114年度鋼構防蝕塗裝及橋涵維護美化工程 |  |  | 114-115 | 250,000 |  | 184,000 | 106,337 | 57.79 |  |
| 33 | 消防局 |  | 興隆分隊新建工程 |  |  | 109-116 | 523,581 |  | 340,605 | 237,691 | 69.79 |  |
| 34 | 都市發展局 |  | 萬華區福民社會住宅 |  |  | 108-118 | 2,052,160 |  | 827,189 | 674,132 | 81.50 |  |
| 35 | 體育局 |  | 克強公園游泳池改建全民運動館統包工程（含中央補助） |  |  | 111-115 | 1,178,173 |  | 698,949 | 500,354 | 71.59 |  |
| 36 | 工務局 |  | 114年度專案路面及附屬設施更新工程 |  |  | 114-115 | 600,000 |  | 500,000 | 285,355 | 57.07 |  |
| 37 | 工務局 |  | 114年度人行道改善工程 |  |  | 114-115 | 650,000 |  | 342,000 | 247,852 | 72.47 |  |
| 38 | 工務局 |  | 114年度橋涵改善工程 |  |  | 114-115 | 380,000 |  | 270,000 | 158,880 | 58.84 |  |

| 預算執行率未達80％案件（單位預算及附屬單位預算部分）（續） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| 183,067 | 78,635 | 42.95 | 因變更作業需時，影響計畫執行所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 329,319 | 148,623 | 45.13 | 因工程流標及雜照申辦延遲，影響預算執行所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 789,659 | 373,465 | 47.29 | 因配合攤商搬遷期程延後施工，及智慧標章與綠建築標章尚未取得，影響預算執行所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 228,496 | 111,304 | 48.71 | 因新增需求變更設計及都市設計審議需時，影響工程進度所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 478,283 | 233,549 | 48.83 | 因氣侯因素延誤工進，影響預算執行所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 152,964 | 74,738 | 48.86 | 因大環境缺工料及極端氣候，影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 58,490 | 28,825 | 49.28 | 因工程發包流標，影響計畫執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 252,697 | 126,463 | 50.05 | 因確認橋梁修復方式需時及天候因素，影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 606,174 | 320,300 | 52.84 | 因機房與道路工程同步施工，需調整施工動線，影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 225,922 | 120,169 | 53.19 | 因各分項工程於年底陸續辦理結算，其結餘款未及時重新發包運用，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 619,411 | 347,933 | 56.17 | 因共同得標廠商財務困難而改由他廠商續行承攬交接需時，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 353,303 | 199,039 | 56.34 | 因驗收程序需時，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 177,917 | 106,506 | 59.86 | 因變更設計而延誤估驗計價進度，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 260,148 | 157,235 | 60.44 | 因天候因素及施工障礙，影響計畫執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 397,596 | 244,540 | 61.50 | 因配合政策調整住宅房型及極端氣候因素，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 530,048 | 331,453 | 62.53 | 因新增需求變更設計及都市設計審議需時，影響工程進度所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 464,500 | 292,633 | 63.00 | 因變更設計而延誤估驗計價進度，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 379,232 | 247,852 | 65.36 | 因變更設計而延誤估驗計價進度，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 282,932 | 185,904 | 65.71 | 因變更設計而延誤估驗計價進度，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

| 表2 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| 39 | 教育局 | 大安國中綜合教學大樓新建工程暨附設地下停車場新建工程 | 107-114 | 1,472,884 | 1,274,834 | 1,169,946 | 91.77 |
| 40 | 工務局 | 114年度工程委託監造技術服務 | 114-115 | 174,000 | 106,800 | 72,279 | 67.68 |
| 41 | 自來水處 | 自來水設施整備計畫第1階段 | 109-113 | 2,745,000 | 2,735,000 | 2,605,901 | 95.28 |
| 42 | 工務局 | 第7期支管及用戶排水設備工程 | 114-117 | 850,000 | 160,000 | 69,294 | 43.31 |
| 43 | 產業發展局 | 萬大第一果菜及魚類批發市場改建工程 | 106-118 | 18,993,516 | 7,590,240 | 6,889,930 | 90.77 |
| 44 | 工務局 | 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程 | 109-114 | 2,348,627 | 2,348,627 | 2,193,060 | 93.38 |
| 45 | 都市發展局 | 信義區三興社會住宅 | 105-115 | 3,228,582 | 2,065,363 | 1,953,642 | 94.59 |
| 46 | 捷運局 | 環狀線北環段及南環段路網建設計畫-捷運系統工程 | 108-122 | 179,898,400 | 32,281,120 | 29,508,865 | 91.41 |
| 47 | 工務局 | 艋舺公園景觀改善工程 | 113-115 | 166,553 | 90,553 | 65,306 | 72.12 |
| 48 | 交通局 | 振華公園附建地下停車場新建工程 | 106-114 | 1,490,599 | 1,318,863 | 1,262,076 | 95.69 |
| 49 | 工務局 | 抽揚水站暨截流站第2期設備更新工程 | 112-114 | 130,000 | 130,000 | 107,230 | 82.49 |
| 50 | 捷運局 | 淡水段、新店段及板南線部分場站空調設備重置工程 | 113-114 | 197,000 | 197,000 | 167,050 | 84.80 |
| 51 | 都市發展局 | 文山區景豐社會住宅1區（原文山區景豐一區社會住宅） | 105-115 | 726,709 | 553,892 | 518,554 | 93.62 |
| 52 | 都市發展局 | 信義區六張犁A、B區社會住宅 | 105-113 | 4,185,605 | 4,185,605 | 4,111,968 | 98.24 |
| 53 | 工務局 | 114年度河濱公園設施檢修改善及新建工程 | 114-115 | 398,060 | 218,060 | 173,189 | 79.42 |
| 54 | 交通局 | 樂活公園地下停車場新建工程 | 109-114 | 712,574 | 660,815 | 622,284 | 94.17 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.部分計畫年度可支用預算數較累計預定支用數增加，係因業務需求增加、自其他工程案件勻支經費執行所致。

4.部分計畫累計預定支用數較計畫總經費增加，係因114年度中央增撥補助款所致。

5.資料來源：整理自各主管機關提供資料。

| 預算執行率未達80％案件（單位預算及附屬單位預算部分）（續） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| 323,105 | 218,218 | 67.54 | 因驗收程序需時，影響預算執行所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 106,800 | 72,345 | 67.74 | 因變更設計延誤估驗計價進度，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 401,827 | 272,729 | 67.87 | 因他案作業介面及民眾陳抗等因素，影響計畫執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 114,287 | 77,682 | 67.97 | 因協調民眾需求及部分案件施工難度高，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 2,249,788 | 1,549,478 | 68.87 | 因需求增加辦理變更設計需時，影響預算執行所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 521,058 | 380,112 | 72.95 | 因驗收程序需時，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 421,543 | 309,822 | 73.50 | 因大環境缺工料、極端氣候及配合地方需求調整內容需時，影響工程進度及預算執行所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 10,834,352 | 8,181,576 | 75.52 | 因工程發包及施工進度未如預期，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 90,553 | 69,108 | 76.32 | 因民意整合需時，影響計畫執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 249,360 | 192,574 | 77.23 | 因驗收程序需時，影響預算執行所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 107,726 | 84,956 | 78.86 | 因多次招標流標，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 141,220 | 111,519 | 78.97 | 因施作前會勘及相關管路丈量需時，影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 171,818 | 136,481 | 79.43 | 因大環境缺工料及極端氣候，影響工程進度所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 360,079 | 286,443 | 79.55 | 因大環境缺工料、極端氣候及配合相關單位需求變更需時，影響工程進度及預算執行所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 218,060 | 173,845 | 79.72 | 因受他案影響工程施作所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 192,420 | 153,889 | 79.98 | 因驗收程序需時，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

表3　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形

（特別預算部分）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 累計分配數 | 累計執行數 | 預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2項計畫合計 |  | 17,860,878 | 16,155,413 | 90.45 |
| 捷運工程局（2項） |  | 17,860,878 | 16,155,413 | 90.45 |
| 1 | 臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算 | 16,004,062 | 15,629,073 | 97.66 |
| 2 | 臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算 | 1,856,815 | 526,340 | 28.35 |

資料來源：整理自捷運工程局提供資料。

二、臺北市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）114年度採購作業執行情形

勞務類

7,529件

56.38％

工程類

1,914件

14.33％

財物類

3,911件

29.29％

工程類

997億9,702萬餘元68.80％

財物類

198億9,515萬餘元

13.72％

勞務類

253億5,322萬餘元

17.48％

圖3　114年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

114年度臺北市政府所屬機關學校辦理之採購案計1萬3,354件，決標總金額1,450億4,540萬餘元，包括工程採購1,914件（14.33％），決標金額997億9,702萬餘元（68.80％）；財物採購3,911件（29.29％），決標金額198億9,515萬餘元（13.72％）；勞務採購7,529件（56.38％），決標金額253億5,322萬餘元（17.48％）（圖3）。

（二）審計機關查核情形

本處查核臺北市政府所屬機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

持續辦理政府採購以推動施政計畫，惟所屬機關學校採購於招決標、履約管理及結算驗收作業間有共同性缺失，允宜督促檢討改善：臺北市政府暨所屬機關114年度採購作業情形，經

表4　臺北市政府暨所屬機關114年度採購作業共同性執行缺失態樣

| 項次 | 查核缺失事項 | 主辦機關 | 標案名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 決 標 作 業 |  |  |  |
| 1 | 逾期刊登決標公告或定期彙送 | 臺北市政府所屬機關(學校) | 114年度活動中心6樓舞台投影機設備採購案等507案 |
| 2 | 未落實辦理受補助法人或團體採購案件開標、議價及決標之監督作業 | 公共運輸處 | 電動低地板大型客車肆拾輛等2案 |
| 履 約 管 理 作 業 |  |  |  |
| 3 | 品管人員或監造現場人員兼職情形超過規定 | 臺北市政府所屬機關(學校) | 113年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區、信義區土木設施維護預約工程等54案 |
| 4 | 室內裝修許可時程延誤、未取得室內裝修許可即違規施工 | 市場處 | 南門大樓辦公廳舍裝修工程委託設計監造技術服務等2案 |
| 5 | 部分材料未依契約規定取樣送驗 | 工務局 公園路燈工程管理處 | 112年度東區分隊路燈修復A標預約工程等4案 |
|  |  | 都市發展局 | 臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程 |
| 6 | 估驗計價未依約檢附檢驗停檢點之記錄資料，或部分工項重複估列 | 工務局 公園路燈工程管理處 | 112年度東區分隊路燈修復A標預約工程等5案 |
|  |  | 都市發展局 | 臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程 |
| 7 | 未依契約規定時限辦理保險投保或展延事宜，或保險費用編列浮濫 | 工務局 公園路燈工程管理處 | 112年度東區分隊路燈修復A標預約工程等4案 |
|  |  | 都市發展局 | 臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程 |
| 8 | 未依約提送與派駐人員簽訂之勞動契約 | 市立圖書館 | 112年度總館館舍及四周環境清潔勞務採購案等3案 |
| 9 | 未監督廠商依服務建議書承諾事項履約，或將承諾事項列為契約項目並支付價款 | 工務局 水利工程處 | 臺北市文山區景豐一區社會住宅新建工程 |
|  |  | 工務局 新建工程處 | 臺北市松山區西松國民小學學生活動中心新建工程 |
|  |  | 都市發展局 | 廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程等3案 |
| 10 | 未能配合開挖回填土方之期程需求覓妥土源，或土石方清運費用未覈實編列 | 工務局 新建工程處 | 臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程等2案 |
|  |  | 都市發展局 | 臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程 |
| 結 算 驗 收 作 業 |  |  |  |
| 11 | 未落實辦理受補助法人或團體採購案件驗收之監督作業 | 公共運輸處 | 電動低地板大型客車肆拾輛等2案 |

資料來源：彙整自本處114年查核市政府所屬各機關之缺失。

本處派員調查結果，彙整招決標、履約管理及結算驗收作業等共同性缺失，核有：（1）未落實辦理受補助法人或團體採購案件開標、議價及決標之監督作業；（2）品管人員或監造現場人員兼職情形超過規定；（3）未監督廠商依服務建議書承諾事項履約，或將承諾事項列為契約項目並支付價款；（4）未能配合開挖回填土方之期程需求覓妥土源，或土石方清運費用未覈實編列等情事（如表4），個案缺失業函請各主辦機關學校檢討改善，並函請臺北市政府督促所屬參照注意。據復：已轉知所屬機關學校注意改善，並將相關資訊刊載於該府採購業務資訊網網頁，俾利所屬遵循，提升採購品質及效率。

2.個案採購執行缺失：

（1）為確保工程採購施工品質，除已訂定品質管理作業規範並設置工程施工查核小組，惟部分機關學校辦理案件施工中之品管及監造現場人員未予登錄或違規兼職，及查核小組抽查選樣類型較少聚焦規劃設計欠佳及履約異常案件，採購監督之深度及廣度均有待強化：臺北市政府為確保所屬各機關學校公共工程施工成果符合設計及規範之品質要求，並落實工程採購品質管理，訂有「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」（下稱品管作業要點），該要點第6點第3、5款及第14點第2、3款，對於品管及監造現場人員之登錄、兼職區域與數量等均有明確規範。另依政府採購法第70條第3項及工程施工查核小組組織準則規定，設立工程施工查核小組（下稱施工查核小組）辦理品質及進度等查核工作。經查施工查核小組運作及品質管理情形，核有：A.品管及監造現場人員未依規定登錄，影響管理機制之完整性：查核期間未於主管機關資訊系統登錄品管人員及監造現場人員者，分別有26案及38案，未符品管作業要點規定，形成管制漏洞，影響人員資格及配置之有效控管；B.品管及監造現場人員屢有違規兼職，恐影響施工品質：工務局公園路燈工程管理處辦理之土木設施維護預約工程等6案品管人員，及臺北市內湖區內湖國民小學辦理之設備改善統包工程等17案監造現場人員，違反兼職以3件工程為上限等規定，未符品管制度要求，影響現場品質管理功能之發揮；C.查核類型較少聚焦規劃設計欠佳及履約異常案件，影響整體監督效能：施工查核小組113年度查核總缺失項數為2,087項，其中屬規劃設計缺失僅12項，占0.57％，比率甚低，與近年因規劃設計疏失致生重大財務損失或公共安全事件未盡相符，顯示查核重點偏重施工階段，未能充分發揮前端預防功能，經函請檢討改善。（詳乙－22頁）

（2）為維護市區路燈照明品質，辦理路燈修復預約式工程，惟部分工程未依契約規定辦理材料檢驗、估驗計價未檢附查驗文件及未於時限內辦理保險加保等情事，有待檢討改善：工務局公園路燈工程管理處（下稱公園處）為維持市區路燈明亮及確保民眾夜間出行安全，辦理相關路燈修復預約式工程，並由公園處自辦監造。經抽查112至114年間辦理「112年度東區分隊路燈修復A標預約工程」及「112年度南區分隊路燈修復A標預約工程」等5件工程，決標金額合計3,117萬元，核有：A.施作材料與契約所定未符有5件：廠商以人工攪拌混凝土取代預拌混凝土作為燈桿基礎材料，未辦理契約變更，亦未依契約規定取樣、送驗並出具試驗報告，致無從確保混凝土強度是否符合規範，且公園處未依約檢討妥處；B.未落實查驗施工文件且估驗計價審核未確實有5件：估驗計價作業未要求廠商依約檢附施工停檢點之錄影檔案及基礎深度測量照片，且未覈實依約扣罰仍辦理估驗合格；C.未依契約於時限內辦理保險加保有4件：廠商於契約變更加減帳淨額累計達100萬元且達原訂約總價10％以上時，未依契約規定於接獲通知20日內辦理保險加保，致保險保障不足，惟公園處未依約檢討廠商責任等缺失情事，經函請檢討改善。（詳乙－86頁）

三、臺北市公共工程物價指數調整作業之查核

（一）臺北市公共工程物價指數調整作業

臺北市政府鑑於營建物價波動情況，可能導致工程成本上升，對於公共建設計畫執行造成衝擊，為合理分配物價波動之風險，訂有「臺北市政府工程採購物價指數調整計算規定」（下稱物調規定），俾所屬機關據以計算物價調整款。

（二）審計機關查核情形

本處抽查臺北市政府所屬機關辦理公共工程物價指數調整作業情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.部分機關辦理物價指數調整及契約變更新增單價編列作業，核有統包工程預算單價未以開標當月物價編列、引用錯誤物價指數及單價編列錯誤等情事：依臺北市政府於112年3月27日修頒之物調規定第2點第2項、第5點第1款第2目及第5點第3款第1目規定，工程進行期間，依營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅之順序進行物價調整計算，計算中分類項目物價調整款時，應排除項下業經計算物調款之個別項目，及計算總指數漲跌幅物價調整款時，應排除項下業經計算物調款之個別項目及中分類項目，以避免重複計算；每期個別項目物調款之計算，應以含該個別項目之工作項目當期估驗款，乘以其個別項目權重，並按規定之預付款比例、調整門檻及營業稅率核實計算之；總指數物價調整款之計算，應引用開標當月總指數作為計算基礎，但屬新增單價工項者，則以議價完成日當月總指數為之。次依物調規定第5點第3款第2目規定，總指數物價調整款之計算，應排除規定列舉之規費、規劃設計費、安全衛生管理費、訓練費、檢（試）驗費、審查費文書作業費、調查費、製圖費、攝影費等各項費用。又依物調規定第9點第2項前段規定，統包廠商所提細部設計項目之單價，應以開標當月之物價作為編列依據。再依臺北市政府各機關採購契約變更單價編列及議價注意事項（下稱注意事項）第4點第3款規定，契約訂有物價指數調整契約價款約定，且新增項目含契約項目或細項者，應就其所適用之物價指數，依議價完成日當月及開標月兩者物價指數之變動比值調整單價。經本處派員抽查都市發展局（下稱都發局）、臺北自來水事業處（下稱北水處）、工務局衛生下水道工程處（下稱衛工處）、工務局新建工程處（下稱新工處）、捷運工程局第一區工程處（下稱一工處）、臺北市停車管理工程處（下稱停管處）等6機關，辦理物價指數調整及契約變更新增單價編列作業，間有引用錯誤物價指數、計算物價調整款未排除規定列舉之項目、未以開標當月物價編列統包工程預算單價、契約變更新增項目單價編列錯誤等情事（表5），影

表5　物價調整作業情形缺失態樣

| 序號 | 缺失態樣 | 缺失事實 | 涉有缺失機關 | 依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引用錯誤物價指數 | 引用總指數辦理物調計算，未排除個別或中分類項目已計算部分 | 衛工處、停管處 | 物調規定第2點第2項 |
| 2 |  | 未分析契約工項所含個別項目權重 | 衛工處 | 物調規定第5點第1款第2目 |
| 3 |  | 契約新增單價項目未依規定引用議價完成日當月之物價指數，仍以估驗當月總指數及開標月總指數之增減率辦理物調款計算 | 衛工處 | 物調規定第5點第3款第1目 |
| 4 |  | 開挖安全支撐工項屬「機具設備租金類」中分類項目，惟錯誤引用「金屬製品類」中分類項目辦理物調計算；或依規定應先行辦理中分類項目物調計算，卻逕以總指數辦理 | 衛工處、一工處 | 物調規定附註 |
| 5 | 契約工項適用物價調整指數分析者，未排除應予扣除費用部分 | 契約工項含有不予物調項目，如：施工攝影、各式圖說文件、觀測紀錄及報告、簽證費用、教育訓練費、系統測試費、排水檢驗費、材料試驗、監視系統軟體規劃設計費、職業安全衛生管理(可量化)、計測資料研判分析及撰寫、用電用水申請及竣工查驗等 | 都發局、衛工處、新工處、停管處、北水處、一工處 | 物調規定第5點第3款第2目 |
| 6 |  | 契約工項之單價分析含有不予物調項目，如：安全觀測報告書製作費、結構計算及簽證費、分析報告、連續壁完整性檢測及報告費、預力地錨現場試驗及檢驗費、結構分析施工驗算、測試費(X光測試費含其他試驗費)、鑑界規費、臺北港棄土區管理費等 |  |  |
| 7 | 統包工程預算單價未以開標當月物價編列 | 鋼筋、混凝土及模板等大宗材料預算單價較開標月物價逾約15％~37％ | 都發局 | 物調規定第9點第2項 |
| 8 | 契約變更新增項目單價編列錯誤 | 對於援用原契約項目或細項之單價部分，未按契約變更月及開標月兩者物價指數之變動比值調整 | 衛工處、停管處、一工處 | 注意事項第4點第3款 |
| 9 |  | 對於援用原契約項目單價且議價前已先行施作之工項，未按施作當月物價指數進行單價調整，逕以議價月、竣工月或預算編列月等之指數辦理 | 新工處、一工處 | 注意事項第4點第3款 |

資料來源：彙整自本處查核都發局等6機關之缺失。

響調整金額之正確性，經函請檢討改善。據復：業於114年3月21日通函所屬重申物價指數調整作業及契約變更新增項目涉及物價指數調整之應注意事項，以減少錯誤情事重複發生。又為增進所屬及廠商相關人員之物價指數調整專業知能，已將「工程採購物價指數調整計算研習班」納入年度採購專業教育訓練課程。

2.府頒物調規定對於假設工程項目授權機關決定是否納入物調計算之規範方式，核與採購主管機關契約範本以不予調整為原則不符：依政府採購法第63條第1項前段規定，各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則。次依行政院公共工程委員會（下稱工程會）於111年12月22日及113年12月26日修頒之工程採購契約範本第5條第1款第7目之3規定，假設工程項目之契約價金不依物價指數予以調整。惟查市政府於112年3月27日修頒之物調規定第5點第3款第2目卻訂定僅限於機關招標時載明假設工程之特定項目情況下，其契約價金始排除適用物價調整計算之規定，此與前開工程會工程採購契約範本所載規定未合，顯示該計算方式未盡合理允當；另因都發局等6機關均未於招標時載明假設工程之特定項目，致多數案件之假設工程仍納入物調計算。其中更有部分機關將非屬行政院主計總處營建物價查價項目範疇之費用納入物價調整計算，致計算基礎失當，經函請檢討改善。據復：業參酌工程會統包工程採購契約範本，於115年2月6日修訂物調規定，並要求所屬應載明假設工程性質非屬物價調整範疇之工項。

3.辦理物價調整計算之採購案未依規定刊登決標公告，或完成刊登者其部分資訊登載有誤，影響資訊公開之透明度及正確性：依臺北市政府於112年3月27日修頒之物調規定第10點規定，累計給付逾新臺幣15萬元之物價調整款，機關應於政府採購資訊公告系統刊登物價調整款決標公告。經查工務局水利工程處「撫遠及南京抽水站機組更新暨康樂等3座抽水站周邊設備更新工程」等3案已完成驗收，且累計物調款金額已逾15萬元，惟未依規定刊登物價調整款決標公告。另臺北市立啟明學校「111學年度食材供應」等8件財物採購案，以及臺北市立文山特殊教育學校「109學年度中央廚房勞務委外採購案」等11件勞務採購案，按其履約標的並無適用物價調整之相關項目，卻於決標公告誤植契約訂有依物價指數調整價金規定之錯誤資訊，顯示採購資訊間有揭露未臻完整及內容錯誤情形，經函請檢討改善。據復：經督請各機關檢討改善，各案均已依規定補行刊登物價調整公告及更正決標公告，以強化資訊揭露與作業正確性。

捌、永續發展推動情形之查核

聯合國為實現永續發展，於2015年通過2030永續發展議程，提出17項永續發展目標（SDGs），作為各國共同推動永續發展指引。國際最高審計機關組織（INTOSAI）亦於2016年通過「阿布達比宣言」，宣示各國審計機關將聚焦於2030永續發展目標落實之審計。行政院國家永續發展委員會為具體回應2030年永續發展議程，於107年12月14日核定通過臺灣永續發展目標18項核心目標，並推動各地方政府自願性編製地方政府自願檢視報告（Voluntary Local Review, VLR）。

茲將截至114年12月31日止，臺北市政府推動永續發展情形，說明如次：

- 永續發展組織架構

圖1  臺北市永續發展組織架構圖

資料來源：整理自臺北市政府提供資料。

臺北市政府為加強環境保護、推廣社會公義、促進經濟發展，以落實聯合國永續發展目標為基礎，邁向2050淨零排放願景目標，兼顧減緩與調適，建構宜居永續零碳臺北，於93年設置臺北市永續發展委員會，嗣於111年6月21日更名為氣候變遷因應推動會，並於111年7月1日訂定臺北市氣候變遷因應推動會設置要點，督導各機關辦理節能減碳行動計畫之規劃與執行。由市長擔任主任委員，邀請機關、專家學者、企業及社會團體代表擔任委員，下設7大分組，綜理全市氣候變遷因應事宜，朝向臺北市淨零排放短中長期目標，建構宜居永續城市（圖1）。

- 提交自願檢視報告及實踐淨零行動方案

臺北市自願檢視報告之編製，始於105年7月臺北市永續發展委員會第44次會議結論，依據該府所訂永續發展指標與世界城市數據委員會（World Council on City Data, WCCD）ISO 37120指標及聯合國永續發展目標之指標比對，再針對各項SDG指標評估與分析，經局處和專家學者多次討論與協商，於106年11月研訂臺北市優先推動之核心SDGs，以既有之臺北市永續發展目標為基礎，研議對應之各項工作，提出或修正策略、願景、目標及行動方案。

108年臺北市政府聚焦7項優先發展SDGs，首次發布臺北市VLR；109年考量教育、性別平等、經濟發展和基礎建設之重要性，提出11項SDGs優先推動目標，並因應全球COVID-19疫情，著重SDGs有關之防疫作為，發布第2版臺北市VLR；110年以 SDG13為核心、淨零排碳為主軸，發布第3版臺北市VLR，探討氣候變遷對永續發展政策之影響，並檢視環境、經濟及社會三面向之氣候行動；111年發表臺北市淨零行動白皮書，提出臺北市淨零目標及推動路徑；112年第4版臺北市VLR擴充至16項SDGs，並回歸VLR「不遺漏任何人」初衷，打造「永續共融．希望首都」為願景，透過都市再生、人本交通出發，到幸福育兒及樂齡關懷，及城市交流、國際合作成果，展現市府永續施政作為。

- 審計機關查核情形

表1　臺灣永續發展核心目標

單位：項

| 項次 | 簡稱 | 具體目標 | 對應指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 143 | 337 |
| 1 | 消除貧窮 | 6 | 26 |
| 2 | 消除飢餓 | 8 | 24 |
| 3 | 健康福祉 | 11 | 39 |
| 4 | 教育品質 | 9 | 30 |
| 5 | 性別平等 | 6 | 12 |
| 6 | 環境品質 | 11 | 29 |
| 7 | 可負擔能源 | 3 | 5 |
| 8 | 就業與經濟成長 | 13 | 34 |
| 9 | 永續運輸 | 5 | 10 |
| 10 | 減少不平等 | 7 | 15 |
| 11 | 永續城市 | 12 | 28 |
| 12 | 責任消費與生產 | 10 | 29 |
| 13 | 氣候行動 | 3 | 5 |
| 14 | 海洋生態 | 8 | 15 |
| 15 | 陸地生態 | 9 | 13 |
| 16 | 和平與正義制度 | 7 | 10 |
| 17 | 全球夥伴 | 10 | 13 |
| 18 | 非核家園 | 5 | － |

註：1.有12項具體目標、73項對應指標重複

出現於不同核心目標。

2.資料來源：整理自2022國家自願檢視

報告、臺灣永續發展目標修正本。

永續發展為國家長遠發展之基石，政府為落實臺灣永續發展目標（表1），積極擘劃永續發展組織與架構、檢視我國永續發展進程，及實踐淨零承諾與行動方案。為回應國際倡議，本處114年度聚焦健康福祉（SDG 3）、教育品質（SDG 4）、永續城市（SDG 11）、氣候行動（SDG 13）等，加強查核政府推動毒品防制、落實文化平權、促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化、推動淨零轉型等攸關政府永續發展及民眾生活之重要施政議題，作為年度地方審計處室查核工作重點項目（表2），期能從整體政府之宏觀視野研提審計建言，協助政府洞察潛存施政風險及前瞻未來挑戰，以促進政府良善治理，落實永續發展目標。茲將發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

（一）共同性查核工作重點項目

1.健康福祉面向（核心目標3）

健康福祉面向，為核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，經本處就政府推動毒品防制之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）持續辦理違規酒（毒）駕取締作業，有助維護行人之道路交通安全，惟部分毒駕移送法辦案件未於期限內

表2  地方審計處室查核工作重點項目與永續發展核心目標攸關情形

| 查核工作重點項目名稱 |  | 永續發展核心目標 |
| --- | --- | --- |
| 共 同 性 | 1.政府推動毒品防制政策執行情形 | SDG3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉 |
|  | 2.政府落實文化平權政策情形 | SDG4：確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習 |
|  | 3.政府推動促進民間參與公共建設執行情形 | SDG11：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 |
|  | 4.計畫型補助款執行情形 |  |
|  | 5.地方政府辦理閒置公共設施活化作業執行情形 |  |
|  | 6.政府推動淨零轉型執行情形 | SDG13：完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響 |
| 個 別 性 | 1.政府辦理環境治理情形 | SDG6：確保環境品質及永續管理環境資源 |
|  | 2.政府推動產業發展及促進就業情形 | SDG8：促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會 |
|  | 3.政府推動大眾運輸系統建置情形 | SDG9：建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸 |
|  | 4.政府強化社會安全相關政策辦理情形 | SDG16：促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系 |

資料來源：整理自114年度審核報告。

舉發，且漏未吊扣駕照，致高風險駕駛人仍合法上路；又慢車酒（毒）駕案件逐年遞增且屢見累犯，惟現行法規尚未建立累犯加重處罰機制，允宜研謀改善，以提升整體防制成效。

警察局為保障民眾生命與財產安全，降低酒後及毒後駕車肇事風險，辦理酒（毒）駕取締業務，執行結果，發現有13件未依法舉發，另部分移送法辦案件因未即時舉發並吊扣駕駛執照，致行為人仍得繼續駕車，嗣又再度違反毒駕規定遭舉發，卻未能依累犯規定裁處；違反慢車酒（毒）駕規定之遭舉發案件自112年度80件，逐年增加至114年度2,232件，惟道路交通管理處罰條例，對慢車酒（毒）駕尚無累犯加重處罰規定，復未併計汽機車違規紀錄等情事，有待檢討改善，以提升防制成效。（詳乙－124頁）

（2）警察局推動新世代反毒策略，並與教育單位建立毒品情資互饋合作機制，惟接獲教育單位通報毒品來源情資未能有效溯源，且對毒品犯罪嫌疑人執行尿液採驗程序相關規定未盡完備，允宜檢討改善，以提升防制成效。

警察局為落實治安工作及犯罪偵防措施，114年度編列毒品防制經費4,147萬餘元，辦理毒品查緝及裁罰、毒品嫌疑人尿液採驗等業務，執行結果，114年度該局接獲教育單位通報毒品情資計20案，循線查獲毒品者僅2案，查獲率10.00％，致情資斷鏈，未能有效溯源；該局為規範所屬單位執行毒品犯罪嫌疑人尿液採驗作業，訂定相關作業規範，惟所屬部分分局內部控制制度，訂定之偵辦毒品案件嫌犯尿液採驗作業說明表及流程圖，對於尿液採檢量、委驗單名稱、送驗單位、送驗時限及保管處所，與該局規範有間等情事，有待檢討改善，以提升防制成效。（詳乙－128頁）

2.教育品質面向（核心目標4）

教育品質面向，為核心目標4「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」，經本處就政府落實文化平權政策之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）持續依臺北市教育政策白皮書推展身心障礙者特殊教育，惟各校時薪制特教助理員之契約規範、特殊教育輔具借用管理及校園無障礙環境建構之制度面及執行面未臻周妥，允宜研謀改善，以優化特殊教育學習環境，落實教育平權及共融教育政策目標。

教育局114年度於地方教育發展基金附屬單位預算編列經費91億8,735萬餘元，持續推展身心障礙特殊教育，以建置友善共融校園環境，執行結果，發現部分學校時薪制特教助理員聘用契約，對於勞動權益保障條文過於簡化，規範內容未臻周延完備，影響時薪制特教助理員工作管理與權益保障；特教資源中心之教育輔助器材借用、歸還及清點等相關管理規範未臻完善或與現行實務作業不符，影響資源流通及運用；教育局請各校於114年2月14日前完成設置學校無障礙校園環境諮詢小組，定期檢視校園無障礙設施是否符合法令及學生要求，小組之委員中，相關教師、職員工、家長及學生代表，應包括取得建築物設置無障礙設施設備勘檢人員培訓講習結業證書者，惟該局尚未完整掌握各校諮詢小組設置情形，且經抽查41校，僅11校具校內無障礙勘檢資格人員，約26.83％，合規比率偏低等情事，有待檢討改善，以落實共融教育政策目標。（詳乙－53頁）

（2）持續推動文化教育推廣及分齡活動規劃，有助提升市民文化參與及落實文化平權，惟高齡專屬活動及參與率偏低，高齡族群教育推廣策略及資源配置仍待精進，允宜檢討改善，以擴大高齡族群文化參與，落實文化平權。

臺北市政府責由文化局辦理各項文化教育推廣活動，另設立市立美術館、臺北表演藝術中心及臺北流行音樂中心等重要文化場館，114年度辦理教育推廣活動12,650場，執行結果，市立美術館112至114年度參觀人次呈成長趨勢，觀眾以20至39歲族群為主，約占7成，中高齡觀眾參與比例仍偏低；又近3年場館數由24處增至27處，整體活動場次由9,272場增至12,650場，惟114年度總參與人次約230萬餘人次，較112年度微幅減少約3萬餘人次，尚未有效提升整體文化參與成效，又高齡者專屬教育推廣活動雖較112年度增加47場，惟僅占全年活動場次0.82％，與同年度65歲以上人口占全市人口24.18％相較仍有明顯落差等情事，有待檢討改善，以擴大高齡族群文化參與，落實文化平權。（詳乙－166頁）

3.永續城市面向（核心目標11）

永續城市面向，為核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，經本處就政府推動促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）市政府積極推動臺北市南港轉運站興建營運移轉案，以分散臺北車站交通負荷，惟未依規定期限公開甄審紀錄，且投資廠商未依約投保足額責任險等，又工程進度亦持續落後，未能如期達成預定疏運目標之情事，有待檢討改善，以確保計畫效益及促參案件執行品質。

臺北市政府於109年12月14日與新光人壽保險股份有限公司簽署「臺北市南港轉運站興建營運移轉案」投資契約，計畫許可年限50年，總樓板面積逾5萬平方公尺、金額約40億元，執行結果，未依規定將甄審會議紀錄相關紀錄公開於網站，影響程序公平性與透明度；民間機構實際投保營造綜合保險第三人意外責任險之最高賠償限額僅5,000萬元，且運輸附加條款限額僅500萬元，與投資執行計畫書規定保額應為1億元及4,000萬元不符；原訂於114年10月完工，同年12月14日前營運，惟工程進度持續落後，截至114年10月底，實際進度僅86.01％，較預定進度落後13.99個百分點。嗣展延至115年4月28日完工營運，惟截至114年底止，實際進度為89.86％，仍較預定進度落後2.61個百分點，且落後幅度有擴大趨勢，迄至計畫展延期限止，仍未完工營運等情事，有待檢討改善，以確保計畫效益及促參案件執行品質。（詳乙－104頁）

（2）社會局持續辦理兒少保護案件之通報、篩選及調查作業，惟通報精準度仍有提升空間，又尚未導入智慧科技輔助篩派案機制，且部分案件歷時已久仍未完成調查裁處，允宜研謀改善，以提升案件處理效能並保障兒童及少年權益。

衛生福利部補助辦理114年度強化社會安全網第二期計畫經費639萬餘元，充實地方政府社工人力，社會局為保障兒童及少年之福利與權益，並於114年度編列預算877萬餘元，辦理違反兒童及少年福利與權益保障法案件之調查、行政處分等作業，執行成果，據衛生福利部統計，112至114年度臺北市接獲兒少保護通報案件由9,217件增至12,259件，其中由責任通報人員通報件數逾9成，惟無效案件數逐年增加，占比接近2成；臺北市兒少保護通報案件現行篩派案作業仍以人工判斷為主，尚未導入智慧化篩派案輔助機制，影響案件判斷一致性與效率；該局於112至114年6月底止接獲家防中心、教育局或警察局通報違反兒童及少年福利與權益保障法之兒少保護案件數計2,218件，截至114年8月底止，尚有365件未完成處分，扣除等待司法最終判決結果者62件，尚有303件因待其他機關提供調查報告等因素延宕，未能於期限內完成調查等情事，允宜研謀改善，以提升案件處理效能並保障兒童及少年權益。（詳乙－108頁）

（3）為活化古蹟及歷史建築，辦理相關修繕及再利用工程並推動臺北市南港藝文蘇活園區營運移轉案，惟投資廠商終止契約，致文化局已投入之2億餘元修繕及再利用資源未能即時發揮效益，且文化資產後續營運及維管規劃尚待明確，允宜檢討改善，以提升文化資產活化效益。

文化局為活化古蹟及歷史建築，辦理「市定古蹟南港臺電倉庫修繕工程」及「南港臺電倉庫再利用及景觀工程」，結算金額合計2億1,409萬餘元。另規劃於前開倉庫提供藝術、展演、跨域創作體驗空間，推動「臺北市南港藝文蘇活園區營運移轉案」，並於111年4月22日與民間機構簽署投資契約，計畫許可年限15年，由民間機構投資1億2,000萬元。前開修繕及再利用工程迄114年6月19日全數完工，惟民間機構嗣以不可抗力請求合意終止契約，案經雙方合意投資契約於114年9月30日終止，致該局先前投入高達2億餘元公帑辦理之修繕及再利用工程效益未能即時發揮；又上述已完成之修繕及再利用設施，自完工後迄114年底止已閒置達6個月至1年7個月不等，該局亦無明確維護管理規劃等情事，允宜檢討改善，以提升文化資產活化效益。（詳乙－165頁）

4.氣候行動面向（核心目標13）

氣候行動面向，為核心目標13「完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，經本處就政府推動淨零轉型之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）持續推動溫室氣體減量之階段性目標，有助能源永續發展，惟輔導用電大戶建置再生能源、儲能或購買綠電憑證之成效尚有提升空間，且服務業節電成效未顯現於整體用電結構改善，又節能設備補助資源分配上市櫃大型連鎖企業，未能嘉惠各中小企業業者需求，允宜督促檢討精進，以落實減碳政策目標。

臺北市政府為達成2050年淨零排放願景，訂定階段性減量目標。據行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部）核定溫室氣體減量執行方案第二期（110至114年）減量執行方案目標，應輔導一定比率之用電大戶完成建置再生能源、儲能或購買綠電憑證，累計設置量約10.23MW。惟截至114年10月底止，產業發展局列管15戶用電契約容量5,000kW以上之服務業用電大戶尚有2戶未出具申報義務執行計畫書，至4,000~5,000kW則尚無申報紀錄；第二期減量執行方案之量化指標「強化能源用戶節能輔導」，惟服務業部門113年度用電量較112年度增加1.64億度，111至114年用電量之占比均維持在59.55％至60.54％間，未呈顯著下降趨勢；又產業發展局113及114年度分別編列預算4,700萬元及4,800萬元，辦理臺北市服務業汰換節能設備補助，惟該2年度補助款逾5成集中於大型企業等情事，允宜督促檢討精進，以落實減碳政策目標。（詳乙－72頁）

（2）公共運輸處持續輔導業者申請汰換電動公車，有助能源永續發展，惟實際汰換進度未達中央所訂之年度目標值，且部分充電站建置進度延遲，另補助建置之共享充電場域缺乏完善督考機制，允宜檢討改善，以確保電動公車政策順利推動，並提升資源運用效益。

據國家發展委員會於111年12月28日公布之「淨零轉型之階段目標及行動」列載，設定114年度市區電動公車普及率目標為35％，並以119年普及率100％為最終目標。112至114年度交通部核定補助臺北市電動公車計1,100輛，已核撥補助經費7億2,502萬元，其中已營運之電動公車計1,015輛。惟各該年度臺北市營運之公車電動化比率分別為18.91％、21.00％及29.93％，雖已呈逐年上升，惟114年度仍未達中央所訂汰換目標值35％，且部分業者尚未導入電動公車。又交通局訂定之114年度臺北市電動公車充電站目標數為46處，惟截至114年底止，實際完成僅41處，較年度目標值短少5處等情事，允宜檢討改善，以確保電動公車政策順利推動。（詳乙－97頁）

（3）交通局持續推廣共享運具，有助環保減碳及民眾轉運接駁，惟車輛違規停放亂象頻傳，稽查比率偏低，監督機制未臻周妥，暨共享運具業者服務品質持續下滑，允宜檢討研謀改善。

交通局配合政府推動綠色運輸政策及淨零排放目標，自108年9月起許可共享運具於市區營運，執行成果，截至114年底止，臺北市轄內營運之共享小客車計2,350輛、共享機車計1萬1,467輛，該局與共享運具業者簽訂之行政契約訂有停放天數及車輛數限制，違反者應處罰鍰並通知限期改善，且喪失減收5％營業權利金之優惠，惟經查業者未依規範停放，該局未能落實掌握共享運具停放情形；113年9月至114年底止，每月實際抽查各業者小客車數量介於6至12輛間、機車數量介於8至28輛間，雖符合現行作業規範，惟各運具抽查比率均未及2％，比率甚低，又部分行政區未曾辦理稽查；共享機車整體滿意度由113年度之78.36％下滑至114年度之74.67％，另多項指標得分低於滿意水準等情事，允宜檢討研謀改善。（詳乙－95頁）

### （二）個別性查核工作重點項目

1.環境品質面向（核心目標6）

環境品質面向，為核心目標6「確保環境品質及永續管理資源」，經本處就政府推動環境治理之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）為防治水污染及提升河川水質，持續辦理水質監測及污染源稽查管制作業，惟部分河段長期呈中度污染情況，允宜檢討改善，並研議增訂或加嚴放流水標準之可行性，以達水環境永續發展目標。

臺北市轄內主要河川及支流共設置29處水質監測站，近3年度（112至114年度）河川污染指數（River Pollution Index，下稱RPI）分析，114年度屬輕度及中度污染者計19處，占比達6成；原屬未（稍）受污染之永福橋及恆光橋2處轉為輕度污染；原屬輕度污染之景美橋及成功橋等2處轉為中度污染，永福橋、華中大橋及成功橋等3處RPI值呈逐年上升，河川水質改善成效仍有限；基隆河流域349家水污染事業廢水由內湖污水處理廠處理，據該局113及114年度放流水檢測結果，均符合氨氮法規標準，惟臺北市轄內基隆河段下游之中山橋及百齡橋，近3年度RPI值均呈中度污染狀態，現行適用法規標準對於改善基隆河下游水質實質成效有限等情事，允宜檢討改善。（詳乙－142頁）

（2）為監測空氣品質及掌握空污熱點，持續布建空品感測器，惟部分屢遭陳情空氣污染地點鄰近固定污染源，尚未布建空品感測器，且部分感測器資料完整率未臻穩定，允宜適時滾動檢討增設感測器，並強化維運管理機制，以發揮設備建置效益。

環境保護局持續辦理臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫，委託廠商提供及維運轄內空氣品質微型感測器，以蒐集即時空氣品質資訊，並作為智慧稽查之輔助工具，113及114年度契約金額分別為329萬元、300萬元。執行結果，截至114年9月底，臺北市轄內布建空氣品質感測器計90處。經運用地理資訊系統（QGIS）軟體套疊結果，發現部分屢遭陳情之空氣污染地點，鄰近固定污染源，惟周邊300公尺範圍內尚未布建空氣品質感測器，感測器布建位置，尚未完全涵蓋具高度陳情風險且臨近污染源之區域；另空氣品質感測器數據上傳環境部IoT平臺，113及114年尚有31臺部分月份平均完整率介於0％至89％，其中6臺月平均完整率未達90％之情形達3次以上，設備之穩定性及維運成效仍有精進空間等情事，允宜檢討改善。（詳乙－146頁）

（3）持續推動水安全計畫及各項水源水質管理措施，有助提升民眾飲用水品質及用水安全，惟未落實就保護區域或大型污染源影響範圍內部分供水設施取水口及淨水場辦理陸域巡查或水質檢驗作業，部分水質監測站斷訊亦未能即時修復，水源管理作業未臻周妥，允宜研謀改善，以強化水源風險管理及保障用水安全。

臺北自來水事業處為確保水源品質並提升公眾飲用水安全，每年均訂定水源管理維護計畫，水源巡查包括陸域巡查及水域巡查，執行結果，陸域巡查點位未涵蓋菁礐溪飲用水取水口上游保護區域，另部分週次水域巡查僅1次，未達計畫目標值每週2次；士林水源及陽三匯流井等2處之周邊5公里範圍內存有火化場或垃圾焚化廠，惟未辦理戴奧辛檢測；潭美國小等13座水質監測站之偵測設備，連續逾48小時無傳輸資料之累計中斷總時數介於50.25小時至420.50小時之間；5座直飲臺部分週別未有餘氯檢測資料，及124座直飲臺部分週別檢測次數僅1次，低於規定之每週2次，合計129座直飲臺檢驗次數未符規定，約占總數733座之17.60％，惟該處未通知管理單位及其上級機關督促改善等情事，允宜研謀改善，以強化水源風險管理及保障用水安全。（詳乙－191頁）

2. 就業與經濟成長面向（核心目標8）

就業與經濟成長面向，為核心目標8「促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會」，經本處就政府推動產業發展及促進就業情形之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）為協助街邊店家提升效率及競爭力，推動數位轉型輔導計畫並協助導入數位經營工具，惟部分店家營收衰退逾2成，且未獲充分實地輔導，亦有部分店家於補助後即停業，有待滾動檢討輔導策略及資源配置方式，以提升輔導成效及資源投入效益。

商業處為推動商圈店家數位轉型，自112年推動臺北市店家暨商業數位轉型輔導計畫，112年及113年補助金額分別為709萬餘元、906萬餘元，執行成果，兩年度受完整輔導6個月店家分別有186家、208家，惟仍有33家、20家營業額呈負成長，其中減少達20％以上者，分別有21家、7家，又當中14家、5家未曾進行實地訪視；截至114年10月底止，部分店家於完成6個月輔導後未久，即呈非正常營業者計33家，其中尚在執行廠商委託契約執行期間即已解散3家、歇業7家、廢止1家、停業1家，輔導成效之持續性及穩定性尚待提升等情事，允待檢討改善，以提升輔導成效。（詳乙－75頁）

（2）持續推動青年實習及創業補助措施，以協助青年職涯發展及創業培力，惟補助制度設計、資源配置、推動策略及審查管理機制仍待精進，允宜強化青年發展資源治理，以提升補助資源運用效益及政策成效。

青年局114年度編列預算1,270萬元，辦理青年實習津貼、青年創新職場實習及青年創業共享空間租賃等補助措施，執行成果，青年實習津貼計畫未訂定最低實習時數，亦未限制相同實習事由跨年度重複申請，致補助資源集中於部分對象，復未設置利益迴避規範；青年創新職場實習補助，預計補助48家實習單位，計有36家實習單位提出申請，經審查後實際補助僅21家，占預定目標43.75％，其餘申請單位因資格不符、未成功招募實習生、未依期限完成申請或核銷補正等未獲補助，媒合成效未如預期；共享空間租賃補助部分案件於提出申請前，公司已辦理解散或營業地址已遷移至外縣市，自始即不符補助資格，惟該局仍核定補助，資格審查未盡周延，又部分受補助事業僅借址登記，未實際進駐補助空間等情事，允待檢討強化治理，以提升補助資源運用效益。（詳乙－218頁）

（3）委外建置臺北旅遊網及「現在玩台北」APP維運，有助提升臺北市觀光品牌能見度，惟未審視現況適時檢討契約及數位行銷策略，APP績效指標難以客觀反映實際使用情形及推廣效益，且APP使用率及使用黏著度偏低，允宜研謀改善，以提升數位觀光服務及行銷推廣效益。

觀光傳播局為便利遊客取得臺北市觀光旅遊資訊，建置臺北旅遊網及現在玩台北APP，每年委商辦理行銷推廣，以提高國內外遊客之使用率，執行成果，實際完成之曝光量以多媒體廣告及最高成效廣告為主，與契約要求有間，另114年度臺北旅遊網投放廣告主要曝光與點擊來源為印度、巴基斯坦及北非等地區，與近年來臺旅客相較，臺北市主要觀光客群（如日韓、東南亞等），市場規模差距甚大；114年度事件計數計530萬餘次，惟屬系統自動收集事件計有132萬餘次，約占總事件計數24.93％，難以客觀反映各項功能之實際使用狀況與推廣效益，又啟動APP事件計數38萬3,974次，使用者每次開啟APP，平均僅瀏覽約1.38個畫面，未進一步使用各項功能；另啟動APP總人數僅2萬1,917人，APP使用率及使用黏著度均偏低等情事，允待研謀改善，以提升數位觀光服務及行銷推廣效益。（詳乙－177頁）

3.永續運輸面向（核心目標9）

永續運輸面向，為核心目標9「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸」，經本處就政府推動大眾運輸系統建置之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）持續推動臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段計畫，以完善大臺北地區捷運路網及提升運輸效能，惟部分土建工程招標及用地取得進度落後，允宜研謀改善，以利計畫順利推動。

捷運工程局為完善捷運路網及提升運輸效能，辦理「臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地開發計畫」，計畫期程自112年3月至123年9月，總經費1,024億8,577萬元。依行政院核定計畫，該土建工程應於114年3月前完成招標，並於同年4月開始施工。嗣經調整總經費至1,956億7,226萬元，並展延期程至125年3月。惟截至114年底止，已逾預定招標日期9個月，部分區段標因歷經多次流標、或因經費不足暫緩發包，均尚未決標，恐影響整體建設計畫之推進；依本計畫規劃報告書列載略以，用地取得預定期程為112年7月至115年6月，購地及拆遷補償經費預算共計7億9,036萬餘元，截至114年底止，執行率4.96％。又東環段計畫預計取得之公私有土地共計59筆，截至114年底止，僅取得10筆捷運系統用地，已逾計畫原訂時程等情事，允宜研謀改善，以利計畫順利推動。（詳乙－224頁）

（2）持續擴增捷運路網，有助舒緩交通壅塞及提升大眾運輸服務量能，惟部分捷運區段標連續壁工程預算編列與估驗計價作業未臻周妥，且部分安全儀器監測結果長期超逾行動值，允宜檢討改善，以提升工程管理品質及施工安全。

捷運工程局為舒緩大臺北都會區交通壅塞，規劃辦理「臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段CR580C區段標工程」，決標金額48億2,799萬餘元，據工程安全監測月報列載，結構物沉陷點（SB-D56）、地面型沉陷點（SM-C24）、淺層沉陷點（SSI-C04）、多點式桿式伸縮儀（EXM-C5-1）等4項監測項目於106年9月至110年5月間監測結果已達其警戒值或行動值，並由施工廠商擬具補救措施方案。惟後續各該儀器監測結果，仍超逾行動值，沉陷值呈持續擴大趨勢，顯示監測結果逾行動值後迄114年9月止長達4至7年未能有效改善，監測作業處置未臻周妥等情事，允宜檢討改善，以提升工程管理品質及施工安全。（詳乙－226頁）

（3）推動智慧安全管理系統，有助強化捷運運輸安全及營運韌性，惟智慧安全監控系統尚未全面建置，且部分監視錄影設備老化致影像紀錄屢有缺漏，允宜研謀改善，以提升事故預警及維安應變能力，維護乘客生命安全。

臺北大眾捷運股份有限公司經營臺北捷運系統，迄114年度已營運約29年，累計服務旅運人次突破145億人次。營運管理規劃導入新科技，強化智慧監控功能，惟僅於113年度於捷運市政府站試辦智慧月臺偵測系統，並於114年度於淡水信義線打造數位列車，智慧監控技術仍侷限於部分場域及路線，迄114年12月19日捷運隨機襲擊事件發生後，始規劃分3階段推動維安AI警示系統建置，捷運智慧安全監控及異常預警系統仍未全面建置；依該公司工作說明書規定，閉路電視系統（CCTV）設備應定期辦理檢查，攝影機錄影資料至少保存30日，惟114年12月19日隨機襲擊事件發生，因網路型影像紀錄器（NVR）故障，致部分錄影資料遺失；北捷公司嗣於115年1月修正工作說明書，新增NVR錄影功能及即時影像日檢機制，並研商增設告警功能，惟淡水信義線截至115年4月仍未完成監控平臺告警功能建置，又臺北車站攝影機及NVR屢有故障，或造成部分錄影畫面遺失等情事，允宜研謀改善，以提升事故預警及維安應變能力。（詳乙－99頁）

4.和平與正義制度面向（核心目標16）

和平與正義制度面向，為核心目標16「促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系」，經本處就政府強化社會安全相關政策辦理情形之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）持續強化防制詐騙及識詐之宣導，惟詐欺成案之件數與財損不減反增，且未報詐欺案之黑數削弱偵查效能，另高齡族群受騙現象日益嚴重，允應研謀強化與民眾互動機制，精進區域風險分析與分眾宣導策略，以提升整體偵防成效。

警察局依新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，持續強化反詐騙等多項策進與預防作為，112至114年度均編列預算辦理預防詐欺犯罪宣導。執行結果，臺北市轄內112至114年度發生詐欺件數由4,026件增加至19,279件，財損金額由12億3,280萬餘元增加至159億7,583萬餘元，詐欺件數與財損金額均呈顯著攀升趨勢；且其中65歲以上長者遭詐欺件數與財損金額均呈持續且大幅成長趨勢；又高齡詐欺被害人數占高齡人口之比率由0.16％上升至0.39％，其中松山等7個行政區，114年度之被害人比率較112年度增加逾2倍；另中山等7個行政區財損金額較112年度增幅均逾1,000％，高齡族群已成為高風險對象等情事，允宜研謀精進，以提升整體偵防成效。（詳乙－17頁）

（2）辦理幼兒園檢查及輔導並拓展平價教保服務已稍具成效，惟現行稽查業務之量能有限，深度及廣度均有不足，肇致部分準公共幼兒園屢遭受主管機關裁罰，且部分園所一再違規未見改善，允宜強化輔導及監督機制，確保教保服務品質及幼兒受教權益。

教育局為營造友善及安全教保服務環境，持續辦理幼兒園檢查及輔導，並鼓勵私立幼兒園加入準公共幼兒園，擴增公共化教保服務量能。執行結果，112至114學年度北市幼兒園依序為716園、717園及700園，教育局辦理例行檢查之園所為227園、284園及283園，約占總數之3至4成，又建安國小附設幼兒園等49所公立小學附設幼兒園已逾5年未受檢；臺北市準公共幼兒園於110至114年間曾因違反幼照法、教保條例相關規定，進用未具資格教保人員、超收幼生或費用遭受裁罰者，計有33園，約占114學年度準公共幼兒園數之18.54％，且其中有4園因同一違法事由遭裁罰2次以上；另截至114年底止，臺北市準公共幼兒園因違規事件而遭受裁罰2次以上者，計有9園，其中部分園所甚屢遭裁罰達4次，惟仍持續列為準公共幼兒園等情事，允宜強化輔導及監督機制，確保教保服務品質及幼兒受教權益。（詳乙－50頁）