### 肆、決算審核綜合成果

114年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分），計列附屬單位決算105個單位，其營運（業務）計畫及預算執行情形，經本部依法審核結果，有關財務及績效審計之綜合成果，茲分述如次：

一、財務審計成果

114年度中央政府非營業特種基金決算所列收支餘絀，本部審核結果，核有部分會計處理與相關規定不符或欠允當，經修正淨減列收入（含基金來源）2,723萬餘元（增列2萬餘元，減列2,725萬餘元）、淨減列支出（含基金用途）11億7,471萬餘元（增列3億7,844萬餘元，減列15億5,315萬餘元），有關各基金決算修正情形，請參閱本審核報告「乙、各基金決算之審核」、「戊、附表、貳、八、修正事項明細表」及「戊、附表、參、六、修正事項明細表」。

二、績效審計成果

（一）　未盡職責或效能過低事項之查報

考核各基金營運成效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於114年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計6件（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.　國立臺北科技大學辦理東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心工程，總經費17億3,400萬元（教學研究大樓工程9億9,200萬元、活動中心工程7億4,200萬元），核有未考量教學研究大樓及活動中心工程興建基地毗鄰，審慎評估整併規劃作業，並依該校審議程序確認活動中心使用管理單位需求，即先後提報2案構想書；復於行政院分別核定工程計畫後，因分案造成工程設計審議問題、使用需求變更及共同地下層結構等因素，須合併2案工程計畫為1案，重新依程序提報核定，虛耗6年1個月行政作業期程；又於規劃構想階段未審慎檢討教學研究大樓進駐使用單位，致計畫甫經行政院核定同意修正未久，即再大幅變更，推遲基本設計作業時程近2年；復明知計畫經費及期程已然不足，卻未適時函報修正計畫經費及期程，覈實依市場行情調整招標預算加以因應，仍以減項或後續擴充方式辦理招標，於2次招標均無廠商投標而流標後始提報修正計畫，發包作業持續延宕，影響計畫之推動。

2.　國立嘉義大學辦理農學院學生實習農場興建計畫，總經費1億6,675萬餘元，核有取得計畫用地後，未依規定辦理計畫可行性評估及陳報教育部審議核定等作業，致計畫未來規劃內容、預期目標及效益、所需經費來源等均尚未確定，執行過程缺乏明確指引，肇致僅進行部分整地及溫室工程施作，多數土地均尚未開發運用；另對於部分計畫用地遭民眾占用，未積極依規定辦理排除占用收回土地事宜，卻與占用者簽訂無償使用借貸契約書，肇致面積高達4.09公頃之土地無法申請施作相關農業設施，以供實習農場使用，而持續閒置未利用；又該校考量計畫用地係屬於都市計畫範圍內之農業區用地，無法申請建築執照興建建築物設施，為使計畫用地發揮最大使用效益，規劃辦理變更為文大用地，惟該校在未經內政部確認是否符合都市計畫法規定可迅行辦理變更之要件，且在未評估用地使用分區變更採通盤檢討或個案變更之優劣前，即決定採通盤檢討方式辦理，嗣經內政部都市計畫審議決議建議採個案變更方式辦理；又該校未審慎評估計畫用地是否位於河川地及土地完整性，致須修正用地變更範圍；另於確定採個案變更方式後，亦未積極辦理，延宕計畫用地之使用分區變更事宜，迄114年9月17日止仍未完成變更，影響實習教室、實驗室等相關教學空間設置，致原定提供足夠實習及試驗場地，增加學生實習成效，促進教學、研究及農業推廣等計畫目標未能達成。

3.　經濟部產業園區管理局辦理產業園區用地活化措施，核有對遲未完成建廠及歇業多年之產業用地，未依產業創新條例規定覈實認定為閒置並公告，又已公告閒置用地，逾8成未能於規定期限內完成建廠而辦理展延，且經展延後部分建廠進度仍未如預期；復同意部分園區閒置用地以設置地面型太陽能設施解除列管，除造成土地低度利用外，並偏離園區設立原旨。

4.　衛生福利部苗栗醫院辦理放射腫瘤治療中心及急重症醫療大樓擴建工程等2計畫，總經費15億2,575萬餘元，核有放射腫瘤治療中心擴建計畫於工程招標流標期間雖召開6次流標檢討會議，調整招標內容，修正計畫預算，惟未能確實就影響廠商投標之在地因素、施工動線等癥結原因，採行有效因應對策，並覈實編列相關費用，逕採發包測試市場接受度，自111年10月至113年5月間辦理14次招標均因無廠商投標而流標，致延宕計畫執行進度；苗栗醫院提報急重症醫療大樓擴建計畫，未能詳實核算總樓地板面積以概估計畫經費，並提早因應營造工程物價指數上漲等因素，致計畫甫核定6個月餘，即決定評估工程經費合理性與提報修正計畫，影響設計作業完成時程；復明知發包預算與市場行情存有落差，卻未依行政院公共工程委員會函釋確實檢討流標癥結原因妥處，致辦理6次工程發包均因無廠商投標而流標，且耗時7個月餘始研提修正計畫，影響整體計畫執行進度及預期目標達成。

5.　國立歷史博物館辦理興建文物典藏庫房計畫，總經費6億278萬餘元，核有該館於計畫用地申請撥用階段，未確實調查國有不動產使用狀況，並落實檢查撥用不動產計畫書等文件之完整性及正確性，土地撥用審查過程，遭多次退件修正，歷時3年1個月餘始完成計畫用地撥用程序，致未能及時整合納入國立歷史博物館本館整建計畫，延宕計畫推動期程；該館於計畫擬訂階段，未覈實訂定計畫所需經費，致低估計畫經費；又於基本設計階段已知悉工程經費不足，卻未及時辦理計畫修正，以合理估算計畫推動所需經費，仍指示設計單位續辦基本設計及都市設計審議作業，延宕後續辦理計畫修正之時程；復於計畫修正過程，未妥為評估計畫經費合理性而遭行政院2次退回修正計畫，歷經1年6個月餘始完成計畫修正，致原設計契約因暫停執行逾6個月而終止契約，除衍生已支付735萬元之設計成果無法沿用，形同虛擲外，亦延宕計畫執行期程。（本案業經監察院糾正，截至115年6月30日尚未刊登監察院公報）

6.　國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局補助新竹縣政府暨寶山鄉公所辦理「新竹縣寶山鄉新竹科學園區特定區聯絡道路（科環路）拓寬工程」，總補助經費4億692萬餘元，核有新竹科學園區管理局同意補助新竹縣寶山鄉公所辦理科環路拓寬工程之經費及期程，卻未考量已逾行政院核定新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫所列範圍，致未儘速依規定辦理計畫修正，影響該公所辦理工程基本設計審議作業，因而延遲工程招標期程8個月；復於簽訂補助契約未妥適訂定管控及查核規定，對工程進度、計畫執行與經費補助缺乏有效監督，導致未能確實掌握處理工程介面溝通協商等窒礙，影響整體計畫推動。

另本部於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）依法報告監察院者1件，係國防部空軍司令部及空軍航空技術學院辦理巨輪校區營舍新建工程計畫執行情形。

（二）　監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該基金管理機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類148項（表4，甲－48頁）：

1.　對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有國防部加速辦理國軍老舊眷村改建業務待辦事項，惟國軍老舊眷村改建基金部分帳項久懸未結；離島建設基金為使補助離島建設有所準據，已訂定相關補助原則及審議程序，惟部分計畫雖經審查機關提出未具離島特殊性、宜由中央補助計畫支應、計畫經費編列欠合理等意見，最

終仍從寬認定，或未實質調整即核定補助；離島建設基金間有未依規定分攤補助地方性跨年晚會情事；農業部運用農業天然災害救助基金辦理農業天然災害現金救助，惟部分核定救助案件存有適法疑義，又基層公所未善用天氣參數簡化勘災業務，畜牧業災害救助尚乏相關作業規範等4項。

2.　對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有國立成功大學醫學院附設醫院辦理老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫，因施工界面待整合等，致工程進度落後；勞工保險局為維護勞工保險局作業基金財務健全，近年持續加強訪視輔導職業工會辦理會員投保作業，並篩選查核高風險異常案件，惟整體違規比率仍高，又部分職業工會會員涉有掛名加保或高薪低報投保薪資情事；原住民族委員會運用原住民族綜合發展基金建置原住民保留地禁伐補償圖臺系統，輔助禁伐補償金案件之受理及檢測，惟系統判釋部分地號竹木覆蓋面積未盡精準，又民眾運用系統線上申請案件占比偏低，且系統資料尚待釐正及完備數位化建檔作業；環境部資源循環署透過資源回收管理基金推動廢二次鋰電池回收管理及再利用，惟面對未來報廢電池產出量快速成長之挑戰，回收處理量能及再生資源國內循環利用效能尚待提升等96項。

3.　對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場辦理土地設置太陽光電發電設備標租案，間有回饋金未於合約生效日起算，或未審酌土地出租續約條件合理性；財政部透過跨機關協作機制推動發行永續發展債券，惟中央政府非營業特種基金永續發展債券發行規模仍屬有限；各核子事故應變中心運用核子事故緊急應變基金購置輻射偵測儀器，惟間有未定期辦理儀器校正作業，或儀器未配置於緊急應變計畫區範圍；海洋委員會為保護海洋環境設立海洋污染防治基金，海洋污染防治費為基金財源之一，惟部分法定徵收對象尚在研議徵收費率及項目，已歷2年仍未開徵等13項。

4.　對於產銷營運管理提出意見者，計有經濟部產業園區管理局所轄產業園區設置污水處理廠，間有因排放水質異常，違反環保法規遭裁罰頻仍，且監督管考機制未盡落實，未能及時遏止異常排放；管制藥品製藥工廠為落實國藥國造，規劃研發國產學名藥取代輸入藥品，部分研發藥物囿於原廠藥停售而無法執行臨床試驗，研發計畫中止未執行，惟未積極尋求替代藥品；國立中正紀念堂管理處作業基金辦理史料典藏展示研究與詮釋及完善文化設施維護等營運計畫，惟館務服務、文物典藏及工程計畫執行未臻完善；故宮文物藝術發展基金委託民間專業廠商經營博物館商店暨網路商城，惟112至114年度出版品及文化創意衍生商品銷貨收入均未達目標值，網路商城系統資通安全管理亦未盡周妥等9項。

5.　對於採購作業提出意見者，計有國軍生產及服務作業基金項下生產製造中心第二０五廠對履約重大違失廠商未依規定審認是否符合停權事由，嗣辦理重購採限制性招標準用最有利標決標，復未周延辦理評選作業，致同一廠商再次得標，影響軍品採購及履約管理成效；國軍為滿足彈藥生產任務所需，辦理火藥原物料採購，惟相關採購策略與運輸規範欠周，衍生部分案件多次展延履約期限、最終未能完成交貨而終止或解除契約及未具資格廠商辦理運輸等情事，影響機關權益及重大演訓任務遂行，並潛存公共安全風險；國立大學校院校務基金辦理各項校園教學設施改善工程，提列工程管理費以支用於工程所需各項管理費用，惟部分學校將工程管理費支用範疇之項目納列於工程契約，並於完工驗收後併入結算，有增加工程管理費提列數及支出之虞；雲林教養院辦理院區建築物空間改善計畫，未能整合需求合併辦理勞務、工程發包，致未能簡化採購及整合施工作業等5項。

6.　對於事務管理及其他事項提出意見者，計有實施平均地權基金設置管理會審議基金收支、保管及運用等事宜，惟間有未確實依規定定期召開會議，或委員

出席情形未盡理想；法務部矯正機關作業基金補助清寒收容人疾病醫療費用，惟整體收容人醫療欠費金額逐年增加，又收容人移監相關欠費未能持續催繳，影響特約醫療院所合作意願；新住民發展基金已定期公開基金運用及研究成果等資訊，惟未依規定公開基金管理會會議紀錄；有線廣播電視事業發展基金為提升有線廣播電視產業監理品質及資通訊韌性，辦理營運評鑑，惟評鑑抽測機制未能與時俱進等21項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事，其中：（一）經依審計法第20條第2項規定，於114年度報請監察院依法處理者1件；（二）經依審計法第17條後段規定，移送司法機關偵辦並於114年度報告監察院者1件；（三）通知各機關查明處理業經處分者計有7件，受處分人員共計21人次，均核予申誡處分（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

（一）　報請監察院處理者

國防部軍備局生產製造中心第二０二廠辦理105公厘輪型戰車研製案，108至112年間投入經費7億6,884萬元，核有未本軍種需求周延規劃105公厘輪型戰車系統規格，迨研製完竣終因車體高度無法滿足軍種需求，致研發成果未能應用於後續量產作業，另須投入成本研製樣車交軍施測，經函請國防部檢討相關人員疏失責任，並研謀具體改善措施，惟未為負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。

（二）　移送司法機關偵辦者

114年度移送司法機關偵辦並報告監察院者1件，係農業部補助財團法人中央畜產會辦理111年度雞蛋緊急調度與產銷調節計畫執行情形。因內容屬密件，不予摘述。

另本部於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）移送司法機關偵辦並報告監察院者1件，係國立某大學學校人員涉以不實原始憑證虛報冒領公款情事。

（三）　通知各機關查明經處分者

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於114年度陳報監察院者7件（表1），受處分人員共計21人次，均核予申誡處分（表2）。

另本部於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件3件（表3），受處分人員共計6人次，均核予申誡處分。

審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送相關主管機關，諸如涉及內部審核者，副知行政院主計總處；涉及政府採購者，副知行政院公共工程委員會，以期更能有效發揮審計功能。

表1　審計部於114年度通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 農業部農田水利署新竹管理處辦理金雅水利大樓新建工程計畫執行情形。 |
| 2 | 陸軍砲兵部隊測考中心所屬224營站經營管理情形。 |
| 3 | 臺北榮民總醫院蘇澳暨員山分院辦理公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案。 |
| 4 | 衛生福利部臺北醫院員工涉有曠職情事案。 |
| 5 | 農業部農田水利署臺中管理處辦理灌排水路維護工作開口契約等勞務採購案執行情形。 |
| 6 | 空軍松山基地指揮部所屬國軍第620營站辦理廠商依合約規定繳納地價稅執行情形。 |
| 7 | 國軍退除役官兵輔導委員會所屬板橋榮譽國民之家代管前新店屈尺員工訓練中心房地執行情形。 |

表2　審計部114年度通知機關查明處分彙計

| 一、按主管機關別 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主管機關 | 件 數 | 受處分申誡人次 |
| 合 計 | 7 | 21 |
| 國防部 | 2 | 8 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會 | 2 | 3 |
| 衛生福利部 | 1 | 1 |
| 農業部 | 2 | 9 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |
| 疏失原因 | 件數 | 申誡 |
| 合 計 | 7 | 21 |
| 內部稽（審）核疏失 | 5 | 14 |
| 財物管理疏失 | 1 | 1 |
| 採購作業疏失 | 1 | 6 |

表3　審計部於115年1月1日至6月30日通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 國軍左營總醫院岡山分院辦理住宿式長照機構建案作業執行情形。 |
| 2 | 臺北榮民總醫院受託經營辦理臺北市立關渡醫院門診公共廁所整修工程案執行情形。 |
| 3 | 衛生福利部金門醫院出納單位未覈實編製銀行差額解釋表案。 |

四、113年度重要審核意見追蹤查核概述

本部於113年度審核報告提列有關非營業部分（含其他特種基金）之重要審核意見計有145項（表4），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者21項、處理中者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者122項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見18項（詳乙、各基金決算之審核），本部均已列管注意追蹤其辦理情形。

表4　審核報告非營業部分所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關名稱 | 114年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 113年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 148 | 4 | 96 | 13 | 9 | 5 | 21 | 145 | 21 （14.48％） | 2 （1.38％） | 122 （84.14％） |
| 小計 | 144 | 4 | 94 | 12 | 9 | 5 | 20 | 143 | 21 | 2 | 120 |
| 總統府主管 | 3 | － | 2 | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 行政院主管(註3) | 15 | 2 | 10 | 2 | － | － | 1 | 15 | 5 | － | 10 |
| 內政部主管 | 7 | － | 5 | － | － | － | 2 | 9 | 2 | － | 7 |
| 國防部主管 | 12 | 1 | 8 | － | 1 | 2 | － | 11 | － | － | 11 |
| 財政部主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 教育部主管 | 15 | － | 13 | 1 | － | 1 | － | 16 | 2 | 1 | 13 |
| 法務部主管 | 2 | － | 1 | － | － | － | 1 | 2 | 1 | － | 1 |
| 經濟部主管 | 9 | － | 5 | － | 2 | － | 2 | 11 | 2 | － | 9 |
| 交通部主管 | 19 | － | 7 | － | 2 | － | 10 | 18 | 3 | － | 15 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 8 | － | 5 | 3 | － | － | － | 7 | － | 1 | 6 |
| 國家科學及技術委員會主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 核能安全委員會主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 農業部主管 | 14 | 1 | 13 | － | － | － | － | 12 | 1 | － | 11 |
| 勞動部主管 | 5 | － | 5 | － | － | － | － | 7 | 1 | － | 6 |
| 衛生福利部主管 | 16 | － | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | － | 12 |
| 環境部主管 | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 文化部主管 | 4 | － | 2 | － | 2 | － | － | 4 | 1 | － | 3 |
| 國立故宮博物院主管 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 金融監督管理委員會主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 海洋委員會主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － |
| 國家通訊傳播委員會主管 | 3 | － | － | － | － | － | 3 | 3 | － | － | 3 |
| 原住民族委員會主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 公平交易委員會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 考試院考選部主管 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 小計 | 4 | － | 2 | 1 | － | － | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 國家金融安定基金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 信託基金 | 4 | － | 2 | 1 | － | － | 1 | 2 | － | － | 2 |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。

3.行政院主管項下包含6項整體性建議意見，係於「甲、參、營運效能之考核」揭露。