# (三)國立成功大學附設醫院作業基金

政府為應國立成功大學醫學院教學研究與醫療服務之需要，行政院於76年1月14日以台（76）忠授五字第00361號函核定，設立國立成功大學附設醫院作業基金（含斗六分院1個作業單位）。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係醫學教育研究與醫療服務。114年度營運項目2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

（1）　門診病患醫療　預計200萬餘人次，實際為203萬餘人次，較預計增加3萬餘人次，約1.61％，主要係門診診次增加，致門診人次較預計增加。

（2）　住院病患醫療　預計46萬餘人日，實際為42萬餘人日，較預計減少3萬餘人日，約7.98％，主要係護理人力有限，影響病房排班，及部分老舊病房整修，致住院人日較預計減少。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘1億356萬餘元，業務外賸餘14億7,253萬餘元，審定本期賸餘15億7,609萬餘元，較預算賸餘1億1,522萬餘元，增加14億6,087萬餘元，主要係以前年度申報之醫療費用經中央健康保險署點值結算調整及核減數額較預計減少，致未清結之備抵醫療折讓轉列業務外收入較預計增加。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘1,576,096,717元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114	年度決算審定賸餘1,576,096,717元，連同前期未分配賸餘3,573,476,956元，合計賸餘5,149,573,673元，經依預算撥充基金1,900,000,000元後，尚有未分配賸餘3,249,573,673元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金29億9,022萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增5億6,682萬餘元，期末現金及約當現金為35億5,704萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數6億252萬餘元，相距11億6,935萬餘元，主要係本期賸餘較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

5.　重要審核意見

成大醫院因應高齡病患醫療照護辦理老人醫院計畫，為優化友善環境或考量使用需求，經2次修正計畫，增加工程經費並延後營運時程，又執行階段因施工界面待整合等，致工程進度落後，允宜研謀改善，並積極趲趕工進，以提升預算執行效能。

國立成功大學醫學院附設醫院（下稱成大醫院）為因應人口老化，發展老人醫學之研究及醫療，以提升高齡病人照護品質，報經行政院於107年4月13日核定辦理「老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫」（下稱老人醫院計畫），規劃興建地下4層、地上12層之建築，計畫期程自107年2月至113年8月，總經費31億5,000萬元，預定於113年8月26日啟用營運。嗣因該計畫之動線及規劃不符合高齡友善環境，經衛生福利部醫事審議委員會審議決議須予以修正，又該院重新評估調整需求將總樓高16層修正為17層，並配合共同性費用編列基準表之修正調整預算等，報經行政院於109年4月7日同意辦理第1次計畫修正，計畫總經費增為39億3,452萬餘元，預定啟用營運日亦修正為115年4月30日。經於109年12月29日完成細部設計後，於110年3月間辦理2次工程招標作業，皆因無廠商投標而流標。經成大醫院檢討主要係建築材料價格、工資上漲等因素影響，及原核定之基本設計總樓地板面積漏估陽台、梯廳等面積，估計需增加直接工程成本，再次報經行政院於110年8月6日同意第2次計畫修正，計畫總經費增為45億768萬餘元，預定啟用營運日再延至115年9月30日。其後，該工程於110年8月20日決標，同年月21日開工，又因第10至12層使用需求變更，及多項施工界面待整合等，截至114年底止，預定施工進度64.66％，實際進度為52.55％，落後12.11個百分點，致該計畫114年度可用預算數7億7,624萬餘元，決算數4億7,747萬餘元，執行率僅61.51％。以上該院辦理老人醫院計畫，為優化高齡友善環境或考量使用需求，經2次修正計畫，增加工程經費13億5,768萬餘元，並延後營運時程2年餘，又執行階段因施工界面待整合等，致工程進度落後。經函請成大醫院檢討改善，並積極趲趕工進，以提升預算執行效能。據復：已督導廠商強化施工介面整合，及落實進度管控，並積極趲趕工進，俾提升預算執行效能。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

表1　113年度審核報告非營業部分所列國立成功大學附設醫院作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）成大醫院為因應護理人力短缺，已採多項招募及留任人員措施，惟護理人數仍呈下降趨勢，致急診工作環境欠佳，加重急診病人滯留情形，允宜積極研謀善策，充實護理人力，改善急診壅塞問題，俾保障民眾就醫權益。 |  |
| （2）成大醫院補助醫事人員研發及申請專利權業務，並取得多筆專利權，惟未依規定列帳，且未詳實評估專利權之成本效益，允宜檢討依規定妥為帳務處理，並建立完善之專利費用補助審查與效益評估機制。 |  |

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。