# (四)國立陽明交通大學附設醫院作業基金

政府為應國立陽明大學教學研究與醫療服務之需要，依據行政院96年8月31日院臺教字第0960090904號函，將前行政院衛生署宜蘭醫院自97年1月1日起改制為國立陽明大學附設醫院，並由國立陽明大學依預算法相關規定設立國立陽明大學附設醫院作業基金。嗣配合國立陽明大學與國立交通大學於110年2月1日合併為國立陽明交通大學，於111年度修正基金名稱為國立陽明交通大學附設醫院作業基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係醫學教育研究與醫療服務。114年度營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計增加，其執行情形如次：

（1）　門診病患醫療　預計63萬餘人次，實際為65萬餘人次，較預計增加2萬餘人次，約3.18％，主要係醫師人力增加擴充門診服務量能，及民眾就醫需求提升，致門診人次較預計增加。

（2）　住院病患醫療　預計17萬餘人日，實際為18萬餘人日，較預計增加5千餘人日，約3.11％，主要係民眾急重症照護醫療需求提升，致住院人日較預計增加。

# 2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘2,124萬餘元，業務外賸餘2億6,693萬餘元，審定本期賸餘2億8,817萬餘元，較預算賸餘4,807萬餘元，增加2億4,010萬餘元，主要係以前年度申報之醫療費用經中央健康保險署點值結算調整及核減數額較預計減少，致未清結之備抵醫療折讓轉列業務外收入較預計增加。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘288,178,826元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘288,178,826元，連同前期未分配賸餘691,183,234元，合計賸餘979,362,060元，經依預算撥充基金30,000,000元後，尚有未分配賸餘949,362,060元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金14億9,909萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1億5,273萬餘元，期末現金及約當現金為16億5,183萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數3億6,436萬餘元，相距5億1,710萬餘元，主要係本期賸餘較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

5.　重要審核意見

國立陽明交通大學附設醫院為應營運發展所需辦理蘭陽院區增建工程，惟未審慎評估空間用途，變更需求規劃，增加細部設計時程及工程預算，復因估列工程預算與市場行情存有落差，致工程招標作業歷經多次流標始決標，影響工進及預算執行效率，允宜研謀改善，以達成發展急重症等醫療業務之目標。

國立陽明交通大學附設醫院（下稱陽明交大醫院）蘭陽院區第一期醫療大樓於105年10月營運啟用，規劃發展急重症、老人醫學、腫瘤醫學及心血管疾病等醫療業務，並朝具備「醫學中心」等級功能與醫療品質之醫院發展。經查陽明交大醫院為整體營運所需，於112年10月間決定於第一期醫療大樓5樓露台增設辦公空間，辦理「蘭陽院區一期增建工程」，工程經費5,000萬元，並委外辦理規劃設計監造技術服務案，依工作計畫書所載，原預定於113年8月31日完成細部設計，同年11月19日完成工程發包作業，114年12月12日竣工。嗣該院於規劃設計階段，將原規劃增設辦公室、消毒品儲藏室之需求，變更為增設中醫科醫療、病理科檢驗與復健科醫療空間及小兒中重度病房等，至114年7月3日始完成細部設計，已較原定時程落後10個月餘，且工

程經費增為8,500萬元。其後，陽明交大醫院於114年8月、9月間3度辦理工程招標作業，皆因無廠商投標而流標，嗣經召開工程流標檢討會議，以該工程預算低於公共工程平均價格等因素，決議增加工程預算至9,500萬元，並將工期由283日曆天增加為330日曆天，再於114年11月14日辦理招標作業，復經2次流標，迄同年12月31日始決標，已較原預定113年11月完成發包作業時程落後1年餘，並逾原計畫竣工時程，致該院114年度購建固定資產一般建築及設備計畫項下「房屋及建築」可用預算數1億1,082萬餘元，決算數3,799萬餘元，執行率僅約34.28％。顯示該院辦理該項增建工程，未審慎辦理需求評估作業，迨委外辦理設計時再調整需求，增加細部設計所需時程及工程預算，又所估列之工程預算與市場行情存有落差，致工程招標作業歷經多次流標，經調增預算後始決標，計畫執行進度落後。經函請陽明交大醫院檢討改善，以提升預算執行效能，達成發展急重症等醫療業務之目標。據復：將持續督導施工進度，並落實各項改善措施，以提升工程品質及預算執行效能，俾如期完成建設目標，發展急重症等相關醫療服務。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有國立陽明交通大學附設醫院為緩解護理人力缺額壓力，已採取進用契僱人員、改善職場環境及調整待遇等多項措施，惟因護理人力不足，致大小夜班屢未達到三班護病比標準，甚造成急診病人未能順利轉入病房等情，允宜研謀改善，並強化護理人員之招募及留任措施，以保障病患權益1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

# 該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。