六、經濟部主管

(一)經濟作業基金

政府為促進經濟發展，依據科技產業園區設置管理條例、產業創新條例等規定，設立經濟作業基金（含科技產業園區作業、產業園區開發管理等2個分基金）。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理有關科技產業園區、產業園區之營運與管理等。114年度營運項目2項，實施結果，實際數較原預計減少者1項，相同者1項，其執行情形如次：

（1）　科技產業園區管理維護　預計管理維護530萬3,092平方公尺，實際為530萬3,092平方公尺。

（2）　污水處理營運　預計處理6,463萬餘立方公尺，實際為6,296萬餘立方公尺，較預計減少167萬餘立方公尺，約2.59％，主要係園區高耗水廠商外移及持續實施節水措施，污水處理量較預期減少所致。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘23億4,097萬餘元，業務外賸餘14億3,146萬餘元，審定本期賸餘37億7,243萬餘元，較預算賸餘10億6,533萬餘元，增加27億710萬餘元，約254.11％，主要係產業園區開發管理分基金轄管部分園區因廠商申請承租轉承購土地及投資取得不動產租金等收入，較預計增加所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘3,772,439,105元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘3,772,439,105元，連同前期未分配賸餘6,659,173,953元，合計賸餘10,431,613,058元，經依預算提存公積1,940,963,000元，撥充基金363,345,000元，及解繳公庫27,186,000元後，尚有未分配賸餘8,100,119,058元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金98億9,199萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增47億2,545萬餘元，期末現金及約當現金為146億1,744萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數21億7,988萬餘元，增加25億4,557萬餘元，主要係營運獲利，業務活動之淨現金流入增加所致。

5.　重要審核意見

（1）　因應臺商回臺投資之用地需求，規劃開發新設產業園區，惟已核定設置園區之公共設施工程進度未如預期；又部分園區已逾核定期限仍未完成報編程序，且規劃引進產業類別與核定開發方案存有落差，允宜檢討改善。

| 表1 截至114年底新市、中埔、水上、北高雄等產業園區公共設施工程進度 單位：％、百分點、天 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 園區名稱 | 公共設施工程進度 |  |  |  |  | 開發方案預計廠商設廠時間 |
|  |  | 區域別 | 預定 | 實際 | 超前（+） 落後（-） | 已展延天數 |  |
| 1 | 新市 | 第一區 | 87.92 | 41.98 | - 45.94 | 110 | 112年2月 |
| 2 | 中埔 | 第一區 | 100.00 | 90.93 | - 9.07 | 181 | 111年12月 |
|  |  | 第二、三區 | 26.79 | 23.17 | - 3.62 | 20 |  |
| 3 | 水上 | 第一區 | 52.23 | 53.28 | + 1.05 | 309 | 111年12月 |
| 4 | 北高雄 | 全區 | 35.31 | 37.34 | + 2.03 | 36 | 111年12月 |

資料來源：整理自園管局提供資料。

經濟部為因應臺商回臺投資之用地需求，於109年提出「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」，由經濟部產業園區管理局（下稱園管局）與台灣糖業股份有限公司（下稱台糖公司）以所轄農場土地合作開發產業園區，經行政院於112年5月核定優先開發褒忠、中埔、水上、新市及北高雄等5處產業園區，開發面積約524.40公頃，預估開發成本292億餘元。經查執行情形，核有：A.開發方案中，中埔、水上、新市及北高雄等4處產業園區，分別於111年6月至10月間完成核定設置，同年11月起陸續招商，並公告公共設施完工後，可開始點交土地供建廠使用。截至114年底止，4處產業園區出租率已達73.19％至100％間，惟查園管局辦理上開4處產業園區公共設施工程之施工進度（表1），其中新市產業園區實際進度41.98％，較預定進度87.92％落後45.94個百分點，主要係因強降雨及凱米颱風等天候因素致工進落後，並因該園區配水池大底混凝土遭雨水淹沒，經臺南市土木技師公會鑑定建議打除重作；中埔、水上及北高雄等3處亦因受丹娜絲颱風等因素影響須展延工期20天至309天。鑑於新市及中埔等2處產業園區已有廠商於113年6月及同年12月簽訂租賃契約，並於113年10月及114年11月完成土地點交，顯示廠商已有進駐需求，惟園區公共設施遲未完成，恐影響廠商進駐及營運時程；B.園管局於109年啟動新設褒忠產業園區報編程序，依行政院112年9月召開之園區用地評估研商會議決議，園區用地以一次報編，分期開發方式辦理，且第1期開發利用須達8成以上及調整國土功能分區為城鄉發展地區（第2類之3），始得再開發第2期，並應考量對農村生產、生態及人文等影響，暨用水、用電及空污排放之環境容受度。嗣農業主管機關於113年5月僅原則同意第1期開發範圍（85.89公頃）變更為非農業使用，並請經濟部於第1期開發利用達前揭會議決議之開發條件後，再行申請第2期（179.36公頃）用地變更。惟園管局未能協同主管機關經濟部與農業主管機關積極溝通協調處理，逕於114年2月報請行政院裁示處理方式，該院爰於114年6月召開「褒忠產業園區設置進度及待協調處理事項會議」，決議辦理全區環境影響評估，截至114年底止，褒忠產業園區已逾核定期程2年，第1期之設置程序仍懸而未決。又園管局預計引進褒忠產業園區之產業類別，與行政院112年5月核定之園區開發方案（第2次修正版）所建議以農業機械、農產加值等為主之產業定位，似存有落差等情，經函請經濟部督促檢討改善。據復：A.施工期間因發生數次強降雨及颱風等不可抗力因素，致須展延工期，已責成開發單位在符合職安、勞安及施工相關規定下，積極趕工；B.已於114年12月30日函送二階環境影響評估書予環境部審查，並同步辦理可行性規劃報告、開發計畫等相關法規書件編製及審查作業；另於114年7月及8月間拜會雲林縣政府，確認引進產業別及比對兩園區潛在廠商名單，僅1家重疊，將持續辦理園區設置作業，並依環境影響評估及相關審查結果滾動修正計畫內容。

（2）　園管局設置污水處理廠集中處理產業園區內事業廢（污）水，惟部分產業園區污水廠間有因排放水質異常，違反環保法規遭裁罰頻仍，且監督管考機制未盡落實，未能及時遏止異常排放，又自行操作之污水廠連年發生營運短絀，允宜研謀妥處，並強化監督機制。

經濟部產業園區管理局（下稱園管局）為防治所轄產業園區內事業廢（污）水污染，已設置45座污水處理廠（下稱污水廠），集中處理產業園區內廠商（用戶）廢污水，以保護環境。按營運管理模式，屬園管局自行操作者，計29座；採促進民間參與公共建設法委外營運操作者，計16座。經查產業園區污水廠營運管理情形，核有下列事項：

表2　近3年度產業園區污水廠受環保機關裁罰情形

單位：件、新臺幣千元

| 廠別 | 營運模式 | 112年度 |  | 113年度 |  | 114年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 |
| 合計 |  | 16 | 10,635 | 13 | 8,631 | 11 | 5,827 |
| 觀音 | 委外營運 （公辦民營） | 6 | 1,180 | 7 | 7,741 | 3 | 4,788 |
| 中壢 |  | 2 | 5,880 | 1 | 168 | － | － |
| 平鎮 |  | 2 | 3,060 | － | － | 1 | 12 |
| 聯合大發 |  | 1 | 60 | 2 | 294 | 3 | 504 |
| 新竹 |  | 1 | 273 | － | － | 1 | 135 |
| 仁大 |  | 1 | 105 | － | － | 1 | 178 |
| 其他（註1） | 自行操作 | 3 | 77 | 3 | 428 | 2 | 210 |
| 註：1.其他廠別包括：利澤、大武崙、頭橋、新營、永安、內埔等6廠。 2.資料來源：整理自園管局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

A.　部分產業園區污水廠間有因排放水質異常，迭遭地方政府環保機關裁罰，監督管理機制待強化：近3年度（112至114年度，下同）產業園區污水廠因放流水未符法規標準等情，致遭各所在地方政府環保機關裁罰者，計有觀音污水廠等12座，各該年度遭裁罰件數分別為16件、13件及11件，並以委外營運操作之污水廠遭裁罰件數及金額最高（表2），其中觀音污水廠於112年間污水管線堵塞致溢流至道路，及113年間曾發生疑似放流水導致下游大量魚群死亡，並引發民眾陳情，查係污水廠硬體設備簡陋老舊，處理效能欠佳，或偶有廠商瞬時排放高濃度廢水，致放流水質不符標準，有待園管局督促強化監測功能，遏止異常排放；又委外營運操作之觀音、中壢、平鎮、聯合大發等4座污水廠，委外營運期間已分別長達36年、46年、46年、44年，亦有待督促廠商評估汰舊更新或強化設施維運，以提升污水廠處理效能。另近3年度園管局每年召開之污水廠監督管理會議，內容多屬工作協調項目之討論，未見針對排放廢水違規受裁罰或缺失改善等進行研商，以及時督促污水廠檢討改善；又轄管分局雖每季均召開1次污水廠監督管理會議，並就水質異常之污水廠列入重點輔導，然部分污水廠仍迭遭地方政府環保機關裁罰，經函請園管局研謀改善。據復：將賡續精進管理權責，並藉由第三方營運績效評定會議，客觀評比操作現況，同時檢視委外營運廠商是否落實投資承諾，進行設備重置，另持續辦理受環保裁罰單位之個案分析與檢討改善，以降低污水排放違規情事發生。

圖1　園管局自行操作污水廠營運短絀情形

資料來源：整理自園管局提供資料。

B.　產業園區自行操作之污水廠連年發生短絀，又部分污水廠之收入不敷支應變動成本：園管局自行操作之24座污水廠（不含海放廠等5座）111至114年度營運結果，總計短絀金額介於1億7,519萬餘元至3億1,648萬餘元間（圖1），其中114年度發生短絀者，計有21座，另與113年度相較，其中短絀增加者，計有台南等13座。復污水廠收取之污水處理系統使用費收入無法支應污水處理營運變動成本者，計有安平等15座污水廠，收入不敷成本金額介於223萬餘元至1,144萬餘元間，主要係產業園區高耗水廠商持續外移、廠商響應政府節水政策等，致設施利用率不如預期，影響收入，並因環保法規加嚴及電價調漲，營運成本攀升，經函請園管局研謀妥處。據復：已研擬優化操作模式與汰換高耗能用電設備、導入AI智慧監控與強化稽查頻率、適時評估調整費率與推動區域資源整合等因應策略，以提升污水廠處理效能，並降低營運成本。

（3）　園管局持續辦理產業園區用地遭占用清理作業，惟部分土地仍長年遭占用，且逾6成使用補償金尚待收繳，又推動園區區域聯防組織以建構防災及應變機制，惟部分產業園區廠商參與比率未及8成，允宜研謀強化園區管理作為。

經濟部產業園區管理局（下稱園管局）轄管全國產業園區及科技產業園區，辦理園區開發、招商引資及廠商輔導等業務，截至114年底止，已開發利澤等62處產業園區（未含水上等5處開發中園區）及楠梓等10處科技產業園區，可租售總面積約12,973公頃，進駐廠商14,757家。經查各該園區管理情形，核有下列事項：

表3　截至114年底產業園區被占用土地情形

單位：筆、平方公尺、％、新臺幣千元

| 產業園區名稱 | 筆數 | 面積 |  | 公告現值 | 應收取 使用補償金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 占比 |  |  | 已收取 |
| 合計 | 200 | 7,671 | 100.00 | 111,867 | 17,961 | 6,410 |
| 美崙 | 14 | 706 | 9.20 | 4,942 | 2,598 | 2,468 |
| 福興 | 2 | 329 | 4.29 | 3,129 | 2,227 | 1,743 |
| 民雄 | 170 | 3,525 | 45.95 | 50,908 | 2,150 | 1,333 |
| 高雄臨海 | 14 | 3,111 | 40.56 | 52,887 | 10,984 | 865 |

資料來源：整理自園管局提供資料。

A.　產業園區部分土地長年遭占用，面積龐大且逾6成使用補償金尚待收繳，又經法院判決確定取得執行名義逾3年，始提出聲請強制執行：園管局每年依財政部訂頒之「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」規定，辦理產業園區遭占用土地清理作業。截至114年底止，尚未收回或排除占用之土地計200筆，面積約7,671平方公尺，公告現值總額1億1,186萬餘元，位處美崙、福興、民雄、高雄臨海等4處產業園區；其中民雄及高雄臨海等2處被占用土地面積，分別占全體被占用土地總面積之45.95％及40.56％為最（表3），主要係公設用地（護坡綠地）遭占用，或早期園區開發時，未即時排除已遭占用土地所致。復被占用之200筆土地中，除民雄產業園區有144筆土地因都市計畫已變更為住宅區且案涉居民眾多待協調，尚未確定應收使用補償金額外，其餘56筆土地總計應收取使用補償金1,796萬餘元，截至114年底僅收繳641萬餘元，約35.69％；又高雄臨海產業園區被占用土地經園管局評估後，提起民事訴訟請求排除，經臺灣高等法院高雄分院於111年1月判決確定，惟該局迄114年6月始具狀聲請強制執行，期間已逾3年餘，截至114年底止，待處理面積仍有3,111平方公尺，占原被占用面積3,210平方公尺之96.92％，且有4名占用者迄未給付使用補償金。為確保產業園區用地依原規劃使用，維護產業園區整體秩序，經函請園管局檢討改善。據復：將持續協調占用戶自行騰空返還及督導所屬依法辦理占用排除作業，並追蹤拆除進度及後續處置情形，以維產業園區整體秩序及基金權益。

B.　推動園區區域聯防組織有助建構迅速有效之防災及應變機制，惟間有部分產業園區廠商參與率未及8成，部分科技產業園區迄未成立：園管局轄管之72處產業園區及科技產業園區，進駐廠商逾8成屬製造業，整體作業風險相對較高，依據工廠管理輔導法第27條規定，同一工業區內有5家以上製造、加工或使用危險物品達管制量以上之工廠，中央主管機關應輔導成

表4　截至114年底產業園區廠商參與區域聯防組織未達8成情形

單位：家、％

| 序號 | 產業園區名稱 | 廠商 家數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 參與 家數 |  |
|  |  |  |  | 參與率 |
| 1 | 光華 | 44 | 33 | 75.00 |
| 2 | 彰化濱海 | 701 | 558 | 79.60 |
| 3 | 屏南 | 103 | 79 | 76.70 |

資料來源：整理自園管局提供資料。

立區域聯防組織，以提升防災及應變技術。截至114年底止，62處產業園區均已成立區域聯防組織，整體廠商參加率達92％，惟尚有光華、彰化濱海、屏南等3處產業園區未達80％（表4）；另10處科技產業園區中，臺中軟體園區、高雄軟體園區、成功物流園區等3處因未有製造或使用危險物品工廠，迄未推動成立區域聯防組織，其餘7處園區廠商參加率均逾9成。考量近年工廠災害事故仍時有所聞，包含數起重大物流倉儲中心火災事故，軟體園區亦具有資訊設備密集特性，面臨資安事件等新興災害威脅，為提升整體防災應變能力，經函請園管局研謀促進廠商參與。據復：將持續推動各項精進措施，輔導廠商參與區域聯防組織，另對軟體園區及特定園區等特殊風險態樣，採取督導廠商落實安全管理與自主防災、跨園區支援模式，及滾動檢討園區產業風險變化等應變措施。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

表5　113年度審核報告非營業部分所列經濟作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）政府為活化閒置產業園區（工業區）用地，修正產業創新條例已6年餘，惟園管局對遲未完成建廠及歇業多年之產業用地，未依規定覈實認定為閒置並公告，又已公告閒置用地，逾8成未能於規定期限內完成建廠而辦理展延，且經展延後部分建廠進度仍未如預期；復同意部分園區閒置用地以設置地面型太陽能設施解除列管，除造成土地低度利用外，並偏離園區設立原旨，允宜檢討改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「7.其他事項」。 |
| （2）園區公有停車場設置電動汽車專用停車位尚未達法定最低應設置量，允宜積極檢討妥處，以符社會經濟發展需求，並協力推動國家淨零減碳政策。 |  |

表5　113年度審核報告非營業部分所列經濟作業基金重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （3）園管局以舉債方式規劃開發楠梓科技園區第三園區作為產業儲備用地，惟部分開發項目執行進度落後，且計畫財務評估具有風險性，允宜研謀妥處，以維基金財務健全。 |  |

7.　其他事項

經濟作業基金計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於114年7月1日至115年6月30日間同意備查者，摘述如次：

經濟部產業園區管理局（下稱園管局）辦理產業園區已租售產業用地管理情形，核有：（1）政府為活化閒置產業園區（工業區）用地，於106年11月修正增訂產業創新條例第46條之1條文，施行迄113年9月底已6年餘，惟園管局對遲未完成建廠及歇業多年之產業用地，未依規定覈實認定為閒置並公告，又已公告閒置用地，逾8成未能於規定期限內完成建廠而辦理展延，且經展延後部分建廠進度仍未如預期；（2）園管局同意部分園區閒置用地以設置地面型太陽能設施解除列管，除造成土地低度利用外，並偏離園區設立原旨，及有變相助長廠商養地之虞等情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請經濟部研謀妥適處理，並報告監察院。嗣經經濟部督促園管局檢討處理結果：（1）園管局續採多元漸進式管控措施，針對歇業廠房加強督導及專案管理，另針對未完成建廠案件則持續列管追蹤，後續將不定期召開閒置土地審查小組會議，依法辦理審查作業，以防止蓄意囤地情事；（2）園管局已針對閒置土地設置太陽光電設施案件持續列管活化，並鼓勵透過設廠、提高太陽能投影面積及廠房多元使用，提升土地使用效能。案經本部陳報監察院，於114年7月10日獲同意備查。

8.　投資民營事業概況

114年度投資民營事業計有台灣絲織開發公司、世正開發公司等2家，營運結果均獲有盈餘。請參閱審核報告營業部分戊、參、「中央政府投資民營事業效益之查核」內「中央政府投資民營事業明細表」。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。