(二)榮民醫療作業基金

政府為辦理國軍退除役官兵就醫，提供一般國民醫療服務與負責醫學研究及教育訓練，行政院於73年11月26日以台（73）忠授四字第09730號函，核定設立榮民總醫院作業基金，嗣為配合管理需要，於79及84年度分別設立臺北、臺中及高雄榮民總醫院作業基金，暨為便利各地區民眾就醫，於79年設立榮民醫院附設民眾診療作業基金（86年度更名為榮民醫院醫療作業基金），上開4個基金於87年度簡併為榮民醫療作業基金，其中榮民醫院醫療作業分基金於102年11月1日裁撤；另高雄榮民總醫院屏東分院於111年11月18日改制為屏東榮民總醫院，112年度設立屏東榮民總醫院作業基金，爰該基金含4個分基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫為辦理國軍退除役官兵就醫及提升醫療服務，並加強醫學研究發展等。114年度營運項目2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

（1）　門診病患醫療　預計974萬餘人次，實際為1,006萬餘人次，較預計增加31萬餘人次，約3.26％，主要係臺北榮民總醫院增聘醫師及加開門診等，致門診人次較預計增加。至所屬分預算營運情形列表如次：

| 單位：人次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分預算名稱 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 增減數 | ％ |
| 合計 | 9,747,459 | 10,065,215 | 317,756 | 3.26 |
| 臺北榮民總醫院作業基金 | 4,166,876 | 4,323,720 | 156,844 | 3.76 |
| 臺中榮民總醫院作業基金 | 3,558,554 | 3,553,713 | - 4,841 | - 0.14 |
| 高雄榮民總醫院作業基金 | 1,610,399 | 1,708,826 | 98,427 | 6.11 |
| 屏東榮民總醫院作業基金 | 411,630 | 478,956 | 67,326 | 16.36 |

（2）　住院病患醫療　預計360萬餘人日，實際為322萬餘人日，較預計減少37萬餘人日，約10.47％，主要係醫事人力不足，影響床位提供，致住院人日較預計減少。至所屬分預算營運情形列表如次：

| 單位：人日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分預算名稱 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 增減數 | ％ |
| 合計 | 3,606,659 | 3,228,884 | - 377,775 | - 10.47 |
| 臺北榮民總醫院作業基金 | 1,924,148 | 1,679,842 | - 244,306 | - 12.70 |
| 臺中榮民總醫院作業基金 | 859,576 | 819,134 | - 40,442 | - 4.70 |
| 高雄榮民總醫院作業基金 | 540,198 | 527,664 | - 12,534 | - 2.32 |
| 屏東榮民總醫院作業基金 | 282,737 | 202,244 | - 80,493 | - 28.47 |

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘11億329萬餘元，業務外賸餘39億4,274萬餘元，審定本期賸餘50億4,603萬餘元，較預算賸餘32億4,297萬餘元，增加18億305萬餘元，約55.60％，主要係以前年度申報之醫療費用經中央健康保險署點值結算調整及核減數額較預計減少，致未清結之備抵醫療折讓轉列業務外收入較預計增加。各分基金中，屏東榮民總醫院作業基金本期短絀2億8,905萬餘元，主要係為提供當地民眾所需之醫療服務，增加醫護人力及醫療用品等成本，收入不足支應相關支出所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘5,046,037,610元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘5,046,037,610元，其中：

A.　臺北榮民總醫院作業基金賸餘2,246,410,194元，連同前期未分配賸餘10,194,574,570元，合計賸餘12,440,984,764元，經依預算提存公積4,200,000,000元後，尚有未分配賸餘8,240,984,764元。

B.　臺中榮民總醫院作業基金等2個分基金賸餘3,088,685,421元，連同前期未分配賸餘12,710,300,499元，合計賸餘15,798,985,920元，全數列為未分配賸餘。

C.　屏東榮民總醫院作業基金短絀289,058,005元，連同前期待填補之短絀286,944,734元，合計短絀576,002,739元，全數列為待填補之短絀。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金324億2,083萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增58億3,761萬餘元，期末現金及約當現金為382億5,845萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數47億5,051萬餘元，增加10億8,710萬餘元，主要係中央健康保險署暫付醫療給付數額較預計增加，籌資活動之淨現金流入增加所致。

5.　重要審核意見

（1）　國軍退除役官兵輔導委員會及所屬醫院積極推動智慧醫療應用發展，惟間有計畫管考及效益評估機制未臻周妥，跨院推廣成效亦待提升，允宜檢討改善，俾提升智慧醫療業務發展效益。

表1　臺北、臺中及高雄榮總智慧醫療項目效益分析情形

單位：項

| 醫院名稱 | 辦理效益評估項數 | 預期效益列有量化資料者 | 執行成果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 列有量化資料者 | 列有導入前後數據比較者 |
| 合計 | 129 | 5 | 54 | 33 |
| 臺北榮總 | 72 | 4 | 15 | 7 |
| 臺中榮總 | 31 | - | 17 | 8 |
| 高雄榮總 | 26 | 1 | 22 | 18 |

註：1.統計時間：截至114年9月底。

2.資料來源：整理自臺北、臺中及高雄榮總提供資料。

國軍退除役官兵輔導委員會（下稱退輔會）及所屬醫院為因應醫護人力高流動率、醫療行政作業繁雜及超高齡社會等挑戰，積極投入研究發展智慧醫療領域，期藉由醫療數位轉型，落實健康臺灣之政策目標。111年度至114年8月底止，臺北、臺中及高雄3家榮民總醫院（下稱臺北、臺中及高雄榮總）推動智慧醫療分別投入經費計11億6,036萬餘元、5億7,779萬餘元及5億1,815萬餘元。經查智慧醫療業務執行情形，核有：A.臺北、臺中及高雄榮總已於107至110年間成立智慧醫療專責單位，並訂有相關作業規範，以作為醫院發展智慧醫療之準據，惟臺中榮總111至113年度未依該院智慧醫療管理作業書規定召開年度計畫結果盤點會議，逐案審視計畫執行狀況，另高雄榮總雖已定期追蹤各計畫執行進度與評估運作效能，惟該院智慧醫療發展管理程序書尚未將追蹤與回饋機制納入規範，計畫管考機制或執行未臻周妥；B.臺北、臺中及高雄榮總投入發展智慧醫療之經費規模龐鉅，惟其已完成之智慧醫療項目中，部分項目未辦理事前效益評估，或尚未將成本效益分析或預期效益評估納入規範；復檢視已完成先期效益評估之129項智慧醫療項目，所載預期效益及執行成果資料內容多為質性資料說明，預期效益列有量化資料者僅5項，占比僅3.88％，且執行成果列有衡量導入該智慧醫療項目前後相關醫療品質、投入人力時間等變化情形者計33項（表1），尚未及3成，有待檢討精進；C.截至114年9月底止，臺北、臺中及高雄榮總已上線之智慧醫療項目計有80項、106項及79項，惟僅有11項、7項及4項推廣至體系內其他醫院或榮譽國民之家應用，跨院推廣成效仍待提升；又退輔會雖已將智慧醫療發展成果及推廣情形列為年度工作績效評核項目，惟未追蹤導入醫院之後續使用情形，間有部分項目實際尚未導入，或導入後使用次數低、功能尚待優化，影響後續推廣效益等情事，經函請退輔會督促檢討改善。據復：A.將督促臺中榮總召開年度計畫盤點會議，製作書面紀錄彙整呈現年度計畫盤點結果，另高雄榮總已修訂該院智慧醫療相關作業規範，增列智慧醫療項目之追蹤管考機制；B.將督促各榮總完備效益評估相關規範及落實辦理智慧醫療項目之事前效益評估，並妥擬適切效益評估量化指標；C.將持續督導各榮總盤點具推廣價值之項目，協助進行跨院推廣可行性評估與導入後之效益追蹤，並研議將導入醫院後續使用情形納入智慧醫療相關工作績效評核指標。

（2）　國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院配合長照政策，執行出院準備銜接長照服務及社區整體照顧服務體系計畫，惟間有未及早啟動長照需求評估作業，影響個案取得服務時效，或個案管理服務案量超逾評鑑基準，或服務量能不足致停止服務，允宜督促研謀改善，以提供民眾多元及連續性之長照服務。

表2　個案完成長照需求評估至出院之平均天數

單位：天

| 年（月）別 醫院名稱 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 1至8月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺中榮總 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 2.6 |
| 高雄榮總 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.2 |
| 屏東榮總 |  | 2.3 | 2.2 | 2.7 |
| 臺北榮總 玉里分院 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 註：1.屏東榮總自111年11月18日起正式營運。 2.資料來源：整理自退輔會提供資料。 |  |  |  |  |

國軍退除役官兵輔導委員會（下稱退輔會）所屬醫院配合衛生福利部推動長期照顧十年計畫2.0（下稱長照2.0），發展以使用者為中心之多元連續性服務模式，參與出院準備銜接長照服務計畫（下稱出院準備計畫）。復為落實長照2.0在地老化政策目標，配合社區整體照顧服務體系計畫，布建社區整合型服務中心（下稱A單位）、複合型服務中心（下稱B單位）及巷弄長照站（下稱C單位）。經查退輔會所屬醫院參與長照2.0相關計畫執行情形，核有：A.按出院準備計畫申請作業須知規定，醫院針對長照服務需求者，須於個案出院至少3天前，執行長照需要等級及照顧問題評估（下稱長照需求評估），惟臺中、高雄、屏東榮民總醫院及臺北榮民總醫院（下稱臺北榮總）玉里分院等4家醫院111至114年度（截至8月底）辦理出院準備計畫長照需求評估，因醫療團隊未常規討論病患出院日，或病房端較晚通知出院準備服務評估人員，或家屬於病患出院前臨時提出需求等，致平均評估時間未達成計畫規定之標準（表2），影響個案後續銜接長照服務之時效；B.截至114年8月底止，退輔會所屬醫院已設置12個A單位、53個B單位、7個C單位，其中臺北榮總新竹分院自108年1月1日起提供A單位服務，辦理擬定個案照顧計畫、連結長照資源、追蹤服務品質等業務，惟僅聘有1位個案管理師（下稱個管師），其112年5月迄114年8月間之各月份服務案量，介於152人至184人之間，未符新竹縣政府社區整合型服務中心評鑑指標所訂每月服務量不超過150人之原則，恐影響服務品質。又臺北榮總蘇澳分院等3家醫院及臺中榮總灣橋分院分別提供B、C單位服務，惟因醫院人力或服務量能不足，或據點提供服務時段未符民眾需求而中止服務，影響長照服務提供之連續性等情事，經函請退輔會督促檢討改善。據復：A.將持續督導各醫院強化個案入院即進行需求評估，及運用多元管道主動與家屬溝通，又醫師評估病人病情穩定，即擬定出院日，於個案出院3天前完成評估；B.臺北榮總新竹分院已積極招募個管師，並訂定相關獎勵制度延攬人力，減輕現有人員工作負荷，另臺北榮總蘇澳分院等醫院為維護民眾權益，如民眾有服務需求，即啟動轉介服務，確保持續獲得服務。

（3）　國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院參與減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案，惟部分醫院未能滿足機構住民醫療需求，或慢性病照護管理未臻周妥，致未符方案獎勵標準，允宜督促研謀改善，落實住民健康管理。

衛生福利部考量住宿型機構住民慢性疾病患者比率高，部分住民需定期至醫療機構就醫領藥，而高頻率之外出就醫，恐提升機構住民感染風險，爰自109年7月起辦理減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案（下稱減醫方案），補助地方政府輔導及媒合醫療機構與照護機構簽約，由單一特約醫療機構提供機構住民健保一般門診、復健診療、慢性病管理等醫療服務。國軍退除役官兵輔導委員會（下稱退輔會）所屬15家醫院於109至114年度參與減醫方案，截至114年6月底止，與62家住宿型照護機構簽約。經查各醫院參與減醫方案各項獎勵指標達成情形，核有臺北榮民總醫院（下稱臺北榮總）新竹分院等9家醫院簽約之12家住宿型機構，及臺北榮總鳳林分院等4家醫院簽約之4家住宿型機構，因住民具有慢性病與多重共病者居多，外出就醫需求高，而113年上半年未達「住宿型機構住民每人每半年平均外出西醫門診就醫次數≦14次」或「當期平均每位住民外出就醫開立慢箋次數≦前期平均每位住民外出就醫開立慢箋次數」之獎勵標準；另屏東榮民總醫院龍泉分院等2家醫院簽約之2家住宿型機構，因漏未定期追蹤住民糖尿病狀況，致112年下半年至113年上半年「住宿型機構住民診斷為糖尿病者，其HbA1c良率達成率」皆未達標。顯示退輔會所屬部分醫院參與減醫方案，未能滿足簽約之住宿型照護機構住民所需之醫療服務，致住民外出就醫次數高於方案所訂獎勵標準，或未定期追蹤糖尿病患者血糖控制狀況（HbA1c良率），慢性病管理有待加強，經函請退輔會督促所屬醫院研謀善策，以落實機構住民健康管理。據復：將持續督導各醫院推動門診整合用藥、調整醫師巡診頻率、提供高齡整合門診或不同專科門診，並建立糖尿病個案管理，訂定照護策略，逐步降低非必要外出就醫次數，強化慢性病管理品質。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　113年度審核報告非營業部分所列榮民醫療作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院以契僱納實方式，積極留任現有護理人力，惟近年整體護理人員離職人數持續上升，遲未補足所需人力，復為配合政府三班護病比政策實施，護理人力需求大幅增加，勢將加重現職人員工作負荷，允宜積極協助所屬醫院研謀改善方案並補實護理人力缺額，以落實改善護理人員執業環境。 |  |
| （2）臺中榮民總醫院為強化癌症醫療品質，辦理質子治療中心計畫，事前未詳實蒐集市場儀器規格資訊，亦未及早確立需求，致一再修正計畫，復未衡酌市場行情覈實估算所需經費，致多次流標延宕計畫期程，允宜督促檢討改進，避免再生類此情事。 |  |

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。