九、國家科學及技術委員會主管

科學園區管理局作業基金

政府為加速科學事業之發展，健全科學園區之設施及服務，依據科學園區設置管理條例規定，設立科學園區管理局作業基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係提供科學園區各項設施及服務。114年度主要營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

（1）　污水處理　預計處理2億1,447萬餘立方公尺，實際為1億8,087萬餘立方公尺，較預計減少3,359萬餘立方公尺，約15.67％，主要係園區廠商回收水量增加，污水排放量較預計減少所致。

（2）　出租資產業務　預計出租面積2,210萬餘平方公尺，實際為2,202萬餘平方公尺，較預計減少8萬餘平方公尺，約0.40％，主要係部分園區廠商進駐率未如預期所致。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘99億4,267萬餘元，業務外短絀19億3,808萬餘元，審定本期賸餘80億458萬餘元，較預算賸餘48億7,757萬餘元，增加31億2,701萬餘元，約64.11％，主要係園區廠商營業額較預期增加，管理收入隨增，及114年度水情良好，未分擔轉旱作獎勵補償費用，管理成本較預計減少所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘8,004,589,761元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘8,004,589,761元，連同前期未分配賸餘3,490,339,089元，合計賸餘11,494,928,850元，經依預算撥充基金5,622,685,000元後，尚有未分配賸餘5,872,243,850元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金12億6,578萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增3億8,759萬餘元，期末現金及約當現金為16億5,337萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數5億4,300萬餘元，相距9億3,059萬餘元，主要係借款支付台中園區擴建二期基地土地取得費用，籌資活動之淨現金流入增加所致。

5.　重要審核意見

（1）　各科學園區管理局推動園區廢棄物再利用，並輔導廠商辦理溫室氣體盤查、管理及減量等措施，惟部分園區及廠商廢棄物再利用率、節能建議經廠商採納比率尚待提升，又部分受輔導廠商未持續辦理溫室氣體盤查等，允宜研謀改善，以增進科學園區減碳成效。

新竹、中部及南部科學園區管理局為配合國家溫室氣體長期減量目標及第二期製造部門溫室氣體排放管制行動方案（下稱第二期製造部門溫管方案），推動科學園區廢棄物再利用，並輔導廠商辦理溫室氣體盤查、管理及減量等措施，110至114年度計投入經費8,082萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

| A. 整體園區廢棄物再利用率已達9成，惟部分園區及廠商廢棄物再利用率待提升：依據第二期製造部門溫管方案列載，各科學園區管理局應加強區域能資源與廢棄物循環再利用，建構產業鏈結與合作共生機制，推動科學園區廢棄物再利用，輔導廠商辦理源頭減量及提供廢棄物再利用技術之相關建議，並持續執行廢棄物查核、宣導源頭減量及再利用技術與法規等，以提升整體園區事業廢棄物再利用率，及減少原物料資源使用，達到減碳效益，預計於114年達成科學園區廢棄物再利用率86.40％。經查，114年度各園區廢棄物共134萬9,397公噸，其中資源化廢棄物127萬9,495公噸，整體園區廢棄物再利用率94.82％，已達預計目標，惟其中新竹生物醫學園區、宜蘭園區、二林園區、中興園區及高雄園區廢棄物再利用率分別為18.47％、36.34％、37.96％、25.65％及82.77％（表1），均低於整體園區之再利用率目標，據說明主要係受進駐廠商產業別影響，產出廢棄物多為不易資源化之廢塑膠、混合廢液、醫療或生活廢棄物等，且新竹生物醫學園區、宜蘭園區及高雄園區114年度再利用率分別較113年度下滑0.09、25.19及2.06個百分點；另以事業機構分析，113年度各園區計有95家園區廠商廢棄物產生量達1,000公噸，其中5家再利用率 表1 部分園區廢棄物再利用率偏低情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸、％ |  |  |  |  |
| 園區別 | 年度 | 廢棄物總產生量（A） | 廢棄物再利用量（B） | 廢棄物再利用率（B/A×100） |
| 新竹生物醫學園區 | 112 | 621.84 | 97.08 | 15.61 |
|  | 113 | 555.28 | 103.05 | 18.56 |
|  | 114 | 635.82 | 117.41 | 18.47 |
| 宜蘭園區 | 112 | 4.89 | 3.89 | 79.55 |
|  | 113 | 9.54 | 5.87 | 61.53 |
|  | 114 | 12.14 | 4.41 | 36.34 |
| 二林園區 | 112 | 17.12 | 12.17 | 71.10 |
|  | 113 | 159.66 | 39.98 | 25.00 |
|  | 114 | 447.40 | 169.85 | 37.96 |
| 中興園區 | 112 | 15.00 | 2.98 | 19.90 |
|  | 113 | 25.91 | 3.34 | 12.90 |
|  | 114 | 24.13 | 6.19 | 25.65 |
| 高雄園區 | 112 | 20,585.53 | 17,963.97 | 87.27 |
|  | 113 | 25,548.27 | 21,672.32 | 84.83 |
|  | 114 | 31,053.84 | 25,704.80 | 82.77 |
| 資料來源：整理自各科學園區管理局提供資料。 |  |  |  |  |

僅45.08％至64.17％，仍有提升空間。經函請國家科學及技術委員會（下稱國科會）督促就再利用率較低之園區或廠商加強輔導措施，以強化園區廢棄物資源化管理，提升減碳成效。據復：將持續配合科技進展，輔導園區廠商推動源頭減量、優化製程改善及分流回收，減少廢棄物產出量，並透過邀請專家學者至事業現場進行輔導檢視，提供相關建議，以提升廢棄物再利用率。

B.　節能建議經廠商採納比率待提升：各科學園區管理局為降低整體園區溫室氣體排放量，每年針對園區廠商推動節能診斷輔導專案，輔導園區廠商提升能源效率及實施節能技術診斷與教育宣導訓練等，就電力、空調、空壓、照明及揮發性有機化合物（VOC）系統進行節能評估，預計110至114年度輔導120家廠商精進節能技術，累計節能潛勢量9,850萬度電力，減少二氧化碳排放量4萬9,250公噸。經查，各科學園區管理局110至113年度累計輔導99家廠商，提供節能建議共546項，節能潛勢量4億2,987萬餘度，減少二氧化碳排放量12萬1,488公噸，惟受輔導廠商實際僅採納295項，採納比率54.03％，實際輔導後節能效益3億7,459萬餘度，約為原預計節能潛勢量之87.14％；另接受輔導廠商中，有19家廠商採納節能建議比率未及3成，其中4家廠商均未採納節能建議。經函請國科會督促檢討分析廠商未能採納節能建議原因，研謀具體因應措施，以增進園區節能減碳成效。據復：為有效提升園區各廠商之節能量，後續將依各廠商現況，研擬具可行性與成本效益之客製化方案，以有效提升園區整體之節能量與技術採納率。

C.　部分受輔導廠商未持續辦理溫室氣體盤查：各科學園區管理局為有效掌握溫室氣體排放量，擬定相關減量措施，規劃於110至114年度輔導48家非屬環境部公告「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」之應申報廠商，依環境部公告之溫室氣體排放量盤查登錄作業指引及ISO 14064－1等國際標準，執行溫室氣體盤查作業。經查，各科學園區管理局110至114年度累計輔導52家廠商辦理溫室氣體盤查作業，其中110至113年度已完成輔導並完成溫室氣體盤查之30家廠商，輔導後年度碳排放量較輔導當年度碳排放量減少1萬4,600公噸，約占輔導當年度19萬1,624公噸之7.62％，惟中部科學園區管理局112及113年度輔導之3家廠商，於輔導後未持續辦理溫室氣體盤查作業，不利瞭解其後續年度溫室氣體排放情形。經函請國科會督促加強輔導及溝通作業，以利有效掌握整體園區溫室氣體排放情形。據復：將依據環境部公告之溫室氣體排放量盤查登錄作業指引，執行全園區整體盤查，並持續透過輔導及溝通等方式，以精進管理成效。

（2）　各科學園區管理局推動園區廠房及公設建築物設置屋頂型太陽光電，部分新進駐或新建廠房廠商及公設建築物未依規劃設置太陽光電，或待追蹤廠商實際設置情形，允宜檢討改善，以提升園區太陽光電建置容量。

政府為達2050年淨零碳排目標，經行政院於112年4月核定「臺灣2050淨零轉型『風電／光電』關鍵戰略行動計畫」，由各科學園區管理局配合推動屋頂型太陽光電相關措施，要求新進駐或新建廠房廠商於租用土地計畫書、建築許可預審及用電計畫書申請時，評估50％屋頂可用面積建置太陽光電，並持續盤點園區公共空間，辦理公設建築物屋頂標租設置太陽光電。經查，截至114年底止，各園區建置太陽光電合計234百萬瓦（MW），已達114年度預計目標225MW，惟111至114年底止，各園區共56家新進駐或新建廠房廠商，均承諾於屋頂可用空間之50％設置太陽光電，其中5家已於112或113年度取得使用執照，因營運成本上漲、調整公司營運策略等，尚未依原規劃設置太陽光電；另中部科學園區管理局（下稱中科管理局）轄管3家廠商已於113年3月及114年10月申請太陽光電免雜項執照及完成設置太陽光電裝置，惟中科管理局未追蹤其實際設置情形。又在公設建築物方面，新竹科學園區X基地第一軟體大樓及台中園區南區配水池等2處公設建築物已分別於114年3月及98年2月啟用，經評估可設置屋頂型太陽光電，惟截至114年底止，仍未完成設置。經函請國家科學及技術委員會督促加強推動及輔導廠商改善，以提升園區太陽光電建置容量。據復：將持續加強輔導廠商依其承諾完成設置太陽光電裝置，並請廠商於申報太陽光電裝置竣工時，同步提供設置面積相關資訊；另X基地第一軟體大樓已規劃於115年12月底前完成建置太陽光電，至台中園區南區配水池，已由得標廠商依約辦理建置作業，將督促廠商加速完成設置。

（3）　各科學園區管理局為健全園區設施與服務，推動各項公共建設計畫，惟間有部分計畫執行進度落後，且實際使用情形尚未達預期目標等情，允宜研謀改善，並強化督導及管考機制，以提升計畫執行成效及校舍使用效益。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為配合國家高科技產業發展政策及促進區域均衡發展，籌設南部科學園區，並由南部科學園區管理局（下稱南科管理局）推動南部科學園區建設計畫，進行投資引進及辦理園區規劃與開發營運等相關業務；另為配合政府海外攬才政策，完善中部科學園區員工及外籍人士子女就學需求，由國立中科實驗高級中學推動「國立中科實驗高級中學建設計畫」，並委託中部科學園區管理局代辦校舍新建工程之發包、履約管理及驗收作業。經查執行情形，核有下列事項：

A.　南部科學園區建設計畫項下部分工程進度落後，且填報個案計畫經費執行情形未臻確實：南部科學園區建設計畫開發初期以臺南及高雄園區為主，後續因應產業用地需求，陸續納入橋頭、嘉義、屏東及楠梓等新設園區，相關籌設（擴建）計畫報經行政院核定後，併案納入該建設計畫項下列管，計畫期程為86至129年度。經查執行情形，核有：（A）114年度作業計畫訂有臺南園區之「三期基地土地開發（第一區）工程進度達20％（預定114年3月底完成）」等31項查核點，以管控各園區建設執行進度。惟迄114年底，計有嘉義園區「新設園區服務中心暨智慧廠辦新建工程細部設計核定（預定114年12月底完成）」等9項查核點，涉及工程施工、設計審查及都市計畫變更等致未完成，不利整體計畫推動；另部分在建工程於展延工期後，實際施工進度仍較預定進度落後，且有部分施工期程及進度資料未覈實填報於「公共工程雲端服務網」，督導考核作業仍有精進改善空間；（B）南科管理局於「行政院政府計畫管理資訊網」填報114年度計畫經費92億4,652萬餘元，實現數75億5,004萬餘元，加計已執行應付未付數13億6,779萬餘元，執行率96.45％。惟截至115年4月16日止，已逾114年度終了3個半月，仍有6案（9筆傳票）計3億999萬餘元尚未支付廠商，與「行政院管制計畫評核作業手冊」肆、評核報告內文「已執行應付未付數應於年度終了後2個月內支付廠商」之認列規定未合，且經扣除逾期未完成支付金額，實際執行率僅93.09％，未達年度預算執行率95％以上之計畫目標，亦未能覈實反映計畫實際執行情形等情事，經函請國科會督促研謀改善。據復：（A）有關114年度部分查核點未能如期完成情形，經積極趲趕工程進度，並透過月會與進度趕工會議追蹤，至115年5月底，7項工程已完工或達成所訂查核點進度，其餘2項工程尚在辦理契約變更及細部設計審查意見修正；展延後仍落後之工程，後續將於工程進度會議檢討落後原因，要求承商提出趕工措施並追蹤改善情形；工程進度填報未臻確實部分，嗣後倘有工期展延或施工預定進度調整，將於核定後即時更新並加強覆核；另該會將督促所屬持續檢討改善，並研謀強化督導及管考機制，以確保各項基礎設施如期完成；（B）後續將依工程實際完成數量、估驗審查結果及相關佐證資料覈實認列已執行應付未付數，並於年度終了前逐案盤點列管，持續追蹤承商請款、審查及付款進度，於規定期限內完成支付。

B.　國立中科實驗高級中學建設計畫部分設施未能依限完成，且新建校舍啟用後之招生情形及托嬰中心設置未如預期：行政院於110年1月15日核定「國立中科實驗高級中學建設計畫（110—114年度）」，校舍興建經費8億2,566萬餘元，計畫期程自110年1月至114年6月，嗣因營建成本上漲並配合整併空間需求等因素，經行政院於111年11月15日核定修正計畫，將校舍興建經費調增為10億922萬餘元，並展延驗收合格日期至114年7月。經查執行情形，核有：（A）校舍主體工程雖於114年6月30日完工，惟後續附屬設施、空間裝修及教學設備建置等未配合於計畫期限內完成；復於相關設施未完備即招生使用，致後續附屬設施空間裝修統包工程於115年4月21日開工，施工期間與學生上課及校園活動期間重疊，潛存校園安全維護及施工動線管理風險；（B）新建校舍啟用後，114學年度第1學期計招收國小部10班、246人，僅占修正計畫可提供就學數870人之28.28％，且據該校以後年度增班計畫，至少須119學年度始能達成設校計畫及修正計畫所規劃之32班規模；雙語部招收12班、142人，占修正計畫可提供就學數360人之39.44％，招生註冊情形與預估就學人數有明顯差距；另原規劃設置之托嬰中心，截至本部查核日（115年4月14日）止，已逾8個月迄未設立，致原規劃托育服務功能未能落實等，均影響新建校舍預期使用效益等情事，經函請國科會督促檢討改善。據復：（A）相關設備空間裝修未能與主體工程同步完成，刻正積極趕工，預計於115年12月完工，爾後辦理中長程建設計畫，將嚴密控管各階段採購及施工期程；有關於學期中施工部分，以未有學生使用之空間為主要施工區域，

且明確區隔施工範圍，防止學生誤入，至教室內部裝修工程將集中於暑假期間進行，以維護師生上課品質及學習環境；（B）刻正辦理設校計畫修正作業，將原包含托嬰中心在內之「六部共學」架構，調整為以高中部、國中部、雙語部、國小部及幼兒園為核心之「五部共榮」發展目標，故現階段未設置托嬰中心；招生情形方面，考量國小部高年級學生轉學意願低，故招收1至4年級學生，未來將逐年增設班級，另雙語部成立迄今，學生人數已有成長，後續將持續加強招生宣傳，以提升註冊率。

（4）　新竹科學園區管理局補助新竹縣政府及寶山鄉公所辦理科環路拓寬工程，有助紓緩園區交通壅塞狀況，惟補助經費及期程已逾行政院核定計畫，卻未儘速依規定辦理計畫修正，致影響該公所辦理工程基本設計審議等作業；復於簽訂補助契約未妥適訂定管控及查核規定，致工程進度、計畫執行與經費補助缺乏有效監督，影響整體計畫推動，允宜研謀改善。

| 表2 竹科管理局補助寶山鄉公所辦理科環路拓寬工程相關採購案 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 |
| 1 | 新竹縣寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路（科環路）拓寬工程委託設計服務 | 109年4月1日 | 14,790 |
| 2 | 新竹縣寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路（科環路）拓寬工程 | 110年12月14日 | 373,950 |
| 資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網資料。 |  |  |  |

新竹科學園區管理局（下稱竹科管理局）為應新竹科學工業園區廠商用地需求，協助高科技產業根留臺灣，增加就業機會等因素，提報新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫（下稱寶山用地擴建計畫）經行政院於107年2月1日核定，計畫期程為106至110年度，規劃於110年辦理完成新竹縣寶山鄉科環路單向拓寬3.5公尺工程，經費1億8,564萬元。嗣竹科管理局於108年11月20日同意新竹縣政府所提送「新竹縣寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路（科環路）拓寬工程」（下稱科環路拓寬工程）計畫，總補助經費4億692萬餘元，補助年度為109至112年度，並由寶山鄉公所辦理後續採購及履約事宜。案經寶山鄉公所分別於109年4月1日及110年12月14日辦理科環路拓寬工程委託設計服務採購案及科環路拓寬工程採購案決標（表2），預期於道路完工啟用後，將可達成促使整體園區車流更快捷、舒適與便利，進而減輕周邊道路負荷等效益。經查執行情形，核有：A.竹科管理局同意補助寶山鄉公所辦理科環路拓寬工程之經費及期程，已逾行政院核定寶山用地擴建計畫，卻未儘速依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定辦理計畫修正，影響該公所辦理工程基本設計審議作業，因而延遲工程招標期程8個月餘；B.竹科管理局於簽訂補助契約未妥適訂定管控及查核規定，對工程進度、計畫執行與經費補助缺乏有效監督，致初期對於工程介面溝通協商等窒礙均未能確實掌握處理，並確依附屬單位預算執行要點規定加強查核補助經費執行情形，導致未能有效掌握工程施工進度，影響整體計畫推動等情事，經函請國家科學及技術委員會督促檢討改善。據復：A.竹科管理局後續針對擴建計畫主要項目及案內補助地方建設案件，如發現進度落後（含未核定補助計畫之期程已逾上位計畫期程者），將即時錄案並進行持續檢討，避免計畫修正延宕。另竹科管理局未來對於符合政府公共工程計畫與經費審議作業要點第6點第5款所規定補助比率逾百分之五十，且補助經費達1億元以上之補助案件，如發現其所報期程逾上位計畫情形時，除將錄案納入整體計畫滾動檢討外，並於補助計畫核定前，先行與提案機關就期程妥為研商，以確保整體計畫順利推動，並達成預期目標；B.竹科管理局後續補助案件將要求執行機關按月提報月報表並說明辦理情形，如有發現進度落後情事，除要求受補助單位說明外，並視情況派員查訪瞭解，以強化補助案件之期程控管與風險管理，另後續將要求受補助機關建立工程介面協調清單，及指派專責窗口統籌處理，以利追蹤受補助單位改善進度等。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

| 表3 113年度審核報告非營業部分所列科學園區管理局作業基金重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 園區管理局配合政府淨零減碳政策，推動節能、儲能及創能等措施，惟部分園區太陽光電裝置容量未達年度目標，或用電大戶再生能源義務待落實，允宜研謀改善及加強輔（督）導措施，以提升園區減碳成效。 | 因部分廠商及公設建築物尚未依規劃設置太陽光電等，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（2）」 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）園區管理局推動各項環境保護措施，惟污水處理、廢棄物清理及環境品質監測未盡周妥，允宜研謀改善，以利園區永續發展。 |  |
| （2）已開發多處園區以引進高級技術產業及科學技術人才，並興建標準廠房及宿舍供園區廠商租用，滿足進駐及生活需求，惟部分園區土地、廠房或宿舍出租率尚待提升，以發揮設施效能及增加園區作業基金收入，允宜研謀改善。 |  |

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。