十一、勞動部主管

勞工保險局作業基金

政府為辦理勞工保險、就業保險、農民健康保險、農民職業災害保險、勞工職業災害保險及保護等業務，依勞動部勞工保險局組織法規定，設立勞工保險局作業基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理勞工保險、就業保險、農民健康保險、農民職業災害保險、勞工職業災害保險及保護給付。114年度預計支付保險給付6,466億3,025萬餘元，實際支付6,396億6,117萬餘元，較預計減少69億6,908萬餘元，約1.08％，主要係勞工保險一次請領老年給付及死亡給付案件較預計減少，實際核付之保險支出隨減。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，勞工保險、就業保險、農民職業災害保險、勞工職業災害保險及保護之收支結餘分別為2,189億4,604萬餘元（含政府撥付1,300億元）、69億2,054萬餘元、5,035萬餘元及15億3,430萬餘元，經依勞工保險條例、就業保險法、農民健康保險條例、勞工職業災害保險及保護法規定悉數提存責任準備；農民健康保險收支短絀49億9,238萬餘元，經依農民健康保險條例規定由政府補助，審定本期賸餘為零，與預算數相同。又114年度勞工保險等收支結餘，倘未提存為責任準備，並排除政府補助農民健康保險收支短絀數後，其實際本期賸餘為2,274億5,125萬餘元，較同基礎之預算賸餘891億7,335萬餘元，增加1,382億7,790萬餘元，主要係基金投資運用之評價利益較預計增加所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定	114年度決算經行政院核定無餘絀數，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補	114年度決算審定無餘絀數，亦無撥補事項。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金474億3,471萬餘元，經業務、投資及籌資活動暨匯率變動影響結果，現金及約當現金淨增170億8,865萬餘元，期末現金及約當現金為645億2,337萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數22億6,147萬餘元，增加148億2,717萬餘元，主要係各保險收支結餘提存責任準備較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

5.　重要審核意見

（1）　勞工保險局近年持續加強訪視輔導職業工會辦理會員投保作業，並積極篩選查核高風險異常案件，惟整體違規比率仍高，又部分職業工會會員涉有掛名加保或高薪低報投保薪資情事，恐損及勞工保險基金，允宜賡續研謀強化查核機制，以維護基金財務健全，確保守法勞工保險權益。

依據勞工保險條例第6條第1項、第10條第1項、第11條、第14條第1項規定，無一定雇主或自營作業而參加職業工會者或參加漁會之甲類會員（下稱職業工會、漁會會員），應以其所屬團體為投保單位，全部參加勞工保險為被保險人；職業工會、漁會應於其所屬會員入會之當日，為其辦理投保手續及其他有關保險事務，並按所屬會員之月薪資總額，依投保薪資分級表規定，向保險人申報投保薪資。經查，由於職業工會、漁會與所屬會員並無僱傭關係，實務上受理會員入會或調整投保薪資時，多僅要求會員對申報資料予以切結，無法確保會員加保資格及申報投保薪資之覈實性，導致屢有掛名加保、不實申報投保薪資，或長年低報投保薪資，於請領老年給付前始大幅調高投保薪資等有違勞工保險條例之情事，造成勞工保險資源遭不當侵蝕。本部前於111年辦理相關專案調查，曾就上情函請行政院督促勞動部勞工保險局（下稱勞工保險局）強化審查機制，據復已促請該局通盤檢討精進查核機制，並擬定輔導暨查核精進計畫，以確保職業工會、漁會會員投保資格及投保薪資之覈實性。經追蹤覆核結果，核有：A.勞工保險局自113年起推動職業工會、漁會投保輔導暨查核精進計畫，113及114年度截至8月底止，篩選查核高風險異常案件數，分別為29,867件、20,604件，其中查有違規之比率分別為51.48％、49.87％，整體違規比率仍高；B.勞工保險屬在職保險，職業工會、漁會會員實際從事本業工作並獲致報酬，始得由本業所屬職業工會、漁會申報加保。本部經篩選113年度全年於職業工會投保，且月投保薪資為最高投保級距45,800元者，共計16萬1,177人，洽請財政部財政資訊中心提供113年度財稅所得資料，經勾稽比對結果，發現有2萬9,852人（18.52％）之財稅所得資料顯示為零元，且經申報為受扶養者（113年度每人

免稅額97,000元）。按所得稅法第17條第1項第1款規定，受扶養者為納稅義務人自身及其配偶年滿60歲或無謀生能力之直系尊親屬，上開受扶養職業工會會員，符合年滿60歲者計1萬2,135人，其餘1萬7,717人，為未滿60歲無謀生能力者，渠等勞工保險月投保薪資為最高投保級距45,800元，惟113年度財稅所得資料為零元且經申報為受扶養者，涉有掛名加保，或短漏報所得額情事，推估113年度政府負擔之勞工保險費高達7億餘元；C.勞工保險月投保薪資，係按被保險人月薪資總額，依投保薪資分級表規定，向保險人申報之薪資。據勞工保險局統計，114年8月底職業工會勞工保險被保險人共計183萬696人，其中月投保薪資為基本工資第1級距者計有128萬5,550人，占整體職業工會被保險人之70.22％，顯示多數職業工會會員係以最低級距申報加保勞工保險。本部經篩選113年度全年於職業工會投保，且月投保薪資為基本工資第1級距（113年基本工資為27,470元）者，共計106萬7,174人，洽請財政部財政資訊中心提供113年度財稅所得資料，經勾稽比對結果，發現113年度與本業相關之執行業務所得或薪資所得超逾100萬元者，計有2,891人，惟其申報之勞工保險月投保薪資為基本工資，涉有高薪低報情事，推估113年度短繳勞工保險費計4,196萬餘元等情事。經函請勞動部督促勞工保險局持續精進查核選案標準，加強輔導職業工會、漁會覈實審查會員加保資格及投保薪資，並研議參考本部運用財稅資料查核作法之可行性，擴大高風險案件查核量能，以督促職業工會、漁會會員覈實申報投保及誠實申報納稅，並維護勞工保險基金財務健全，保障守法勞工保險權益及確保稅課之公平正義。據復：A.勞工保險局依據本部查核意見，自113年起推動職業工會、漁會投保輔導暨查核精進計畫，陸續增加長期欠費仍在保中、欠費仍申報調整投保薪資等多項查核機制，並針對不符加保規定比率較高、新設立單位等實地輔導抽查投保情形，因鎖定高風險對象精準查核，致查核不符規定比率增加，將責成該局持續加強查核與宣導，以輔導勞工正確投保，並督促職業工會、漁會落實審查；B.由於職業工會會員多無財稅所得資料可稽，因符合無財稅所得或持有身心障礙、重大疾病證明等「無謀生能力」資格，得經他人列報為扶養親屬，致有投保情形與財稅所得資料不一情事，將督促勞工保險局與財政部研謀合理作法，以促使職業工會會員依法投保及納稅；C.該局將研議運用財稅資料增設高風險對象查核機制之可行性，以提升職業工會會員投保薪資之覈實性。

（2）　勞工保險局運用人工智慧技術建置特定對象異常行為預警服務系統，篩選高風險案件，惟原規劃導入農民健康保險及農民職業災害保險身心障礙給付案件，因配合法令修改系統，尚未完成介接，允宜加速推動進程，並適時研議擴大應用至其他給付項目之可行性，以提升案件審查效能。

依據勞工保險條例第53條、勞工職業災害保險及保護法第43條規定，勞工申請勞工保險或勞工職業傷害保險失能給付，應檢附經投保單位核章之失能給付申請書等書據證件，送勞動部勞工保險局（下稱勞工保險局）審核核發。據該局統計，112至114年度實計勞工保險失能給付83,936件、金額166億8,489萬餘元；勞工職業災害保險失能給付7,104件、金額22億5,819萬餘元。按近年屢有黃牛集團勾結不肖醫療診所或醫師開立不實診斷書，利用被保險人不諳失能給付規定，慫恿誘導被保險人以偽殘或不符真實病況詐領保險給付情事。勞工保險局考量涉案之金額龐鉅且人數眾多，損及基金財務及整體勞工權益，為提升給付案件審查效能，遏阻不法詐領給付，於109年推動建置特定對象異常行為預警服務系統（下稱IA系統；建置經費2,967萬餘元），導入自動化機器學習，訓練AI模型自動判別勞工保險及勞工職業災害保險失能給付、農民健康保險及農民職業災害保險身心障礙給付等案件之綜合風險值，透過建立風險評估模型，預警及辨識高風險案件，以輔助個案查核，提升案件審查效能。經查，IA系統已於112年11月上線，提供勞工保險及勞工職業災害保險失能給付高風險案件預警服務，據勞工保險局統計，113及114年度截至10月底止，經IA系統判別須加強審查案件計329件，審查結果經核定為未達或調降失能等級之核定差異件數為246件，異常案件命中率74.77％，對比同期間經人工判別須加強審查案件378件，審查結果核定差異件數120件，異常案件命中率31.75％，IA系統判別結果較人工判別命中率提高43.02個百分點，顯示透過IA系統輔助判別案件風險程度，有助精準篩選異常案件，減少無效審查作業人力。惟查IA系統之模型訓練資料來源，除勞工保險及勞工職業災害保險失能給付案件外，尚包含農民健康保險及農民職業災害保險身心障礙給付案件，然IA系統正式上線以來，迄至本部查核日（115年1月13日）止已2年餘，仍未導入應用於農民健康保險及農民職業災害保險身心障礙給付案件之審查作業，據該局說明，係配合112年農民健康保險條例及相關子法修正，優先辦理修法後之承保、給付、計費及財務等資訊系統功能增修及流程再造，致未同步辦理IA系統之介接與導入，預計115年底前完成系統介接。另查IA系統除失能給付（身心障礙給付）案件外，尚規劃建立「合理療養期」及「上、下班合理途徑」等學習模型，輔助醫療給付案件之審查，顯示系統導入及運用仍有極大推展空間。鑑於勞工保險局近年透過IA系統，精準篩選高風險給付案件據以施行個案查核，已確實發揮及時防阻詐領案件及提升行政審查效能之具體成效，為賡續精進給付案件之預警及審查機制，提升案件審查效能，經函請勞動部督促勞工保險局加速推動進程，並持續蒐整不法態樣資訊，精進優化IA系統模型效能，另研議擴大應用IA系統或其他AI工具，輔助給付或承保業務審核作業之可行性，同時持續透過多元管道，強化被保險人與投保單位之法遵意識，以避免遭不當誘導或詐騙，損及勞工權益及侵蝕各保險基金財務。據復：A.IA系統已於115年5月完成導入介接農（職）保給付系統，並正式上線使用；B.將督促該局持續蒐集異常案件資訊，滾動調整優化IA系統，另該局已規劃建立「合理療養期」及「上、下班合理途徑」學習模型，將適時研議擴大應用至其他給付項目之可行性；C.該局將持續透過多元管道進行保險給付相關權益與法令宣導，並赴農會及各大醫院辦理防治黃牛說明會，以提升整體防詐與法遵意識。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有受惠政府連年撥補勞工保險基金及投資運用收益創新高，勞工保險基金最近一次精算結果，基金累積餘額出現負值年度較前次精算結果延後3年，惟隨著請領老年年金人數及金額逐年增加，保險收支差短逐年擴大，政府撥補金額恐無法彌平未來財務缺口，基金面臨嚴峻財務挑戰，允宜儘速凝聚各界共識，積極正視基金財務缺口癥結問題，妥適研擬解決善策，以確保基金財務安全與永續經營，長遠保障各世代勞工之退休權益1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善，經再研提審核意見詳「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別決算審核報告甲、參、重要審核意見五」。

該基金收支餘絀之審定、餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。