十三、文化部主管

國立文化機構作業基金

政府為促進國立文化機構財務有效運作，提高其營運績效，並加強文化藝術推廣，依據行政院100年2月8日院臺文字第1000003022號函及配合政府組織改造，設立國立文化機構作業基金（含國立歷史博物館作業基金等3個分基金）。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫為完善藝文支持體系、落實多元文化理念；建構美術史料之典藏、展示、研究與詮釋體系等館務服務。114年度預計服務780萬餘人次，實際服務819萬餘人次，較預計增加39萬餘人次，約5.07％，主要係國立歷史博物館作業分基金服務人次較預計增加所致。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務短絀7,791萬餘元，業務外賸餘7,715萬餘元，審定本期短絀76萬餘元，較預算短絀1億6,565萬餘元，減少1億6,489萬餘元，約99.54％，主要係國立國父紀念館作業分基金辦理大會堂暨周邊設施升級工程拆除進度未如預期，勞務成本較預計減少所致。各分基金中，國立歷史博物館作業分基金及國立中正紀念堂管理處作業分基金等2個分基金本期短絀4,966萬餘元，主要係業務收入不足支應相關營運成本所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定	　114年度決算經行政院核定短絀761,153元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　		114年度決算審定短絀761,153元，其中：

A.　國立國父紀念館作業分基金賸餘48,899,027元，連同前期未分配賸餘212,358,210元，合計賸餘261,257,237元，全數列為未分配賸餘。

B.　國立歷史博物館作業分基金等2個分基金短絀49,660,180元，其前期未分配賸餘371,549,103元，經撥用賸餘31,252,448元、公積18,407,732元填補後，尚有未分配賸餘340,296,655元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金2億659萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1億6,260萬餘元，期末現金及約當現金為3億6,919萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數1億2,920萬餘元，相距2億9,181萬餘元，主要係本期短絀較預計減少，業務活動產生淨現金流入所致。

5.　重要審核意見

（1）　國立歷史博物館規劃設置博物館商店及餐飲空間，以滿足參觀民眾需求，並提高空間使用效益，惟營運績效及管理未盡理想，允宜檢討改善。

國立歷史博物館（下稱史博館）為服務參觀民眾，規劃於該館1樓及4樓分別設置博物館商店與餐飲空間，以滿足民眾對文創商品選購及餐飲休憩之需求，並提高空間使用效益，爰依據國有公用不動產收益原則進行公開標租，分別於112年2月6日及同年5月9日與得標廠商時藝多媒體股份有限公司（下稱時藝公司），簽訂博物館商店及餐飲空間委託營運契約，並於113年2月21日正式營運，營運期限均為自正式營運日起計5年。經查執行情形，核有：A.史博館餐飲空間委外經營結果，113及114年度之營業收入分別為848萬餘元及674萬餘元，僅達各該年度預估收入1,920萬元及2,220萬元之44.17％及30.37％，經營績效欠佳；B.史博館為強化餐飲空間之衛生安全管理，於餐飲空間委託營運契約規定，廠商應於得標後取得政府食品業衛生自主管理標章認證，惟時藝公司自113年2月21日迄114年10月31日止，已營運1年8個月，仍未取得前開標章認證；C.依博物館商店及餐飲空間委託營運契約規定，史博館於經營期間應每6個月對廠商辦理評鑑，惟博物館商店與餐飲空間自113年2月21日正式營運迄114年10月31日止，已逾1年8個月，該館迄未辦理評鑑作業，難以掌握廠商營運績效及服務品質等情事，經函請文化部督促檢討改善。據復：A.將持續要求廠商妥適規劃行銷活動，以提升營運績效；B.將督促廠商於115年度取得餐飲衛生管理分級評核標章，以確保民眾用餐安全；C.已於115年1月21日完成評鑑作業，將加強督導廠商精進服務品質。

| 表1 國立中正紀念堂管理處館務服務人次及文創商品銷售情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人次、％、新臺幣元 |  |  |  |  |
| 年度 | 館務服務人次 |  |  | 文創商品 銷售收入 |
|  | 預計數 | 實際數 | 執行率 |  |
| 112 | 5,300,000 | 3,202,377 | 60.42 | 985,155 |
| 113 | 5,300,000 | 4,040,564 | 76.24 | 1,025,829 |
| 114 | 5,300,000 | 4,350,357 | 82.08 | 812,744 |
| 資料來源：整理自國立中正紀念堂管理處提供資料。 |  |  |  |  |

（2）　國立中正紀念堂管理處為提升營運績效與服務品質，辦理史料典藏展示研究與詮釋及完善文化設施維護等營運計畫，惟館務服務、文物典藏及工程計畫執行未臻完善，允宜檢討改善。

國立文化機構作業基金下設國立中正紀念堂管理處作業分基金，由國立中正紀念堂管理處辦理建構史料典藏、展示、研究與詮釋體系及提升國家場館服務，完善文化設施維護等營運計畫，以提升營運績效與服務品質。經查執行情形，核有：A.國立中正紀念堂管理處112至114年度以支持藝文創作創新，提供展覽、藝文展演及教育推廣活動等館務服務530萬人次為營運計畫之主要績效目標，執行結果，連續3年度（112至114年度）未達預計目標（表1）。另該管理處為擴大文化產業價值並增加基金收入，與廠商合作開發文創商品進行銷售，114年度文創商品銷售收入81萬餘元，亦較112年度之98萬餘元及113年度之102萬餘元，分別減少17萬餘元及21萬餘元（17.50％、20.77％，同表1）；B.國立中正紀念堂管理處已建置並運用文物典藏管理系統進行藏品資料登錄、影像與檔案管理、文物狀況維護紀錄及異動追蹤等作業，惟該管理處未依典藏庫管理作業要點等規定，於文物典藏管理系統登錄提借藏品之存放位置或修復紀錄等異動情形，部分藏品提借及歸還未製作藏品狀況報告表，有欠允當；C.國立中正紀念堂管理處為改善東側公共服務空間硬體設施，提升民眾觀光遊憩品質，規劃於中正紀念堂服務升級計畫項下辦理「空間改造－多元文化交織計畫」（下稱空間改造計畫），總經費6億1,884萬餘元，執行期程為104至113年度，嗣因配合轉型正義政策及調整工項經費等因素，由文化部報經行政院於106年9月4日、110年5月14日及114年2月24日核定第1次、第2次及第3次之修正計畫，計畫執行期限由113年度延長至116年度

| 表2 中正紀念堂服務升級計畫－「空間改造－ 多元文化交織計畫」修正情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 計畫次別 | 行政院 核定日期 | 執行期程 | 總經費 |
| 原計畫 | 104.8.5 | 104－113年度 | 618,845 |
| 第1次修正 | 106.9.4 | 104－116年度 | 670,419 |
| 第2次修正 | 110.5.14 |  | 636,159 |
| 第3次修正 | 114.2.24 |  | 593,681 |
| 資料來源：整理自國立中正紀念堂管理處提供資料。 |  |  |  |

（表2）。依中正紀念堂服務升級計畫第2次修正計畫之規劃，空間改造計畫預計113至116年度辦理「東側空間整建調查暨整合性規劃設計及監造」，工程施工須4年始能完工，惟文化部於113年5月1日函報第3次修正計畫時，該管理處未妥為盤點計畫執行資源及量能，據以修正分期實施計畫及執行期限，反而壓縮工程規劃及執行時程於3年內（114至116年度）完成，致第3次修正計畫於114年2月24日核定後，同年9月1日辦理「東側空間優化及設備更新－委託規劃設計暨監造技術服務」採購，預估須至118年6月15日始能竣工，顯已無法於核定期程（116年底）內完成，且迄114年10月31日止，亦未依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定提報修正中正紀念堂服務升級計畫等情事，經函請文化部督促檢討改善。據復：A.將持續引進國際展覽、提升展演內容，並採取跨域行銷合作等措施，以提升館務服務人次；另逐步規劃開發轉型正義相關主題商品並與具潛力之文創產業業者合作，以提升文創商品銷售成效；B.將重新檢視文物典藏管理系統資料並進行補登；並已於藏品狀況報告表新增提借及還藏紀錄等欄位，詳盡記錄藏品狀況，俾供備查；C.將持續檢討相關工項之規劃及進度管控，並儘速提報第4次修正計畫。

（3）　國立歷史博物館為改善文物典藏品存放空間及環境，推動興建文物典藏庫房工程，惟未妥為調查所需用地使用狀況，又未估算合理經費及時辦理計畫修正，影響計畫推動，有待研謀改善。

國立歷史博物館（下稱史博館）為解決文物典藏使用空間不足及建築物老舊難以控制典藏品存放環境等問題，規劃於原國防管理學院積穗營區進修樓之土地拆除舊有建物並於原址興建文物典藏庫房，101年9月25日提報撥用不動產計畫書至前財政部國有財產局（102年1月1日改制為財政部國有財產署）審核，經多次修正後獲行政院於104年11月4日同意撥用，該館爰將文物典藏庫房興建工程案納入行政院106年8月14日核定國立歷史博物館升級發展計畫辦理，經費4億1,288萬元，預計109年完成新建工程，111年完成文物搬遷及整飭盤點。嗣因工程經費不足，史博館陸續報經行政院於111年5月9日及112年8月10日兩度核定修正計畫，文物典藏庫房工程經費調增為6億278萬餘元，期程展延至116年度。經查執行情形，核有：A.未於工程用地申請撥用階段妥為調查國有不動產使用狀況及檢查撥用不動產計畫書等文件之完整性及正確性，致歷時3年1個月餘始完成用地撥用程序，影響計畫推動；B.未覈實擬訂工程所需經費，又未及時估算合理經費辦理計畫修正，致歷經1年6個月餘始完成計畫修正，影響計畫執行等情事，經依審計法第69條第1項規定，於114年9月9日函請文化部督促研謀改善，並報告監察院。經文化部研提下列改善措施：A.已督促史博館將本案執行過程納為教育訓練案例，避免再度發生類似情事；B.已督促史博館嗣後於計畫報核時合理編列工程經費，倘於設計階段發現經費不足而有修正計畫必要時，應儘早提出計畫修正，避免再次發生因計畫修正而影響計畫執行情事。嗣經監察院糾正。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

表3　113年度審核報告非營業部分所列國立文化機構作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）各館處為促進藝文參與及發展，辦理推廣教育活動，惟間有多數活動集中於北部地區舉辦，推廣活動辦理比率未及6成，且活動型態過於單一，缺乏多元互動等情事，允宜檢討改善。 |  |
| （2）國父紀念館為提升場館服務效能，辦理該館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫，惟大會堂暨周邊設施升級工程執行進度落後；無線射頻辨識（RFID）藏品管理系統迄未完成可行性評估，允宜檢討改善。 |  |
| （3）歷史博物館建置票務系統，提供雲端購票服務，惟雲端服務之資安管理規範未臻完備，資訊服務採購評選未將受託者資通安全維護措施列為評選標準，允宜檢討改善。 |  |

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https：//auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。