十五、原住民族委員會主管

原住民族綜合發展基金

政府為協助原住民社會發展，依據原住民族委員會組織法、原住民族基本法及原住民族工作權保障法等規定，設立原住民族綜合發展基金（含原住民族就業基金1個分基金）。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理原住民族事業及新創事業貸款業務、微型經濟活動貸款業務、原住民保留地禁伐補償計畫經費，暨原住民就業輔導獎勵業務等。114年度營運項目4項，實施結果，實際數均較原預計增加，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 原住民族事業及 新創事業貸款業務 | 千元 | 350,000 | 550,889 | 200,889 | 57.40 | 實際貸款金額較預計增加。 |
| 原住民族微型經濟活動貸款業務 | 千元 | 338,000 | 352,442 | 14,442 | 4.27 |  |
| 原住民保留地禁伐補償計畫經費 | 千元 | 2,787,000 | 5,075,824 | 2,288,824 | 82.13 | 依法補助地方政府發放每公頃禁伐補償金額度增加所致。 |
| 原住民就業輔導獎勵業務 | 千元 | 704,650 | 830,291 | 125,641 | 17.83 | 實際就業輔導獎勵金額，較預計增加。 |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務短絀2,180萬餘元，業務外賸餘7,505萬餘元，審定本期賸餘5,324萬餘元，較預算賸餘21億4,724萬餘元，減少20億9,400萬餘元，約97.52％，主要係依法補助地方政府發放每公頃禁伐補償金額度增加所致。原住民族就業分基金本期短絀7,556萬餘元，主要係收入不敷支應原住民就業輔導獎勵業務支出所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘53,242,896元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘53,242,896元，其中：

A.　原住民族綜合發展基金（個別）賸餘128,809,828元，全數用以填補前期累積短絀後，尚有待填補之短絀6,756,862,849元。

B.　原住民族就業分基金短絀75,566,932元，其前期未分配賸餘967,948,826元，經用以填補短絀後，尚有未分配賸餘892,381,894元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金5億201萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增4,860萬餘元，期末現金及約當現金為5億5,061萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數20億2,585萬餘元，減少19億7,725萬餘元，主要係本期賸餘較預計減少，業務活動之淨現金流入減少所致。

5.　重要審核意見

原住民族委員會建置原住民保留地禁伐補償圖臺系統，輔助禁伐補償金案件之受理及檢測，惟系統判釋部分地號竹木覆蓋面積未盡精準，又民眾運用系統線上申請案件占比偏低，且系統資料尚待釐正及完備數位化建檔作業等，允宜檢討改善，以發揮系統簡政便民及數位資料加值運用等功能。

原住民族委員會為節省人力資源、減少地方政府受理及執行機關人員辦理禁伐補償業務之作業負荷與民眾路途奔波，暨將過去資料進行數位化保存，作為後續推動原住民保留地自然資源計算盤點之重要基礎等，自111年度起推動建置原住民保留地禁伐補償圖臺系統（下稱圖臺系統），113年度起上線並持續維運，提供民眾線上申請，地方政府受理、執行機關登載及輔助檢測，與原住民族委員會督導考核等功能。截至114年10月底止，相關系統建置及維運採購案累計決標金額9,850萬元（包括系統功能建置及各年度維運經費）。經查圖臺系統功能建置及運作情形，核有：（1）依據原住民保留地禁伐補償條例第4條規定，核准發放禁伐補償金之標準為案地竹木覆蓋率達7成以上且無濫墾、濫伐情事。按圖臺系統建有運用衛星影像辨識禁伐補償申請案地竹木覆蓋情形相關功能，系統辨識結果作為輔助地方政府製作檢測紀錄及核發禁伐補償金之重要參據，惟經本部運用內政部國土測繪中心圖資－國土利用現況調查套疊114年核准通過禁伐補償案件，輔以現勘抽核部分案件發現，圖臺系統將部分草地或空地誤判為竹木，判釋結果未盡精準，損及其輔助檢測效能；（2）圖臺系統建置禁伐補償電子化申請功能，符合資格之原住民保留地合法使用人，可於系統網站自行線上申請，惟截至114年底止，開放線上申請僅限土地所有權屬單一，且受領人本人申辦案件，尚未擴及土地共有、代理人辦理等案件類型，又民眾基於過往以紙本申請之慣性，轉線上申請意願較低，或未諳系統操作介面等，致113及114年度實際自行線上申請案件數，僅占各該年度總案件數之3.97％、6.73％，逾9成以上仍以紙本申請，圖臺系統尚未充分發揮簡政便民效果；（3）本部於114年9月25日查閱圖臺系統資料發現，部分地方政府未及時於系統更新釐正案件狀態，或配合原住民族委員會政策落實辦理歷史案件數位化建檔作業，影響後續運用資料輔助政策規劃等情事。經函請原住民族委員會研謀強化系統判釋功能，並提升友善度及可近性，暨督導地方政府維護資料品質及完備數位化保存。據復：（1）將於115年度圖臺系統採購案納入衛星影像辨識成果準確性指標，包括圖資套疊精度、竹木覆蓋情形及面積估算精度等，並定期抽測分析案件準確率，以評估調整影像規格等精進措施；（2）將優化系統功能（如開放持分情形線上申請）並加強宣導及協助民眾熟悉線上申請流程，以達簡政便民效果；（3）將建立禁伐補償業務督考機制，研議將歷年圖臺系統數位化建檔作業納入查核項目，按月檢視、列管及督導各地方政府執行情形。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見計有原住民族委員會為促進原住民族適性就業，設置原住民族就業服務辦公室，惟媒合薪資待遇欠佳職缺之占比偏高，又部分個案逕以久懸未結或無急迫性就業需求為由結案，不利穩定就業及提升收入水平，允宜研謀改善，以充分保障族人就業權益1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。

十六、考試院考選部主管

考選業務基金

考選部為發展國家考選業務，提升試務品質、考試信度與效度，以保障應考人權益，並達成政府掄才之施政目標，依據預算法、公務人員考試法、專門職業及技術人員考試法等規定，設立考選業務基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理國家公務人員考試、專門職業及技術人員考試等各項考試業務。114年度預計報名31萬餘人次，實際報名27萬餘人次，較預計減少3萬餘人次，約11.41％，主要係社會環境變遷等因素影響所致。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務短絀4,322萬餘元，業務外賸餘1,875萬餘元，審定本期短絀2,446萬餘元，與預算賸餘1,111萬餘元，相距3,558萬餘元，主要係考試報考人數減少，報名費收入隨減所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定短絀24,468,491元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定短絀24,468,491元，其前期未分配賸餘46,943,725元，經用以填補短絀後，尚有未分配賸餘22,475,234元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金1億1,823萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1,413萬餘元，期末現金及約當現金為1億3,236萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數3,213萬餘元，相距4,626萬餘元，主要係部分學校協助辦理試務工作之費用尚未核銷，應付費用較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

5.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有考選部已採行考試e化等撙節成本措施，惟考試報名費收入與試務支出差短仍連續4個年度達1億元以上，雖自115年度起調整考試規費收費標準，然116年度基金又恐面臨短絀，允宜持續掌握未來報考人數變化趨勢，妥謀基金財源，及檢討節流措施，以維持基金穩定運作及發展1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。