二、行政院主管

(一)行政院國家科學技術發展基金

政府為增進科學技術研究發展能力，鼓勵傑出科學技術研究發展人才，充實科學技術研究設施及資助研究發展成果之運用，依據科學技術基本法規定，設立行政院國家科學技術發展基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係推動全國整體科技發展，改善科技研究發展環境等。114年度業務計畫3項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 推動整體科技 發展計畫 | 千元 | 39,044,646 | 36,565,932 | - 2,478,713 | - 6.35 | 研究計畫核定補助件數未如預期，及晶片創新創業國際鏈結計畫獲選之晶片新創團隊，尚無通過以股權交換投資經費之案件。 |
| 培育、延攬及獎助 科技人才計畫 | 千元 | 5,553,576 | 4,940,793 | - 612,782 | - 11.03 | 補助延攬科技人才等計畫部分博士級研究人員提早離職，及核定補助件數未如預期。 |
| 改善研究發展 環境計畫 | 千元 | 1,994,334 | 1,756,831 | - 237,502 | - 11.91 | 補助支援時效性等計畫之申請件數未如預期。 |

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本部已函請國家科學及技術委員會督促檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘32億4,365萬餘元，較預算賸餘1,000萬元，增加32億3,365萬餘元，主要係2030跨世代年輕學者方案、臺灣先進科技研究中心、人文及社會科學領域基礎研究、跨部會署科發基金等計畫，核定補助件數未如預期，及晶片創新創業國際鏈結計畫獲選之晶片新創團隊，尚無通過以股權交換投資經費之案件，基金用途較預算數減少所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定賸餘3,149,957,162元，本部依法審核修正減列基金用途之推動整體科技發展計畫、培育、延攬及獎助科技人才計畫、改善研究發展環境計畫等支出93,698,605元，主要係收回補助計畫經費結餘，並同數增列賸餘93,698,605元，審定本期賸餘3,243,655,767元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金150億1,114萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增32億3,922萬餘元，期末現金及約當現金為182億5,036萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　辦理研發成果收入運用計畫，強化產業應用，惟研發成果收入預算未參酌往年繳交情形合理編列，且運用計畫之分配機制與法規規範未盡相符，又衍生收入逐年下滑，部分機關連年未有衍生收入，允宜研謀改善。

依據科學技術基本法第13條第1項規定，中央政府補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展，其研究發展成果及其收入歸屬政府部分，應循附屬單位預算程序撥入行政院國家科學技術發展基金（下稱科發基金）保管運用。國家科學及技術委員會（下稱國科會）為科發基金之管理機關，為妥善運用研發成果收入，促進科學技術之研究發展，提升研發成果之擴散效益，鼓勵各機關將研發成果或技術、智財布局及人才培育、屬產業化計畫或先期研發投入計畫等納入研發成果收入運用計畫優先推動，以強化產業應用，並訂定科發基金研發成果收入運用計畫申請及審查作業要點（下稱研發成果收入審查作業要點）與研發成果收入之概算數編列方式及彈性運用機制（下稱研發成果收入彈性運用機制）。經查相關業務執行情形，核有下列事項：

A.　部分機關研發成果收入預算未參酌往年繳交情形合理編列：依據研發成果收入彈性運用機制第1點規定，由各資助機關參酌過去實際繳交情形，自行研提合理之研發成果收入概算數及具體編列說明，並以不低於上年度法定預算總額為原則。經查，112至114年度科發基金研發成果收入預算數由10億1,017萬餘元略微增加至10億2,017萬餘元，惟各機關實際繳交數卻由10億4,362萬餘元，微幅下降至10億3,619萬餘元。其中中央研究院、國科會及農業部已連續3年未達預算目標，國防部、衛生福利部及數位發展部則連續3年超出預算目標2成以上（表1），顯示部分機關預算編列與實際執行存有落差，惟因預算編列須不低於上年度法定預算數，致縱使實際執行成果未達預算目標，仍須逐年調增預算，而超出預算目標者為免後續預算調增壓力，傾向保守增列預算，未能發揮預算導引研發績效之功能，經函請國科會檢討改善。據復：部分機關實

表1　研發成果收入情形

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 主管機關 | 112 |  |  | 113 |  |  | 114 |  |  |
|  | 預算數 | 決算數 | 決算數較預算數 增減比率 | 預算數 | 決算數 | 決算數較預算數 增減比率 | 預算數 | 決算數 | 決算數較預算數 增減比率 |
| 合 計 | 1,010,179 | 1,043,625 | 3.31 | 1,010,179 | 1,073,404 | 6.26 | 1,020,179 | 1,036,197 | 1.57 |
| 中央研究院 | 14,689 | 8,327 | - 43.31 | 15,032 | 7,184 | - 52.21 | 15,181 | 6,073 | - 59.99 |
| 內政部 | 871 | 1,708 | 96.19 | 1,055 | 2,375 | 125.21 | 1,111 | 1,269 | 14.29 |
| 國防部 | 4,155 | 9,106 | 119.18 | 3,670 | 7,021 | 91.31 | 3,706 | 6,852 | 84.90 |
| 經濟部 | 713,987 | 711,793 | - 0.31 | 746,560 | 777,775 | 4.18 | 767,111 | 794,307 | 3.55 |
| 衛生福利部 | 8,309 | 17,994 | 116.56 | 8,543 | 12,522 | 46.58 | 8,778 | 13,710 | 56.19 |
| 國科會 | 78,416 | 64,642 | - 17.57 | 78,977 | 67,330 | - 14.75 | 81,152 | 57,388 | - 29.28 |
| 勞動部 | 263 | 502 | 91.13 | 248 | 285 | 15.12 | 258 | 239 | - 7.03 |
| 核能安全委員會 | 74,740 | 82,247 | 10.04 | 35,843 | 34,991 | - 2.38 | 20,198 | 20,026 | - 0.85 |
| 農業部 | 46,909 | 39,256 | - 16.31 | 48,806 | 45,167 | - 7.46 | 49,289 | 43,255 | - 12.24 |
| 數位發展部 | 67,835 | 107,409 | 58.34 | 71,429 | 118,145 | 65.40 | 73,395 | 92,544 | 26.09 |
| 國立故宮博物院 | 5 | 13 | 162.04 | 16 | 9 | - 39.16 | － | － | -- |
| 其他 | － | 623 | -- | － | 595 | -- | － | 528 | -- |

資料來源：整理自國科會提供資料。

際繳交數超出或未達預算目標，主要係因研發成果技術移轉時間點及金額難以精準預測所致，為提升研發成果收入，相關機關已檢討強化研發成果之績效評估作業，或協助學研機構強化研發成果潛力案源探勘及商業化輔導，另國科會將持續宣導各機關調整技術及專利之授權策略，及精進研發成果管理機制，俾利後續年度達成預算目標。

B.　研發成果收入運用計畫之分配機制與法規規範未盡相符：依據研發成果收入審查作業要點第2點第2項及第3項規定，各資助機關依規定將研發成果收入循預算程序繳交科發基金者，得申請運用計畫；繳交金額（不含研發成果收入決算數超出預算數之溢繳款）百分之八十部分，列為應繳資助機關優先額度。復依研發成果收入彈性運用機制第3點規定，溢繳款依80：20比例分配至優先及競爭額度。經查，科發基金管理會考量各機關須於每年1月底前提出當年度之研發成果收入運用計畫，無法採用前一年度（N-1）研發成果收入決算數，爰以前兩年度（N-2）決算數之溢（欠）繳金額，加計最新年度（N）概算數，據以推算研發成果收入可運用數，並依80：20比例分配至優先及競爭額度，與研發成果收入審查作業要點規定未盡一致，經函請國科會檢討改善。據復：將檢討修正研發成果收入審查作業要點，以符合實務作業需要。

表2　研發成果收入運用計畫補助經費與衍生收入情形

| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 主管機關 | 112 |  | 113 |  | 114 |  |
|  | 補助經費 | 衍生收入 | 補助經費 | 衍生收入 | 補助經費 | 衍生收入 |
| 合計 | 1,009,045 | 56,473 | 1,028,952 | 28,793 | 1,029,043 | 16,863 |
| 中央研究院 | 19,370 | 7 | 9,062 | 43 | 6,375 | 13 |
| 內政部 | 1,195 | 942 | 1,561 | 123 | 1,796 | 117 |
| 國防部 | 2,017 | － | 3,194 | － | 7,775 | 300 |
| 經濟部 | 720,534 | 11,058 | 796,420 | 11,483 | 759,070 | 6,591 |
| 衛生福利部 | 8,546 | 0 | 9,545 | － | 18,418 | 18 |
| 國科會 | 34,990 | － | 23,700 | 800 | 53,700 | 67 |
| 勞動部 | － | － | 1,840 | － | － | － |
| 核能安全委員會 | 107,087 | 44,454 | 66,523 | 16,334 | 24,278 | 9,534 |
| 農業部 | 51,906 | 2 | 42,877 | 2 | 41,944 | 220 |
| 數位發展部 | 63,400 | － | 74,230 | － | 115,687 | － |
| 國立故宮博物院 | － | 7 | － | 5 | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － |

資料來源：整理自國科會提供資料。

C.　研發成果收入運用計畫之衍生收入逐年下滑，且數位發展部連續3年未有衍生收入：科發基金管理會於109年度修正研發成果收入運用方向及重點，強調未來年度研發成果收入額度之運用方向應以研發布局、成果推廣、應用、技轉及產學研鏈結，且可提升研發成果收入與擴散為原則，並自112年起新增政策審查機制，要求各機關於申請研發成果收入運用計畫時，填寫政策檢視審查表，由專家委員審核計畫是否符合研發成果收入運用方向及重點，以增進研發成果擴散效益。惟112至114年度研發成果收入運用計畫衍生收入由5,647萬餘元降至1,686萬餘元（表2），占研發成果收入運用計畫補助經費比率，由112年度之5.60％，下降至114年度之1.64％，呈逐年下滑趨勢。又各機關研發成果收入運用計畫補助經費以經濟部每年平均7億5,867萬餘元最多，數位發展部8,443萬餘元次之，惟數位發展部執行研發成果收入運用計畫，已連續3年未有衍生收入，經函請國科會檢討改善，以發揮研發成果之擴散效益。據復：將積極督促數位發展部等相關機關依112年所建立之政策審查機制研提計畫，並加強檢視計畫之政策符合程度，以加強產學鏈結，增進科研成果擴散效益。

（2）　研發成果收取股票數量增加，惟未完整掌握持有股權，且持有股權之公司營運多為虧損；又委外管理股權成本持續增加，管理成效有限，允宜研議檢討改善。

政府為促進國家科技研發創新與發展，設置行政院國家科學技術發展基金（下稱科發基金），旨在培育傑出科技人才、充實研究設施及資助研發成果運用，以行政院為主管機關，國家科學及技術委員會（下稱國科會）為管理機關，並設置科發基金管理會，執行基金運用之審議、收支及保管、運用及考核等事項。依據科學技術基本法第13條第1項、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第17條第3項規定，運用科學技術研究發展預算產生之研究發展成果收入歸屬政府部分，應撥入科發基金保管運用；應繳交之研發成果收入得以授權金、權利金、價金、股權等為之。截至114年底止，科發基金收取研發成果股權收入之票面價值合計12億7,500萬餘元。經查相關業務執行情形，核有下列事項：

A.　研發成果收取股票數量增加，惟未完整掌握持有股權，且持有股權之公司營運多為虧損，部分已虧損逾實收資本額之半數：科發基金114年度研發成果收入以股權方式繳交之票面價值合計7,022萬餘元，較113年度之5,865萬餘元，增加1,156萬餘元。經查，截至114年底止，總計持有共150家，股數1億7,580萬餘股，票面價值12億7,500萬餘元，其中科發基金取得113年度財務狀況者計101家，僅6家公司營運累積獲利，其餘95家公司均為累積虧損，其中5家累積虧損金額已逾實收資本額半數，15家113年度累積虧損較112年度增加。另截至114年底止，已解散（清算）者8家，持有股數396萬餘股，票面價值820萬餘元，其中錸諾紡能源股份有限公司早於108年間解散，迄至114年間執行清算，管理會始獲悉持有該公司股權，據說明主要係經濟部補助財團法人執行科技專案計畫，對取得之研發成果股權未持續追蹤其上繳科發基金情形所致。經函請國科會協調相關機關妥適評估個別股權收繳之妥適性，並針對問題癥結檢討改善，俾提升科研資源運用效益，並落實股權管理。據復：已就資助機關股權繳交情形建立管控機制，並持續掌握各公司營運狀況，定期提供各繳交機關審視其所繳交之股權良窳，要求其擇優補助，以獲取優質股權及維護科發基金權益。

B.　委外管理股權費用隨持股公司增加而遽增，惟持有管理對象之股權比率低，缺乏實質影響力，管理成效多僅於財務資訊蒐集，未達股權活化之目標：科發基金管理會為使政府科技研發成果收入屬股權部分之管理及處分作業有所依循，訂定科發基金股權管理及處分作業要點，依該要點第6點規定，股權管理業務（管理會業務組原則於每年底將科發基金所持有之股權狀態、公司財務及營運狀況等提報管理會會議，必要時得代表管理會出席股東會議）及股權處分評估報告，管理會必要時得委託專業機構、法人或團體辦理。經查，科發基金於112及114年間委託創新工業技術移轉股份有限公司辦理科發基金持有股權管理專業服務案，金額分別為1,000萬元及1,600萬元，工作項目包括定期實地輔導訪視瞭解公司之營運及財務概況；代表科發基金出席股東常會或臨時會；提出股權處分建議報告等，114年之委託金額較112年增加，主要係持股公司增加，須增加實地訪視業務經費。惟科發基金持有管理股權對象之股權比率甚微，出席股東會議實質影響力與效益有限，委外管理成效主要係取得持有股權公司之財務與營運資訊，經函請國科會檢討改善，以達成原委託案預計促進持有股權活化，並增強研發成果運用效能之目標。據復：將持續要求受委託公司提供專業諮詢輔導、媒合及營運建議等多樣服務，以增進持股公司營運收益，並視評估結果適時處分股權，以達股權活化之目標。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表3　113年度審核報告非營業部分所列行政院國家科學技術發展基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 部分機關研發成果現金收入連續3年未達預算數；又行政院國家科學技術發展基金未依規定程序辦理持有股權處分作業，且持有股權之公司營運多為虧損或未掌握其營運狀況，允宜研謀改善。 | 因部分機關研發成果現金收入仍未達預算數，且行政院國家科學技術發展基金持有股權之公司營運多為虧損，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）A、（2）A」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 部分執行機關研發成果收入運用計畫執行率未達8成，補助計畫資訊未依規定登載系統，允宜檢討改善。 |  |

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。