(二)離島建設基金

政府為加速離島建設，依據離島建設條例規定，設立離島建設基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係以補助及貸款等方式協助地方政府辦理離島相關建設業務。114年度業務計畫2項，實施結果，實際數較原預計減少及未執行者各1項，其執行情形如次：

（1）　離島地區永續發展相關計畫　預計數9億300萬元，實際數8億2,641萬餘元，較預計減少7,658萬餘元，約8.48％，係補助計畫執行情形未如預期所致。

（2）　離島地區開發建設貸款計畫　預計貸出2,000萬元，實際無貸出案件，係銀行評估貸款計畫後，全數以自有資金核貸。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘2,267萬餘元，與預算短絀5,613萬元，相距7,880萬餘元，主要係補助計畫執行情形未如預期所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定賸餘22,671,828元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金8億5,236萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增4,717萬餘元，期末現金及約當現金為8億9,954萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　政府為促進離島整體發展，由離島縣政府擬訂4年1期之離島綜合建設實施方案，經行政院成立專責組織負責審議、監督、協調及指導事宜，惟近年方案納列行動計畫及經費規模顯著下降，各離島縣政府多運用其他管道申請補助，恐弱化專責組織功能，不利發揮統籌協調指導之綜效，允宜研謀改善，以持續整合及優化補助資源配置，厚植離島永續發展根基韌性。

離島綜合建設實施方案【含行動計畫】

行政院核定

第一期（

92

-

95

年）、第二期（

96

-

99

年）、第三期（

100

-

103

年）

第四期（

104

-

107

年）、第五期（

108

-

111

年）、第六期（

112

-

115

年）

離島建設條例

89

年

4

月

5

日制定公布

113

年

8

月

7

日最近一次修正

行政院離島建設指導委員會

成員

主任委員：行政院院長

副主任委員：國家發展委員會主任委員

委員：中央各有關部會、離島縣政府首長

幕僚：國家發展委員會

任務

•

審議離島綜合建設實施方案

•

監督離島建設推動辦理情形

•

協調有關離島重大建設計畫推動事項

•

指導離島政策與計畫之擬定及規劃事項

工作小組

成員

召集人

：國家發展委員會副主任委員

副

召集人：國家發展委員會國土區域離島

成

員：中央各有關部會司處長、離島縣政

府代表

幕僚：國家發展委員會

任務

•

執行委員會決議

•

協助離島縣政府擬訂及推動離島綜合建

設實施方案

離島建設基金

管理機關：國家發展委員會

基金用途：

•

離島開發建設計畫之補助

、貸款及投資項目

•

為辦理離島建設之需要，

需訂定離島綜合建設實施

方案所需經費之補助

•

離島建設指導委員會所需

之經費

•

管理及總務支出

•

其他有關支出

內容

一、方案目標及實施範圍

二、實施策略

三、基礎建設

四、產業建設

五、教育建設

六、文化建設

七、交通建設

八、醫療建設

九、觀光建設

十、警政、消防建設

十一、社會福利建設

十二、災害防救及濫葬、濫墾、

濫建之改善

十三、分年實施計畫及執行分工

十四、分年財務需求及經費來源

十五、其他

補助

經費

來源

•

中央有關部會預算

•

離島建設

基金

•

離島縣政府自

籌

•

其他

離島建設基金管理會

成員

召集人：國家發展委員會主任委員

副召集人

：行政院主計總處

副主計長

成員：行政院就相關機關代表

及有關人員聘兼

任務

•

基金收支、保管及運用之

審議

•

基金年度預算及決算之審議

•

基金運用執行情形之考核

發展處處長

圖1　離島建設條例相關方案、組織、基金關係架構

資料來源：本部自行繪製。

| 政府為促進離島整體發展，制定離島建設條例，於該條例第5條明定，離島縣政府應依據綜合發展計畫，擬訂4年1期之離島綜合建設實施方案（下稱離島綜建方案），報請行政院核定後實施，其內容包括方案目標、各部門建設、財務需求及經費來源等；復依同條例第4條、第6條及行政院離島建設指導委員會設置要點相關規定，行政院為中央主管機關，為審議、監督、協調及指導離島建設，設置離島建設指導委員會（下稱指導委員會），主要任務為審議離島綜建方案、指導離島政策與計畫之擬定及規劃事項等；該指導委員會下設工作小組，負責協助直轄市、縣（市）政府擬訂及推動離島綜建方案等事宜，並由國家發展委員會辦理指導委員會及工作小組之幕僚作業。又行政院為加速離島建設，依離島建設條例第16條規定，於90年度成立離島建設基金，用於離島開發建設計畫之補助、貸款及投資等項目，並設立離島建設基金管理會，審議、考核基金之收支、保管、運用情形（相關組織架構詳圖1）。經統計，各離島縣政府自92年起依據4年1期之離島綜建方案，推動離島各項建設及整體發展，第一期（92-95年）至第六期（112-115年）離島綜建方案共核定1,949項行動計畫，總經費規模1,620億餘元（表1）。按指導委員會於第一期離島綜建方案 表1 各期離島綜合建設實施方案所列行動計畫數量及經費需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項、％、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案期別 | 行動計畫數 |  |  | 經費需求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合計 | 中央政府 |  |  |  | 地方預算 | 其他 （註3） |  |
|  |  | 離島建設基金補助 |  |  | 小計 | 中央主管部會預算 | 離島建設基金 |  |  |  |  |
|  |  | 計畫數 | 占比 |  |  |  | 經費 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 1,949 | -- |  | 162,000,843 | -- | 75,551,037 | -- |  | -- | 29,543,653 |  |
| 第一期 （92-95年） | 297 | --（註2） |  | 25,045,914 | --（註2） | 9,626,009 | --（註2） |  | --（註2） | 250,000 |  |
| 第二期 （96-99年） | 429 | 228 | 53.15 | 16,920,924 | 15,362,670 | 10,743,637 | 4,619,033 | 27.30 | 1,558,254 | － |  |
| 第三期 （100-103年） | 544 | 256 | 47.06 | 47,849,458 | 29,421,311 | 25,150,315 | 4,270,996 | 8.93 | 7,120,768 | 11,307,379 |  |
| 第四期 （104-107年） | 341 | 98 | 28.74 | 49,210,591 | 21,875,653 | 19,915,731 | 1,959,922 | 3.98 | 11,734,136 | 15,600,802 |  |
| 第五期 （108-111年） | 192 | 71 | 36.98 | 16,623,290 | 9,545,379 | 7,624,586 | 1,920,793 | 11.55 | 4,692,438 | 2,385,472 |  |
| 第六期 （112-115年） | 146 | 110 | 75.34 | 6,350,665 | 5,106,658 | 2,490,758 | 2,615,900 | 41.19 | 1,244,007 | － |  |
| 註：1.本表所列行動計畫數及經費需求係統計自各離島縣政府經行政院核定之各期離島綜合建設實施方案，未包含各離島縣政府後續依滾動檢討機制，研提新興計畫及辦理計畫修正（撤案）情形。 2.部分離島縣政府於第一期離島綜合建設實施方案載述行動計畫經費需求，未拆分離島建設基金與地方預算，爰本表所列該期方案之離島建設基金補助行動計畫數及相關經費需求無統計數。 3.包含國營事業預算、民間投資等其他經費。 4.資料來源：整理自國家發展委員會提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

執行期間，檢視離島建設工作成效，發現離島綜建方案審議程序缺乏整體性、前瞻性與永續性之考量，爰於94年間發布促進離島永續發展方針，作為各離島縣政府研訂、指導委員會審議離島綜建方案之最高指導原則；指導委員會工作小組復於96年間發布、97年修正離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則（下稱離島補助原則），作為離島建設補助案件審查之依據等，期透過完備上位規制，發揮組織設置功能，引導各部會及離島建設基金轉化為以永續發展為最高目標，重視居民基本生活照顧、生態保育、特殊文化保存及永續優質產業等整體性發展。經查第一期至第六期離島綜建方案核定情形（表1），第一期至第三期納列行動計畫總項數及總規模互有高低，第四期成長至341項、492億餘元後，隨即於第五期大幅下降，第六期更縮減至146項、63億餘元，相較於同期間中央政府總預算案統計中央政府各機關編列補助離島地區（包括金門縣、澎湖縣、連江縣）經費，自第一期之538億餘元，逐期上升至第五期之759億餘元，第六期截至114年度約697億元，二者差距逐漸擴大，顯示各離島縣政府近來除透過離島綜建方案申請補助外，更常利用未納列該方案之中央其他補助計畫，推動各項離島建設，核與離島建設條例第5條明定該方案應納入各部門建設，編列預算具體執行之立法意旨有間。復查，依離島建設條例第15條、離島補助原則第5條規定，離島建設基金之定位係中央部會專款補助離島建設外之補充性財源，惟據國家發展委員會及部分離島縣政府說明，經離島綜建方案審議機制核定之補助計畫，仍須循中央既有補助計畫機制申請通過方能實質確定主管部會補助額度，爰離島縣政府近年為簡化行政作業，對於規劃申請主管部會補助款且無涉離島建設基金參與補助之計畫，更傾向逕循主管部會補助機制辦理，而不納進離島綜建方案。另經分析第一期至第六期離島綜建方案經費來源（表1），其中離島建設基金挹注經費及參與補助計畫項數占比，自第二期之27.30％、53.15％，縮減至第四期之3.98％、28.74％後，又漸攀升至第六期之41.19％、75.34％，方案內容逐漸限縮在離島建設基金參與補助範疇，除導致指導委員會及工作小組功能與離島建設基金收支保管及運用辦法第11條明定離島建設基金管理會之部分職掌（基金運用之審議、執行情形之考核）重疊性更高，亦偏離離島綜建方案、指導委員會及工作小組以整體性、前瞻性思維擘劃離島地區發展之定位，難以彰顯政府協調整合離島建設資源配置之綜效。經函請國家發展委員會審視離島綜建方案應有之定位及內涵，檢討完備相關制度規範及配套措施，充分發揮該等專責組織以促進離島永續發展方針為準據，審議、監督、協調及指導離島建設，並統籌優化中央、地方資源配置之功能，引導離島縣政府以前瞻、永續、整體思維策略性推動離島相關建設及計畫。據復：為強化離島綜建方案引導功能，將請各離島縣政府於第七期（116-119年）離島綜建方案（草案）研提階段，就已獲核定之中央補助計畫予以納入，儘量呈現該期方案之全貌，並透過指導委員會加強整合離島地區重要推動策略，以發揮綜效。

（2）　離島建設基金為使補助離島建設有所準據，已訂定相關補助原則及審議程序，惟部分計畫雖經審查機關提出未具離島特殊性、宜由中央補助計畫支應、計畫經費編列欠合理等意見，最終仍從寬認定，或未實質調整即核定補助，允宜強化相關審議機制，以利基金資源有效挹注於促進離島永續發展之關鍵項目。

依據離島建設條例第15條規定：「依該條例所為之離島開發建設，由中央政府編列預算專款支應，若有不足，由離島開發建設基金補足之。」行政院並依該條例第16條規定，設置離島建設基金，作為中央部會專款支應離島建設外之補充性財源，以加速推動離島建設。嗣指導委員會於94年間檢討離島建設基金補助計畫審議情形，考量部分離島縣政府反映，各中央主管部會自90年後縮減公共建設補助預算，改由離島建設基金支應等情，於94年間會議通過離島建設業務檢討及改進方案，確立離島一般性公共建設計畫（包括道路、橋梁、港埠、碼頭、觀光、漁港、河海堤、區域排水及海岸工程等）應由中央主管機關編列預算支應，具離島特殊性（舉如地方特殊產業之輔導、離島居民之交通費用、緊急醫療救護等、其他經工作小組認定並報經行政院同意者）計畫方得由離島建設基金補足之預算編列劃分原則，並訂定發布促進離島永續發展方針，作為指導委員會審議離島綜建方案（含行動計畫）之最高指導原則；另離島補助原則於第3條、第5條明定離島建設基金之運用範圍，應限定非一般公務預算且具有離島特殊性之項目，至於一般性公共建設計畫，應由各中央主管機關編列公務預算優先補助，離島建設基金不予補助；申請離島建設基金之補助計畫若同時符合離島永續發展方針與中央部會應補助方向，則中央部會優先考量補助，若有不足，再由離島建設基金補足等，重申離島建設條例第15條規定之立法精神。國家發展委員會為辦理離島綜建方案之審議工作，係將各離島縣政府提報之行動計畫送請相關主管部會、行政院主計總處、財政部提出審查意見，經指導委員會工作小組會議逐案審查及指導委員會審議通過後，報請行政院核定。經查，各離島縣政府循計畫審查（議）程序提報第六期（112-115年）離島綜建方案及滾動檢討提報113年度新興計畫之核定結果，由離島建設基金參與補助行動計畫共135項（經費合計46億8,458萬餘元，其中由離島建設基金補助28億8,551萬餘元），經本部檢視該等計畫審議情形，其中36項計畫（經費合計8億3,368萬元，其中由離島建設基金補助5億1,625萬餘元）經審查機關提出未符離島補助原則、不具離島特殊性、屬地方自治事項、宜以中央補助計畫優先支應、非屬中央補助計畫政策支持項目、計畫經費編列欠詳盡合理或應估列自償收入等審查意見，惟指導委員會工作小組考量離島資源相較本島常處相對弱勢，基於協助離島建設及尊重離島縣政府需求，從寬認定離島特殊性項目，爰於各該計畫未實質調整辦理事項或依審查意見修正經費編列需求情形下，仍核定由離島建設基金參與補助，且該基金補助經費比率逾6成等，凸顯離島建設基金補助計畫審議機制未充分發揮導引基金資源挹注具離島特殊性項目，協調主管部會優先支應適足補助款，及督促離島縣政府覈實經費編列等功能。經函請國家發展委員會兼顧離島縣政府需求及審查機關專業判斷，強化計畫審議機制，俾利妥善運用基金資源，支持離島地區永續發展。據復：114年度之滾動檢討計畫提案審議過程已強化部會審議功能，經綜整審查機關初審意見送各離島縣政府先行研議，並於後續召開之指導委員會工作小組會議，就各機關審查意見及對計畫尚存疑慮部分，請縣政府予以釐清說明，經審議通過之計畫，其修正內容亦請縣政府再洽主管部會確認，以衡平離島縣政府需求及審查機關專業判斷。

（3）　離島建設基金間有未依規定分攤補助地方性跨年晚會情事，允宜研謀落實離島補助原則之計畫審核機制，俾利基金資源充分發揮帶動離島永續發展之效益。

為促進離島永續發展，指導委員會以離島補助原則作為離島建設基金補助計畫之審查依據，依該補助原則第14條規定：「離島建設基金將不得補助舉辦地方性嘉年華會或具消費性、娛樂性與推動永續發展無關之活動。……」經查，連江縣第六期（112-115年）離島綜建方案列有馬祖觀光行銷活動及旅遊品質提升計畫1項行動計畫，經連江縣政府研擬112至114年度工作計畫，經費合計7,140萬元，主要辦理為期數月之觀光主題（舉如秋冬、特定地區）行銷活動，結合生態保育及永續經營理念之旅遊活動，提升觀光產業體質之旅遊業從業人員培訓與旅宿業輔導等事項，報經計畫主管機關交通部核定，計畫經費分別由離島建設基金、交通部觀光署各補助3,000萬元及連江縣政府自籌1,140萬元支應，112至114年度計畫決算數合計6,870萬餘元，連江縣政府依離島建設基金補助計畫經費撥付程序向交通部觀光署檢據請領補助款結果，經該署審查同意核撥離島建設基金及交通部觀光署補助款分別計2,886萬餘元（連江縣政府配合款1,096萬餘元）。查據交通部填報112至114年度離島建設基金補助計畫績效檢討報告及交通部觀光署提供計畫核銷資料，連江縣政府辦理馬祖觀光行銷活動及旅遊品質提升計畫，其中1項工作項目為2023至2025年馬祖歲末聯歡跨年晚會，其內容主要係於跨年夜邀請歌手、技藝人士表演、設置美食攤位、辦理摸彩等，經費合計605萬餘元，偏屬地方性嘉年華會或具消費性、娛樂性活動，離島建設基金按補助比率分攤254萬餘元，恐與離島補助原則第14條規定欠合。經函請國家發展委員會釐清相關經費列支之適法性，並研謀落實離島補助原則之計畫工作細項審核機制，督促計畫主管部會確依相關規定辦理，俾利基金資源充分發揮帶動離島永續發展之效益。據復：查該計畫之馬祖歲末聯歡跨年晚會，係考量冬季為馬祖傳統旅遊淡季，目標透過活動增加當地旅宿、交通及餐飲之消費支出，帶動觀光產值，具離島獨特性，尚符合中央部會與離島建設基金共同補助之精神，惟為避免衍生爭議，後續將請連江縣政府嚴格拆分經費支用項目，交通部觀光署亦將落實計畫工作細項之審核，輔導該府將表演活動轉型為結合生態保育、在地文化及永續經營理念之旅遊活動，確保內容符合基金補助宗旨。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　113年度審核報告非營業部分所列離島建設基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）離島建設基金辦理投（融）資業務成效欠佳，產生收益挹注基金甚微，收入高度仰賴國庫撥補，且尚乏有效應對策略，又未積極開發、列管、媒合、追蹤潛在案源，允宜檢討改善，研議具體可行之財務改善計畫及配套措施，以拓展基金財源。 |  |
| （2）離島建設基金部分補助計畫執行進度落後，甚至預算保留數年仍未執行完竣，既有管考作為容有強化精進空間；又現行管考制度對於館舍新（整）建案件，尚乏後續營運情形及使用效益追蹤機制，不利確保補助經費達成原定目標，允宜研謀改善，以加速計畫推動，促進離島建設發展。 |  |
| （3）離島建設基金補助第六期（112-115年）離島綜合建設實施方案，近4成行動計畫訂定之績效指標為投入型或過程型指標，近1成5之行動計畫未於年度績效報告揭露原訂目標達成情形等，均不利考核計畫執行成果，允宜研謀改善，俾持續檢討策進方案執行成效。 |  |

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。