(三)花東地區永續發展基金

政府為推動花東地區發展，依據花東地區發展條例規定，設立花東地區永續發展基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係以補助方式協助花蓮縣及臺東縣政府辦理花東地區相關建設計畫。114年度預計數28億8,015萬餘元，實際數26億5,209萬餘元，較預計減少2億2,805萬餘元，約7.92％，係補助計畫執行情形未如預期所致。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期短絀26億2,652萬餘元，較預算短絀28億7,544萬餘元，減少2億4,891萬餘元，約8.66％，主要係補助計畫執行情形未如預期所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定短絀2,626,524,646元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金191億1,178萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減24億7,322萬餘元，期末現金及約當現金為166億3,856萬餘元。

5.　重要審核意見

花東地區永續發展基金辦理加強投資花東地區中小企業服務計畫，實際投資規模未如預期，被投資事業營運績效未臻理想，允宜通盤檢討評估現行機制作法及成效，並就已投資案件加強輔導管理，以提升整體政策效益。

政府為加強投資花東地區具發展潛力之中小企業，達成扶植其成長、加速企業茁壯之目標，依花東地區發展條例及花東地區永續發展策略計畫，訂定花東地區永續發展基金加強投資花東地區中小企業實施要點，由經濟部中小及新創企業署（下稱中企署）擔任投資業務執行單位，設置投資評估審議會進行投資審議，所需投資經費及相關作業費用，由花東地區永續發展基金（下稱花東基金）支應，中企署應每半年將投資執行成效等資料提送行政院設置之花東地區發展推動小組（由國家發展委員會主辦幕僚作業，下稱花東小組），並定期報告執行成效。中企署為推動上開投資業務，自109年6月起分2期、共12年辦理加強投資花東地區中小企業服務計畫（下稱投資花東中小企業計畫），前5年為「申請投資期」（自109年6月1日至113年12月31日止），後7年為「投資後管理至處分期」（自114年1月1日至120年12月31日止；該期間不再受理投資申請）。經查執行情形，核有：（1）花東基金110至114年度投資花東中小企業計畫之投資

表1　花東基金「加強投資花東地區中小企業服務計畫」投資案件

單位：新臺幣千元、股、％

| 公司名 | 核准投資日期 | 累計投資額 | 股數 | 114年第4季 花東基金持股比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 46,500 |  |  |
| 源天然公司 | 110/12/24 | 9,000 | 900,000 | 17.14 |
| 糖果樂園公司 | 112/11/06 | 9,000 | 3,000,000 | 14.85 |
| 探索水產科技公司 | 112/11/20 | 9,000 | 360,000 | 3.79 |
| 璽樂科技公司 | 113/12/02 | 19,500 | 4,875,000 | 17.71 |

資料來源：整理自經濟部中小及新創企業署提供資料及114年度花東地區永續發展基金附屬單位決算。

預算合計3億元，截至113年底之5年「申請投資期」屆滿時，該計畫審議通過4案、投資總額4,650萬元（表1），占花東基金累計編列投資預算僅約15.50％，促進投資花東地區中小企業規模未如預期；（2）花東基金於113年底「申請投資期」屆滿前已投資4家公司，各該公司截至114年底之營運表現，源天然公司、糖果樂園公司等2家114年度雖由虧轉盈，惟與營運計畫書財務規劃之預估獲利仍有落差，又探索水產科技公司113、114年度連年虧損，璽樂科技公司114年度由盈轉虧等，經營狀況均未如預期，其中探索水產科技公司甚至已於114年12月終止營運，顯示投資風險控管及投資後輔導機制尚有精進空間。鑑於投資花東中小企業計畫投資期已屆滿，經函請國家發展委員會透過花東小組之績效管考機制，協調經濟部通盤檢討該計畫之作法、成效與後續推動方向，暨加強對已投資事業之管理及營運輔導，並就已提前終止營運之探索水產科技公司提出續處作為。據復：（1）為協助花東地區企業取得營運資金，已協調經濟部運用「中小微企業多元發展專案貸款」，加碼花東地區利息補貼措施，相關方案於114年11月經行政院同意後據以推動，後續經濟部將持續掌握執行成效並滾動檢討相關措施；（2）投資花東中小企業計畫自114年度起已進入「投資後管理至處分期」，已請經濟部於花東小組會議報告花東基金投資執行成果及投資機制檢討，並將依各公司實際營運及財務狀況，持續辦理投資後之追蹤管理，並提供財會及長期營運輔導與相關協助；至於已提前終止營運之探索水產科技公司，經濟部將依投資契約、相關法令規定認列全額投資損失，並持續掌握後續清算或解散程序進度及債權債務處理情形，俾維護基金權益。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理。

表2　113年度審核報告非營業部分所列花東地區永續發展基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）花東地區永續發展基金補助花東地區永續發展相關計畫，有助推動花東地區產業發展及提升居民生活福祉，惟部分計畫預算執行進度未臻理想，或預算保留多年仍未執行完竣，既有管考措施及策進作為未盡發揮成效，允宜研謀改善，以加速計畫推動，發揮資源運用效益。 |  |
| （2）花蓮縣、臺東縣第三期綜合發展實施方案已於112年底屆期，惟近半數共同性關鍵績效指標達成情形未明，部分行動計畫個別性績效指標未達標、待追蹤，或異動刪減幅度甚大，不利考核計畫成效達成程度等，允宜強化督導管考功能，以提升及具體展現政府協助促進花東地區發展之成果。 |  |
| （3）國家發展委員會為利各級主辦及管考機關共享花東地區永續發展基金補助計畫執行及管考資訊，建置花東基金補助計畫管理資訊系統，惟花蓮縣、臺東縣政府間有漏報計畫執行績效，或填報數據正確性有待商榷等情，又主管部會未依相關規定落實於系統提供檢討意見等，損及系統原定建置效益，允宜研謀改善。 |  |

7.　投資民營事業概況

114年度投資民營事業計有4家，營運結果，其中探索水產科技公司、璽樂科技公司等2家發生虧損，係分別因公司營運資金窘迫無法正常經營，與客製化及人工成本費用較高，壓縮獲利所致；另源天然公司、糖果樂園公司等2家則獲有盈餘。請參閱審核報告營業部分戊、參、「中央政府投資民營事業效益之查核」內「中央政府投資民營事業明細表」。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。