三、內政部主管

(一)新住民發展基金

行政院為推動新住民照顧輔導服務，開發新人力資源，共創多元文化社會，於93年11月1日以院臺內字第0930090839號函核定設立外籍配偶照顧輔導基金，105年度起為擴大照顧新住民家庭，更名為新住民發展基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理新住民社會安全網絡服務；新住民家庭成長及子女托育、多元文化；家庭服務中心；新住民創新服務、人才培力及活化產業發展等。114年度業務計畫4項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 辦理新住民社會安全 網絡服務計畫 | 千元 | 38,200 | 31,674 | - 6,525 | - 17.08 |  |
| 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元 文化計畫 | 千元 | 88,977 | 84,239 | - 4,737 | - 5.32 |  |
| 辦理家庭服務 中心計畫 | 千元 | 79,000 | 77,704 | - 1,295 | - 1.64 |  |
| 辦理新住民創新服 務、人才培力及活 化產業發展計畫 | 千元 | 172,859 | 163,464 | - 9,394 | - 5.43 |  |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘3,959萬餘元，較預算賸餘1,382萬餘元，增加2,577萬餘元，約186.43％，主要係辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展等業務計畫申請及核定補助金額較預計減少所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定賸餘39,593,048元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金10億5,846萬餘元，經業務及籌資活動結果，現金及約當現金淨增4,193萬餘元，期末現金及約當現金為11億40萬餘元。

5.　重要審核意見

新住民發展基金已定期公開基金運用及研究成果等資訊，惟未依規定公開基金管理會會議紀錄，允宜落實辦理，俾利基金運作更臻公開透明。

內政部為確保新住民發展基金之運作，依預算法第21條規定訂定新住民發展基金收支保管及運用辦法（原外籍配偶照顧輔導基金收支保管及運用辦法，下稱收支保管及運用辦法）。依該辦法第5條及第6條規定，基金應設新住民發展基金管理會（下稱基金管理會），負責基金收支、保管及運用暨年度預算及決算之審議，及基金運用執行情形之考核；同辦法第9條第1項規定，基金管理會每3個月開會1次，同條第3項規定，主管機關應定期於網站公開基金之運用情形及研究成果摘要，並依政府資訊公開法之規定公開基金管理會會議紀錄。內政部移民署（下稱移民署）另訂有新住民發展基金管理會議事規定，依該規定第13點，基金管理會會議議程編製、會議紀錄製作及其他有關事項，由移民署辦理。經查，114年截至9月底止，新住民發展基金共召開3次基金管理會會議，主要係討論基金研究成果及審查補助案件；移民署並於其官方網站「政府資訊公開」專區定期公開新住民發展基金預、決算書及會計報告，與補助縣市政府、團體及個人獎補助經費明細表。移民署另透過新住民發展基金補助建置新住民培力發展資訊網，於該網站「基金與會報」專區彙整公開新住民發展基金補助情形及研究報告等資訊，以利各界瞭解新住民發展基金之運用情形及研究成果。惟基金管理會歷次會議紀錄，截至114年底止，均未依收支保管及運用辦法第9條第3項規定對外公開，致資訊揭露未臻完整，基金運作欠缺透明度。按收支保管及運用辦法於98年10月23日增訂第9條第3項，明定應公開基金管理會會議紀錄之目的，係為使基金運用情形及審查作業更臻透明，達到基金最大效益，經函請移民署研謀依規定妥適公開，以強化基金管理。據復：已自基金管理會第51次會議（115年3月31日召開）起公開會議紀錄，持續精進資訊公開相關流程，以確保基金運用情形及審議程序更臻公開透明。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有政府為照顧輔導新住民家庭，持續運用基金資源規劃推動多元計畫，惟主要業務計畫預算執行率均未達9成，甚有部分計畫連續4年低於8成，允宜研謀精進預算籌編與執行，強化成效管考，以策進照顧輔導新住民家庭措施，協助加速融入在地生活與培力發展1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。

(二)研發及產業訓儲替代役基金

政府為提升國家整體產業經濟實力，鼓勵研究發展及培育技術人才，健全多元替代役行政管理制度運作，於97年1月1日設立研發替代役基金，嗣為擴大民間產業運用替代役範圍，依104年6月10日修正公布替代役實施條例，自105年度起更名為「研發及產業訓儲替代役基金」。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理員額審查核配、役男報名甄選及成效管考、役男入營訓練及權益、役男管理及資訊系統維運等。114年度業務計畫3項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 員額審查核配、役 男報名甄選及 成效管考計畫 | 千元 | 7,182 | 6,567 | - 614 | - 8.55 |  |
| 役男入營訓練及 權益計畫 | 千元 | 324,925 | 361,062 | 36,137 | 11.12 | 研發替代役役男人數較預計增加，且調升役男薪俸及主副食費，應撥付之薪資待遇及相關權益支出隨增。 |
| 役男管理及資訊 系統維運計畫 | 千元 | 30,325 | 22,509 | - 7,815 | - 25.77 | 研發替代役資訊系統管理維護案實際支出之專業服務費較預計減少。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期短絀4,486萬餘元，較預算短絀4,925萬餘元，減少439萬餘元，約8.92％，主要係研發替代役役男人數較預計增加，且調升役男薪俸及主副食費，用人單位繳納之研究發展費收入，及應撥付之薪資待遇及相關權益支出均增加等收支互抵所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定短絀44,860,092元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金15億餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減4,159萬餘元，期末現金及約當現金為14億5,841萬餘元。

5.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有政府配合國家經濟發展，推動研發替代役制度，設置基金收取研究發展費收入支應運作，惟近年研究發展費收入不足支應所需支出，基金自109年度起多呈現短絀，允宜研謀加強收支管控，審酌實際營運情形，滾動檢討調整收費標準機制，並預為籌謀未來研替役男人數持續下降之因應方案，以維持基金穩定運作及發展1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。