(二)運動發展基金

政府為振興體育，並發掘、培訓及照顧運動人才，促進國家體育運動發展，依據運動彩券發行條例規定，設立運動發展基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係發掘、培訓及照顧運動人才，並輔導、辦理促進運動人才之運動就業及運動事業發展之創新研發、人才培育等。114年度業務計畫6項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者5項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 培訓體育運動人才及 運動訓練環境改善計畫 | 千元 | 2,451,376 | 2,337,488 | - 113,887 | - 4.65 | 輔導基層訓練站培育優秀運動選手及改善訓練環境計畫經費較預計減少。 |
| 健全運動產業環境 促進體育運動發展計畫 | 千元 | 569,961 | 548,450 | - 21,510 | - 3.77 |  |
| 辦理大型國際體育 運動交流活動計畫 | 千元 | 1,078,604 | 836,763 | - 241,840 | - 22.42 | 輔導在我國舉辦國際賽會等計畫補助經費較預計減少。 |
| 非亞奧運及基層 運動人才培育計畫 | 千元 | 1,177,132 | 1,145,304 | - 31,827 | - 2.70 | 輔導推展人才培育及推動原住民族等體育活動補助案件較預計減少。 |
| 輔助各級學校運動 人才培育計畫 | 千元 | 678,464 | 592,323 | - 86,140 | - 12.70 | 補助各級學校運動團隊訓練、參賽組訓等經費較預計減少。 |
| 推動菁英運動人才 培育計畫 | 千元 | 2,113,526 | 2,122,686 | 9,160 | 0.43 |  |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘5億4,479萬餘元，與預算短絀2億5,679萬餘元，相距8億158萬餘元，主要係運動彩券盈餘分配收入較預計增加所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定賸餘544,790,208元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金157億1,869萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增9億4,131萬餘元，期末現金及約當現金為166億6,001萬餘元。

5.　重要審核意見

為培育優秀或具潛力運動選手，補助單項運動協會辦理培育優秀或具潛力運動選手計畫，惟補助款撥付及核結、選手零用金撥付及訪評作業等仍未臻完善，允宜檢討改善。

前教育部體育署（114年9月9日改制為運動部，下稱運動部）為培育優秀或具潛力運動選手，於奧林匹克運動會、亞洲運動會、世界大學運動會及其他重要國際運動競賽取得優異成績，訂定「教育部運動發展基金辦理培育優秀或具潛力運動選手作業要點」（下稱潛優選手作業要點），由單項運動協會（下稱單項協會）擬訂符合培育資格選手之培育計畫，提經各該協會選訓委員會議通過，並函報教育部審查通過後核予補助。經查運動部補助各單項協會辦理培育優秀或具潛力運動選手計畫（下稱潛優選手計畫）經費撥付及核結情形，核有下列事項：

（1）　修正潛優選手作業要點之經費核撥程序，提升補助經費核撥效率，惟部分協會未依規定即時請撥經費，運動部亦未依規定之經費撥款程序辦理；又部分協會經費核結資料多有缺漏或錯誤，須多次退回修正等，影響補助經費之撥付及核結效率：運動部補助各單項協會辦理潛優選手計畫，為加速補助款核撥效率，於112年12月25日修正潛優選手作業要點，調整經費核撥程序，改按補助經費規模分期辦理撥付，已撥經費執行率達70％以上時，即得請撥次一期所需經費。據運動部統計，113年度補助42個單項協會經費之核撥方式，計有31個係於單項協會請撥後辦理撥款，11個仍依循往例於核結資料審核完竣後，始撥付補助款，未依修正後之經費核撥程序辦理。另查，部分單項協會潛優選手計畫經費核結作業，仍有資料缺漏或錯誤，致運動部多次退回修正，審核作業期間長達1年以上，延宕核結時程情事，舉如：自由車協會函報之111年度核結資料，運動部於112年5月至113年12月間退回修正達5次，迄114年1月17日始同意核結，審核作業耗時1年9個月；另113年度潛優選手計畫補助款，迄114年7月底止，計有3個單項協會未函送核結資料，26個單項協會核結資料，因資料缺漏或錯誤等因素，尚未獲運動部同意核結，未完成比率達69.05％，經函請運動部注意落實現行補助款撥款規定，並輔導單項運動協會精進核結資料品質，以提升補助經費撥付及核結效率。據復：將輔導單項協會視活動執行進度，適時辦理請款作業，並將考量審核程序及撥款時效，抽存核結資料，先行撥付補助經費，避免於核結資料審核完竣後始撥付補助款；另將輔導單項協會運用自主檢核表，檢視收支結算表及支用單據是否符合規定，以提升經費核結品質，縮減核結資料往返次數及時程。

（2）　經費補助要點規範潛優選手零用金，應直接撥予培育選手，惟部分單項協會以經選手簽名或簽章之印領清冊或領據辦理核結，惟未同時支付款項，潛存未實際支付風險：依潛優選手作業要點第6點附件四「優秀或具潛力選手經費補助項目及基準表」規定，「選手零用金」依核定培訓、參賽期間，每人每日最高補助400元；補助款應直接撥予經教育部核定之培育選手。本部前查核運動發展基金財務收支情形，核有部分單項協會撥付零用金主要採現金方式發放，以經選手簽名或簽章之印領清冊或領據辦理核結，潛存未實際支付情事，經函請教育部（運動部）研謀改善，據復將輔導特定體育團體規劃採劃撥匯款方式直接存入選手帳戶之可行性。案經追蹤辦理情形，113年度補助42個單項協會辦理潛優選手計畫，仍有24個單項協會以現金方式支付選手零用金，由選手於印領清冊或領據簽名後，據以辦理核銷，而非採劃撥匯款方式支付。另據統計，仍有5個單項協會，係由選手於印領清冊或領據先行簽名後，後續始以匯款或現金方式支付，並未同時支付款項，存有未實際支付之風險，經函請運動部督促單項協會於實際支付現金時，始能要求選手簽名或蓋章，並保留支付證明；或優先推動以匯款方式直接撥付至選手個人帳戶，檢附匯款證明作為核結依據，以確保支付事實等情事。據復：已函知協會各項收支作業原則以匯款方式辦理，115年度核定補助案件時，重申相關輔導措施，並於自主檢核表增列為檢核項目。

（3）　為促進特定體育團體財務健全發展，增訂會計及財務考核通過者得免予繳回衍生收入結餘之規定，惟現行訪評作業未將核銷單據品質納入評估內涵：鑑於特定體育團體肩負國家體育發展之重要角色，其財務健全與否對我國體育推展影響甚巨；為鼓勵特定體育團體自主籌措財源並協助健全發展，爰於112年12月28日修正「全國性體育團體經費補助辦法」第8條規定，增訂特定體育團體依法規考核前一年度會計及財務健全項目通過，該團體運用補助經費執行計畫產生其他衍生收入之結餘，得免予繳回。經查113年度「政府經費補助執行情形」指標訪評內涵，主要係檢視各協會112年度所獲政府補助年度計畫、潛優選手計畫、國際體育交流活動等經費，是否依規定期限申報核結。惟查，部分單項協會雖已函報核結資料，其文件仍有諸多缺漏或錯誤情事，如：網球協會113年1月11日函送112年度潛優選手計畫核結資料，經審查結果，計提出79項待釐清或補正事項；網球協會113年12月20日函送之113年度潛優選手計畫核結資料，經審查結果，亦有多項資料缺漏情事。復查，112、113年度部分單項協會經委託會計師查核發現，間有短列活動收入、未取具合法憑證、列支經費與實際支出不符、列支非屬活動支出、支用單據遺失等情事。顯示部分單項協會辦理政府補助計畫之經費核結作業，仍存有諸多執行缺失；然現行「會計制度及財務狀況」訪評項目項下之「政府經費補助執行情形」指標，其訪評意見僅載述補助經費是否依規定期限辦理核結，並未將各單項協會經費核結作業是否存有核銷單據缺漏或錯誤等納入訪評內涵，以作為考核「會計制度及財務狀況」通過與否之參據，影響考核之公平與客觀，經函請運動部檢討研議修正考評作業，以落實考核受補助體育團體之會計及財務健全作業。據復：為使訪評結果更全面展現各體育團體財務管理實況，訪評作業將增列「會計憑證與核銷品質」專項指標，並於財務管理考核項目中，新增「補助計畫經費核結之完整性與正確性」檢核項目，持續強化訪評委員審查作業，加強財務教育輔導及落實追蹤改善機制。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有推動千里馬運科選才及潛優選手計畫，建立優秀運動選手培訓體系，惟競技運動選才常模與資料庫建立尚未完善、體育班學生會考成績待加強、各級別選手培育政策推動成效仍待提升等情，允宜研謀改善，以提升選手競技實力，締造國際賽會佳績1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。