六、經濟部主管

(一)經濟特別收入基金

政府為拓展對外貿易，積極推動能源研究發展，穩定石油供應與維護油品市場秩序，推廣再生能源利用，健全中小企業發展，依據貿易法、能源管理法、石油管理法、再生能源發展條例及中小企業發展條例等規定，設立經濟特別收入基金（含推廣貿易、能源研究發展、石油、再生能源發展，以及中小企業發展等5個分基金）。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理貿易推廣、能源研究發展與政府儲油、石油開發及技術研究、再生能源推廣、中小企業發展等。114年度業務計畫5項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 貿易推廣工作計畫 | 千元 | 5,973,670 | 5,234,727 | - 738,942 | - 12.37 | 捐助金融機構辦理海外公共工程貸款之利息補貼等計畫執行未如預期。 |
| 能源研究發展工作計畫 | 千元 | 4,366,405 | 3,546,693 | - 819,711 | - 18.77 | 推動節能服務業系統化改善補助款等計畫執行未如預期。 |
| 政府儲油、石油開發及技術研究計畫 | 千元 | 14,953,364 | 12,356,313 | - 2,597,050 | - 17.37 | 住宅家電效率升級與家戶屋頂設置太陽光電加速等計畫執行未如預期。 |
| 再生能源推廣計畫 | 千元 | 658,675 | 363,460 | - 295,214 | - 44.82 | 地熱能發電系統示範獎勵等計畫執行未如預期。 |
| 中小企業發展計畫 | 千元 | 3,305,541 | 2,879,965 | - 425,575 | - 12.87 | 中小企業加速投資行動方案之委託融資手續費較預計減少。 |

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘75億8,706萬餘元，較預算賸餘21億9,712萬餘元，增加53億8,993萬餘元，約245.32％，主要係住宅家電效率升級與家戶屋頂設置太陽光電加速等計畫執行進度未如預期，基金用途隨減所致，各分基金中，中小企業發展基金，本期短絀6億6,692萬餘元，主要係公庫撥款收入不敷支應相關業務計畫支出所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定賸餘7,587,063,961元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金169億2,326萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增69億9,247萬餘元，期末現金及約當現金為239億1,573萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　政府設置漁業環境友善公積金，有助改善漁業養殖環境及兼顧綠能發展，惟近5成公積金款項尚未繳納，另漁業環境友善維護補助計畫執行率連年偏低，且尚無核定補助地方政府案件，允宜積極追蹤案場繳費情形，並針對補助案件申請未如預期情形檢討問題癥結妥處。

經濟部為推廣太陽光電結合養殖漁業之應用型態，並兼顧發展綠能及改善漁業養殖環境，於112年1月訂定發布漁業環境友善公積金收支保管及運用作業要點（下稱漁業公積金收支要點），以經濟部能源署（下稱能源署）為執行機關，向漁電共生案場業者收取漁業環境友善公積金（下稱公積金），帳列再生能源發展分基金，補助農業部水產試驗所等單位執行環境友善維護計畫。經查公積金收支及運用情形，核有下列事項：

A.　應收取之公積金近5成款項尚未繳納，又委託台灣電力公司代收公積金，解繳代收款項時間逾合約規定期限：依據漁業公積金收支要點第3點規定，應收取公積金之漁電共生案場包括適用110年度起之再生能源電能躉購費率，以及111年5月21日後取得同意備案者，以適用114年度躉購費率之漁電共生案場為例，每度發電量收取0.035元。能源署為便於收取案場公積金，於113年3月與台灣電力公司簽訂收繳服務案契約，委託代扣躉售案場之應繳納公積金。如案場已將發電力轉供，或將發電款項設定質權於金融機構作為擔保品，致台灣電力公司無法自案場業者發電款項代為扣繳，則改由台灣電力公司提供案場發電度數，能源署寄發繳費單通知業者另行繳費。經查，截至114年6月底止，全國共有79座漁電共生光電案場取得電業執照（或設備登記），

表1　截至114年6月底漁業環境友善公積金收取情形

單位：新臺幣元、％

| 繳費類型 | 應收取金額 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已收取 | 待收取 |  |
|  |  |  |  | 占比 |
| 合計 | 46,602,793 | 24,479,241 | 22,123,552 | 47.47 |
| 台灣電力公司代扣 | 7,708,376 | 7,334,140 | 374,236 | 4.85 |
| 能源署寄發繳費單 | 38,894,417 | 17,145,101 | 21,749,316 | 55.92 |

資料來源：整理自能源署提供資料。

累計裝置容量379.6MW（百萬瓦），應收取之公積金合計4,660萬餘元，已繳納金額2,447萬餘元，尚有2,212萬餘元未繳納，占比47.47％（表1），屬能源署應寄發繳費單部分，計有2,174萬餘元，係因須與台灣電力公司確認案場發電度數相關資訊，來回往返耗時較久所致。另查依收繳服務案契約規定，台灣電力公司應於每年3月底前解繳上年度7至12月收取之款項；每年9月底前解繳當年度1至6月款項，並提供案場代扣清單供能源署核對。惟台灣電力公司分別於114年4月9日、114年10月8日完成解繳113年下半年、114年上半年代扣之金額（313萬5,679元及419萬8,461元），逾契約規定之解繳期限。經函請能源署積極追蹤案場繳費情形，並督促台灣電力公司依合約規定辦理。據復：原應收取之公積金合計4,660萬餘元，因發電度數疑義，經台灣電力公司修正，調整應收總金額為4,657萬餘元，截至114年底已實收4,623萬餘元（占比99％）；另將協調強化台灣電力公司提交代扣清冊資料之正確性，倘有延宕履約情形，再研議增訂罰則。

B.　太陽光電結合漁業環境友善維護補助計畫執行率連年偏低，且截至114年10月底止，推動已近3年，尚無核定補助地方政府案件：能源署為辦理漁電共生案場及周遭環境之動、植物保育與養殖輔導成果發表推廣工作，提供經濟部及農業部所屬辦理漁電共生等相關工作之機關，以及行政區內有漁電共生案場之地方政府，申請太陽光電結合漁業環境友善維護補助計畫（下稱漁業友善補助計畫），每案每年補助中央機關及地方政府上限分別為1,500萬元及800萬元，相關經費由再生能源發展分基金支應。經查，漁業友善補助計畫於112年受理申請，112至114年度補助案預算數分別為3,423萬元、7,500萬元、7,500萬元，截至114年10月底止，決算數（執行數）分別為5,000元、1,423萬餘元、2,016萬元，執行率雖由112年度之0.01％逐年提升至114年度10月底之26.88％，惟均未及3成（表2），計畫經費執行情形容有精進空間。另查據漁業公積金收支要點第8點第3款規定，直轄市、縣（市）政府轄區內有取得電業執照或同意備案登記文件之漁電共生案場者，亦可申請補助計畫。截至114年10月底止，轄區內漁電共生案場已取得電

表2　漁業友善補助計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、件、％

| 年度 | 預算數 | 核定件數 | 核定金額 | 決算數（執行數） | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 34,230 | － | － | 5 | 0.01 |
| 113 | 75,000 | 2 | 15,500 | 14,231 | 18.98 |
| 114 | 75,000 | 3 | 37,200 | 20,160 | 26.88 |

註：1.114年度執行數為截至10月底實際數。

2.核定案之申請單位均為農業部或經濟部所屬機關。

3.整理自能源署提供資料。

業執照（設備登記）之地方政府計有臺南市、高雄市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣（市）、屏東縣、臺東縣等8市縣，惟僅嘉義縣政府於113年10月提出首件申請案，因該縣政府遲未依專家學者審查結果修正計畫書，能源署嗣於114年5月函告歉難核准，截至114年10月底止，計畫推動已近3年仍未有核定補助地方政府案件。經函請能源署瞭解地方政府申請意願低落原因，並強化宣導相關獎勵措施，以提升計畫執行效益。據復：每年度於受理補助申請時，均主動函知具申請資格之機關，另為強化公積金之執行與運用，經濟部已透過跨部會研商會議，與農業部協調提升審查效率，並研議養殖事實認定標準，及共同輔導業者改善養殖經營。

（2）　政府推動發展地熱能，有助再生能源種類多元化，惟累計發電裝置容量尚未及114年底短期目標之4成，且多數開發階段案場無法掌握預計商轉時程，又研發地熱能發電裝置除垢技術成熟度尚未進入商轉應用層級，允宜檢討問題癥結妥處，俾利地熱能推動與目標之達成。

政府為加速推動發展國內地熱能，於112年6月21日修正公布再生能源發展條例，增訂地熱專章，113年5月13日發布施行地熱能探勘與開發許可及管理辦法，明確地熱能探勘及開發申請流程等，並興辦示範獎勵補助案，鼓勵國內業者投入地熱能發電產業，以持續擴大推動再生能源發展。經查其推動情形，核有下列事項：

表3　截至114年10月底開發中地熱能案場

單位：MW、次數

| 序號 | 場址 名稱 | 開發 地點 | 裝置 容量 | 原始預估 商轉時間 | 期程修正 次數 | 修正展延 商轉時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 39.05 |  |  |  |  |
| 序號1至5小計 |  |  | 12.73 |  |  |  |  |
| 1 | 宏崙 | 臺東縣 太麻里鄉 | 1.00 | 113年4月 | 1 | 114年11月 | 公司內部開發規劃。 |
| 2 | 太乙 | 臺東縣 太麻里鄉 | 1.00 | 113年4月 | 1 | 114年11月 | 公司內部開發規劃。 |
| 3 | 結元硫磺子坪 | 新北市 金山區 | 4.20 | 112年9月 | 1 | 114年11月 | 變更開發範圍。 |
| 4 | 台泥 延平 | 臺東縣 延平鄉 | 1.08 | 114年12月 | － | 114年12月 | － |
| 5 | 中油 土場 | 宜蘭縣 大同鄉 | 5.45 | 112年8月 | 2 | 待定 | 受天候因素、設備損毀及運輸道路中斷影響，商轉日期仍無法確定。 |
| 新北市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣等4個市縣（19處案場) |  |  | 26.32 |  |  | 尚無法預計商轉時間。 |  |

資料來源：整理自能源署提供資料。

A.地熱能累計發電裝置容量尚未及114年底短期目標之4成，且多數開發中之案場無法確定預計商轉時程，影響中程目標之達成：據經濟部112年4月提出之臺灣2050淨零轉型「前瞻能源」關鍵戰略行動計畫，114及119年地熱能累計裝置容量目標量分別為20MW、56MW。經查，截至114年10月底止，已完成地熱能發電且已商轉之案場計6處，累計裝置容量僅7.49MW，占114年目標值20MW之37.45％，未及4成，加計宏崙等4處可預估商轉日期之案場7.28MW，合計發電裝置容量亦僅14.77MW（73.85％），距離114年底僅剩2個月，恐難達成年度目標。又截至114年10月底止，開發中24處地熱能案場，位處新北市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣等4個市縣（表3），除宏崙等4處預計於114年11月或12月商轉外，其餘20處尚無法預計商轉時間，且其中中油土場案場已提出修正展延期程至114年9月前商轉，嗣因受到天候、設備損毀及運輸道路中斷等因素影響，再度未於展延期限完成（114年9月），爰再修正商轉日期為「待定」。倘將已商轉6處（7.49MW）、宏崙等開發中4處（7.28MW）及無法預計商轉時間案場20處（31.77MW）之裝置容量全數納入計算，累計總裝置容量為46.54MW，如114至119年間無新增案場申請時，屆時仍有無法達中程計畫（119年度）累計裝置容量目標56MW之風險，經函請能源署研謀妥處。據復：截至115年4月底止，併網裝置容量已提升至12.93MW，已定期追蹤尚未完工案場之執行進度，及提供業者諮詢服務及建議，另透過國營事業帶頭引進先進技術，擴大案場開發，並視探勘結果務實滾動檢討推動目標。

B.委託專業廠商研發地熱能發電裝置除垢技術，惟除垢技術成熟度尚未能進入商轉應用層級：臺灣東部非火山型地熱區屬高鹽度地熱流體，因環境壓力變化，地熱能發電案場引導地熱水之管線，常因水中富含礦物質導致管壁結晶形成管垢，易降低發電產能並引發電廠停擺。能源署爰於113、114年度委託財團法人工業技術研究院（下稱工研院）辦理「地熱電廠整合推動計畫」、「地熱擴大推動及技術研發計畫」，以推動發展地熱能各項技術，相關執行經費，由石油分基金支應，截至114年11月底工研院針對地熱能除垢技術開發已支出330萬餘元。經查，工研院於「地熱電廠整合推動計畫」之除垢技術及裝置（下稱除垢裝置），係以物理震波原理去除管壁結晶管垢，113年10月模場實驗室之除垢率可達73％，惟於臺東縣金崙地區辦理除垢裝置現地試驗時，因受限除垢裝置係採用直流電方式無法長距離傳輸及地底高溫環境易有電壓損失等，設備無法有效震動，管壁除垢實際效果未如預期，且據工研院說明，震波除垢裝置技術成熟度（TRL）為4至6，尚屬原型測試階段，仍未進入商轉應用層級，後續仍須多次實場測試持續優化及改良設計，與滾動調整商轉應用時程，以符現地操作與商用化需求。經函請能源署督促研謀精進研究技術流程，提升案場發電效益。據復：為增強商業應用及設備之耐用性，已規劃於115年度進行相關管線改良及深井測試，預計於116年將技術成熟度提升至TRL7等級，以進行技術成果之商業應用，提升地熱案場發電效益。

（3）　政府建置太陽能光電模組回收處理機制，有助提升永續環境與循環經濟，惟近3,300萬元模組回收款項尚未繳納；另因現行模組回收法規無法因應業者災後復原處理需求，允宜強化模組回收款項收款機制，並儘速檢討修正相關規定，以健全光電案場之災害風險應變系統。

表4　截至114年11月底太陽光電模組回收費用繳納情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 應繳納金額 （A） | 已繳納 金額 | 未繳納金額 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小計 （B） | 逾期 1年內 | 逾期1年 至2年 | 逾期2年 以上 | 占比 （B/A×100） |
| 合計 | 1,888,443 | 1,855,498 | 32,944 | 15,631 | 8,556 | 8,756 | 1.74 |
| 110 | 98,989 | 97,873 | 1,115 | － | － | 1,115 | 1.13 |
| 111 | 293,202 | 285,561 | 7,640 | － | － | 7,640 | 2.61 |
| 112 | 629,089 | 620,532 | 8,556 | － | 8,556 | － | 1.36 |
| 113 | 867,162 | 851,530 | 15,631 | 15,631 | － | － | 1.80 |

資料來源：整理自能源署提供資料。

政府為促進太陽光電產業永續發展，並紓解設備汰換後的環境衝擊，依據再生能源發電設備設置管理辦法（下稱設置管理辦法）及太陽光電發電設備模組回收費用收支保管及運用作業要點（下稱模組回收要點）等規定，建立太陽光電模組回收機制。該機制係由能源署向太陽光電設置者收取處理費用後（下稱模組回收費用），納入再生能源發展基金專款專用，以支應環境部未來廢棄模組之清除處理支出，確保廢棄模組得以回收處理。截至114年11月底止，模組回收費用仍有3,294萬餘元逾期尚未收取（表4），另尚有逾期3年以上111萬餘元仍待回收，允宜強化模組回收款項收款機制及加速辦理模組回收費用之催繳。又114年7月嘉義縣及臺南市建置之太陽光電案場因丹娜絲颱風遭遇嚴重災損，推估受損光電板片數達10萬餘片、受損模組重量達2,217公噸。惟部分太陽光電設置者於處理受損光電板過程時，因現行設置管理辦法、模組回收要點等規範未明定光電板可除役之使用年限及案場遭受天災時，未屆使用壽命廢棄模組回收之相關處置作法，致既有法規無法因應光電業者災後復原處理時需求，並衍生因不可抗力提前除役者可否使用模組回收費用等疑慮。爰能源署於114年9至10月間與環境部、太陽光電業者相關團體召開會議，並獲得業者已繳納模組回收費用僅用於退役回收，災損不予補貼等會議結論。截至114年11月底，設置管理辦法相關修正內容仍在研議階段，經函請能源署強化模組回收款項收款機制，並儘速檢討修正相關規定，以健全光電案場之災害風險應變系統。據復：能源署各年度未納金額已陸續移送行政執行分署或再次催告，另設置管理辦法已於115年1月2日正式修正公告施行，自115年7月1日起取得同意備案之太陽光電發電設備，應於申請設備登記前，一次繳納太陽光電模組回收費用，逐步健全光電案場之災害風險應變系統。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表5），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表5　113年度審核報告非營業部分所列經濟特別收入基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 能源署收取太陽光電模組回收費用，作為處理汰役太陽光電模組之基金，惟未繳納模組回收費用金額仍鉅，且部分繳款資料久未釐清，仍懸列「暫收及待結轉帳項」科目未決，允宜研謀改善。 | 因模組回收費用未繳納金額仍鉅，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（3）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）能源署推動陽光社區、綠能屋頂全民參與等太陽光電補助計畫，以鼓勵再生能源之發展，惟間有推動成效欠佳、執行結果未達目標，或尚無相關申請案件情事，允宜研謀改善。 |  |
| （2）推廣貿易基金配合政府新南向政策，捐助金融機構辦理海外公共工程貸款利息之補助，惟執行已歷7年，尚無具體實績，允宜研謀改善。 |  |

7.　投資民營事業概況

114年度投資民營事業計有台灣育成中小企業開發公司、華陽中小企業開發公司、資鼎中小企業開發公司等3家，營運結果，發生虧損者計有華陽中小企業開發公司及資鼎中小企業開發公司等2家，係因認列投資虧損等所致。台灣育成中小企業開發公司則獲有盈餘。請參閱審核報告營業部分戊、參、「中央政府投資民營事業效益之查核」內「中央政府投資民營事業明細表」。

該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。