(二)核能發電後端營運基金

政府為應核能發電特性，提列核能發電後端營運工作所需費用，經行政院於86年12月10日以台（86）孝授二字第11311號函核定，設立核能發電後端營運基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理低放射性廢棄物之處理、貯存及最終處置，用過核子燃料貯存及最終處置，核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置等。114年度業務計畫5項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 低放射性廢棄物 處理及貯存計畫 | 千元 | 321,081 | 276,820 | - 44,260 | - 13.78 | 蘭嶼貯存場處理中心、貯存壕溝等建物老化修繕補強作業執行進度較預計落後。 |
| 低放射性廢棄物 最終處置計畫 | 千元 | 108,976 | 95,544 | - 13,431 | - 12.33 |  |
| 用過核子燃料 貯存計畫 | 千元 | 1,156,748 | 752,343 | - 404,404 | - 34.96 | 第一、第二核能發電廠室內乾式貯存設施執行進度未如預期。 |
| 用過核子燃料 最終處置計畫 | 千元 | 361,463 | 335,396 | - 26,066 | - 7.21 |  |
| 核子設施除役拆廠 及其廢棄物處理 及最終處置計畫 | 千元 | 6,025,049 | 5,123,041 | - 902,007 | - 14.97 | 第一、第二核能發電廠部分採購案流標或尚在辦理驗收中，執行進度未如預期。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本部已函請核能發電後端營運基金管理會檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘559億871萬餘元，較預算賸餘343億9,920萬餘元，增加215億950萬餘元，約62.53％，主要係台灣電力股份有限公司依規定提撥基金營運費用較預計增加，依法分配收入隨增所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定賸餘55,731,315,308元，本部依法審核修正減列基金用途之核子 設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫支出177,400,877元，主要係溢估分攤之保安警察費用，並同數增列賸餘177,400,877元，審定本期賸餘55,908,716,185元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金1,284萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增7,515萬餘元，期末現金及約當現金為8,799萬餘元。

5.　重要審核意見

第二、第三核能發電廠已依修正後之核子反應器設施管制法啟動相關再運轉作業，現行核能發電後端營運總費用報告編列基礎及除役計畫設算條件，勢將面臨重大改變，並將增加除役成本，允宜研議納入核能發電廠再運轉條件，檢討修正總費用報告與除役計畫必要性，以確保基金未來財務健全無虞。

圖1　核能發電廠除役4階段

資料來源：擷取自核後端基金管理會網站圖片。

經濟部考量核能發電運轉安全性及核廢料處理問題，規劃於核能發電廠（下稱核電廠）運轉執照到期後陸續進行除役工作，爰設立核能發電後端營運基金（下稱核後端基金），並委由台灣電力股份有限公司（下稱台灣電力公司）辦理核電廠放射性廢棄物處理、最終處置、除役及必要之回饋措施等。核後端基金管理會依核能發電後端營運基金費用收取辦法等規定，編製核能發電後端營運總費用報告（下稱總費用報告），以確保核電廠於除役期間具充足經費辦理除役工作，核電廠除役共分為過渡、拆廠、偵測及復原等4個階段、25年內完成（圖1）。經查，截至114年底止，第一、第二、第三核能發電廠（下稱核一廠、核二廠、核三廠）等3座核電廠運轉執照已於107年12月至114年5月間陸續屆期並進入除役階段之「階段一：除役過渡階段」，其中核一廠已完成乾式貯存設施（下稱乾貯設施），核二廠、核三廠乾貯設施尚在興建中。另核子反應器設施管制法第6條條文於114年5月23日修正公布，核能機組運轉屆期後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意換發執照後，即可繼續運轉。嗣經濟部於114年11月公告核二廠、核三廠具備再運轉可行性，台灣電力公司爰啟動核電廠再運轉發電程序，核三廠預估最快將於1.5至2年完成自主安全檢查，相關自主安全檢查等文件待核能安全委員會審查通過即可換發運轉執照，爰現行總費用報告（經濟部於113年10月核定）所引用之除役假設條件，將依核能安全委員會審查結果而有重大改變。又據114年9月最新出版之「World Nuclear Industry Status Report 2025」載述，西班牙、南非、法國等國家之核電廠因運轉年限延長，致除役成本大幅增加，爰核二廠、核三廠如再次運轉發電，總費用報告精算假設須作調整。為確保基金未來財務健全無虞，經函請核後端基金管理會研議納入核電廠再運轉條件，檢討修正總費用報告與除役計畫必要性。據復：核三廠再運轉計畫尚在主管機關審查階段，另核後端基金管理會刻正編製116年版總費用報告，嗣核電廠再運轉、換發運轉執照獲主管機關核准後，將修訂總費用報告，確保除役費用估算符合實際情況。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

表1　113年度審核報告非營業部分所列核能發電後端營運基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）第二核能發電廠除役計畫環評作業已審議通過，惟除役區域內部分殯葬用地所有權歸屬釐清及協調仍未完成，致除役許可仍無法取得；又第一核能發電廠除役因拆除原供水設備，影響鄰近民眾用水權益，經核後端基金墊付新用水設施款項，惟墊付款項撥付已逾（近）2年，未歸墊比率近9成，允宜督促釐清第二核能發電廠除役計畫用地範圍並加強溝通，以利取得除役許可，暨儘速收回核後端基金墊付款項。 |  |
| （2）台灣電力公司辦理核能發電廠室內乾貯興建計畫，有助貯存置放除役後用過核子燃料，惟僅完成基本設計，且計畫進度迫促，設施購建採購作業有待完成，允宜研謀妥處，以利除役工作推展。 |  |

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。