九、農業部主管

農業特別收入基金

政府為促進農、漁業發展及增進農民福利，依據農業發展條例、森林法、漁業法及農村再生條例等規定，設立農業特別收入基金（含農業發展基金等6個分基金）。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理促進農林漁牧業發展、獎勵私人或團體長期造林、森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫、農產品受進口損害救助、受天然災害現金救助、補助或低利貸款、農村再生計畫等。114年度業務計畫5項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者4項，其執行情形列表如次︰

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 提升農業經營及 發展計畫 | 千元 | 17,576,803 | 16,031,802 | - 1,545,000 | - 8.79 | 公糧、標售糧、飼料用米、外銷糧銷售量較預計減少。 |
| 增進農民所得及 福利計畫 | 千元 | 4,959,270 | 4,553,143 | - 406,126 | - 8.19 | 因少子女化學生減少，致申請農漁民子女就學金人數較預計減少。 |
| 調整產業或防範 措施計畫 | 千元 | 5,019,174 | 2,434,869 | - 2,584,304 | - 51.49 | 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫撥付數較預計數減少。 |
| 綠色環境給付計畫 | 千元 | 11,839,005 | 12,509,541 | 670,536 | 5.66 | 因應公糧收購價格調漲調整計畫配套措施，致支出較預計增加。 |
| 農村再生建設及 發展計畫 | 千元 | 13,381,700 | 11,918,021 | - 1,463,678 | - 10.94 | 部分市縣工程因設施遷移、共同管線維護及風災淹水等問題辦理停工，導致工期延宕。 |

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本部已函請農業部檢討及督促改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘31億7,224萬餘元，與預算短絀147億1,658萬餘元，相距178億8,882萬餘元，主要係中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建、花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建及因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性等特別預算撥充基金；養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫撥付數較預計數減少等所致。各分基金中，農村再生分基金及漁業發展分基金等2個分基金本期短絀83億8,161萬餘元，主要係基金來源僅財產、政府撥入、規費及雜項等收入，不敷支應農村再生規劃及人力培育、農村再生建設及發展暨漁業發展補助計畫相關支出所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定賸餘2,571,198,195元，本部依法審核修正減列基金用途之提升農業經營及發展計畫、促進農地利用及農業競爭力計畫、增進農民所得及福利計畫、獎勵輔導造林計畫、調整產業或防範措施計畫、綠色環境給付計畫、農村再生規劃及人力培育計畫、農村再生建設及發展計畫等支出601,046,576元，主要係收回114年度補（捐）助計畫經費賸餘款等，並同額增列賸餘，審定本期賸餘3,172,244,771元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金586億6,982萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增38億1,019萬餘元，期末現金及約當現金為624億8,002萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　農業部辦理農業天然災害現金救助，有助於協助農民災後復耕復建，惟部分核定救助案件存有適法疑義，又基層公所未善用天氣參數簡化勘災業務，畜牧業災害救助尚乏相關作業規範，允宜研謀改善。

近年因全球暖化造成氣候環境劇烈變遷，天然災害發生之強度及頻率不斷增加，造成農產品損失慘重。農業部為協助農民於受災後及早復耕復建，依據農業天然災害救助辦法辦理現金救助及低利貸款，相關經費依農業發展條例第60條第3項規定由農業天然災害救助基金支應。111至114年度農業天然災害救助基金之現金救助累計編列預算數101億3,329萬餘元，累計決算數227億836萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

| A. 部分核定救助之土地已申請休耕補助或不符使用管制，間有救助面積核定錯誤或申請受災作物與登記轉（契）作作物不同，允宜釐清核給農業天然災害現金救助之適法性：農業部農糧署（下稱農糧署）及農業部漁業署（下稱漁業署）為辦理農業天然災害救助業務，分別建置「農產業天然災害救助系統」及「漁業天然災害查報、審核及救助數位e化系統」，以提升基層公所與市縣政府人員受理申請、實地勘查、分批勘（抽）查、分次核定及主管機關審核、撥款等救助作業效率，並強化資料勾稽審核，避免重複發放救助金。經運用111年度至114年6月底之休耕給付清冊、轉（契）作給付清冊、全國地籍資料、109至112年度國土利用監測變異點資訊與112至114年度養殖漁業申報放養資料，比對111年度至114年6月底之農業天然災害現金救助清冊及112年度至114年6月底之漁業天然災害現金救助清冊發現，已核定救助土地且已申請休耕補助或種植綠肥（景觀）作物、登記轉（契）作之種植作物與申請救助作物不同、使用情形與使用地類別之容許使用項目未合、已核定救助土地經內政部國土管理署通報疑似坐落建物、漁業天然災害 表1 農業及漁業天然災害現金救助存有適法疑義情形 單位：件、公頃 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 適法疑義類別 | 件數 | 申報受災面積 |
| 合計 |  | 14,021 | 5,478.52 |
| 1 | 救助土地已申請休耕補助或種植綠肥（景觀）作物 | 2,250 | 1,093.27 |
| 2 | 登記轉（契）作之種植作物與申請救助作物不同 | 6,891 | 1,542.21 |
| 3 | 使用情形與使用地類別之容許使用項目未合 | 59 | 15.04 |
| 4 | 已核定救助土地經內政部國土管理署通報疑似坐落建物 | 1,246 | 305.91 |
| 5 | 漁業天然災害救助地籍面積大於放養申報魚塭面積 | 3,575 | 2,522.09 |
| 註：1.資料期間：111年度至114年6月（序號1至4）、112年度至114年6月（序號5）。 2.資料來源：整理自農糧署及漁業署提供資料。 |  |  |  |

救助地籍面積大於放養申報魚塭面積等核給疑義案件計14,021件，受災面積計5,478.52公頃（表1），經函請農業部督促農糧署及漁業署釐清核給現金救助之適法性。據復：農糧署及漁業署已函請地方政府督導相關公所確實查明妥處，並持續追蹤後續辦理結果；漁業署另已規劃增修「漁業天然災害查報、審核及救助數位e化系統」功能，協助地方政府辦理後續查處作業。

B.　已新增天氣參數災害損失免現場勘災規定，惟基層公所未善用災害損失相關天氣參數簡化勘災業務，允宜研謀改善，以提升勘災效率：農業部於110年6月修正農業天然災害救助辦法新增天氣參數規定，歸納及訂定農作物（產物）之災害性天氣參數，達到訂定之標準者視為農作物或產物全面性受損，並由市縣主管機關建議農業部公告辦理救助；同時透過歷史經驗或科學數據已可得申請救助項目之損失率一定超過農業天然災害救助辦法所定20％以上，得免勘查。經分析111年度至114年6月之88件農業天然災害救助案件，公告日至撥付救助金迄日之平均辦理天數，由111年度之69.31天增加至114年6月之77.97天，顯示救助案件辦理時間未因開放天氣參數等簡化措施而減少。又運用Google問卷詢問彰化縣、雲林縣及嘉義縣政府與所轄公所承辦人員發現，逾6成地方承辦人員不清楚符合公告天氣參數可免現勘之相關規定及辦理方式，且因擔心申請人爭議或申訴、種植資料不完整及系統或資訊化工具不足等問題，仍有8成以上符合公告災損天氣參數之救助案件以現勘方式辦理，經函請農業部檢討研謀改善。據復：將結合相關科技資訊及政策資料庫，建置「全國GIS地籍圖供應系統」，整合相關農地動態資料，並運用遙測影像、判識技術及數位申報作業等，持續提升可掌握之農作物種植面積覆蓋率，供基層公所依鄉鎮市區及地號查詢受災農地種植作物。

C.　畜牧產業天然災害救助工作尚缺乏救助作業程序相關規定，潛藏救助爭議與法令執行風險，允宜檢討研訂：農業部及所屬為提升農業天然災害救助效率，分級訂定啟動救助程序規定，並參考救助項目之生產成本，公告「農業天然災害現金救助項目及額度」以辦理天然災害公告及查報業務。惟其中畜牧產業之判斷標準僅以畜牧別之損害數目計算，且對於畜禽死亡是否與災害存有相關之關聯性資料，僅依獸醫簽章之委託清除化製之原料來源單、焚化或掩埋證明等作為死亡證明與處理流向之佐證文件，缺乏前置鑑定、專家介入至復查等階段之一致性作業程序，致判定災害與損失因果關係之標準不一，潛藏救助爭議與法令執行風險，經函請農業部檢討研訂畜牧業災害救助作業規範，以確保救助作業之一致性。據復：刻正檢討研訂畜牧業災害救助作業規範，俾利各級農牧機關依循辦理，以健全畜牧產業災害救助機制及救助作業一致性。

（2）　農業部為因應氣候變遷持續強化農業天然災害預警機制，惟坡地及淹水高風險區域之農業災害損失持續增加，農地覆蓋動態資料庫卻僅運用於少數地區之颱風災害預估，且氣象參數型農業保險保單農作物產區氣象站涵蓋率仍有不足，允宜檢討研謀改善，以強化農業災害應對能力。

全球暖化造成氣候變遷情境日趨明顯，農業部為強化農業生產面對氣候變遷之韌性，推動農業生產及生物多樣性領域氣候變遷調適行動方案（下稱農業調適行動方案），擇定「增進生態系統因應氣候變遷之服務量能」及「提升農業氣候風險管理能力」等調適目標。復為精進因應氣候變遷之災害預警及應變能力，整合農業部農業試驗所（下稱農試所）遙測影像判釋成果等資料，建構農地覆蓋動態資料庫，並持續增設農業氣象站，推廣氣象參數型農業保險。嗣為加速推動114年7月丹娜絲颱風及西南氣流引發劇烈降雨等災害復原重建工作，於中央政府丹娜絲及七二八豪雨災後復原重建特別預算編列71億2,300萬元，撥補農業天然災害救助基金辦理現金救助等所需經費。經查執行情形，核有下列事項：

| A. 氣候變遷導致全球暖化加劇，坡地及淹水高風險區域之農業災害損失持續增加，允宜滾動檢討相關調適策略及措施，並精進高風險區域防減災作為，以保障農業生產環境：政府為強化氣候變遷韌性及降低脆弱度，參考聯合國氣候變化綱要公約與其協議或相關國際公約決議事項及國內情勢變化，於112年11月3日核定「國家因應氣候變遷行動綱領」（第2版），作為推動氣候變遷調適及溫室氣體減量之重要施政方針，農業部基於農業生產及生物多樣性領域之中央主管機關，聚焦於氣溫上升1.5度等情境，推動農業調適行動方案，擇定3大調適目標及8項調適策略。經運用地理資訊系統（QGIS）比對111年度至114年6月底農業天然災害現金救助地籍資料、全球暖化程度預擬1.5度情境下坡地及淹水5公里災害風險之危害—脆弱度圖層發現，農業天然災害受損農地位於坡地及淹水區域，其屬風險等級5區域內者，分別由111年度之6,936.35公頃及7,101.61公頃，增加至113年度之10,510.05公頃及22,839.21公頃，增幅達51.52％及221.61％；屬等級4區域內者，分別由111年度之10,488.62公頃及13,474.87公 表2 農業天然災害受損農地位於坡地及淹水風險區域情形 單位：公頃 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 風險圖 類型 年度 | 坡地 |  | 淹水 |  |
|  | 風險等級5 | 風險等級4 | 風險等級5 | 風險等級4 |
| 111 | 6,936.35 | 10,488.62 | 7,101.61 | 13,474.87 |
| 112 | 5,007.69 | 4,263.19 | 13,188.88 | 25,930.23 |
| 113 | 10,510.05 | 12,081.74 | 22,839.21 | 41,847.06 |
| 114（1至6月） | 3,375.93 | 5,430.86 | 3,635.51 | 7,826.25 |
| 註：1.風險等級分為5級，等級越高風險越大。 2.資料來源：整理自氣候變遷災害風險調適平臺及農糧署提供資料。 |  |  |  |  |

頃，增加至113年度之12,081.74公頃及41,847.06公頃（表2），增幅達15.19％及210.56％，顯示坡地及淹水災害風險程度較高之區域內，農業災害損失面積持續增加，潛存農業生產風險，經函請農業部研議定期運用農業天然災害現金救助資料，精進高風險區域相關防減災作為。據復：將定期滾動檢討農業調適行動方案之策略及措施，以穩定農業生產，並投入科研量能，建立重要農產品氣候風險熱區及病蟲害未來風險等圖資，提升農業生產之韌性。

B.　農業部建置農地覆蓋動態資料庫，惟僅運用於少數地區之颱風災害預估，允宜擴大應用地區及災害範圍，以強化農業災害應對能力和災後恢復效率：農業部為掌握農地資源現況及分布情形，強化以農地為基礎之各類圖資資料蒐集、流通及加值應用，於110年度提出「擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資訊多元應用」中長期計畫，以發展農業國土大數據，擴充國家航遙測影像服務能量，整合農試所遙測影像判釋成果、農業天然災害現金救助及現地調查成果等資料，建構農地覆蓋動態資料庫，並預期未來可加值擴充國家航遙測影像，加速掌握天氣資訊，積極執行災區航攝影像蒐集工作，提供救災及災後復原決策參考。經查，截至114年8月底止，該資料

庫累積收集3,897萬餘筆資料，其中包含103年度起10個年度之農試所遙測專家判釋成果1,573萬餘筆；87年度至114年6月底之農產業天然災害救助資料541萬餘筆；111年度至114年第1期現地調查成果92萬餘筆，並使用農業氣象資料中心之1公里網格雨量資料，產生最大累積雨量及最大陣風速蒲福風級等圖資。經運用Google問卷詢問彰化縣、雲林縣及嘉義縣政府與所轄公所承辦人員發現，7成地方承辦人員不知道農地覆蓋動態資料庫之整合情形，68.75％承辦人員認為提供受天氣參數影響農地範圍、農作種類及面積等資料有助於提升災害救助效率。次查，農業部及地方政府113年度僅於凱米颱風（5市縣14鄉鎮市區）及康芮颱風（1縣1鄉），運用前揭資料庫資料進行災前影像評估，且尚未加值運用農業氣象中心相關參數產製雨量及風速等預測資訊，經函請農業部擴大農地覆蓋動態資料庫應用地區及災害範圍（如颱風、洪水、乾旱等），並研議整合氣象與災害管理等多元數據，建構各項災害預警機制，以強化農業災害應對能力及災後復原效率。據復：刻正建置「農業天然災害即時資訊儀表板」，全面納入種植資訊及天氣參數，強化氣象參數與農地資料之深度整合，並透過視覺化界面即時呈現天氣參數達標情形，協助相關單位快速掌握受災熱區並推估損失概況及縮短救助公告與行政作業時程。

| 表3 氣象參數型農業保險品項之受災作物受災地5公里內尚無設置氣象站情形 單位：公頃 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 品項 | 111 | 112 | 113 | 114 （1-6月） |
| 合計 | 112.20 | 279.26 | 273.78 | 4.16 |
| 蓮霧 | 30.22 | 18.35 | 26.30 | － |
| 木瓜 | － | 18.59 | 12.89 | － |
| 柚 | － | 0.57 | 2.61 | 1.51 |
| 甜柿 | 27.15 | 6.29 | 17.85 | 0.64 |
| 番石榴 | － | 25.28 | 36.83 | － |
| 梨 | － | 112.45 | 95.03 | － |
| 荔枝 | 8.92 | － | － | － |
| 棗 | － | 39.75 | 24.03 | － |
| 柑橘 | 30.76 | 18.12 | 9.53 | 2.01 |
| 西瓜 | 15.15 | 4.20 | 9.77 | － |
| 紅豆 | － | 10.72 | 5.89 | － |
| 水芋 | － | 11.15 | 20.14 | － |
| 番荔枝 | － | 13.79 | 12.92 | － |
| 養蜂產業（群） | － | － | 4,252 | － |
| 資料來源：整理自農糧署提供資料。 |  |  |  |  |

C.　持續開辦氣象參數型農業保險品項，惟部分承保農作物受災地區與氣象站距離超逾5公里，恐引發理賠訾議，影響農民投保意願，允宜檢討研謀改善：據農業部農業金融署（下稱農金署）統計，截至114年底止，農業保險已開辦28種品項、44張保單，分為實損實賠型、政策連結型、氣象參數型、區域收穫型及收入保障型等5大類型，其中氣象參數型係依各保單約定之氣象站氣象數據（颱風風速、降水量、溫度）達一定條件即啟動理賠，無須進行勘損。農業部為精進因應氣候變遷之災害預警及應變體系，持續增設農業氣象站，經運用地理資訊系統（QGIS）比對111年度至114年6月底之農業天然災害救助資料及全國氣象站位置發現，氣象參數型農業保險品項之受災作物種植農地5公里內無氣象站者，111年度至114年6月受災面積分別為112.20公頃、279.26公頃、273.78公頃及4.16公頃（表3），恐引發理賠訾議，影響當地農民投保意願，不利分散農業經營風險，經函請農業部督促農金署通盤檢討研謀改善。據復：將持續精進各項氣象參數型保險之氣象觀測站設計，並適時調整約定氣象站之擇定原則，以降低理賠爭議，協助農民分散經營風險。

（3）　農金署擴大推動農業保險，有助於安定農漁民收益，惟非強制性保險投保率偏低，間有收入型保險因理賠金額與實際損失存有落差，影響農民投保意願，且部分易受災害之作物未納入農業保險範圍，允宜研謀改善。

政府鑑於極端氣候加劇，造成農漁業生產風險日益嚴重，為安定農漁民收益，自104年起試辦農業保險，於110年1月1日施行農業保險法，期能透過大數法則、收支相等及危險分散原則等保險原理，降低農漁民因天然災害所受損失，截至114年底止已開辦28種品項、44張保單。農業部農業金融署（下稱農金署）為辦理農業保險推動及輔導計畫，114年度於農業發展基金項下編列預算數1,211萬餘元，執行數1,113萬餘元，執行率91.92％。經查執行情形，核有下列事項：

表4  農業保險投保率情形

單位：％

| 類別 | 年度 | 整體 | 農作物 | 農業 設施 | 漁業 | 畜牧業 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含強制性保險 | 111 | 51.8 | 59.9 | 38.4 | 1.6 | 60.2 |
|  | 112 | 51.5 | 57.2 | 54.9 | 2.5 | 62.7 |
|  | 113 | 53.6 | 59.2 | 18.0 | 2.7 | 65.8 |
|  | 114 （7月底止） | 54.0 | 59.6 | 18.0 | 4.1 | 65.8 |
| 不含強制性保險 | 111 | 15.4 | 19.2 | 38.4 | 1.6 | 15.1 |
|  | 112 | 16.7 | 19.6 | 54.9 | 2.5 | 18.2 |
|  | 113 | 19.2 | 21.8 | 18.0 | 2.7 | 22.0 |
|  | 114 （7月底止） | 20.0 | 23.0 | 18.0 | 4.1 | 22.0 |

資料來源：整理自農金署提供資料。

A.　為降低農漁民因天然災害所受損失，擴大推動農業保險，惟非強制性保險投保率偏低，部分保單連續3年度投保率未及10％：政府為安定農漁民收益，自104年度開始試辦高接梨保險，並自106年度起擴大試辦品項及險種，因應不同地區需求及農作物特性開放保單，及提供保險費補助，以提升農漁民加保意願與農業保險投保範圍。截至114年7月底止，整體農業（包含農作物、農業設施、漁業及畜產）保險投保率，已由111年度之51.8％提升至114年7月底之54.0％，若不含強制型保單（水稻收入保險基本型及豬隻死亡保險），整體農業保險投保率由111年度之15.4％逐年提升至114年7月底之20.0％，其中非強制性保險之農作物及畜牧業投保率分別為23.0％及22.0％，較111年度增加3.8個及6.9個百分點，惟非強制性保險之農業設施及漁業投保率僅18.0％及4.1％，相較其他類別明顯偏低（表4）。經查，農業部農糧署（下稱農糧署）為引導國內農業朝向規模化及集中化經營，輔導農民團體或產業相關經營者，營造農業群聚發展場域，以作為產業結構調整與經營創新之重要模式，自99年度陸續輔導建置稻米產銷契作、優質茶、優質水果（鳳梨等25種果品）、優質蔬菜（芋等21種作物）、國產雜糧（紅豆等14種作物）及特用作物（咖啡等7種作物）等6個集團產區。經就111至113年度上述輔導果品與作物及其相關保單之投保率比對結果，發現連續3個年度投保率未及10％者，計有鳳梨、香蕉、番石榴、蓮霧、木瓜、荔枝、芒果及紅豆等8種品項、

表5　連續3年度投保率未及10％之保單

單位：％

| 序號 | 年度 保單別 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鳳梨-區域（註1） | 3.06 | 2.66 | 0.09 |
| 2 | 香蕉-植株 | 1.36 | 0.97 | 0.72 |
| 3 | 番石榴 | 0.25 | 0.20 | 0.18 |
| 4 | 蓮霧 | 0.87 | 0.81 | 0.86 |
| 5 | 木瓜 | 0.91 | 0.23 | 0.27 |
| 6 | 木瓜-高雄 | － | － | － |
| 7 | 荔枝 | 0.18 | 0.19 | 0.29 |
| 8 | 芒果-災助 | 0.37 | 0.30 | 0.42 |
| 9 | 芒果-區域（註2） | － | － | － |
| 10 | 紅豆 | 7.11 | 1.41 | 2.62 |

註：1.鳳梨承保區域為嘉義縣及屏東縣。

2.芒果承保區域為臺南市及屏東縣。

3.資料來源：整理自農金署提供資料。

10張保單（表5），且該等保單承保區域之投保面積均低於其集團產區輔導果品及作物之種植面積，如113年度紅豆保單之承保面積111.79公頃，低於其集團產區種植面積455.50公頃，經函請農業部督促農金署檢討癥結原因，並研擬以集團產區營運主體統一投保或協助農民投保方案之可行性。據復：持續檢討農業保險制度推動成效，並結合產業政策及相關輔導資源，協助產物保險公司精進保單設計與保障內容，促使保險條件更契合產業實際需求；另規劃輔導集團產區由營運主體統一辦理投保，透過集中投保方式擴大承保規模，提升農業保險投保率。

B.　為保障農民收入，陸續開辦農業收入保障型保單，惟香蕉收入保險歷經5年度投保率仍未及5％，且實際理賠與蕉農預期有所落差：農金署為保障農民收入，自106年度起陸續開辦釋迦、香蕉、水稻及高粱等品項之收入保險，其中釋迦及香蕉同屬因天災或市場因素致收入減損，並依低於基準收入部分予以理賠。經查，香蕉收入保險係於109年度開辦，為第2張農業收入保障型保單，109至114年度投保率分別為1.68％、3.36％、4.80％、3.29％、3.72％、2.56％，歷經5年度投保率仍未及5％。據農金署說明，現行保單採農情調查產量，係全年度鄉鎮區域平均資料，整體數據均化，與蕉農實際產量有差異，致實際理賠情形與蕉農預期有所落差。農金署鑑於理賠條件相同之釋迦收入保險（第1張農業收入保障型保單），因近年受天災頻繁及市場波動因素影響，理賠金額大幅升高，且釋迦收入保險之費率及理賠計算係以各鄉鎮市區農情調查資料為基礎，惟部分鄉鎮市區種植面積甚小，未符大數法則。經考量國際再保險人意見、收入型保險存在基差風險、逆選擇及道德危險等不可控因素，於114年5月5日開辦風速參數番荔枝（釋迦）保險（截至同年7月底止該保險投保率達36.46％），並於同年7月24日停辦釋迦收入保險。鑑於國內多數商業型果樹（如梨、木瓜、柑橘、蓮霧及番石榴等品項）保單均為氣象參數型，其啟動理賠方式為達到保單約定之氣候門檻即可理賠，無須進行個別實地勘災，能快速簡化理賠流程並減輕農民負擔，增加農民投保意願。經函請農業部督促農金署參酌同屬性之釋迦收入保險轉型為氣象參數型之經驗，研議調整保單結構之可行性，以簡化理賠流程，提升農民投保意願。據復：已就保單結構調整進行可行性評估，並積極規劃將香蕉收入保險轉型為氣象參數型保險，以強化理賠客觀性與透明度。

表6　前30項易受災害市縣作物農業保險開辦情形

| 序號 | 市縣作物 | 已開辦保險 | 地方政府建議開辦 | 序號 | 市縣作物 | 已開辦保險 | 地方政府建議開辦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臺東縣番荔枝 |  |  | 16 | 臺南市硬質玉米 |  |  |
| 2 | 雲林縣落花生 |  |  | 17 | 屏東縣紅豆 |  |  |
| 3 | 臺南市改良種芒果 |  |  | 18 | 南投縣百香果 |  |  |
| 4 | 雲林縣蒜頭 |  |  | 19 | 雲林縣硬質玉米 |  |  |
| 5 | 屏東縣改良種芒果 |  |  | 20 | 嘉義縣硬質玉米 |  |  |
| 6 | 屏東縣香蕉 |  |  | 21 | 高雄市香蕉 |  |  |
| 7 | 高雄市番石榴 |  |  | 22 | 臺中市梨 |  |  |
| 8 | 臺中市甜柿 |  |  | 23 | 花蓮縣西瓜 |  |  |
| 9 | 雲林縣食用玉米 |  |  | 24 | 嘉義縣竹筍 |  |  |
| 10 | 屏東縣蓮霧 |  |  | 25 | 嘉義縣龍眼 |  |  |
| 11 | 高雄市玉荷包荔枝 |  |  | 26 | 彰化縣落花生 |  |  |
| 12 | 臺南市龍眼 |  |  | 27 | 雲林縣甘藷 |  |  |
| 13 | 高雄市改良種芒果 |  |  | 28 | 苗栗縣高接梨穗 |  |  |
| 14 | 臺中市高接梨穗 |  |  | 29 | 嘉義縣椪柑 |  |  |
| 15 | 屏東縣檸檬 |  |  | 30 | 高雄市香瓜 |  |  |

註：1.資料期間：111至113年度。

2.資料來源：整理自農糧署及農金署提供資料。

C.　為因應不同地區保險需求及農產物生長特性，開發多元型態保單，惟111至113年度前30項易受災害之作物，尚有14項迄未納入農業保險範圍，多數地方政府建議之品項亦尚未開發保單：農金署自104年度起陸續推動農業保險，各產險公司因應不同地區保險需求及農產物生長特性，開發多元型態保單供農漁民選擇，除推出商業型農業保險外，亦因應產業政策需求，透過農會擔任保險人推出政策型農業保險，期能藉由保險機制，降低農民因農產物遭受天然災害所產生之損失及維持穩定收益。經依農糧署提供111至113年度農業天然災害現金救助清冊，按市縣及作物別統計分析，並以累計補助金額排序，篩選該3年度前30項具高經濟價值、產業面積達一定規模、遭逢天然災害受損頻率較高、災損情形較嚴重之易受災害市縣作物，分別為臺東縣番荔枝、雲林縣落花生、臺南市改良種芒果等30項市縣作物，救助金額計64億8,962萬餘元，其中臺東縣番荔枝等16項市縣作物，已開辦農作物保單，惟尚有雲林縣落花生等14項易受災害之市縣作物，尚未納入農業保險範圍（表6）。又各地方政府於該3年度間，陸續建議將水芋、

表7　111至113年度地方政府建議列入農業保險品項

| 市縣別 | 建議品項 |
| --- | --- |
| 臺中市 | 水芋、葡萄、龍眼、枇杷、小麥、大豆、馬鈴薯。 |
| 彰化縣 | 落花生。 |
| 雲林縣 | 落花生、蒜頭、食用玉米。 |
| 花蓮縣 | 食用玉米、硬質玉米、青割玉米。 |

資料來源：整理自農金署提供資料。

葡萄、龍眼、枇杷、小麥、大豆、馬鈴薯、落花生、蒜頭、食用玉米、硬質玉米及青割玉米等12種品項，列入農業保險項目（表7）。截至114年7月底止，僅有水芋1項已開發完成保單，其餘11種品項雖已邀集農糧署等相關單位召開保單開發會議，惟因產物保險公司尚在研議保單內容及釐算保費等，尚未開發完成保單，經函請農業部督促農金署檢討改善。據復：已將枇杷、小麥、落花生等作物陸續納入規劃開發之保單品項評估，以貼近當地產業實際需求，強化農業經營保障機制，穩定農民收入。

（4）　政府為確保國內糧食供應及穩定糧食價格，執行稻穀保價收購政策，惟部分參與農地潛存停灌、非處灌區及受災損失等風險，且供應公糧之農民呈現

高齡化趨勢，糧食產業發展策略有待因應調整。

政府為確保國內糧食供應及穩定糧食價格，實施稻穀保價收購政策，農業部農糧署（下稱農糧署）於農業發展基金執行「糧政業務計畫」，辦理公糧收購與撥售業務，114年度編列預算數153億7,837萬餘元，決算數126億6,039萬餘元，執行率82.33％。經查執行情形，核有下列事項：

A.　在氣候變遷影響下，水資源短缺及農業天然災害日益增加，部分參與稻穀保價收購政策之農地，潛存停灌、非處灌區及遭受天然災害損失等風險：據國家科學及技術委員會及環境部於113年5月公告之「國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適」載述，利用作物生長模式之分析，未來水稻在世紀中及世紀末整體產量呈下降趨勢，平均分別減少13％及18％。另據農業部統計，113年度農業災害損失達316.84億元，高於近10年度（104至113年度）之平均農業災害損失149.78億元，且近10年度單次災害受損總額超過1億元以上之農業災害發生次數增加。經比對農糧署114年第一期作及第二期作公糧申報清冊（下稱114年度公糧申報農地）、農業部農田水利署110年第一期作與112年第一期作及第二期作暫停農業灌溉用水供應（下稱停灌）農地清冊發現，114年度公糧申報農地於110及112年度曾因缺水危機配合停灌措施者，分別計有114,581筆（占114年度申報農地431,852筆之26.53％，下同）、當年度停灌申報面積（下同）38,339.94公頃；9,671筆（2.24％）、面積2,327.33公頃；52,966筆（12.26％）、面積12,161.63公頃。另比對農田水利事業範圍農地清冊，發現未在清冊中之農地52,689筆（12.20％），顯示部分參與稻穀保

價收購政策從事稻作生產之農地曾因水情不佳配合實施停灌措施；或農地非屬灌溉或排水受益農地，灌溉條件相對受限等，潛存停灌或有供水不穩定之經營風險。又經比對110至114年度農業天然災害現金救助清冊，發現114年度公糧申報農地於110至114年度期間，曾受有天然災害影響者分別計有42,237筆（占114年度申報農地431,852筆之9.78％，下同）、各當年度農業天然災害救助分別核定面積（下同）9,091.63公頃；12,684筆（2.94％）、面積2,511.18公頃；100,842筆（23.35％）、面積19,699.34公頃；82,661筆（19.14％）、面積18,445.72公頃；10,822筆（2.51％）、面積2,614.62公頃，顯示部分參與稻穀保價收購政策從事稻作生產之農地，在極端天氣下具受災風險。經函請農糧署依區域風險特性，強化灌溉設施及農業保險輔導措施，以提升因應氣候變遷調適能力及糧食供應穩定性。據復：將持續透過增設蓄水空間、新建調度設施、建置智慧調控系統等措施，強化農業水資源韌性；另為分散農民經營風險，於114年度已放寬申報公糧土地亦得投保加強型水稻收入保險，未來將持續辦理相關農業輔導措施，以確保國內糧食生產及供應永續發展。

| 表8 114年第一期作辦理公糧申報並繳交 之農民年齡層分布情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、公頃、新臺幣元、％ |  |  |  |
| 年齡級距 | 項目 | 數量 | 比率 |
| 合計 | 繳交人數 | 91,020 | 100.00 |
|  | 核定申報面積 | 63,920 | 100.00 |
|  | 收購經費 | 7,110,714,510 | 100.00 |
| 45歲以下 | 繳交人數 | 4,075 | 4.48 |
|  | 核定申報面積 | 3,479 | 5.44 |
|  | 收購經費 | 385,390,064 | 5.42 |
| 46歲以上未滿70歲 | 繳交人數 | 43,037 | 47.28 |
|  | 核定申報面積 | 29,301 | 45.84 |
|  | 收購經費 | 3,282,261,639 | 46.16 |
| 70歲以上 | 繳交人數 | 43,246 | 47.51 |
|  | 核定申報面積 | 30,765 | 48.13 |
|  | 收購經費 | 3,401,899,873 | 47.84 |
| 無出生 日期 | 繳交人數 | 662 | 0.73 |
|  | 核定申報面積 | 373 | 0.58 |
|  | 收購經費 | 41,162,934 | 0.58 |
| 註：1.繳交人數及核定申報面積，係以於收購期間實際繳交之農民人數及其相應之申報核定面積計算；各年度年齡計算基準係以各該年度12月31日為計算基準。 2.資料來源：整理自農業部及農糧署提供資料。 |  |  |  |

B.　政府為確保國內糧食供應及穩定糧食價格，執行稻穀保價收購政策，惟供應公糧之農民年齡結構明顯呈現高齡化趨勢，壓縮青年農民投入農業生產空間，間接影響新型農業技術推動成效：據農業部統計，100至114年度公糧累計收購量合計626.38萬公噸，累計收購支出1,511.27億元，截至114年底止，公糧稻米總儲存量（折合糙米，下同）計56.01萬公噸，已符合不低於3個月稻米消費量之安全存量標準30萬公噸。經分析114年第一期作公糧申報及收購清冊，發現申報並繳交公糧之農民年齡分布人數、公糧收購經費支出，分別為45歲以下青年農民（下稱青農）計4,075人（4.48％）、收購經費3.85億元（5.42％）；46歲以上未滿70歲者計43,037人（47.28％）、收購經費32.82億元（46.16％）；70歲以上高齡農民（下稱高齡農民）計43,246人（47.51％）、收購經費34.01億元（47.84％，表8），以高齡農民參與人數及公糧收購經費支出占比最高，而青農則顯著偏低；另檢視112至114年度之各年度第一期作辦

理公糧申報並繳交之青農與高齡農民繳交人數比率，分別介於4.48％至4.55％與47.36％至47.65％之間，公糧供應者之年齡明顯呈現高齡化趨勢，潛藏糧食安全風險。另以參與耕地面積大小分析，112至114年度之各年度第一期作高齡農民參與公糧收購之土地面積占比介於48.13％至48.30％間，參與規模已近半數，平均每人繳交公糧農地面積約0.7公頃。顯示稻穀保價收購政策對於高齡農民仍具持續耕作誘因，降低部分高齡農民退出耕作或釋出耕地之意願，壓縮青年農民投入農業生產空間，不利鼓勵其種植具進口替代及外銷潛力之契作戰略或地方特色作物，且政府以保證價格收購公糧，農民無須擔憂稻作產銷問題，多以傳統方式種植稻作，對於智慧農業、精準施肥管理等新型農業技術接受度較低，間接影響其推動成效，經函請農糧署檢討改善，以確保糧食永續供應。據復：為促進農業勞動結構年輕化及經營規模擴大化，將持續推動「小地主大專業農」政策，提供耕作獎勵、生產設備補助、租金無息及經營資金低利貸款等輔導措施，持續協助青農投入農業生產，鼓勵無力或無意耕種之農民，將自有土地長期出租給年輕專業農民或農民團體耕作，提高整體農業生產效益與競爭力，並確保糧食供應。

表9　雜糧作物產量及進口量統計資料

單位：公頃、萬公噸、％

| 年度 項目 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國內種植面積 | 75,294 | 73,092 | 76,430 | 73,663 | 78,455 | 79,959 | 83,059 | … |
| 國產量 | 49.91 | 45.61 | 53.30 | 49.70 | 52.72 | 49.10 | 52.31 | … |
| 進口量 | 822.53 | 898.07 | 859.58 | 841.60 | 885.09 | 814.98 | 856.11 | 849.49 |
| 進口比率 | 94.28 | 95.17 | 94.16 | 94.42 | 94.38 | 94.32 | 94.24 | … |

註：1.進口比率=進口量÷（進口量+國產量）×100％。

2.114年度國產雜糧數值尚未發布。

3.資料來源：整理自農糧署提供資料。

C.　政府為促進整體糧食產業永續均衡發展，推動糧食產業全面升級計畫，惟國產雜糧生產成長有限，整體糧食產業發展策略有待因應調整：農業部為兼顧糧食產業均衡發展，適時反應生產成本，並強化農民收益韌性，自114年度起推動「糧食產業全面升級計畫」，執行精進糧食產業輔導策略，提供加入集團產區、轉作農民額外獎勵金及優質加強型保險，維持水稻轉作旱作雜糧拉力，穩定市場供需，同時達到促進整體糧食產業永續均衡發展目的。經查，農糧署為調整稻作產業結構及提高國產雜糧供應，自107年度起於農產品受進口損害救助基金執行「對地綠色環境給付計畫（107至110年）」及「綠色環境給付計畫（111至114年）」，鼓勵稻農種植具進口替代及外銷潛力之契作戰略作物及地方特色作物，或辦理生產環境維護。據農糧署統計，111至114年度稻作種植面積維持在22.24萬公頃至24.03萬公頃之間；107至113年度雜糧作物國內種植面積介於7.30萬公頃至8.30萬公頃間，產量介於45.61萬公噸至53.30萬公噸間，進口比率介於94.16％至95.17％間（表9），整體進口比率仍居高不下，顯示國產雜糧市場需求仍高度仰賴進口。又

政府依100年全國糧食安全會議結論，擬訂「提高糧食自給率，增加國產糧食生產及消費，並設定2020年糧食自給率達40％」之目標，據農業部統計，我國糧食自給率已由107年度之34.6％逐年遞減至112年度之30.3％，113年度雖略升至30.7％，惟仍未達糧食自給率40％之目標。嗣114年度執行結果，稻穀保價收購30.40萬公噸，較113年度之31.20萬公噸，減少8,025公噸，惟114年度稻作種植面積仍達23.38萬公頃、生產量156.68萬公噸，其中稻穀保價收購申報面積10.64萬公頃，占整體稻作種植面積23.38萬公頃之45.53％，而轉（契）作及改種植綠色或景觀作物面積15.23萬公頃及8.22萬公頃，僅較113年度微幅增加0.88萬公頃及0.30萬公頃，糧食生產結構仍偏重水稻生產，提升國產雜糧供應之成效仍屬有限。經函請農糧署檢討轉（契）作獎勵機制及公糧收購資源配置，持續強化進口替代作物推動及國產雜糧供應能力，以促進整體糧食產業永續均衡發展。據復：鑑於全球氣候變遷，為維持糧食產業均衡發展及提升國產雜糧自主供應，將持續輔導轉作硬質玉米、大豆、甘藷等作物，以增加國產雜糧供應，並透過開發多元加工及拓展行銷通路等方式，由後端需求帶動前端生產，擴大國内生產量。

（5）　農糧署為掌握糧食安全存量，建立公糧儲備機制，惟倉儲品質效能較佳之低溫倉儲量能尚待提升，且部分公糧業者倉儲管理未臻周妥，影響公糧品質及存儲安全，允宜研謀改善。

依全民防衛動員準備法規定，物資經濟動員準備方案之糧食動員準備計畫係由農業部辦理，該計畫以維護國家糧食安全，穩定糧食供應，建構糧食安全分級管理體系，農業部農糧署（下稱農糧署）為掌握糧食安全存量，建立儲備機制為執行重點。經查執行情形，核有：A.農糧署為確保平時及緊急狀態下，糧食供應無虞，依糧食管理法等相關規定掌握糧食安全存量，建立公糧儲備機制。據農糧署統計，截至114年底止，公糧稻米總儲存量（折合糙米，下同）計56萬150公噸，已符合不低於3個月稻米消費量之安全存量標準30萬公噸。惟依倉儲方式分析，上述公糧稻米以常溫平倉儲存者計有43萬9,467公噸，占78.46％，以低溫筒倉儲存者僅12萬683公噸，占21.54％，按運用低溫儲存稻米，可採行自動化作業流程，有效節省人力、包裝費用及維持公糧品質，允宜檢討研議提升低溫倉儲量能，以確保公糧品質，提升糧食儲備韌性，並減省相關作業成本；B.農業部為確保公糧品質及安全，訂定公糧業者管理辦法及稽查公糧業者注意事項，透過稽查作業瞭解業者保管情形，並掌握公糧儲存狀況。據農糧署統計，截至114年底止，簽訂公糧保管業務契約之公糧業者計200家，114年度計辦理收購期間查核254家次，庫存量查定355家次、不定期巡查1,371家次及重點稽查297家次，稽查結果不合格家數計有121家次，以公糧倉儲管理及環境稽查項目不合格家數最多，其中連續3年度（112至114年度）該項稽查結果不合格者計有23家，主要係倉庫破損、未裝設應有之附屬設備及未維持環境清潔等；又114年度兼有2種以上不合格項目者計有16家，恐影響公糧品質維護及儲存安全，允宜加強輔導改善，以提升公糧倉儲管理效能，確保公糧供應品質等情事，經函請農糧署檢討改善。據復：A.筒倉設備設置成本及維運（保管）費用雖較高，仍將持續機動檢討調整筒倉公糧收儲數量，以取得最佳成本效益；B.將賡續依公糧業者管理辦法、稽查公糧業者注意事項及公糧稻米經收保管加工撥付業務契約等相關規定，運用風險管理策略，精進辦理稽查作業，並持續督促公糧業者善盡管理人責任，以確保公糧品質與安全。

（6）　農糧署推動智能防災設施型農業計畫，有助於提升農業防災效能，惟丹娜絲颱風造成溫網室受損嚴重，補助原則卻刪除投保設施保險規定，且部分受補助溫網室未設置防減災設施，部分市縣亦未落實查核作業，允宜研謀改善。

農業部農糧署（下稱農糧署）為因應氣候變遷，提升農業防災效能，生產高品質蔬果、花卉及其種苗等農產品，辦理智能防災設施型農業計畫（112至115年度），補助農民興設結構加強型溫網室設施，並強化環境調控及生產設備升級，計畫總經費54億8,000萬元，輔導興設結構加強型溫網室設施1,000公頃，截至114年底止，編列預算數41億1,000萬元，執行數28億7,067萬餘元，執行率69.85％。復為加速推動丹娜絲颱風及西南氣流引發劇烈降雨等災害復原重建工作，於中央政府丹娜絲及七二八豪雨災後復原重建特別預算編列22億5,000萬元，撥補農村再生基金補助溫網室及其附屬設備重建等所需經費。經查執行情形，核有下列事項：

A.　丹娜絲颱風造成溫網室受損嚴重，且近5年度颱風強度顯著提高，已超逾溫網室抗風級數，不利農業防災效能之提升，允宜檢討及研謀因應措施，並清查老舊溫網室設施，優先輔導補強結構，維持農業防災生產效能：農糧署為提升農業防災效能，於107至110年度辦理設施型農業計畫，規劃輔導農民興設加強型水平棚架網室、簡易式塑膠布溫網室、捲揚式塑膠布溫室及鋼骨結構加強型捲揚式塑膠布溫室，嗣於112至115年度辦理智能防災設施型農業計畫，調整為加強型水平棚架網室、簡易式塑膠布溫網室及結構型鋼骨溫網室。惟丹娜絲颱風於114年7月6日晚間登陸嘉義縣布袋鎮，造成中南部市縣嚴重災情，據農業部農業試驗所（下稱農試所）「114年丹娜絲風災南部溫網室受損樣態及原因分析」報告載述，截至114年10月7日止，申請農業天然災害現金救助項目之水平棚架網室結構受損面積為373公頃、塑膠布溫網室結構受損面積為453公頃，及非農業天然災害現金救助項目之結構型鋼骨塑膠布溫網室整體結構受損12.20公頃，共計838.20公頃。其中水平棚架網室及塑膠布溫網室因抗風級數約10級，相較於結構型鋼骨溫網室抗風級數約11至13級，結構強度明顯難以抵擋颱風所產生之強風，致受損面積比率占全部受損面積之44.50％及54.04％。又經分析交通部中央氣象署颱風資料庫近10年度（105至114年度）有效

表10  近10年度侵襲臺灣颱風之近臺最大風速級數

單位：個、％

| 年度 | 合計 | 8至10級 |  | 11級以上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 個數 | 占比 | 個數 | 占比 |
| 合計 | 44 | 10 | 22.73 | 34 | 77.27 |
| 前5年度小計 | 21 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 |
| 105 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
| 106 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 107 | 2 | — | — | 2 | 100.00 |
| 108 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 109 | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 近5年度小計 | 23 | 2 | 8.70 | 21 | 91.30 |
| 110 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 111 | 3 | — | — | 3 | 100.00 |
| 112 | 6 | — | — | 6 | 100.00 |
| 113 | 4 | — | — | 4 | 100.00 |
| 114 | 5 | — | — | 5 | 100.00 |

資料來源：整理自交通部中央氣象署颱風資料庫登載資料。

颱風警報資料發現，近5年度（110至114年度，下同）侵襲臺灣颱風計23個，較前5年度（105至109年度，下同）增加2個，且近5年度近臺最大風速11級以上者計21個（91.30％），較前5年度之13個（61.90％），增加8個（29.4個百分點，表10），顯示近5年度侵襲臺灣颱風的數量及強度均有所增加，已超逾結構型鋼骨溫網室抗風級數，經函請農業部督促農糧署檢討鋼骨結構受損之致災原因及持續關注氣候變遷對颱風影響情形，研謀有效因應措施，並積極清查防災效能較低之老舊溫網室設施，優先輔導補強結構或重建防風係數較高溫網室，維持農業防災生產效能。據復：已委託辦理農業耐災能力強化及查核輔導計畫，針對設施結構安全防災能力進行強化設計，並將辦理農業設施結構安全之現地勘查及輔導作業，檢視設施施工品質與結構安全，協助農民落實施工管理。

B.　輔導農民設置溫網室及投保農業設施保險，惟補助原則已刪除投保規定，難以透過保險機制分散損失風險，允宜重新檢討納入保險機制之必要性：依農糧署推動設施型農業計畫補助原則（112年度更名為推動智能防災設施型農業計畫補助原則）第12點經費撥付規定，農民團體請撥經費時，應提出已投保農業設施保險證明文件影本。據農糧署111年12月30日研商112年度溫網室相關計畫研提規範會議決議，刪除申請「結構型鋼骨溫網室」補助者應參加農業設施保

險至少3年之規定。該署爰於112年1月17日修正推動智能防災設施型農業計畫補助原則，刪除申請經費撥付應檢附投保農業設施保險證明之規定。惟據農試所「114年丹娜絲風災南部溫網室受損樣態及原因分析」報告載述，截至114年10月7日止，申請溫網室農業天然災害現金救助計2,129公頃，其中網布受損面積為1,303公頃、結構受損面積為826公頃，顯示溫網室設施面臨颱風等劇烈氣候威脅，倘未能透過保險機制分散災損風險，難以保障農民權益及分散農業經營風險，不利提升其防災能力，經函請農業部督促農糧署重新檢討納入保險機制之必要性。據復：為確保設施結構之安全性，於115年2月25日、3月3日分別修正農業部辦理114年天然災害溫網室設施重建輔導措施補助作業要點第9點附件2、推動智能防災設施型農業計畫補助原則第19點，納列申請「結構型鋼骨溫網室」補助者，應參加農業設施保險之規定。

表11　107至110年度受補助設施型農地經核定農業天然災害現金救助情形

單位：公頃

| 設施類別 災害類型 | 合計 | 加強型水平棚架網室 | 簡易式塑膠布溫網室 | 結構型鋼骨溫網室 | 屋頂電動 捲揚設備 | 內循環風扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 425.27 | 390.30 | 18.10 | 16.06 | 0.60 | 0.21 |
| 強風或颱風 | 333.77 | 314.22 | 8.92 | 9.82 | 0.60 | 0.21 |
| 雨害或豪雨 | 51.63 | 44.95 | 4.14 | 2.54 | － | － |
| 低溫或寒流 | 19.88 | 19.29 | 0.41 | 0.18 | － | － |
| 高溫乾旱 | 17.95 | 9.80 | 4.63 | 3.52 | － | － |
| 地震 | 2.04 | 2.04 | － | － | － | － |

註：1.本表面積計算係以單一地段號於112年度至114年8月首次出現受天然災害損失之核定補助面積計算。

2.資料來源：整理自農糧署提供資料。

C.　近5成補助結構加強型溫網室設施之農地仍申請設置不具防雨效果之溫網室，且位於豪雨淹水潛勢區內溫網室未設置防災及減災設施，不利保全農作物生產，允宜加強輔導設置防雨擋水設施：依智能防災設施型農業計畫載述，結構較簡單水平棚架及網室不具防雨功能，汛期颱風、豪雨會造成部分蔬菜受損，爰優先輔導設置結構型鋼骨溫網室及簡易式塑膠布溫網室等防雨型設施。又農糧署為強化溫網室設施防災成效，以因應極端豪雨引起淹水等災害，保全農作物生產，已於111年12月28日新增「溫網室擋水設施」補助基準，並自112年1月1日起，併入智能防災設施型農業計畫申請。經比對111年度至114年6月底農業天然災害現金救助地籍資料，與107年度至114年8月底止已完工之受補助設施型溫網室地籍資料（下稱已完工之受補助農地）發現，107至110年度已完工之受補助農地經核定農業天然災害現金救助面積計425.27公頃，其中加強型水平棚架網室於強風或颱風受損面積計314.22公頃（表11），占73.89％。又運用地理資訊系統

表12　申請補助設置之溫網室位於豪雨淹水潛勢區惟未併同申請補助設置防災及減災設施情形

單位：公頃

| 申請補助項目 | 面積 |
| --- | --- |
| 合計 | 21.79 |
| 加強型水平棚架網室 | 12.29 |
| 簡易式塑膠布溫網室 | 0.97 |
| 結構型鋼骨溫網室 | 0.58 |
| 導入智能環境調控及自動化生產設施（備） | 7.95 |

註：1.統計期間：112年度至114年8月底止。

2.資料來源：整理自農糧署提供資料。

（QGIS）比對112年度至114年8月底止已完工之受補助農地及豪雨（24小時累計降雨200毫米，下同）之淹水潛勢圖發現，112年度至114年8月底止累計已核定補助面積1,448.01公頃，其中位於豪雨淹水潛勢區範圍內，惟未併同申請補助設置防災及減災設施（備）者計21.79公頃（表12），不利強化溫網室設施防範淹水災害之能力，經函請農業部督促農糧署研謀改善措施並加強輔導，推廣設置防災及減災防雨擋水設施（備）。據復：已透過提高補助比例減輕農民負擔，並加強宣導及輔導地方政府於受理相關設施補助申請時，依農地地勢、排水條件及淹水風險等因素，鼓勵農民併同申請防雨擋水設施。

D.　部分市縣查核件數及比率未達推動智能防災設施型農業計畫補助原則規定標準，允宜督促落實查核作業，以確保計畫執行成效：依推動智能防災設施型農業計畫補助原則第13點規定，為確保計畫執行成效，各地方政府應邀集農糧署轄區分署及執行單位，辦理受補助溫網室設施內栽種作物及設施（備）樣態之查核與輔導，每年應查核加強型水平棚架網室、簡易式塑膠布溫網室及設備前3年受補助農戶之10分之1或20戶；結構型鋼骨溫網室前5年受補助農戶至少20分之1。經查，112年度至114年8月止底各地方政府查核設置加強型水平棚架網室及簡易式塑膠布溫網室之受補助農戶情形，連續3年抽查件數及比率皆未達至少10分之1或20戶之標準者計有4市縣，且114年度截至8月底止仍未辦理查核者計有8市縣；又查核設置結構型鋼骨溫網室之受補助農戶情形，連續3年抽查件數及比率均未達標準計有1縣，且114年度截至8月底止仍尚未查核者計有4縣，難以確保計畫執行成效，經函請農業部督促農糧署促請各市縣政府落實查核作業。據復：將定期召開計畫執行檢討會議，督促各分署及各縣市政府依規範所訂比率，追蹤查核受補助設施（備）種植作物情形。

（7）　農業部為降低畜禽產品動物用藥殘留風險，積極輔導畜牧場提升生物安全防護措施及辦理採樣監測工作，惟對於未符合殘留標準之解除移動管制規範未臻周延，且畜牧場抽驗覆蓋均衡性不足，影響產品上市前動物用藥殘留風險預警效能，允宜檢討改善。

農業部為保障動物健康與維護消費者食用畜禽產品衛生，加強輔導畜牧場優化飼養模式及提升生物安全防護措施，以降低疫病發生機率及動物用藥殘留風險；另由農業部動植物防疫檢疫署（下稱防檢署）辦理畜禽產品安全衛生預警體系、強化畜牧場用藥品質監測、畜禽檢體監測動物用藥之採樣等計畫，期透過用藥監測及輔導畜禽業者正確用藥觀念，確保畜牧場端之動物用藥使用符合規定，以減少市售端食品中動物用藥殘留違規之問題，114年度於農產品受進口損害救助基金項下編列預算數7,665萬餘元，執行數7,149萬餘元，執行率93.27％。經查執行情形，核有下列事項：

A.　防檢署為改善畜禽產品藥物殘留問題，保障消費者食用安全，訂定畜禽用藥監測陽性案件通報管制及違規查處作業流程，惟對於未符合動物用藥殘留標準之解除移動管制規範未臻周延，不利地方防疫機關依循辦理：防檢署為改善畜禽產品藥物殘留問題，保障消費者食用安全，訂定畜禽用藥監測陽性案件通報管制及違規查處作業流程，並與衛生福利部分工合作，執行畜牧場用藥品質及畜禽產品動物用藥殘留監測等查驗工作，由地方衛生機關於市場端抽驗市售畜禽產品，共同防範發生不當藥物殘留。依上揭作業流程規定，地方防疫機關針對未符合市售端「動物用藥殘留標準」案件者，應立即電話聯繫及發函通知該養畜禽場移動管制，並儘速派員清查場內擬上市之畜禽或產品數量，告知養畜禽戶場內畜禽或其產品未經申請檢驗合格解除管制前暫緩上市；另擬解除移動管制之養畜禽場，其採樣送驗數量及品項須與執行移動管制之依據一致，並於接獲所在地動物防疫機關出具檢驗合格而解除管制之證明文件後據以上市。然據養雞產業團體分析，畜禽倘遭受芬普尼污染，依據不同污染途徑將產生不同檢驗結果，且不同部位之芬普尼殘留濃度亦有差異，如噴灑於雞隻除蟲，雞隻羽毛殘留濃度較高，而污染源來自飼料，內臟殘留濃度較高。經查，彰化縣衛生局配合衛生福利部食品藥物管理署執行114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫，抽驗市售雞蛋並檢出有芬普尼代謝物超過殘留容許量情事，即於同年11月5日通報彰化縣動物防疫所（下稱彰化縣動防所）通知畜主實施移動管制，並經彰化縣動防所依上揭作業流程，於同年11月6日採樣該畜牧場10顆雞蛋送驗，於次日接獲未檢出結果，即於同年11月8日解除移動管制，而畜主於次日出售封存雞蛋後，彰化縣動防所再度對其實施移動管制，並採樣雞蛋及雞隻羽毛送驗，均檢出芬普尼殘留超過容許量，且出現雞隻羽毛殘留濃度較高情形。顯示上揭作業流程對於擬解除移動管制之採樣送驗數量及品項，僅規範須與執行移動管制之依據一致，並未就畜禽遭受芬普尼等各種農藥污染之部位，妥為規範採樣送驗品項，難以有效掌握畜主違規用藥殘留於畜禽之污染途徑，恐產生移動管制缺口，經函請農業部督促防檢署檢討各種違規用藥潛在污染途徑殘留畜禽之部位，據以研議修正上揭作業流程有關解除移動管制之採樣送驗品項，俾利地方防疫機關遵循，以確保畜禽產品品質及民眾食用安全。據復：已研擬「畜牧場雞蛋殘留芬普尼之管制與解除管制作業流程」草案，並將精進作為提報至「環境保護與食品安全協調會報」與衛生福利部、行政院食品安全辦公室共商調整修正移動管制處理流程。

| 表13 110至114年度防檢署列管畜牧場動物用藥採檢情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：場次、場 |  |  |  |
| 採檢項目 | 採檢場次 | 列管畜牧場 （註1） | 5年間 未曾採檢 |
| 雞蛋 | 3,688 | 1,862 | 431 |
| 鴨蛋 | 1,047 | 278 | 30 |
| 牛乳 | 2,026 | 536 | 82 |
| 羊乳 | 724 | 150 | 5 |
| 註：1.防檢署畜牧場基本資料庫註記為「有效」之營運中畜牧場（含未達應登記飼養規模之養畜禽場）。 2.資料來源：整理自防檢署提供資料。 |  |  |  |

B.　防檢署為督促業者遵循動物用藥管理相關規定，辦理畜禽產品動物用藥殘留監測，惟部分畜牧場長期未經稽查，抽驗覆蓋均衡性不足：防檢署為督促養畜禽業者遵循動物用藥品管理法規定，督導各市縣政府動物防疫機關辦理畜牧場用藥稽查及監測作業，由稽查人員赴畜牧場（含未達應登記飼養規模之養畜禽場）、肉品市場及屠宰場採集豬血清（毛髮）、牛羊血清、乳品、禽肉及禽蛋等檢體送驗，以瞭解畜牧場動物用藥情形，避免畜禽產品藥物不當殘留，影響消費者食用安全。各年度畜牧場抽驗場（件）數，係參酌各市縣畜牧場戶數、歷年藥物違規率、統計分析結果及檢驗經費額度等因素，評估各類藥物監測優先順序後核定。至抽驗對象部分，除前一年度違規畜牧場列為當年度必採樣追蹤對象外，其餘由防檢署運用畜牧場資訊系統隨機選定，再由各市縣動物防疫機關依核配數量辦理採樣監測。經查，近5年度（110至114年度，下同）畜禽檢體之實際採樣送驗件數，除110年度因部分採樣玻璃試管於運輸過程中破損，未能送達實驗室檢驗外，尚能依年度規劃辦理。惟進一步勾稽防檢署近5年度送驗明細與列管畜牧場資料發現，部分畜禽產品之累計採檢場次，已超逾該類別列管畜牧場總數，具有較高之抽驗覆蓋率，卻仍有部分畜牧場於5年間從未被列為稽查對象（表13），顯示其抽驗機制雖採隨機方式辦理，然因尚未建立一定期間內之抽驗覆蓋檢核或未受檢畜牧場輪替機制，抽驗資源配置未能兼顧風險管理與覆蓋均衡性，部分長期未受監測之畜牧場恐形成監督死角，未能全面掌握實際用藥情形及提升整體預警效能。經函請農業部督促防檢署建立畜牧場風險分級管理及抽驗覆蓋情形檢核機制，妥適配置監測資源，以提升動物用藥殘留監測之完整性與風險預警效能。據復：因系統尚未建置可自動篩選一定期間內未抽驗畜牧場之功能，將持續透過人工檢核方式逐步精進抽驗對象選取機制，以提升監測覆蓋之完整性及資源配置效益。

| 表14 蛋雞場飼養週齡分析 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：場、％ |  |  |
| 飼養週齡 | 飼養場數 | 占比 |
| 合 計 | 2,039 | 100.00 |
| 單一週齡 | 539 | 26.43 |
| 混合2種週齡 | 447 | 21.92 |
| 混合3種週齡 | 412 | 20.21 |
| 混合4種週齡 | 481 | 23.59 |
| 混合5種週齡 | 160 | 7.85 |
| 註：1.飼養週齡分層為：20週以下、21-60週、61-80週、81-110週、111週以上等5類。 2.統計時點：114年7月底。 3.資料來源：整理自農業部提供資料。 |  |  |

C.　蛋雞場飼養管理未符國際生物安全原則，「統進統出」制度推動流於形式，致食品安全仍具結構性缺口：依世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health）陸生動物衛生法典與聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations）動物生產與衛生手冊等相關技術指引，家禽場應儘可能採行統進統出（all-in all-out）之單一週齡飼養模式，並於每批次飼養結束後進行清場、清潔、消毒及空舍期，以阻斷病原循環及降低疾病傳播風險。農業部為杜絕芬普尼農藥污染雞蛋風險再起，於108年與衛生福利部、環境保護署（112年8月22日改制為環境部）及行政院食品安全辦公室於立法院進行「蛋雞場用藥管理與跨部會應變機制」報告時提出，將推動蛋雞場「統進統出」，全場消毒、雞蛋集貨中心與洗選蛋機制等方式進行蛋雞產業管理升級，強化產業管理與生物安全，以降低違規用藥及污染事件發生風險。經查，依據農業部委託財團法人中央畜產會辦理「114年度家禽產業數據精準計畫」調查結果，截至114年7月底止，全國2,039場蛋雞場中，僅539場（26.43％）採全場單一週齡飼養，其餘逾7成仍為混齡飼養，甚至有部分蛋雞場同時混養多達5種不同週齡蛋雞（表14），「統進統出」制度推動多年，仍未形成產業主流，與前揭國際生物安全原則存有顯著落差。又114年11月國內再度發生芬普尼農藥污染雞蛋事件，約15萬顆遭污染蛋品經由洗選後進入消費市場，經調查係業主為解決畜牧場內蛋雞寄生蟲「雞蝨」問題，將不得使用於蛋雞之芬普尼農藥與多種農藥混合稀釋，噴灑於雞舍與雞籠，被雞隻攝入後導致產出之雞蛋農藥殘留超標，顯示蛋雞場內環境在混齡飼養之結構下，將因難以定期全面清消，而增加感染風險及用藥管理複雜度，不僅削弱生物安全措施之實質效果，亦使我國蛋品安全管理體系長期暴露於結構性風險之中。經函請農業部研謀善策，逐步引導產業朝單齡飼養模式轉型，同時提升對高風險場域之監督強度，以落實生物安全管理，降低違規用藥及污染事件發生之風險，確保國人蛋品消費安全。據復：考量產業特性及實務需求，將持續輔導農民即使在連續性生產限制下，亦能透過設備改善、空間優化、分區管理及人車動線管制等措施，落實場區生物安全管理，逐步建構適合執行統進統出管理之飼養單元，以提升蛋雞產業之生產效率及抗疫病能力。

（8）　農糧署執行全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化計畫，以解決農村勞動力老化與短缺、季節性缺工等問題，惟農機補助尚未全面依照能源效率及低碳導向實施差異化補助機制，補助對象評選計分項目規範亦未臻周延，允宜研謀改善。

農業部農糧署（下稱農糧署）為解決農村勞動力老化與短缺、季節性缺工等問題，辦理全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化計畫（111至114年度），補助農民購置農機，並協助引進省工農機，建立農糧產業一貫化機械作業場域，114年度於農村再生基金項下編列預算數23億元，決算數15億8,541萬餘元，執行率68.93％。經查執行情形，核有下列事項：

| A. 農機補助基準已依能源別區分補助比例及上限金額，惟農事服務機械補助尚未建立低碳及能源效率導向之差異化補助機制，不利引導農民採用低碳排放或高能源效率機種：農業部為因應氣候變遷，於111年度召開邁向農業淨零排放策略大會，宣示提前於2040年達成淨零排放目標，並擬定減量、增匯、循環及綠趨勢之四大主軸、19項策略、59項措施，其中「建立低碳農糧生產模式」策略項下，列示「推廣節能減碳農機及設施（備），減少能源使用」之推動措施。復為因應農業淨零排放政策，鼓勵農民採用減碳農機，於111年5月11日修正農業部主管計畫補助基準農機具補助項目之補助基準，將使用電動農機之農民補助比例由3分之1提高為2分之1，並透過111年度省工及碳匯農機補助實施計畫及112至114年度省工高效及碳匯農機補助實施計畫（下稱農機補助實施計畫），於省工農業機械項下，列示中耕管理機、動力噴霧機、小型曳引機等29項電動農機補助，補助農民購置碳排放量較低之電動農機。惟查農機補助實施計畫省工農業機械列有一般及電動能源差異化之補助基準及補助金額上限，而耗油量較高之曳引機、聯合收穫機等農事服務機械仍未納入，亦未將油電混合或其他低碳能源機種，及能源效率或油耗表現納入差異化補助設計，主要係農事服務機械因農民操作習慣、普及性、售價、年度預算等因素，現階段補助之農事服務機械，仍以燃油進行驅動機種為主。惟據農糧署統計，截至115年3月底止，領有農業機械使用證之曳引機、聯合收穫機，其燃料均為柴油，且機齡12年以上者分別占28.01％及23.41％（表15）。顯示部分現役農事服務機械仍高度依賴柴油燃料，且部分機具已趨老舊，經函請農糧署逐步建立能源效率及低碳導向之差異化補助機制，並於適當示範場域引進低 表15 柴油農機之機齡分布 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：臺、％ |  |  |  |  |  |  |
| 機種 | 合計 |  | 未滿12年 |  | 12年以上 |  |
|  | 數量 | 比率 | 數量 | 比率 | 數量 | 比率 |
| 曳引機 | 14,339 | 100.00 | 10,322 | 71.99 | 4,017 | 28.01 |
| 聯合收穫機 | 2,995 | 100.00 | 2,294 | 76.59 | 701 | 23.41 |
| 註：1.截至115年3月底止，農業機械使用證仍在有效期限內之農機。 2.資料來源：整理自農糧署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

碳或電動化農事服務機械，透過實際作業驗證及操作推廣，以提升農業部門節能減碳成效，逐步落實農業淨零排放政策目標。據復：為配合農業淨零排放政策之達成，引導農民採用「增匯」及「減碳」等功效之耕作機械，未來將加強宣導農事服務機械轉型政策及建立誘因，逐步引導農民將傳統燃油型轉型混合能源型農機或電動型農機，以降低溫室氣體排放。

B.　為加強農民農業職業安全意識，辦理農業機械相關訓練及技術課程，惟農耕機具操作、整修及維護過程存有一定職業災害風險，允宜研議將已投保農民職業災害保險納入農機補助對象之政策配合度計分項目，強化補助誘因增進農民職業安全：農糧署辦理農業機械相關訓練與技術課程，以提升農民農機養護維修、安全操作能力及技巧，避免職安傷害，111至114年度累計辦理400場次農機安全操作與維護保養教育訓練，參訓人數達1.61萬人次，並於農機補助實施計畫將農機訓練時數納入農機補助對象之政策配合度計分項目，以積分高低排列農機補助申請之優先順序。經查，農業部基於增進農民職業安全，於107年6月13日修正農民健康保險條例增訂第五章之一農民職業災害保險，作為農民職業災害保險試辦辦法之法源依據，並於同年10月9日訂定農民職業災害保險試辦辦法及農民職業災害保險職業傷病審查辦法，自同年11月1日施行。另據勞動部勞工保險局113年度農民職業災害保險統計，職業傷害類型為整修農機具、設備事故計有91人次，占全年度職業傷害給付3,301人次之2.76％。顯示，農民於農耕機具操作、整修、維護過程中，仍存有一定職業災害風險。經函請農糧署研議將已投保農民職業災害保險納入農機補助對象之政策配合度計分項目，強化補助誘因增進農民職業安全，以降低農民因職業災害所致之經濟風險。據復：為加強農民職業安全意識，未來規劃將農民職業災害保險納入農機補助對象之政策配合度計分項目，以增加農民投保意願。

C.　農機補助申請資格以農地為認定基礎，惟部分申報農地間有未實際耕作及重複申請：農糧署為避免農民貿然購置超過經營規模所需之農機，影響農業經營規劃，爰於114年農機補助實施計畫規範農事服務人員申請農事服務機械補助之受補助資格，其代耕面積須達50公頃

以上。另經比對農糧署提供之114年度耕作土地清冊與國土利用現況調查成果資料，發現代耕面積達50公頃以上之補助案件，其耕地係為一般道路、純住宅、宗教、服務業、製造業、倉儲、未使用地等者計有4案，涉有未從事農業經營之虞，且經扣除上開涉有未從事農業經營之土地面積，所餘耕作面積已未達代耕面積50公頃標準；另389件申請案件，計5,888筆耕作農地、面積1,529公頃（申報筆數12,412筆、申報面積3,241公頃）核有重複申請等情事。經函請農糧署查明原委，並依規定妥為處理。據復：有關代耕面積達50公頃以上之農事服務人員申請土地異常及農機補助案重複申請土地等情形，已督請該署各區分署釐清受補助者申請資格及土地使用情形，俟釐清後研謀改進措施。

（9）　農業部為改善農業缺工問題，辦理農業人力團計畫並引進農業移工，以挹注農業人力，惟114年度農業人力團招募人力及提供勞動力供給均為近6年度新低，且累計約有13.5％農業移工失聯，允宜研謀改善。

我國農業發展正面臨農村人口老化及從農人口持續減少之挑戰，農業部為紓解農業勞動力缺乏問題，自106年起推動農業人力團計畫，招募調度本國人力，並自108年起開放引進農業移工，期藉由多元協助措施挹注農業人力，支持我國農產業之永續發展。114年度於農村再生基金「農村再生規劃及人力培育計畫」項下之農村農產業人力活化計畫，編列預算數5億元，執行數2億4,218萬餘元，執行率48.44％。經查計畫執行情形，核有下列事項：

| 表16 農業人力團辦理情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：團、人、人日、家 |  |  |  |  |
| 年度 | 成立團數 | 招募 人力 | 服務人日 | 服務農場家數 |
| 109 | 134 | 2,990 | 403,234 | 6,812 |
| 110 | 54 | 1,968 | 309,991 | 5,895 |
| 111 | 55 | 1,931 | 302,252 | 5,921 |
| 112 | 47 | 1,951 | 317,113 | 5,843 |
| 113 | 46 | 1,577 | 226,739 | 5,098 |
| 114 | 34 | 1,025 | 162,075 | 3,188 |
| 資料來源：整理自農業部提供資料。 |  |  |  |  |

A.　為改善農業缺工問題，辦理農業人力團計畫，惟114年度招募人力及提供勞動力供給為近6年度新低：農業部為減緩農村人口外流及勞動人力老化問題，推動農村再生實施計畫，以農業人力團作為農業勞動力調度體系基礎，結合機械代耕團導入省工農機具，穩定勞動力供給，改善缺工問題。依農村再生第四期實施計畫（113至116年度），預計每年提供22至32萬人日之勞動力供給，媒合2,000個就業機會，逐步改善農業缺工問題。經查，農業人力團招募人數於109年度達2,990人之高峰，110至112年度減少至約1,900餘人，113及114年度持續減少至1,577人及1,025人（表16），114年度招募人數僅為109年度之34.28％，且113及114年度招募情形均未達農村再生第四期實施計畫所訂每年媒合2,000個就業機會之預期目標；另勞動力供給方面，服務人日由109年度之40萬餘人日下降至113年度之22萬餘人日，僅達農村再生第四期實施計畫每年提供22至32萬人日之目標值下限，114年度服務人日再降至16萬餘人日（同表16），創近6年度（109至114年度）新低，主要係農務人員招募困難及114年度停辦機械代耕團等計畫，致農業人力團招募人數及服務天數未如預期，經函請農業部積極辦理農業人力招募作業，適切引導青年投入農業就業，改善農業勞動力結構，紮實農業永續發展基磐。據復：將依據農產業人力需求實際情形，持續精進與調整農業人力招募作業，引導青年投入農業就業，培育專業農業人才，以活化農村勞動力參與，並持續改善農業勞動力結構，運用多元方式提供農產業生產所需基礎勞動力。

| 表17 在臺農業移工受聘及失聯情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 累計在臺總人數 |  |  |  |  | 農、林、牧或養殖漁業工 |  | 外展農務工 |  |
|  | (A=B+C) | 在臺受聘僱 移工人數 (B=a+c) | 累計在臺失聯人數 |  |  | 在臺受聘僱 移工人數 (a) | 累計在臺 失聯人數 (b) | 在臺受聘僱 移工人數 (c) | 累計在臺 失聯人數 (d) |
|  |  |  | (C=b+d) | 失聯比率 (C/A100) | 較上年度 新增數 |  |  |  |  |
| 108 | 15 | 15 | － | － | － | 6 | － | 9 | － |
| 109 | 346 | 336 | 10 | 2.89 | 10 | 39 | 4 | 297 | 6 |
| 110 | 779 | 679 | 100 | 12.84 | 90 | 360 | 47 | 319 | 53 |
| 111 | 2,525 | 2,184 | 341 | 13.50 | 241 | 1,563 | 212 | 621 | 129 |
| 112 | 5,127 | 4,469 | 658 | 12.83 | 317 | 3,037 | 429 | 1,432 | 229 |
| 113 | 11,083 | 9,788 | 1,295 | 11.68 | 637 | 7,521 | 868 | 2,267 | 427 |
| 114 | 16,282 | 14,084 | 2,198 | 13.50 | 903 | 11,479 | 1,626 | 2,605 | 572 |
| 註：1.在臺受聘僱移工人數，包含合法聘僱移工及已入境在臺尚未完成聘僱等移工，不包含行蹤不明及聘僱關係終止等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.累計在臺失聯人數，係指被通報失聯，且尚未出境或被查獲之移工總數。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.資料來源：整理自勞動部勞動統計查詢網及內政部移民署官方網站統計資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.　開放引進農業移工補充農業勞動力缺口，惟114年底已有13.50％農業移工失聯，114年度新增失聯903人為歷年之最：農業部為改善農業季節性缺工問題，引導本國勞工投入農業工作，仍難以完全滿足人力需求，自108年起基於補充性原則，報經勞動部同意開放聘僱外國人從事農務工作（下稱農業移工），以改善農業勞動力缺乏情形。該部規劃農、林、牧或養殖漁業工由農民、農民團體或農企業等自行聘僱外國人運用，以因應長期性、常態性農業缺工；另外展農務工由外展機構聘僱外國人，依需求調派支援農場短期缺工，藉由外國人力補充農業勞動力，以維繫農產業營運。農業移工名額自108年度試辦開放800人，至114年度提升至2萬人。截至114年底止，農業移工在臺總人數為1萬6,282人占開放名額之81.41％，惟累計在臺失聯之農業移工計有2,198人，失聯比率13.50％（表17），目前每100名在臺農業移工中，平均約有13人失聯，且114年度較前一年度新增失聯903人為歷年之最，農業移工新增失聯人數及失聯比率均呈上升趨勢，將削弱政策紓解農業缺工之效果，經函請農業部檢討農業移工失聯問題癥結，研擬具體解決對策，並建立周延有效之農業移工管理機制，以提升農業人力供給穩定性，強化農產業之永續發展。據復：將持續與勞動部合作推動各項管理與宣導措施，提升雇主守法意識與管理能力，減少違規及勞資爭議案件，逐步改善農業移工工作與生活環境，持續擴大合法移工供給，讓農民以簡便手續聘用人力，以確保農業生產所需勞動力之穩定供應。

（10）　農糧署推動健康永續之有機產業，有機農業及友善耕作面積已逐年成長，惟部分補助案件未依規定扣除非實際生產使用面積；部分市縣耕作面積有減少趨勢，有機農業促進區設置數量亦未如預期；逾4成有機栽培產區連續3年度未曾辦理田間查驗，允宜研謀改善。

農業部農糧署（下稱農糧署）為發展健康永續之有機產業，於農村再生第四期計畫（113至116年度）項下，推動有機及友善耕作補助、設置有機農業促進區及執行有機農產品農藥殘留查驗等措施，113及114年度於農村再生基金項下累計編列預算數25億2,280萬餘元，執行數24億8,473萬餘元，執行率98.49％。經查執行情形，核有下列事項：

A.　辦理有機及友善耕作補助，惟部分經核定案件未依規定扣減建築物、水泥及柏油鋪面等非實際生產使用之土地面積：依有機農業獎勵及補貼辦法第2條第1項規定，農產品經營者就其實際從事有機農業生產之土地，得向中央主管機關申請轉型有機農業生產與維護生態保育之獎勵及補貼。第4條第5項規定，有機農業生產採密閉型環控設施經營，或水泥、柏油等鋪面之土地面積，不予獎勵及補貼。第8條規定，依本辦法領取獎勵或補貼者，有不符規定或虛偽不實，致不應領取或溢領者，中央主管機關應撤銷或廢止原獎勵或補貼處分，並以書面行政處分命其限期返還，或由次期獎勵或補貼扣抵。經運用地理資訊系統（QGIS）套疊內政部國土測繪中心111至112年國土利用現況調查成果資料與112年度核定發放有機農業獎勵及補貼清冊，發現經核定案件之土地內，含有住宅、倉儲、學校、宗教、社會福利設施、省道、殯葬設施、遊樂場所等非實際生產使用者計925筆，經該署確認已依上揭規定自次期獎勵或補助款扣抵及無建物或水泥鋪面等案件計662筆，尚有未收繳溢發獎勵或補貼者計43筆、須辦理現場勘查者計220筆，經函請農糧署釐清妥處。據復：將由各區分署辦理現場勘查，逐筆確認獎勵或補貼核發之適法性，倘查核不應領取或溢領者，將自次期補助款扣抵或辦理追繳。

B.　積極推動環境友善生產，有機及友善耕作面積已成長至2萬8千餘公頃，惟部分市縣耕作面積有減少趨勢，有機農業促進區設置數量亦未如預期：農糧署為降低農業生產對環境之衝擊，推動有機及友善耕作補助措施，輔導農民有機栽培，期能透過減少化學農藥及肥料使用，改善土壤、水質及生態環境，以確保農業永續發展。據該署統計，我國114年度有機及友善耕作面積計2萬8,167.19公頃，較112年度之2萬3,515.06公頃成長19.78％。惟各市縣114年度有機及友善耕作面積較112年度減少者分別計有7個及5個市縣。又地方政府得依有機農業促進法第6條規定，設置有機農業促進區，並針對區內尚未採用有機農業生產之農民予以輔導轉型，避免妨礙毗鄰土地有機農業生產。該署爰以優先投入資源或輔導建構基礎公共工程設施及產銷設施方式，鼓勵各市縣政府設置有機農業促進區，並於111年度函請各市縣政府評估設置有機農業促進區之意願，經據回復計有新北市等15個市縣擬規劃設置有機農業促進區共40處。截至114年度止，計有臺中市大甲區龍泉等12處完成設置，達成率僅3成，經函請農糧署檢討癥結原因，並積極輔導協助改善，以增加有機及友善耕作面積，促進有機農業發展。據復：已針對有機農業促進區之有機驗證個別農民，補助其農機具及設備比例提高至2分之1，並持續推動有機及友善耕作相關補助措施，輔導農民轉型有機栽培以促進永續農業發展。

C.　執行有機農產品農藥殘留查驗工作，惟逾4成有機栽培產區連續3年度未曾辦理田間查驗：依有機農業促進法第15條第2項規定，農產品經營者不得使用含有基因改造產品、化學農藥、化學肥料、動物用藥品或其他合成化學品等禁用物質。農糧署為強化有機農產品（含有機轉型期農產品）安全管理，補助各市縣政府執行田間及市售有機農產品農藥殘留查驗工作，若經檢驗不符規定者，違規產品將進行下架，以保障消費者權益。經將農糧署提供114年度308個鄉鎮市區之有機栽培產區資料及112至114年度執行田間有機農產品農藥查驗資料，運用地理資訊系統（QGIS）套疊結果，發現連續3年度未曾辦理查驗者計有136個鄉鎮市區，占整體有機栽培產區之44.16％，經函請農糧署研謀改善，以保障消費者權益。據復：將加強宣導各市縣政府妥善規劃分配田間查驗執行地點，避免各田區查驗週期過長，以落實田間查驗作業普及性。

（11）　林業保育署為提升森林碳吸存效益，執行森林碳匯路徑推動策略，惟國有人工林經營撫育及更新強度不足、第三期農業部門行動方案目標值設定未盡妥適、國產材自給率尚待積極提升，允宜研謀改善。

農業部依據氣候變遷因應法規定及為響應2050年溫室氣體淨零排放目標，自105年起推動第一期至第三期農業部門溫室氣體排放管制行動方案（下稱農業部門行動方案），並於112年訂定臺灣2050淨零轉型「自然碳匯」關鍵戰略行動計畫；由農業部林業及自然保育署（下稱林業保育署）執行增加森林面積、加強森林經營、提升國產材利用等具體措施，以達成農業部門行動方案「提升森林碳吸存效益」之推動策略目標。經查執行情形，核有：A.農業部門行動方案之加強森林經營（復舊造林、中後期撫育作業）策略中，國有人工林疏伐作業係中後期撫育作業具體措施之一，105至114年底之國有人工林疏伐面積累計3,141公頃，達同期間累計目標4,120公頃之76.24％，經依林業保育署以國內木材需求量420萬立方公尺為衡量基準，117年度國產材自給率應達5％之目標推算，當年度原木材積應達21萬立方公尺，惟105至113年度國有林實際皆伐（係更新伐採林地上之全部林產物）材積僅介於2萬3,846.96立方公尺至4萬1,997.96立方公尺之間，允宜強化成熟林木之利用與更新；B.第三期農業部門行動方案有關森林碳匯策略之「增加森林面積」、「加強森林經營」等2項推動措施目標值衡量基準年度，係延續前期方案，惟115至117年度增加森林面積之累計目標值（4,000公頃、5,000公頃、6,000公頃），均較第二期農業部門行動方案截至114年度之累計目標值（6,600公頃）及實際成果（6,015公頃）為低，115至116年度森林經營面積累計目標值（7,000公頃、8,000公頃），亦較114年度累計目標值（9,648公頃）及實際成果（8,079公頃）為低，目標值設定未盡妥適；C.林業保育署將106年設定為我國「國產材元年」，積極推廣國產木竹材，並依據107年9月8日第6次全國農業會議結論於10年內（117年度）國產材自給率提升至5％為目標，惟自給率自107年度之0.92％提升至114年度之2.32％，僅增加1.40個百分點，後續3年內尚需提升2.68個百分點，又該署將國有林、私有林（含農牧用地、平地造林及獎勵造林）納入國產材來源，惟私有林部分尚未比照國有林事業區進行可生產區位、潛在可生產區位及儲備區之系統性盤點，亦未建立林木收穫量統計機制等情事，經函請農業部督促林業保育署檢討改善。據復：A.精進相關法令及導入採伐計畫隨到隨辦等彈性處理機制，提升行政及木材供應效率，及針對具生產潛力林地、老熟人工林強化實施中後期撫育、伐後更新造林等作業；B.由「森林永續經營及產業振興計畫」等中長程計畫規劃分年指標及滾動檢討機制；C.已規劃115至117年度分年度達成自給率3％、4％及5％之目標，並納入該署提升國產材生產及精進策略專案會議列管及滾動檢討，及洽詢地方政府、公營事業及相關經營業者，研議建立較為一致之私有林木收穫填報方式，以逐步補強私有林木收穫量資料缺口。

（12）　農業部為推動低碳畜禽產業及管制溫室氣體排放，積極推廣養豬場沼氣再利用（發電），惟減碳量計算未臻允當，設施建置率及發電機運轉率偏低，節能（電）設備未列入優先補助，允宜研謀改善。

農業部為降低農業部門溫室氣體排放量，並維持長期減碳目標，自105年起以每5年為一期，訂定農業部門溫室氣體排放管制行動方案（下稱農業部門行動方案），推動低碳畜禽產業及管制溫室氣體排放。110至114年度於農產品受進口損害救助基金「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」項下累計編列預算數7億4,298萬元，累計執行數6億1,224萬餘元，執行率82.40％。經查執行情形，核有下列事項：

A.　推動沼氣再利用（發電）有助於畜牧業溫室氣體實質減量，惟減碳量計算未臻允當，且尚未建置農業部門相關溫室氣體排放之本土化係數：依第二期農業部門行動方案列載，農業部門「非燃料燃燒使用」之溫室氣體，主要源於農牧生產過程，並以畜禽糞尿管理為主要排放源，推廣畜牧糞尿水處理及再利用有助於溫室氣體減量，爰將養豬場沼氣再利用（發電）列為農業部門溫室氣體排放管制之核心推動項目。經查，農業部係以投入沼氣再利用（發電）之豬隻頭數推估減碳量，據該部統計，114年度累計輔導養豬場沼氣再利用（發電）之豬隻總數為286萬餘頭，推估減碳量8.54萬公噸二氧化碳當量，惟未依養豬場114年度實際營運現況予以扣除停業、歇業、重複列計、因沼氣發電設備損壞無修復意願而全年度停止運轉、有持續經營意願但因維修暫停運轉、設備待修及場址土地被徵收停止營運案場之豬隻頭數，影響減碳成效

計算之正確性。另該部為落實精準盤查碳排放量，積極推展農業減碳與循環經濟策略，於112至114年度加速建置及更新農業部門溫室氣體排放之本土化係數與基礎資料，惟截至114年底止，「豬牛糞尿管理溫室氣體排放係數本土值之建立」計畫研究報告之實測數據仍待充實，整體本土化係數建置進度有所遲延，不利溫室氣體排放之執行控管，經函請農業部檢討改善，以精進數據品質並建立精準碳排資訊。據復：將於115年度全面盤點沼氣再利用（發電）案場資料，持續依盤查結果適時更新統計資料及減碳效益計算基礎；另該部112年辦理「豬牛糞尿管理溫室氣體排放係數本土值之建立」計畫，預計4年完成建置或更新我國豬及牛溫室氣體本土排放係數值。

表18　114年度沼氣發電機運轉率

單位：案、％

| 發電機運轉率 | 案數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 34 | 100.00 |
| 未及20％小計 | 28 | 82.35 |
| 0％以上，未及5％ | 12 | 35.29 |
| 5％以上，未及10％ | 12 | 35.29 |
| 10％以上，未及20％ | 4 | 11.76 |
| 20％以上小計 | 6 | 17.65 |
| 20％以上，未及30％ | 2 | 5.88 |
| 30％以上，未及50％ | 2 | 5.88 |
| 50％以上 | 2 | 5.88 |

資料來源：整理自農業部提供資料。

B.　推動養豬場建置沼氣發電設備（施）及再利用，惟飼養規模5千頭以上之養豬場發電設施建置率僅38％，發電機平均運轉率未及2成：農業部自106年起，採取「5千頭以上具發電效益者優先、2千頭至5千頭者次之」之階段性策略，推動養豬場綠能發電。截至114年底止，全國5,495場養豬場中，建置沼氣發電設備（施）者180場，約占3.28％，其中飼養規模5千頭以上之養豬場計134場，建置沼氣發電設備（施）者51場（占比38.06％），推廣成效尚待加強。另全國已建置沼氣發電設備（施）者計有106案（180場養豬場），年發電量有數據可稽者34案，發電機平均運轉率僅18.74％，其中運轉率低於20％者計有28案，占比82.35％（表18），沼氣發電機組運轉效益未如預期，經函請農業部檢討改善，以提升沼氣發電整體營運綜效。據復：114年底飼養規模5千頭以上尚未建置沼氣發電設備之83場，其中4場已完成建置，14場具建置意願，正積極輔導辦理可行性評估及申請作業，將持續針對有建置沼氣發電設備（施）需求之畜牧場加強輔導。另部分養豬場沼氣發電系統運轉率偏低，主要係因歲修、設備故障頻繁、人力不足、考量營運成本、維修廠商量能有限及處理時程較長等導致機組停機，將針對已建置案場進行追蹤輔導，協助排除故障與提升運轉效率，並持續與環境部及經濟部合作，共同推動國內沼氣發電產業發展與市場機制，以提升相關業者投入意願及設備維修量能。

C.　農業部補助養豬場設置沼氣發電設備（施），惟持續投入發電之案場僅4成餘，另未將節能（電）設備列入優先補助項目：截至114年底止，已建置沼氣發電設備（施）共106案，由農業部補助養豬場建置者計61案，其中發電設備持續運轉者計26案（占農業部補助案之42.62 ％），其餘因設備故障維修中、待修中、或無修復意願停止運轉者計35案（占57.38％）；又第三期農業部門行動方案（115至119年）已將「淨零排放」精神導入「能效管理策略」，並設定推廣畜牧場省電設施系統節電比率達0.6％至1.0％之指標。惟農業部推動養豬場購置沼氣發電設備（施）補助計畫，其補助範疇尚未將養豬場節能（電）設備列入優先補助或獎勵項目，經函請農業部針對補助案場設備（施）故障原因，研謀具體改善措施，並將養豬場節能（電）設備列入優先補助或獎勵項目，以提升減碳成效。據復：將持續強化設備維運輔導機制，並蒐整故障案例與改善經驗，建立維修技術交流與資訊分享機制，以提升整體沼氣發電系統運轉穩定性；另未來將配合相關計畫建議農民可優先採用節能設施，鼓勵產業提升節能減碳成效。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見10項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者9項（表19），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表19 113年度審核報告非營業部分所列農業特別收入基金重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 政府為保障稻農收益，辦理稻穀保價收購，惟與綠色環境給付計畫鼓勵稻米轉作雜糧之減產政策相互競合，且收購制度、輔導轉型措施及公糧業者倉儲管理仍有未臻周延，允宜檢討改善。 | 因公糧業者倉儲管理效能仍待精進，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（5）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）防檢署已建置多項資訊系統協助推動禽流感防疫業務，惟部分系統資料錯漏，致防疫機關難以完整掌握養禽場分布位置，或系統功能未臻健全，不利防檢疫業務之執行，允宜檢討改善。 |  |
| （2）農業部推動家禽產業結構調整計畫，建立安全生產模式，穩定國產禽品供應量，惟未能充分掌握全國養禽場禽舍型式及經營現況，難以評估輔導轉型成效，且近年來國產禽肉自給率呈下降趨勢，允宜研謀改善，以提升產業競爭力。 |  |

表19　113年度審核報告非營業部分所列農業特別收入基金重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （3）農糧署配合空氣污染防制方案，輔導農民施用含稻草分解菌有機質肥料，改變燃燒稻草習慣，並推動合理化施肥降低溫室氣體排放量，惟12個市縣仍有露天燃燒稻草情事、化學肥料減量情形未如預期，化學肥料原料漲幅補助之實施存有與化學肥料減量政策效益抵銷、肥料實名制登記系統登錄之農地種植面積或作物品項未臻確實等情事，允宜檢討改善。 |  |
| （4）農業部為鼓勵青年從農，辦理農業公費專班培育新農民，惟113學年度註冊人數較111學年度減少逾3成，未達成計畫招生目標；又近10年度農業就業人口逐年下降，且年齡結構高齡化，55歲以上者占比超過5成，未來農業人力銜接面臨極大挑戰，允宜研謀改善。 |  |
| （5）設置農業特別收入基金加速農漁業發展及改善農漁民生活，惟部分分基金連年超支併決算且數額龐鉅仍未改善，或高度仰賴公庫撥款挹注；農村再生基金連年短絀，基金餘額恐不足推動延續性業務計畫等情事，允宜落實計畫及預算管理，並加強基金整體財務控管。 |  |
| （6）農業部為強化養豬產業永續競爭力，辦理養豬產業躍升加值發展計畫，惟國內整體年上市肉豬頭數未升反降，且遠低於歐美養豬先進國家養豬場之生產水準，近5年度臺灣豬出口量逐年下降，HACCP屠宰豬隻比率未如預期，12家規模達20萬以上之豬隻屠宰場，僅1家取得驗證，允宜檢討改善。 |  |
| （7）農業部辦理農產品海外拓銷獎勵及建立全程冷鏈外銷模式，鼓勵外銷業者拓展新興市場及分散出口通路，惟降低對單一市場過於集中及依賴之成效有限、冷藏冷凍蔬果出口貿易呈衰退現象及農產品外銷CPTPP目標成員國市場調查有待強化精進等情事，允宜檢討改善。 |  |
| （8）已建置農地管理資訊系統，協助市縣政府執行農地管理及違規查處業務，並串接國土監測變異點等各項跨機關資料，以掌握農地使用態樣，惟農地違規案件源頭管理及追蹤機制未臻健全，且未積極運用跨機關資料輔助稽查，允宜研謀改善。 |  |
| （9）農糧署為建立國產茶安全優質品牌形象，辦理茶產業及茶文化推動計畫，惟未能有效提高茶農申請產銷履歷意願，農藥殘留抽驗不合格情形有待改善，且仍有未依規定標示之國產茶流通於市面，輔導亮點茶莊參與景點及旅行業者媒合活動之參與比率不高，允宜檢討改善。 |  |

該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。