十二、環境部主管

環境保護基金

政府為防制空氣污染、推動垃圾減量、資源回收、整治土壤與地下水污染、防治水污染、推動環境教育工作及溫室氣體淨零排放，建立污染者付費制度，以達到資源永續利用、改善生活環境、增進國民健康、提高生活品質之目的，依據空氣污染防制法、廢棄物清理法、土壤及地下水污染整治法、水污染防治法、環境教育法及氣候變遷因應法等規定，設立環境保護基金（含空氣污染防制基金等6個分基金）。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理空氣污染防制、資源回收管理、土壤及地下水污染整治、水污染防治、推動環境教育及因應全球氣候變遷等。114年度業務計畫6項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 空氣污染防制計畫 | 千元 | 3,713,363 | 3,540,146 | - 173,216 | - 4.66 | 補助地方政府推動空氣品質改善維護計畫及補助電動公車業者營運之申請或核定件數未如預期，致經費執行較預計減少。 |
| 資源回收管理計畫 | 千元 | 2,112,850 | 1,821,050 | - 291,799 | - 13.81 | 補助地方政府辦理資源回收貯存場優化及遷廠工程，因部分地區位屬偏遠，相關物料、人力調度困難，致工程進度落後，經費執行較預計減少。 |
| 土壤及地下水污染整治計畫 | 千元 | 869,365 | 816,724 | - 52,640 | - 6.06 | 補助地方政府辦理突發土壤及地下水污染事件緊急應變必要措施之經費較預計減少。 |
| 水污染 防治計畫 | 千元 | 237,932 | 218,025 | - 19,906 | - 8.37 |  |
| 環境教育推動計畫 | 千元 | 438,392 | 389,930 | - 48,461 | - 11.05 | 補助地方政府辦理環境教育計畫之項目及規模縮減，致經費執行較預計減少。 |
| 因應氣候變遷計畫 | 千元 | 478,697 | 365,456 | - 113,240 | - 23.66 | 部分委辦計畫跨年度執行，及補助地方政府辦理因應氣候變遷減緩與調適工作計畫之規模縮減，致經費執行較預計減少。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘15億5,825萬餘元，較預算賸餘8億6,971萬餘元，增加6億8,853萬餘元，約79.17％，主要係資源回收管理基金補助地方政府辦理資源回收貯存場優化及遷廠工程，因部分地區位屬偏遠，相關物料、人力調度困難，致工程進度落後，實際經費支出較預計減少。各分基金中，水污染防治基金及環境教育基金等2個分基金本期短絀9,967萬餘元，主要係徵收及依法分配收入等基金來源不敷支應業務實需所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定賸餘1,558,250,952元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金69億151萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增15億7,653萬餘元，期末現金及約當現金為84億7,805萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　資源循環署積極推動廢二次鋰電池回收管理及再利用，惟面對未來報廢電池產出量快速成長之挑戰，回收處理量能及再生資源國內循環利用效能尚待提升，允宜妥為擴充量能並完善國內循環價值鏈，強化關鍵能源金屬留存與自主供應能力。

環境部資源循環署（下稱資源循環署）為因應二次鋰電池使用量成長所衍生之回收管理需求，透過資源回收管理基金辦理相關回收清除處理及補貼作業，110至114年度資源回收管理基金之廢乾電池回收清除處理費平均每年收入約6億餘元、支付補貼業者回收清除處理費用及補助相關回收工作約2億餘元。經查資源循環署推動廢二次鋰電池回收及處理情形，核有下列事項：

A.　現行廢二次鋰電池回收處理量能僅能因應短期需求，隨電動運具及儲能系統大量布建，未來報廢電池數量將呈倍數成長，恐難面對報廢高峰期之挑戰：據資源循環署「111至112年廢乾電池及廢照明光源高值化處理技術及再生料產值效益提升專案工作計畫」成果報告指

圖1　廢二次鋰電池回收處理量及預估廢棄量

註：1.114年度數據統計至114年10月底止。

2.實線為回收處理量；虛線為預估廢棄量。

3.資料來源：整理自「111至112年廢乾電池及廢照明光源高值化處理技術及再生料產值效益提升專案工作計畫」成果報告及資源循環署提供資料。

| 出，依電動運具及儲能系統等營運量推估，二次鋰電池廢棄量將於118年度突破1萬公噸，並於122年度達2萬公噸（圖1）。經查，資源循環署為應二次鋰電池報廢潮，於110年7月1日調升「鋰三元（鋰鈷鎳）電池」及「鋰鐵電池」（均為二次鋰電池）之回收清除處理補貼費率，嗣考量未來1公斤以上二次鋰電池將大量應用於儲能系統，自114年7月1日將單只重量1公斤以上之 表1 廢二次鋰電池回收處理量能 單位：家、公噸／年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 處理方式 | 處理業者 | 每年許可處理量 |
| 110、111、112 | 合計 | 6 | 3,606 |
|  | 國內處理 | 2 | 1,350 |
|  | 境外輸出 | 4 | 2,256 |
| 113、114 | 合計 | 7 | 10,043 |
|  | 國內處理 | 3 | 5,147 |
|  | 境外輸出 | 4 | 4,896 |
| 資料來源：整理自資源循環署提供資料。 |  |  |  |

二次鋰電池納為公告應回收之「乾電池」範圍，並將其納入資源回收循環體系，廢二次鋰電池回收處理量已自110年度之629公噸，大幅增加至114年度10月底之1,652公噸，呈上升趨勢（圖1），另廢二次鋰電池年許可處理量自110年度之3,606公噸，大幅增加至114年度之1萬43公噸，處理量能已增加逾1倍（表1），惟依現行車用廢二次鋰電池排出趨勢及既有處理設施規模，年許可處理量能僅能因應至118年度之回收需求，資源循環署雖刻正輔導1家國內業者擴充處理量能，惟現行處理量能僅能因應短期需求，後續隨著電動運具及儲能系統大量布建，廢二次鋰電池產出量勢將持續攀升，回收處理量能若未能隨同擴充，長期恐面臨處理量能不足及擴充壓力，影響資源循環體系之穩定運作。經函請資源循環署縝密規劃中長期處理能量與技術升級，以利回收處理體系穩定運作，穩健達成淨零排放目標。據復：已專案輔導業者擴充處理設施與產線，積極擴充回收處理量能並深化技術布局，透過制度誘因、產業輔導及回收體系擴大納管等措施逐步提升處理量能，未來將持續監控廢二次鋰電池退役數據，滾動評估中長期產業布局，以因應未來廢二次鋰電池回收處理需求。

B.　廢二次鋰電池為推動綠能轉型及確保關鍵物資供應安全之重要戰略資源，惟廢二次鋰電池回收後產生之再生料約逾8成未能於國內循環再利用：二次鋰電池具鈷（Co）、鋰（Li）、鎳（Ni）、錳（Mn）及銅（Cu）等高經濟價值之金屬資源，歐盟自2024年2月18日起實施電池法（Batteries Regulation），建立電池回收效率與再生料使用之制度性規範，並明定廢電池中鋰之回收率應於2027年達50％、2031年達80％，以確保具回收價值之關鍵材料得以回流經濟體系，降低對外部資源之依賴。經查，環境部於114年度成立「關鍵戰略金屬國家隊」，涵蓋貴稀金屬、稀土資源、能源金屬及單一金屬，透過盤點產業需求、推動法規鬆綁與技術升級輔導，逐步建構穩定且高效循環供應鏈，其中資源循環署為推動鋰電池資源國內循環發展，於114年4月15日公告修正回收清除處理費費率制度，自114年7月1日起二次鋰電池製造及輸入業者繳交之回收清除處理費，依國內循環或境外循環訂定差別費率機制，截至114年10月底止，因實施僅歷數月，期間廢二次鋰電池處理後產出之再生料（含塑膠、黑粉、鐵及銅鋁混合物等）計85萬餘公斤，其中13萬餘公斤係交付國內產業進行精煉高值化，國內循環比率僅約16％，其餘72萬餘公斤，約84％之再生料仍多送往境外精煉，能源金屬資源留存於國內循環再利用之實質推動成效尚未顯現。經函請資源循環署透過專業輔導與政策誘因，鼓勵加強建構鋰電池資源循環體系，以強化能源金屬留存於國內循環再利用，確保關鍵資源自主供應。據復：已輔導鋰電池產業成立「臺灣鋰電池循環經濟合作聯盟」及設有專案輔導小組，協助業者撰寫及審查「自建回收循環鏈計畫」，並將研議實質誘因與技術輔導規範，輔導處理業設置專屬產線以穩定黑粉品質，鼓勵異業結盟，逐步建構二次鋰電池資源循環體系，促使廢二次鋰電池之黑粉於國內循環再利用，逐年提升應用之比率。

（2）　環境部為應碳定價時代，已設置溫室氣體管理基金，專款專用溫室氣體排放徵收費用，惟相關運用規範尚未研訂，不利導引公私部門持續推展減碳轉型工作，允宜儘速研訂實施，以優化補助資源配置及提升減碳效能。

環境部依氣候變遷因應法第28條第4項規定，於113年8月29日發布碳費收費辦法，依該辦法第3條規定，公告應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源，且溫室氣體年排放量（含直接排放及使用電力之間接排放）達2.5萬公噸二氧化碳當量以上之電力、燃氣供應業及製造業，自115年度起須於每年5月底前依據前一年度排放量及適用費率申報繳費。據環境部氣候變遷署（下稱氣候變遷署）統計，碳費徵收對象計464廠（252家企業），截至115年6月1日止，實際繳費業者計461廠（240家企業），碳費收入總額約49.7億元，全數納入溫室氣體管理基金統籌運用。經查，溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法第4條規定，基金用途包含：補助直轄市及縣（市）主管機關執行溫室氣體減量工作事項、補助中央目的事業主管機關執行溫室氣體減量工作事項、補助及獎勵事業投資溫室氣體減量技術等。據溫室氣體管理基金管理會114年4月8日會議紀錄列載，間有委員提出須審慎規劃資源分配，對企業及地方政府之補助應制定一致性規範並設立考核機制；又除地方政府必要之氣候治理基本業務推動經費外，應評估採行競爭型計畫方式，驅動地方政府提出更積極減量行動等建議意見，惟經氣候變遷署表示，將俟115年5月底碳費實際徵收數額確認後再行研議，期間未採行積極因應措施，致中央目的事業主管機關尚難據以規劃並運用溫室氣體管理基金資源支應淨零轉型工作，恐影響政策推動量能及執行延續性；復依氣候變遷因應法第15條第1項規定，地方政府應配合第三期部門溫室氣體減量行動方案，訂修第三期溫室氣體減量執行方案，據氣候變遷署統計，截至115年4月底止，僅新竹縣、臺東縣、新竹市、彰化縣、新北市及南投縣等6個地方政府，提出第三期溫室氣體減量執行方案（草案或初稿），餘16個地方政府尚未提出。鑑於地方政府辦理淨零轉型、氣候調適及減碳等工作，相關自有財源及專責基金量能有限，倘溫室氣體管理基金相關運用及補助規範遲未訂定，恐使地方政府欠缺規劃減量執行方案之明確依循，並影響中央地方協力及公私合作之資源整合效能。經函請行政院督促氣候變遷署衡酌國家淨零政策推動需求及地方治理量能，儘速訂定溫室氣體管理基金相關運用規範，明確執行機制與審核原則，以利淨零轉型相關工作持續推展，提升整體減碳治理效能。據復：已於溫室氣體管理基金管理會115年5月5日會議提報115年度溫室氣體管理基金補捐助經費支用規劃，補助各級政府、事業及民間團體投資溫室氣體減量技術及執行減量工作；另為提升基金支用效益，規劃淨零轉型貸款信用保證及利息補貼事項，已研擬「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」及「溫室氣體管理基金專案貸款信用保證及利息補貼實施要點」等草案，廣徵各界意見中；至補助地方政府部分，將俟地方政府第三期溫室氣體減量執行方案提報核定後，妥為運用溫室氣體管理基金補助地方政府執行減量工作事項。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　113年度審核報告非營業部分所列環境保護基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）政府已對公私場所等固定污染源開徵空氣污染防制費，並由環境部委託地方環保機關執行費用核算（定）、查核及追補繳等作業，惟各公私場所近3年度短、漏（誤）報情形頻仍，尚待追補繳金額頗鉅，又相關費用核算、帳務處理及考核作業未臻周妥，允宜督促加速清理催繳及完備相關內控機制，以增裕空氣污染防制基金收入，達成防制污染目的。 |  |
| （2）環境部為透過科學基礎研究，提升空氣品質改善成效，已陸續完成多項空氣污染防制相關科技研究計畫，惟空氣污染對於健康造成危害之風險評估及研究仍屬有限，允宜積極投入經費及資源，與相關領域專家學者及目的事業主管機關跨域合作，共同辦理健康風險評估及有關研究，並將研究成果回饋至各項管制策略及應變措施，以維民眾健康。 |  |

該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。