十三、文化部主管

文化發展基金

政府為因應文化發展，提供穩定財源辦理公共藝術推展、傳統工藝及美術購藏等文化事務，依據文化基本法規定，於112年設立文化發展基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理公共藝術暨傳統工藝及美術購藏等計畫。114年度業務計畫2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

- 辦理公共藝術相關計畫　預計數9,949萬餘元，實際數1,073萬餘元，較預計減少8,875萬餘元，約89.21％，主要係委託財團法人臺灣美術基金會購置臺灣視覺藝術作品執行進度未如預期所致。

- 傳統工藝、美術等購藏計畫　預計數5,000萬元，實際數479萬餘元，較預計減少4,520萬餘元，約90.41％，主要係國立臺灣美術館辦理臺灣重要藝術家經典作品緊急或特殊購藏計畫，與賣方仍在協商交易條件，尚未執行所致。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘5,836萬餘元，較預算賸餘1億5,392萬餘元，減少9,556萬餘元，約62.08％，主要係原免辦公共藝術案件申請自辦，致應提撥繳入文化發展基金之公共藝術經費較預計減少所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定賸餘58,361,667元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金27億9,215萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減14億2,803萬餘元，期末現金及約當現金為13億6,412萬餘元。

5.　重要審核意見

辦理公共藝術暨傳統工藝及美術購藏等業務，期能於社會住宅實踐藝術生活化，支持視覺藝術創作及產業發展，並積極保存具特色之傳統工藝及美術重要指標性作品，惟預算執行率欠佳，允宜研謀改善。

表1　114年度文化發展基金主要業務計畫執行情形

單位：新臺幣元、％

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 149,492,000 | 15,534,771 | 10.39 |
| 辦理公共藝術相關計畫小計 | 99,492,000 | 10,739,466 | 10.79 |
| 1.規劃、執行國家住宅及都市更新中心興建社會住宅案之作品購藏展示與設置等工作 | 49,492,000 | 10,739,466 | 21.70 |
| 2.規劃及辦理臺灣視覺藝術作品購置 | 50,000,000 | － | － |
| 傳統工藝、美術等購藏計畫 | 50,000,000 | 4,795,305 | 9.59 |

資料來源：整理自文化部提供資料。

文化部為能於社會住宅實踐藝術生活化，支持視覺藝術創作及產業發展與積極保存具臺灣多元文化內涵等特色之重要指標性作品，114年度於文化發展基金規劃辦理公共藝術暨傳統工藝及美術購藏等2項業務，編列預算數1億4,949萬餘元，執行數1,553萬餘元，執行率10.39％。本部前於114年6月就文化發展基金113年度辦理公共藝術相關計畫預算執行率僅達39.15％，函請文化部針對癥結原因研謀善策，以提升基金資源使用效益。據復將積極輔導社宅藝享計畫之執行單位財團法人臺灣美術基金會（下稱臺美基金會）依規劃進度執行，以提升預算執行率。經追蹤後續改善辦理情形，114年度文化發展基金辦理公共藝術相關計畫，編列預算數9,949萬餘元，執行數1,073萬餘元，執行率僅10.79％（表1），主要係文化部委託臺美基金會

辦理社宅藝享計畫，規劃、執行國家住宅及都市更新中心「社會住宅新建統包工程－38案免辦公共藝術計畫」案，因該中心爭取部分案件改為自行辦理公共藝術，致原規劃之作品購藏展示與設置等工作暫停辦理；暨委託臺美基金會購置臺灣視覺藝術作品，因尚在進行購置研究或已通過作品購置審議，惟未及於114年度完成採購付款等因素，致5,000萬元之購置經費全數未執行。另傳統工藝、美術等購藏計畫114年度編列預算數5,000萬元，辦理傳統工藝、美術及博物館史料文獻物件等購藏工作，執行數479萬餘元，執行率9.59％（同表1），主要係國立臺灣美術館辦理臺灣重要藝術家經典作品緊急或特殊購藏計畫，該館與賣方仍在協商交易條件，尚未執行所致。經函請文化部督促該基金研提改善措施，並落實追蹤考核，以達成業務計畫目標。據復：有關	辦理公共藝術相關計畫，將請臺美基金會儘速完成已通過審議作品之購置作業，並研議訂定鼓勵全國社宅租賃作品或其他增進美學公共化等措施，以提升預算執行率；另為改善傳統工藝、美術等購藏計畫經費執行落後情形，將研擬修正文化發展基金購藏作業要點，增訂購藏提案及注意事項等規範，提升購藏單位與賣方協商效率，俾於年度內完成購藏作業，達成業務計畫目標。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有設置文化發展基金辦理文化發展相關業務，惟基金來源未具穩定性、部分業務計畫連續2年度預算執行率偏低及尚未建立公共藝術管理維護情形回報機制等情事，允宜研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善，經再研提審核意見通知檢討改善。

該基金來源用途及餘絀審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。