十五、海洋委員會主管

海洋污染防治基金

政府為防治海洋污染，保護海洋環境，維護海洋生態，確保國民健康及永續利用海洋資源，依海洋污染防治法規定，於114年度設立海洋污染防治基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係專供全國海洋污染防治與應變措施、清除、處理及其他有關海洋污染防治工作之用。114年度業務計畫2項，實施結果，實際數較原預計減少者1項，相同者1項，其執行情形如次：

（1）　海洋污染防治應變計畫　預計數1億3,992萬餘元，實際數1億406萬餘元，較預計減少3,585萬餘元，約25.62％，主要係海洋污染應變事件較預計減少，相關防治應變支出隨減所致。

（2）　海洋污染應變緊急準備金計畫　預計數1億元，實際數1億元。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘1億6,114萬餘元，較預算賸餘1億29萬元，增加6,085萬餘元，約60.68％，主要係徵收海洋污染防治費收入較預計增加，及海洋污染防治應變支出較預計減少所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定賸餘161,147,614元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

該基金係114年度設立，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1億6,203萬餘元，期末現金及約當現金為1億6,203萬餘元。

5.　重要審核意見

海洋污染防治費為海洋污染防治基金財源之一，惟部分法定徵收對象尚在研議徵收費率及項目，已歷2年仍未開徵，允宜研謀加速研商及實施進程，以貫徹污染者付費原則，健全基金永續發展。

| 表1 海洋污染防治法第11條第1項規定應徵收海污費對象之徵收辦理情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 徵收 依據 | 徵收對象 | 徵收規定辦理情形 |
| 第1款 | 經中央主管機關許可從事海洋棄置者 | 已於海洋污染防治費收費辦法訂定徵收規定 |
| 第2款 | 在我國潮間帶、內水、領海範圍內接收、運輸原油之進口業者 |  |
|  | 其他經中央主管機關公告指定物質之進口業者 | - 114年11月19日召開專家諮詢會議討論 - 114、115年度辦理研究計畫研析 |
| 第3款 | 從事海域工程或利用海洋設施達中央主管機關公告之規模者 | - 114年9月16日召開專家諮詢會議討論 - 114年12月22日及115年3月9日召開2次研商會議討論 - 114、115年度辦理研究計畫研析 |
| 資料來源：整理自海洋委員會海洋保育署提供資料。 |  |  |

為防治海洋污染，保護海洋環境，確保國民健康及永續利用海洋資源，海洋委員會（業務由海洋委員會海洋保育署執行）依海洋污染防治法（下稱海污法）第11條第1項第1至3款規定，應向「經中央主管機關許可從事海洋棄置者」、「在我國潮間帶、內水、領海範圍內接收、運輸原油或其他經中央主管機關公告指定物質之進口業者」、「從事海域工程或利用海洋設施達中央主管機關公告之規模者」等指定對象徵收海洋污染防治費（下稱海污費），另依同法第12條及第13條規定，海污費為海洋污染防治基金（下稱海污基金）收入來源之一，並專供全國海洋污染防治與應變措施、清除、處理及其他有關海洋污染防治工作之用。經查前開依法應徵收海污費對象，其中有關「經中央主管機關許可從事海洋棄置者」、「在我國潮間帶、內水、領海範圍內接收、運輸原油之進口業者」，其海污費之徵收依據、項目、費率、計算公式等，已於海洋污染防治費收費辦法第3條明定，並分別自105年7月1日及113年2月17日起開始徵收；至「其他經中央主管機關公告指定物質之進口業者」及「從事海域工程或利用海洋設施達中央主管機關公告之規模者」之海污費，海洋保育署於114年度多次召開專家諮詢會議蒐集意見，並於115年度委託辦理海洋污染防治法管理及收費計畫（表1），研析海污費之徵收對象，分析國際公約之化學品，及參考國內海域工程執行情形，並提出增修項目、費率公式、逐年收費規劃等，俟相關規劃內容臻於完備且具可行性後，將循程序辦理徵收辦法修正作業。鑑於海污費為海污基金財源之一，惟截至115年3月底止，距海洋污染防治費收費辦法發布施行已2年餘，尚未就「其他經中央主管機關公告指定物質之進口業者」及「從事海域工程或利用海洋設施達中央主管機關公告之規模者」，訂定徵收項目、費率及計算公式等。為貫徹污染者付費原則，促使善盡污染防治義務及責任，經函請海洋委員會督促海洋保育署研謀加速研商及實施進程，俾依法向各類徵收對象收取海污費，以充裕海污基金財源，供海洋污染防治各項作為之用，並健全基金永續發展。據復：海污費徵收對象將依規劃期程加速推動相關公告及收費辦法修正程序，逐步擴大徵收範圍，健全海污基金財源。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。