十六、國家通訊傳播委員會主管

(一)通訊傳播監督管理基金

政府為有效辦理通訊傳播管理事項，促進通訊傳播市場公平有效競爭，保障國民通訊傳播權益，依通訊傳播基本法規定，設立通訊傳播監督管理基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

# 1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理通訊傳播監理政策企劃、基礎設施監理、平臺事業監理、傳播事務監理、網際網路傳播、法制業務及地區監理等。114年度主要業務計畫3項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 基礎設施監理計畫 | 千元 | 283,096 | 289,137 | 6,041 | 2.13 |  |
| 傳播事務監理計畫 | 千元 | 35,381 | 32,791 | - 2,589 | - 7.32 |  |
| 地區監理計畫 | 千元 | 106,964 | 100,960 | - 6,003 | - 5.61 |  |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

# 2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期短絀5,217萬餘元，較預算短絀6,308萬餘元，減少1,091萬餘元，約17.29％，主要係地區監理計畫使用材料費與土地租金節餘，及辦理優惠利率定期性存款，利息收入較預計增加所致。

# 3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定短絀52,177,895元，經核尚無不合，予以照數審定。

# 4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金5億6,410萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減4,578萬餘元，期末現金及約當現金為5億1,831萬餘元。

# 5.　重要審核意見

（1）　為健全網際網路傳播治理架構，經規劃研訂政策白皮書，惟核定發布期程未定，允宜儘速完成核定發布並就政策目標之重點措施研訂相關機制，以健全網路及數位傳播發展。

國家通訊傳播委員會（下稱通傳會）為健全網際網路傳播治理架構，依111年8月27日發布施行之通傳會組織法第3條所定網際網路傳播政策、法令訂定、修正及執行等職掌，規劃訂定「網際網路傳播政策白皮書」（下稱政策白皮書），作為推動兼顧言論自由、使用者權益及安全可信賴網路環境之上位政策依據。該會自112年起召開相關工作小組會議，於113年2月16日辦理專家學者諮詢，113年7月提出並公開政策白皮書初稿，114年2月及3月召開專家學者諮詢會議，114年4月24日召開公聽會，並於114年7月25日完成相關意見彙整，期建立兼顧言論自由、使用者權益與安全可信賴網路環境之治理架構，作為後續政策推動之依據。經查，通傳會自112年推動政策白皮書籌編作業，迄115年4月1日止已歷時逾3年，雖已完成草案研擬、公開徵詢及社會溝通程序，惟仍未完成核定及發布程序，且期程未定，致上位政策依據尚未確立。囿於政策白皮書草案所揭示達成對話共識治理模式、促進網路平臺業者自律、協力部會維護網路秩序、掌握網際網路傳播趨勢及提升公民網路素養等5大目標，涉及跨部會權責分工、第三方共治機制建構及資源整合，政策白皮書未核定發布前，相關重點措施尚乏明確推動時程，恐影響整體推動效能，經函請通傳會積極統整各界意見，儘速完成白皮書核定發布作業，並就達成對話共識治理模式等5大目標之重點措施研訂過渡性推動機制或先行方案，以強化跨部會協作基礎。據復：通傳會於政策白皮書尚未正式對外發布期間，將依該會組織法所定職掌，持續推動相關作為，以政策白皮書初稿所揭示之5大目標為基礎，與各部會協力辦理涉及網際網路傳播之法令訂修，以提升實務執行可行性及建置網路防護機制，並賡續推動政策白皮書核定發布作業。

（2）　為促進傳播內容性別平權治理，推動性別議題監理機制，惟相關具體案例與行為態樣尚未經系統性彙整與分類，影響業者及民眾運用，允宜研謀改進。

通傳會為促進傳播內容性別平權治理及落實媒體自律機制，依推動性別平等政策及廣播電視內容監理需要，於99年11月11日訂定廣電媒體製播涉及性別相關內容指導原則（最近1次於114年2月25日修正，下稱指導原則），置於官網性別平等專區，作為廣播電視業者製播節目及廣告內容之參考，以提升廣電媒體業者性別平權意識，確保節目及廣告內容製作品質，並強化公民監督效能。經查通傳會為深化監理深度，辦理多項性別議題研究並將成果公布於官網性別平等專區，惟涉及違反性別平等之具體案例與態樣說明，多散見於個別研究報告、附件或會議紀錄，未經系統性彙整與分類整理為一致性、可查詢之指引文件，除不利廣電媒體業者製作節目與廣告參考外，亦不利民眾對業者之監督，經函請通傳會研謀改善。據復：通傳會已於115年6月3日調整官網性別平等專區之呈現方式，於「性別統計、分析與委託研究案」項下新增「廣電內容性平案例分析」專區，將彙整刊載相關指導原則及歷年案例分析資料，供廣電業者及民眾參考。

# 6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

表1　113年度審核報告非營業部分所列通訊傳播監督管理基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）推動網路內容安全以維護兒少身心健康，惟網際網路接取服務業者之監管機制未臻完善，影響行政監理力道，允宜強化法制依據與監理權限，健全網路治理制度。 |  |
| （2）近年民眾利用網路訂購並進口供自用之低功率射頻器材數量大幅增加，需投入大量人力及資源審查輸入申請案件，惟部分低功率射頻器材對電波公共秩序影響甚微，允宜檢討調適現行審查作業，以優化電信監理資源配置，並促進科技產業發展及消費者使用便利性。 |  |

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。