肆、資本計畫基金

國防部主管

國軍營舍及設施改建基金

政府為因應國家重大經建政策，配合都市發展及區域計畫實施，維護都市景觀，結合執行兵力精簡政策，辦理營區騰讓，將小營區歸併大營區，運用營區騰讓所獲得之資金，專款專用辦理老舊營舍整建工作，改善官兵生活品質，落實政府照顧國軍政策。行政院於85年10月7日以台（85）孝授三字第10642號函核定，設立國軍老舊營舍改建基金，101年度起納入軍事工程及設施整建工作，更名為「國軍營舍及設施改建基金」。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理國軍營舍及設施整建工作。114年度主要業務計畫4項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 第205廠遷建專案計畫 | 千元 | 4,539,081 | 4,420,002 | - 119,078 | - 2.62 | 依工程進度覈實支用。 |
| 資安園區專案計畫 | 千元 | 967,000 | 964,557 | - 2,442 | - 0.25 |  |
| 老舊營舍整建計畫 | 千元 | 30,959,354 | 19,421,795 | - 11,537,558 | - 37.27 | 辦理「福興營區新建工程」、「復興營區新建工程」及「砲兵關廟湯山營區新建工程」等3項工程，或因履約爭議、廠商出工數不足致工程進度落後、工程驗收缺失改善作業等情事，致預算未能如期支用。 |
| 工程及設施整建計畫 | 千元 | 2,028,240 | 1,461,111 | - 567,128 | - 27.96 | 辦理「國家軍事博物館新建工程」、「左營旗津營區生活用水改善工程」及「東澳嶺等6處營區設施整建工程」等3項工程，或因工期展延、管線調整時程、邊坡整治監測報告不符契約規定等情事，致執行進度未如預期。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期短絀162億7,065萬餘元，較預算短絀238億7,590萬餘元，減少76億525萬餘元，約31.85％，主要係辦理「老舊營舍整建計畫」，因工程進度落後，實際支用數較預計減少所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定短絀16,270,650,531元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金209億3,943萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減139億2,377萬餘元，期末現金及約當現金為70億1,566萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　國軍營舍及設施改建基金辦理國軍各項營舍整建計畫所需經費龐鉅，近4年營運持續短絀，且可運用現金大幅減少，惟可處分資產變現不易，資金流入時程具不確定性，恐影響營舍改建計畫推動，允宜研謀改善。

表1　營改基金營運情形

單位:新臺幣億元

| 年度 科目 | 111 |  | 112 |  | 113 |  | 114 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 流動資產 | 1,235 | 100.00 | 1,033 | 100.00 | 723 | 100.00 | 561 | 100.00 |
| 現金 | 684 | 55.38 | 484 | 46.91 | 209 | 28.93 | 70 | 12.50 |
| 存貨 | 424 | 34.35 | 428 | 41.41 | 442 | 61.16 | 429 | 76.59 |
| 基金用途 | 185 |  | 343 |  | 443 |  | 265 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 22 |  | - 193 |  | - 315 |  | - 162 |  |

資料來源：整理自111至114年度營改基金附屬單位決算。

國軍營舍及設施改建基金（下稱營改基金）辦理國軍各項營舍及設施整建計畫，其財源主要係以行政院核定之不適用營地採標售、租賃、有償撥用及地上權設定等方式獲致收入支應。經查該基金111至114年度營運結果均呈短絀（表1），短絀規模介於22億餘元至315億餘元間，其中113年度短絀315億6,491萬餘元，114年度仍短絀162億7,065萬餘元，顯示基金營運情況欠佳，財務負擔沉重。按基金財源中以存貨（行政院核定之不適用營地）為大宗，111至114年度占流動資產比率介於34.35％至76.59％間，各年度金額均逾424億餘元，惟土地處分及地上權設定易受市場供需及整體經濟環境變動影響，致現金流入時程具不確定性，恐影響短期資金調度；另同期現金餘額由111年度684億894萬餘元，逐年下降至114年度70億1,566萬餘元，減少613億9,328萬餘元，降幅約89.74％，惟同期基金用途由111年度185億8,741萬餘元，增加至113年度443億3,717萬餘元，114年度稍降至265億9,849萬餘元，顯示基金近年支出規模擴大，資金運用需求增加，可運用現金逐年短少，恐影響未來營舍改建工程經費之支應。為避免營改基金因資產流動性不足，增加政府挹注基金之財務負擔，經函請國防部研謀改善。據復：為維持基金財務穩健，積極協請財政部國有財產署就面積大、高價值及易處分之土地，優先以設定地上權方式列標，並滾動檢討招標頻次及靈活運用招標策略，加速土地活化處理；另後續工程將視基金裕度審慎開案，以避免發生資金不足風險，影響業務執行。

（2）　國軍營舍及設施改建基金辦理老舊營舍整建計畫，工程規劃及履約管理未臻周延，影響計畫執行進度及預定效益達成，允宜檢討改善。

國軍營舍及設施改建基金（下稱營改基金）114年度主要業務計畫計包括「第205廠遷建專案計畫」、「資安園區專案計畫」、「老舊營舍整建計畫」及「工程及設施整建計畫」等4項，以「老舊營舍整建計畫」為大宗，114年度預算數為309億5,935萬餘元，執行數194億2,179萬餘元，執行率為62.73％。經查該計畫執行情形，核有下列事項：

A.　空軍航空技術學院為配合營區整體規劃，提升官兵生活環境，辦理巨輪校區營舍新建工程計畫，惟間有未能及早提出並確認工程需求與核實編列工程發包預算，亦未妥適訂定投標廠商資格，致工程招標階段因流（廢）標而延誤決標期程，且決標後又因廠商履約能力不足，施工進度嚴重落後而終止契約，須重新辦理工程發包，致延遲計畫執行期程，允宜研謀改善：國防部空軍司令部（下稱空軍司令部）及空軍航空技術學院（下稱航技學院）為配合國家募兵制及營區整體規劃，改善航技學院現有綜合大樓設施老舊問題，以提升官兵生活環境，爰規劃辦理「巨輪校區營舍新建工程計畫」（下稱本計畫），經國防部於108年12月19日核定，計畫期程為109至113年度，計畫經費3億2,660萬餘元。航技學院為執行本計畫，於109年5月辦理委託專案管理暨監造技術服務案（下稱委託專案管理案）及111年5月辦理「空軍F005統包工程」（下稱統包工程）案決標，經查執行情形，核有：（A）航技學院於委託專案管理案決標後，未配合計畫執行期程及早提出並確認統包工程需求，遲延召開規劃設計構想需求研討會議及調查內部需求，且期間陸續新增及修訂、變更需求，致影響統包工程需求計畫書提送及審查作業，較原訂規劃完成時程落後4個月餘；復未依空軍司令部指示及行政院公共工程委員會訂頒之工程採購流廢標相關因應對策及具體作法等規定，於工程招標前落實進行市場調查，及於流廢標時務實檢討預算合理性，致統包工程於110年9月辦理第1次公開招標，歷經5次流（廢）標，迄辦理第6次招標始於111年5月完成決標，較原規劃完成期程落後8個月，空軍司令部亦未本於權責確實督導管制航技學院就缺失癥結原因研謀改善，致延宕整體計畫執行進度；（B）航技學院辦理統包工程招標作業，未妥適訂定招標文件之投標廠商資格，衍生決標予履約能力不足之廠商，致統包工程施工進度嚴重落後，而於112年12月終止契約，經接續辦理統包工程重購案發包，迄113年7月始決標，期間歷時2年2個月餘，工程施工尚無具體進展，空軍司令部亦未本於權責確實督（輔）導航技學院研謀有效因應作為，致無法依核定計畫於113年完成等情事。經函請國防部督促研謀改善。據復：（A）航技學院承辦人員及業務主管因經驗不足，未落實管制作業之責，已完成行政督管責任檢討，並依約檢討委託專案管理廠商疏失責任；（B）國防部已修頒「軍事工程策進作為及作業指引」，律定為評選優質廠商，軍事工程可評估採最有利標辦理，並於評選階段將參標廠商「履約實績」及「職安績效」納入評分要項；預算編列基準可視物價波動機動調整，以增加預算裕度，避免發包單價不符市場行情等作法，以精進及提升國軍軍事工程執行效能。

B.　國防部空軍司令部所屬空軍松山基地指揮部協助推動內政部空中勤務總隊臺北松山駐地興建計畫，惟於空間規劃設計階段未審慎評估專機安全需求，且於施工階段未積極協調解決施工窒礙，致變更設計並延宕工程期程，影響黑鷹直升機進駐部署時程，允宜研謀改善：內政部空中勤務總隊（下稱空勤總隊）為因應任務需求及配合政策指示，接收國防部黑鷹直升機15架作為災害防救專用，並報經行政院於109年8月3日核定「內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫」（下稱臺北松山駐地興建計畫），期提升飛行安全與整體救災效能。該計畫由國防部空軍司令部所屬空軍松山基地指揮部（下稱松指部）有償撥用A棟棚廠及東側土地，供空勤總隊建置北部地區空中救災基地，並由空勤總隊代建松指部B棟棚廠等設施。案經空勤總隊委託前內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署）代辦臺北松山駐地直升機棚廠興建工程（下稱直升機棚廠工程），於111年5月核定發包預算18億4,500萬元，總工期1,380日曆天，嗣辦理公開招標作業歷經5次流標，經修正招標文件調增預算為19億500萬元，總工期展延為1,560日曆天後，始於112年3月24日決標。空勤總隊為因應工程預算增加，經陳報行政院於112年7月19日核定修正臺北松山駐地興建計畫，總經費調增為34億9,926萬餘元，計畫期程展延至117年12月。經查松指部協助推動該計畫及直升機棚廠工程執行情形，核有：（A）松指部於空間規劃設計階段，已核章確認B棟棚廠配置位置需求，並納入工程發包圖說，惟工程開工後，始提出飛行場面安全疑慮，致須辦理建築退縮變更設計，導致工期展延175日曆天，且因退縮後空間不足，致原核定計畫中之E棟油車車棚無法納入施作，影響空軍迅速支援飛行任務目標之達成；（B）松指部於同意B棟棚廠退縮變更設計後，未積極協助解決施工窒礙，於未經跨機關溝通協調前，即以高賓任務及飛航安全考量為由，不同意廠商使用拔樁機具進入松山機場大坪作業，導致施工要徑作業進度受阻，須再度展延工期95日曆天。又因B棟棚廠延後9個月完成，連帶影響A棟棚廠整修時程，致未能如期達成建置北部地區空中救災基地之部署時程目標等情事。經函請國防部督促松指部檢討改進，並就刪減原核定計畫之E棟設施，儘速研謀具體替代方案。據復：（A）為避免因飛航安全修調需求衍生工程進度延宕，爾後有關飛行場面施工規劃作業將請飛安管制單位提供審查意見，並確依變更設計方案執行；至E棟油車車棚設施刪減部分，已另規劃空間並積極爭取相關經費，以利空軍飛行任務遂行；（B）爾後施工階段如遇窒礙，將於工程定期會議整合各單位意見，即時協調處理；另已成立即時通訊溝通平台，納入各單位承辦人及業務主管，協助管制並排除相關窒礙問題，以增進跨機關協調溝通時效，加速工程推展。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　113年度審核報告非營業部分所列國軍營舍及設施改建基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）國軍營舍及設施改建基金以不適用營地活化處分得款為財源，辦理老舊營舍整（新）建業務，惟部分待處分不適用營地仍供國軍單位駐用，影響土地處分作業，且部分興建工程之建案規劃未臻周妥，致計畫變更頻仍，並增加工程經費，加重整體財務負擔，允宜研謀改善。 |  |
| （2）海軍基隆後勤支援指揮部辦理海軍馬祖基地指揮部住辦大樓新建工程，施作安裝前未確認鋼板門及捲門之防火時效與阻熱時效，影響官兵生命財產安全，允宜研謀改善。 |  |

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。