壹、作業基金

一、行政院主管

行政院國家發展基金

政府為協助推動國內各項經濟及社會發展計畫，扶植新興重點產業，促進產業升級，依據產業創新條例等規定，設立行政院國家發展基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係配合政府政策，以投資及融資方式，提供資金於產業升級、改善產業結構及促進社會發展等有關之重要事業或計畫。114年度營運項目2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

（1）　各項投資　預計投資128億元，實際投資73億9,681萬餘元，較預計減少54億318萬餘元，約42.21％，主要係部分投資案件尚處合資協議階段或採取分階段撥款，或民間募集資金進度落後，未達撥款條件等所致。

（2）　一般貸款　預計貸出195億元，實際貸出254億2,229萬餘元，較預計增加59億2,229萬餘元，約30.37％，主要係民間對政策性貸款需求增加所致。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘362億4,473萬餘元，業務外賸餘22億4,742萬餘元，審定本期賸餘384億9,215萬餘元，較預算賸餘246億799萬餘元，增加138億8,415萬餘元，約56.42％，主要係轉投資事業發放之現金股利收入，及經管國有土地之權利金收入較預計增加所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘38,492,156,965元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘38,492,156,965元，連同前期未分配賸餘109,844,161,387元，及其他轉入數269,965,652元，合計賸餘148,606,284,004元，全數列為未分配賸餘。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金14億7,446萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增56億5,038萬餘元，期末現金及約當現金為71億2,484萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數76億9,847萬餘元，減少20億4,809萬餘元，主要係出售長期投資及收取現金股利等產生之現金流入，與現金轉作定期存款產生之現金流出互抵後，投資活動之淨現金流入減少所致。

5.　重要審核意見

（1）　行政院國家發展基金會同相關主管部會推動加強投資AI新創實施方案及加強投資綠色產業實施方案1年餘，已初具引導資金挹注重點產業成效，惟投資案數及規模仍有提升空間，又投資協議書對於被投資事業配合義務之規範未臻周延，不利全面落實投資後管理作業，允宜研謀改善，以利方案順遂推動，強化整體產業競爭力。

| 行政院國家發展基金（下稱國發基金）為因應全球產業快速變動，及呼應數位、淨零雙軸轉型等國際趨勢，匡列資金並結合各中央目的事業主管機關合作推動主題式百億基金投資方案。其中，數位發展部及環境部依循行政院「五大信賴產業推動方案」之人工智慧產業發展，及國家希望工程「綠色成長與2050淨零轉型」等上位政策目標，分別研提「行政院國家發展基金加強投資AI新創實施方案」（下稱加強投資AI新創實施方案）及「行政院國家發展基金加強投資綠色成長淨零產業實施方案」（下稱加強投資綠色產業實施方案），經113年8月9日、113年11月29日國發基金管理會第111次及第114次會議核定通過，由國發基金各匡列100億元，於10年執行期間（前7年投資、後3年處分）分年實施，並分別由數位發展部數位產業署（下稱數產署）及環境部擔任執行單位，採購遴選搭配投資人向執行單位提出投資申請、進行投資評估、審議及投資後管理，並每兩年向國發基金提報投資方案執行成果。經查，加強投資AI新創實施方案及加強投資綠色產業實施方案自113年8月、11月啟動後，截至115年2月底止，已分別通過投資5家及2家公司，國發基金投資金額合計1億734萬餘元，並帶動搭配投資人注資9,734萬餘元（表1），已初步發揮政策引導資金挹注重點產業功能。惟按該2方案分別已啟動1年6個月餘、1年3個月餘（各約占前7年投資期之21.43％及17.86％），而國發基金實際投資金額占各該方案100億元規模僅約0.76％、0.32 表1 截至115年2月底加強投資AI新創及加強投資綠色產業實施方案投資情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案別 | 方案 啟動日 | 被投資事業名稱 | 搭配投資人名稱 | 國發基金投資 |  | 搭配投資人投資 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 | 持股比率 | 金額 |  | 持股比率 |
| 合 計 |  |  |  | 107,340 |  | 97,340 |  |  |
| 小 計 |  |  |  | 75,560 |  | 65,560 |  |  |
| 加強投資AI新創實施方案 | 113年8月9日 | 賦語科技 | 華陽中小企業開發股份有限公司 | 5,999 | 8.00 | 5,999 |  | 8.00 |
|  |  | 台灣智慧駕駛 | 安發天使投資股份有限公司 | 35,050 | 11.50 | 35,050 |  | 11.50 |
|  |  | 富宇翔電通 | 創世投創股份有限公司 | 20,000 | 1.81 | 10,000 |  | 0.91 |
|  |  | 阿爾發金融科技 | 斯伯克國際創業投資有限公司 | 9,795 | 1.02 | 9,795 |  | 1.02 |
|  |  | 用益網路科技 | 宇斻管理顧問股份有限公司 | 4,715 | 6.55 | 4,715 |  | 6.55 |
| 小 計 |  |  |  | 31,780 |  | 31,780 |  |  |
| 加強投資綠色產業實施方案 | 113年11月29日 | 三大未來科技 | 宏福資本管理顧問股份有限公司 | 11,780 | 1.10 | 11,780 |  | 1.10 |
|  |  | 台灣雷銲科技 | 活水社企投資開發股份有限公司 | 20,000 | (註1) | 20,000 |  | (註1) |
| 註：1.持股比率尚待投資事業完成該輪募資後確定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自數產署及環境部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

％，投資進度容有提速空間。又查加強投資綠色產業實施方案投資之2家公司，其投資協議書明訂被投資事業於投資前（簽署投資協議契約書前）應充分揭露營運重要相關資料，投資期間（簽署投資協議契約書並完成現金增資後）應及時通報重大不利影響事件、定期提供董事會議事錄、重大事項應由董事會決議、配合投資人訪視提供相關資料、連續虧損應提出專案報告，暨被投資事業違反各項應配合事項之損害賠償等；而加強投資AI新創實施方案投資之5家公司，投資協議書僅訂有倘被投資事業發生重大不利之情事變更、提供資訊非屬真實或違反投資約定內容，投資協議契約書得予終止等條款，被投資事業之配合義務相對欠缺具體明確與及時性，亦乏被投資事業違反約定內容之損害賠償責任，恐影響執行單位（數產署）及搭配投資人落實監督管理作業，難以充分保障國發基金之投資權益。經函請國家發展委員會督促國發基金偕同數產署、環境部等各方案執行單位研謀促進投資徵案、媒合、評估、審議效率，加速釋出政府百億投資動能，並完備投資協議書條款等投資後管理機制，確保達成以政策資金強化產業競爭力之目標。據復：已督促國發基金偕同有關部會透過多元推廣與輔導機制，持續擴大開發潛在投資案源，並於兼顧各方案政策目標、產業屬性及實務執行情形下，研議調整方案投資協議規定之可行性；另將由國發基金建置百億投資方案投資整合管理平臺，就各主題式百億投資方案徵案、媒合、評估、審議效率等流程與機制進行討論，以精進各方案投資執行與管理機制。

（2）　行政院國家發展基金匡列資金設立中東歐投資基金，深化與中東歐地區國家交流及提升產業競爭力，惟整體投資進度未如預期，部分被投資事業年度營收未達目標值，或出現資金緊縮或可能影響營運之重大事項，潛存投資風險，允宜檢討精進投資策略，強化資金運用效率及投資後管理，以提升整體投資效益。

| 表2 114年度中東歐投資基金投資事業營業收入目標達成情形 |  |
| --- | --- |
| 達成情形 | 公司名稱 |
| 已達預期目標 （3家） | Sensoneo、Vrgineers Partners及OÜ Skeleton Technologies Group |
| 未達預期目標 （10家） | Litilit、Brightpick、Oxipit、Genialis、宇康生技、Daytrip、All Eyes on Screens、Supernova.io、泛亞應用、Alcatraz AI |
| 尚無12月營收資料 （4家） | Sky Engine、SpaceKnow、TransferGo、鉅怡智慧 |
| 資料來源：整理自台杉公司「中東歐投資基金投資管理委辦計畫2025年度期末計畫執行報告」。 |  |

政府為深化與歐洲地區國家交流，共同發展經貿關係，提升我國國際能見度及產業競爭力等，於110年10月由國家發展委員會主任委員率中東歐經貿考察團訪問立陶宛、捷克及斯洛伐克等3國，簽署多項合作備忘錄。嗣為延續訪問成果，由行政院國家發展基金（下稱國發基金）於111年3月依產業創新條例第30條第1項規定，匡列2億美元（約新臺幣60億元）設立「中東歐投資基金」，以赴中東歐投資之國內企業及有意與我國企業合資、技術合作或建立供應鏈結之中東歐企業為優先投資對象，並以半導體、生技醫療、航太衛星、金融科技、電動車、光學雷射、智慧製造、軟體開發等產業為優先投資範圍等。國發基金為推動中東歐投資基金投資業務，遴選台杉投資管理顧問股份有限公司（下稱台杉公司）為中東歐投資基金之投資管理機構，辦理案源開發、投資評估、投資審議及投資後管理等事項。經查，中東歐投資基金預計存續期為10年，前5年為投資期（111至115年）、後5年為管理期（116至120年），截至114年底止，台杉公司已評估830件投資案源，通過投資17家公司，投資總額29億602萬餘元，各年度雖穩定新增投資案件（111年3件、112及113年各5件、114年4件），惟截至114年底止投資期僅餘1年，累計投資金額（29.06億元）仍未達基金規模5成，整體投資進度與規劃期程存有落差，投資動能仍待提升。復據台杉公司追蹤瞭解各被投資事業114年度營業收入目標達成情形（表2），17家被投資公司中，計有10家114年度營收未達預期目標，主要係測試、採購、認證等前置作業耗時較長，交易及收入認列時點遞延、主要交易國經濟衰退與歐洲成長疲軟，以及公司尚處業務拓展或市場開發階段，資源多投入於擴張布局，營收規模尚待逐步提升等所致；又Litilit、Oxipit、Genialis、宇康生技及Sky Engine等5家公司，因出現資金水位緊縮情形，或進行增資、併購等可能影響營運穩定性之重大事項，經台杉公司於114年第4季起列入加強管理對象等，均有待透過定期檢視被投資事業之營運及財務資料、參與投資事業董事會或經常性拜訪被投資事業經營團隊，瞭解其研發、行銷及公司治理進度等投資後管理作為，持續密切追蹤各該公司營運及財務狀況，並適時採行必要之輔導或風險控管措施，以降低投資風險。經函請國家發展委員會督促國發基金檢討精進中東歐投資基金投資策略，強化投資動能及資金配置效率，並持續優化投資後管理機制及風險控管作為。據復：截至115年5月底止，國發基金已完成投資19案，累計投資金額約31.77億元，將督促國發基金持續深化與中東歐各國創投機構、加速器、產業夥伴及政府單位之合作網絡，發揮中東歐投資基金作為臺灣與中東歐產業合作橋梁之功能；另國發基金將持續追蹤被投資事業營運及財務狀況，透過董事會參與、股東協調及定期營運檢視等機制，掌握公司發展情形並適時採取因應措施，以維護基金整體投資利益。

（3）　行政院國家發展基金辦理COVID-19特別股投資專案，展延及寬限贖回期限，以協助新創事業渡過疫情衝擊，惟逾3成被投資事業仍未依約贖回特別股，甚至有已廢止登記、破產或解散清算者；復對具客觀減損跡象之投資案件，未適時辦理減損評估及損失認列等，允宜研謀改善，以維基金權益及允當表達財務狀況。

行政院國家發展基金（下稱國發基金）前為協助受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響之新創事業取得營運發展所需資金，於109年3月30日第84次管理會會議通過「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資作業要點」，於該要點生效日起6個月內受理申請，採由國發基金認購新創事業特別股之方式，提供新創事業6至12個月營運所需資金（下稱COVID-19特別股投資專案）。該專案原訂特別股發行期間為2年，被投資事業需於到期日前依認購金額加計股息贖回特別股，國發基金鑑於110年5月起我國COVID-19疫情進入第三級警戒，為協助新創事業渡過疫情衝擊，紓緩新創事業贖回特別股資金壓力，於110年6月17日第92次管理會會議通過將特別股贖回期限由2年展延為3年；嗣考量國內疫情雖已趨緩，惟新創事業尚需資金以重建營運規模，為持續支持新創事業

圖1  國發基金COVID-19特別股投資專案–截至114年底特別股收回情形

註：1.包含已廢止登記、破產或解散，惟尚未完成清算或破產程序。

2.資料來源：整理自國發基金管理會提供資料。

| 特別股贖回情形 |  | 家數 | 投資金額 （新臺幣千元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 179 | 2,914,044 |
| 已全數贖回 |  | 42 | 738,272 |
| 依約分期贖回中 |  | 76 | 1,197,691 |
| 未依約支付股息或本金 | 營運中 | 50 | 797,583 |
|  | 已認列投資損失 | 4 | 72,604 |
|  | 已停業(註1) | 7 | 107,892 |

發展，於112年4月12日第103次管理會會議再通過特別股贖回調整方案，新創事業於特別股發行期間屆期時先支付歷年股息後，得申請1年寬限期，俟寬限期滿後始按季分20期（5年）平均贖回特別股（或可約定提前贖回）。經查，COVID-19特別股投資專案實際投資179家事業，投資金額29億1,404萬餘元（圖1）；截至114年底止，計有42家事業（23.46％）已全數贖回國發基金所持特別股，76家（42.46％）依約分期贖回中，其餘61家（34.08％）投資金額9億7,807萬餘元，雖經國發基金依規定程序進行催告，惟仍因被投資事業已停業、解散或財務狀況欠佳等，未依約支付股息或本金，損及基金權益。次查，依國發基金會計制度第8章（會計事務處理程序）、第3節（業務會計事務）、第111點（投資會計事務之處理）規定：「（五）長期股權投資持有轉投資公司股權20％以下，……7.若有客觀證據顯示產生減損應認列減損損失……。」按上開61家未依約贖回特別股之投資事業中，除4家業清算完成，經國發基金於111、113及114年間認列投資損失共7,260萬餘元外；尚有7家事業已解散、廢止登記或聲請破產，惟投資餘額1億789萬餘元仍帳列國發基金「其他金融資產－非流動」科目，恐未能適正表達基金財務狀況。經函請國家發展委員會督促國發基金加強存續案件之履約監控及催收作業，並適時提供經營改善與財務重整之輔導措施，以提升資金回收成效，達成協助企業逐步復原發展之紓困目的；次就具客觀減損跡象之投資案件，確依相關規定辦理減損評估及損失認列，以允當表達基金財務狀況。據復：已督促國發基金針對未依約贖回者，採分類分級辦理催收作業，陸續透過公函、存證信函及律師函等法律作為積極追討，以維基金權益；針對已進入破產、清算或廢止登記等具客觀減損跡象之案件，於取得完備法定憑證後即覈實辦理減損評估與損失認列，另將持續滾動優化特別股收回程序，以兼顧保障基金權益與扶持新創之政策目的。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有行政院國家發展基金對於已符釋股原則及列為優先釋股標的投資事業，未盡落實執行退場，允宜審酌近期新興政策之資金需求，及時滾動檢討退場機制運作情形，積極辦理退場作業，俾達成投資目的1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

7.　投資民營事業概況

114年底投資民營事業計有72家，營運結果，發生虧損者計有太極影音科技公司、益得生物科技公司、保利馬公司、台灣花卉生物技術公司、昱展新藥生技公司、一卡通票證公司、義傳科技公司、理想大地公司、臺灣碳權交易所公司、達輝光電公司、台杉水牛投資公司、台杉水牛三號生技創投有限合夥、台杉水牛五號科技創投有限合夥、台杉水牛六號科技有限合夥、TaiAx Life Science Fund L.P.（台杉七號基金）、Taiwania Hive Technology Fund L.P.（台杉九號基金）、台灣國際造船公司、英屬開曼群島商WeMo、中國鋼鐵公司、聯亞生技開發公司、三顧公司、樂迦再生科技公司、台康生技公司、達佛羅公司、臺灣生物醫藥製造公司、百德機械公司、錸寶科技公司、英屬開曼群島商庫幣科技公司、易達通科技公司、利翔航太電子公司、KKday.com、中裕新藥公司、Gogoro Inc.、Point Robotics Holding Limited、晶心科技公司、元晶太陽能公司、強方科技公司、聯合再生能源公司、國光生物科技公司等39家，主要係尚處研發、建廠或投資布局階段，收入不足以支應相關研發支出及營運成本，或認列資產減損及存貨跌價損失，或受市場需求下滑、匯率波動、產業競爭加劇或天災等影響，營運情形未如預期等所致。另東貝光電科技公司業經經濟部命令解散、寶德電化材科技公司經法院裁定破產進入破產程序，無盈虧資訊。其餘台灣積體電路製造公司等31家，則分別獲有盈餘。請參閱審核報告營業部分戊、參、「中央政府投資民營事業效益之查核」內「中央政府投資民營事業明細表」。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。