拾陸、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

| 一、市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| 80項計畫合計 |  | 38,882,106 | 29,767,424 | 76.56 |
| 一、民政局（4項） |  | 463,265 | 326,445 | 70.47 |
| 1 | 鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔及多元環保葬法生命園區新設工程 | 49,785 | 11,521 | 23.14 |
| 2 | 第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程 | 88,115 | 24,466 | 27.77 |
| 3 | 公立納骨塔骨灰櫃位及神主牌位增設暨設施改善工程案 | 77,971 | 58,727 | 75.32 |
| 4 | 六龜區行政中心新建工程 | 247,392 | 231,729 | 93.67 |
| 二、財政局（1項） |  | 136,704 | 70,492 | 51.57 |
| 1 | 國際商工舊校舍拆除及樹木移植工程 | 136,704 | 70,492 | 51.57 |
| 三、教育局（13項） |  | 1,221,442 | 971,312 | 79.52 |
| 1 | 高雄市立高雄高級工業職業學校建築實習大樓興建工程 | 35,012 | 6,031 | 17.23 |
| 2 | 林園區港埔國小B棟校舍拆除及改建工程 | 6,199 | 2,208 | 35.62 |
| 3 | 林園國小勵志樓及敬業樓校舍拆除及新建工程 | 7,000 | 3,024 | 43.21 |
| 4 | 楠梓國小健康樓及和諧樓校舍拆除及新建工程 | 150,624 | 77,574 | 51.50 |
| 5 | 路竹高級中學校舍拆除及新建工程 | 10,000 | 5,793 | 57.93 |
| 6 | 鳳山區新甲國民小學至善樓校舍拆除及新建工程 | 12,800 | 7,596 | 59.35 |
| 7 | 高雄市立鳳翔國民中學二期校舍新建工程 | 101,994 | 63,423 | 62.18 |
| 8 | 高雄市巴楠花部落小學改制中小學增建校舍工程 | 71,316 | 48,281 | 67.70 |
| 9 | 壽山國小校舍拆除及新建工程 | 115,594 | 95,923 | 82.98 |

| 一、市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| 10 | 高雄市楠梓區文小2用地國小校舍新建工程 | 533,543 | 491,082 | 92.04 |
| 11 | 旗津國中老舊校舍拆除新建工程 | 92,943 | 85,959 | 92.49 |
| 12 | 林園高中新建圖資大樓興建工程 | 83,167 | 83,167 | 100.00 |
| 13 | 前鎮國小勤學樓校舍拆除及新建工程 | 1,250 | 1,250 | 100.00 |
| 四、經濟發展局（5項） |  | 809,721 | 471,337 | 58.21 |
| 1 | 高雄市岡山區嘉興里嘉峰里華崗里廢污水排放建設計畫 | 235,800 | 723 | 0.31 |
| 2 | 原市48市場用地新建市場計畫 | 80,000 | 3,001 | 3.75 |
| 3 | 商店街區營造計畫 | 99,544 | 73,235 | 73.57 |
| 4 | 國家重點領域校際研教園區計畫 | 184,800 | 184,800 | 100.00 |
| 5 | 香蕉碼頭建物活化整建工程 | 209,577 | 209,577 | 100.00 |
| 五、工務局（18項） |  | 6,491,470 | 6,164,306 | 94.96 |
| 1 | 彌陀區中正西路150巷開闢工程 | 42,365 | 22,779 | 53.77 |
| 2 | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段二期－中海路至必勝路） | 190,107 | 104,516 | 54.98 |
| 3 | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段工程－德民路至中海路） | 497,168 | 332,943 | 66.97 |
| 4 | 仁武區仁心路道路拓寬工程（第一期） | 130,398 | 91,976 | 70.53 |
| 5 | 高雄市鼓山區九如橋改建工程 | 198,308 | 149,593 | 75.43 |
| 6 | 彌陀區舊港橋改建工程 | 92,069 | 77,300 | 83.96 |
| 7 | 梓官區通安大橋改建工程 | 90,744 | 86,086 | 94.87 |
| 8 | 林園區文賢北路以北打通工程 | 46,737 | 45,335 | 97.00 |
| 9 | 高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程 | 712,868 | 693,906 | 97.34 |
| 10 | 臺鐵高雄機廠貨車工場活化利用 | 197,767 | 194,930 | 98.57 |
| 11 | 仁武區義大二路道路改善工程 | 65,053 | 64,274 | 98.80 |
| 12 | 國防部軍備局生產製造中心第205廠光復營區、大樹北營區暨中科院林園營區新建工程 | 3,290,000 | 3,259,764 | 99.08 |
| 13 | 左營區翠華路（明潭路至世運大道）拓寬工程 | 190,971 | 190,941 | 99.98 |
| 14 | 林園廣應街拓寬工程 | 29,378 | 29,378 | 100.00 |
| 15 | 前鎮媽祖港橋改建工程 | 120,000 | 120,000 | 100.00 |
| 16 | 高雄市六龜區高 133 線道路重建工程（中長期復建工程） | 326,064 | 367,544 | 112.72 |
| 17 | 亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫 | 230,580 | 282,305 | 122.43 |
| 18 | 左營區介壽路開闢工程 | 40,886 | 50,728 | 124.07 |
| 六、警察局（1項） |  | 174,236 | 111,945 | 64.25 |
| 1 | 楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程 | 174,236 | 111,945 | 64.25 |
| 七、衛生局（1項） |  | 129,858 | 99,018 | 76.25 |
| 1 | 高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫 | 129,858 | 99,018 | 76.25 |
| 八、環境保護局（3項） |  | 519,792 | 395,682 | 76.12 |
| 1 | 南鳳山、苓雅、新興區清潔隊聯合停車場環保設施重置計畫 | 85,135 | 1,573 | 1.85 |
| 2 | 高雄市路竹阿蓮區域性垃圾衛生掩埋場活化再利用工程 | 425,963 | 385,574 | 90.52 |
| 3 | 底渣處理廠興建 | 8,694 | 8,534 | 98.16 |
| 九、地政局（6項） |  | 482,550 | 433,180 | 89.77 |
| 1 | 第81期市地重劃區 | 190,000 | 157,242 | 82.76 |
| 2 | 第102期市地重劃區 | 89,447 | 74,734 | 83.55 |
| 3 | 第100期市地重劃工程 | 82,051 | 80,674 | 98.32 |
| 4 | 第107期市地重劃區 | 97,522 | 96,046 | 98.49 |
| 5 | 第108期市地重劃區 | 23,500 | 24,396 | 103.81 |
| 6 | 高雄市前鎮區第205兵工廠區段徵收工程－凱得街開闢工程 | 30 | 86 | 287.71 |
| 十、農業局（1項） |  | 50,000 | 1,978 | 3.96 |
| 1 | 高雄果菜批發市場環境及設備改善工程 | 50,000 | 1,978 | 3.96 |
| 十一、捷運工程局（5項） |  | 21,267,089 | 15,460,368 | 72.70 |
| 1 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二B階段）暨周邊土地開發計畫 | 195,300 | 95,020 | 48.65 |
| 2 | 高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫 | 9,938,310 | 5,880,743 | 59.17 |
| 3 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫（第一階段及第二A階段） | 2,042,365 | 1,529,377 | 74.88 |
| 4 | 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 4,969,200 | 3,928,075 | 79.05 |
| 5 | 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 4,121,914 | 4,027,151 | 97.70 |
| 十二、文化局（6項） |  | 870,178 | 688,787 | 79.15 |
| 1 | 鳳山縣舊城東門歷史公園 | 51,495 | 560 | 1.09 |
| 2 | 高雄市立圖書館永安分館新建工程 | 69,397 | 1,312 | 1.89 |
| 3 | 高雄市立美術館園區光美學環境營造計畫 | 137,000 | 94,308 | 68.84 |
| 4 | 國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所全區修復及再利用工程 | 206,487 | 190,966 | 92.48 |
| 5 | 鼓鹽文資建物及周邊街區歷史景觀營造計畫 | 85,799 | 83,652 | 97.50 |
| 6 | 文化景觀左營海軍眷村修繕工程（含監造設計） | 320,000 | 317,987 | 99.37 |
| 十三、交通局（1項） |  | 33,996 | 33,996 | 100.00 |
| 1 | 高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫 | 33,996 | 33,996 | 100.00 |
| 十四、海洋局（3項） |  | 542,248 | 466,773 | 86.08 |
| 1 | 彌陀漁港整建活化開發案 | 57,778 | 34,700 | 60.06 |
| 2 | 彌陀漁港老舊碼頭改善工程 | 179,854 | 147,248 | 81.87 |
| 3 | 前鎮專案計畫－高雄市漁服中心、漁會大樓建築物外觀及魚市場整建工程 | 304,615 | 284,824 | 93.50 |
| 十五、都市發展局（4項） |  | 3,871,848 | 2,490,131 | 64.31 |
| 1 | 三民區新都段公營出租住宅計畫 | 248,021 | 2,712 | 1.09 |
| 2 | 前鎮亞灣智慧公宅（第一期）新建計畫 | 1,331,246 | 754,965 | 56.71 |
| 3 | 岡山區大鵬九村社會住宅新建計畫 | 1,513,660 | 1,082,504 | 71.52 |
| 4 | 大寮社會住宅（第一期）新建計畫 | 778,919 | 649,948 | 83.44 |
| 十六、觀光局（2項） |  | 321,357 | 183,973 | 57.25 |
| 1 | 高雄市內門觀光休閒園區 | 238,130 | 107,381 | 45.09 |
| 2 | 高雄灣區大港‧旗津領航 | 83,227 | 76,592 | 92.03 |
| 十七、水利局（2項） |  | 905,973 | 867,020 | 95.70 |
| 1 | 中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫 | 131,438 | 92,485 | 70.36 |
| 2 | 擴建路污水主幹管（第二過港段）暨中華路污水主幹管（第一區）新建工程 | 774,535 | 774,535 | 100.00 |
| 十八、運動發展局（4項） |  | 590,375 | 530,674 | 89.89 |
| 1 | 路竹運動中心建置計畫 | 136,746 | 108,058 | 79.02 |
| 2 | 岡山運動中心興建計畫 | 95,228 | 78,866 | 82.82 |
| 3 | 澄清湖棒球場整修計畫 | 243,625 | 229,420 | 94.17 |
| 4 | 鼓山運動中心建置計畫 | 114,776 | 114,328 | 99.61 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.高雄市政府工務局（序號16至18）、地政局（序號5至6）年度預算執行率高於100％，係因施工或相關作業進度較預計超前，依契約規定辦理估驗計價所致，所需經費來源分別為中央補助款、國營事業經費挹注、高雄市實施平均地權基金等。

4.資料來源：表列計畫案件整理自高雄市政府研究發展考核委員會提供府管1億元以上重大公共建設計畫（含重大計畫）資料；年度可支用預算數、年度預算執行數整理自各主管機關提供資料。