| 二、市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 執行數 | 總累計 執行率 | 年度可支用 預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| 1 | 經濟發展局 | 高雄市岡山區嘉興里嘉峰里華崗里廢污水排放建設計畫 | 11304－11503 | 235,800 | 235,800 | 723 | 0.31 | 235,800 | 723 | 0.31 | 民間業者參與意願較低，重新評估作業方案，致計畫執行進度未如預期，影響預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 2 | 文化局 | 鳳山縣舊城東門歷史公園 | 11305－11612 | 680,000 | 51,495 | 560 | 1.09 | 51,495 | 560 | 1.09 | 因應政策變更，修正計畫範圍，致計畫執行進度未如預期，影響預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 3 | 都市發展局 | 三民區新都段公營出租住宅計畫 | 10708－11612 | 735,620 | 309,810 | 64,500 | 20.82 | 248,021 | 2,712 | 1.09 | 原工程案終止契約，重新辦理工程採購多次流標，影響預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 4 | 環境保護局 | 南鳳山、苓雅、新興區清潔隊聯合停車場環保設施重置計畫 | 11309－11604 | 110,300 | 85,135 | 1,573 | 1.85 | 85,135 | 1,573 | 1.85 | 配合使用單位需求，重新規劃設計，計畫執行進度未如預期，影響預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 5 | 文化局 | 高雄市立圖書館永安分館新建工程 | 11104－11512 | 140,000 | 140,000 | 3,367 | 2.41 | 69,397 | 1,312 | 1.89 | 前期規劃階段配合民意調整基地範圍，影響計畫期程及預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 6 | 經濟發展局 | 原市48市場用地新建市場計畫 | 11401－11603 | 220,000 | 80,000 | 3,001 | 3.75 | 80,000 | 3,001 | 3.75 | 設計成果逾計畫預算規模，多次檢討設計方案，工程未能如期發包，影響預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 7 | 農業局 | 高雄果菜批發市場環境及設備改善工程 | 11401－11512 | 100,000 | 100,000 | 772 | 0.77 | 50,000 | 1,978 | 3.96 | 與相關利害關係人溝通耗時較久，工程採購多次流標，計畫進度未如預期，影響預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 8 | 教育局 | 高雄市立高雄高級工業職業學校建築實習大樓興建工程 | 11301－11512 | 215,345 | 215,345 | 6,031 | 2.80 | 35,012 | 6,031 | 17.23 | 統包工程細部設計修正，及申請建築執照作業等耗時較久，動工時程未如預期，影響預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 9 | 民政局 | 鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔及多元環保葬法生命園區新設工程 | 10906－11512 | 357,500 | 112,550 | 46,834 | 41.61 | 49,785 | 11,521 | 23.14 | 水土保持工程未能如期發包施作，影響預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 10 | 民政局 | 第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程 | 11301－11712 | 250,000 | 113,115 | 36,351 | 32.14 | 88,115 | 24,466 | 27.77 | 第1期火化爐工程，機電設備設置進度未如預期，及增辦之第2期火化爐工程採購流標，影響預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 11 | 教育局 | 林園區港埔國小B棟校舍拆除及改建工程 | 11301－11612 | 217,635 | 6,199 | 2,208 | 35.62 | 6,199 | 2,208 | 35.62 | 工程細部設計跨多項專業協調，且涉及結構調整，審查修正耗時較久，影響計畫執行進度及預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 12 | 教育局 | 林園國小勵志樓及敬業樓校舍拆除及新建工程 | 11209－11712 | 354,758 | 7,000 | 3,024 | 43.21 | 7,000 | 3,024 | 43.21 | 細部設計及審查作業耗時較久，影響預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 13 | 觀光局 | 高雄市內門觀光休閒園區 | 10401－11504 | 564,720 | 564,720 | 441,570 | 78.19 | 238,130 | 107,381 | 45.09 | 受天候因素影響施工，工程進度未如預期，影響預算執行率。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 二、市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件表（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 執行數 | 總累計 執行率 | 年度可支用 預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| 14 | 捷運工程局 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二B階段）暨周邊土地開發計畫 | 11204－12012 | 14,602,150 | 192,300 | 53,564 | 27.85 | 195,300 | 95,020 | 48.65 | 部分工區用地取得及都市計畫變更耗時較久，且部分工程細部設計尚未審定，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 15 | 教育局 | 楠梓國小健康樓及和諧樓校舍拆除及新建工程 | 10904－11609 | 706,244 | 292,285 | 150,766 | 51.58 | 150,624 | 77,574 | 51.50 | 第一期工程契約變更展延工期，影響第二期工程開工期程及預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 16 | 財政局 | 國際商工舊校舍拆除及樹木移植工程 | 11305－11412 | 136,731 | 136,731 | 70,519 | 51.58 | 136,704 | 70,492 | 51.57 | 停工辦理變更設計作業，完工時程延後，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 17 | 工務局 | 彌陀區中正西路150巷開闢工程 | 11106－11408 | 148,966 | 148,966 | 118,461 | 79.52 | 42,365 | 22,779 | 53.77 | 接管單位釐清廠商驗收缺失改善情形，結算作業未能如期完成，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 18 | 工務局 | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段二期－中海路至必勝路） | 11202－11612 | 995,960 | 211,970 | 121,143 | 57.15 | 190,107 | 104,516 | 54.98 | 電塔遷移作業延遲，及施工廠商量能不足，致施工進度未如預期，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 19 | 都市發展局 | 前鎮亞灣智慧公宅（第一期）新建計畫 | 11101－11612 | 3,476,348 | 2,066,558 | 1,490,277 | 72.11 | 1,331,246 | 754,965 | 56.71 | 統包工程依細部設計分階段核定執行，工程進度未如預期，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 20 | 教育局 | 路竹高級中學校舍拆除及新建工程 | 11402－11906 | 297,342 | 10,000 | 5,793 | 57.93 | 10,000 | 5,793 | 57.93 | 前期拆除工程方案調整，與代辦機關重新研議方案及修正基本設計內容，相關作業時程延後，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 21 | 捷運工程局 | 高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫 | 10901－11912 | 144,237,000 | 25,631,865 | 10,710,250 | 41.78 | 9,938,310 | 5,880,743 | 59.17 | 工程估驗款尚待依施工進度辦理轉正，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 22 | 教育局 | 鳳山區新甲國民小學至善樓校舍拆除及新建工程 | 11401－11808 | 270,261 | 12,800 | 4,854 | 37.92 | 12,800 | 7,596 | 59.35 | 未及完成經費核銷作業，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 23 | 海洋局 | 彌陀漁港整建活化開發案 | 11201－11506 | 153,662 | 73,662 | 22,897 | 31.08 | 57,778 | 34,700 | 60.06 | 先期規劃作業耗時較久，開工期程未如預期，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 24 | 教育局 | 高雄市立鳳翔國民中學二期校舍新建工程 | 10904－11512 | 145,000 | 101,994 | 66,423 | 65.12 | 101,994 | 63,423 | 62.18 | 施工廠商估驗進度延遲，及代辦機關憑證核銷作業耗時，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 25 | 警察局 | 楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程 | 11201－11512 | 318,876 | 312,408 | 135,892 | 43.50 | 174,236 | 111,945 | 64.25 | 部分經費申請耗時較久，及施工廠商估驗進度緩慢，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 26 | 工務局 | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段工程－德民路至中海路） | 11101－11612 | 1,097,378 | 738,225 | 472,392 | 63.99 | 497,168 | 332,943 | 66.97 | 配合他案工程展延工期，及施工廠商量能不足，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 二、市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件表（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 執行數 | 總累計 執行率 | 年度可支用 預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| 27 | 教育局 | 高雄市巴楠花部落小學改制中小學增建校舍工程 | 10710－11410 | 203,600 | 203,600 | 136,329 | 66.96 | 71,316 | 48,281 | 67.70 | 施工廠商未如期提送結算請款資料，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 28 | 文化局 | 高雄市立美術館園區光美學環境營造計畫 | 11303－11512 | 137,000 | 137,000 | 78,056 | 56.98 | 137,000 | 94,308 | 68.84 | 施工及估驗計價進度緩慢，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 29 | 水利局 | 中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫 | 10901－11912 | 1,049,976 | 384,375 | 320,544 | 83.39 | 131,438 | 92,485 | 70.36 | 施工進度未如預期，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 30 | 工務局 | 仁武區仁心路道路拓寬工程（第一期） | 10909－11812 | 309,036 | 290,945 | 228,296 | 78.47 | 130,398 | 91,976 | 70.53 | 變更設計作業尚未完成，影響估驗計價作業及預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 31 | 都市發展局 | 岡山區大鵬九村社會住宅新建計畫 | 11001－11512 | 3,584,078 | 2,129,740 | 1,698,584 | 79.76 | 1,513,660 | 1,082,504 | 71.52 | 統包工程廠商人力及工序調配不當，施工進度未如預期，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 32 | 經濟發展局 | 商店街區營造計畫 | 11301－11512 | 150,000 | 100,000 | 51,161 | 51.16 | 99,544 | 73,235 | 73.57 | 工程採購多次流、廢標，計畫執行進度未如預期，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 33 | 捷運工程局 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫（第一階段及第二A階段） | 10512－11812 | 31,883,680 | 11,630,988 | 7,979,866 | 68.61 | 2,042,365 | 1,529,377 | 74.88 | 工區受自來水管線牴觸改遷影響，工作面無法全面展開，影響施工進度及預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 34 | 民政局 | 公立納骨塔骨灰櫃位及神主牌位增設暨設施改善工程案 | 11201－11612 | 283,570 | 176,570 | 148,655 | 84.19 | 77,971 | 58,727 | 75.32 | 部分設施改善工程及神主牌位採購需求規劃耗時較久，計畫執行進度未如預期，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 35 | 工務局 | 高雄市鼓山區九如橋改建工程 | 11204－11510 | 516,741 | 209,826 | 146,049 | 69.60 | 198,308 | 149,593 | 75.43 | 廠商估驗進度緩慢，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 36 | 衛生局 | 高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫 | 10911－11412 | 271,991 | 271,991 | 241,153 | 88.66 | 129,858 | 99,018 | 76.25 | 停工辦理變更設計作業，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 37 | 運動發展局 | 路竹運動中心建置計畫 | 11110－11512 | 180,000 | 180,000 | 90,651 | 50.36 | 136,746 | 108,058 | 79.02 | 辦理變更設計作業，及氣候因素展延工期，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 38 | 捷運工程局 | 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 11101－12012 | 52,311,000 | 10,035,410 | 2,797,268 | 27.87 | 4,969,200 | 3,928,075 | 79.05 | 站體場址變更，辦理環境影響差異分析，主體工程施作進度未如預期，影響預算執行率。 | 業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。 |
| 註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。 2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。 3.資料來源：整理自高雄市政府所屬機關及研究發展考核委員會提供府管1億元以上重大公共建設計畫（含重大計畫）資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |