壹、市議會主管

市議會主管僅市議會1個機關，係依地方制度法及新北市議會組織自治條例設置，議決市規章、市預算、市稅課、市財產之處分、市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、市政府提案事項，及審議市決算之審核報告，接受人民請願及其他依法律賦予之職權等。茲將114年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括議決市法規、市預算等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者2項，主要係議員出國考察經費尚待執行，及市議會會館3樓露臺防水修繕及補強工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數20萬餘元，決算審核結果，審定實現數109萬餘元，較預算增加88萬餘元，主要係以前年度採購案因廠商違反政府採購法，依法追繳押標金所致。

2.歲出預算數8億1,568萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億4,529萬餘元（91.37％），應付保留數531萬餘元（0.65％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為7億5,060萬餘元，預算賸餘6,507萬餘元（7.98％），主要係實際進用員額及聘用議員助理較少之人事費節餘。

3.以前年度歲出轉入數計474萬餘元，決算審核結果，審定實現數372萬餘元（78.48％）；減免（註銷）數101萬餘元（21.52％），主要係議員公務繁忙，不克出國考察。

貳、市政府主管

市政府主管計有公務機關36個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

市政府主管包括秘書處、人事處、主計處、政風處、研究發展考核委員會、資訊中心、新聞局、法制局及轄內28區公所等36個機關，主要掌理機要業務、事務管理、行政園區辦公空間規劃管理維護、人事管理、歲計會計決算統計、政風業務查處及法令宣導、研究發展考核、資訊系統規劃、綜合行銷、新聞聯繫、法規諮詢、行政救濟、採購申訴審議、消費者保護、自治行政、地方行政等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫94項，下分工作計畫94項，包括拓展國際城市交流；推動組織精實，合理運用人力；實施歲出額度制、健全特種基金管理；強化廉政法規宣導、健全內部控制機制；規劃市政發展，落實績效管制；運用人工智慧，強化智能城市服務；落實國家賠償案件審查機制；加強有線電視之輔導與管理；推動地方基層建設等重要施政項目，其中已執行完成者67項，尚在執行者27項，主要係部分區公所辦理道路維護、道路橋梁及附屬設施等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

秘書處改造市政府行政大樓既有設施設備，首創「智慧能源管理中心」，運用建築設備自動化（Building Automation,BA）與設施管理（Facility Management,FM）系統，整合各自獨立之水電、照明、空調、消防、門禁、監視器、電梯等7大系統資訊於單一平臺介面，並建立設備間連動機制，運用智慧科技操作管理，落實能源管控，且透過「新北電聯網」用電雲端管理架構，將智慧節能延伸至一、二級機關及區公所共162個單位，即時告警用電異常，採取降載措施，榮獲台灣智慧建築協會2019 TIBA AWARDS第三屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎既有改造類金獎、108年經濟部節能標竿獎金奬、亞太地區智慧綠建築聯盟2023 APIGBA Awards第三屆亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎既有改造類鉑金獎等殊榮。又新建工程處新建樹林藝文綜合行政大樓，於設計階段導入建築資訊模型（Building Information Modeling,BIM）技術，透過 3D 建模進行衝突檢核，啟用後轉為「智慧化建築管理系統」，即時讀取設備位置及履歷資料，執行保養、異常修繕、耗材維護等工作，後續再結合數位孿生（Digital Twin,DT）技術，強化智慧化建築管理系統，整合室內環境監測、設備即時監控與耗能調節及異常告警等功能，達成節能減碳目標，有效減少建築使用營運階段碳排，榮獲內政部111年第3屆優良智慧建築貢獻獎殊榮。秘書處及新建工程處推動興建市政府第二行政大樓，於設計階段導入BIM技術，並運用DT技術模擬使用需求，回饋至結構系統、內部裝修、水電管線與設備規格合理布建，再藉由BIM建模統計施工階段碳排量，營運階段打造「智慧設備管理系統」（BIM－FM），蒐集用水用電紀錄、垃圾處理量與清運距離等計算營運階段碳排，透過DT技術模擬減碳成效，完整掌握建築全生命週期碳排放量，並藉由AI技術進行能耗監控及預測，實現高效能源利用之零碳建築，榮獲台灣智慧建築協會2024 TIBA AWARD台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎設計類鉑金獎殊榮。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億8,424萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億3,097萬餘元，應收保留數2萬餘元，主要係法制局辦理違反新北市消費者保護自治條例案件罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為3億3,100萬餘元，較預算增加4,675萬餘元（16.45％），主要係板橋、三重及新莊等區公所道路挖掘許可費及路面刨除料回收收入較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計27萬餘元，決算審核結果，審定實現數13萬餘元（50.35％）；應收保留數13萬餘元（49.65％），主要係石門區公所追繳代墊訴訟費尚待繼續執行。

3.歲出原編列預算數126億8,072萬餘元，因三重等15個區公所，非編制人員薪資調漲、里鄰長健保費及公用路燈電費等所需經費不敷，經動支第二預備金3,329萬餘元，暨資訊中心、新聞局、法制局及新莊等4個區公所人事費不足，動支各類員工待遇準備1,654萬餘元，合計127億3,056萬餘元，決算審核結果，審定實現數118億7,730萬餘元（93.30％），應付保留數5億5,548萬餘元（4.36％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為124億3,278萬餘元，預算賸餘2億9,777萬餘元（2.34％），主要係實際進用員額較少之人事費節餘及各項業務費之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計7億585萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億5,004萬餘元（92.09％）；減免（註銷）數3,071萬餘元（4.35％），主要係道路維護、橋梁及附屬設施改善等工程經費結餘；應付保留數2,509萬餘元（3.56％），主要係義學市民活動中心重建工程案及其委託技術服務案、陽明街通學環境改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

市政府主管僅特別收入基金—新北市有線廣播電視事業基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要為有線廣播電視事業計畫、一般行政管理等2項，實施結果，計有一般行政管理1項，因出差旅費及專家學者出席等費用按業務需要支付，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定本期短絀511萬餘元，與預算賸餘1萬餘元，相距513萬餘元，主要係辦理「2025年新北市紀錄片整合行銷委託專業服務案」、「2025新北影響力系列影片製播案」及「新北市轄內纜線清整計畫廢纜委外清理採購案」，依業務實際需要辦理超支併決算所致。

三、提供市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本處應提供審核市政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供市政府作為決定116年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）持續透過營運捷運系統及推動相關開發計畫，挹注捷運建設經費，惟實際劃設增額容積場站數量與原規劃仍有落差，影響原規劃財源之實現，又部分機廠或捷運站等尚未設置再生能源設施，影響附屬事業收益，允宜研謀改善，以利捷運建設財務健全及永續發展。

依臺灣永續發展目標核心目標7揭示，確保人人都能享有可負擔、穩定、永續且現代的能源；核心目標9揭示，建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸。市政府為打造便捷交通路網，減少溫室氣體排放，積極推動捷運建設計畫，以增進市民福祉並達成環境永續與減碳目標。由於捷運建設所需經費龐鉅，除中央補助及各地方政府編列公務預算外，尚須透過舉借自償性債務融通，後續再藉由推動捷運場站土地開發、路網周邊地區增額容積回饋及完工營運產生之票箱與附屬事業等收益挹注，以償還捷運建設所舉借自償性債務，健全財務規劃。另利用捷運機廠大面積屋頂出租予光電業者設置太陽光電等再生能源設施，除俾益能源轉型與減碳目標外，收取租金及權利金，可增加附屬事業收入，亦有助健全捷運建設財務狀況。經查新北市捷運建設財源籌措情形，核有：1.截至113年底止，市政府實際公告可供申請增額容積場站計56站，與行政院已核定新北市境內各捷運路網之綜合規劃報告列載，預計推動增額容積場站88站比較結果，減少32站，不利達成綜合規劃報告規劃土地開發效益目標，並延滯捷運軌道債務償還期程，增加利息支出；2.新北大眾捷運股份有限公司（下稱新北捷運公司）營運捷運路網，計有淡海輕軌、臺北捷運系統環狀線建設第一階段（下稱環狀線一階）與安坑輕軌等3條路線，除淡海輕軌已於108年10月於機廠屋頂出租設置1,849千瓦（kW）太陽光電發電設備外，其餘路線均尚未建置，不利增裕附屬事業收益及實踐能源轉型與減碳目標等情事。前經本處於114年5月8日函請市政府研謀改善，據復：1.城鄉發展局將針對開發效益較高之熱點地區與整體開發區，研擬增加推動增額容積實施場站，且將考量都市環境容受力，循序漸進檢討增額容積適用範圍；2.新北捷運公司將盤點環狀線一階及安坑輕軌等路線各車站及機廠適宜之案場，評估設置太陽光電發電設備。經本處追蹤後續處理情形，1.截至114年9月底止，城鄉發展局檢討捷運等大眾運輸場站周邊增額容積適用範圍，預計114年底公告實施增加10站，惟與行政院已核定新北市境內各捷運路網之綜合規劃報告列載之預計推動增額容積場站數仍有落差，以萬大線二期及淡海輕軌系統為例，該2條捷運線累積預計增額容積收益計2億8,500萬餘元，已實現增額容積收益9,500萬元，達成率僅33.33％，又實際公告可供申請增額容積場站2站，連同預計114年底公告2站，合計4站，相較原規劃推動增額容積場站計16站之目標僅達25％，仍待積極依各捷運線綜合規劃報告如數劃設增額容積實施範圍，俾利捷運建設財務健全；2.新北捷運公司114年度「其他營業收入」科目，截至114年9月底止，累計實現數5億932萬餘元，較累計分配預算數5億3,667萬餘元，減少2,734萬餘元，尚待藉由積極開發新興附屬事業以增裕收益，按環狀線一階與安坑輕軌機廠屋頂等相關餘裕空間均尚未出租設置太陽光電等再生能源發電設備，惟該2條捷運線維修機廠屋頂面積經估算可設置計1,170kW太陽光電發電設備，參據已招租光電發電設備之淡海輕軌估算資料，預計每年增加附屬事業收益約63萬元，有助增加軌道建設附屬事業收入。鑑於劃設增額容積實施範圍為增加土地開發效益挹注捷運建設財源之重要管道，又利用捷運機廠或建築物屋頂招商設置太陽光電等再生能源設施，除達成能源轉型與減碳目標，亦可增加附屬事業收入，允宜儘速就轄管捷運路網綜合規劃報告列載預計推動增額容積場站，逐步研擬落實劃設實施範圍並公告實施，並積極評估營運捷運路線之機廠或捷運站等招商設置再生能源設施可行性，俾健全捷運財務規劃，達成營運永續及能源轉型與減碳目標。

（二）推動學校設置太陽光電發電系統，積極打造綠能校園，惟學校據以辦理標租作業之規範未臻周延，且部分案件承租廠商未依契約期限完成設備設置或未依承諾完成設置容量，卻未依約計收違約金，允宜積極健全相關制度規章，並督促學校積極妥處，以維護學校權益，並強化綠能發展。

依臺灣永續發展目標核心目標7及其具體目標7.2揭示，確保人人都能享有可負擔、穩定、永續且現代的能源，並提高再生能源裝置容量。市政府為促進市管公有房舍屋頂有效利用，增加收益，落實綠能公舍，於108年訂定「新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」（下稱標租作業要點）。截至114年9月底止，新北市立高中（職）以下302所學校，已設置、已決標或簽約建置中者計248所［其中152所由經濟發展局辦理市管公有案場設置太陽光電發電系統聯合招標案，72所學校自行辦理設置太陽光電發電系統標租案（下稱自辦太陽光電標租案），24所學校併採經濟發展局聯合招標及自辦標租方式］，21所尚在評估、規劃階段，33所經評估未具設置條件。經本處抽查17所學校自辦太陽光電標租案執行情形，核有：該等標租案件皆採公開招標最有利標方式辦理，其中逾7成案件等標期天數未達14日，平均投標廠商家數僅1.31家，等標期逾14日未達21日者及逾21日者，平均投標廠商家數分別提升至2.67家及5家，顯示等標期長短可能影響廠商競標意願及標租公平性，惟標租作業要點卻乏相關規範；又部分學校自辦太陽光電標租案，承租廠商未依契約規定定期巡檢，且契約尚無罰則據以規範承租廠商履約責任，履約管理機制未盡健全；另部分學校自辦太陽光電標租案，承租廠商未依契約約定期限完成太陽光電發電設備設置或完成投標承諾之設備設置容量，惟歷時近1至2年餘，相關學校仍未依契約規定計收逾期（懲罰性）違約金等情事。前經本處於114年5月22日函請教育局研謀改善，據復：已建議學校自113年第3季起自辦標租案於政府電子採購網公告，且標租公告期間不得少於14日，另將函請經濟發展局修正標租作業要點，增訂標租公告等標期之規範，並請學校自辦太陽光電標租案依該要點辦理；114年3月10日函請學校督促承租廠商每季到校巡檢，並於確認巡檢紀錄內容簽名後，將巡檢紀錄表存檔，完善管理制度，另將研修契約範本，增訂相關罰則，強化履約管理機制；各校已辦理違約金計收作業，共收繳6萬餘元，尚有34萬餘元待收繳，及將研修契約範本強化設置完成條件規範，並督促學校落實管理。經本處追蹤後續處理情形，截至114年9月底止，教育局對於前述學校自辦太陽光電標租案欠妥情事，仍待積極妥處，舉如新北市校園建置太陽光電標準作業檢核表及契約範本增訂罰則均未完成；相關學校招標案違約金迄未全數計收；廠商是否依契約約定完成投標承諾設備設置容量，尚待釐清認定確屬不可抗力因素等。綜上，學校自辦標租案契約規定之租賃期間加計可續約年限，總租賃期間可能長達20年，個案涉及售電收入龐鉅且期程久遠，又標租案之承租廠商未依契約期限完成設備設置，或未完成承諾之設置容量，除涉及計收違約金，亦將對於租金收入造成影響，另承租廠商未依契約規定定期巡檢，若契約缺乏相關罰則，將難以有效督促廠商確實履約。又後續尚有21所學校仍在評估、規劃設置太陽光電發電系統中，允宜儘速健全自辦標租案相關制度規章，並督促轄管學校落實履約管理，以維護學校權益，並落實打造綠能校園。

（三）持續推動市管公有房舍設置太陽光電設備標租作業，發展綠能並打造低碳永續家園，惟轄內公有自用發電設備設置案場尚未取得再生能源憑證，無法作為再生能源使用證明及碳中和之電力抵換，影響三重第二行政中心2030年碳中和願景之達成，允宜研議建立申請憑證之輔導管理機制，以落實政策及永續發展目標。

依臺灣永續發展目標核心目標7及其具體目標7.2揭示，確保人人都能享有可負擔、穩定、永續且現代的能源，並提高再生能源裝置容量。又依市政府111年8月完成之「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」載列，市政府自102年起鼓勵民間廠商或家戶設置太陽能發電，並盤點既有建物及公共設施發展再生能源之潛能，透過「聯合標租」方式推動公有房舍屋頂建置太陽光電系統，並將「三重第二行政中心」碳中和列為新北市2030年三大藍圖之一。經濟發展局為提升新北市太陽光電發電系統安裝率，陸續於102、103、104、106、108、110年度辦理聯合標租案，另教育局為配合教育部及經濟部能源署共同推動之「校園推動設置太陽光電計畫」，自110年起協助學校自行辦理標租案。有關新北市轄內公有自用發電設備設置案場尚未取得再生能源憑證，無法作為再生能源使用證明及碳中和之電力抵換標的，影響三重第二行政中心2030年碳中和願景之達成等情，前經本處於114年1月7日促請研謀改善，據復：經濟發展局盤點前述自建太陽光電設備之公有案場，由市政府管理者計35處，涵蓋25個機關，為積極響應綠能政策，已於114年2月5日函請相關機關積極申請再生能源憑證，以取得綠電認證，為三重第二行政中心達成碳中和目標奠定基礎，該局亦將持續推動相關作業，協助各機關辦理申請事宜，並研議後續輔導措施，以加速新北市再生能源發展。依經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心網站登載之「再生能源憑證使用與宣告指引」伍、憑證用途載列，憑證具環境效益具體化之特性，可應用於溫室氣體盤查、企業社會責任報告書及環保標章等，協助企業呈現其綠色企業一面，量化創造之環境效益。又為達成三重第二行政中心碳中和目標，環境保護局於113年3月26日邀集新建工程處、秘書處及經濟發展局召開會議研商，會中環境保護局報告三重第二行政中心預估年碳排放量為6,454.10公噸，並提出碳中和之抵換方式，包括電力抵換（建置再生能源）及碳排抵換（燈具及空調設備更新、公務車電動化及自願減量專案），其中電力抵換所須提交之資料，須由各機關建置太陽能板並取得再生能源憑證後，於經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心平台之「憑證宣告專區」登錄「憑證編碼」及「使用或宣告標的」。經本處追蹤後續處理情形，截至114年9月底止，新北市轄內太陽光電自用發電設備設置案場計189處，其中48處為公有場址，141處為私人場址；公有案場管理機關為市政府所轄機關者計35處，裝置容量計392.01瓩，迄未申請再生能源憑證。復據台灣電力股份有限公司公布之113年各市縣太陽光電容量因數，新北市平均各機組每瓩年購電量為940度，以市政府所轄機關自用發電設備設置案場裝置容量推估之每瓩年購電量為36萬8,489.40度，約可取得368張再生能源憑證作為再生能源使用證明、溫室氣體排放量盤查等用途。鑑於新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書將三重第二行政中心碳中和已列為新北市2030三大藍圖之一，並以營運階段朝向碳中和努力，為因應該建物完工後增加之碳排放量抵換需求，允宜積極研議建立申請再生能源憑證之輔導管理機制，供市政府相關權責機關作為取得及管理憑證之準據，以因應三重第二行政中心達成2030年碳中和所需之電力抵換，如期落實政策目標。

（四）持續規劃推動重要施政計畫及興建公有建築，回應市民需求並促進產業發展，惟部分建設計畫未依規定報經核定或先期審查通過，即辦理規劃設計技術服務採購案，於部分技術服務工作完成後始因前置作業欠周而停止執行，衍生不經濟公帑支出情事，允宜妥謀善策，強化事前規劃及落實計畫編擬與審查作業，以提升財務效能。

依新北市各機關編製各年度概算應行注意事項第5點第8款規定，未經市政府核定或先期審查通過之重大公共工程及房屋建築，不得編列規劃設計費；又市政府各機關購置或興建公有建物計畫（含用地取得）先期審查作業原則第7點第1及2項規定，各機關提報之興建公有建物計畫，其一級機關審核後送目的事業主管機關初審，初審結果送財政局，由市府組成審查小組複審；另市政府年度重要施政計畫先期審查作業原則參、一、（二）規定，重要施政計畫符合新興計畫全程經費總額達5千萬元以上，須提報辦理先期作業等。查消防局辦理「新北市防災教育科技體驗館興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務」、水利局辦理「新北市生態河川營造規劃設計及監造技術服務」、「新店區永豐圳安和支線分洪箱涵工程細部設計委託技術服務」及經濟發展局辦理「泰山楓江產業園區委託技術服務案」、「樹林柑園產業園區委託技術服務案」等5件技術服務採購案，於108年6月至111年7月間決標，合計決標金額1億5,679萬餘元，未依上開規定報經市政府核定或先期審查通過計畫，即編列規劃設計費並辦理技術服務採購案，於部分技術服務工作完成後始因前置作業欠周而停止執行，致已完成之部分技術服務成果無法沿用，衍生不經濟公帑支出合計1,715萬餘元，分述如下：1.消防局為興建防災教育科技體驗館，辦理「新北市防災教育科技體驗館興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務」採購案，未按可行性評估及先期規劃報告建議與在地居民溝通，亦未依上開規定經市政府核定或先期審查通過興建公有建物計畫，即編列規劃設計費辦理技術服務採購案，嗣進行規劃及地質調查與測量階段，接獲民眾反映該計畫影響公園既有綠地空間等情，肇致終止技術服務契約並須另覓妥適地點興建，衍生不經濟支出483萬元；2.水利局為營造北海岸河川生態環境，辦理「新北市生態河川營造規劃設計及監造技術服務」採購案，未依中央補助機關審查意見於生態保育措施計畫送審通過後辦理工程發包，致遭環保團體向行政院公共工程委員會反映公民參與過程徒具形式，公民意見未納入工程規劃設計等情，因而肇致暫停執行該計畫，衍生不經濟支出357萬餘元；3.水利局為辦理永豐圳治理工程，辦理「新店區永豐圳安和支線分洪箱涵工程細部設計委託技術服務」採購案，未依上開規定經市政府核定或先期審查通過該公共工程計畫，亦未依經濟部水利署核定之河川治理計畫續行上游華城支線截流工程細部設計，即編列細部設計費辦理下游安和支線截流工程細部設計技術服務案，致安和支線已完成細部設計結果無法斷流而未發包施工，衍生不經濟支出404萬餘元；4.經濟發展局為辦理「樹林柑園產業園區」及「泰山楓江產業園區」之報編作業，辦理「泰山楓江產業園區委託技術服務案」及「樹林柑園產業園區委託技術服務案」2件採購案，未依可行性評估及先期規劃報告審查委員建議提前考量私地主釋出土地意願，即辦理該等技術服務採購案，後續因私地協議價購不成須採區段徵收，肇致終止技術服務契約，衍生不經濟支出471萬餘元。以上未符規定情事，允宜妥謀善策，強化事前規劃及落實計畫編擬與審查作業，以提升財務效能並順遂推動公共建設。

（五）訂定殯葬設施回饋經費自治條例與作業原則，提列回饋地方經費，惟隨著地區建設發展，部分回饋里戶數增加，各里平均每戶回饋金額存在明顯落差，允宜研議修正殯葬設施回饋經費自治條例，以提升回饋經費分配之公平性、合理性及執行成效。

依「新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」（下稱殯葬設施回饋經費自治條例）第3條及第4條規定，殯儀館及火化場回饋里別：1.殯儀館所在之板橋區新海里、火化場所在之三峽區溪北里；2.殯儀館基地周圍500公尺範圍內板橋區之里別；3.火化場基地周圍1,620公尺範圍內之里別。殯儀館及火化場應按其前一會計年度各項服務收費實際總收入提列回饋地方經費，其比例不得低於12％；前項回饋地方經費，由第3條第1款第1目之里別（即板橋區新海里、三峽區溪北里）優先各分配10萬元後，再與其他各回饋里平均分配。另依新北市立殯儀館及火化場回饋地方經費使用計畫作業原則第2點、第3點及第5點規定，本項回饋經費相關預算編列於殯葬管理處，各回饋里里辦公處應於每年5月31日前，提出次一年度回饋經費使用計畫及經費需求表，另本項回饋地方經費應用於改善地方衛生、治安、環境品質及辦理社會福利、人文建設及公共設施維護管理等工作。經查新北市立殯儀館（下稱板橋殯儀館）位於板橋江翠重劃區C區，因板橋殯儀館鄰近地區賡續推動新建案及都市更新，致入籍戶數增多，各里人口規模差距加大，現行採平均方式分配回饋金未臻公平，引起里民抱怨等情。前經本處於113年1月25日函請殯葬管理處檢討回饋經費分配方式，並加強與各里溝通。據復：經考量都市發展、環境變遷等因素，已研擬殯葬設施回饋經費自治條例修正草案，將依市政府制定（修正、廢止）自治條例標準作業程序規定辦理。經本處追蹤後續處理情形，殯葬管理處雖已於114年5月將殯葬設施回饋經費自治條例修正草案送請市議會審議，惟經第4屆第5次定期會於114年5月15日決議退回重新研議。究其主因，係該會認為現行條文對回饋里別、經費分配及執行方式已有明確規定，不易產生糾紛，若將原公告回饋里別刪除，完全授權市政府決定，易衍生執行爭議。又殯葬管理處雖於114年9月辦理「新北市立殯儀館及火化場回饋地方經費分配計算方案」說明會，惟會中針對回饋經費計算及分配方式部分，地方民意建議經費分配權重除考量合法禮儀服務業者對周邊居民影響外，相關非法業者對其影響亦應納入考量，並提高回饋經費提列比率至15％以上，且將權重比例分配公式納入條例等，相關建議意見殯葬管理處仍在研議中。據民政局公告之各區人口資料，截至114年9月底止，板橋區新海里等12個回饋里計2萬4,914戶，較108年底之2萬459戶，增加4,455戶（增幅21.78％），其中又以中正里增加2,542戶（增幅151.67％）最多。若以中正里114年度核定回饋金額129萬5,241元計算，平均每戶回饋金額307元，較108年度平均每戶回饋金額538元，減少42.94％；以戶數最少之仁翠里114年度核定回饋金額153萬1,208元計算，平均每戶回饋金額1,389元，較108年度平均每戶回饋金額820元，增加69.39％。顯示殯葬設施回饋經費自治條例於107年修正後，近年度因板橋江子翠重劃區賡續開發建設及都市更新，帶動人潮移入，居住人口結構已有顯著變化，連帶影響回饋里間資源分配之公平性及合理性。另板橋江翠重劃區C區近年度新建案開發情形，計有「茂德江翠PARK」等14案，截至114年9月底止，尚未完工者計有「統創曜」等5案，將於115至117年間完工，預計增加約870戶。又土城運校自辦市地重劃區開發面積10.51頃，位屬土城區頂埔里及頂福里，各項建案亦陸續開發中，截至114年9月底止，尚未完工者計有「合康雙匯」等6案，將於115至118年間完工，預計增加約1,357戶。板橋殯儀館與三峽火化場回饋里移入人口，可預期將持續增長。鑑於板橋殯儀館周邊各里人口隨著板橋江子翠重劃區賡續開發建設及都市更新，居住人口結構已有顯著變化，現行回饋地方經費採平均分配方式，造成各里平均每戶回饋金額已存在可觀落差，並衍生民怨，而隨著新建案陸續於未來3年間完工，可預見板橋殯儀館與三峽火化場周邊回饋里移入人口將持續增長，將加劇各回饋里間戶數差異與回饋經費分配問題，建請審酌人口變化趨勢、殯儀館與火化場營運所造成之環境影響程度（如居住距離及交通、噪音等）及在地民意，研修殯葬設施回饋經費自治條例，並加強與各里溝通，以減輕民怨，提升回饋經費分配公平性、合理性及執行成效。

四、重要審核意見

（一）賡續推動各項開源節流措施，110至113年度歲入歲出相抵已連年賸餘，惟114年度又轉為短絀，財政穩定性仍有精進空間，且累計短絀加計公共債務未償餘額之財政缺口金額龐鉅，亟待積極研謀改善，以維財政永續。

表1　新北市歲入歲出預算執行情形

單位：新臺幣百萬元

| 年 度 項 目 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歲入決算審定數 | 172,551 | 182,832 | 189,370 | 205,103 | 210,554 |
| 歲出決算審定數 | 170,879 | 179,848 | 188,500 | 203,013 | 215,494 |
| 歲入歲出餘絀審定數 | 1,672 | 2,983 | 870 | 2,090 | - 4,940 |
| 累計短絀（A） | 80,060 | 78,790 | 81,950 | 88,709 | 93,209 |
| 1年以上公共債務未償餘額（B） | 104,000 | 103,200 | 100,895 | 94,000 | 95,900 |
| 財政缺口（A+B） | 184,060 | 181,990 | 182,846 | 182,709 | 189,109 |

資料來源：整理自110至114年度審核報告。

新北市近年歲入規模持續成長，為賡續推動各項施政計畫及公共建設，歲出規模亦同步擴張。110至113年度歲入歲出相抵雖有賸餘，惟金額仍不足以彌補以前年度累計短絀，且加計公共債務未償餘額之財政缺口金額仍鉅，前經本處函請研謀改善。據復：將賡續推動各項開源節流措施，以減輕財政負擔。經追蹤改善情形，114年度歲入決算審定數2,105億餘元，歲出決算審定數2,154億餘元，歲入歲出短絀審定數49億餘元（表1）。110至113年度歲入歲出相抵已連年賸餘，惟114年度又轉為短絀，連年賸餘之趨勢未能延續。經分析歲入預決算增減原因，114年度歲入決算審定數較預算數增加之來源，以獲配中央統籌分配稅款增加33億餘元最多，其次為罰款及賠償收入增加14億餘元，主要係隨總體經濟發展，所得稅等財源增長，中央統籌分配稅款隨增，暨警察局及交通事件裁決處有關違反道路交通管理處罰條例之罰鍰收入較預計增加；114年度歲入決算審定數較預算數減少之來源，以土地稅收入較預計減少35億餘元最多，其次為補助及協助收入較預計減少24億餘元，主要係中央銀行實施選擇性信用管制措施，土地移轉交易量減少，土地增值稅收入較預計減少，暨中央調整補助款比例及依經費執行進度覈實撥付，致上級政府補助收入較預計減少。歲入預算執行深受總體經濟景氣與中央法規政策影響，又各界對民眾違反道路交通管理處罰條例之執法，或有主張應先勸導，不宜逕行裁罰，若作為市政府自籌財源之重要來源未臻適切。另截至114年底止，累計短絀932億餘元，加計1年以上公共債務未償餘額959億元，財政缺口仍高達1,891億餘元，經函請研謀改善。據復：因近年為軌道建設高峰期，且人口老化所產生之各項社會福利支出增加，及配合中央托育、長期照護等政策，致財政負荷較重，已積極爭取中央計畫型補助款，並辦理各項開源節流措施，以提升資金運用效能及彈性。

（二）依各項施政計畫執行進度核定歲出應付保留數，惟114年度專案保留金額較113年度增長，且部分計畫連年辦理保留，另專案保留審查原則規範未臻明確，不無精進空間，有待研謀改善。

表2　114年度續予專案保留案件情形

單位：新臺幣千元

| 序號 | 機關名稱 | 計畫名稱 | 核定保留數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  | 58,085 |
| 小 計 |  |  | 23,628 |
| 1 | 消防局 | 淡水分局新市派出所、淡水捷運分隊與消防局淡海分隊共構興建工程 | 18,095 |
|  | 警察局 |  | 5,533 |
| 小 計 |  |  | 22,320 |
| 2 | 工務局 | 112年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強作業 | 13,500 |
| 3 |  | 111年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強作業 | 8,820 |
| 4 | 城鄉發展局 | 都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案 | 5,512 |
| 5 | 市場處 | 補助市場攤商搬遷案 | 2,020 |
| 6 | 經濟發展局 | 新店寶高智慧產業園區委託技術服務案 | 1,624 |
| 7 | 動物保護防疫處 | 新北市瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程公共藝術設置計畫 | 1,505 |
| 8 | 地政局 | 新北市國土功能分區圖劃設作業委託技術服務案 | 1,365 |
| 9 | 水利局 | 補助八里區公所公共污水處理設施回饋金 | 86 |
| 10 |  | 補助三峽區公所公共污水處理設施回饋金 | 22 |

資料來源：整理市政府提供資料。

新北市114年度歲出應付保留數79億3,564萬餘元，連同以前年度歲出轉入數之未結清數11億7,755萬餘元，合計91億1,319萬餘元，其中專案保留部分，業經市政府核定23億3,519萬餘元，專案保留比率25.62％，較113年度增加4億9,772萬餘元，增幅27.09％。又經分析已於113年度以前申請專案保留，惟仍於114年度續予保留者共計10案，金額合計5,808萬餘元（表2），主要係警察局主政聯合消防局共同辦理「淡水分局新市派出所、淡水捷運分隊與消防局淡海分隊共構興建工程」，因民眾陳情及樹木移植因素，工程進度較預計緩慢，申請專案保留合計2,362萬餘元，暨工務局111及112年度配合中央政策辦理「主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強作業」，因部分申請案尚未竣工，為避免影響民眾申請補助權益，申請專案保留合計2,232萬元等。另市政府為辦理歲出預算保留核定作業，每年均更新訂定「新北市單位預算暨附屬單位預算專案保留審查原則」，以114年度為例，其內容列有「決算所列各項保留款，如屬決算法第7條所示於114年度終了屆滿4年者，原則不予保留，但具特殊原因者（如中央補助款），得個案考量」等6條，惟相關條文內涵未臻明確，不無精進空間，經函請研謀改善。據復：將評估實際業務情形及參考其他直轄市相關規範，精進歲出預算保留相關規定，並促請各機關加強預算執行，以避免連年辦理保留，提升有限預算資源運用效益。

（三）運用中央前瞻基礎建設計畫特別預算補助經費，完善地方基礎設施建設，惟部分機關計畫因規劃評估未臻周妥及天候影響等因素，預算執行進度未如預期，有待研謀改善。

| 表3 市政府所屬主管機關執行中第3期至第5期前瞻基礎建設計畫預算執行率未達80％之計畫項數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |  |
| 主管機關 | 合 計 | 前瞻基礎建設計畫 |  |  |
|  |  | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
| 合計 | 49 | 3 | 13 | 33 |
| 水利局 | 24 | － | 7 | 17 |
| 交通局 | 5 | － | 1 | 4 |
| 工務局 | 3 | － | 3 | － |
| 民政局 | 2 | － | － | 2 |
| 城鄉發展局 | 2 | － | － | 2 |
| 原住民族行政局 | 2 | 1 | 1 | － |
| 經濟發展局 | 2 | 1 | 1 | － |
| 衛生局 | 2 | － | － | 2 |
| 觀光旅遊局 | 2 | － | － | 2 |
| 消防局 | 1 | － | － | 1 |
| 捷運工程局 | 1 | － | － | 1 |
| 環境保護局 | 1 | － | － | 1 |
| 警察局 | 1 | － | － | 1 |
| 體育局 | 1 | 1 | － | － |

註：1.統計時間：截至114年底止。

2.資料來源：整理自市政府提供資料。

市政府為建設轄內各項基礎設施，促進整體經濟發展，自106年9月起陸續向中央政府相關權責機關申請第1期至第5期前瞻基礎建設計畫特別預算補助款，截至114年底止，市政府編列各期計畫之累計預算數（含中央補助款及地方自籌款）分別為152億2,423萬餘元、281億3,672萬餘元、389億4,457萬餘元、282億680萬餘元及66億7,441萬餘元，累計執行數為146億8,593萬餘元、276億375萬餘元、386億4,699萬餘元、273億6,265萬餘元及50億1,318萬餘元，預算執行率約96.46％、98.11％、99.24％、97.01％及75.11％。經分析截至114年底止各主管機關第1期至第5期前瞻基礎建設計畫執行情形，其中第1期（106至107年）、第2期（108至109年）計畫，分別計337項、345項，各項計畫均已執行完竣；第3期（110至111年）、第4期（112至113年）、第5期（114年）計畫，分別計401項、206項、62項，其中原住民族行政局等3個主管機關辦理之3項計畫、水利局等5個主管機關辦理之13項計畫、交通局等10個主管機關辦理之33項計畫尚在執行中，且預算執行率未達80％（表3），主要係部分市管河川及區域排水整體改善計畫，工程開挖後發現管線埋設預定位置有台灣電力股份有限公司高壓及特高壓管線，辦理變更設計避開管線障礙，致工期展延；部分改善停車問題計畫，受天候影響，及因工程周邊鄰近市場、夜市、宮廟等特殊環境，經里長反映避免假日施工，影響工程執行進度；部分提升道路品質計畫，預算書圖設計疏誤頻仍，影響後續工程辦理及經費核銷時程，經函請檢討改善。據復：將持續督請各機關依照計畫期程積極趕辦，並協助落後案件機關排除障礙，擬具改善策略及加速推動，以利完善地方建設，展現前瞻基礎建設計畫推動成效。

（四）辦理施政計畫執行績效之管考及評核，提升整體施政效能，惟部分計畫連續2年經評核結果不佳，且計畫及預算執行進度未如預期，有待督促研謀改善。

| 表4 114年度市政府管制計畫評核結果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |  |  |  |
| 個案評等 管制類別 | 項數 | 優等 | 甲等 | 乙等 | 丙等 | 丁等 |
| 合計 | 149 | 89 | 33 | 16 | 6 | 5 |
| 工程類 | 115 | 65 | 27 | 13 | 6 | 4 |
| 非工程類 | 34 | 24 | 6 | 3 | － | 1 |
| 註：1.評核分數90分以上者為優等，80分以上未達90分者為甲等，70分以上未達80分者為乙等，60分以上未達70分者為丙等，未達60分者為丁等。 2.資料來源：整理自研究發展考核委員會提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

市政府持續推動重大工程及施政計畫，以提升城市競爭力及市民生活品質，114年度以「簡政便民」、「行動治理」、「智能城市」為核心，致力打造「安居樂業」之幸福城市，並辦理施政計畫管制及評核，提升施政績效及品質，確保各項施政目標如期如質完成，114年度市政府管制計畫計178項，工程類及非工程類計畫分別為144項及34項，截至114年底止，持續列管計畫分別為113項及25項。經查其執行情形，核有：1.市政府管制計畫除29項依規定免辦理評核外，餘149項評核結果，優等89項（59.73％）、甲等33項（22.15％）、乙等16項（10.74％）、丙等6項（4.03％）、丁等5項（3.36％）（表4），114年度評核結果甲等以上之比率較113年度增加13.6個百分點，且丙等以下比率亦較113年度減少7.1個百分點，顯示114年度整體執行績效已有提升，惟其中連續2年評核為丙等者，為水利局辦理之1項計畫，連續2年評核為丁等者，為經濟發展局及環境保護局辦理之2項計畫（表5），另農業局等5個主管機關辦理之6項計畫經評核結果較前一年度等第退步；2.市政府管制工程類計畫之年度預算執行率未達80％者，計有工務局等13個機關、32項計畫，其中交通局等11個機關執行之17項計畫，預算執行率連續2年未達80％；另年累計執行進度落後達10％以上者，計有經濟發展局等6個機關辦理之7項計畫，其中經濟發展局辦理之「汐止中正公有零售市場拆除重建暨附屬相關工程」連續2年進度落後10％以上；3.市政府管制非工程類計畫執行進度落後預定目標2季者，係地政局辦理之「新店碧潭大橋北側（F單元）區段徵收」計畫，進度落後預定目標1季者，計有捷運工程局等4個機關辦理之「捷運三環六線－深坑輕軌」等6項計畫等情事，經函請檢討改善。據復：1.已請機關進行檢討提出改善措施，並協助機關檢視落後原因及改善對策，以利加速排除障礙，落實計畫執行；2.落後原因主要係招標流標、行政審查程序、中央審議進度影響、變更設計及廠商因素等，已提報每月重大工程督導暨協調會報檢討，請主管機關針對落後原因研謀改善措施，以提升計畫執行進度及預算執行率；3.按季提報

表5　市政府管制連續2年（113及114年度）評核為丙等以下計畫

| 機關名稱 | 計畫名稱 | 等第 |
| --- | --- | --- |
| 水利局 | 土城區土城抽水站機組擴建工程 | 丙 |
| 經濟發展局 | 汐止中正公有零售市場拆除重建暨附屬相關工程 | 丁 |
| 環境保護局 | 土城區用地變更暨環保設施新建工程 | 丁 |

資料來源：整理自研究發展考核委員會提供資料。

檢討並追蹤改善情形，並請主管機關加強內部管控，落實改善方案推動執行。

（五）連年辦理耶誕城活動提升觀光效益，惟企業實際贊助規模未如預期，採購作業預算編列未盡周妥，又使用私人運具參與活動者居高不下，且民眾滿意度與再訪意願逐年下滑，允宜研謀改善。

| 市政府為提升觀光效益，塑造新北市新都會意象，自100年開始辦理新北歡樂耶誕城活動，112至114年度依政府採購法第22條第1項第9款規定，採限制性招標公開評選方式辦理新北歡樂耶誕城勞務採購案（下稱耶誕城採購案），決標金額分別為6,500萬元、6,500萬元及7,100萬元。經查其辦理情形，核有：1.連年辦理耶誕城活動提升觀光效益，以受託廠商尋求企業冠名贊助為逾半財源，惟查契約條款並未明確規範倘企業贊助金額未達契約所定數額時之處理方式，致實際企業贊助金額未達原規劃規模時，相關責任歸屬及履約管理措施均缺乏明確規範，不僅影響市政府權益，並衍生廠商投標時誇大贊助金額得標後卻未確實履約，對其他投標廠商形同不公平競爭之疑慮；2.耶誕城活動觀光旅遊局已依規定編列年度預算並提報施政計畫，惟實際執行經費來源仍額外仰賴跨局處公務及基金預算分攤支應，影響會計資訊之允當表達；3.規劃交通維持措施及周邊停車空間，改善耶誕城活動期間場地周遭交通秩序，惟使用私人運具參與活動者居高不下，民眾仍多反映活動期間周邊道路壅塞、違規停車及通行不便等情形，現行交通維持措施暨疏導計畫之實質成效尚有精進空間；4.辦理問卷調查評估活動效益，惟整體活動滿意度、推薦意願及再訪意願之比率，分別由110年之92.5％、91.6％及93.7％，下降至113年之78.4％、77.5 表6 耶誕城活動問卷調查情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |
| 調查項目 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
| 新北歡樂耶誕城整體滿意度 | 92.50 | 82.90 | 80.40 | 78.40 |
| 是否願意向他人推薦參與新北歡樂耶誕城 | 91.60 | 82.70 | 80.50 | 77.50 |
| 明年是否願意再次參與新北歡樂耶誕城 | 93.70 | 83.90 | 81.40 | 69.70 |

資料來源：整理自觀光旅遊局提供資料。

％及69.7％（表6），活動吸引力已不如以往等情事，經函請檢討改善。據復：1.針對贊助金額未達成情形，觀光旅遊局將納入履約管理之檢討參考，作為後續採購作業精進之依據，並持續檢視相關執行作法，以提升採購管理之妥適性；2.財政收支劃分法修正後，市政府統整檢討115年度經費預算，耶誕城採購案已由觀光旅遊局預算經費支應，具體落實預算透明化；3.將持續檢討周邊停車供給與疏導措施，並運用多元媒體管道呈現各運具時間成本及動線便利性等資訊，引導民眾優先選擇大眾運輸工具，以提升整體交通運作效率，並減輕對周邊居民生活之影響；4.每年活動結束後均啟動管考機制，針對滿意度較低項目優先檢討改善，以提升活動品質及民眾參與體驗。

（六）規劃設置避難收容處所，積極提升新北市災害整備量能，惟服務範圍評估未臻周妥，且部分人口密集區或地震災害風險較高地區尚乏避難收容處所，又部分據點位處災害潛勢區或風險上升區，允宜研謀善策精進。

| 表7 新北市避難收容處所位處災害潛勢區情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 座落位置 | 行政區 | 避難收容處所名稱 |
| 1 | 易淹水地區 | 三重區 | 光興國小 |
| 2 |  | 金山區 | 運動休閒廣場 |
| 3 |  | 貢寮區 | 貢寮市民活動中心 |
| 4 |  | 瑞芳區 | 瑞芳國中 |
| 5 | 山崩與地滑地質敏感區或土石流潛勢溪流影響範圍 | 雙溪區 | 外柑市民活動中心 |
| 6 |  | 金山區 | 獅頭山公園 |
| 7 |  | 汐止區 | 翠柏新村安養中心服務大樓 |
| 8 |  | 新店區 | 雙城市民活動中心 |
| 9 |  |  | 康橋高中 |
| 10 |  | 烏來區 | 忠治活動中心 |
| 資料來源：整理自社會局提供資料。 |  |  |  |

臺灣永續發展目標核心目標11及其具體目標11.5揭示，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村；降低各種災害造成的損失，特別需保護弱勢與低所得族群。新北市幅員遼闊，地貌多樣，面臨之天然災害類型眾多，市政府為確保市民生活環境安全，提升整體防災量能，由社會局會同相關業務權責機關如消防局、各區公所等統籌辦理避難收容處所設置管理及物資整備作業。據社會局網站公告之「114年避難收容處所一覽表」，截至114年底止，新北市各行政區設置避難收容處所（含防災公園）計583處。經查其設置情形，核有：1.依「直轄市、縣（市）大規模風災震災避難收容處所維運指導原則」第4點規定，避難收容處所選址應具備安全性（位於災害風險相對較低且遠離危險設施之地點，及結構安全性無虞之建物等）與可及性（區位需考量災時民眾疏散撤離與資源調度，且其周邊交通系統具替代方案等）。消防局委外辦理「新北市強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫委託專業服務案」，採用環域分析方法評估避難收容處所服務範圍，惟其假設基礎未考量幼童、老人或其他避難弱勢者移動能力較差，且未衡酌人員避難實際步行距離受建物、道路設計影響，可能高估實際可服務範圍，評估作業未臻周妥，又經運用新北市電信信令人口最小統計區統計資料、房屋屋齡、步行距離等條件設算，發現部分人口密集區或地震災害風險較高地區尚乏避難收容處所，可及性略有不足；2.經運用「新北市淹水潛勢圖（24小時累積雨量500毫米）」、「山崩與地滑地質敏感區」及「114年度土石流潛勢溪流及影響範圍圖」，分別套疊避難收容處所清冊結果，發現三重區光興國小等4處據點位處易淹水地區，卻劃設為水災避難收容處所，雙溪區外柑市民活動中心等6處據點位處山崩與地滑地質敏感區或土石流潛勢溪流影響範圍，卻劃設為土石流及震災避難收容處所（表7），具有潛在受災風險，選址未臻周妥，另參據氣候變遷發展趨勢，發現新莊區及樹林區部分避難收容處所坐落於淹水災害風險上升區等情事，經函請研謀改善，以強化防災應變效能。據復：1.社會局將持續與區公所橫向協調收容機制，盤點轄內既有學校、市民活動中心、防災公園及其他可用公有建築等潛在據點，將其安全性與可及性納入整體評估，以因應人口密集及高風險區域之避難收容需求，並於盤點及研議新增據點作業時，將道路路網與實際步行可達性等，納為檢視服務覆蓋範圍與補強缺口之參據；2.因應極端降雨及風險變遷，社會局將依照中央主管機關及消防局、水利局及農業局等權責機關公布之最新災害潛勢圖資進行檢討及滾動調整，據以提示避難收容處所高風險區位，輔導各社會福利機構及區公所預為規劃替代據點與因應措施。

（七）區公所因應民眾避難收容需求，整備各項防救災物資，惟部分區公所未考量人口結構老化趨勢，妥為儲備醫療輔具，又部分避難收容處所設置樓層災時易受淹水及餘震影響，允宜衡酌避難需求及風險，妥為研謀因應對策。

圖例

尚未整備輔具之行政區

圖1　新北市尚未整備醫療輔具之行政區

資料來源：整理自社會局提供資料。

依「直轄市、縣（市）大規模風災震災避難收容處所維運指導原則」第6點規定，各直轄市、縣（市）及各鄉、鎮、市（區）公所應於災前建立避難收容處所平時維運管理及更新機制，並掌握轄內特殊需求族群，針對獨居老人、身心失能、長照或特殊醫療需求者，應於災前進行盤點，暨於平時建置轄內輔具支援據點（含相關廠商或企業）資料，以利支援災時相關需求。另據「避難收容處所之災前整備原則」載述，選擇避難收容空間時，應避免選擇自然通風不良的地下室空間，針對特殊避難收容人口，應優先選擇建築物具有出入口通達基地地面或道路之樓層為避難層。經查社會局協調相關權責機關整備避難收容處所物資及樓層配置情形，核有：1.各區公所多已儲備成人奶粉、成人尿布、急救箱等生活醫療用品，惟經檢視各區公所自儲特殊避難人口之醫療輔具情形（如：輪椅、助行器、坐式便盆、沐浴椅等），除坪林、深坑、林口等3個區公所自儲醫療輔具種類相對齊全外，石碇、三峽、土城、烏來、蘆洲、板橋、三重、萬里、瑞芳等9個區公所均未自儲是類輔具物資（圖1）；2.按水災與地震災害發生時，將民眾收容安置於地下室避難，易受淹水及餘震影響，亦不利行動不便者進出，114年度已設置避難收容處所583處，經篩選避難空間所在樓層含地下室者計110處，與上開災前整備原則未盡相合等情事，經函請研謀改善。據復：1.將請各區公所依其轄內人口結構、實際收容需求及倉儲條件，盤點可運用之輔具資源（如區內輔具借用據點、衛生所、社會福利機構或在地支援管道等），並登錄於防災民生物資整備清冊，載明災時可運用之支援與調度機制；2.將輔導各區公所於實際開設避難收容處所時，將以1樓以上作為主要寢居與特別照護寢區，並優先安排高齡者、身心障礙者及具特殊照顧需求之避難人口於地面層或具良好可及性之樓層，或改採替代據點或跨區支援方式辦理。

（八）設置新北市政府健康城市及永續發展委員會與新北市氣候變遷因應推動會，推動城市永續發展及因應氣候變遷事務，並訂定永續發展指標納入短中長期政策規劃，惟兩會業務存在相當同質性，又部分永續發展指標執行成果與2025年目標值存有落差，且管考機制未盡理想，允宜研謀改善，完善永續發展治理機制。

市政府為研訂及審議健康城市與永續發展重大議案，並推動相關事務，於100年3月31日訂定「新北市健康城市及永續發展委員會設置要點」，設立新北市政府健康城市及永續發展委員會（下稱永續會），嗣配合氣候變遷因應法規定，於112年5月16日訂定「新北市氣候變遷因應推動會設置要點」，設立新北市氣候變遷因應推動會（下稱推動會），以協調整合及推動氣候變遷事務。另為以多元面向在地行動回應國際永續發展議題，將政策與永續發展目標（SDGs）相結合，因地制宜訂定82項永續發展指標，涵蓋環境、福址、國土資源、參與、健康、科技、城鄉文化、治理、生產、生活、生物多樣性等11大面向、27項議題，規劃2025年短期、2030年中期與2035年長期目標，據以推動實施，並於永續會下設10個工作小組分組集會檢討永續發展指標推動進度及研議訂修相關指標。經查其執行情形，核有：1.永續會及推動會之主任委員（即市長）、副主任委員（即副市長）及環境保護局等7位機關代表相同，且推動會職掌氣候變遷減緩與調適相關議案及計畫，其中「減緩」與「調適」與永續會職權之節能減碳、永續能源及綠色產業、水土資源永續利用、生物多樣性之保育等項，具關聯且相呼應，兩會之委員名單、業務範疇及運作實務存在相當同質性；2.截至113年底止，新北市82項永續發展指標中，計有41項指標已達2025年短期目標，惟「空氣品質良好率」等11項指標執行成果較112年度落後或退步（表8），且其中「空氣品質良好率」、「人均年用電量」、「服務業戶均年用電量」、「每人出席藝文展演文化活動次數成長率」、「長照交通車人數成長率」、「體適能評估」等6項指標執行成果與2025年目標值存有明顯落差；又永續會各工作小組雖每年召開分組會議檢討前一年度永續發展指標之推動進度及成效，惟未將相關指標落後或退步原因列入執行成果報告說明，亦未就落後或退步項目研提因應對策，管考作業仍有精進空間等情事，經函請研謀改善。據復：1.將持續評估永續會及推動會整併方式，俟第6屆永續會及第3屆推動會委員任期結束後，將永續會併入第4屆推動會；2.115年度已召開各工作小組會議，研議永續發展指標之修訂（含指標名稱、評量基準、單位、短中長程目標），並針對未達成2025年短程目標之指標，說明差異原因，已達成短中長程目標之指標，研議修正

表8　新北市永續發展指標執行情形

| 序號 | 指標項目 | 2023年執行成果 | 2024年執行成果 | 2025年短程目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空氣品質良好率 | 61.70％ | 59.40％ | 68.30％ |
| 2 | 人均年用電量 | 2,019度 | 2,076度 | 1,874度 |
| 3 | 服務業戶均年用電量 | 37,009度/年戶 | 37,772度/年戶 | 31,100度/年戶 |
| 4 | 每人出席藝文展演文化活動次數成長率 | 47.66％ | 1.39％ | 4.00％ |
| 5 | 長照交通車人數成長率 | 13.36％ | 12.53％ | 38.00％ |
| 6 | 65歲以上自殺標準化死亡率 | 2.12人/10萬人 | 2.27人/10萬人 | 2.10人/10萬人 |
| 7 | 體適能評估 | 57.85％ | 57.82％ | 69.00％ |
| 8 | 都市化面積擴張率 | 0.07％ | 0.00％ | 0.06％ |
| 9 | 刑案破獲率 | 95.92％ | 62.28％ | 62.90％ |
| 10 | 污水處理率 | 94.85％ | 94.28％ | 95.10％ |
| 11 | 魩鱙漁業漁船筏艘數比率 | 4.36％ | 4.50％ | 4.20％ |

資料來源：整理自市政府提供資料。

目標值或更換指標。

（九）訂定新北市政府使用人工智慧作業指引，建立導入案件審查及風險管理機制，強化應用管理，惟審查機制未臻健全及審慎，尚難全面周延評估導入之必要性及妥適性，且指引內容機關間解讀不一，衍生實務執行疑義，允宜研謀改善。

表9　AI系統風險等級及應用場景

| 風險等級 | 管理強度 | 應用場景案例 |
| --- | --- | --- |
| 不可接受風險 | 涉及對人類尊嚴、自由與民主制度構成嚴重威脅之AI用途，不得開發。 |  |
| 高風險 | 直接影響個人安全或基本權利且為社會關鍵領域運作，應送市政府資安實驗室後始得實施。 | - 運用代理式AI整合申請文件與審查準則，主動解析申請補助或合約內容，判斷是否符合相關規範，並提出修正建議。 - 輔助撰寫法令草案，並檢查模糊語句。 |
| 有限風險 | 不會直接造成個人基本權利受損，但仍涉及與人互動時資訊不對稱風險，應明確告知使用者其所接觸內容為AI產出。 | 1.智慧客服系統。 2.製作語音與影像內容。 |
| 最低風險 | 對個人或社會幾乎不構成風險。 | 1.提供多語言政策說明、或翻譯網站內容。 2.生成教育訓練教材。 |

資料來源：整理自AI作業指引資料。

市政府為加速推動人工智慧（下稱AI）之導入與應用，建立AI治理框架及促進AI技術標準化應用，提升公共服務效能與智慧治理能量，於114年訂定「新北市政府使用人工智慧作業指引」（下稱AI作業指引），作為各機關規劃及執行AI相關作業之依據，協助各機關明確辨識風險等級、遵循資料治理與倫理原則，強化市政府各機關導入AI應用之公正性與安全性。截至114年底止，已有交通局等21個機關導入AI應用於協助執行業務或提供服務。經查其執行情形，核有：1.各機關依AI作業指引規定，自行評核AI導入過程是否符合相關規定及完成相關作業，並填列AI專案建置自主檢核表送資訊中心審查，惟AI作業指引未規範須檢附佐證或分析資料，尚難瞭解各機關評估作業之辦理過程、分析依據及妥適性，又AI系統運作涉及技術、風險管理、監督、法規遵循、民眾權益等面向，相較未導入AI之資訊系統，需考量議題面向更為廣泛且複雜，惟相關審查機制僅仰賴資訊中心辦理，尚難全面周延評估導入AI案件之必要性、適切性、具體效益與風險；2.AI作業指引已建立AI系統風險分級、治理及管理等機制，惟部分機關對於指引內容，如建置完成後於營運階段應持續關注風險管理等事項之辦理時點，解讀不一，致部分機關執行時產生疑義；3.AI作業指引訂有「AI於政府機關應用場景及風險等級對照表」，協助各機關初步評估風險等級（表9），惟部分機關風險評估及資訊中心審查作業未盡嚴謹，未核予AI系統相對應之適切風險等級等情事，經函請研謀改善。據復：為符合115年1月公布之人工智慧基本法等相關規定，及考量AI運用議題面向廣泛且複雜，非僅涉及資訊技術或資安風險等事項，將研議以風險為基礎，並納入隱私保護、資料治理及建立跨域專業審查機制等建議，修正AI作業指引，以有效控管資料安全等風險，並於修正後辦理說明會加強宣導。

（十）推動容積移轉代金機制，多元取得私有公共設施保留地，惟代金支用成效欠佳，且容積移轉審查控管機制未臻周延，影響代金專款專用及運用效益，亟待研謀改善。

| 表10 新北市容積移轉代金收支概要 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市計畫區名稱 |  | 累積收入數額 | 支用金額 | 支用率 |
| 合計 |  | 34,345,560 | 2,377,528 | 6.92 |
| 三重都市計畫 |  | 9,311,010 | － | － |
| 鶯歌（鳳鳴地區）都市計畫 |  | 1,882,120 | － | － |
| 臺北港特定計畫 |  | 524,370 | － | － |
| 板橋（浮洲地區）都市計畫 |  | 210,890 | － | － |
| 新店都市計畫 |  | 1,735,900 | 12,232 | 0.70 |
| 泰山都市計畫 |  | 2,662,841 | 65,250 | 2.45 |
| 板橋都市計畫 |  | 3,668,450 | 122,441 | 3.34 |
| 土城都市計畫 |  | 1,456,270 | 53,594 | 3.68 |
| 永和都市計畫 |  | 782,670 | 69,502 | 8.88 |
| 新莊都市計畫 |  | 1,112,429 | 138,860 | 12.48 |
| 林口特定區計畫 |  | 8,553,440 | 1,252,887 | 14.65 |
| 土城（頂埔地區）都市計畫 |  | 940,060 | 198,500 | 21.12 |
| 鶯歌都市計畫 |  | 503,300 | 117,538 | 23.35 |
| 五股都市計畫 |  | 612,160 | 146,606 | 23.95 |
| 中和都市計畫 |  | 101,780 | 52,187 | 51.27 |
| 蘆洲都市計畫 |  | 287,870 | 147,924 | 51.39 |

註：1.統計期間：自110年3月至114年8月止。

2.資料來源：整理自財政局提供資料。

市政府為多元取得都市計畫區內私有公共設施保留地（下稱私有公保地），於110年3月2日修正新北市都市計畫容積移轉許可審查要點，增訂容積移轉代金機制，除捐贈私有公保地換取容積外，得以繳納容積移轉代金方式取得容積，並將代金繳入新北市公共建設用地基金（下稱公建基金），由市政府專款專用價購取得與容積移轉接受基地同一主要計畫區之私有公保地。截至114年8月20日止，市政府許可建築業者採繳納容積移轉代金方式取得容積案件計198件，累計收取容積移轉代金343億4,556萬餘元。經查其執行情形，核有：1.自110年3月至114年8月止，公建基金上開累計收取容積移轉代金實際支用23億7,752萬餘元價購取得私有公保地，支用率僅6.92％（表10），其中三重都市計畫、鶯歌（鳳鳴地區）都市計畫、臺北港特定計畫及板橋（浮洲地區）都市計畫等4個都市計畫區，累計已收取容積移轉代金逾119億餘元，迄未支用價購取得私有公保地；2.依都市計畫容積移轉實施辦法第9條之1規定，接受基地同一主要計畫區內無私有公保地可供取得者，不得申請以折繳代金方式移入容積，惟現行審查機制主要係依據區公所提供之私有公保地清冊，判斷是否符合申請條件，尚未將各都市計畫區已收取容積移轉代金及其動支情形納入整體評估，致收取之容積移轉代金長期未有效運用取得私有公保地，衍生實際可取得私有公保地不足而持續超額核准容積移入之疑慮等情事，經函請研謀改善。據復：1.財政局持續將容積移轉代金收取情形及各都市計畫區尚未取得之私有公保地等資訊，提供需地機關評估用地取得需求，並優先以容積移轉代金加速取得公共設施所需土地，以提升新北市容積移轉折繳代金支用率；2.城鄉發展局將配合都市計畫定期通盤檢討逐步清查及更新私有公保地統計資料，並與財政局建立每季資料交換及勾稽機制，定期掌握各都市計畫區容積移轉代金收入及基金支出情形，作為後續審查及控管機制。

（十一）推動大型開發案導入零碳設計，落實2030三大藍圖淨零排放目標，惟擬訂大型開發案零碳設計規劃原則暨檢核表未定案，且相關檢核表之綠環境補償標準尚乏依據，有待研謀改善。

資料來源：擷取自新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書資料。

圖2　大型開發案導入零碳設計思維

市政府為達成 2050 年淨零排放目標，自110年起規劃推動新北市2030「三重第二行政中心碳中和」、「大型開發案導入零碳設計」、「八里淨零示範先行」三大藍圖，其中「大型開發案導入零碳設計」從節能、儲能、創能三大淨零碳排思維著手（圖2）。環境保護局於111年7月擬訂「新北市大型開發案零碳設計規劃原則」，暨都市計畫、主要與細部計畫、整體開發、都市設計審議、環境影響評估審議等5式零碳設計檢核表，截至114年8月止，已邀集經濟發展局、交通局、工務局、水利局、地政局、城鄉發展局及捷運工程局等相關機關召開多次研商會議。經查其執行情形，核有：1.擬訂並研商上開零碳設計規劃原則及檢核表已逾3年未定案，城鄉發展局於該期間訂定塭仔圳重要廊道及軸線、林口特定區計畫（第三種產業專用區）、臺北港特定區等都市設計審議原則，經以前開都市設計審議零碳設計檢核表所列之檢核項目查對該等都市設計審議原則，部分規範缺少零碳設計思維事項，可能衍生通案原則與個別都市設計審議規範內容不一；2.前開都市計畫、主要與細部計畫、整體開發、環境影響評估審議等4式檢核表，於綠環境檢核項目明定「綠化50％以上法定空地面積，或經都市設計審議委員會同意之相當綠化能力，以補償因開發過程造成之碳存量減少」規範，卻乏開發過程造成碳存量減少之估算方式，尚待科學方法檢證等情事，經函請研謀改善。據復：1.市政府已於114年12月18日核定「新北市大型開發零碳設計規劃原則」，並函知所屬一級機關，於各項開發階段作業程序依該原則及相關檢核表，就用地留設、配置需求與技術可行性進行充分評估，另主辦機關辦理各項開發案或招商案件時，亦應適時導入零碳設計，落實淨零轉型之政策目標；2.綠環境補償標準之科學依據，後續將以增加綠地面積、依照溫室氣體排放量增量抵換管理辦法附錄所訂汰換節能設備之碳排放量，以及依碳費費率每公噸300元等3種計算方式，作為碳存量減少之代金核算基礎。

（十二）運用資通訊科技提升公有建築能源管理效益，並取得智慧建築標章，契合市政府推動2050淨零排放目標，惟部分公有建築智慧建築標章逾效期未申請延續認可，影響已投入節能減碳資源效益，有待研謀改善。

圖3　公有建築未申請智慧建築標章延續認可案件

註：1.中和地政事務所等機關聯合辦公大樓案，適用2003年出版之智慧建築解說與評估手冊，尚無分級制度。

2.資料來源：整理自財團法人台灣建築中心網站公告資料。

內政部為促進建築與資通訊產業整合，在建築物內導入智慧化相關產業技術，達成安全健康、便利舒適、節能永續之目的，於100年9月20日訂定「智慧建築標章申請審核認可及使用作業要點」（下稱智慧建築標章審核要點），依智慧建築手冊所訂定之等級評定方法，以基礎設施、維運管理、安全防災、節能管理、健康舒適及智慧創新六項指標，判定智慧建築等級，按鼓勵項目得分低至高分為合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級五級；嗣該部為鼓勵取得智慧建築標章證書之建築物，於首次有效期限5年屆滿後申請延續認可，於112年1月5日修正智慧建築標章審核要點，訂定「智慧建築標章延續認可簡化查核表」，以簡化申請延續認可之審核流程。按財團法人台灣建築中心公告截至114年7月底止審核通過之智慧建築案件資料，市政府各機關公有建築取得智慧建築標章者計有63件，經查逾有效期限5年者12案，僅2案申請並取得延續認可，其餘10案（辦公大樓3案、醫院1案、社會住宅3案、運動中心3案）未申請延續認可（圖3），影響已投入節能減碳資源效益，經函請研謀改善。據復：中和地政事務所等3處辦公大樓，將進行智慧建築設施初步評估，並綜整各進駐機關意見後，研議辦理智慧建築標章延續認可事宜；聯合醫院三重院區急重症大樓，刻正辦理大樓系統升級，將一併納入申請智慧建築延續認可評估；永和秀朗、板橋府中及三峽國光等3處社會住宅，刻正辦理智慧建築標章延續認可資料彙整與評估；至泰山（原新泰）、三峽（原三鶯）及林口等3處運動中心，其使用尚符當初申請智慧建築標章之規範及效用，無申請延續認可。

（十三）訂定2030年公有建築碳中和目標，邁向2050淨零建築願景，惟部分機關新建公有建築須申請建築能效評估未能落實辦理，影響淨零建築願景目標之達成，有待研謀改善。

圖4　公有新建建築未取得候選建築能效證書案件

資料來源：整理自市政府提供資料。

內政部為提升建築物能源使用效率，落實2050淨零建築願景目標，自111年1月1日起實施建築能效評估系統（Building Energy－Efficiency Rating System, BERS），透過建築物外殼、內部空調系統及照明系統之節能數據，評估計算建築物整體能效並評定等級，分為第1至7級，其中評定為等級1級，且評分尺度為前50％者，為近零碳建築，能效等級提升為1+級。依新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書所載，市政府規劃於2030年率先達成公部門建築碳中和目標，2045年新建建物皆須符合1+級能效，並為有效規範新北市建築達到近零碳目標，於112年4月24日函請所屬各機關、學校有關公有新建建築之建造執照申請案，於112年7月1日起建築能效評估應達1級或1+級。截至114年3月底止，財團法人台灣建築中心網站公告取得候選建築能效證書明細表資料，與工務局「建管系統便民服務資訊網」公有建築建造執照存根資料勾稽比對結果，其中秀峰高級中學辦理「老舊校舍（含忠孝樓及仁愛樓拆除）整建統包工程」、環境保護局辦理「新莊區域性資源循環中心新建工程」、板橋國民小學辦理「板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園新建工程」等3案，截至114年3月底止，距其建造執照核發日已逾6個月至1年5個月不等（圖4），惟未見各該案件取得候選建築能效證書，影響市政府訂定2030年公有建築碳中和目標之達成，經函請研謀改善。據復：依內政部建築研究所111年12月12日函，自112年7月1日起適用申請建築能效評估之對象為公有辦公、服務類建築，其餘公有新建建築類組分別於113年7月1日及114年7月1日起實施；市政府已於115年2月26日函所屬各機關，公有新建建築導入建築能效評估之適用對象，依上開內政部建築研究所函文為主，並修正新北市公有新建建築執照申請案涉及建築能效評估執行方式。

（十四）建置建築能源監控管理系統，並成立智慧能源管理中心，有效提升用電管理效率及效能，惟部分機關變更用電契約容量，未同時主動提報更新系統資訊，影響用電管理效能，允宜研謀改進。

圖5　新北市智慧監控整合系統主頁

資料來源：擷取自新北市政府施政成果網資料。

秘書處為將市政府行政大樓之水電、空調、照明、門禁、電梯、監視、消防等系統通訊協定，整合於單一平台介面，建立各系統間完善互相連動機制，提高建築整體能源管理效益，107年度辦理「新北市政府行政大樓監控系統整合暨建築能源管理（BEMS）建置採購案」，107年1月25日決標，決標金額1,350萬元，107年底完成建置，108年10月成立新北市智慧能源管理中心，將智慧節能監控由市政府行政大樓延伸至所有一級、二級機關及區公所等共162個單位辦公廳舍（圖5），透過監測電力負載，於超過契約容量時發出警報，及時採取用電降載措施，並藉由長期監測用電負載數據，建議最佳用電契約容量，達到節能效益，112年榮獲「第三屆2023亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎APIGBA Awards」既有改造類鉑金獎殊榮。嗣111至114年度每年辦理「新北市政府行政大樓智慧監控整合系統暨機關電錶維護採購案」，決標金額合計375萬元，維持該系統暨相關設備正常運作，惟秘書處自109年起未再要求監控中之162個機關單位提供用電契約容量資料，且111年11月至112年7月間，其中60個已變更用電契約容量，該系統仍沿用舊有資訊未予更新，無法正確警示各該機關有無用電異常情事，影響用電管理效能，經函請檢討改善。據復：已函請各機關提供正確之契約容量數據，同步更新能源監控管理系統用電資訊，爾後每年調查各機關用電契約容量，並請各機關於異動時主動通知，以建立及時更新機制，有效落實節能減碳效益及節電目標。

五、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見15項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、業已研謀改善或依改善措施持續辦理者14項（表11），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表11 113年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 賡續推動歲出中程預算額度機制及各項開源節流措施，歲入歲出相抵已連年賸餘，惟累計短絀加計公共債務未償餘額之財政缺口金額龐鉅，又114年度一般性補助款獲配數未如預期，影響市政府財政負擔，亟待積極研謀因應，以促進財政穩健發展。 | 110至113年度歲入歲出相抵已連年賸餘，惟114年度又轉為短絀，財政穩定性仍有精進空間，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續辦理各項開源措施，增裕市政府財政資源，惟自籌財源占歲入比率已連續3年下降，且112年度及113年度均低於5成，又自有稅課收入未能持續穩定成長，亟待研謀改善，以強化財政結構。 |  |
| （二）管考及評核施政計畫執行績效，督促提升施政效能，惟部分計畫預算執行率未盡理想或執行進度落後，有待督促檢討改善。 |  |
| （三）申請中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助款，均衡地方建設發展，惟部分機關計畫預算執行進度未如預期，有待督促改善。 |  |
| （四）訂定與重大公共建設計畫有關之先期審查及管制評核作業規範，健全計畫全生命週期管考機制，惟公有建物計畫審查原則未納入社會參與等內涵，個案計畫評核標準允宜公允考量不可抗力因素，且部分機關填報作業計畫或執行進度未盡覈實，有待檢討改善。 |  |
| （五）接軌國際趨勢推動永續發展目標，發布新北市永續發展目標地方自願檢視報告，並將居住扶助涵蓋率納入永續城市指標，惟現行安全及可負擔社會住宅政策之衡量指標，尚乏社會福祉或社會效益等面向考量，允宜研議精進，以彰顯推動成效。 |  |
| （六）配合中央政策於整體開發區劃設土地供興辦社會住宅之用，提升整體開發效益，惟配套之地方財源具體籌措措施及執行作業未定，存有延長開發案辦理期程及增加市政府財政負擔之風險，有待研謀善策，以兼顧社會住宅推動與整體開發區之財務平衡。 |  |

表11　113年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （七）持續辦理轄內公園管理維護作業，提供民眾優質公共遊憩場所，惟各區公所維護經費預算編列數額差異懸殊，市政府迄未妥為衡酌影響維護品質因素循證治理並建立適切預算編列標準，亟待研謀改善。 |  |
| （八）區公所提供轄管公園供民眾申請使用及辦理活動，發揮設施效益，惟部分公所未妥為評估活動性質與風險要求申請人投保責任險，或核准活動時間與規定不符，或未確實勘查實際使用之合規性，影響用路人權益；又部分公園附設兒童遊戲場之保固管理及設施檢驗有未符規定情形，亟待檢討改進，以維護民眾安全及權益。 |  |
| （九）委託營運協拍中心並設置有線廣播電視費率審議委員會，推動新北市影視產業發展，維護收視戶權益，惟相關執行作業未臻周妥，有待研謀改善。 |  |
| （十）市政府工程施工查核小組持續辦理公共工程施工品質及進度查核，提升轄內工程整體施工品質，惟各金額級距之查核案件數未盡契合規定原則、部分丙等廠商承攬案件未執行查核，及查核計畫未納入補助法人或團體辦理之工程等情，有待檢討改善。 |  |
| （十一）持續推動捷運系統軌道建設計畫，完善捷運路網，惟蘆洲機廠上方人工地盤空間自101年完工後已逾13年仍未按原規劃由臺北市政府捷運工程局設置停車場，且工程預算及工期恐逾專案預算保留額度及保留期限，亟待研謀因應對策，以保障市政府權益。 |  |
| （十二）烏來區公所持續辦理原住民保留地權利回復及管理作業，保障原住民權益，惟部分設有他項權利土地仍未完成所有權移轉，且未依規定辦理原住民保留地占用清理及未確實列管清查中央主管機關交辦高占用風險案件等情，亟待檢討改進。 |  |
| （十三）為興建公教人力資源發展中心，向行政院無償撥用國有土地，發展新北公教人力資源，惟經管期間部分土地遭新增或擴大占用，遲未依規定積極排除占用或收取補償金，經促請改善，已訂定經管國有公用被占用不動產處理計畫，亟待確實依計畫妥處及收取補償金，俾維護政府權益。 |  |
| （十四）區公所辦理轄內道路栽植行道樹及維護管理作業，綠美化景觀環境，惟部分栽植樹種具竄根、不耐強風、散發刺鼻味、種子飛絮等潛在風險，甚衍生傾倒行道樹毀損民眾財物需由公帑賠付情事，允宜妥慎擇選栽植樹種，以降低相關養護費用，並維護行人通行安全及保障民眾權益。 |  |