捌、文化局主管

文化局主管包括文化局、鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、黃金博物館、市立圖書館、淡水古蹟博物館等6個機關，掌理文化資產保存、藝術展演、藝文推廣、博物館營運發展與規劃、各類圖書資訊與非書資料之典藏及供閱等事項。茲將114年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫18項，下分工作計畫18項，包括文資永續活化，展現城市歷史記憶；推動多元文化發展，健全地方支持系統；推廣全齡藝術展演，打造優質藝術環境；推動藝術創作，促進多元發展；支持在地藝文創作展現；落實閱讀平權與永續發展，打造全民生活的圖書館；深化古蹟文化內涵，推展跨域加值與多元學習等重要施政項目，其中已執行完成者11項，尚在執行者7項，主要係新北湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程及新北市立圖書館第二總館新建計畫等合約期程跨年度，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億2,966萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,446萬餘元，應收保留數2,164萬餘元，主要係文化部文化資產局補助辦理新北市市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用工程，依實際執行進度撥款；合計決算審定數為2億4,610萬餘元，較預算增加1,644萬餘元（7.16％），主要係淡水古蹟博物館及黃金博物館參觀人次增加，門票收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計7,757萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,556萬餘元（58.73％）；減免（註銷）數5萬餘元（0.07％），主要係文化部文化資產局補助新北市文資防護專業服務中心計畫經費結餘；應收保留數3,195萬餘元（41.19％），主要係文化部文化資產局補助辦理國定古蹟林本源園邸（花園）修復工程，依實際執行進度撥款。

3.歲出原編列預算數24億5,213萬餘元，因文化局補助新北市美術館水電費，及市立圖書館支付水電費與非編制人員薪資調漲所需經費不敷，經動支第二預備金3,509萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備152萬餘元，合計24億8,874萬餘元，決算審核結果，審定實現數22億7,958萬餘元（91.60％），應付保留數1億8,563萬餘元（7.46％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為24億6,521萬餘元，預算賸餘2,352萬餘元（0.95％），主要係實際進用員額較少，及按業務需要支付之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計8億3,256萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億9,794萬餘元（59.81％）；減免（註銷）數1,258萬餘元（1.51％），主要係文化部文化資產局補助新北市市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用工程計畫，依實際執行進度撥款；應付保留數3億2,202萬餘元（38.68％），主要係新北市美術館興建工程尚在執行中，須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.推動街頭藝術展演，有助活絡藝文風氣，惟部分行政區展演場地布建及利用率尚待提升，且逾7成場地管理單位未導入線上申辦，甚或僅能以臨櫃方式辦理，又未落實展演稽查與違規記點警告作業，另連續2年辦理藝人培力課程之參與人數未盡理想，允宜研謀改善。

| 臺灣永續發展核心目標4之具體目標4.7揭示，持續推動多元文化、多樣性發展、文化近用等相關政策。文化局推動街頭藝術展演，持續製發街頭藝人證照，及經營126處展演地點，112至114年度分別編列街頭藝術整合及推廣計畫經費300萬元、300萬元及577萬餘元。經查其執行情形，核有：（1）廣設多元展演空間，有助推動街頭藝術展演，惟石碇、雙溪2個行政區未布建展演場地，且114年度截至6月底止，未有街頭藝人申請展演之場地，計有新北市政府市民廣場等56處（占44.44％），其中板橋放送所等33處連續2年6個月均未有街頭藝人申請展演，空間利用率尚待提升；（2）提供街頭藝人申請使用場地方式分別為臨櫃申請、透過新北市藝文團體資訊網線上登記及其他3類，惟95處（占75.40％）管理單位未導入線上申辦，其中7處甚僅能以臨櫃方式辦理（表1），未盡簡政便民；（3）未落實展演稽查，且部分展演場地（如淡水金色水岸河濱公園）發生藝人違規事項未予記點警告處分，另112及113年度辦理藝人培力課程滿班為180人次，惟缺額人次分別為101人次及82人次，參與人數未盡理想等情事，經函請研謀改善。據復：（1）石碇、雙溪2個行政區將洽觀光旅遊局及區公所研擬評估設置展演空間，另無人申請展演場地，已洽請場地管理單位評估調整位置，及透過文化部iCulture街頭藝人網站宣傳與鼓勵管理單位加強行銷其場地特色，以提升利用率；（2）持續向各場地管理單位宣導使用線上 表1 新北市展演場地需臨櫃申請情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 行政區 | 展演場地名稱 |
| 1 | 板橋區 | 新北市政府市民廣場 |
| 2 | 板橋區 | 板橋動物之家 |
| 3 | 淡水區 | 淡水漁人碼頭 |
| 4 | 淡水區 | 捷運淡水站北穿堂 |
| 5 | 淡水區 | 捷運淡水站南穿堂 |
| 6 | 淡水區 | 捷運淡水站12號廣場、捷運紀念碑北側廊道及站後廣場草坪（視覺藝術類、工藝藝術類） |
| 7 | 淡水區 | 捷運淡水站12號廣場、捷運紀念碑北側廊道及站後廣場草坪（表演藝術類） |
| 資料來源：整理自文化局提供資料。 |  |  |

登記系統，並開辦教育訓練課程說明操作方式；（3）現況展演場地稽查作業及藝人違規記點警告處分，均由場地管理單位督管執行，後續將檢討修正新北市政府文化局受理公共空間提報街頭藝人展演場地申請須知及新北市政府執行街頭藝人從事展演稽查作業規定，另114年度藝人培力課程經積極宣導，參與人次已提升至176人次。

2.辦理巷弄藝起來巡演活動及建置藝文網站，提供民眾參與藝文活動相關服務，惟部分行政區巡演活動之參與人次減少，甚未安排巡演場次，又部分藝文網站未取得無障礙認證標章，允宜研謀改善。

| 文化局為擴大文化參與，辦理巷弄藝起來巡演活動，將表演藝術推展至各行政區，112至114年度（截至9月底止）累計表演48場次、共10萬餘人次參與，又該局及新北市美術館自101年起陸續建置24個官方網站，便利民眾查詢轄內藝文活動資訊。經查其辦理情形，核有：（1）近3年新莊、淡水、林口等3個行政區巷弄巡演活動參與人次逐年遞減，板橋、蘆洲、鶯歌、坪林、萬里、烏來等6個行政區均無安排巡演場次，其中萬里、烏來2個行政區已連續10年未規劃巡演活動；（2）截至本處查核日（114年10月27日）止，建置藝文相關機關及法人網站計有6個網站未依規定自行檢測網站無障礙功能，並取得無障礙認證標章（表2）等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將聯合新北市鼓藝節增加巡演場次，並持續整合各行政區辦理之藝文活動，如歌仔戲、布袋戲等傳統戲曲結合打擊樂、演唱會及親子劇等多元表演藝術巡演，提供市民多元參與藝文活動之機會；（2）6個未取得無障礙認證標章網站，其中1個已關閉，1個已取得無障礙認證標章，其餘規劃於115年辦理改善；未來網站規劃、建置及維運時，將依身心障礙者權益保障法等相關規定辦理， 表2 文化局及新北市美術館主管網站未取得無障礙標章情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 網站名稱 | 網站建置日期 | 網址 |
| 府中雙城 | 109年9月23日 | https://fuzhong-life.com.tw/ |
| 新北市藝文儀表板 | 111年8月11日 | https://ntpcdashboard.tw/ |
| 新北市美術館 | 112年6月30日 | https://ntcart.museum/ |
| 新北市美術館無障礙專區 | 112年6月30日 | https://accessibility.ntcart.museum/ |
| 新北市立圖書館 | 114年10月9日 | https://www.library.ntpc.gov.tw/ |
| 新北市立圖書館館藏查詢 | 114年10月9日 | https://webpac.ntpclib.gov.tw/Miracle_rwd/ |
| 註：1.資料時間：截至114年10月27日止。 2.資料來源：整理自文化局提供資料。 |  |  |

落實資訊服務網站之無障礙自我檢測，保障使用者權益。

3.推動興建新北市美術館，有助增進藝術文化推廣，惟美術館申辦藝文消費點作業遲滯、部分文獻檔案尚待釐清授權致未開放運用，又未妥訂藝術品典藏管理規範，且正式開館未及1年參訪人次已呈下降現象，允宜督促研謀改善。

| 文化局為辦理近現代、當代藝術之研究、典藏、展覽、教育及推廣交流，提升新北市藝文水準及城市競爭力，規劃設立新北市美術館（下稱美術館），於108年成立籌備處，嗣美術館興建工程於112年9月完工，續於113年8月23日成立美術館行政法人，已於114年4月25日開館營運，同年7月1日開始收費。經查其營運管理情形，核有：（1）該館於114年2月向文化部文化幣平台提出申請成為藝文消費點，經該平台通知未通過，並建議開館後備齊營運事實證明等文件再行申請，惟截至本處查核日（114年11月21日）止，未再續辦申請作業；（2）美術館籌備處自108年成立後，陸續推動典藏品與文獻檔案數位化作業，110年至114年11月21日止已完成數位化圖像及文字資料計1,469筆，其中928筆資料尚待釐清可授權對象，致未開放運用；（3）文化局於美術館籌備期間訂定之5種行政規則迄未停止適用（表3），其中2種作業要點與美術館新訂受贈、購藏等作業須知內容產生競合疑慮，且藏品取得後之入藏登錄、註銷、借出、取用及盤點等管理事項，均未訂定相關規範；（4）114年參訪人次自5月高峰40萬餘人次後逐月減少，於9月僅有9萬餘人次參訪，且購票人次僅占總參訪民眾約1成；據美術館辦理觀眾調查與網路評論，回饋 表3 新北市美術館籌備時期訂定之行政規則 |  |
| --- | --- |
| 項次 | 規定名稱 |
| 1 | 新北市政府文化局籌備新北市美術館諮詢委員會設置要點 |
| 2 | 新北市政府文化局美術館典藏委員會設置要點 |
| 3 | 新北市政府文化局籌備新北市美術館受贈藝術品作業要點 |
| 4 | 新北市政府文化局籌備新北市美術館蒐購藝術品作業要點 |
| 5 | 新北市政府文化局美術館典藏管理要點 |
| 資料來源：整理自新北市政府電子法規查詢系統資料。 |  |

意見有展覽內容吸引力不足、參觀動線複雜、指標標示不清、無障礙設施尚欠完善等情事，經函請督促研謀改善。據復：（1）115年1月26日已列為文化幣藝文消費點；（2）將規劃訂定美術館數位文獻檔案查詢申請須知，及建立文獻檔案研究申請機制；（3）配合辦理籌備處時期之舊有法令廢止，及規劃訂定庫房管理、藏品盤點、註銷及借展等作業須知；（4）持續配合展覽及各項專案計畫辦理推廣活動，並持續優化民眾參觀引導指標及無障礙電梯友善搭乘指引，以提升民眾參觀體驗。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表4）。

表4　113年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.設置行政法人新北市美術館，為新北市民帶來豐富藝術文化資源並提升城市競爭力，惟多項行政法人制度規章未完成訂定，又與人民權益攸關之政府資訊未依規定公開，且館內部分樓層空氣品質偵測器未啟用或未設置，有待研謀改善。 |  |
| 2.持續辦理博物館教育推廣活動，豐富市民文化涵養，惟淡水古蹟博物館遲未取得環境教育設施場所認證，且部分課程偏離主題，民眾參與意願較低，又停車場委託經營履約管理未臻落實，亟待檢討改善。 |  |
| 3.辦理圖書館自動化系統升級計畫，提升民眾自助借還書服務效率性及近便性，惟部分自助借還書機損壞遲未修復，且漏未列帳或列帳科目錯誤，又智慧型借還書站借閱冊數有減少情形，亟待檢討改善。 |  |
| 4.辦理淡水海關碼頭園區暨周邊環境照明改善工程，提升觀光景點環境品質，惟工程驗收結算多年增置財物未釐清管理權責及登帳管理，且燈具損壞未及時修復，影響遊客觀感與行進安全，亟待檢討改善。 |  |
| 5.辦理藝術品入藏作業，健全典藏管理制度，惟部分藏品未依規定確實認列為珍貴動產據以管理，且登錄金額與原始取得價值不符，財務資訊表達未臻允當，有待檢討改善。 |  |
| 6.辦理古蹟修復、表演場館設備更新及金銅礦業舊建築、遺跡整建工程或採購案，維護及活化文化資產，並提升藝文場館營運效能，惟因設計欠周於施工期間辦理變更設計致延宕計畫期程，又設施整建後之動線未符無障礙通路目標或建物有漏水白華現象，且改善後未依原計畫使用或使用效益未如預期，有待檢討改善。 |  |