拾、經濟發展局主管

經濟發展局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位2個。各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

經濟發展局主管包括經濟發展局及市場處等2個機關，主要掌理經濟發展策略之擬定與分析，產業園區開發規劃，國內外廠商投資輔導與協助，公司暨工廠管理及登記，協助產業創新升級及市場輔導管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫6項，包括招商引資活絡經濟、建構友善經營環境、拓展國際經貿布局、振興庶民經濟發展、厚植創新創業能量、打造低碳永續家園等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者3項，主要係汐止中正公有零售市場新建工程及新北市電競耶誕嘉年華等計畫合約期程跨年度。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數6億4,059萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億6,654萬餘元，應收保留數1億8,953萬餘元，主要係台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）回饋金依核定支出計畫實際執行進度撥款；合計決算審定數為6億5,607萬餘元，較預算增加1,547萬餘元（2.42％），主要係違反新北市自助選物販賣事業管理自治條例、工廠管理輔導法等案件罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計2億4,491萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,038萬餘元（57.32％）；減免（註銷）數568萬餘元（2.32％），主要係違反商業登記法、石油管理法及電子遊戲場業管理條例等法規案件之罰鍰，依規定辦理註銷；應收保留數9,884萬餘元（40.36％），主要係台電公司回饋金依核定支出計畫實際執行進度撥款。

3.歲出原編列預算數7億2,931萬餘元，因支應非編制人員薪資調漲後所需經費不敷，動支第二預備金481萬餘元，合計7億3,413萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億3,839萬餘元（86.96％），應付保留數7,220萬餘元（9.84％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為7億1,059萬餘元，預算賸餘2,353萬餘元（3.21％），主要係實際進用員額較預計減少之人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億545萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,804萬餘元（36.08％）；減免（註銷）數571萬餘元（5.42％），主要係淡水區竹圍市場興建營運移轉案履約管理顧問服務案經費結餘；應付保留數6,169萬餘元（58.51％），主要係新北市轄內電桿地下化及淨零碳示範場域推廣補助計畫等合約期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

經濟發展局主管包括（一）作業基金：新北市工業及產業用地開發管理基金；（二）特別收入基金：新北市未登記工廠管理及輔導基金等2個單位。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫、新北市工業區立體化方案、新北市工業及產業用地發展計畫、未登記工廠管理及輔導計畫等4項，實施結果，計有新北市工業區立體化方案、新北市工業及產業用地發展計畫等2項，因新北市工業區立體化方案申請件數較預計減少，及新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與案流標等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定短絀7,496萬餘元，與預算賸餘505萬餘元，相距8,001萬餘元，主要係跨年度繳回中央補助計畫賸餘款較預計增加所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘7,915萬餘元，較預算賸餘6,144萬餘元，增加1,771萬餘元，約28.84％，主要係申請納管之未登記工廠家數較預計為多，致依工廠管理輔導法第28條之5及同條之7規定收取之納管輔導金及營運管理金隨之增加。

三、重要審核意見

（一）成立產業節能專家及淨零碳顧問團，協助業者提高能源使用效率及落實節能措施，惟部分大型能源用戶業者連年列入輔導訪視名單，節電效益欠彰，又中小型用戶節能診斷之輔導資源集中於部分行政區，尚乏系統性規劃，有待研謀改善，以提升輔導成效。

臺灣永續發展目標核心目標7之具體目標7.3揭示，提高強制性節能規定能源消費涵蓋率，並降低能源密集度。經濟發展局為推動環境永續協助產業淨零轉型，於112年6月設立碳健檢中心，委由社團法人新北市綠色能源產業聯盟辦理「新北市產業能效提升計畫委託專業服務案」，112至114年度契約金額分別為425萬、363萬、465萬餘元，規劃以成立產業節能專家及淨零碳顧問團、能源用戶用電資料盤點及查核輔導、低碳轉型能力建構交流推廣、協助輔導廠商申請中央補助計畫、指定能源用戶法規查核及輔導等方式推動。經查其執行情形，核有：1.持續推動能源管理法列管新北市能源用戶實場輔導訪視服務，協助業者提高能源使用效率及落實節能措施，惟部分契約用電容量超過800瓩之大型能源用戶業者連年列入輔導訪視名單，輔導節電效益仍未達中央主管機關所訂節電目標，又輔導過程未確實評估或記錄受輔導業者節電效益；2.112至114年度（截至8月底止）累計輔導中小型能源用戶（契約用電容量800瓩以下）計253家，主要集中於樹林區、八里區及新莊區等3行政區（表1），合計165家，占比達65.22％，經分析上開3行政區工商登記家數（22,734家）占全市家數（150,912家）比率為15.06％，與輔導家數占比相較，除八里區因列為新北市2030年淨零生活示範場域，規劃為優先訪視區外，其餘2區輔導訪視業者家數及占比偏高，顯示輔導資源尚乏系統性規劃等情事，經函請研謀改善。據復：1.考量部分大型能源用戶業者仍具節電潛力，爰列為持續輔導對象，又部分節能建議尚待業者投資評估與分階段執行，致未能反映於當年度節電率，後續優先將未達節電目標之業者納入輔導訪視名單；2.樹林區及新莊區因工廠登記家數最多、能源使用強度較高，故輔導資源較為集中，115年度將滾動檢討，以提升整體輔導效益及資源配置之均衡性。

表1　產業能效提升計畫委託專業服務案中小型能源用戶訪視情形

單位：家、％

| 行政區 | 合計 | 112年度 |  | 113年度 |  | 114年度（截至8月底） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 家數 | 占比 | 家數 | 占比 | 家數 | 占比 |
| 合 計 | 253 | 100 | 100.00 | 92 | 100.00 | 61 | 100.00 |
| 樹林 | 85 | 32 | 32.00 | 39 | 42.39 | 14 | 22.95 |
| 八里 | 50 | 1 | 1.00 | 26 | 28.26 | 23 | 37.70 |
| 新莊 | 30 | 10 | 10.00 | 9 | 9.78 | 11 | 18.03 |
| 其餘行政區 | 88 | 57 | 57.00 | 18 | 19.57 | 13 | 21.31 |

資料來源：整理自經濟發展局提供資料。

（二）制定新北市天燈永續發展自治條例，制度化系統性保存天燈民俗文化，惟迄未完成法定程序無法施行，允宜強化與中央主管機關之溝通協調，掌握審查進度，並預為規劃相關產業輔導、天燈標章推動與收費機制等配套措施。

市政府為保存天燈民俗文化，加強管理天燈施放及生態環境，並啟動地方創生之經濟動力，制定新北市天燈永續發展自治條例（下稱天燈自治條例）全文15條，業經市議會於114年7月1日第4屆第5次定期會審議通過，嗣經市政府依地方制度法規定於114年7月21日函報行政院，截至本處查核日（114年10月2日）止尚未獲行政院核定。經查該天燈自治條例主管機關為經濟發展局，其他權管及執行機關為觀光旅遊局、消防局、環境保護局、警察局及天燈施放區域之區公所等。其中經濟發展局主要負責業務，包含天燈施放區域之商圈及產業輔導之規劃、設立新北市天燈永續發展基金（含籌編預算、設置新北市天燈永續發展及基金管理會、訂定基金收支保管運用辦法）、設計天燈標章及向天燈販售業者收取永續發展費等。前述各項業務雖因天燈自治條例尚未經行政院核定及完成法定公布程序，無法施行，惟經濟發展局迄未籌謀規劃相關配套子法與具體推動作為，若完成法定程序，將衍生執法疑義及空窗，或影響民眾權益等情事，經函請研謀改善，強化與中央主管機關之溝通協調，掌握審查進度及反映地方推動之急迫性，並預為謀劃相關產業輔導措施、天燈標章推動與收費機制、設立管理天燈永續發展基金及籌編預算等各項配套措施。據復：已積極與中央主管機關溝通協調，並已擬具基金收支保管及運用辦法與基金管理會設置要點等草案，俟中央核定通過自治條例後，續依法規訂定程序辦理。

（三）持續辦理公有零售市場營運管理業務，惟有部分公有零售市場設置自動體外心臟電擊去顫器設備已逾耐用年限，及未定期檢查並更新資料，亟待研謀改善。

黃石市場1樓平面圖 （圖片來源：本處於114年9月11日拍攝）

市場處於103年成立，為提供市場內攤商及民眾安全之購物環境，依規定設置自動體外心臟電擊去顫器（下稱AED），自113年起採向廠商租賃設備（113、114年度契約金額分別為46萬餘元、81萬餘元）方式於公有零售市場或攤販臨時集中場設置AED，截至114年9月底止，計有48處市場設置AED，其中自行購置3臺、租賃36臺，及由委外營運公有營運市場廠商提供9臺，有助民眾發生意外時緊急應變，提升急救成功率。經查AED設備管理情形，核有：1.委外營運公有零售市場廠商未將AED設備資料登錄中央主管機關指定網站，且經本處於114年9月間就地查核發現板橋區黃石公有零售市場、土城區土城市場及頂埔市場、中和區和平街攤販臨時集中場等4處市場，平面圖未標示AED設備位置，核與規定未合，且不利急救使用；2.自103年起至109年間陸續採購AED設備計39臺、金額162萬餘元，設置於自行經營管理之公有零售市場，截至114年9月底止皆逾耐用年限，且未依規定辦理設備檢查及更新管理人異動資料，影響AED設備設置成效等情事，經函請研謀改善。據復：1.已請廠商全面檢視市場內所有平面圖示，並已遴聘AED管理員落實管理職責；2.已更新管理人員異動資料，舊設備亦陸續辦理報廢，另自113年起改採租賃模式由廠商負責維護，確保AED設備處於可用狀態，並將強化契約管理與資訊登錄，提升公共安全品質。

（四）為達成活絡經濟發展及提供青創協助等公共政策目標，招商辦理黃石公有零售市場興建營運移轉案，惟內部旅館設施仍在施工未能併同市場開幕，又展示之青創海報文宣及產品未標示相關機關名稱或聯繫方式，不利發揮原定公共政策宣導目標，有待研謀改善。

市場處於109年委託黃石開發股份有限公司（下稱廠商）辦理新北市板橋區黃石公有零售市場（下稱黃石市場）興建營運移轉案，規劃打造黃石市場為公有土地複合利用之典範，創造府中地區公共服務核心之政策示範基地，達成活絡經濟發展、提供青年創業協助等公共政策目標，將黃石市場改建為地下3層、地上9層多目標複合大樓（1樓為傳統市場，2至5樓為餐廳及賣場等，6樓為市民活動中心，7至9樓為旅館；地下3層為停車場空間），已於114年7月8日正式開幕。經查黃石市場興建營運移轉案執行情形，核有：1.廠商規劃提供青創交流人士住宿優惠及青創講座或市集，以達成青年創業協助之公共政策目標，惟截至114年9月底止旅館設施尚在施工中，且未訂定營運期程及管控施工進度機制，又青創產業推廣回饋計畫執行進度延宕；2.運用黃石市場建物內部牆面展示青創海報文宣及產品，提升青年創業品牌能見度，惟現場展示之青創產品均未標示相關機關名稱或聯繫方式等資訊，不利發揮原定推廣青創資源之公共政策宣導目標等情事，經函請研謀改

黃石市場青創文宣

（圖片來源：本處於114年9月11日拍攝）

善。據復：1.已督導廠商辦理青創市集及講座，後續並將持續推動青創協助產業推廣活動，另旅館部分預計於115年營運，各項回饋措施將逐步落實執行；2.黃石市場青創展示空間係作為市政府推動青年創業政策之成果展示與宣導用途，2樓展示空間已補充標示權責機關資訊，以提升政策識別度與民眾查詢便利性，後續亦將依政府資訊公開原則，持續滾動檢討與調整，以強化政策宣導效益。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見8項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表2）。

| 表2 113年度審核報告所列經濟發展局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續推動市管公有案場設置太陽光電設備發電系統，促進市管公有房舍屋頂有效利用及增加收益，惟部分聯合標租案案場屋頂漏水責任歸屬之處理機制欠明確，另承租人未依契約格式提供案場巡檢紀錄，又已完成設備試運轉卻迄未啟用售電等情事，亟待研謀改善。 |  |
| （二）委外建置能源資訊平台揭露轄內太陽光電案場發電資訊，協助管理決策及提供民眾參考，惟揭露資訊尚欠完整，或揭露資訊未即時更新等情事，亟待檢討改善。 |  |
| （三）為達成新北第二行政中心 2030 年碳中和願景，允宜研議建立申請再生能源憑證之輔導管理機制，以協助轄內公有太陽能自用發電設備案場取得再生能源使用證明及因應碳中和電力抵換需求，如期達成政策目標。 |  |
| （四）依法查核轄管天然氣業者輸儲設施，維護使用民眾權益及確保公共利益，惟由業者規劃查核地點及安排查核動線未盡周妥，且查核結果追蹤管考機制尚待強化，以提升查處成效。 |  |
| （五）推動新北市工業區立體化方案，提升產業用地使用效能，惟部分案件申請人未依限申請建造執照、使用同一張營運總部認定函重複申請容積獎勵、原申請作業廠房實際改作辦公室、原申請自用實際出租他用、未及時辦理完成使用查核且未規範作業標準流程、未依計畫取得工廠登記等情事，亟待檢討妥處。 |  |
| （六）辦理轄內觀光工廠及產業文化館輔導轉型業務，惟部分廠館轉型成功後卻陸續退場，或參加行銷推廣活動成效欠佳，又委託廠商彙整廠館營業資料屢有缺漏等情事，亟待檢討改善。 |  |
| （七）持續進行未登記工廠之清查及管理，輔導未登記工廠合法化，惟未主動定期清查轄內各區域之未登記工廠，有待研謀改進。 |  |
| （八）辦理公有零售市場新整建工程，打造舒適購物環境，惟部分工程承商檢送鋼構銲道檢測報告所載檢測者非實際現場檢測人員，或未依契約規定辦理材料送審或取樣試驗等情，亟待檢討妥處。 |  |