拾壹、社會局主管

社會局主管包括社會局、社會救助金、公益彩券盈餘分配基金、仁愛之家、八里愛心教養院、家庭暴力暨性侵害防治中心等6個機關，掌理新北市社會保險、社會救助、福利服務、家庭暴力防治、社區發展、志願服務、公益勸募、社會工作專業發展，及輔導人民團體、合作社、社會福利慈善基金會等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫14項，下分工作計畫14項，包括建構社會保險體系及強化社會救助效能；辦理各項福利人口及福利服務措施；推動以家庭為基礎之福利服務模式及強化服務輸送網絡；推動志願服務及社會福利社區化工作；持續深化家庭暴力、性侵害防治服務；仁愛之家院民及八里愛心教養院院生福利服務等重要施政項目，其中已執行完成者10項，尚在執行者4項，主要係未滿2歲（含延長2至3歲）兒童托育公共化及準公共服務暨托育管理、身心障礙者復康巴士交通服務等計畫核定補助案件期程跨年度，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數86億8,938萬元，決算審核結果，審定實現數78億4,862萬餘元，應收保留數1億9,397萬餘元，主要係衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫，依實際執行進度撥款，及應收老人保護、兒童及少年寄養等安置費用，尚待繼續追繳；合計決算審定數80億4,260萬餘元，較預算減少6億4,677萬餘元（7.44％），主要係衛生福利部社會及家庭署補助未滿2歲兒童育兒津貼計畫，依實際需求撥款。

2.以前年度歲入轉入數計2億4,806萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,792萬餘元（7.23％）；減免（註銷）數864萬餘元（3.48％），主要係違反兒童及少年福利與權益保障法欠繳安置費用案件取得債權憑證，依規定辦理註銷；應收保留數2億2,149萬餘元（89.29％），主要係代墊之老人保護、兒童及少年寄養等安置費用，尚待繼續追繳。

3.歲出預算數304億5,888萬餘元，決算審核結果，審定實現數286億8,545萬餘元（94.18％），應付保留數4億7,909萬餘元（1.57％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數291億6,455萬餘元，預算賸餘12億9,433萬餘元（4.25％），主要係育有未滿2歲兒童育兒津貼等經費，按業務實際需要支付之結餘，及實際進用員額較少之人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計3億4,415萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億7,401萬餘元（79.62％）；減免（註銷）數3,740萬餘元（10.87％），主要係托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫經費之結餘；應付保留數3,273萬餘元（9.51％），主要係委託辦理玩具銀行方案開辦費尚在執行中，須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.配合中央政策推動身心障礙者照顧服務資源布建計畫，充實身心障礙照顧服務資源與量能，惟所需人力未依計畫聘足及兼職比率偏高，又新據點布建情形未如預期，且部分社福團體家庭關懷訪視人次逐年遞減及個案面訪率偏低，有待研謀改善。

臺灣永續發展核心目標1揭示，強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務。依國家發展委員會推估，我國老人人口占總人口比率於115年將達20.8％，接近聯合國定義的超高齡（super-aged）國家（老人人口占比21％），隨著人口結構老化，自然衍生身心障礙或失能照顧需求正逐步超過家庭所能承擔範圍。為加強社會支持，拓展照顧資源，行政院於112年9月核定（113年4月修正）衛生福利部（下稱衛福部）「身心障礙者照顧服務資源布建計畫」（下稱布建計畫），透過衛福部及地方政府協力，充實身心障礙照顧服務資源與量能。社會局配合前開布建計畫，辦理身心障礙者需求評估人員補助計畫等9項計畫子項目。經查其執行情形，核有：（1）依衛福部社會及家庭署核定新北市113及114年度辦理布建計畫子項目「身心障礙者需求評估人員補助計畫」，該2年度補助聘用需求評估人員分別為7人、30人，惟實際（114年度截至10月底止）僅聘用1人、3人（表1），所需人力未依計畫聘足；又社會局112至114年度4項聘用身心障礙者需求評估人員情形，「社會局委外辦理」1項之各年度實際聘用需求評估人員均為9人（表1），惟其中8人為兼職，不無影響需求評估效能；（2）依新北市政府114年度身心障礙者社區支持服務整合型計畫，規劃增設40處社區式照顧服務據點，惟截至10月底止，僅增設失能身心障礙者日間照顧中心及精神障礙者協作模式據點各1處，新據點布建情形未如預期；（3）112至114年度（截

表1　新北市身心障礙者需求評估人員聘用情形

單位：人

| 計畫項目 | 112年度 | 113年度 | 114年度 （截至10月底止） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 39 | 40 | 42 |
| 強化社會安全網第二期－充實地方政府社工人力配置及進用計畫－166ICF社工人力 | 18 | 18 | 18 |
| 強化社會安全網第二期－提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力計畫－121ICF 社工人力 | 12 | 12 | 12 |
| 社會局委外辦理 | 9 | 9 | 9 |
| 身心障礙者照顧服務資源布建計畫 | － | 1 | 3 |

資料來源：整理自社會局提供資料。

至10月底止）社會局補助社福團體中，有3個團體連年接受補助辦理家庭關懷訪視，惟人次逐年遞減，且114年度有6個社福團體個案面訪率未達每年1次規定標準，又契約條款對於訪視工作卻未訂有履約績效標準等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將積極廣泛徵才，並拓展發布徵才訊息管道，至鄰近大學社工系進行招募人力宣導，提前於校園儲備人才；（2）將持續透過場地盤點、設置誘因及加強社區宣導，協助民間單位開辦等方式，提升整體布建資源運用效益；（3）將訂立個案面訪達成率、關懷訪視成長率等履約標準，以督促受託社福團體積極辦理訪視作業。

2.持續推動發展遲緩兒童早期療育服務，掌握最佳療效期並減輕家庭負擔，惟疑似發展遲緩兒童及早發現與通報比率仍未盡理想，且部分個案之接案、需求評估及個別化服務計畫逾期完成，影響早期療育成效，有待研謀改進。

依兒童及少年福利與權益保障法第31條第1項規定，政府應建立6歲以下兒童發展之評估機制。另部分專家學者認為兒童3歲以前給予早期療育1年之功效為3歲以後之10倍。社會局為協助發展遲緩兒童及早接受療育，掌握最佳療效期，並提升渠等家長親職教養能力與減輕家庭負擔，賡續推動早期療育社區資源中心暨強化發展遲緩幼童社區療育服務及補助發展遲緩兒童早期療育費等計畫。經查其執行情形，核有：（1）112至114年度（截至10月底止）接受通報疑似發展遲緩兒童人數（包含0至未滿6歲及6歲以上暫緩入小學之兒童）計5,739人、5,670人、7,196人（表2），其中3歲以上始獲通報者占比為64.68％、63.95％、56.00％，逾5成未及早於3歲前發現，可能影響早期療育效果；又新北市114年度（截至10月底止）經通報疑似發展遲緩兒童人數占其年齡層人口數之

表2　新北市通報疑似發展遲緩兒童人數情形

單位：人、％

| 項目 |  | 112年度 | 113年度 | 114年度 （截至10月底止） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0至未滿3歲 | 通報數 | 2,027 | 2,044 | 3,166 |
|  | 人口數 | 67,953 | 61,998 | 59,116 |
|  | 占比 | 2.98 | 3.30 | 5.36 |
| 0至未滿6歲及6歲以上暫緩入小學 | 通報數 | 5,739 | 5,670 | 7,196 |
|  | 人口數 | 186,145 | 173,730 | 164,340 |
|  | 占比 | 3.08 | 3.26 | 4.38 |

資料來源：整理自社會局提供資料。

4.38％，低於聯合國世界衛生組織（WHO）統計數值（6％至8％），通報比率仍未盡理想；（2）委託新北市早期療育社區資源中心（下稱早資中心）提供個案服務，惟經抽核114年11月計120位兒童結案資料發現，「接案回復單」逾期（超過14天）完成者，計6案（占比5.00％），「需求評估表」逾期（超過30天）完成者，計32案（占比26.67％），首次個別化家庭服務計畫（IFSP）逾期（超過60天）完成者，計14案（占比11.67％），延宕渠等後續連結療育或教育資源之期程等情事，經函請研謀改善。據復：（1）針對學齡前兒童全面進行發展篩檢、辦理托嬰中心及居家托育人員篩檢培力及巡迴輔導服務，並持續加強各項衛教宣導，落實通報機制，以早期發現及療育發展遲緩兒童；（2）早資中心主要服務對象為多重需求個案，常併有親職功能低落等問題，及無法與家長取得聯繫或家長排斥，致有逾期完成需求評估及個別化家庭服務計畫，將於早資中心聯繫會議宣達各督導人員掌握服務期程，並督促機構確實履約。

3.推動新北市獨居長者照顧關懷服務計畫，建構高齡友善及安全之環境，惟補助民間團體辦理相關服務計畫之預算編製作業未盡嚴謹審慎，影響政府資訊公開透明及補助經費控管，且計畫預算執行效能欠彰，亟待檢討改進。

社會局為建構高齡友善及安全之環境，自87年度起實施新北市獨居長者照顧關懷服務計畫（下稱獨居長者服務計畫），透過自辦或結合民間資源方式，增加關懷訪視量能，並運用資訊科技，提供獨居長者緊急救援服務，提升獨居長者居家安全。經查其執行情形，核有：（1）113及114年度（截至10月底止）辦理獨居長者服務計畫，核定補助國內民間團體分別為19個及17個，累計撥付補助金額各計189萬餘元及103萬餘元，其性質屬用途別「獎補助費－對國內團體之捐助－對團體捐助」科目，惟誤編列於用途別「獎補助費－其他補助及捐助－其他補助及捐助」科目，因而各該補助事項、補助對象及補助金額等資訊，均未揭露於市政府網站公告，亦未依規定登載於民間團體補捐助系統（下稱CGSS）；（2）獨居長者服務計畫項下補助民間單位辦理獨居長者評估造冊服務計畫（下稱方案A）、獨居長者關懷支持服務計畫（下稱方案B）、獨居長者五福樂活服務計畫（下稱方案C）等

表3　補助民間團體辦理獨居長者照顧關懷服務計畫執行情形

單位：新臺幣元、％

| 補助項目 | 核定金額 | 累計執行金額 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 5,626,240 | 1,036,769 | 18.43 |
| 獨居長者評估造冊服務計畫（方案A） | － | － | － |
| 獨居長者關懷支持服務計畫（方案B） | 3,556,240 | 376,769 | 10.59 |
| 獨居長者五福樂活服務計畫（方案C） | 2,070,000 | 660,000 | 31.88 |

註：1.資料時間：114年度截至10月底止。

2.資料來源：整理自社會局提供資料。

3項子計畫，114年度（截至10月底止）核定方案B及方案C補助金額計562萬餘元，累計執行金額計103萬餘元，預算執行率僅18.43％（表3），且方案A未有核定數及執行數，執行效能欠彰等情事，經函請研謀改善。據復：（1）嗣後對於符合CGSS登載對象之民間團體，將依規定辦理補助案件資訊登錄及公開作業；（2）實施計畫研擬前，將蒐集執行單位意見，確保計畫符合實務運作需求，並定期檢視各項補助計畫執行情形，適時調整資源配置，暨加強宣導補助計畫內容，以提升計畫執行成效。

4.持續補助民間團體辦理公益活動，促進社會向善向上，惟近年執行補助經費預算之輔導核銷控管作業未盡積極，影響執行效能，又違規支用經費團體參與培訓課程情形未盡理想，亟待研謀改善。

臺灣永續發展核心目標10及其具體目標10.6揭示，減少國內及國家間不平等，優化社會創新經營能量，發覺多元社會創新模式，建構社會企業友善生態圈，協助解決社會問題。社會局為鼓勵立案之人民團體、合作社暨社會福利財團法人辦理在地公益活動，增進市民福祉、提升生活品質，並促進社會向善向上，持續辦理培力團體推動公益福利服務活動補助計畫，112至114年度（截至11月底止）申請補助案件計824件，辦理核銷案件計629件。經查其執行情形，核有：（1）該期間分別編列獎補助費預算6,950萬元、7,250萬元及1億350萬元，當年度執行結果，執行率均未及4成，仍有精進空間，又112及113年度歲出經費應付保留數分別為1,643萬餘元及1,520萬餘元，保留金額比率均逾20％（表

表4　社會局補助推動公益福利服務活動計畫預算執行情形

單位：新臺幣元、％

| 預算編列 年度 | 預算數 | 執行 年度 | 累計實現數 | 占預算數比率 | 決算保留數 | 占預算數比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 69,500,000 | 小計 | 38,724,192 | 55.72 | 16,435,401 | 23.65 |
|  |  | 112 | 23,879,464 | 34.36 | 16,435,401 | 23.65 |
|  |  | 113 | 14,844,728 | 21.36 | － | － |
| 113 | 72,500,000 | 小計 | 37,915,097 | 52.30 | 15,208,215 | 20.98 |
|  |  | 113 | 27,442,926 | 37.85 | 15,208,215 | 20.98 |
|  |  | 114 | 10,472,171 | 14.44 | － | － |
| 114 | 103,500,000 | 114 | 18,688,066 （截至11月底止） | 18.06 |  |  |

資料來源：整理自社會局提供資料。

4），有待提升預算執行效能；（2）112至114年度辦理培訓課程計11場次，同期間曾發生違規報支補助經費之團體計36個，其中未參加培訓課程者32個，占比88.89％，顯示部分違規團體對法規認知不足等情事，經函請研謀改善。據復：（1）保留經費偏高係因團體不諳文書作業，致未能及時報核經費，嗣後將採取「提前控管、主動介入」之積極作為，每年自6月啟動補助案件控管機制，並將加強宣導申請補助方案，及研議規劃有關申請及核銷補助案件文書作業之教育訓練；另116年度預算已依實際需求編列；（2）將加強邀請補助案曾有違規情事之人民團體參與課程並加強輔導，提升辦理公益活動專業知能。

5.補助身心障礙福利機構添購及修繕設施設備，提升住宿環境與服務品質，惟誤判漏未於網站專區公開部分補助案件資訊，有待研謀改善。

圖1　社會局補助案件公開專區

資料來源：擷取自社會局網站。

社會局為提供設籍新北市之身心障礙者住宿式生活照顧服務，委託民間團體於三重、板橋、新店、五股、泰山、淡水、八里及土城區內市政府所有（或租用）場地開設15家身心障礙福利機構，依各該委託契約與新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點規定，社會局得補助各該機構設施設備維修暨添購費、服務費、交通費等相關費用；該局對民間團體之補助案件，應按季於網際網路公開補助事項、補助對象及補助金額等資訊。經查社會局於114年度補助其中13家身心障礙福利機構添購及修繕設施設備，補助金額合計1,553萬餘元，惟該局114年第1至3季於其網站公開之補助案件（不含新北市公益彩券盈餘分配基金補助者）計1,089件，補助金額合計9,577萬餘元，漏未納入前述補助身心障礙福利機構添購及修繕設施設備之案件資訊，經函請研謀改善。據復：該局誤認公辦公設民營機構非民間團體，而影響判斷登錄原則，將依新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點第11點規定確實按季於該局網站專區（圖1）公開補助案件資訊，並強化內部檢核機制，以確保補助事項、補助對象及補助金額等資訊揭露之完整性及一致性，落實政府資訊公開透明原則。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表5）。

表5　113年度審核報告所列社會局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| --- | --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| 1.提供替代性照顧措施協助安置特殊遭遇兒少，惟近6成兒少安置於機構，且部分轉換次數頻仍，又部分機構評鑑結果欠佳仍持續委託，另寄養家庭戶數呈遞減情形，影響受安置兒少接受家庭式照顧之機會，亟待研謀改善。 |  |  |
| 2.持續推廣兒少發展帳戶及辦理以工代賑計畫，減少貧窮代間循環，促進自立脫貧，惟開戶者近3成未能穩定持續繳存，受贈捐款未依規定陳報，又代賑工轉銜就業率偏低，培力課程內涵仍有精進空間，及部分代賑工進用單位未符合規定，亟待檢討改善。 |  |  |
| 3.賡續提升轄內托嬰中心托育品質，營造友善托育環境，惟候補托嬰人數居高不下，且部分行政區未設公托，亦乏私托及托育人員，托育資源配置未盡均衡，又部分機構評鑑成績欠佳，甚列入強制輔導改善對象，另部分私托監視器攝錄設備維護欠佳，且有不當對待案件因攝錄影像模糊或檔案毀損無法調閱，衍生責任釐清歸屬不易問題，亟待研謀改善。 |  |  |
| 4.委託社福機構辦理目睹家庭暴力兒少面訪評估，瞭解服務需求及後續處置方式，並配合中央政策建檔掌握個案處理情形，惟委辦契約未規範面訪率履約標準，且部分受託機構面訪比率連年偏低，又部分通報案件及加害人處遇計畫未依限完成評估及處遇、結案作業，亟待研謀改善。 |  |  |