拾貳、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分）：

一、單位決算部分

衛生局主管僅衛生局1個機關，掌理新北市衛生行政管理、各項衛生保健工作之推廣防治等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括擴增醫療資源，提升服務品質；活躍老化，佈建長照及失智症資源網絡；強化保健服務，守護婦幼健康；提供多元心理衛生服務，促進心理健康；加強傳染病防治，建構食藥安全環境等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，主要係住宿式服務機構使用者補助方案執行期程跨年度，與長期照顧2.0整合型計畫及失智照護服務計畫尚未完成經費結報作業。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數100億8,270萬餘元，決算審核結果，審定實現數96億7,974萬餘元，應收保留數3億4,137萬餘元，主要係衛生福利部（下稱衛福部）補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案、減少照護機構住民至醫療機構就醫方案等計畫，依實際執行進度撥款，及違反菸害防制法、食品安全衛生管理法等案件之應收罰鍰尚待收繳；合計決算審定數100億2,111萬餘元，較預算減少6,159萬餘元（0.61％），主要係中央調降強化社會安全網工作計畫之補助比例，及衛福部原核定補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費，除行政費用外，改採代收代付方式辦理所致。

2.以前年度歲入轉入數計4億18萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,658萬餘元（31.63％）；減免（註銷）數1億2,506萬餘元（31.25％），主要係衛福部補助住宿式服務機構使用者補助方案結餘；應收保留數1億4,852萬餘元（37.12％），主要係違反傳染病防治法、食品安全衛生管理法及菸害防制法等案件之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數124億3,231萬餘元，因人事費不足，動支各類員工待遇準備300萬元，合計124億3,531萬餘元，決算審核結果，審定實現數105億9,295萬餘元（85.18％），應付保留數12億6,924萬餘元（10.21％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為118億6,219萬餘元，預算賸餘5億7,312萬餘元（4.61％），主要係長期照顧2.0整合型計畫－社區整體照顧服務體系與長照服務資源計畫、住宿式機構強化管制獎勵計畫等經費結餘，及強化社會安全網計畫與長期照顧2.0 整合型計畫之社會安全人力與照顧管理人力未足額聘用所致。

4.以前年度歲出轉入數計11億9,799萬餘元，決算審核結果，審定實現數10億1,543萬餘元（84.76％）；減免（註銷）數1億4,214萬餘元（11.87％），主要係住宿式服務機構使用者補助方案及長期照顧2.0整合型計畫等經費結餘；應付保留數4,040萬餘元（3.37％），主要係板橋區衛生所室內裝修統包工程合約期程跨年度，及委託衛福部疾病管制署代購疫苗經費尚待檢據核銷，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅作業基金—新北市醫療作業基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有門診醫療、住院醫療、衛生保健及其他醫療等收入4項，實施結果，實際數均較原預計增加。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1億4,194萬餘元，較預算賸餘1億4,231萬餘元，減少37萬餘元，約0.26％，主要係部分衛生所及新北市立聯合醫院辦理財產報廢，變賣所得未如預期所致。

三、重要審核意見

（一）辦理毒品防制及藥癮個案追蹤輔導，提升藥癮個案管理及醫療處遇效能，惟未依計畫聘足藥癮個案管理人力，且個案追蹤輔導列管及治療留置率仍待提升，亟待妥謀善策。

表1　新北市毒防中心個案管理人員聘任情形

單位：人、％

| 項目 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 （截至8月底止） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衛福部核定補助人力（A） | 123 | 136 | 149 | 160 |
| 實際聘任人力（B） | 117 | 128 | 143 | 142 |
| 人力聘任率（B/A×100） | 95.12 | 94.12 | 95.97 | 88.75 |
| 人力聘任缺額（A-B） | 6 | 8 | 6 | 18 |

資料來源：整理自衛生局提供資料。

臺灣永續發展核心目標3揭示，確保及促進各年齡層健康生活與福祉。新北市政府配合中央反毒政策，於95年成立新北市政府毒品危害防制中心（下稱毒防中心），並依毒防中心設置要點規定，採任務編組方式，設置綜合規劃組、預防宣導組、保護扶助組、醫療服務組等4組，推動毒品防制工作，其中預防宣導組及醫療服務組由衛生局主責。114年衛生局辦理毒品防制相關業務經費，決算數為1億5,623萬餘元。經查其執行情形，核有：1.衛生福利部（下稱衛福部）114年度核定補助毒防中心個案管理人力為160人，截至8月底止，該中心實際聘任人數142人，未依計畫聘足藥癮個案管理人力，且聘任率由前3年（111至113年）95.12％、94.12％、95.97％，降至88.75％（表1）；2.截至114年8月底止，毒防中心列管施用毒品繼續輔導個案計3,322案，其未結案件中屬分案後逾衛福部規定期限（30個日曆天）完成初次評估者計182案，且26案已逾期1至3年不等，遲未完成需求等級評估，另有8案未能與個案聯繫期間已達暫結案標準，惟未通知警政單位協尋，恐影響個案追蹤管理成效；3.114年期中（1至6月）美沙冬維持治療新收個案持續治療滿6個月之留置率64.65％，較113年期中留置率67.57％及期末留置率67.67％下降，且未達衛福部訂定65％以上之目標值，另114年期中美沙冬維持治療服藥平均出席率80.84％，雖較113年期末平均出席率79.55％增加，惟提供維持治療機構中，以新北市立聯合醫院（板橋院區）之服藥出席率最低（76.98％），且其服藥出席率已連續3期低於平均值並逐期降低等情事，經函請檢討改善。據復：1.為招聘毒防中心相關專業人員，從拓展進用管道、新型態招聘模式及產官學合作三面向積極精進，逐步改善未足額聘任情形；2.未完成初次評估之182案中，已完成需求評估者52案，因失聯、確認無需協助、入監等情形已結案者98案，列暫訪案狀態（入監中、警政單位協尋中）無法提供服務者20案，餘將持續與個案聯繫後完成評估。另8案未通知警政單位協尋部分，1案已取得聯繫，餘7案已通知警政單位處理，嗣後將加強追蹤輔導管理作業；3.將持續督導醫院落實個案管理，並透過醫院社工關懷提醒個案，以提升美沙冬維持治療留置率，同時將建議中央主管機關研議加強結合法律處分措施，強化個案就醫意願。

（二）辦理精神疾病患者關懷訪視及社區支持服務，建立病人照護與社區協助機制，惟實地訪視、資料稽核作業及社區居住方案推動成效仍有精進空間，有待檢討改善。

表2　新北市追蹤照護精神個案訪視情形

單位：次、％

| 年度 | 總訪視 次數 | 家庭訪視 |  | 辦公室或其他地點訪視 |  | 電話訪視 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 |
| 112 | 90,477 | 19,212 | 21.23 | 16,714 | 18.47 | 54,551 | 60.29 |
| 113 | 88,284 | 19,817 | 22.45 | 16,497 | 18.69 | 51,970 | 58.87 |
| 114 | 81,851 | 17,915 | 21.89 | 15,914 | 19.44 | 48,022 | 58.67 |

資料來源：整理自衛生局提供資料。

衛生局配合中央辦理「強化社會安全網第二期計畫－強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」、「整合型心理健康工作計畫」等計畫，提升國人心理健康，112至114年度相關經費決算數，分別為2億2,746萬餘元、2億8,947萬餘元、3億5,062萬餘元。經查其執行情形，核有：1.截至114年度止，新北市轄內精神疾病追蹤照護個案共1萬3,463人，112至114年度總訪視次數分別為9萬477次、8萬8,284次、8萬1,851次（表2），其中家庭訪視次數占比分別為21.23％、22.45％、21.89％，約占2成，加計辦公室或其他地點（如便利商店等）實地訪視次數，占比分別為39.71％、41.13％、41.33％，亦僅約4成，居家實地訪視比率偏低，且有訪視間隔期間超過規定情事；2.部分優先抽查個案同年度多次重複抽查，部分非優先抽查個案則連續2年均未抽查，落差甚大，且連年未抽查個案資料正確性，尚待釐清，又是否符合衛生福利部規定稽核訪視紀錄品質之目的，亦不無疑慮；3.精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫之策略二社區居住方案，下分「安心生活」、「安心就業」、「安心醫療」等項目，截至114年度底止，「安心生活」項目經費執行數8萬5,000元，占該項目核撥補助經費597萬元之1.42％，預算執行率偏低，另「安心就業」及「安心醫療」2項目全數未執行，計畫規劃未臻周延，影響推動成效及補助經費執行率等情事，經函請檢討改善。據復：1.針對拒訪或居住地不固定之個案，積極與醫療院所、警政、社政等跨局處單位合作，透過多元管道共同追蹤，以降低個案中斷服務風險，維持社區照護之連續性與穩定性。部分訪視資料未即時登載系統，已研擬精進措施，建立定期督導追蹤機制，加強登載管理與人員教育訓練；2.除維持高風險個案之優先督導原則外，將研議修正考核指標，適度導入一般個案之輪抽或排除機制，以兼顧風險管理、確保連年未抽查個案資料正確性，及訪視紀錄品質稽核完整性；3.115年已調整策略，「安心生活」項目改與民間專業機構合作，轉型為「社區家園」共住模式，透過專業陪伴與同儕支持，提升精神病人獨立生活能力；「安心就醫」及「安心就業」2項目，已調整為「自立生活方案」及「創新方案」，分別以委辦與自辦方式雙軌並進，期能更適切回應個案在就醫與就業上之實質需求。

（三）辦理幼兒專責醫師制度計畫，逐步建構幼兒照護服務網絡，惟部分行政區收案情形、醫療院所實際收案及個案媒合時效仍待提升，允宜檢討改善。

表3　新北市幼兒專責醫師制度計畫涵蓋情形

單位：人、％

| 序號 | 行政區 | 幼兒總人數 | 收案幼兒人數 | 涵蓋率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞芳區 | 378 | 174 | 46.03 |
| 2 | 淡水區 | 2,862 | 1,310 | 45.77 |
| 3 | 深坑區 | 242 | 110 | 45.45 |
| 4 | 烏來區 | 172 | 74 | 43.02 |
| 5 | 萬里區 | 231 | 99 | 42.86 |
| 6 | 石碇區 | 69 | 29 | 42.03 |
| 7 | 新莊區 | 6,676 | 2,770 | 41.49 |
| 8 | 鶯歌區 | 1,515 | 589 | 38.88 |
| 9 | 三芝區 | 193 | 75 | 38.86 |
| 10 | 雙溪區 | 52 | 20 | 38.46 |
| 11 | 平溪區 | 24 | 9 | 37.50 |
| 12 | 石門區 | 101 | 37 | 36.63 |
| 13 | 五股區 | 1,756 | 576 | 32.80 |
| 14 | 坪林區 | 50 | 16 | 32.00 |
| 15 | 樹林區 | 2,794 | 759 | 27.17 |
| 16 | 八里區 | 676 | 181 | 26.78 |
| 17 | 貢寮區 | 86 | 21 | 24.42 |
| 18 | 林口區 | 3,031 | 356 | 11.75 |

註：1.統計時間：截至115年3月1日止。

2.資料來源：整理自衛生局提供資料。

衛生福利部（下稱衛福部）為維護兒童健康，陸續推動第1期（110至113年）及第2期（114至117年）優化兒童醫療照護計畫，其中幼兒專責醫師制度計畫，係以個案管理方式，發展以幼兒為中心之健康照護制度，由基層兒科及家庭醫學科醫師擔任未滿3歲兒童之專責醫師，落實從出生立即銜接幼兒專責照護。衛生局辦理114至115年度之幼兒專責醫師制度計畫，期程為114年3月28日至116年3月27日，經衛福部核定經費1,214萬餘元。經查其執行情形，核有：1.各行政區未滿3歲幼兒由專責醫師收案人數介於9至5,060人不等，其中未達衛福部核定計畫所訂期中（統計至115年3月1日止）目標值（50％）者有瑞芳等18個區（表3），各行政區涵蓋率差異懸殊，且2至未滿3歲幼兒涵蓋率僅5.35％；2.截至115年3月1日止，轄內符合收案資格醫療院所計231家，實際未辦理收案者有9家；3.高風險幼兒個案計畫及周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫，幼兒媒合人數或媒合時效仍待提升等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續輔導並鼓勵當地符合資格之醫療院所加入計畫，並強化基層衛生所等轉介機制，以衡平區域醫療資源。另2至未滿3歲幼兒參與計畫意願較低情況，將結合社會局之托育機構、「兒童健康發展家長手冊」及「育兒寶貝袋」等多元宣傳管道及衛生所主動關懷，提升家長加入意願；2.主動聯繫瞭解醫療院所執行困難及未收案原因，並提供收案作業簡化操作指引，以提升收案意願；亦持續辦理經驗分享會，及建立即時諮詢機制，降低基層診所行政負擔；3.將強化與轄內產檢及接生醫療院所合作，向「周產期高風險孕產婦」及「低出生體重兒」家長宣導，促使高風險幼兒自出生起即能銜接專責醫師；另建請衛福部於「幼兒專責醫師個案管理系統」新增「未媒合個案篩選與匯出」功能，以及時掌握未媒合個案，強化高風險兒童之納入比率與時效。

（四）辦理雲端廚房餐飲業稽查作業，維護民眾飲食安全，惟食品業者資料登錄管理情形欠周妥，及部分案件相關稽查及後續裁處作業尚有精進空間，亟待檢討改善。

圖1　非登不可食品業者登錄平臺

資料來源：擷取自「非登不可食品業者登錄平臺」網站資料。

衛生局為維護民眾食用食品安全，持續辦理定期與不定期食品衛生查驗稽查，並加強食品源頭控管，落實食品業者登錄機制。114年編列相關預算5,840萬餘元，辦理食品業者稽查與輔導業務，累計稽查業者計1萬7,352家次，其中不合格部分，現場輔導改善9,788家次、通知限期改善2,681家次、依規定裁罰86家次。經查其執行情形，核有：1.部分業者重複申請食品登錄字號或登錄資料不實，影響「非登不可食品業者登錄平臺」（圖1）列管名冊之正確性及後續輔導與稽查之管理效能；2.少數營業中雲端廚房餐飲業者未依法令申請登錄，核與規定未合；3.部分稽查不合格案件，未於1個月內完成限期改善之複查等情事，經函請檢討改善。據復：1.重複登錄業者多屬小規模攤商，因頂讓或更換負責人而衍生重複或疏漏。因稽查人力有限採風險管理原則，每年於例行稽查時，將加強輔導與追蹤業者更新資料，倘查獲歇業或變更情事將依法妥處，以逐步釐正資料庫；2.經通知業者限期改正，個案已依食品安全衛生管理法完成食品業者登錄，部分業者因營運規模改變致需辦理登錄者，將持續透過多元管道通知業者，並納入後續稽查排程；3.後續將加強對違規業者之追蹤複查與輔導，以維護民眾飲食安全。

（五）辦理實驗室、板橋區及三重區衛生所裝修工程，提供員工舒適辦公環境，惟工程設計及施工履約階段間有作業缺失情事，有待研謀改善。

表4　實驗室暨衛生所裝修工程執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 項次 | 採購案名稱 | 決標金額 | 可支用 預算數 | 實現數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新北蘆洲重陽大樓建置新北市政府衛生局實驗室裝修工程 | 104,519 | 36,252 | 5,746 | 15.85 |
| 2 | 新北市板橋區衛生所室內裝修統包工程 | 44,280 | 44,700 | 856 | 1.92 |
| 3 | 新北市三重區衛生所室內裝修工程 | 27,700 | 5,381 | 907 | 16.87 |

註：1.統計時間：截至114年底止。

2.資料來源：整理自衛生局提供資料。

衛生局為取得「新北板橋醫療園區」用地，規劃113至115年間將該局實驗室及板橋區衛生所，由現址搬遷至蘆洲重陽大樓及板橋區中山段都市更新案公益回饋空間；另考量三重區衛生所既有建物老舊損壞，亦規劃搬遷至市政府第二行政大樓，因新址室內裝修需求，分別辦理「新北蘆洲重陽大樓建置新北市政府衛生局實驗室裝修工程」、「新北市板橋區衛生所室內裝修統包工程」及「新北市三重區衛生所室內裝修工程」3件採購案，決標金額分別為1億451萬餘元、4,428萬元及2,770萬元，截至114年底止，可支用預算數3,625萬餘元、4,470萬元及538萬餘元，因招標流標、細部設計多次修正、裝修地點點交進度延遲無法施工等因素，實現數574萬餘元、85萬餘元及90萬餘元，執行率為15.85％、1.92％及16.87％（表4）。經查其執行情形，核有：1.實驗室裝修工程之設計監造單位漏編有價回收廢料工項，且監造報表記載內容缺漏，機關審查作業欠周；2.板橋區衛生所裝修工程之統包商將投標所提創意回饋項目納入詳細價目表計價，未依承諾回饋機關，且專案管理單位未落實審查作業；3.三重區衛生所裝修工程之設計監造單位修正細部設計圖說及監造計畫逾期提送，機關審查作業欠周等情事，經函請檢討改善。據復：1.累計拆除有價廢料共8,000公斤，已要求施工廠商繳回變賣所得收入，並對設計監造單位處以懲罰性違約金，後續辦理裝修工程時，將納入檢核項目；2.統包商投標承諾回饋之緊急求救系統，於第一次契約變更減列該工項價金，另對專案管理單位處以懲罰性違約金；3.設計監造單位提送資料逾期，已處以逾期違約金，爾後將加強履約管理。

（六）新北市立聯合醫院採購醫療設備及資訊系統，並辦理資訊安全管理稽核，提升醫療品質及維護個資安全，惟訂定採購規格、履約管理等作業未臻周妥，且資訊管理使用稽核改善措施未落實執行，有待研謀改善。

表5　醫療設備及資訊系統採購決標情形

單位：新臺幣千元

| 項次 | 採購案名稱 | 決標日期 | 決標金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高頻數位X光機含偵測板1套 | 115年1月20日 | 8,500 |
| 2 | 醫療資訊系統維護及增修案一式 | 113年12月11日 | 2,768 |
| 3 | 醫療資訊系統次世代架構建置案 | 114年2月5日 | 7,500 |

資料來源：整理自政府電子採購網資料。

新北市立聯合醫院為提升醫療品質，汰舊換新既有高頻數位X光機暨相關設備，並維護改善既有醫療資訊系統（Healthcare Information System, HIS），進而開發次世代系統，分別辦理高頻數位X光機含偵測板1套採購案，決標日期115年1月20日，決標金額850萬元；醫療資訊系統維護及增修案一式採購案，決標日期113年12月11日，決標金額276萬餘元；醫療資訊系統次世代架構建置案採購案，決標日期114年2月5日，決標金額750萬元，同年11月1日啟用（表5）。另該院為維護HIS系統個人資料檔案安全，已訂定該院個人資料檔案安全維護計畫，並進行資訊管理使用稽核。經查其執行情形，核有：1.訂定X光機採購案設備規格時，未善用衛生福利部食品藥物管理署建置「醫療器材許可證查詢系統」內登載醫療器材說明書資訊，逐項比對採購規格之合理性；2.辦理次世代HIS系統採購案，原有HIS系統中之藥事照護系統優化功能，包括：AI藥師助手、AI文字編修、醫事照護之藥品適當性評估等，廠商未依約拋轉至新系統，且藥師訪視紀錄仍需由藥師逐筆匯入，無法系統化自動匯入與整理資料；3.據113及114年度資訊管理使用稽核報告所載，研擬於次世代HIS系統完善查詢軌跡記錄檔稽核日誌（Log）功能，並規劃訂定HIS系統使用管理作業要點，惟次世代HIS系統已於114年11月1日試運轉，稽核日誌（Log）功能尚未建置，HIS系統使用管理作業要點亦未完成訂定等情事，經函請檢討改善。據復：1.後續訂定醫療設備採購規格，將於醫療器材許可證查詢系統下載產品說明書（中文仿單）進行查詢比對，確認採購規格之合理性；2.廠商已將原有藥事照護紀錄系統之核心功能及AI藥師助手等輔助功能，拋轉至次世代HIS系統，以兼顧臨床使用需求；3.相關稽核日誌（Log）功能已完成強化建置，可提供稽核分析與發現異常查詢軌跡，且HIS醫療資訊系統使用管理作業要點亦已發布實施。

（七）辦理偏遠地區巡迴及遠距醫療服務計畫，提升偏鄉醫療可近性與醫療服務覆蓋率，惟部分承作醫療院所經費核銷作業未盡覈實，又未落實評核巡迴點執行成效，且遠距醫療服務量能尚待提升，有待檢討改善。

表6　新北市偏鄉衛生所執行遠距醫療服務成果

單位：人次

| 序號 | 地區 | 服務人次 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 419 |
| 1 | 萬里區 | 161 |
| 2 | 烏來區 | 41 |
| 3 | 石門區 | 35 |
| 4 | 石碇區 | 33 |
| 5 | 八里區 | 33 |
| 6 | 三峽區 | 23 |
| 7 | 三芝區 | 22 |
| 8 | 平溪區 | 17 |
| 9 | 金山區 | 16 |
| 10 | 雙溪區 | 14 |
| 11 | 瑞芳區 | 9 |
| 12 | 貢寮區 | 6 |
| 13 | 深坑區 | 5 |
| 14 | 坪林區 | 4 |

註：1.統計時間：114年度截至8月底止。

2.資料來源：整理自衛生局提供資料。

臺灣永續發展核心目標1及其對應指標1.3.5揭示，強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務，2025年辦理醫師至醫療資源不足地區提供巡迴醫療之鄉鎮（市/區）覆蓋率目標為97.5％。衛生局為使偏遠地區民眾享有完善醫療服務，持續辦理偏遠地區醫療服務提升計畫，114年度編列預算601萬餘元，於淡水區等11個醫療資源不足之偏遠地區提供巡迴醫療服務，因應民眾就近醫療需求，並於貢寮區等14區衛生所開設遠距視訊會診服務。經查其執行情形，核有：1.衛生局111至114年度（截至7月底止）辦理新北市偏遠地區巡迴醫療服務計畫，承作醫療院所部分巡迴診次之醫生或護士以病患名義申報醫療費用，或同一病患重複申報醫療費用，有溢發加成診察費；2.同期間部分巡迴點每診次之季平均服務量有低於計畫規定5人次之標準，惟衛生局未落實辦理巡迴點每季執行成效評核作業，致未發現執行成效欠佳情事，另「巡迴醫療及醫療補助申請作業」經風險評量結果為高風險項目，衛生局111至113年度均未納入內部控制稽核項目辦理評估；3.衛生局辦理偏鄉衛生所遠距醫療服務，114年度截至8月底止，服務人次為419人次，較113年度同期減少111人次（20.94％），且其中瑞芳、貢寮、深坑、坪林等4區衛生所之服務人次均低於10人次（表6），又部分衛生所面臨民眾接受度低、遠距系統操作及病歷調閱不便等執行困難，影響計畫執行效益；4.新北市醫療資源不足之偏遠地區計11個行政區、119個里，仍有82個里設籍民眾14萬餘人，里內無醫師執業，亦無巡迴醫療服務等情事，經函請檢討改善。據復：1.合約院所醫事人員於巡迴醫療執行期間以病患名義就診，已釐清原因，並於115年計畫納入「如非緊急情形或具必要醫療需求，合約醫事人員不應於執行巡迴醫療任務期間使用相關醫療資源」之注意事項，以加強管理，另有關同一病患重複申報醫療費用部分，已於承作醫療院所請款費用中扣除；2.將持續與承作醫療院所溝通並調整服務場地與時間，以提升計畫成效，並持續精進成效評核作業，爾後將確實依內部控制制度規定辦理計畫抽核作業；3.已租賃會議視訊軟體及建置線上存取平臺，提供衛生所及醫院進行視訊及醫療相關資料交換，另將持續與衛生所召開會議，依其相關建議評估精進服務機制，提升整體服務量能及品質；4.持續鼓勵醫療院所加入巡迴醫療計畫提供民眾醫療服務，及協助承作院所積極開發尚未提供巡迴醫療服務之地區，並以服務涵蓋範圍最大化之考量設置巡迴點，提升醫療服務效率。

（八）衛生所提供基層醫療及藥事服務，提升病人就醫及用藥安全，惟部分衛生所未落實辦理藥品盤點作業，或藥品銷毀程序欠妥，又藥品採購控管尚欠周延，且存在藥師人力缺口問題，亟待檢討改善。

表7　新北市各衛生所藥師人員進用情形

單位：人

| 序號 | 行政區 | 編制員額 | 實際進用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 11 | 9 |
| 1 | 深坑區 | 1 | 1 |
| 2 | 石碇區 | 1 | － |
| 3 | 坪林區 | 1 | 1 |
| 4 | 三芝區 | 1 | 1 |
| 5 | 石門區 | 1 | 1 |
| 6 | 八里區 | 1 | 1 |
| 7 | 平溪區 | 1 | 1 |
| 8 | 雙溪區 | 1 | 1 |
| 9 | 貢寮區 | 1 | 1 |
| 10 | 金山區 | 1 | 1 |
| 11 | 烏來區 | 1 | － |

註：1.統計時間：114年截至8月底止。

2.資料來源：整理自衛生局提供資料。

衛生局為提升病人就醫暨用藥安全，訂定衛生所用藥採購管理原則。又依新北市各衛生所組織規程及29區衛生所編制表，除11區衛生所（表7）有編制藥師員額提供藥事服務外，餘18區衛生所係以處方箋釋出方式提供民眾至合法藥局領取藥品。該局所屬衛生所114年度藥品使用金額共2,497萬餘元。經查新北市烏來區、貢寮區、平溪區等3家衛生所藥品管理及藥師配置情形，核有：1.部分衛生所辦理藥品盤點，盤點清冊未列管藥品有效日期，或辦理逾期藥品銷毀，未製作藥品銷毀清冊及記錄藥品處理結果，藥品管理及銷毀機制未臻完備；2.部分衛生所未依規定設定藥品安全存量，過量採購藥品，或已設定藥品安全存量，惟未落實參據辦理採購作業，且藥品管理人員未即時提醒醫師儘速使用滯存藥品，易致藥品逾期報廢；3.迄本處查核日（114年10月17日）止，部分衛生所藥師人力長期懸缺未補（表7），衍生藥品管理作業缺失，影響民眾就醫領藥權益等情事，經函請督促檢討改善。據復：已於115年4月14日訂定「新北市政府衛生局所屬各衛生所藥品使用及管理作業規定」，俾利所屬衛生所強化藥品管理及銷毀機制，提升藥品管理效能，並規劃每年每所至少辦理1次專案查核，以維護民眾用藥安全；另已媒合新北市藥師公會合作，定期請社區藥局藥師支援醫療門診調劑業務，或以處方箋釋出方式提供民眾至合法藥局領取藥品，後續將持續進行公開徵才，確保基層公共衛生及藥事服務穩定推動。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表8）。

| 表8 113年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研提改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）新北市立聯合醫院陸續導入多項智慧醫療服務，及建置輔助醫療服務管理系統，建構友善智能醫院，提升營運效能，惟部分醫師未善用健保署雲端查詢系統功能，部分用藥重疊率高於指標值，用藥品質尚待精進，且發生個資外洩事件，院內人員資訊安全維護及病患隱私保護意識欠周，亟待檢討改善。 |  |
| （二）辦理新北市板橋醫療園區興建營運移轉案，充實臺北西區醫療資源，惟既有板橋院區設施設備老舊影響民眾就醫品質及安全，且未適時公告板橋院區醫療服務降載情形，影響病患就醫便利性，亟待督促檢討改善。 |  |
| （三）新北市立聯合醫院配合中央辦理兒童發展聯合評估服務，有助確認兒童發展情形及訂定早期療育服務計畫，惟個案評估時程逾控管目標，且未落實辦理醫事專業人員督導事宜，亟待研謀改善。 |  |
| （四）配合中央政策推動長照2.0計畫，持續精進個案照顧服務時效與品質，惟部分照管分站平均服務個案量大，人力輪調制度亟待檢討，又部分國中學區尚未規劃設置日照中心或覓得家庭托顧服務場所，影響服務量能，且部分衛生所失智照護推動成效未達預期，有待研謀善策妥處。 |  |
| （五）督促轄內各目的事業主管機關廣設AED設備，維護民眾生命安全，惟部分AED之耗材逾效期，且部分取得AED證照管理員未完成複訓，又使用頻率較高場域多數仍未取得安心場所認證，亟待研謀改善。 |  |