拾參、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅環境保護局1個機關，掌理新北市環境衛生、水質保護、循環資源、公害防治、空氣品質維護、事業廢棄物管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫5項，包括打造乾淨城市，辦理公廁評鑑督導及公廁金質獎表揚；落實污染防治，精進科學儀器輔助污染源稽查作業；建構循環型社會，落實垃圾減量及資源回收工作；推動低碳永續家園，辦理優質鄰里環境札根計畫，打造低碳示範里；環境教育向下扎根，培訓環境公民種子講師，協助推動環境教育等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者4項，主要係垃圾處理場（廠）營運階段回饋金使用計畫、新北市道路環境維護計畫、健康綠生活推廣計畫、環保新世代教育推廣計畫、永續發展城市推廣計畫、林口區重劃區環境維護計畫等合約期程跨年度。

環境保護局運用科技力量強化查緝能力，首創數位化指揮中心，落實無紙化作業，將陳情案件從傳統電話通報、紙本記錄及人工比對等模式，轉型為電子化作業平臺，自民眾通報至現場稽查及回復，全程以線上完成，派案時間由平均5分鐘縮短至30秒，作業時間節省近10倍，行政效率大幅提升，同時減少前臺派案人力20名，將資源轉投入現場稽查工作，並串聯整合智慧監控、巨量資料分析、縮時攝影、無人機巡查及AI辨識等數位工具，提前發現環境異常，強化決策支援與預警能力。另為調查長期系統性環境犯罪、大規模污染及重大國土破壞等案件，串聯市府行政調查資源及刑事偵查專業力量，互相輔助發揮綜效，成功破獲多宗重大環境違法案件，並追回不法利得，優化轄區整體環境風險管理及執法量能，獲英國綠色組織「綠蘋果環境獎」金獎及連續3年度獲環境部頒發「金環獎」肯定。

# （二）預算執行之審核

1.歲入預算數37億6,204萬餘元，決算審核結果，審定實現數32億7,539萬餘元，應收保留數4億1,027萬餘元，主要係核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金未及於年度內入帳，及違反廢棄物清理法等法規之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為36億8,566萬餘元，較預算減少7,637萬餘元（2.03％），主要係核能發電後端營運基金管理會依核能發電廠所在地區公所實際需求，核撥放射性廢棄物貯存回饋金未如預期，及中央補助大漢溪城林橋至鐵路橋河段防災減災工程營建廢棄物委託處理案，實際處理量較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計7億1,358萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億9,789萬餘元（55.76％）；減免（註銷）數3,068萬餘元（4.30％），主要係違反廢棄物清理法等法規之罰鍰，依規定辦理註銷；應收保留數2億8,501萬餘元（39.94％），主要係違反廢棄物清理法等法規之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數109億2,807萬餘元，因人事費不足，動支各類員工待遇準備1億5,600萬餘元，合計110億8,407萬餘元，決算審核結果，審定實現數107億720萬餘元（96.60％），應付保留數9,119萬餘元（0.82％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為107億9,840萬餘元，預算賸餘2億8,567萬餘元（2.58％），主要係八里垃圾焚化廠依實際售電量轉付焚化廠操作廠商之經費結餘；垃圾處理場（廠）營運階段回饋金使用計畫依區公所實際需求辦理。

4.以前年度歲出轉入數計7,894萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,357萬餘元（93.20％）；減免（註銷）數140萬餘元（1.78％），主要係垃圾處理場（廠）營運階段回饋金使用計畫覈實支用之經費結餘；應付保留數396萬餘元（5.03％），主要係三峽掩埋場滲出水處理廠委託操作管理案因履約扣罰爭議未及於年度內完成核銷付款。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管僅特別收入基金－新北市環境保護基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如下：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫主要有一般廢棄物清除處理計畫、空氣污染防制計畫、環境教育計畫及水污染防治計畫等4項，實施結果，計有一般廢棄物清除處理計畫、空氣污染防制計畫等2項，

因淡水、五股地區清潔隊停車場遷移（改善）暨休息（辦公）廳舍新建工程招標多次流標，及新莊、深坑區域性資源循環中心新建工程因施工環境，工程進度未如預期；環保清潔車輛維修保養、電動車運行暨設備維護計畫、新（換）購電動二輪車114年度機車汰舊換新補助等申請案件較預計減少，致未達預計目標。

# （二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀1億6,253萬餘元，較預算短絀1億9,641萬餘元，減少3,387萬餘元，約17.25％，主要係環保清潔車輛維修保養、電動車運行暨設備維護計畫、新（換）購電動二輪車114年度機車汰舊換新補助等申請案件較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）制定新北市氣候變遷因應行動自治條例，並推動公務汽機車電動化，因應氣候變遷及落實淨零排放，惟該條例尚待完成法定程序，又未依規定汰換公務機車，允宜積極推動辦理，確保城市永續發展。

輛

年度

圖1　新北市公務機車審議通過汰換情形

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

汰換為電動機車

汰換為燃油機車

571

606

568

107

66

37

環境保護局為推動2050淨零排放之政策目標，以「能源轉型」、「能效提升」、「循環經濟」、「智慧運輸」、「韌性調適」作為政策規劃指引框架，擬具新北市氣候變遷因應行動自治條例（下稱自治條例），規範一定規模以上公私場所每年應辦理溫室氣體排放量盤查，及新北市轄內公共工程應規劃、設計、施工及使用資源化產品，並得成立新北市氣候基金，推動氣候變遷調適與溫室氣體減量工作之輔導、補助及獎勵等。另為建構綠色友善交通城市，訂定新北市公務車輛電動化政策執行方案（下稱公務車電動化方案），規劃新北市公務車之燃油機車以119年、燃油汽車以124年全面電動化為目標，機車自111年起，非警用燃油機車達汰換規定，一律電動化。經查其推動情形，核有：1.自治條例草案甫於114年10月16日經新北市議會三讀通過，截至本處查核日（114年10月27日）止，尚待依地方制度法規定函報行政院核定後施行；2.112至114年度（截至8月底止）審議通過汰換機車數量分別為571輛、606輛、568輛，其中非警用機車汰換為燃油機車數量仍分別有107輛、66輛、37輛（圖1），

# 核與公務車電動化方案規定未合等情事，經函請研謀改善。據復：1.自治條例已於114年11月7日函報行政院，行政院業於114年12月5日函復因需較長時間審查，爰依地方制度法第32條第3項但書規定延長核定期限，後續將積極與中央主管機關溝通協調，及早完成法定程序；2.考量部分里長因山區換電站普及率低，更換電池不便，仍持續使用燃油機車等實務窒礙難行之處，將依實際推動情形滾動調整政策目標及推動方式，以建構綠色友善交通城市。

# （二）推動低碳社區改造補助計畫及節電診所計畫，協助社區及機關提升設備能源效率，形塑綠色未來城市，惟歷年減碳成果未建立資料庫，且部分節電診斷所提改善方案遲未執行，影響節能減碳效益，允宜建立追蹤管考機制，並推動申請溫室氣體減量方案，達成市政府淨零轉型目標。

環境保護局為推動轄內社區符合綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通及永續生活環境之綠色未來城市5大面向，推廣節約能源改善工作，並宣導節能省電及達到減碳效益，自98年起辦理低碳社區改造補助計畫及「新北市節電診所計畫」，由具備節能減碳專業技術人員成立「節電診所」服務團隊（下稱節電醫師團），免費為轄內社區提供各項用電診斷，提供具節電效益之改造方案，診斷項目包含電力、空調、照明系統、水資源管理、資源回收再利用、建築物綠化及隔熱等，截至114年底已完成1,485處社區節能減碳診斷服務。經查低碳社區改造及節電診所等計畫辦理情形，核有：1.迄未規劃將歷年辦理低碳社區改造補助計畫之減碳成果納入社區碳資產管理資料庫，並據以向環境部申請取得自願減量專案減量額度；2.市府所屬部分機關單位未就節電醫師團完成實地節能診斷後提出之建議改善方案確實執行，並建立改善作業及成果之管制考核機制等情事，經函請研謀改善。據復：1.將以低碳社區改造補助、低碳社區及節電診所申請案為來源，建立社區碳資產管理資料庫，並透過事業進行溫室氣體排放量增量抵換作業，規劃媒合機制，由事業承諾投入資金協助社區進行設備汰換，以取得減量額度作為抵換使用；2.將逐年進行改善，並定期調閱機關用電情形，督促機關依節電醫師團建議改善方案調整，以確保實質轉化為節電行動。

# （三）建置新北市廢棄物智能管理中心，結合新北樂圾網GPS資料，以動態地圖即時掌握調度垃圾車，提升焚化廠垃圾處理效能，惟動態地圖未明確標示垃圾車勤務資訊，且GPS車機時有操作錯誤情形，影響智能管理中心效能，有待研謀改善，提升垃圾清運及處理效能。

圖2　新北市垃圾車清運點查詢

資料來源：擷取自新北樂圾車垃圾清運資訊查詢網。

環境保護局為掌握轄內焚化廠處理量能、清潔車輛行駛即時動態、進廠量能預估等資料，透過資料收集及人工智慧（AI）分析，達到最佳化調度垃圾清運作業，建置新北市廢棄物智能管理中心（下稱智能管理中心），並連結至新北市樂圾車資料勤務專區（下稱樂圾網）之垃圾車GPS資訊，以即時動態地圖呈現全市執行垃圾收運之車輛數量及位置（圖2），便利新北市各焚化廠依處理量能進行進廠調度。經查智能管理中心與樂圾網資訊整合情形，核有：1.智能管理中心之即時動態地圖顯示於晚間11時許，仍有多輛垃圾車處於發動狀態且集中於河濱公園之異常情形；2.樂圾網因GPS車機操作錯誤頻仍，致已完成執勤之垃圾車輛仍顯示執行中等情事，經函請研謀改善。據復：1.已修正樂圾網系統程式，將原設定為切換不同執勤路線或當日晚間12時為勤務結束之條件，調整為收運至最後一個清運點完成收運後即結束勤務；2.每月提供垃圾車GPS操作異常清單予各區清潔隊，由各區清潔隊加強督導考核及召開工作檢討會議，並針對GPS連續操作異常達一定次數者，要求區清潔隊加強教育訓練，以提升系統效能。

（四）持續辦理固定污染源管制計畫，落實污染源稽查，惟部分固定污染源業者之行業別未依規定列管，且未善用跨單位資料相互勾稽比對，影響清查成效，又部分業者未申報繳納空污費，惟其申報空氣污染物排放數量卻高於有申報繳納空污費者，有違常情，亟待檢討改善。

| 表1 新北市空氣污染防制計畫（113至116年）管制措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施政面向 | 潔淨生產工業 | 綠色友善交通 | 打造宜居城市 |
| 管制措施 | 1.固定源管制與稽查 2.空 污 費 徵 收 及 減 量輔導 3.八里區能源轉型 4.企業節能輔導 5.大型企業總量管理 6.有 害 空 氣 污 染 物及高 臭 氧 生 成 潛 勢 物種減量 | 1.維持車輛低排水準 2.推動空氣品質維護區 3.提升大眾運輸使用 4.公私運具電動化 5.推動柴油車維護保養與汰換 6.施工機具管理 | 1.運用科技管理 2.降低逸散排放 3.民俗活動排放減污 4.加強道路洗掃 5.推動城市綠美化 6.減少污噪擾民 7.推動環境教育 8.空品不良聯合管制 |
| 資料來源：擷取自新北市空氣污染防制計畫書（113-116年核定版）。 |  |  |  |

環境保護局積極推動空氣品質改善工作，依空氣污染防制法第7條規定研訂「新北市空氣污染防制計畫書（113-116年核定版）」，計畫性推動各項空氣污染管制工作（表1），以

確實掌握污染來源及進行污染物減量工作，並積極推動各項固定污染源稽查管制及污染調查工作，加強業者空氣污染防制觀念，達成杜絕違規排放及改善空氣品質之目的，另賡續委外辦理「新北市固定污染源特定污染源管制及空污費催補繳計畫」，由委外廠商協助辦理各項空氣污染防制費（下稱空污費）徵收、審查與催補繳、法規符合度查核等作業。經查其執行情形，核有：1.部分固定污染源業者之行業別依規定應申報空污費，惟未列入該局列管應申報固定污染源空污費清冊，且相關業務單位未善用跨單位資料相互勾稽比對，影響清查成效；2.部分固定污染源業者未申報繳納空污費，惟其申報空氣污染物排放數量卻高於有申報繳納空污費者，有違常情等情事，經函請檢討改善。據復：1.針對製程疑似屬應申報繳納空污費業者，將列為115年清查對象，另跨單位機關列管資料疏漏者，已納入後續查核排程進行清查追蹤；2.清查結果，依據業者提供資料核算空污費計75萬餘元，已通知業者繳納。

（五）設置高效堆肥設備處理廚餘，建立有機資收物多元去化管道，惟規劃改採黑水虻方式處理廚餘後之部分設備未規劃轉型用途，或設備購置及裝設期程延宕，影響廚餘去化效能，有待檢討改善，實現資源永續利用與零廢棄循環經濟目標。

圖3　黑水虻簡介

資料來源：擷取自環境部臉書資料。

環境保護局為落實有機資收物（即廚餘）之管理，有效掌握有機資收物去化管道，積極推動廚餘回收處理，建置廚餘破碎脫水前處理廠、廚餘高效堆肥處理廠、黑水虻試驗處理廠、廚餘打漿設備等多元廚餘處理再利用設施，並分別於淡水區、土城區、中和區、雙溪區及新店區等地設置有機資收物破碎脫水設備、打漿設備及高效堆肥設備等，另委外辦理有機資收物處理設備代操作及維護（修）作業。經查其執行情形，核有：1.雙溪區高效堆肥場改以黑水虻（圖3）自動化養殖設備處理廚餘，雖較傳統堆肥方式減少碳排放量，惟原購置高效堆肥設備迄未規劃相關用途；2.土城區高效堆肥廠因位於土城司法園區區段徵收開發案內，須辦理高效堆肥設備之移置及代操作，惟

因部分設備購置及裝設期程延宕，影響廚餘去化量能等情事，經函請檢討改善。據復：1.已請委外廠商依契約規定進行各項機械設備維（換）修與保養，以持續維護設備效能，該局亦將規劃其他多元廚餘去化方式，以利活化各項設備；2.已完成設備移置及裝設，並督促委外廠商儘速提送代操作及維（換）修保養計畫書，俾利執行設備代操作作業。

（六）逐步推動新北市2050淨零碳排願景，並建置淨零新北網站，揭露新北市淨零路徑與目標達成情形，惟部分2025年階段性目標達成情形揭露資訊未盡完整，有待研謀改善，落實資訊公開透明原則。

圖4　公有建築能源使用資訊

資料來源：擷取自淨零新北網站。

依新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書所載，新北市住商部門碳排放量占全市39％，市政府針對住商部門推動建築節能監控、建築節能改造、建物零碳電力及公共設施與行為改變等4項減少碳排作法，並訂定2025年3項階段性目標，包括：公有建築物能源使用全面揭露、建立建築能效分級管理及所有機關學校用電效率提升10％。經查環境保護局於111年12月建置「淨零新北」網站，揭露新北市淨零路徑與目標達成情形（圖4），截至114年10月底止，114年階段性目標，僅揭露部分公有建築能源使用資訊，仍有未揭露者，如部分市民活動中心及戶政事務所等，且未揭露建立建築能效分級管理及所有機關學校用電效率提升10％之達成情形；另已揭露資訊，間有明顯異常或缺漏情形，如部分公有建築112及113年用水用電量異常偏高、113年用水量及用電量為0、缺漏113年用水用電資料等情事，經函請研謀改善。據復：市政府所屬機關學校尚未完成上網填報公有建築能源使用情形者，已通知儘速完成，後續將加強管控，未於期限內填報完成者，將函知限期填報至完成揭露為止；又淨零路徑114年度目標達成情形，將於年度成果報告進行說明及檢討，並於淨零新北網站進行揭露；另公有建築能源使用資訊異常或缺漏部分，將加強後端管理，對能源使用填報數據與前一年度相比超過±10％或0之機關進行複查，針對能源使用過高之單位進行節能輔導。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表2）。

| 表2 113年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）成立淨海合作社，租用潛水設備供新北市潛海戰將清除海洋廢棄物，透過公私協力方式，共同維護海洋環境生態，惟近3年度新加入之新北市業者有下降情形，且未即時更新網站公告資訊，有待研謀改善。 |  |
| （二）辦理營建工程空氣污染防制費徵收管制計畫，及推動聲音照相科技執法，維護民眾健康及環境安寧，惟部分申請分期繳納空氣污染防制費之營建工程已屆完工期限，仍未繳清費額，又擇選架設辨識監錄設備地點未臻周妥等情事，亟待研謀改善。 |  |
| （三）推動海岸認養淨灘制度，公私協力共同維護海岸環境，惟尚有近半數海岸段尚待認養，且認養資源集中於部分海岸段，又未統計認養單位清理維護海岸成效，難以掌握淨灘成果，有待研謀妥處。 |  |
| （四）持續以評鑑分級、定期巡檢公廁等方式，維護公廁品質，惟宗教禮儀場所類之公廁經評鑑為特優級比率較低，又部分公廁評鑑等級與民眾通報情形存有落差，或部分行政區尚無設置性別友善廁所等情事，亟待研謀妥處。 |  |
| （五）持續推動低碳校園標章認證制度，輔導學校建構低碳校園環境，惟未落實不定期查核取得低碳校園標章學校實際辦理情形，且部分取得標章學校未達節電目標，有待檢討改善。 |  |
| （六）辦理清潔隊工作場區及資源循環教育基地新整建工程，提升建物結構安全與舒適性，並推廣資源循環教育，惟部分工程承商檢送鋼構銲道超音波檢測報告所載檢驗者非現場實際檢測人員，或未依契約規定辦理材料送審或取樣檢驗等情，亟待檢討改進。 |  |
| （七）應用焚化再生粒料於公共工程，創造循環經濟價值，惟管理平臺採購案未規劃列管啟用前使用焚化再生粒料之工程案件並介接清運車輛即時追蹤系統，潛存非法運棄之風險，且檢測報告上傳及系統資訊填報作業欠周延，又公共工程仍有應使用而未使用焚化再生粒料等情，亟待研謀改善。 |  |