拾伍、警察局主管

警察局主管僅警察局及所屬1個機關，掌理維護轄區警政治安工作、保安民防、協助偵查犯罪、交通秩序管理、違警處分、戶口查察、風化管制、婦幼安全維護、預防少年犯罪、外事處理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫5項，包括加強各項勤務部署，落實維護治安工作及犯罪偵防措施；精進交通執法，降低交通事故；興建廳舍及充實裝備，改善員警工作環境及保障執勤安全等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者3項，主要係移動式警報器及警用機動通訊車採購案，配合內政部警政署規劃付款期程，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數21億9,402萬元，決算審核結果，審定實現數22億8,248萬餘元，應收保留數9億4,659萬餘元，主要係違反道路交通管理處罰條例、毒品危害防制條例、保全業法及槍砲彈藥刀械管制條例等案件之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為32億2,907萬餘元，較預算增加10億3,505萬餘元（47.18％），主要係違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計12億7,016萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億9,043萬餘元（38.61％）；減免（註銷）數2,806萬餘元（2.21％），主要係違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防治條例等案件罰鍰，依規定辦理註銷；應收保留數7億5,166萬餘元（59.18％），主要係違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防治條例等案件之罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數139億9,238萬餘元，決算審核結果，審定實現數132億1,947萬餘元（94.48％），應付保留數5,838萬餘元（0.42％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為132億7,786萬餘元，預算賸餘7億1,452萬餘元（5.11％），主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計4億4,369萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億8,244萬餘元（86.20％）；減免（註銷）數17萬餘元（0.04％），主要係113年度三重分局及所屬派出所污水下水道接管工程結餘款；應付保留數6,107萬餘元（13.77％），主要係淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊與消防局淡海分隊共構新建工程，暨三重分局交通分隊及公有拖吊場共構新建工程等合約期程跨年度，須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.因應防彈衣缺口及不合身問題，於轄區內實施「衣隨人走」政策，惟防彈衣適穿規格數量未符需求，另新式數位無線電近半駐地訊號不良，有待積極爭取補齊與改善設備，並強化內部調撥。

表1　警察局各單位背心式防彈衣需求數與現有數差異情形

單位：件

| 序號 | 單位名稱 | 需求數(A) | 現有數(B) | 差異數(B-A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 5,806 | 5,711 | - 95 |
| 1 | 刑事警察大隊 | 107 | 71 | - 36 |
| 2 | 中和分局 | 557 | 524 | - 33 |
| 3 | 交通警察大隊 | 69 | 36 | - 33 |
| 4 | 樹林分局 | 203 | 173 | - 30 |
| 5 | 婦幼警察隊 | 41 | 14 | - 27 |
| 6 | 土城分局 | 285 | 263 | - 22 |
| 7 | 蘆洲分局 | 424 | 409 | - 15 |
| 8 | 少年警察隊 | 22 | 14 | - 8 |
| 9 | 永和分局 | 309 | 305 | - 4 |
| 10 | 三峽分局 | 272 | 268 | - 4 |
| 11 | 海山分局 | 391 | 391 | － |
| 12 | 汐止分局 | 281 | 281 | － |
| 13 | 板橋分局 | 351 | 352 | 1 |
| 14 | 捷運警察隊 | 45 | 46 | 1 |
| 15 | 新店分局 | 511 | 517 | 6 |
| 16 | 金山分局 | 113 | 119 | 6 |
| 17 | 三重分局 | 468 | 475 | 7 |
| 18 | 新莊分局 | 486 | 496 | 10 |
| 19 | 淡水分局 | 272 | 282 | 10 |
| 20 | 林口分局 | 237 | 251 | 14 |
| 21 | 瑞芳分局 | 213 | 238 | 25 |
| 22 | 保安警察大隊 | 149 | 186 | 37 |

註：1.資料時間：截至115年3月底止。

2.資料來源：整理自警察局提供資料。

臺灣永續發展核心目標16及其具體目標16.1揭示：強化社會安全網，確保社會安定，加強治安維護工作，遏止暴力犯罪。依警察勤務條例第23條第1項規定，警察勤務之裝備機具，按需要配備之。另內政部警政署（下稱警政署）訂定警察機關防彈裝備配賦基準、警察勤務裝備機具配備標準等規定，以合理配賦各類裝備，並保障員警執勤安全。經查警察局警察勤務裝備配置及管理情形，核有：（1）為因應背心式防彈衣（下稱防彈衣）缺口及不合身問題，自114年12月起於轄區內實施「衣隨人走」政策，據統計防彈衣需求數量共5,806件，114年底既有防彈衣數量4,498件，尚缺1,308件，嗣115年3月警察局再獲警政署分配1,213件，防彈衣數量增至5,711件，惟其中1,171件（約占20.50％）將於115年6月保固期限屆滿，連同原提報需求未滿足數，仍有1,266件尚待撥配。又中和分局等10個單位，獲配防彈衣數量不足，其中刑事警察大隊、中和分局、交通警察大隊、樹林分局等4個單位，短缺數達30件以上，惟同時有板橋分局等10個單位獲配數量超出需求數（表1）；另依防彈衣配置尺寸研析，其中S號與M號分別不足193件、668件，而L號與XL號則分別逾需求量達365件、401件，均顯示第一線員警獲配防彈衣存在內部數量調配機制失當及適穿規格不符需求情形；（2）警政署為建構全國警用數位無線電通訊系統，於109至114年辦理「警用無線電汰換更新中程計畫」，建置新式無線電通訊系統及換裝各警察機關無線電終端通訊設備，其中警察局獲配無線電手攜機6,766臺、車裝臺1,151臺、固定臺341臺，並於114年3月完成驗收配發作業。經查新系統啟用後，警察局各分局、大隊、派出所及分駐所等178處駐地中，有82處（46.07％）駐地發生訊號不良、無訊號及訊號斷續現象，嗣獲警政署警察通訊所（下稱警察通訊所）配發小型雙向放大器（BDA）15臺，截至115年3月底止，已全數完成裝設，惟仍有67處尚待補強（訊號不良30處、無訊號28處及訊號斷續9處）等情事，經函請研謀改善。據復：（1）警政署於115年3月配發防彈衣L號874件、XL號339件，115年4月配發M號1,251件，均已配發所屬使用，另原115年6月屆期防彈衣1,171件，警政署於115年6月3日函知延長保固，警察局現有防彈衣共計6,962件，已滿足外勤員警每人1件。至S號尺寸部分，將俟警政署驗收合格配發後，調配各單位使用；（2）已於115年6月函請警察通訊所優先增配警察局訊號改善設備，並將持續配合中央辦理相關改善事宜。

2.導入AI科技輔助處理民眾檢舉交通違規案件，提升案件初步篩選及輔助判斷效率，有助減輕員警處理負荷，惟AI系統判讀效能仍有精進空間，且系統開發之智慧財產權歸屬及回饋條款機制未臻明確，允宜研議精進。

警察局（交通警察大隊）鑑於民眾檢舉違規駕駛行為案件數量龐巨，相關事證審核工作已造成各分局警力沉重負荷，又為避免案件處理之人為疏失風險，影響違規案件舉發之正確性與效能，自114年2月起推動「民眾檢舉AI辨識影像計畫」，運用「112－115年交通執法與服務e化系統軟、硬體維護案」維護經費（契約金額497萬元），與委外廠商共同協作開發AI辨識功能及調整民眾檢舉系統架構，利用視覺語言模型（Vision-Language Model,VLM），透過導入AI科技技術，協助檢舉案件民眾提供影像之初步篩選及輔助判斷（圖1），擇定3大主要檢舉項目（闖紅燈、不依規定使用燈光、不遵守道路交通標線、標誌、號誌之指示行駛）輔助執法，並於114年12月選定新莊及海山分局為試辦單位。經查計畫規劃及執行情形，核有：（1）據統計115年2月新莊及海山分局試辦結果，民眾檢舉案件2萬6,578件，經運用AI系統判斷達2萬205件（76.02％），人工處理6,373件（23.98％），以AI科技輔助檢舉案件審核工作已見初步成效，惟尚未針對AI系統判斷與員警審核結果不一致案件，分析癥結原委及修正系統功能。又經抽樣分析AI系統辨識情形，其中「AI判斷舉發，員警審核結果不舉發」之主要原因，係AI系統依影像特徵進行辨識，其號誌燈色判斷、車輛與停止線相對位置判讀、關鍵影格擷取、違規類型分析之

圖1　民眾檢舉AI辨識系統處理流程

資料來源：整理自警察局提供資料。

能力，尚未能正確判斷交通違規案件成立所需之法律要件與證據完整性。另「AI判斷不舉發，員警審核結果應舉發」之主要原因，係AI系統對影像品質、違規態樣、標誌標線、燈光使用及影片時間序列之判讀能力仍有不足，導致部分實際違規案件遭誤判為不成立；（2）警察局辦理「民眾檢舉AI辨識影像計畫」採用跨組織公私協力模式，由交通警察大隊統籌計畫、提供歷史檢舉資料、擇選分局試辦及負責民眾檢舉案之最終審認裁處；委外廠商負責開發AI系統，運用AI技術分析民眾檢舉影像，擷取違規事證關鍵影格，暨調整民眾檢舉系統架構等。惟截至本處查核日（115年3月16日）止，交通警察大隊尚未就系統開發之智慧財產權歸屬、收益分潤或優惠條款進行研商；（3）委外廠商以交通警察大隊提供之民眾檢舉案件資料開發AI辨識系統，相關資料涉及個人資料保護，檢舉案件資料運用，衍生資訊安全風險等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將持續督導試辦分局蒐集各類辨識錯誤態樣，並督促廠商滾動修正及優化系統功能，以提升辨識精準度及案件處理效能，俟AI辨識技術成熟，並全面推廣後，逐步擴展至其他常見且具高檢舉量之交通違規項目；（2）將於系統開發完成並穩定運作後，與廠商正式簽訂相關契約，並研商實質回饋；（3）民眾檢舉與AI辨識系統已設有防火牆及相關存取管制機制，未來訂約時，亦將明定檢舉資料僅供本案開發及分析使用，不得作其他用途，以確保資訊安全及個資保護。

3.綜合考量治安熱點及勤務效能評估設置巡邏點及規劃巡邏勤務，積極防範詐欺罪行，惟規劃部分巡邏點位未衡酌詐欺車手提領熱點位置妥為配置，允宜研謀改善。

表2　警察局巡邏點設置與詐欺車手提領熱點情形

單位：次

| 樣本 | 分局巡邏點設置位置 | ATM樓層 | 114年度詐欺車手提領次數 |
| --- | --- | --- | --- |
| A商場 | 1樓民眾出入口 | 合計 | 115 |
|  |  | 1樓 | 22 |
|  |  | 1樓 | 18 |
|  |  | 7樓 | 41 |
|  |  | 8樓 | 34 |
| B商場 | 1樓員工出入口 | 合計 | 160 |
|  |  | 地下1樓 | 30 |
|  |  | 地下1樓 | 18 |
|  |  | 1樓 | 112 |

資料來源：整理自警察局提供資料。

警察局為預防犯罪，發揮巡邏、守望勤務效能，依「警察機關設置及巡簽巡邏箱實施要點」及「新北市政府警察局勤務實施細則」（下稱勤務實施細則）規定，規劃及辦理巡邏勤務。依勤務實施細則第20條規定及據警察局說明，各層級巡邏區（線）之劃定及巡邏點之選定，均應配合分局與分駐（派出）所之轄區特性、治安及交通狀況等時空因素辦理，並擇適當位置設置巡邏箱。在評估設置巡邏點或導入電子巡簽系統時，須從治安熱點、勤務效能等面向綜合考量，以治安風險與犯罪熱點分析，主要針對詐欺車手活動熱區、婦幼安全重點區域及竊盜熱點，其中ATM密集區（超商、金融機構周邊）、提款異常頻繁地點、曾查獲車手取款紀錄地段等為詐欺車手活動熱區，透過設置巡邏箱提升見警率，或藉由電子巡簽確保巡邏密度，有助降低相關犯罪行為發生機率。據112至114年度全般刑案案件清冊統計，發生或發現地址屬新北市之詐欺案件數分別為7,013件、2萬1,699件及3萬6,706件，呈倍數成長趨勢，其中相關案件數前5名之行政區為板橋區、三重區、中和區、新莊區及新店區。經運用地理資訊系統分析114年度上述5個行政區詐欺車手提領密度最高之熱點，其中三重區、中和區、新莊區及新店區均包含大型商場等高人流場域。鑑於詐欺案件取得現金多透過車手於ATM領款，爰抽樣實地觀察新莊區及新店區2處商場ATM設置地點，並查詢各該商場及銀行官方網站資訊，與114年度詐欺車手提領次數，發現2處商場內設置數個ATM且分布於不同樓層，均發生車手多次提領現象（表2），惟據警察局114年度電子巡簽紀錄及巡邏箱位址明細，該2處商場巡邏點分別僅設置於1樓民眾出入口及1樓員工出入口，顯未考量詐欺車手提領熱點為跨樓層垂直分布ATM位置，衡酌高風險場域之空間特性及巡邏勤務需求，通盤檢視巡邏點位規劃等情事，經函請研謀改善。據復：將要求分局考量詐欺車手提領熱點跨樓層垂直分布ATM位置，除在設置電子巡邏箱之樓層巡邏外，應至ATM所在位置之樓層巡邏，並適時規劃專案勤務以便衣埋伏緝捕車手等方式辦理，另將加強宣導請商家或民眾如發現可疑情事，可撥打110報案，以提升打詐成效。

4.積極推動多元留才措施，提升員警留任意願，惟規劃整修宿舍房型與員警需求存有落差，允宜研謀改善。

板橋區新民街職務宿舍現況

（圖片來源：警察局提供）

表3　新北市警察人力預算及實際員額情形

單位：人

| 項目 年度 | 預算員額 （A） | 實際員額 （B） | 人力缺額 （A-B） |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 7,632 | 7,307 | 325 |
| 111 | 7,632 | 7,391 | 241 |
| 112 | 7,632 | 7,313 | 319 |
| 113 | 7,632 | 7,294 | 338 |
| 114 | 7,784 | 7,274 | 510 |

資料來源：整理自警察局提供資料。

依警察局110至114年度預算書及決算書統計，110至113年度警察人員預算員額均為7,632人，114年度預算員額7,784人，同期間警察人員實際員額則介於7,274人至7,391人間，且人數呈略減趨勢，又截至114年底止，缺額達510人（表3）。據警察局說明，雖已每年請內政部警政署優先派補警大、警專及特考班畢（結）業生至新北市服務，以補足警力缺額，惟受限畢業人數有限及員警請調異動等因素，致缺額仍多。經查警察局為降低員警經濟負荷，增加員警留任意願，除積極推動提高勤務繁重加成支給成數上限等留才措施外，另配合新北市第二行政中心預計於115年底完工，針對該局及所屬進駐第二行政中心後之餘裕空間（中和勤務大樓）及原有板橋區新民街職務宿舍，暨三重區中興橋及慈福派出所搬遷後舊廳舍空間，規劃整修增設職務宿舍（預估整修經費約8,200萬餘元），並辦理「職務宿舍居住意願問卷調查」，以作為宿舍規劃之參據。據統計1,394份問卷結果，有住宿意願者1,239人，比率達88.88％，顯示員警申請職務宿舍之意願踴躍。又以有住宿意願者填復之建議意見579筆分類，以「增設多樣式職務宿舍」243筆最多，主要係部分員警反映現有職務宿舍種類及數量有限，或部分轄區無職務宿舍可供申請，希望增設多樣式職務宿舍〔例如：套房式（含獨立衛浴）、多房間之家庭式房型等〕，以符合個人衛生習慣與滿足照顧家庭需求等，其次為「設施規劃與清潔維護」113筆，主要係部分員警建議增加停車位及衛浴設備數量等，惟警察局目前推動整修之房型均為「單房間職務宿舍（雅房式）」，與員警期盼之住宿房型需求存有落差等情事，經函請研謀改善。據復：考量警察局員警平均年齡較低，且以未婚者居多，故規劃以單房間職務宿舍為主，預計可提供近500位員警使用，俟單房間宿舍建置數量較充裕後，再規劃多房間職務宿舍。另將於職務宿舍旁空間，視個案狀況規劃停車空間，或與民間停車場訂約，以滿足停車需求。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表4）。

表4　113年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.採購AI巡防系統及授權帳號，配發各分局及保安警察大隊使用，並介接內政部警政署失竊車輛等資料庫，有助於辨識異常車牌車輛，提升科技偵查量能，惟部分獲配單位使用率偏低，有待檢討改善，以發揮系統效益。 |  |
| 2.督導落實刑案扣押證物保管及持續辦理毒品犯罪嫌疑人尿液採驗、保管作業，惟對於刑案證物管控機制未盡周妥，或有申請尿液強制採驗通知書未具合法送達效力經檢察官核退及未定期清查保管尿液檢體情形，有待檢討研謀妥處。 |  |
| 3.修正防制少年犯罪工作細部執行計畫，落實防制少年犯罪，惟部分少年偏差行為事件，未依規定於5日內通報學生校外生活輔導會轉知學校加強輔導，有待督促檢討改善，並強化稽核機制，以提升防制少年犯罪成效。 |  |
| 4.逐年增設科技執法設備，提升交通違規案件執法量能，惟部分交通事故熱區，尚未設置科技執法設備，另部分已設置科技執法設備路段，其取締項目未能涵蓋該路段交通事故肇因特性，有待研謀改善。 |  |
| 5.加強取締未經許可在道路擺設攤位等違規行為，維護道路交通順暢及安全，惟部分處分案件引用法條疏誤，或漏未審酌行為人已於應到案期限內陳述意見，仍逕予裁罰，有待檢討改善，以維執法品質及民眾權益。 |  |
| 6.辦理聯誼活動及駐地委外清潔勞務採購案，促進民防、義警人員交流及維護駐地辦公室公共環境清潔，惟承商提報隨行護理人員護士證書載列內容異常，或未足額投保勞工保險與提繳勞工退休金、或承商未確實履約，且部分採購契約內容欠周延等情事，有待研謀改善。 |  |
| 7.辦理駐地警察單位廳舍新建工程計畫，提供員警優質辦公及備勤空間，惟部分工程設計、文件送審、材料檢驗、契約變更、估驗計價及進度管理等作業未盡周延，有待檢討改善。 |  |