拾陸、水利局主管

水利局主管包括水利局、高灘地工程管理處等2個機關，掌理新北市防洪設施、區域排水、污水建設、河川高灘地綠地工程及設施管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫7項，包括推動河川區排整治及水岸景觀改善、提升雨水下水道及抽水站功能、持續提高污水處理率、整合發展河濱公園並強化河濱高灘地管理營運、無自來水及供水不佳地區飲用水品質改善等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者3項，主要係新北市中和區、永和區、新店區、瑞芳區等污水下水道系統新建工程，與新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建）、國立華僑高中透水保水工程、中央管流域整體改善與調適計畫—三峽河長福橋改建工程尚未完工。

水利局藉由辦理「碧潭堰改善暨周邊環境營造工程」，打造兼具生態復育、科技監測與環境教育功能之生態魚道，該魚道採豎槽斜隔壁式水池式設計，有效提升水域生物洄游成功率，並建置景觀窗、解說看板與QR Code，提供友善觀景空間及資訊。另創新建置AI魚類辨識系統與水下攝影機，即時監測與調查生態，經調查結果，已有36種原生魚蝦蟹類利用魚道洄游，有效達到復育在地物種目標。該魚道陸續榮獲中華民國不動產協進會2021國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎、中華教科文創新發展協會第31屆中華建築金石獎施工組首獎、行政院公共工程委員會第23屆公共工程金質獎佳作、中華民國景觀學會2025第13屆台灣景觀大獎自然保育類佳作等殊榮，展現創新精神及行政成效。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數39億6,932萬餘元，決算審核結果，審定實現數39億1,756萬餘元，應收保留數3,357萬餘元，主要係環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期—金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化工程等中央補助計畫經費依執行進度撥款；合計決算審定數39億5,113萬餘元，較預算減少1,818萬餘元（0.46％），主要係中央補助污水下水道系統工程之委託規劃設計及工程款，暨約用人員工作經費依實際執行進度撥款。

2.以前年度歲入轉入數計1億443萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億307萬餘元（98.70％）；減免（註銷）數1萬餘元（0.01％），主要係三峽河大埔抽水站回饋金依公所實際核銷數撥付之結餘款，依規定辦理註銷；應收保留數134萬餘元（1.29％），主要係污水下水道系統工程委託規劃設計及工程發展計畫之中央補助款，依實際執行進度撥款。

3.歲出預算數67億6,476萬餘元，決算審核結果，審定實現數54億5,224萬餘元（80.60％），應付保留數11億4,510萬餘元（16.93％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為65億9,734萬餘元，預算賸餘1億6,742萬餘元（2.47％），主要係泰山地區污水下水道系統工程第三標終止契約，及污水下水道系統工程依中央實際核定數執行之經費結餘，暨實際進用員額較少之人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計18億3,394萬餘元，決算審核結果，審定實現數13億3,220萬餘元（72.64％）；減免（註銷）數1億7,167萬餘元（9.36％），主要係新莊區潭底溝抽水站機組更新工程配合內政部國土管理署計畫經費結算辦理註銷；應付保留數3億3,006萬餘元（18.00％），主要係泰山地區污水下水道系統第四標工程尚未完成結算作業、三峽及鶯歌地區污水下水道系統第二期第十二標工程與新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建）合約期程跨年度，須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.建置河濱公園營運智慧化管理平臺，提升河濱公園管理效率與服務品質，惟平臺耗費公帑建置多項子系統遲未發揮應有效能，亟待查明癥結原因，並通盤檢討強化管理與契約規範，達成資訊化管理目標。

臺灣永續發展核心目標11及其具體目標11.7揭示，提供滿足通用設計、安全、融和、可及性高的綠色公共設施與空間，建構具韌性和永續特質的城市與鄉村。截至114年8月底止，高灘地工程管理處（下稱高灘處）轄管高灘地河濱園區（包括八里左岸、金色水岸、基隆河水系、新北大都會公園、大漢溪左岸、新店溪右岸、大漢溪右岸、新店溪左岸等8大區域）面積計1,382公頃。高灘處為有效管理及維護轄內河濱公園之相關設施，於108年度建置「新北市河濱公園營運智慧化管理平臺」（下稱智慧化平臺），包含權限管理、通報案件管理、工程派工管理、工程履約管理、保全巡邏管理、公園場地申請、視覺化資訊整合看板、設施屬性管理、停車場管理、路燈管理及其他系統等11個子系統，期能有效

表1　智慧化平臺建置服務案及勞務採購案情形

單位：新臺幣千元

| 序號 | 子系統 | 採購案年度 | 決標金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 29,378 |
| 1 | 權限管理 | 108、109 | 525 |
| 2 | 通報案件管理 | 108 | 810 |
| 3 | 工程派工管理 | 108、109、110、112、113 | 4,022 |
| 4 | 工程履約管理 | 108、109、112 | 1,471 |
| 5 | 保全巡邏管理 | 108、110、111、112 | 1,948 |
| 6 | 公園場地申請 | 108、110、111、113 | 5,523 |
| 7 | 視覺化資訊整合看板 | 113 | 1,520 |
| 8 | 設施屬性管理 | 113 | 618 |
| 9 | 停車場管理 | 113 | 899 |
| 10 | 路燈管理 | 111、113 | 4,846 |
| 11 | 其他系統（註1） | 109－114 | 7,192 |

註：1.其他系統：包括土地標買系統地籍圖層色塊顯示、設施圖資增修、常用詞庫、新增功率知識庫模組、全案列印功能、文件報告及雜費、APP通過資安檢測及認證、平台維護費等。

2.資料來源：整理自高灘地工程管理處提供資料。

達成園區「巡邏、通報、派工」作業垂直整合，減少人力工時及紙本作業，同時掌握派工人員即時位置與處理進度，112年度獲台灣地理資訊學會頒發第18屆金圖獎之「最佳應用系統獎」。108至114年度辦理智慧化平臺建置服務案及後續平臺系統維護費勞務採購案，累計決標金額2,937萬餘元（表1）。經查其執行情形，核有：（1）增設停車場管理系統，改善廠商以紙本及Line通訊軟體回報，資料彙整不易及調閱困難問題，惟系統完成逾1年，仍於試辦調整階段，且廠商上傳之巡檢資料亦有缺漏；（2）建置工程履約管理系統，控管工程進度及圖資資料，惟系統內登載之資料未臻完善，且後續新增監造、施工打卡回報功能迄未啟用；（3）為提升路燈維護、工程派工及遊戲場巡檢等業務管理效能，陸續建置或增設相關子系統及功能模組，惟部分系統因操作流程未符實務需求而迄未啟用，或建置完成後未落實使用模組及後續擴增功能；（4）建置公園場地申請系統，提供便民服務並達成無紙化目標，惟線上申請場地租借比率偏低，容有提升空間等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已辦理教育訓練並請業者配合登錄系統，逐步滾動檢討修正，另將於停車場合約屆期時修正廠商履約義務，納入違約罰則機制；（2）已與政府電子採購網系統完成介接，匯入工程決標案件資料，優先補登113至114年度資料及逐步回溯112年度以前案件，以強化資料完整性，另自115年起每季辦理教育訓練，並將進退場打卡作業、廠商違約裁罰機制納入後續契約；（3）相關系統或模組精進作業預計於115年6月底前完成，同年9月底上線；（4）已全面開放五大流域場地以線上申請並加強宣導推廣，另賡續檢討優化系統功能及作業流程，以提升申請便利性及行政效率。

2.持續推動透保水示範設施，改善部分易積淹水地區於強降雨之儲水與排水效能，惟部分社區及校園透水保水設施之維護管理作業未臻落實，亟待釐清問題癥結，研謀善策因應。

新北市立三重高中透水保水設施儲流水回收系統屋頂雨水收集及儲流水回收裝置

（圖片來源：本處於114年11月19日拍攝）

新北市政府於105年12月公布並施行新北市透水保水自治條例，要求轄內符合規範之公共設施用地及建築基地之開發應設置透水保水設施，以期達成貯留及滲透雨水，增加都市防洪容受度。截至114年11月底止，水利局列管轄內基地開發透水保水設施申請核准案件計1萬餘件，計畫總保水量224萬餘立方公尺；另逐年擇選易淹水地區周邊校園推動透水保水示範工程，已完成新北市立三重高中等9座公共透水保水設施，總工程經費計3.67億元。經查相關計畫執行情形，核有：（1）持續依據透水保水自治條例要求轄內社區管理委員會義務人自行檢查及維護透保水設施，確保基地透水保水能力，惟未考量實務上部分社區管理委員會義務人異動頻繁，或未設置水情監測設備，不易於颱風或豪大雨期間持續拍攝照片或記錄水位變化歷程，相關規範未能落實執行；（2）持續推動校園透保水示範設施，改善部分易積淹水地區於強降雨來臨時之儲水與排水效能，惟部分學校透水保水設施之儲留水回收再利用功能已無法使用，每月耗費公帑維護相關設備，亟待釐清問題癥結，及評估經費運用成本效益，研謀善策因應等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已於115年3月23日邀集建築師及各相關水利、土木、水保、大地等技師公會，研議2,000平方公尺以上之社區義務人，於每年5月1日委託其進行檢查作業時，優先辦理輔導及查驗等可行機制；（2）「三重高中透水保水優化工程」將增設1座滯洪池，並進行校內排水系統改善，另為配合優化工程進行，將先停止原有儲留水回收再利用設施過濾器設備之維護，待改善及優化工程結束，續與校方研商使用儲留水回收再利用設施操作及維護方式。

3.規劃辦理三鶯水資源回收中心環教場域認證，推廣場域環境教育，惟申辦認證期程延宕，且未建立相關督考機制，另附設兒童遊戲場管理作業未臻周延，有待研謀改善。

水利局為提升三峽、鶯歌地區污水處理能力，改善河川水質，促進水資源循環再利用，並兼顧環境教育與永續發展等目的，建置新北市三鶯水資源回收中心（下稱三鶯水資中心），園區內設有兒童遊具、體健、自行車道等設施，於106年8月18日完成啟用，總建置經費8億7,931萬餘元。又為確保放流水符合環保標準，維護園區安全品質，委託辦理新北市三鶯水資源回收中心暨北大特區污水處理系統代操作維護工作（下稱三鶯水資中心代操

新北市三鶯水資源回收中心附設兒童遊戲場設施

（圖片來源：本處於114年11月24日拍攝）

維護案），114年度（截至10月底止）實現數7,014萬餘元，期藉由引進專業技術與完整管理制度，強化設施之穩定運轉，並延長設備使用年限，以提升整體營運效能。經查三鶯水資中心代操維護案執行情形，核有：（1）規劃辦理三鶯水資中心環教場域認證，推廣場域環境教育，惟申辦認證期程延宕，且未建立相關督考機制；（2）維護轄管三鶯水資中心附設兒童遊戲場設施，保障兒童使用安全，惟兒童遊戲場基本資料未依規定格式查填，且未妥慎訂定稽查頻率等情事，經函請檢討改善。據復：（1）114至116年度三鶯水資中心代操維護案已要求代操作廠商提供教案，並增編設施維護經費，及辦理環境教育活動，未來將依環境教育設施場所認證及管理辦法規定，適時核派人員參加環境教育人員培訓，預計於117年度申請環境教育設施場所認證及編列預算辦理相關事宜；（2）已於115年1月30日依法規新修正之格式辦理兒童遊戲場基本資料更新，另訂定每3年辦理1次稽查。

4.辦理觀音坑溪橋梁改善工程，提升通行安全性，屬橋梁柱大跨距之構造物，惟未妥適訂定投標廠商資格，致不具承攬資格之廠商得標承攬，亟待檢討改善。

觀音坑溪橋坐落於五股區成泰路4段22巷底堤防外觀音坑溪與淡水河匯流口，係高灘地自行車道往返蘆洲、五股及八里重要橋梁，為鋼拱吊索混凝土板梁單垮橋。該橋自94年啟用至今超過20年，經檢測結果，其結構系統之吊索、支承墊等組件有逐年鏽蝕劣化情形。高灘處為提升通行安全性，辦理「五股觀音坑溪橋梁改善工程」，規劃更換其吊索、支承墊等零件補強該橋梁結構，承商於112年4月21日更新吊索時發生橋體倒塌，導致施工人員受傷，該處因承商擅自減省工料情節重大，於同年11月22日通知終止契約。高灘處爰重新辦理「五股區觀音坑溪橋重建統包工程」，規劃新建鋼拱橋1座，於112年10月20日決標，決標金額7,370萬元，113年2月19日開工，同年11月19日完工啟用。經查該橋梁柱跨距約60公尺，已逾乙等及丙等綜合營造業得承攬橋梁柱跨距25公尺及15

圖1　綜合營造業承攬工程規模範圍

資料來源：整理自營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法。

公尺以下之工程規模範圍（圖1），惟該處以上開橋梁改善工程屬既有橋梁「修繕」而非「新建」，逕認定不適用營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法等規定之綜合營造業承攬工程規模範圍，訂定投標廠商資格為丙等（含）以上綜合營造業，致招標結果由不具承攬資格之丙等綜合營造業者得標承攬，經函請檢討改善。據復：已核予違失人員行政處分，後續辦理相關橋梁標案（含整修工程），將依規定妥適訂定投標廠商資格，並由具採購證照人員辦理工程招標作業，招標前召開招標文件審查會，以確保廠商資格適正性。

5.規劃新建深坑區景美溪自行車道串聯既有車道，提升河濱高灘地使用效益，惟未審慎評估用地取得情形，嗣辦理技術服務案後即因用地問題停擺，有待檢討改善。

圖2　深坑區景美溪河濱新建自行車道替代方案

資料來源：整理自高灘地工程管理處提供資料。

高灘處為串聯既有自行車道，提升深坑地區河濱高灘地使用效益，辦理「深坑區景美溪右岸步道銜接白鷺橋工程規劃設計委託技術服務」採購案，於112年5月22日決標，決標金額446萬餘元，規劃自景美溪右岸既有堤頂自行車及步道終點起至白鷺橋止（圖2），新建長度約325公尺之自行車及步道，預計工程總預算6千萬元。惟該處未依新北市政府年度重要施政計畫先期審查作業原則規定，提出施政計畫進行先期審查作

業，並檢核計畫用地是否須進行用地取得、預計取得方式及取得進度等，即辦理前述技術服務案招標，嗣技術服務廠商開始進行規劃設計，該處以私有地取得方案尚待協議等由通知廠商暫緩規劃作業。後續持續與私地主協商土地取得事宜仍未果，遲至113年12月13日始決議改採新設跨溪自行車橋，經由景美溪左岸阿柔社區既有巷道至白鷺橋之替代方案，延宕規劃設計期程1年6個月餘，經函請研謀改善。據復：後續辦理相關涉及私有土地工程案件，將優先辦理工作評估，確認用地無虞後再委託技術服務廠商辦理規劃設計作業，並依編製各年度概算應行注意事項規定先簽報市政府核定。

6.委外辦理遊戲場遊具設施維護修繕工程，確保兒童特色遊戲場安全性，惟部分遊戲場未依規定格式填具基本資料或未落實辦理自主檢查，亟待研謀改善，保障兒童遊憩空間之安全。

截至114年10月底止，高灘處轄管河濱公園特色遊戲場計20處，以特色主題、共融遊憩方式規劃建造，遊戲設施、材質種類多元，如多類型滑梯、繩索攀爬網、滑軌構件等，為確保轄管河濱公園特色遊戲場安全性，每年進行例行性維護、檢查修繕及安全檢驗等維護項目，提升兒童遊憩環境品質，114年度編列預算900萬元，委外辦理「114年度新北市高灘地兒童遊戲場遊具設施維護修繕工程」。經查其執行情形，核有：（1）高灘處提供轄管20處河濱公園特色遊戲場基本資料，其中未依兒童遊戲場設施安全管理規範規定格式填具基本資料者計17處，不合規定占比達85％；（2）委外辦理轄管河濱特色遊戲場設施檢查工作，惟未落實填報自主檢查表等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已就各項缺失進行全面檢討，並重新彙整修正遊戲場基本資料表，統一依現行規定格式補齊各項必要欄位，確保資料完整性、一致性及可查核性，並作為後續管理及稽核之依據；（2）已研議強化管理及督導機制，明確規範自主檢查之項目、執行頻率及紀錄方式，並納入契約管理及查核重點，後續將加強對委外廠商及監造單位之督導與查核，必要時採抽查或複查方式，確保自主檢查發揮即時發現缺失、即時改進之功能，以保障兒童遊憩空間之安全與使用品質。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表2）。

| 表2 113年度審核報告所列水利局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.辦理雨水下水道建設與清疏維護及降雨即時模擬預報計畫，改善轄內積淹水狀況及提升防救災資訊之可靠度，惟清淤維護進度未配合於高風險期前完成，且普查發現橫越管線缺失之改善成效尚屬有限，復延遲將主要履約標的納入降雨即時模擬預報地點，亟待研謀改善。 |  |
| 2.訂定市管區域排水治理計畫，強化區域排水治理效能，惟多數市管區域排水迄未完成治理計畫，或未落實辦理治理計畫所列治理工程，亟待研謀改善。 |  |
| 3.辦理市管河川、區域排水及分洪設施等水利建造物安全檢查及缺失修復改善，加強水患防治，惟檢查結果水利建造物缺失項目仍多，亟待審慎評估致災之風險程度，妥善訂定辦理改善之優先順序及完成改善期限，以維護民眾生命財產安全。 |  |
| 4.於轄內河流沿岸規劃多處河濱公園及自行車道並設置臨時停車場，提供民眾休憩活動場地，惟高灘處網站停車場位置及收費相關資訊未臻完整或正確，且部分停車場滅火器之設置未臻周妥，亟待研謀改善。 |  |
| 5.新建碧潭堰魚道並建置人工智慧生物辨識系統，監測在地魚蝦蟹類溯游及復育情形，有助生態保育研究及環境教育，惟監測工作期限將屆尚未評估辦理銜接之勞務採購，且攝影機設置位置欠佳遭風災沖毀，有待研謀改進。 |  |
| 6.推動土城抽水站機組擴建及東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程，減少當地強降雨積淹水風險，惟對工程進度落後情形未及時採取有效管控措施，及各年度預算未覈實分配，且工項價格編列、材料試驗與工項施作情形未符契約相關規範等情，亟待檢討依約妥處。 |  |