拾捌、勞工局主管

勞工局主管計有公務機關4個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分）：

一、單位決算部分

勞工局主管包括勞工局、就業服務處、職業訓練中心、勞動檢查處等4個機關，掌理勞資關係、勞動條件、勞工安全衛生、勞工組織、勞工育樂、外勞服務、就業服務及職業訓練等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫11項，下分工作計畫11項，包括建置多元就業體制，協助身心障礙者提升就業技能、工作知能及提供身心障礙者庇護性就業機會；建構安全友善職場，藉由輔導及檢查並重方式，督促事業單位遵守法令規定，維護勞工權益；提升優質勞動職能，配合產業需求，培訓失業者就業技能並輔導進入職場等重要施政項目，其中已執行完成者10項，尚在執行者1項，主要係罰金罰鍰收入依規定應提列50％供勞工權益基金運用之款項，未及於114年度完成撥付。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億4,557萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,599萬餘元，應收保留數5,396萬餘元，主要係違反就業服務法、勞動基準法、勞動檢查法及職業安全衛生法案件之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為2億4,996萬餘元，較預算增加438萬餘元（1.79％），主要係違反就業服務法案件裁處罰鍰較預期增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億7,069萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,505萬餘元（20.54％）；減免（註銷）數2,318萬餘元（13.58％），主要係違反就業服務法案件之罰鍰依規定辦理註銷；應收保留數1億1,245萬餘元（65.88％），主要係違反就業服務法、勞工退休金條例案件之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數5億8,417萬餘元，因人事費不足，動支各類員工待遇準備176萬餘元，合計5億8,593萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億3,166萬餘元（90.74％），應付保留數2,127萬餘元（3.63％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億5,293萬餘元，預算賸餘3,299萬餘元（5.63％），主要係實際進用員額較少之人事費節餘；補助工會辦理勞工教育活動暨補助新北市勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼費用等經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計2,046萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,400萬餘元（68.46％）；減免（註銷）數21萬餘元（1.05％），主要係三重訓練場太陽光電遮雨棚營繕工程之經費結餘；應付保留數623萬餘元（30.49％），主要係罰金罰鍰收入應提列50％供勞工權益基金運用之款項，因尚有112年度罰鍰未收回，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

勞工局主管包括特別收入基金－新北市身心障礙者就業基金與新北市勞工權益基金等2個單位。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有身心障礙者保護計畫、勞動部就業安定基金補助計畫、勞工權益計畫、勞動部就業安定基金統籌款補助計畫、勞動部就業安定基金獎勵型補助計畫、勞動部及所屬補助計畫、一般行政管理（身心障礙者就業基金及勞工權益基金）等8項，實施結果，因相關計畫依實際需求支用數較預計減少，致均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘7,439萬餘元，較預算賸餘5,738萬餘元，增加1,701萬餘元，約29.64％，主要係勞動部就業安定基金補助辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫因庇護工場專業及營運人員流動率較高，人員缺額未能及時補足，實際進用員額較少之人事費節餘；「勞動部就業安定基金補助辦理勞工育樂計畫」未獲核定補助部分未支用，暨「勞動部就業安定基金補助辦理外國人管理計畫」、「勞動部補助辦理勞退金查核、職場性騷擾防治及推動友善職場環境計畫」實際進用員額較少之人事費節餘，及實際受理申請或申訴案件量較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）持續辦理職場性騷擾防治及性別平等工作宣導計畫，輔導轄內雇主採取防治措施，惟部分研習課程出席率未盡理想，且未加強宣導屢次違規雇主參訓，又辦理輔導及檢查比率仍有精進空間，允宜積極改善，落實性別平權政策。

| 表1 輔導轄內事業單位採取防治性騷擾 相關措施情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：家、％ |  |  |  |
| 事業單位僱用受僱者人數 | 總家數 （A） | 已輔導家數（B） | 輔導比率（B/A×100） |
| 合計 | 24,486 | 6,899 | 28.18 |
| 10人以上未達30人 | 17,862 | 3,834 | 21.46 |
| 30人以上 | 6,624 | 3,065 | 46.27 |
| 註：1.資料時間：截至115年2月底止。 |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自勞工局提供資料。 |  |  |  |

勞工局為落實保障民眾工作權益及促進工作平權，透過辦理法令研習會、企業托育補助宣導會等多元管道方式，宣導加強民眾對於就業安全相關勞動法令之認知，112至114年度（下稱近3年度）依就業安定基金收支保管及運用辦法、就業安定基金補助地方政府辦理勞動業務事項作業要點等規定，向勞動部就業安定基金申請補助，辦理職場性騷擾防治及性別平等工作宣導計畫，並透過輔導及辦理勞動檢查方式，協助轄內事業單位確實依規定建立申訴管道，訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，在工作場所公開揭示等，以防治性騷擾發生。經查其執行情形，核有：1.114年度聘請專家學者透過辦理法令研習課程等方式，宣導就業服務法、性別平等工作法等法規，合計辦理10場次研習課程，惟整體出席率未臻理想，且屢有部分雇主報名經正取後缺席，甚有多次報名一再缺席之現象；另分析轄內違法案件雇主資料及參與研習課程名單清冊，發現多數違規雇主未曾參與研習課程；2.截至115年2月底止，該局輔導轄內事業單位僱用受僱者10人以上未達30人者共3,834家（輔導比率約21.46％），僱用受僱者30人以上者共3,065家（輔導比率約46.27％），整體輔導比率尚未及3成（表1），且近3年度違反性別平等工作法案件數分別為16件、46件、47件，呈上升趨勢，辦理輔導及檢查比率仍有精進空間等情事，經函請研謀改善。據復：1.未來將透過課前提醒、名額候補、報名資訊管理及課後回饋等機制優化資源運用；另針對曾違法之事業單位列為優先宣導與輔導對象，積極通知其派員參訓；2.針對高風險事業單位及法令認知欠缺之雇主，安排入場（廠）教育或通知法令研習資訊，並不定期安排性平法令相關之勞動檢查，同時主動輔導事業單位依法建置性騷擾申訴管道，訂定性騷擾防治規範，督促業者遵循法規。

（二）針對主要潛在危害作業事業單位辦理抽檢，並規範須事前通報其施工或作業期程，維護轄內工作者人身安全及健康，惟抽檢機制未臻健全，且對未依規定通報者，尚待研議建立完善之通報控管及裁罰機制，降低職業災害發生風險。

| 表2 新北勞動雲規範潛在危害作業通報案件與政府資料開放平臺公告重大職業災害資料情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：案 |  |  |
| 年度 | 新北勞動雲規範潛在危害作業須通報案件（註1） | 政府資料開放平臺公告 重大職業災害總數 |
| 合計 | 15,889 | 275 |  |
| 108 | 1,079 | 48 |  |
| 109 | 1,740 | 37 |  |
| 110 | 3,373 | 42 |  |
| 111 | 2,950 | 36 |  |
| 112 | 2,213 | 37 |  |
| 113 | 2,069 | 43 |  |
| 114 | 2,465 | 32 |  |
| 註：1.已排除資料缺漏空白之無效案件。 |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自勞動檢查處提供及政府資料開放平臺資料。 |  |  |  |

勞工局所屬勞動檢查處為維護轄內勞工安全及勞雇雙方權益，依勞動部職業安全衛生署114年度勞動檢查方針，訂定當年度勞動監督檢查計畫，透過輔導、檢查及多元降低職業災害策略，期促進職場安全衛生。114年度編列勞動檢查業務預算數2,196萬餘元，實現數1,969萬餘元，實現率89.67％。經查其執行情形，核有：1.新北勞動雲列管108至114年度從事危險性及臨時性作業事業單位須事前通報清冊計15,889案（已排除資料缺漏空白之無效案件，表2），惟因勞動監督檢查計畫未訂定抽檢比率，每年度抽檢案件僅個位數，且部分事業單位填報之作業期間較實際施工期長，檢查人員前往抽查時，常有尚未動工或已完工之無效檢查情形；2.於政府資料開放平臺下載108至114年度新北市轄內重大職業災害公開資料計275案（表2），經抽選2案分析依法裁處情形，其中1案係該處通知事業單位應事前通報實際未通報者，卻未依職業安全衛生法規定加重裁處，該處亦未訂定相關裁罰措施等情事，經函請研謀改善。據復：1.將研訂危險性作業暨臨時性作業通報案件處理原則，明定通報案件之抽檢比例、追蹤管考及加重裁罰機制，以強化通報資料之管制及運用；2.將明訂應事前通報之作業種類，嗣後查獲事業單位未通報且違法者，將加重裁罰，以督促事業單位落實事前通報機制。

（三）補助微型企業及自營作業者改善安全衛生設備，維護從事戶外作業勞工健康，惟補助金額核算機制未臻周妥，影響資源配置效益，有待檢討改善。

勞工局所屬勞動檢查處（下稱勞檢處）為協助僱用勞工50人以下之事業單位（下稱微型企業）及自營作業者改善機械、器具或設備，防止職業災害發生，自103年度起持續推動補助微型企業及自營作業者改善安全衛生設備計畫，維護相關工作者作業安全。另依加值型及非加值型營業稅法第15條第1項規定，營業人當期銷項稅額，扣減進項稅額後之餘額，為當期應納或溢付營業稅額。經查勞檢處114年度補助微型企業及自營作業者改善安全衛生設備計畫預算數270萬元，實現數269萬餘元，實現率99.97％，計補助90家微型企業及自營作業者。經本處於新北勞動雲下載勞檢處114年度補助微型企業及自營作業者改善安全衛生設備經費報告表載列，申請補助金額係以含稅金額（納入營業人進項稅額）予以計算；又該計畫之補助對象，均為向財政部北區國稅局辦理税籍登記並申請使用統一發票者，且受補助之項目亦與營業活動有關，惟勞檢處補助金額包含進項稅額，因該進項稅額可扣抵營業人銷項稅額，其非屬費用性質，衍生業者額外利益之情事，經函請研謀改善。據復：已修正115年度補助計畫內容，明定補助費用未含營業稅金額，同時辦理公告；未來將據以受理申請及辦理核銷作業。嗣後辦理同質性補助計畫時，亦將比照辦理。

（四）持續實地訪查聘僱外國人雇主，維護渠等工作權益，惟部分案件逾規定期限仍未完成檢查，或因檢查人員異動資料佚失漏未辦理，或複查結果未登錄於管理系統，亟待檢討改進。

| 表3 勞工局辦理外國人檢查案件情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件 |  |  |  |  |
| 年度 | 合計 | 入國通報案件 | 接續聘僱案件 | 其他 案件 |
| 112 | 63,852 | 31,833 | 28,645 | 3,374 |
| 113 | 63,410 | 29,327 | 30,774 | 3,309 |
| 114 | 48,685 | 20,344 | 24,822 | 3,519 |
| 資料來源：整理自勞工局提供資料。 |  |  |  |  |

依雇主聘僱外國人許可及管理辦法規定，雇主新聘或接續聘僱入國外國人，均須依法檢附外國人生活照顧服務計畫書，規劃其飲食及住宿之安全衛生、人身安全及健康之保護、生活諮詢服務、住宿地點及生活照顧服務人員等事項；雇主應於移工入國3日內或接續聘僱時，檢附該計畫書通報地方主管機關實施檢查。又前行政院勞工委員會（103年2月17日改制為勞動部，下稱勞動部）97年1月25日函，有關實施外國人生活管理計畫書檢查一節，考量地方主管機關受理案件數量及查察量能，將實施檢查期限定為3個月內實施檢查。勞工局為瞭解外國人工作情況及維護外國人工作權益，辦理加強查察違法外國人實施計畫，近3年度獲勞動部就業安全基金補助，分別計3,512萬餘元、3,050萬餘元、3,994萬餘元。經查其執行情形，核有：1.據勞工局提供近3年度應辦理檢查之入國通報案件、接續聘僱案件及其他案件數，合計分別為6萬3,852件、6萬3,410件及4萬8,685件（表3），截至115年2月底止，112及113年度入國通報案件尚有359件及431件、接續聘僱案件尚有165件及260件未結案，均已逾規定期限仍未完成；2.檢查人員離職未依規定妥為移交，致部分尚未完成檢查案件資料佚失；3.依勞動部規定辦理實地檢查，惟檢查缺失改善成果未登錄於資訊系統，不利後續追蹤考核等情事，經函請研謀改善。據復：1.針對入國通報及各類案件列管，已導入查察督導制度，每月由各分組督導列管追蹤未結案件，並逐步補齊檢查人力；2.嗣後離職人員提交交接清冊後，將於系統勾稽各類案件未結數量，並分派相關人員完成結案；3.將要求承辦人員於訪查後檢附補正成果表，並於系統備註登錄改善狀況，以期檢查資料保留完備。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表4）。

| 表4 113年度審核報告所列勞工局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）辦理外國人法令研習暨宣導計畫，增進勞資雙方和諧，惟近3年度受邀機構參與研習暨宣導計畫人次及比率未盡理想，且部分類型機構參與率呈現下降情形，又對於報名經正取後卻無故缺席者，未建立管控機制等，有待研謀改善，以提升研習課程辦理成效。 |  |
| （二）辦理庇護性就業服務，保障身心障礙者就業權益，惟庇護性就業者轉銜服務成效及庇護工場營運結果仍有提升空間，且部分機關（構）連年未依法足額進用身心障礙者，及協助企業進用身障者計畫之成果認列標準未臻周妥，又委託訓練單位辦理身心障礙者職業訓練計畫之服務成果認證方式與契約規定未盡相合，亟待研謀改善。 |  |
| （三）持續辦理事業單位職業安全衛生管理及監督檢查業務，預防職業災害發生，惟對於依規定移請地方檢察署參（偵）辦之重大職災案件，未妥善列管追蹤，或未依規定期限完成重大職災報告書，且仍有逾百家事業單位未依規定按月填報職業災害資料，又職安勞檢人力未能補足，影響檢查量能，另高風險工地檢查頻率不足及列管工地資料未適時更新或誤列等情事，有待研謀妥處。 |  |
| （四）推動職前訓練穩定就業獎勵金試辦計畫，鼓勵失（待）業勞工接受職業訓練後持續穩定就業，惟試辦成效未臻理想，又核發獎勵金鼓勵轄內企業推動友善家庭措施，惟近3年度友善家庭計畫申請獎勵之事業單位數及措施項數呈下降情形，允待研謀善策因應。 |  |