拾玖、原住民族行政局主管

原住民族行政局主管僅原住民族行政局1個機關，掌理原住民族教育文化、社會福利、經濟建設及產業發展暨博物館設施經營與管理維護等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括推動原住民族教育與文化、辦理社會福利業務、提供原住民出租住宅等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，主要係新北市原住民族服務中心活化計畫、後村堰原住民族特色農園水道優化工程等案合約期程跨年度，須保留續予執行。

# （二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億2,074萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億5,213萬餘元，應收保留數4,870萬餘元，主要係中央補助辦理原住民保留地禁伐補償計畫，依實際執行進度撥款；合計決算審定數為2億83萬餘元，較預算減少1,990萬餘元（9.02％），主要係中央補助辦理原住民族部落大學、原住民族家庭服務中心實施計畫等，核撥款項較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計1,910萬餘元，決算審核結果，修正減列應收保留數3萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係漏未辦理註銷之租金收入應收數，經本處修正不予保留；審定實現數438萬餘元（22.97％）；減免（註銷）數61萬餘元（3.20％），主要係中央補助辦理113年度推動原住民族多元產業發展2.0計畫－部落產業升級－Lpyun玩什麼！德拉楠山水悠遊案，依實際需求撥款；應收保留數1,410萬餘元（73.83％），主要係新店中正及三峽隆恩埔等2處原住民族社會住宅（下稱原民社宅）承租戶積欠房屋租金，尚待收繳。

3.歲出原編列預算數3億9,476萬餘元，因辦理新北市原住民返鄉重建啟動補助計畫，暨參加114年全國原住民族運動會績優選手及指導教練獎勵金，與新店中正原民社宅消防安全設備更新計畫等所需經費不敷，經動支第二預備金569萬餘元，合計4億45萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億5,042萬餘元（87.51％），應付保留數2,060萬餘元（5.14％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數3億7,102

萬餘元，預算賸餘2,943萬餘元（7.35％），主要係推展原住民族長期照顧－文化健康站實施計畫、文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫及原住民族家庭服務中心購置設施設備實施計畫等，按實際業務需要支用之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1,209萬餘元，決算審核結果，審定實現數991萬餘元（81.95％）；減免（註銷）數187萬餘元（15.54％），主要係原住民族微型保險實施計畫勞務採購案按業務需要支付之結餘；應付保留數30萬餘元（2.51％），主要係新北市原住民族服務中心活化整建工程委託規劃、設計及監造暨耐震評估技術服務案合約期程跨年度，須保留續予執行。

# （三）重要審核意見

1.興辦原住民社宅供經濟弱勢之原住民族人租用，保障居住權益，惟租金收繳管理作業未臻周妥，且以前年度欠繳租金久懸未結金額可觀，歷年度帳列應收款項乏明細資料可稽，檔案管理及內部控制存有疏漏，亟待研謀改善。

| 表1 114年底帳列以前年度（96至113年度）應收租金未結情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |
| 年度 |  | 未結清數 | 占比 |
| 合計 |  | 14,148,307 | 100.00 |
| 小計 |  | 13,292,424 | 93.95 |
|  | 96 | 187,063 | 1.32 |
|  | 97 | 42,456 | 0.30 |
|  | 98 | 3,912,044 | 27.65 |
|  | 99 | 2,224,344 | 15.72 |
|  | 100 | 2,115,062 | 14.95 |
|  | 101 | 2,405,091 | 17.00 |
|  | 102 | 1,688,523 | 11.93 |
|  | 104 | 584,152 | 4.13 |
|  | 105 | 81,824 | 0.58 |
|  | 106 | 51,865 | 0.37 |
| 108 |  | 4,288 | 0.03 |
| 110 |  | 143,136 | 1.01 |
| 111 |  | 324,281 | 2.29 |
| 112 |  | 273,741 | 1.93 |
| 113 |  | 110,437 | 0.78 |
| 註：1.103、107及109年度帳列無租金收入應收數。 2.資料來源：整理自原住民族行政局114年度決算書。 |  |  |  |

原住民族行政局為維護新北市原住民族人居住權利，興辦三峽隆恩埔（150戶）及新店中正（56戶）等2處原民社宅，共206戶，供無自有住宅及經濟弱勢原住民族人租用。經查其執行情形，核有：（1）現行原民社宅租金收繳採人工逐筆核對及登載，行政作業繁瑣且耗時，經本處抽查114年11月至115年1月核算租金收繳作業時程，較內部控制制度規定時限（每個月前5個工作日前）延遲34至60天，且自106年起至115年2月底止，承辦人頻繁異動達11人次，最短僅任職1個月，易生業務交接欠周及資料錯漏風險。又該局刻正規劃興建第3處原民社宅，預計增加130戶，屆時承租戶數將增至336戶，倘續以人工控管難期周妥；（2）截至114年底止，96至113年度應收未收租金金額高

達1,414萬餘元，其中96至106年度帳列欠繳金額為1,329萬餘元（占未結清數93.95％，表1），久懸未結金額及比率仍高，因年代久遠且人事更迭，未留存完整欠繳租戶相關明細資料，致難以勾稽及追繳，會計檔案管理存有嚴重疏漏；又該局於109至113年間未依內部控制制度規定頻率召開清理會議積極清理收繳，部分年度甚查無會議紀錄；（3）內部控制制度未規範承租戶租期屆滿自行搬遷卻仍有欠繳租金案件移送強制執行之辦理期限，致3戶欠繳租金之承租戶已於112年2月及3月間因租期屆滿自行遷出，惟迄本處查核日（115年3月27日）止，已歷時3年餘，仍未將欠租者移送強制執行，影響債權保全等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將參考各市縣社會住宅管理機關實務經驗，研議評估建置專案管理系統之可行性；（2）未來將持續清理並定期辦理檢討會議，追蹤、檢討相關工作事項執行進度；（3）針對欠繳戶將儘速移送法院聲請強制執行，並通盤檢討與修正內部控制制度規定，以符實況。

2.設置語推人員推動族語振興工作，促進原住民語言保存與發展，惟114年度語推人員工作執行成效遽降，部分族語別人員未足額進用，復面臨屆齡退休人力缺口，又泰山書屋說故事服務集中少數人員，培訓資源未有效轉化為實際服務量能，有待研謀改善。

原住民族行政局辦理族語振興工作，114年度獲原住民族委員會（下稱原民會）補助語推人員設置補助計畫，實現數1,065萬餘元，規劃結合部落文化學習營及森林書屋等場域，透過整合多元推動措施，促進語言永續傳承。截至114年底止，設籍新北市之原住民族別及人數計16族、6萬4,708人。經查其執行情形，核有：（1）112至114年度獲補助聘用語推人員分別計12人、13人、12人，經原民會年終考核結果（113及114年度均有1人不列入考核），甲等以上人數（占比）由112及113年度之9人（75.00％）及10人（83.33％），下降至114年度之3人（27.27％），且114年度丙等以下人數（占比）為4人（36.36％），亦較112及113年度各1人（8.33％）顯著增加；該局114年度雖定期召開工作會議檢討語推人員工作執行成效，惟年度內仍有4人未完成規定之576小時推廣時數，督導考核機制未發揮應有效能；（2）依補助計畫規定新北市轄內須設置16名語推人員，經原民會核定各該年度進用語推人員人數分別為14人、12人、13人，實際進用12人、13人、12人，甄選缺額分屬泰雅族、卑南族及布農族，因符合資格者少，致未能足額進用；又自115年度起改由原民會統一招募培訓並派遣語推人力，因實際分派人數及族語別具不確定性，且正式執行須至116年度，復因計畫增加年滿65歲限期退場機制，致新北市至117年將僅餘8人，將影響語推工作服務量能；（3）委外經營泰山森林書屋，受託廠商須甄選聘用說故事人員，並開設增能研習課程，114年12名說故事人員共計提供50場次說故事服務，個別說故事人員承接場次數介於0至20場次間，其中承接20場者1人（占比達4成），多名人員經研習課程培訓後實際承接場次有限或無承接紀錄（表2），服務過度依賴特定人員，培訓成果未

表2　114年度說故事人員服務情形

| 單位：場、名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 每名人員 服務場次 | 人數 | 總場次 |
| 合計 | 12 | 50 |
| 20 | 1 | 20 |
| 8 | 2 | 16 |
| 5 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 1 |
| － | 4 | － |
| 資料來源：整理自原住民族行政局提供資料。 |  |  |

有效轉化為實際服務量能等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將持續強化語推人員輔導及管考機制，包括定期按月追蹤工作進度，並配合原民會考核制度滾動檢討執行方式，以提升語推人員工作績效及考核表現；（2）將向原民會說明人力困境，建請於制度規劃及資源配置上予以通盤考量，作為研議相關精進措施之參據；（3）已納入後續委託服務案檢討事項，將請委外廠商強化說故事人員服務媒合及運用機制，適時掌握各人員服務參與情形，鼓勵更多人員投入服務。

3.興建烏來泰雅民族博物館，保存維護泰雅族文化資產，惟外借典藏品保險審核及投保作業未盡嚴謹審慎，未規範屬套組件形式之典藏品相關資訊登載內容標準，又緊急應變機制未臻完善，允宜檢討改善。

市政府為落實族群發展，保存烏來泰雅傳統文化，94年於新北市烏來區興建烏來泰雅民族博物館（下稱泰博館），由原住民族行政局自96年7月1日起接管營運。泰博館具備展示、典藏、研究及教育等多面向功能，展示傳統泰雅文化及生活器物資料，並結合部落參與及推動原住民族文化與觀光發展；該局為管理泰博館典藏品及維護其安全，訂定泰博館典藏品登錄作業規則及增訂典藏室與典藏品緊急處理作業流程等規定。截至114年底止，泰博館蒐藏之典藏品包括泰雅族織布、器具及漁獵工具等文物器具計292件。經查其執行情形，核有：（1）114年5月借出「泰雅族女子長福短衣」等13件典藏品予苗栗縣政府，惟該府僅將該等典藏品以「參展品」名義辦理投保，未依泰博館典藏品登錄作業規則及契約規定辦理藝術品全險，亦未指定該局為唯一受益人，即同意出借，審核作業顯欠嚴謹；同年8月辦理編織•復返（timinun msbnahan）泰博館20週年特展，將館內5件典藏品移至市政府展示，亦未就展示地點變更及運送過程另行投保，致外展階段處於無保

圖1　典藏品「助產士接生器具組」於

登錄表所附圖片

資料來源：整理自原住民族行政局提供資料。

險狀態；（2）截至114年底止，泰博館典藏品中屬套組件形式者計76組，每套件數量為2件以上，惟編碼登錄為同一總號，未註記分件序號，舉如「助產士接生器具組」內含玻璃管等32件組成物，惟典藏品登錄表僅填「1組」，且所附典藏品圖片無法辨識組成內涵（圖1），致實物無從核對；（3）未依典藏室與典藏品緊急處理作業流程規定制定典藏品搶救次序、繪製典藏庫與蒐藏品緊急事故聯絡系統圖、搶救順序及位置圖，亦未進行搶救人員編組，並將搶救作業納入防災訓練，倘發生災害時無法依序搶救，影響典藏品保存安全等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將依規定落實典藏品保險內容、保額及保險期間之作業，以強化管控機制，保障典藏品安全及維護機關權益，降低意外事故風險；（2）逐步更新館藏（含套組件）典藏品資料，修正藏品登錄表單內容，並研議修正泰博館典藏品登錄作業規則；（3）為健全典藏品保存管理及災害應變機制，刻正訂修典藏庫與典藏品緊急處理作業流程，並建立緊急事故聯絡系統圖、典藏品搶救順序及搶救人員編組等相關文件，另已於115年5月14日於泰博館先行試辦典藏品防災搶救教育訓練。

# （四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

| 表3 113年度審核報告所列原住民族行政局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.規劃設置轄內原住民族就業服務據點，協助新北市原住民就業，惟部分服務成效指標未達目標值，且就業服務員未足額進用，及部分就業服務員之培訓計畫未臻完善；又辦理新北市原住民族產業精實暨創業計畫徵選競賽，提供獲獎者創業圓夢獎勵金，惟頒贈獎勵金時程與簡章規定未符，影響獲獎者權益，亟待研謀改善。 |  |
| 2.持續於新北市原住民族部落大學開設多元學習課程，傳承原住民傳統文化，惟部分課程學員結業比率偏低，且報考原住民族語言能力認證測驗學員人數下降，又數位教材閱聽吸引力不足，有待研謀善策妥處。 |  |
| 3.興辦原住民族社會住宅，維護原住民族居住環境與安全，惟完成新北市原住民族社會住宅興辦計畫先期規劃後，未積極辦理後續事宜，致計畫延宕多年，又部分原住民社宅設備更新採購案資格審查作業欠周，衍生設備更新延後等情，有待研謀改善。 |  |