貳拾壹、觀光旅遊局主管

觀光旅遊局主管僅觀光旅遊局1個機關，掌理觀光資源之規劃、建設及管理、觀光行銷等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括提升觀光競爭力、建構友善旅遊環境、總體行銷新北市、推廣與管理觀光產業等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，主要係新北歡樂耶誕城、淡江大橋通車行銷推廣、跨媒體整合傳播等採購案合約期程跨年度，須保留續予執行。

# （二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億44萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,587萬餘元，應收保留數397萬餘元，主要係違反發展觀光條例案件之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為9,985萬餘元，較預算減少58萬餘元（0.59％），主要係違反發展觀光條例裁罰案件較預計減少所致。

2.以前年度歲入轉入數計964萬餘元，決算審核結果，審定實現數652萬餘元（67.67％）；減免（註銷）數89萬餘元（9.26％），主要係違反發展觀光條例裁罰案件取得債權憑證，依規定辦理註銷；應收保留數222萬餘元（23.07％），主要係違反發展觀光條例之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數5億4,526萬餘元，因人事費不足，動支各類員工待遇準備40萬餘元，合計5億4,566萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億9,626萬餘元（90.95％），應付保留數4,221萬餘元（7.74％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億3,848萬餘元，預算賸餘718萬餘元（1.32％），主要係平溪嶺腳寮—望古觀瀑步道亮點環境營造計畫、土城桐花公園景點營造計畫等工程經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計9,477萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,793萬餘元（92.78％）；減免（註銷）數26萬餘元（0.28％），主要係新北市深坑石碇平溪微笑山線環境營造工程經費結餘；應付保留數658萬餘元（6.95％），主要係瑞芳區猴硐貓橋修

繕工程施工安全防護監督工作合約期程跨年度，及河海音樂季採購案因履約爭議訴訟中，須保留續予執行。

# （三）重要審核意見

1.積極推廣旅宿業者取得環保標章，有助發展綠色旅遊產業，惟轄內取得環保標章業者占合法旅宿比率未及1成，允宜研謀善策精進。

圖1　旅宿業環保標章

資料來源：擷取自環境部淨零

綠生活資訊平台。

臺灣永續發展核心目標12及其具體目標12.b揭示，促進綠色經濟，推動永續觀光發展，引導觀光產業提供綠色、在地等旅遊模式，打造臺灣永續觀光環境與提升產業價值。交通部觀光署為促進觀光產業升級及永續發展，於113年9月修正交通部觀光署獎勵旅宿業品質提升補助要點，增訂補助旅宿業取得國內外永續、節能減碳及綠色環保等相關認證。觀光旅遊局為鼓勵新北市旅宿業者共同參與永續經營，委外辦理新北市旅宿業環保標章輔導計畫案，規劃一站式環保標章（圖1）申請輔導流程，協助業者申請並取得環保標章，114年度預計輔導業者10家，實際輔導業者9家，其中取得環保標章旅宿者6家，申請中者3家。另環境部訂定「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」已於114年1月1日生效，環境保護局為鼓勵既有環保旅店業者轉型為環保標章旅宿，114年度已輔導林口區及三重區2家旅宿業者取得環保標章。經統計截至115年1月12日止，新北市合法旅宿業者計517家，其中取得環保標章旅宿業者僅18家（3.48％，含觀光旅遊局及環境保護局114年度輔導取得標章業者11家，及以前年度已取得標章業者7家），占整體合法旅宿業者比率未及1成，仍待持續強化相關輔導工作，經函請研謀改善。據復：115年度將擴大輔導家數（預計輔導13家），優先針對瑞芳、板橋及淡水等旅宿業者密集區之優良旅館及魅力民宿等標竿業者，進行重點遊說與精準輔導，並將環保標章納入115年度評鑑項目，及透過協助業者取得交通部觀光署補助，提供實質經濟誘因，以提升業者參與意願；另將加強與環境保護局橫向聯繫，鼓勵具環保意識之業者取得環保標章。

2.辦理水域遊憩業者稽查作業，督促業者適法營運，惟多數案件因稽查地點未實際進行水域遊憩活動，未能完成檢查，允宜研謀精進稽查作業。

表1　水域遊憩活動業者稽查情形

單位：次

| 稽查結果 | 稽查次數 |
| --- | --- |
| 合計 | 22 |
| 未營業 | 18 |
| 稽查時業者未實際進行水域遊憩活動，先行檢查其投保責任保險情形 | 3 |
| 僅出租設備 | 1 |

註：1.114年截至11月底止。

2.資料來源：整理自觀光旅遊局提供資料。

臺灣永續發展核心目標11及其具體目標11.5揭示：降低各種災害之損失，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。觀光旅遊局為強化水域遊憩活動安全管理，依水域遊憩活動管理辦法規定，每年夏季及冬季聯合消防、警察、海巡單位辦理水域安全聯合巡查作業，另由經濟發展局每年定期清查、盤點及公布新北市水域遊憩合法業者清冊。觀光旅遊局自114年3月起，將轄內124家業者納入水域安全聯合巡查之稽查對象。截至114年11月底止，已對21家業者共辦理22次現場稽查（表1），稽查比率僅16.94％，未及2成；又稽查結果，其中18次稽查結果為業者「未營業」，係因業者營業登記地址非實際從事水域遊憩活動地點，或雖依網路平臺之攬客廣告前往稽查，惟稽查時業者並未實際進行水域遊憩活動；3次稽查結果，則因稽查時業者未實際進行水域遊憩活動，僅先行檢查其投保責任保險情形，須再安排複檢業者法規遵循及安全措施落實情形；餘1次稽查結果為業者「僅出租設備」，該業者（出租潛水設備）是否屬水域遊憩活動管理辦法規範對象尚有疑義，須再洽詢交通部觀光署釐清法令適用疑義等情事，經函請研謀改善。據復：每年邀集水域遊憩活動業者及消防局等機關辦理教育訓練，宣導相關法令，督促業者落實法規遵循及安全措施；另考量稽查人力，將優先調整稽查時段於假日及旺季期間辦理複查，並視實際需要採行事前約定檢查方式，以提升稽查到場之有效性，後續將持續檢討稽查機制，滾動修正相關作業方式，並強化跨機關資訊整合與運用，以落實稽查作業，維護民眾水域遊憩活動安全。

3.辦理既有非法露營場合法化輔導作業，維護遊客權益，惟部分具合法化潛能之露營場遲未提出申請，且逾7成露營場無合法化管道，卻未研謀具體退場輔導機制，又部分露營場漏未納管，有待研謀改善。

觀光旅遊局為輔導及管理轄內露營場業者合法營運，113及114年度依「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理作業補助要點」規定，向交通部觀光署申請補助經費每年度150萬元，辦理露營場輔導管理作業，協助業者合法化，或轉型向農業局申請設置休閒農場，或輔導退場，截至114年10月底止，新北市轄內列管露營場計143家，其中非法且營業中之露營場業者42家。經查其執行情形，核有：（1）該局於114年8月委外成

立諮詢小組，提供露營場業者現地勘查及輔導諮詢服務，並評估合法可行性，其中具合法化潛能12家露營場中，2家已規劃籌設休閒農場，2家簽署露營場合法前不再對外營業切結書，其餘8家仍未依規定申請合法設置。另經評估無合法化可能之30家露營場（71.43％），雖持續宣導法令並輔導退場，惟迄未研提具體之退場輔導作為、執行期程或配套措施；（2）辦理「114年新北市露營場申請輔導作業委託案」（決標金額43萬元），廠商實際履約期間僅2個月餘，且履約事項及檢附資料繁多，復涉及跨機關申請與審查程序，致露營場現地勘查及協助既有非法業者撰寫申請合法化相關文件與取得許可案件量，實際分別完成13件、0件，未達成20件、10件之計畫目標；（3）截至114年10月底止，營業中露營場漏未納管者6筆，及已列管無營業卻疑似復業者2筆，又列管非法且已無營業之某露營場，仍登載於新北市觀光旅遊網等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已於115年2月召集相關局處，辦理114年度露營場輔導作業之管理績效檢討與精進作為研討會議，並於115年度辦理聯合稽查，持續輔導具合法化潛能之露營場，另將既有列管3年以上非法營業，且露營設施經主管機關認定涉及建築違章者，移請主管機關列為優先拆除對象；（2）將提早辦理露營場諮詢小組籌組程序，充裕輔導作業執行時間，以提升計畫執行成效；（3）將儘速安排稽查營業中漏未納管之露營場，持續於網路搜查露營場有無營業行為，適時納入稽查，並下架非法且已無營業之露營場資訊，及加強網站更新頻率，以利消費者辨識。

4.辦理民宿不定期聯合稽查，強化對業者輔導及管理，惟部分業者擅自擴大經營規模，屢次受罰卻遲未改善，影響旅客住宿安全及權益，亟待研謀改善。

觀光旅遊局為維護民眾旅遊住宿安全與品質，依民宿管理辦法及發展觀光條例規定，訂定「新北市政府聯合稽查民宿現場紀錄表」，結合工務局、消防局、衛生局、警察局等

圖2　民宿聯合稽查機關及檢查事項

資料來源：整理自新北市政府聯合稽查民宿現場紀錄表資料。

相關權管機關不定期共同辦理民宿聯合稽查作業（圖2），兼顧民宿經營、公共安全、消防設備、飲食衛生及治安查核等面向之管理需求，並由各該權管機關就查獲缺失事項督促業者限期改善，或依相關法令規定辦理後續處置，以確保民宿營運之合法性及公共安全。該局114年度辦理旅宿業（旅館業及民宿）管理輔導績效，經交通部觀光署考核結果，榮獲「特優」殊榮。經查觀光旅遊局於108年2月核准同意石門區某民宿申請登記，設立房間數5間，自111年起連續4年辦理4次聯合稽查結果，該民宿業者均違反民宿管理辦法第30條規定，擅自擴大經營規模至11間房間，該局雖依發展觀光條例每次裁罰業者4萬元及就擴大經營部分勒令歇業，惟民宿業者屢次受罰卻遲未改善，仍持續於旅宿業者網站刊載廣告11間客房可供住宿，影響政府執法公信力及旅客住宿安全與權益，經函請研謀改善。據復：為補強裁罰措施之不足，業彙整經查獲擅自擴大營業客房之民宿業者名冊，公告於該局網站供民眾查詢注意，並要求民宿業者於營業場所明顯處，揭示經主管機關核准之客房平面配置圖，協助旅客辨識合法客房位置及數量，提升資訊透明度；另定期邀集查獲擅自擴大經營客房之業者，並協同建管、土管、消防等辦理跨機關輔導說明會，重申合法化途徑及持續違規風險，提高違規成本並降低持續違規誘因，確實維護旅客住宿安全及權益。

5.持續辦理觀光風景區人行吊橋監測及巡檢作業，維護通行民眾安全，惟監測系統不斷電設備未納入巡檢範圍，且部分吊橋橋面振動頻繁，影響監測正常運作及通行舒適度，有待研謀改善。

圖3　吊橋監測系統架構

資料來源：整理自觀光旅遊局提供資料。

觀光旅遊局轄管新北市觀光風景區之人行吊橋計有碧潭吊橋、四廣潭吊橋及觀瀑吊橋3座，為即時及長期監控該等吊橋受溫度、風力及活載重所引致之變形行為，維護通行民眾安全，分別於99年建置碧潭吊橋、106年建置四廣潭及觀瀑2座吊橋之安全監測系統（圖3），嗣每年委外辦理該等吊橋監測系統資料判讀分析、維運及安全

巡檢工作。按該局辦理「113年新北市風景區吊橋安全監測及巡檢委託專業服務」及「114年新北市風景區吊橋安全監測及巡檢委託專業服務」2件採購案，決標日期112年12月8日及113年12月20日，決標金額167萬元及169萬元，履約期間分別為113及114年度。經查其執行情形，核有：1.廠商未將監測系統之不斷電設備（UPS）納入巡檢範圍，嗣113年10月31日康芮颱風侵襲導致停電，四廣潭及觀瀑2座吊橋不斷電設備未正常供電，致監測系統中斷運作；2.觀瀑吊橋113年第3、4季及114年第1至3季監測成果報告均記載，因日間遊客載重，橋面水平向振動加速度頻繁，影響人行舒適度等情事，經函請研謀改善。據復：1.吊橋監測委外案於115年3月起將不斷電系統（UPS）及相關配套設備納入檢查項目，透過強化對蓄電效能、電池健康度及自動切換機制之實地查驗，確保臨時跳電或短暫停電情形下，不斷電系統即時接管供電，避免監測設備損壞；2.觀瀑吊橋受限於先天條件現有地形影響，與舒適度有關之抗風支索已無調整空間，爾後派駐保全人員於景區開放期間進行入口總量管制，透過控管橋面遊客人數，從源頭降低人潮荷載所誘發之共振影響，以維護遊客行進間之舒適度與遊憩體驗。

6.建立微笑山線指標系統建置更新原則，逐年統整步道指標，提升旅遊品質，惟未列管追蹤區公所後續執行情形，衍生新舊牌誌資訊不一且內容未雙語呈現，易誤導民眾行進方向，有待研謀改善。

圖4　微笑山線指標解說系統建置更新原則

資料來源：整理自觀光旅遊局提供資料。

觀光旅遊局為擴大新北市山林旅遊圈，吸引國內外旅客走進在地山林，自109年起推出「微笑山線」在地旅遊品牌，並規劃微笑山線登山步道縱走路線，串聯大棟山、鳶山、

天上山、二格山及五分山等5大山系，全線總長約108公里。又該局為提升微笑山線旅遊品質，劃一登山步道指標解說系統，於111年辦理「新北市微笑山線天上山系指標解說系統規劃建置服務案」採購案，決標金額300萬元，規劃以天上山系為示範區，建立指標系統建置更新原則（圖4），並於113年2月5日成果報告審查會議決議，相關指標規劃資料提供予沿線區公所，並陸續追蹤，以利日後微笑山線全線登山步道指標逐年統整。經查微笑山線沿線之鶯歌、新店、三峽、土城等4區公所114年辦理登山步道及觀光指標新增暨維護工程，決標金額合計3,116萬餘元，間有未依微笑山線指標解說系統建置更新原則建置相關指標及解說牌情事，如大棟山系—鶯歌石山—鶯歌石/孫龍步道終點處座標（24.964213,121.359146）之新設方向型牌誌，未整合新舊牌誌資訊，且內容未以中英文雙語呈現，易誤導民眾行進方向，且該局未列管追蹤鶯歌區公所微笑山線登山步道指標解說系統建置與更新等情事，經函請研謀改善。據復：已函請沿線區公所代辦修繕登山步道時，採用新北市微笑山線指標解說系統牌面，並提供制式圖說電子檔以利區公所運用，後續藉由檢視區公所提供之步道巡查資料，列管步道指標施設情形，逐年統整微笑山線指標系統。

# （四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　113年度審核報告所列觀光旅遊局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.委託經營十分遊客中心部分空間及猴硐煤礦博物園區既有館舍，提供民眾旅遊休憩服務，惟廠商展售部分商品未符合契約規範，提報之食品衛生管理計畫內容未臻周全，且食品衛生管理作業未經列入營運績效考核項目；又消費者對商店營運整體評分偏低，影響經營績效，亟待研謀善策，落實督導管理。 |  |
| 2.委託辦理猴硐煤礦博物園區ROT案，增進園區經營效益並協助地方發展，惟財務敏感性分析結果，其應對營運風險能力較弱，允宜研謀善策，以提升招商引資成效。 |  |
| 3.持續委外巡檢轄內登山步道與指標系統，維護風景區環境清潔及提升旅遊品質，惟廠商巡檢登山步道成果未妥為提供區公所列入設施損壞修繕規劃，又部分風景區環境清潔維護承攬廠商未落實差勤管理及未確實填寫清潔紀錄表，影響環境清潔維護品質，允宜督促檢討改善。 |  |
| 4.辦理猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落營造計畫，打造觀光三環六線之雙百年環線，並獲得2024致敬城鄉魅力大賞殊榮，惟工程完工後之維護管理作業，間有停車率偏低、停車位遭占用及草皮、廣場鋪面、籃球架、水岸欄杆等設施損壞或髒污等情事，亟待研謀改善。 |  |