貳拾貳、客家事務局主管

客家事務局主管僅客家事務局1個機關，掌理新北市客家政策規劃、族群關係事務推動及公共事務推動、客家文化藝術規劃與推動、客家語言推展及文化資產保存，暨客家文化園區藝文教育研習、展覽活動、行政營運管理等事項。茲將114年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括打造客家特色館舍、強化客家族群認同、深耕客家語文教學、精緻客家表演藝術、盤點客家文史資源等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，主要係新北市三芝區桐花步道規劃設計暨工程施作案等合約期程跨年度，須保留續予執行。

# （二）預算執行之審核

1.歲入預算數4,182萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,334萬餘元，應收保留數273萬元，主要係客家委員會補助三芝區桐花步道規劃設計暨工程施作案依實際執行進度撥款；合計決算審定數為3,607萬餘元，較預算減少574萬餘元（13.73％），主要係中央補助推動客家語言發展相關計畫款項較預計減少所致。

2.以前年度歲入轉入數計65萬餘元，決算審核結果，審定無實現數，應收保留數65萬餘元（100.00％），主要係代管國有土地被占用案勝訴判決確定，尚待追繳使用補償金。

3.歲出預算數1億7,214萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億5,269萬餘元（88.70％），應付保留數1,043萬餘元（6.06％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億6,312萬餘元，預算賸餘902萬餘元（5.24％），主要係中央補助推動客家語言發展相關計畫採收支併列預算，因收入未達而減支。

4.以前年度歲出轉入數計637萬餘元，決算審核結果，審定實現數625萬餘元（98.08％）；減免（註銷）數12萬餘元（1.92％），主要係新北市客家文化園區保全24小時常駐警衛服務案及植栽養護委託專業服務案之經費結餘。

# （三）重要審核意見

1.持續辦理推廣客家語言文化相關補助計畫，深化客語文化永續傳承，惟轄內部分客家人口逾萬人行政區，尚無客語薪傳師或學校申辦傳承客家語言文化課程，補助資源配置未盡均衡，又接受補助之私立幼兒園，參加幼幼客語闖通關之認證園所數及比率大幅下降，且補助客語薪傳師開班地點未盡合宜，均待研謀改善。

| 表1 114年度新北市客家人口逾萬人之行政區推動客語相關補助計畫案件數 單位：千人、案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政區 | 推估設籍客家人口 | 合計 | 補助客語薪傳師 傳習計畫 | 補助學校推廣 客家語言文化計畫 | 補助私立幼兒園推廣 客語教學活動計畫 |
|  |  | 125 | 50 | 27 | 48 |
| 板橋 | 112.8 | 19 | 5 | 2 | 12 |
| 中和 | 91.9 | 23 | 10 | 3 | 10 |
| 新莊 | 84.0 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 土城 | 53.5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 新店 | 41.7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 永和 | 38.6 | 31 | 13 | 4 | 14 |
| 三重 | 34.9 | 8 | － | 5 | 3 |
| 蘆洲 | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 樹林 | 34.5 | 3 | 1 | 2 | － |
| 淡水 | 33.4 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 林口 | 25.9 | 4 | 3 | － | 1 |
| 汐止 | 22.7 | 1 | 1 | － | － |
| 三峽 | 17.1 | 5 | 2 | 3 | － |
| 五股 | 10.2 | 2 | － | 1 | 1 |
| 資料來源：「推估設籍客家人口」欄位資料整理自客委會網站公布「全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」報告；其餘欄位整理自客家事務局提供資料。 |  |  |  |  |  |

臺灣永續發展核心目標4及其具體目標4.7揭示，確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習，並持續推動多元文化、多樣性發展、文化近用等相關政策。客家事務局為配合客家委員會（下稱客委會）推動客語深根服務計畫之營造母語社區與公共領域客語學習環境政策，及落實客家語言文化教育推行與深化學校傳承客家語功能，暨為鼓勵與輔導新北市私立幼兒園辦理客語教學相關活動，持續辦理客語薪傳師傳習、學校推廣客家語言文化、私立幼兒園推廣客語教學活動等補助計畫，114年度相關計畫補助金額共1,104萬餘元。經查其執行情形，核有：（1）按客委會網站公布「全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」報告資料統計，新北市客家人口逾1萬人者，計有板橋等14個行政區（表1），其中部分行政區連續3年未有客語薪傳師開班傳習，如三重、五股2區，或無學校申辦傳承客家語言文化相關課程，如汐止、林口2區高中職以下學校及樹林、汐止2區私立幼兒園，推動客語補助計畫之資源配置未盡均衡；（2）接受推廣客語教學活動計畫補助之私立幼兒園，依申請計畫參加幼幼客語闖通關之認證園所數及比率由113年度之27所、54.00％，大幅下降至114年度之9所、17.31％；（3）部分客語薪傳師開班地點集中於課後照顧中心或補習班等非公共開放場所，另機關訪視紀錄表格式設計未契合補助計畫規範，影響補助經費審查效度等情事，經函請研謀改善。據復：（1）三重、五股2區連續3年未有薪傳師申辦課程，經鼓勵及推廣，115年已有薪傳師於該2區開課，另將加強輔導轄內學校與幼兒園申辦傳承客家語言文化相關課程，並請教育局轉達及鼓勵所轄各校踴躍申請；（2）持續建請客委會辦理幼幼客語闖通關活動盡量便民，以擴大全國（分區）認證外，亦將賡續鼓勵轄內幼兒園參與；（3）薪傳師開班地點位於課後照顧中心或補習班之非公共開放場所逾2班者，將加強宣導並協助於公共場所開課，且已修正訪視紀錄表，爾後訪視作業將如實填報。

2.持續補助客家人民團體辦理客家文化研習課程，發揚客家文化，惟客家文化研習課程參與情形未盡理想，又部分核定補助案件未依規定即時登載於民間團體補助系統，或登載資訊錯誤，有待研謀改善。

表2　補助客家人民團體推展客家文化課程開班情形

單位：班、人

| 開設客家文化 課程類型 | 112年度 |  |  | 113年度 |  |  | 114年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班級數 | 學員 人數 | 平均 人數 | 班級數 | 學員 人數 | 平均 人數 | 班級數 | 學員 人數 | 平均 人數 |
| 合計 | 129 | 2,494 | 19.33 | 128 | 2,465 | 19.26 | 132 | 2,486 | 18.83 |
| 客語班 | 2 | 58 | 29.00 | 3 | 34 | 11.33 | 5 | 83 | 16.60 |
| 音樂班 | 67 | 1,398 | 20.87 | 72 | 1,475 | 20.49 | 73 | 1,487 | 20.37 |
| 舞蹈班 | 37 | 618 | 16.70 | 36 | 591 | 16.42 | 36 | 563 | 15.64 |
| 戲劇班 | － | － | -- | － | － | -- | － | － | -- |
| 其他推展客家文化之研習課程 | 23 | 420 | 18.26 | 17 | 365 | 21.47 | 18 | 353 | 19.61 |

資料來源：整理自客家事務局提供資料。

客家事務局補助客家人民團體辦理客家文化研習課程，包含客語班、音樂班、舞蹈班、戲劇班及其他推展客家文化等課程。114年度補助45個客家人民團體，總經費965萬餘元。經查其執行情形，核有：（1）112至114年度補助客家人民團體辦理客家文化研習課程，分別開班129班、128班及132班，參與人數為2,494人、2,465人及2,486人（表2），惟課程整體平均參與人數呈現逐年減少現象，且戲劇班已連續3年未有客家人民團體

申請辦理，又114年度共34班課程（占比25.76％）未加入新北市學習地圖網站（下稱學習地圖），影響民眾參與課程機會；（2）據客家事務局提供民間團體補（捐）助系統匯出114年度補助客家人民團體辦理客家文化研習課程案件，部分補助案件未依規定即時登載於民間團體補（捐）助系統，又部分補助案件有申請日期晚於活動開始日期之異常情形，另有漏登團體實際自付金額，致案件全部實支經費總額有誤，影響補助經費核定及撥款合規性等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將持續協助社團開設各類型課程，以傳承客家文化技藝，嗣後輔導社團規劃課程，將區分為基礎入門與進階研習課程，鼓勵市民報名，並將加入學習地圖及落實資訊公開列為未來是否協助社團媒合研習場地之參考，另補助客家人民團體推展客家文化計畫研議明定須將課程資訊公開至學習地圖之原則；（2）有關補助案件登載資訊錯誤部分，均已完成補登或更正日期，爾後將確實強化內部控制、審核機制及人員教育，俾系統登錄作業更臻完整。

# （四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表3）。

| 表3 113年度審核報告所列客家事務局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.推行客語家庭計畫，鼓勵客語回歸家庭日常生活使用，增進客語傳承，新北市客語家庭徵集數達成率為全國第1，惟客語家庭培力課程及親子共讀共學活動尚有精進空間，允宜研謀策進。 |  |
| 2.推動風險管理強化內部控制，期達成實現施政目標、提升施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定、保障資產安全等目標，惟113年延宕至10月始辦理當年度風險評估，又各科室針對主要風險項目所訂之新增風險對策內涵非屬回應相關風險之具體因應作為，亟待檢討改善。 |  |